## PAAC
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 | VERSIÓN: 07
| UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [5 empty] | F.A: 15/01/2024
VIGENCIA: |  | 2024 |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2024-01-25
OBJETIVO: |  | Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de los siete componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción y de mejoramiento en el relacionamiento con el ciudadano. |  | ALCANCE |  | El presente PAAC comprende las actividades de los componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, a desarrollar en la UNGRD durante la vigencia 2024, como iniciativa en la lucha contra la corrupción. Así mismo incorpora un componente general que recoge actividades de divulgación, socialización y participación en la formulación del plan.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.
ITEM | SUBCOMPONENTE | NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE (S) DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO
[7 empty] | % AVANCE | OBSERVACIONES
COMPONENTE GENERAL Este componente permite formular las actividades preliminares para la elaboración del PAAC , su construcción participativa, divulgación y socialización
1 | Todos los componentes | Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano | Listados de asistencia y presentación utilizada en el espacio | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo Talento Humano | 0%
2 | Todos los componentes | Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 a través del esquema de publicaciones internas y externas | Esquema de publicaciones internas y externas | 2024-02-01 | 2024-11-09 | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
3 | Todos los componentes | Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2024 y promover la participación a través de redes sociales | Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales y resultados de la participación | 2024-01-22 | 2024-01-25 | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
4 | Todos los componentes | Enviar por correo electrónico a las partes interesadas de la UNGRD el proyecto de PAAC 2024 para promover su participación | Correo electrónico enviado y resultados de la participación | 2024-01-22 | 2024-01-25 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
5 | Todos los componentes | Habilitar un formulario interno para participación de los colaboradores de la UNGRD en la construcción del PAAC 2024 | Formulario con comentarios y sugerencias de los colaboradores de la entidad para formulación participativa del PAAC | 2024-01-22 | 2024-01-25 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
6 | Política de Administración de Riesgos | Socializar la Política de Administración Riesgos de la UNGRD al interior de la entidad. | Registro de asistencia y presentación de socialización | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
7 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar y publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) de la vigencia 2023 | Mapa de riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) vigencia 2023 consolidado y publicado | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
8 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar los riesgos institucionales (incluyendo los de corrupción) de la entidad para la vigencia 2024 | Evidencias de la actualización del mapa de riesgos Institucionales (incluyendo los de corrupción) | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información Líderes de proceso / proyecto | 0%
9 | Consulta y divulgación | Enviar el mapa de riesgos institucionales actualizados para participación de los colaboradores (incluyendo los de corrupción) | Evidencias del envío y resultados de la participación | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
10 | Consulta y divulgación | Divulgar al interior de la entidad el mapa de riesgos institucional (incluyendo los de corrupción) | Evidencias de la divulgación del mapa de riesgos Institucionales (incluyendo los de corrupción) | 2024-05-01 | 2024-05-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
11 | Consulta y divulgación | Realizar un espacio de sensibilización en cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Evidencias de la sensibilización realizada | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Talento Humano | 0%
12 | Monitoreo y revisión | Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 2024-04-02 | 2024-04-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información Líderes de proceso / proyecto | 0%
13 | Monitoreo y revisión | Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información Líderes de proceso / proyecto | 0%
14 | Monitoreo y revisión | Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información Líderes de proceso / proyecto | 0%
15 | Seguimiento | Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de riesgos de corrupción con su seguimiento e informe en página web de la UNGRD | 2024-05-02 | 2024-05-16 | Oficina de Control Interno Líderes de proceso / proyecto | 0%
16 | Seguimiento | Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de riesgos de corrupción con su seguimiento e informe en página web de la UNGRD | 2024-09-02 | 2024-09-13 | Oficina de Control Interno Líderes de proceso / proyecto | 0%
17 | Seguimiento | Realizar el tercer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de riesgos de corrupción con su seguimiento e informe en página web de la UNGRD | 2025-01-02 | 2025-01-16 | Oficina de Control Interno Líderes de proceso / proyecto | 0%
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites Este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
18 | Identificación y Priorización de Trámites | Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIT y su publicación en www.gov.co Nota: Actualmente la UNGRD solamente tiene el OPA: "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desastres". Este puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029 | Documento resumen del resultado obtenido en las mesas de trabajo | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano. Grupo Tecnologías de la Información. | 0%
19 | Identificación y Priorización de Trámites | Caracterizar los trámites u OPAS identificados en mesas de trabajo en caso de presentarse (depende del resultado de la actividad 18) | Ficha de Tramites u OPAS caracterizados | 2024-06-04 | 2024-07-31 | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano. Grupo Tecnologías de la Información. | 0%
20 | Identificación y Priorización de Trámites | Cargar los nuevos OPAS o Trámites caracterizados en el SUIT (depende del resultado de la actividad 18) | OPAS /Trámites cargados en el SUIT | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
21 | Socialización de OPAS y/o Trámites | Socializar a grupos de interés internos y externas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen (depende del resultado de la actividad 18) | Evidencias de la socialización realizada | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano. Oficina Asesora de Comunicaciones. | 0%
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas Este componente permite llevar a cabo la rendición de cuentas como expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos respecto a la gestión de las entidades públicas. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades ciudadanos y los actores
22 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Articular la formulación del Plan de Participación Ciudadana 2024 (incluye Rendición de Cuentas) | Evidencias de las actividades desarrolladas para la formulación. Plan elaborado, aprobado y publicado | 2024-01-22 | 2024-01-31 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
23 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 0%
24 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Hacer seguimiento periódico a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2024 | Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Participación Ciudadana: actas de seguimiento y/o listas de asistencia y/o memorias por correo electrónico. | 2024-04-15 | 2025-01-24 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
25 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar el informe de participación Ciudadana 2024 | Informe de Participación Ciudadana 2024 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | 0%
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
26 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Formular los lineamientos de operación para dar cumplimiento a las cuatro líneas de relacionamiento con el ciudadano: Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Racionalización de Trámites | Lineamientos de operación de las líneas de relacionamiento con el ciudadano formalizados y socializados Evidencias de socialización Carta de trato digno actualizada y publicada | 2024-04-01 | 2024-07-31 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Talento Humano | 0%
27 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Dimensionar el equipo de trabajo necesario para la implementación de las líneas de relacionamiento con el ciudadano (Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Racionalización de Trámites) | Propuesta de funcionamiento y operación del equipo bajo las líneas de acción. | 2024-03-04 | 2024-04-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
28 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Acta y presentación de Comité con temas de Servicio al Ciudadano | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
29 | Fortalecimiento de canales de atención | Desarrollar acciones de mejora para ampliar cobertura en los canales de atención | Evidencias de las acciones adelantadas | 2024-03-04 | 2024-12-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Grupo Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones
30 | Fortalecimiento del servicio | Capacitar a los colaboradores de la Oficina de Servicio al Ciudadano en temas relacionados con servicio al ciudadano | Soportes de capacitaciones realizadas | 2024-05-01 | 2024-11-29 | Grupo de Talento Humano Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
31 | Relacionamiento con el ciudadano | Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe semestral de satisfacción de usuarios | Informe publicado en página web | 2024-08-15 | 2025-01-24 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
32 | Relacionamiento con el ciudadano | Dar continuidad a la implementación de la estrategia de Lenguaje Claro en la UNGRD de forma gradual. | Plan de trabajo y evidencias de su desarrollo | 2024-03-01 | 2024-10-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
33 | Normativo y procedimental | Generar y publicar trimestralmente el informe de gestión de PQRSD | 4 informes trimestrales de PQRSD | 2024-04-15 | 2025-01-17 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
34 | Normativo y procedimental | Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión de servicio al ciudadano de la vigencia 2024 | 1 Informe consolidado anual | 2025-01-24 | 2025-01-31 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.
35 | Divulgación Ley de Transparencia | Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional | Evidencias de la socialización realizada | 2024-06-03 | 2024-06-29 | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
36 | Lineamientos de Transparencia Activa | Gestionar ante la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización de contenidos en el micrositio de transparencia de la UNGRD de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 | Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la UNGRD | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Dependencias de la UNGRD responsables de contenidos - Ley 1712/14 | 0%
37 | Lineamientos de Transparencia Activa | Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales comunicación de la Entidad | Evidencia de la divulgación realizada | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
38 | Criterio diferencial de accesibilidad | Fortalecer la generación de contenidos accesibles en las diferentes dependencias de la entidad | Soportes de actividades de fortalecimiento en el tema de accesibilidad | 2024-03-01 | 2024-11-29 | Oficina Asesora de Comunicaciones Grupo Relacionamiento con el Ciudadano Grupo de Tecnologías de la Información | 0%
39 | Lineamientos de Transparencia Activa | Validar en SIGEP la actualización de las hojas de vida de los contratistas que se vinculen a la entidad. | Correo de validación de hoja de vida | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Grupo de Gestión Contractual | 0%
40 | Lineamientos de Transparencia Activa | Gestionar con los funcionarios la actualización de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP. | Comunicación interna Registro de los funcionarios que actualizaron su declaración de bienes y rentas. | 2024-04-01 | 2024-06-20 | Grupo de Talento Humano | 0%
41 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar y gestionar la publicación de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución. | Reporte de contratos adjudicados y en ejecución actualizado y publicado | 2024-01-02 | 2025-01-15 | Grupo de Gestión Contractual Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
42 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar y gestionar la publicación de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso. | Reporte de procesos de selección en curso actualizado y publicado | 2024-01-02 | 2025-01-15 | Grupo de Gestión Contractual Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
43 | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento al plan de transferencias documentales de acuerdo al cronograma aprobado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comunicaciones oficiales y/o Actas de reunión y/o Listas de asistencia y/o Formato único de inventario y/o documental de la transferencia primaria. | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Grupo de Apoyo Administrativo (Subproceso Gestión Documental) | 0%
44 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar y socializar tres de los instrumentos archivísticos aplicables a la entidad de conformidad con la normatividad y los lineamientos nacionales vigentes. | Instrumentos actualizados y publicados. Listas de asistencia y material utilizado | 2024-03-01 | 2024-11-29 | Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental) Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Talento Humano | 0%
45 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Promover internamente el uso del buzón de cliente interno para trámite de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias | Evidencia de actividades de divulgación desarrolladas | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Grupo Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
46 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Socializar los lineamiento de las cuatro escenarios de relacionamiento con el ciudadano de la UNGRD, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo. | Evidencias de las socializaciones realizadas | 2024-01-25 | 2024-12-30 | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano Grupo Talento Humano | 0%
47 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la UNGRD | Inventario de activos de información actualizados y publicado | 2024-09-02 | 2024-10-31 | Grupo de Tecnologías de la Información Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
48 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el índice de información clasificada y reservada , de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD | Índice actualizado y publicado | 2024-11-01 | 2024-11-29 | Oficina Asesora Jurídica Grupo Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones. | 0%
49 | Monitoreo del Acceso a la Información | Realizar seguimientos periódicos mediante Formulario Índice de Transparencia y Acceso a la Información | Evidencias del seguimiento | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción
50 | Iniciativas Adicionales - Integridad | Desarrollar actividades al interior de la entidad en temas relacionados con el Código de Integridad. | Cronograma de actividades; Evidencia de actividades desarrolladas; Informe resultados test de percepción 2024 | 2024-03-04 | 2024-12-19 | Grupo de Talento Humano. Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
51 | Iniciativas Adicionales - Integridad | Socializar, promover y desarrollar actividades para la aplicación de los instrumentos de conflicto de intereses en la UNGRD. | Evidencia de actividades desarrolladas | 2024-01-18 | 2024-11-29 | Grupo Talento Humano Oficina Asesora Jurídica | 0%
ESTADO DE AVANCE AL : 0/0/2024 | [6 empty] | 0%
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN: |  | RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN: Funcionarios, contratistas y partes interesadas de la UNGRD. ARTICULACIÓN: Oficina Asesora de Planeación e Información ASESORAMIENTO: Oficina de Control Interno EN LA UNGRD FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: COMPROMISO, JUSTICIA, RESPETO, HONESTIDAD, DILIGENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO. |  | CONSOLIDADO POR: | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  | APROBADO POR: | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO Y DIRECTOR GENERAL
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: | 2024-01-25 | RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN: | Versión 01: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 01, vigencia 2024 bajo el liderazgo y orientaciones de la Oficina Asesora de Planeación e Información; el asesoramiento de la Oficina de Control Interno y las acciones propuestas por las dependencias responsables en cada componente. Así mismo, se dispuso en la página web para participación de grupos de valor externos y se emitió formulario para participación de los colaboradores de la UNGRD, sin tener aportes sujetos a incorporarse en la presente versión. El presente documento fue aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño extraordinario del 26/01/2024 y por parte del Director General de la UNGRD.
0%
25%
50%
75%
100%