## I BIMESTRE
AREA | CUMPLIMIENTO DEL BIMESTRE | AVANCES PLAN DE ACCIÓN ANUAL
Subdirección General | 100% | 7%
Manejo | 100% | 7%
Financiera | 100% | 9%
Planeación e Información | 100% | 21%
Jurídica | 100% | 16%
Reducción | 100% | 8%
Cooperación Internacional | 100% | 4%
Conocimiento | 100% | 6%
Administrativa | 100% | 21%
Secretaria General | 100% | 14%
Comunicaciones | 95% | 9%
Contratación | 60% | 11%
Talento Humano | 86% | 22%
TOTAL | 95.46% | 11.92%

## 1. SUB. GENERAL
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [13 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | [8 empty] | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN POR PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTES DE FINANCIACIÓN | META BIMESTRE | META ANUAL | % META ANUAL | RESULTADO BIMESTRE | META ACUMULADA BIMESTRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | PRESUPUESTO EJECUTADO BIMESTRE | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | PRESUPUESTO % ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | AVANCES | DIFICULTADES O RETRAZOS | INDICADOR CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL | AVANCES | SHAREPOINT
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Desarrollar 3 reuniónes de socializacion de Agendas Estrategicas Sectoriales (Equipos de trabajo). | N° Reuniones | 3 | No. Reuniones realizadas/ No de Reuniones meta | Jorge Castro | 10% | Listados de asistencias, Actas de reunión., presentación. | 2017-05-01 | 2017-12-31 | MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0% | N/A | 132
|  | Fortalecimiento de las políticas del SNGRD | Reportar el avance de ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Fortalecimiento de políticas e instrumentos financiero del SNGRD. | N° de Reportes de ejecución del proyecto | 12 | Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI/Presupuesto total del proyecto de inversi[on y meta fisica | Alba Ximena Garcia | 5% | Ficha seguimeinto e información arrojada por el SPI | 2017-01-15 | 2017-12-31 | ENE: 2; MAR: 2; MAY: 2; JUL: 2; SEP: 2; NOV: 2; TOTAL: 12 | [16 empty] | 2 | 16.67% | Se realizaron los dos reportes de avance físico y financiero de los meses de Enero y Febrero de 2017 en el SPI; dondo como resultado un avance Fisico del 5%, Avance Financiero del 3% y Avance deGestion del 0%. | 133
|  |  | Actualizar el documento perfil del Proyecto de Fortalecimiento de políticas e instrumentos financiero del SNGRD. | N° de Documentos actualizados | 2 | No de documentos elaborados / No de documentos meta | Alba Ximena Garcia | 5% | Documento perfil actualizado. | 2017-05-01 | 2017-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | El documento perfil se revisó, la última actualización sigue siendo vigente. | 134
|  | Agendas Estrátegicas Sectoriales | Concertar los contenidos específicos de las agendas sectoriales de acuerdo a las competencias del sector en el marco del PNGRD. | N° de Agendas Sectoriales | 2 | No. De agendas sectoriales elaboradas / No. De agendas Meta o requeridas por ano | Alba Ximena Garcia | 10% | Documentos y listados de asistencia. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | NOV: 2; TOTAL: 2 | 177800000 | 177800000 | INVERSIÓN | [13 empty] | N/A | 0% | Se formuló el plan de trabajo sectorial con Min Vivienda y Min Agricultura, donde se enfocará el proceso de agendas estratégicas sectoriales esta vigencia. Se ha definido realizar una reunión conjunta con DNP en acompañamiento al proceso de formulación d | 135
|  |  | Efectuar el seguimiento y evaluación de las agendas sectoriales | N° de Agendas Sectoriales | 1 | No. De agendas sectoriales concertadas / No. De agendas Meta | Alba Ximena Garcia | 10% | Documento de seguimiento y listados de asistencia | 2017-02-01 | 2017-12-31 | [15 empty] | INVERSIÓN | [13 empty] | N/A | 0% | El proceso de seguimiento a la agenda estratégica de Transporte se ha iniciado con el reporte de avance a los proyectos del PNGRD en el corte semestral febrero 2017. El ministerio y las entidades adscritas enviaron su reporte de avance el cual quedó inco | 136 | bar: JUL; TOTAL
|  | Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD | Implementar el programa de acompañamiento con la participación de los sectores que participaron en la concertación del PNGRD. | N° de Acompañamientos | 5 | No. De sectores con acompañamiento / No. De sectores Meta | Alba Ximena Garcia | 10% | Documento de acompañamiento y listas de asistencia. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 3; TOTAL: 5 |  |  | INVERSIÓN | [13 empty] | N/A | 0% | Se ha establecido contacto con casi todos los sectores en el marco del seguimiento a la implementación del PNGRD, a partir de Marzo se da continuidad al trabajo de acompañamiento sectorial. | 137
|  | Modelo de Seguimiento y evaluación al PNGRD | Socializar y ajustar el documento de modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD para la vigencia. | N° de Seguimientos | 1 | No. Documento de modelo de seguimiento ajustado / No. documento meta | Jorge Castro | 10% | Documento de seguimiento y listas de asistencia de socialización | 2016-02-01 | 2017-12-31 | [15 empty] | INVERSIÓN | [13 empty] | N/A | 0% | El documento de modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD, se ajustó previo a la generación del segundo reporte semestral del PNGRD. De acuerdo a los resultados obtenidos en Febrero con la implementación metodológica se definirá si se requiere ajustar | 138 | bar: MAR to ABR; TOTAL
|  |  | Construir la línea base de los proyectos como referente para el seguimiento y evaluación al PNGRD | N° de Documentos con Linea base | 1 | No. de lineas bases elaborados / No. lineas base meta | Jorge Castro | 10% | Fichas de lineas base. | 2016-02-01 | 2017-12-31 | [15 empty] | INVERSIÓN | [13 empty] | N/A | 0% | NA | 139 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Adelantar el monitoreo de información reportada que será insumo del documento semestral de seguimiento del PNGRD. | Mesas de trabajo | 3 | No. de mesas de trabajo realizadas / No. de mesas de trabajo programadas | Jorge Castro | 10% | Listas de Asistencia, soportes y memorias. | 2016-02-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; TOTAL: 3 |  |  | INVERSIÓN | [13 empty] | N/A | 0% | Ya se realizó el primer monitoreo del año, realizado entre Enero y Febrero 24 de 2017. Los resultados quedaron consignados en el reporte semestral del PNGRD. Quedan dos monitoreos por realizar. | 140
|  |  | Elaborar el informe de seguimiento y evaluación al PNGRD | N° de Documentos | 2 | No. de documentos elaborados / No. de documentos meta | Jorge Castro | 10% | Documento de seguimiento al PNGRD. | 2016-02-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 |  |  | INVERSIÓN | [13 empty] | 1 | 50% | Ya se realizó el primer reporte meta de la vigencia, los resultados se presentaron ante el Comité Técnico Nacional de Reducción del Riesgo. El segundo se realizará en Agosto 2017. | 141
|  |  | Socializar el documento de seguimiento y evaluación al PNGRD con actores del SNGRD. | N° de Reuniones | 2 | No. de reuniones realizadas / No. de reuniones meta | Jorge Castro | 10% | Lista de asistencia | 2016-03-01 | 2017-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 |  |  | INVERSIÓN | [13 empty] | N/A | 0% | Tanto el documento de sistema de seguimiento y evaluación al PNGRD como la socialización se han realizado a los integrantes de la Comisión Asesora de Conocimiento del Riesgo, la Comisión Asesora de Reducción del Riesgo y el Comité Técnico Nacional de Red | 142
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 177800000 | 177800000
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Seguimiento a las acciones que adelantan por las areas de Conocimiento, Reducción y Manejo, la OAJ y la OAPI para el proceso de actualización del PNC. | N° de Documentos | 6 | No. de informes de seguimiento elaborados / No. de informes de seguimientosprogramados | Jessica Giraldo | 100% | Documento borrador de la actualización del PNC | 2017-02-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 |  |  | - | [13 empty] | 1 | 16.67% | El Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Actualización del PNC se ha reunión en 2 oportunidades durante el primer bimestre de 2017: 09 de Febrero: - Se definió realizar reuniones periódicas cada 15 días, para avanzar en la estructuración del docum
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Reportar el avance de ejecución física, financiera y de gestión del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018) | N° de Informes de ejecución del proyecto | 12 | Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI / Meta fisica y presupuesto | Lady Milena Parra | 50% | Ficha seguimeinto e información arrojada por el SPI | 2017-01-15 | 2017-12-31 | ENE: 2; MAR: 2; MAY: 2; JUL: 2; SEP: 2; NOV: 2; TOTAL: 12 | [16 empty] | 2 | 16.67% | Se realizaron los dos reportes de avance físico y financiero de los meses de Enero y Febrero de 2017 en el SPI; dondo como resultado el Avance financiero 5,92%, Avance de Gestión 11 % y Avance Fisico 0%.
|  |  | Actualizar el documento perfil del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018) | N° Documento actualizado | 2 | No de documentos elaborados / No de documentos meta | Lady Milena Parra | 50% | Documento perfil del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales | 2017-05-01 | 2017-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | NA
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 177800000 | 177800000
E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN
4 | Gestión estratégica | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones del equipo del líderes SIPLAG | N° Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones programadas | Omar bustos | 35% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | - | [13 empty] | 1 | 16.67% | Se asistio a la reunion del bimestre enero febrero del equipo Siplag | 146
|  |  | Socialización de la implementación del SIPLAG | N° Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones programadas | Omar bustos | 35% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | - | [13 empty] | 1 | 16.67% | El dia 15 de Febrero de 2017, se adelanto la socializacion al grupo de la Subdireccion General sobre los temas tratados en la reunion bimestral del equipo SIPLAG | 147
|  | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | N° Actualizaciones realizadas | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Omar bustos | 15% | Plan de Mejoramiento institucional | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | N/A | 0% | NA | 148
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | N° Seguimientos realizados | 100% | (# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100 | Omar bustos | 15% | Plan de Mejoramiento institucional | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | N/A | 0% | NA | 149
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | #REF! | 177800000
TOTAL EJE | [24 empty] | #REF! | [15 empty] | 100% | 7.407%
TOTAL PRESUPUESTO | [24 empty] | #REF! | 177800000
Note on D28: Carmen Lorena Chavez: Actividad liderada desde la SRR

## 2. SUB. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [23 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | PROYECTO DE INVERSIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL | AVANCES
1 | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo. | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Convocar como invitados temporales a entidades del SNGRD a las Comisiones Nacionales Asesoras del Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo | N° Entidades convocadas | 2 | Nº de entidades con participación /Nº de entidades convocadas | Cristian C. Fernandez | 15% | Invitaciones, listados de asistencia. | 2017-01-15 | 2017-12-31 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  | Apoyo a la formulación de proyectos para acceder a recursos de cofinanciación del FNGRD por parte de los sectores y las entidades territoriales. | Apoyar la formulación de proyectos en el marco de las acciones de la Comisión Asesora de investigación. | N° Proyectos formulados | 2 | Nº de apoyos realizados/Nº de apoyos requeridos | Cristian C. Fernandez | 15% | Proyectos formulados | 2017-01-15 | 2017-12-31 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Realizar convocatoria y seguimiento al Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo | N° Seguimientos | 1 | Nº de seguimientos realizados/Nº de seguimientos requeridos | Diego Peña | 15% | Actas, Listas de asistencia, Convocatoria | 2017-01-15 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Realizar convocatoria y seguimiento a la Comisión Nacional Técnica Asesora de Conocimiento del Riesgo | Seguimientos | 3 | Nº de seguimientos realizados/Nº de seguimientos requeridos | Cristian C. Fernandez | 15% | Actas, Listas de asistencia, Convocatoria | 2017-01-15 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Realizar convocatoria y seguimiento a la Comisión Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo | Seguimientos | 3 | Nº de seguimientos realizados/Nº de seguimientos requeridos | Cristian C. Fernandez | 15% | Actas, Listas de asistencia, Convocatoria | 2017-01-15 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Elaborar los lineamientos de Politica de Corresponsabilidad en la Gestión del Riesgo de Desastres | Documento | 1 | No. de documentos elaborados / No. de documentos programados | Contratista | 15% | Documento finalizado | 2017-01-15 | 2017-12-31 | [15 empty] | 30000000 | INVERSIÓN | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  | Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional | Realizar un diagnóstico de las lecciones aprendidas en los procesos de reconstrucción postdesastre y recomendaciones para la estrategia nacional. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados / No. de documento meta | Contratista | 10% | Documento de lecciones aprendidas | 2017-01-01 | 2018-01-01 | [15 empty] | -30000000 | INVERSIÓN | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  | 0
2 | Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo. | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Realizar el Acuerdo de información que suminstrará información para el SNIGRD | Documento | 1 | Acuerdo de información/acuerdo proyectado | Andrés Sanabria | 25% | Actas de reunión | 2017-01-15 | 2017-12-31 | AGO: 1; TOTAL: 100% | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Garantizar la entrega de información relacionada con el proceso de conocimiento del riesgo al SINGRD, | Documentos entregados | 2 | Nº de documentos entregados / Nº de documentos programados | Andrés Sanabria | 50% | Correo, carta remisoria. | 2017-01-15 | 2017-12-31 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Entregar insumos tecnicos a la SRR y participar en la construcción del documento de lineamientos para la elaboración del Plan Nacional de Contingencia contra derrame de Hidrocarburos, derivados y otras sustancias en aguas fluviales, marinas y lacustres. | documento | 1 | Nº de documentos entregados / Nº de documentos Programados | Sandra Lucía Perez | 25% | Documento, listados de asistencia | 2017-01-15 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: AGO; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  | 0
3 | Fortalecimiento de metodologías para el monitoreo del riesgo y fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional. SNGRD. | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Elaborar documento de asistencia técnica a entidades territoriales y entidades nacionales en el fortalecimiento del proceso de conocimiento del riesgo. | Cantidad de Asistencias Técnicas. | 1 | (# de Documentos desarrolladas/ # de documentos requeridos)*100 | Profesionales SCR | 33.3% | docuemntos, guias, circulares, video conferencias, listados de asistencia | 2017-01-15 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Fortalecimiento de las entidades nacionales, departamentales y municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD. | Socializar y difundir del documento de terminología a emplear en temas de gestión de riesgos: reporte de emergencia, consolidación de información a partir de filtros,, etc. | Socializaciones | 3 | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas | Cristian C. Fernandez | 33.3% | listados de asistencia y presentación | 2017-01-15 | 2017-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Elaborar e Implementar plan de trabajo para impulsar a los sectores el cumplimiento de las metas del PNGRD en lo relacionado a Conocimiento del Riesgo y apoyar en el seguimiento. | Documento, informes de seguimiento | 7 | (# de documentos realizados/ # de documentos programados)*100 | Cristian C. Fernandez | 33.3% | Listas de asistencia, Plan de Trabajo (1) y Documentos de Seguimiento (6) | 2017-01-15 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 2; TOTAL: 7 | 0 |  |  |  | 1 | 14.29%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.9% | [16 empty] | 0
4 | Cooperación para la gestión del riesgo de desastres. | Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia y en el exterior. | Elaborar el informe de acciones de la UNGRD para el grupo de investigación de tsunamis en el marco del proyecto SATREPS | Informe | 1 | N° informes realizados / N° de informes programados | Nathalia Contreras | 25% | listados de asistencia y presentación | 2017-01-15 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Apoyar técnicamente a la Oficina de Cooperación Internacional en proyectos de Gestión del Riesgo. Proyecto de Inundaciones JICA | N° de Proyectos | 100% | (N° de acompañamientos realizados/ N° acompañamientos solicitados)*100 | Julio Gonzalez | 25% | listados de asistencia, informes de avance, documentos tecnicos y presentación | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Apoyar técnicamente a la Oficina de Cooperación Internacional en proyectos de en el proyecto de investigación de la Universidad de Potsdam (Alemania) | N° de Proyectos | 100% | (N° de acompañamientos realizados/ N° acompañamientos solicitados)*100 | Nathalia Contreras | 25% | listados de asistencia, informes de avance, documentos tecnicos y presentación | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Apoyar técnicamente a la Oficina de Cooperación Internacional en proyectos de Gestión del Riesgo (Sequías). Secretaría Naciones Unidas | N° de Proyectos | 100% | (N° de acompañamientos realizados/ N° acompañamientos solicitados)*100 | Joana Perez | 25% | listados de asistencia, informes de avance, documentos tecnicos y presentación | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
EJE |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | PROYECTO DE INVERSIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN
5 | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo | Identificación de impactos y amenazas. | Asistir y socializar información tecnica al Comité Nacional para el estudio del fenómeno ENSO (ERFEN) | N° de Comunicados | 12 | Nº de comunicados realizados / Nº de comunicados requeridos | Joana Perez | 15% | Listas de asistencia, documento comunicado | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  | Elaboración de documentos de caracterización de escenarios y eventos amenazantes. | Elaborar documentos de caracterización de escenarios de riesgo volcánico, y riesgo por tsunami. | Documentos de caracterización | 2 | Nº de documentos de caracterización realizados/ Nº de documentos de caracterización programados | Nathalia Contreras | 25% | Documento de Caracterización | 2017-01-15 | 2017-11-30 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Definir la hoja de ruta para el desarrollo del proyecto "estudios de evaluación de riesgo por inundación lenta y rápida" en municipios priorizados. | Hoja de ruta | 1 | Nº de documentos de hoja de ruta / Nº de documentos hoja de ruta programados | Julio Gonzalez | 20% | Hoja de Ruta | 2017-01-15 | 2017-11-30 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Gestionar proyectos identificados en la hoja de ruta del proyecto "estudios de evaluación de riesgo por inundación lenta y rápida" en municipios priorizados. | Proyectos implementados | 100% | Proyectos Implementados/ Proyectos Financiados | Julio Gonzalez | 20% | Documentos técnicos | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 800000000 | 493012500 |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Definir la hoja de ruta para el desarrollo del proyecto "estudios de riesgo por movimiento en masa, que apoyen la toma de decisiones locales" en municipios priorizados."obligaciones del análisis de riesgos por movimientos en masa con fines del ordenamiento territorial y demás aspectos del desarrollo local" (Primera Fase) | Hoja de ruta | 1 | Nº de documentos de hoja de ruta / Nº de documentos hoja de ruta programados | William Gelvez | 20% | Hoja de Ruta | 2017-01-15 | 2017-06-30 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: ABR; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 800000000 | 493012500
6 | Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo | Definición de lineamientos de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | Socialización de la Cartilla de Riesgo Tecnológico por Pérdida de Contención de Sustancias Peligrosas | Socialización | 1 | Socializaciones realizadas/Soalizaciones planteadas | Sandra Perez | 20% | Planillas de asistencia | 2017-01-15 | 2017-06-30 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Definir un listado de actividades que deben ser excluidas del Programa de Prevención de Accidente Mayor | Documento | 1 | No. de documentos elaborados / No. de documentos meta | Sandra Perez | 10% | documento de actividades insdustriales excluidas del PPAM | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 16.67% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Adelantar proceso contractual para el estudio estadistico y propuesta del valor maximo de riesgo individual. | Proceso contractual | 1 | # de procesos contractuales adelantados | Sandra Perez | 10% | Contrato legalizado | 2017-01-15 | 2017-08-30 | [13 empty] | 90000000 | 90000000 |  |  | N/A | 0% | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Apoyar en la elaboración y concertación de los estándares y parámetros para la valoración del riesgo de accidentes mayores que realizarán los empleadores con el fin de tener una base común para desarrollar los estudios e identificar las situaciones de peligro que se deriven de una instalación con riesgo de accidentes mayores. | Porcentaje | 100% | (N° Asesorías técnicas realizadas/N° asesorías técnicas solicitadas)*100 | Sandra Perez | 10% | Revisiones, correos, listados de asistencia. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Revisar y diagnósticar los mecanismos de reporte de accidentes con sustancias químicas | Documento | 1 | No. de documentos elaborados / No. de documentos meta | Sandra Perez SCR con acompañamiento de SMD | 10% | Documento diagnostico | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Asesorar a la Subdirección de Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres en temas relacionados con el Conocimiento del Riesgo | Porcentaje | 100% | (N° Asesorías técnicas realizadas/N° asesorías técnicas solicitadas)*100 | Profesionales SCR | 10% | Correos, Comunicaciones internas, documentos, listados de asistencia. | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Analizar la articulación normativa en la incorporación del riesgo en instrumentos de planificación en escalas nacional, regional y local en el tema de inundación | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Julio Gonzalez / Juan Forero | 10% | Documento técnico | 2017-01-15 | 2017-11-30 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar un estudio de caracterización de exposición, vulnerabilidades y riesgo por tsunamis y sismos en poblaciones costeras de Cauca y Nariño | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Nathalia Contreras | 10% | Documento técnico | 2017-01-15 | 2017-12-31 | [13 empty] | Presupuesto de vigencia 2016 |  |  | Convenio con OSSO | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar el análisis de vulnerabilidad por amenaza de movimientos en masa en la infraestructura vial de los corredores viales Popayán - Patico - Rio Mazamorras Ruta 20 y Cano - Mojarras Ruta 25. Etapa 2: 2017 | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Nathalia Contreras | 10% | Informe de avance del proyecto según lo programado en el Convenio No. 9677-PPAL001-452-2016 | 2017-01-15 | 2017-12-31 | [13 empty] | Presupuesto de vigencia 2016 |  |  | Convenio interinstitucional INVIAS - SGC - FNGRD | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 90000000 | 90000000
7 | Fortalecimiento de metodologías para el monitoreo del riesgo | Conocimiento de las amenazas y definición de patrones de monitoreo por escenarios | Elaborar línea base del funcionamiento actual del monitoreo hidrometeorológico desde los niveles nacional, regional y local, para proponer su articulación, y establecer los aspectos planteados para su modernización | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Julio Gonzalez | 34% | Convenios perfeccionados | 2017-01-15 | 2017-12-15 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Fortalecer el funcionamiento del monitoreo por Tsunami | Documento Convenio | 1 | Convenios (otro si) realizado/ Convenio (otro si) programado) | Nathalia Contreras | 33% | Convenio - Otro Si | 2017-09-01 | 2017-12-31 | [14 empty] | 160000000 |  |  | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar informe de análisis del monitoreo de sismos y tsunamis durante el período 2014 - 2016 | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Nathalia Contreras | 33% | Documento de análisis | 2017-06-30 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 160000000
8 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | 'Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. | Construir la Estrategia Nacional de comunicación del riesgo volcánico | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Nathalia Contreras | 40% | Documento aprobado | 2017-04-01 | 2017-11-30 | [13 empty] | Presupuesto de vigencia pasada |  |  | Convenio SGC-OCyT-FNGRD | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar contenido técnico relacionado con sismos y tsunamis para el desarrollo de material audiovisual y de divulgación enfocado a las comunidades | Documento | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Nathalia Contreras | 40% | Documento aprobado | 2017-02-01 | 2017-06-30 | [17 empty] | N/A | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Formular proyecto de Módulo virtual para la formación en gestión del riesgo de desastres de desastres dirigido a niños, niñas y adolescentes | Proyecto | 1 | Documento realizado/ Documento requerido | Joana Perez | 20% | Documento | 2017-01-15 | 2017-06-30 | [17 empty] | N/A | 0% | bar: JUN; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 890000000 | 743012500
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | PROYECTO DE INVERSIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN
1 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizados / Actualizaciones Programadas | Miguel Angulo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Actualizaciones realizadas | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 17% | Plan de Mejoramiento institucional | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos realizados | 100% | (# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 17% | Plan de Mejoramiento institucional | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Asistencia | 6 | # De reuniones a las que asiste / # de reuniones programadas | Miguel Angulo | 16% | Acta y listados de Asistencia | 2017-01-15 | 2017-12-30 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Socializaciones | 6 | # De reuniones socializadas / # de reuniones por socializar | Miguel Angulo | 16% | Acta y listados de Asistencia | 2017-01-15 | 2017-12-30 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores cargados | 100% | (# De Indicadores actualizados / # de indicadores por actualizar) *100 | Miguel Angulo | 17% | NEOGESTION | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 6 | # de mapas seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | Miguel Angulo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.67% | [16 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 5.628%
TOTAL EJE | [25 empty] | 0
TOTAL PRESUPUESTO | [24 empty] | 890000000 | 743012500 | 0
743012500
Note on D56: Lady Paola Cubides: dependemos de concepto juridico

## 3. SUB. REDUCCIÓN RIESGO
[6 empty] | PLAN DE ACCIÓN |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [23 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
[6 empty] | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  | PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA | [8 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EJE
No | LÍNEA DE ACCIÓN PLAN ESTRATEGICO | ESTRATEGIA PLAN ESTRATEGICO | PROYECTOS PNGRD | ACTIVIDAD 2015 | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO |  | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | PROYECTO DE INVERSIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL | AVANCES
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. |  |  |  |  | ok | Elaborar e Implementar plan de trabajo para impulsar a los sectores el cumplimiento de las metas del PNGRD en lo relacionado a Reducción del Riesgo y apoyar en el seguimiento. | Reuniones realizadas | 6 | (# de reuniones desarrolladas/ # de reuniones convocadas)*100 | Alberto Granes | 25% | Actas y trazabilidad de la S General | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16.67%
[7 empty] | pendiente | Desarrollar reuniones ordinarias del CNRR de acuerdo con reglamento de control interno. | Reuniones realizadas | 100% | (# de reuniones desarrolladas/ # de reuniones convocadas)*100 | Nelson Hernandez | 25% | Actas de reunión del CNRRD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 16.67%
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. |  | Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo del Comité para la Reducción del Riesgo de Desastres | 100% |  | 194 ok | Apoyar la incorporación de los sectores en el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo y sus CTA´s, y Fortalecer la conformación de Mesas de Trabajo de reducción del riesgo en la CTARR. | Informes de Gestión | 2 | (# de Informes de Gestión presentados / # de informes requeridos)*100 | Nelson Hernández / Alberto Granes | 25% | Informes (Documentos Escritos) | 2017-02-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | 0 |  |  | N/A | 0%
[7 empty] | 195 ok | Desarrollar los requisitos mínimos para la elaboración del Plan de Emergencias para que incluya la prevención de accidentes mayores, dirigida a los industriales | Documento | 1 | (No. de documentos elaborados / No. de documentos meta) *100 | Nelson Hernández | 25% | Documento de requisitos minimos para para la valoración del riesgo de accidentes mayores | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [12 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos establecido mediante el Decreto 321 de 1999 (Proyecto No. 4.3.6) |  |  |  | 196 ok | Liderar al interior de la UNGRD la construcción del documento de lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Contingencia contra derrame de Hidrocarburos, derivados y otras sustancias en aguas fluviales, marinas y lacustres. | documento | 1 | (# de documentos presentados/# de documentos Programados)*100 | Nelson Hernández | 100% | Documentos Escritos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [12 empty] | 100% | [16 empty] | 0
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de las entidades nacionales, departamentales y municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD. |  |  |  |  | 197 | Generar insumos y brindar asistencia técnica para la formulación y/o actualización de Estrategias para la Respuesta a Emergencias - EMRE Y EDRE. | Talleres | 9 | (# de talleres desarrollados / # de talleres programados)*100 | Jorge Obando Shirley González Nelson Hernández | 15% | Informes Escritos Registro audiovisual | 2017-01-01 | 2017-12-15 | JUN: 2; SEP: 4; DIC: 3; TOTAL: 9 | 0 | 0 |  |  | N/A | 0%
[7 empty] | 199 | Desarrollar acciones de preparación para la respuesta, asociadas al CONPES 3667 de 2010 - Complejo Volcánico Nevado del Huila. | Acciones | 3 | (# de acciones de PpR del CONPES 3667/3 realizadas /# de acciones de PpR del CONPES 3667/3 programados)*100 | Nelson Hernández Jorge Obando | 15% | Informes Escritos | 2017-01-01 | 2017-12-15 | DIC: 3; TOTAL: 3 | 150000000 | 80000000 |  |  | N/A | 0%
[7 empty] | 201 | Desarrollar acción de preparación para la respuesta, asociadas al CONPES 3849 de 2015-ARMERO | Acción | 1 | (# de acciones de PpR del realizadas /# de acciones de PpR programados)*100 | Nelson Hernández Jorge Obando | 15% | Informes (Documentos Escritos) | 2017-01-18 | 2017-12-15 | [17 empty] | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | 4.1.7 Entidades nacionales actualizadas para participar en operaciones de respuesta a emergencias |  |  |  | 200 | Formular e implementar una Agenda Anual para Simulaciones y Simulacros. | Agenda | 1 | (# de agendas desarrolladas / # de agendas programadas)*100 | Nelson Hernández | 30% | Informes (Documentos Escritos) | 2017-02-01 | 2017-12-15 | [13 empty] | 300000000 | 0 |  |  | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | 4.3.1 Formulación e implementación de Protocolos Nacionales para la Respuesta frente a Temporadas de Fenómenos Climáticos |  |  |  | 206 | Socializar documento "Lineamientos para la Gestión del Riesgo en Eventos de Afluencia Masiva de Público" | Socialización | 1 | (# de socializaciones realizadas / # de socializaciones programadas)*100 | Nelson Hernández | 10% | Propuesta de Protocolo (Documento Escrito) | 2017-01-01 | 2017-12-15 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | 4.3.2 Elaboración y actualización de Protocolos Nacionales para la Respuesta por Fenómenos Volcánicos |  |  |  | 198 | Formular "Protocolos Nacionales de Respuesta a emergencias" | Protocolos | 1 | (# de Protocolos de Respuesta Formulados / # de Protocolos de Respuesta programados)*100 | Nelson Hernández | 15% | Propuesta de Protocolo (Documento Escrito) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
[13 empty] | 100% | [16 empty] | 450000000 | 80000000
TOTAL EJE | [29 empty] | 450000000 | 80000000
EJE | [8 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [24 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN PLAN ESTRATEGICO | ESTRATEGIA PLAN ESTRATEGICO | PROYECTOS PNGRD | ACTIVIDAD 2015 | CUMPLIMIENTO |  |  | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | PROYECTO DE INVERSIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN
4 | Intervencion correctiva | Política de intervención para el reasentamiento de población localizada en zonas de riesgo no mitigable, desde la intervención prospectiva y correctiva del riesgo. |  |  |  |  | ok 207 | Adelantar las gestiones necesarias para que las entidades territoriales asuman la implementación del plan de gestión del riesgo volcanico formulado mediante la sentencia T. 269 de 2015 | Reuniones | 100% | (#Reuniones realizadas / #Reuniones Programadas)*100 | Elsy Melo | 15% | docuementos, listados de asistencia, actas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 16.67%
[7 empty] | 210 | Adelantar acciones y gestión de acompañamiento psicosocial, económico - productivo y jurídico, hacia los habitantes de la ZAVA del Galeras de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, que propenden por el reasentamiento de los mismos, en sitios seguros. | Porcentaje familias expuestas con acompañamiento psicosocial | 100% | (# de familias de la ZAVA con acompañamiento psicosocial / # total de las familias que solicitan acompañamiento psicosocial) *100 | Elsy Melo | 16% | SIG Galeras | 2017-01-18 | 2017-12-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | saldo de la subcuenta solo en este línea | 0 |  |  | 100% | 16.67%
|  |  |  | Adelantar acciones y gestión de acompañamiento psicosocial, económico - productivo y jurídico, hacia los habitantes de la ZAVA del Galeras de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, que propenden por el reasentamiento de los mismos, en sitios seguros. | 100% |  | ok 208 | Adelantar las acciones responsabilidad de la UNGRD en el marco del cumplimiento de la sentencia T-269 de 2015 | Implementaciones | 100% | (#acciones realizadas/# acciones requeridas)*100 | Contratista / funcionario | 8% | docuementos, listados de asistencia, actas | 2017-01-18 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 16.67%
|  | Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente. |  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles(mitigación/recuperación) | 100% |  | 211 ok | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles(mitigación/recuperación) | Proyectos ejecutados | 23 | (# de proyectos ejecutados/ #de proyectos programados para ejecutar)*100 | Oscar Salamanca | 15% | Matriz de Seguimiento | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 |  |  | N/A
|  |  |  | Realizar seguimiento a los proyectos derivados del convenio 017 FNR, para gestionar la liquidación y cierres de los mismos. | 100% |  | 312 ok | Atender y dar respuesta a las solicitudes y/o requerimientos que se presenten por parte de la IAF - DNP con relación a la liquidación del Convenio 017 de 2009 suscrito con el FNR. | Solicitudes tramitadas | 100% | (# solicitudes tramitadas / # solicitudes recibidas)*100 | Astrid Delgado | 8% | SIGOB, comunicaciones oficiales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 16.67%
[8 empty] | Liquidar y legalizar los proyectos derivados del convenio 017 FNR, para su cierre | Proyectos | 14 | (# de proyectos Gestionados / #de proyectos programados)*100 | Astrid Delgado | 8% | Comunicaciones oficiales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JUN: 7; DIC: 7; TOTAL: 14 |  |  |  |  | N/A
|  | Procedimiento de seguimiento a los proyectos y convenios de intervención correctiva. | 3.1.1 Banco de proyectos de reducción del riesgo de desastres de cobertura e impacto nacional implementado | Gestionar los proyectos de reducción del riesgo en el Banco de Proyectos. | 100% |  | 213 ok | Realizar la evaluación técnica de los proyectos de intervención correctiva radicados en la UNGRD | Solicitudes tramitadas | 100% | (# solicitudes tramitadas / # solicitudes recibidas)*100 | Jorge Buelvas | 15% | SIGOB, comunicaciones oficiales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 16.67%
|  | Promoción de tecnologías alternativas no convencionales sostenibles, de bajo costo y/o de bajo impacto ambiental, como medidas de intervención correctiva. | 3.1.3 Medidas de reducción del riesgo de desastres a partir de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles identificadas y fomentadas | Desarrollar estrategia de socialización de técnicas constructivas que utilizan material vegetal vivo como elemento de construcción, solo o combinado con materiales inertes para obras civiles para la consolidación de taludes, riberas y control de la erosión | 100% |  | aca voy | Promover la elaboración de la hoja de ruta con los sectores Agricultura y Transporte en el marco de las agendas estratégicas sectoriales. | Sesiones realizadas | 100% | (# de sesiones realizadas/ # sesiones convocadas)*100 | Alberto Granes | 15% | Listados de Asistencia, Hoja de ruta y avances, propuesta final. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 16.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [12 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
5 | Intervención Prospectiva | Articulación de instrumentos y desarrollo de lineamientos de ordenamiento territorial, ordenación ambiental, planificación del desarrollo y gestión del riesgo. | 2.1.6 68 Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversiones para los municipios Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversiones para los municipios (2017-21) | Elaborar documentos para apoyar técnicamente y/o para hacer revisiones y/o ajustes para la formulación de políticas, marcos regulatorios, CONPES, circulares, estudios, evaluaciones y análisis en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva - en la planificación. | 100% |  |  | Elaborar documentos para apoyar técnicamente y/o para hacer revisiones y/o ajustes para la formulación de políticas, marcos regulatorios, CONPES, guías, circulares y estudios en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva - en los instrumentos de planificación. | Porcentaje de Solicitudes gestionadas | 100% | (# de solicitudes gestionadas/ # de solicitudes recibidas)*100 | Juan Pablo Jojoa | 10% | Documentos técnicos, matrices diligenciadas, ayudas de memoria, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 16.67%
|  |  |  | Realizar la línea base (diagnostico) de los municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la GRD y OT (40) | 100% |  |  | Realizar seguimiento a los Documentos de Línea Base (diagnostico) de los municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la Gestión del riesgo de desastres en planes de ordenamiento territorial, articulados al plan de inversiones municipal (21 Documentos de Línea Base ) | Documentos con Seguimientos | 21 | (# de Documentos de Línea Base con seguimiento / # de documentos de línea base programados para hacer seguimiento)*100 | Juan Pablo Jojoa | 5% | Documentos técnicos, formatos y matrices diligenciados, ayudas de memoria, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2017-01-15 | 2017-12-16 | MAR: 2; JUN: 4; SEP: 7; DIC: 8; TOTAL: 21 | 0 | 0 | 365037355.793 | INVERSIÓN | N/A | 0%
|  |  |  | Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT (5) | 0% |  |  | Elaborar Documentos Municipales de Lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT articulados al plan de inversiones municipal (21 Documentos de Lineamientos) | Documentos de Lineamientos | 21 | # de Documentos de Lineamientos elaborados / #de Documentos de Lineamientos programados para elaborar | Juan Pablo Jojoa | 10% | Documentos técnicos, formatos y matrices diligenciados, ayudas de memoria, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2017-01-15 | 2017-12-16 | MAR: 2; JUN: 4; SEP: 7; DIC: 8; TOTAL: 21 | 0 | 0 |  | INVERSIÓN | N/A | 0%
[8 empty] | Elaborar Guía para la formulación de PDGRD | Guía | 1 | (# de guías elaboradas / # de Guías programadas para elaborar)*100 | Oswaldo Amado Diego Gonzales | 5% | Guía | 2017-01-15 | 2017-06-30 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | N/A | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  | Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD | 5.2.3 Fortalecimiento a nivel territorial para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres |  |  |  |  | Incorporar la Gestión del Riesgo en el Programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial - Apoyar la formulación de los PDGRD | Territorios Asistidos | 16 | (# Consejos Territoriales Asistidos técnicamente / # Consejos territoriales planificados) *100 | Oswaldo Amado Diego Gonzales | 5% | Informes | 2017-01-15 | 2017-12-31 | JUN: 6; NOV: 10; TOTAL: 16 | 336000000 | 0 |  |  | N/A | 0%
|  | Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión pública | [5 empty] | Apoyar mediante acompañamiento por parte de la UNGRD, la formulación de proyectos de inversión por parte de las entidades territoriales. | Municipios Asistidos | 34 | (# de municipios con proyecto de inversión formulados / # de municipios con proyectos de inversión a formular)*100 | Lorena Cárdenas Natalia Molina Juan Carlos Torres | 10% | Informes | 2017-01-15 | 2017-12-31 | MAR: 3; JUN: 8; SEP: 9; DIC: 14; TOTAL: 34 | 0 | 0 | 253670026.907 | INVERSIÓN | N/A | 0%
|  | Apoyo técnico en la implementación de acciones de Adaptación al Cambio Climático, incorporando criterios y acciones que disminuyan los impactos del cambio climático en las fases de evaluación, diagnóstico, formulación y actualización de los POT. |  | Elaborar el documento propuesta técnica de las bases conceptuales para la aplicación de la Política del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, en la temática de variabilidad climática y de cambio climático. | 70% |  |  | Elaborar la versión final publicable del documento “GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CONTEXTOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”. | Guía | 1 | (# de guías elaboradas / # de guías programadas para elaborar)*100 | Oscar Lozano | 10% | Documento | 2017-01-15 | 2017-07-31 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | N/A | 0% | bar: JUL; TOTAL
|  |  |  | Asesorar técnicamente las actividades relacionadas con el PNACC en articulación con políticas y estrategias de Reducción del Riesgo | 100% |  |  | Apoyar técnicamente, emitir conceptos técnicos y/o asesorar a entidades nacionales y/o territoriales y otras áreas de la UNGRD, para el fortalecimiento y articulación de la reducción del riesgo de desastres con contextos de Variabilidad y Cambio Climático. | Porcentaje Solicitudes gestionadas | 100% | (# de solicitudes gestionadas/ # de solicitudes recibidas)*100 | Oscar Lozano | 5% | Conceptos técnicos, | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 16.67%
|  | Apoyo a la operación y mantenimiento del sistema de evaluación y seguimiento de medidas para la adaptación. | 2.2.6 Gestión del riesgo de desastres implementada en el ciclo de proyectos del sector ambiente | Realizar el seguimiento contractual y asistencia técnica a las medidas de adaptación al Cambio Climático implementadas | 67% |  |  | Desarrollar lineamientos para Incorporar como parte del ciclo de proyectos del sector ambiente la gestión del riesgo de desastres y unificar los criterios para su evaluación | Lineamientos | 1 | (# de lineamientos desarrollados / # de lineamientos programados para desarrollar)*100 | Oscar Lozano | 5% | Documentos técnico | 2017-01-15 | 2017-12-31 | [13 empty] | 80000000 | 46295608.33 |  |  | N/A | bar: DIC to TOTAL
|  | Articulación del ámbito social y comunitario en el proceso de reducción del riesgo. | 5.3.1 Lineamientos para la gestión del riesgo de desastres con grupos poblacionales específicos diseñados y socializados | Generación de Insumo técnico para orientar el abordaje y la participación comunitaria en las instancias territoriales de gestión del riesgo. | 30% |  |  | Apoyar la implementación de la "Directriz Nacional para la implementación de PpR Comunitarios", en entidades territoriales. | Actividades de implementación | 3 | (# de actividades de implementación realizadas en territorios / # de actividades de implementación programadas)*100 | Nelson Hernández | 5% | Informes (Documentos Escritos) | 2017-05-01 | 2017-12-15 | MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 0 | 0 |  |  | N/A
|  |  | 5.3.2 Estrategias participativas diseñadas e implementadas con 8 grupos poblacionales |  |  |  |  | Diseñar una estrategia de Preparación para la Respuesta con enfoque diferencial de diversidad cutural y de genero | Documento | 1 | (# de informes de implementación presentados / # de informes programados)*100 | Nelson Hernández/ Alberto granes | 5% | Informes (Documentos Escritos) | 2017-05-01 | 2017-12-15 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | N/A | bar: DIC to TOTAL
|  |  |  | Coordinar la mesa de enfoque diferencial al interior de la UNGRD. | 100% |  |  | Participar en la mesa de primera infancia e infancia y adolescencia. | Participación | 100% | (# de reuniones programadas/ # de reuniones desarrolladas)* 100 | Alberto Granes | 5% | Actas de reunión, invitaciones a reuniones. | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | 5.3.5 Acciones de promoción y seguimiento a la participación social y comunitaria implementadas | Coordinar el intercambio de experiencias y conocimientos en Gestión del Riesgo desde el ámbito comunitario | 100% |  |  | Apoyar y hacer seguimiento a los proyectos DIPECHO | Informes | 3 | (# de informes de seguimiento / # de informes programados )*100 | Alberto Granes | 10% | Actas de reunión | 2017-01-01 | 2107-11-01 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | 0 |  |  | N/A
|  |  |  | Coordinar la conmemoración del mes de la Reducción del Riesgo | 100% |  |  | Desarrollar actividades para la conmemoración del mes de la Reducción del Riesgo | Actividad | 1 | (# Actividad realizada / #Actividad programada)*100 | Nelson Hernández | 10% | Propuesta de TDR | 2017-01-01 | 2107-11-30 | [13 empty] | 250000000 | 200000000 |  |  | N/A | bar: OCT; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [12 empty] | 100% | [16 empty] | 666000000 | 246295608.33
6 | Protección Financiera | Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres | 3.5.1 3.5.2 3.5.3. 3.5.4. 3.5.2Apoyar la implementación de los instrumentos de aseguramiento ante el riesgo de desastres para la protección financiera del Estado ante los desastres en sus diferentes niveles sectoriales y territoriales, con el fin de garantizar una adecuada respuesta ante la ocurrencia de desastres y proteger el equilibrio fiscal a largo plazo | Brindar asesoría técnica para el diseño y parametrización de instrumentos financieros necesarios para la gestión del riesgo. | 100% |  |  | Coordinar las sesiones de la Mesa Interinstitucional del trabajo en Protección Financiera | Sesión de trabajo | 4 | (# de sesiones realizadas / # de sesiones programadas)*100 | Esperanza Barbosa | 15% | Actas, listados de asistencia | 2017-02-01 | 2017-12-15 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | 0 |  |  | N/A
[8 empty] | Diseñar y socializar la Propuesta Metodológica para Entidades Territoriales de activación financiera ante desastres | Documento metodológico | 1 | (# de documentos realizados / # de documentos programados)*100 | Esperanza Barbosa | 20% | Documento | 2017-01-10 | 2017-09-30 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | N/A | bar: SEP; TOTAL
[9 empty] | Socializaciones | 2 | (# socializaciones realizadas / # de socializaciones programadas)*100 | Esperanza Barbosa | 10% | Listados de Asistencia | 2017-10-01 | 2017-11-30 | OCT: 2; TOTAL: 2 | 0 | 0 |  |  | N/A
|  |  |  | Gestionar la socialización del documento guía para el aseguramiento de bienes inmuebles públicos (insumo) | 100% |  |  | Desarrollar lineamientos para la suscripción de polizas para aseguramiento colectivo. | Lineamientos | 1 | (# Lineamientos realizados / # Lineamientos planteados)*100 | Esperanza Barbosa | 25% | Documento | 2017-02-01 | 2017-12-30 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | N/A | bar: NOV; TOTAL
|  | Lineamientos y guías para aseguramiento de los bienes públicos. | 5.2.2 Programas de formación en gestión del riesgo de desastres desarrollados |  |  |  |  | Adelantar Sesiones de Educación Financiera con énfasis en aseguramiento de Activos Públicos | Personas capacitadas | 450 | (# de personas capacitadas / # de personas proyectadas a capacitar)*100 | Esperanza Barbosa | 30% | Listados de asistencia, memoria, informe final | 2017-01-01 | 2017-12-15 | ABR: 50; JUN: 100; AGO: 100; OCT: 100; NOV: 100; TOTAL: 450 | 80000000 | 80000000 |  |  | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [12 empty] | 100% | [16 empty] | 80000000 | 80000000
TOTAL EJE | [29 empty] | 746000000 | 326295608.33
EJE | [8 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN PLAN ESTRATEGICO | ESTRATEGIA PLAN ESTRATEGICO | PROYECTOS PNGRD | ACTIVIDAD 2015 | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO |  | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |  |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN
1 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. |  | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | 100% |  |  | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizados / Actualizaciones Programadas | Miguel Angulo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [12 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. |  | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | 100% |  |  | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Actualizaciones realizadas | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 17% | Plan de Mejoramiento institucional | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
[5 empty] | 100% |  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos realizados | 100% | (# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 17% | Plan de Mejoramiento institucional | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión |  | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | 83% |  |  | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Asistencia | 6 | # De reuniones a las que asiste / # de reuniones programadas | Miguel Angulo | 16% | Acta y listados de Asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  |  | 1 | 16.67%
|  |  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | 83% |  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Socializaciones | 6 | # De reuniones socializadas / # de reuniones por socializar | Miguel Angulo | 16% | Acta y listados de Asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  |  | 1 | 16.67%
|  |  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | 83% |  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores cargados | 1 | (# De Indicadores actualizados / # de indicadores por actualizar) *100 | Miguel Angulo | 17% | NEOGESTION | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | 100% |  |  | Realizar Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 6 | # de mapas seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | Miguel Angulo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [12 empty] | 99.67% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [29 empty] | 0 | 406295608.3322 | 618707382.7
TOTAL PRESUPUESTO | [29 empty] | 1196000000 | 406295608.33 | 618707382.7 |  | 100% | 8%
618707382.7
Note on I53: Se solicita eliminar
Note on AF25: RC: Pendiente 200mm para CONPES Armero.

## 4. SUB. MANEJO DE DESASTRES
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [23 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- 2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
EJE |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | PROYECTO DE INVERSIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar y realizar las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas | 100% | Número de convocatorias realizadas/ Numero de convocatorias porgramadas | Carmen Elena Pabon Karen Galvis | 55% | Oficios de convocatoria remitidos a los integrantes del Comité de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Convocar y realizar reuniones de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas | 100% | Número de convocatorias realizadas/ Numero de convocatorias porgramadas | Carmen Elena Pabon Karen Galvis | 20% | Oficios de convocatoria remitidos a Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo d | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Elaborar e Implementar plan de trabajo para impulsar a los sectores el cumplimiento de las metas del PNGRD en lo relacionado a Manejo del Riesgo y apoyar en el seguimiento. | Reuniones realizadas | 4 | (# de reuniones desarrolladas/ # de reuniones convocadas)*100 | Carmen Elena Pabón | 25% | Actas y trazabilidad de la S General | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
2 | Formulación de los Instrumentos de Planificación | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta. | Adopción por Decreto de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias - ENRE | Acto Administrativo | 1 | Número de actos administrativos adoptados/ N° Actos adminstrativos programados | Carmen Elena Pabon Miguel Luengas | 50% | Acto Administrativo de Adopción | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Establecer estrategia Nacional ante eventos recurrentes | Documento | 1 | Documento formulado/ Documento Requerido | Carmen Elena Pabon Miguel Luengas | 25% | Documento de lineamientos formulados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [17 empty] | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  | Formulación y articulación de la Estrategia de Reconstrucción Pos Desastre. | Aprobación de la Estrategia de Recuperación de Desastres | Documento | 1 | Número de Documentos de lineamientos formulados/ numero de documento APROBADOS | Miguel Luengas Dayan Parra Martín Mazo | 25% | Documento aprobado UNGRD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOV: 1; DIC: 0; TOTAL: 1 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Procesos de Estandarización y Acreditación en Búsqueda y Rescate | Proyecto de Fortalecimiento de la Línea de Búsqueda y Rescate Urbano -USAR | Proyecto | 1 | Numero de proyectos Ejecutados/ numero de proyectos programados | william Tovar Silvia Ballen Jose Perdomo | 15% | Informe de adquisición en el marco del proyecto | 2017-01-01 | 2017-09-30 | SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 2500000000 | #VALUE! |  |  | N/A | 0%
|  |  | Apoyo en la Clasificación Externa de INSARAG para el Equipo USAR del SNGRD | Proyecto | 1 | No de poryectos Formulados / No de Proyectos Proyectados | william Tovar Silvia Ballen Jose Perdomo | 15% | Documento de compormisos de partes | 2017-01-01 | 2017-09-30 | [13 empty] | 0 | 745996485.5568 |  |  | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Formulación de documento para Implementacion del Proceso de Acreditacion de Equipos USAR Nacionales | Documento | 1 | No de documentos Formulados / No de documentos programados | william Tovar Silvia Ballen Jose Perdomo | 15% | Informe de avances | 2017-01-01 | 2017-07-30 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Programa de Formacion y Capacitación para el proceso de Acreditación del Equipo de Busqueda y Rescate | Documento | 1 | Número de Documentos de lineamientos formulados/ numero de documento Aprobados | William Tovar Silvia Ballen Freddy Joya Diana Corrales Diana Ramirez Juan Carlos Garzón Marlen Robayo Jose Perdomo | 15% | Documento aprobado UNGRD | 2017-01-01 | 2017-07-30 | [13 empty] | 500000000 | #VALUE! |  |  | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Diseño de pagina Web USAR | Pagina Web | 1 | No de paginas diseñas/ No de paginas Programadas | william Tovar Silvia Ballen Jose Perdomo | 15% | Link pagina Web diseñada | 2017-01-01 | 2017-07-30 | [13 empty] | 100000000 | #VALUE! |  |  | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  | Centro Nacional Logístico con capacidad para responder ante desastres a nivel nacional y apoyar intervenciones a nivel internacional fortalecido. | Fortalecimiento del centro nacional logístico de Gestión del riesgo de desastres de colombia. | Contratos/ convenios Contratos/ convenios | 100% | Número de contratos y convenios elaborados y firmados/ No de contratos y convenios requeridos | Pedro Segura | 15% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10000000000 | 7850867014 |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Operación y seguimiento del funcionamiento del CNL | Documentos | 100% | No documentos Formulados / No de docuemntos aprobados | Pedro Segura | 10% | documentos, Informes | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 16.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 13100000000 | #VALUE!
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 13100000000 | #VALUE!
EJE |  |  | EJE | D. MANEJO DE DESASTRES
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO
4 | Potencializar la preparación en la respuesta y la recuperación para el manejo de desastres | Generación de insumos técnicos para el Manejo de Desastres por parte del SNGRD | Capacitación para el Manejo de Desastres | Capacitaciones | 2 | No de capacitaciones realizadas/ No capacitaciones programados | Carmen Elena Pabon | 10% | Informes de capacitación, listados de asistencia | 2017-06-01 | 2017-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; DIC: 0; TOTAL: 2 | 10000000 | #VALUE! |  |  | N/A | 0%
|  |  | Programas SIPLAG -por Servicios Basicos de Respuesta | Programas | 14 | No de programas elaborados/ No programas porgramados | carmen elena | 10% | Programas elaborados Elaborados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JUL: 7; NOV: 7; TOTAL: 14 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Adopcion SIPLAG de los Programas basicos de respuesta | Adopción programas | 14 | No de programas adoptados/No de programas Elaborados | carmen elena | 10% | adopción en Neogestion -SIPLAG | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JUL: 7; NOV: 7; DIC: 0; TOTAL: 14 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Elaboración Insumos Tecnicos para alimentación de caja de Herramientas | Documentos Insumos Tecnicos | 3 | No de insumos tecnicos elaborados/ No de insumos tecnicos programados | Carmen Elena Pabón William Tovar Martin Mazo Dayan Parra Mauricio Sanabria | 10% | Insumos tecnicos elaborados | 2017-01-01 | 2017-08-30 | JUL: 3; TOTAL: 3 |  |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Diseño, diagramación e impresión 3a edición Caja de Herramientas | Caja de Herramientas | 500 | No de impresiones porgramadas/ No impresiones realizadas | carmen elena | 10% | Tercera edición Caja de Herramientas | 2017-06-01 | 2017-12-31 | OCT: 500; TOTAL: 500 | 200000000 | #VALUE! |  |  | N/A | 0%
|  | Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades locales para la recuperación. | Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres | Asistencias técnicas | 100% | Número de Asistencias realizadas/ N° de Declaratoria de Calamidad firmadas | Cindy Calanche y Grupo Operativo | 10% | informes mensuales, indicador SIPLAG del proceso de gestión para el manejo de Desastres | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Definir lineamientos minimos de Salas de Crisis Territoriales | Documento | 1 | Documentos realizados/ documentos programados | Karen Avila Diego Julian Florez Eduw Idarraga Karol Moreno | 10% | Documento que contenga los minimos a tener encuenta por los entes territoriales para implementar salas de crisis Municipales y departamentales | 2017-01-01 | 31/06/2017 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Levantar inventario de Salas de Crisis Departamentales que cumplen con los requisitos minimos de Sala de Crisis | Documento | 1 | Documentos realizados/ documentos programados | Karen Avila Diego Julian Florez Eduw Idarraga Karol Moreno | 10% | Base de datos de inventario de Sala de Crisis que cumplen con los requisitos establecidos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Establecer inventarios de los centros de entrenamiento pertenecientes al SNGRD que funcionan en le pais | Base de datos | 1 | No Inventarios realziados/ No de Inventariosprogramados | William Tovar | 10% | inventario de Centros de entrenamineto del SNGRD existentes en el Pais | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Actualizar los planes de emergencia y contingencia de los ERON (bajo el concepto y marco de la GRD) | Asistencia Tecnica | 100% | # Solicitudes de asistencia tecnica/ # Asistencia Tecnica prestada | Carmen Elena Pabón | 10% | Actas de la asitencia Tecnica prestada | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Actualización de Planes básicos de emergencia y contingencia en los ERON y el INPEC. | Asistencia Tecnica | 100% | # Solicitudes de asistencia tecnica/ # Asistencia Tecnica prestada | Carmen Elena Pabón | 10% | Actas de la assitencia Tecnica prestada | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 210000000 | #VALUE!
5 | Ejecución de la respuesta | Atención de la población afectada. | Convocar y activar la sala de crisis Nacional | Activaciones | 100% | Número de activaciones realizadas/ No de activaciones requeridas | Karen Avila Diego Julian Florez Eduw Idarraga Karol Moreno | 25% | Convocatorias realizadas a través de correos electrónicos u oficios | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Realizar Informes del Registro Único de Damnificados-RUD | Informes | 2 | Número de informes realizados / Número de informes requeridos | Mauricio Sanabria | 25% | CONSULTAR EN EL LINK http://rud.gestiondelriesgo.gov.co/ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 |  |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Monitoreo permanente a los entes territoriales | Reportes de monitoreo | 973 | No de monitoreo realizados/ No de monitoreos programados | Diana Martinez Diana Valencia Fernando Piña Daniel Suarez Jorge Neira | 25% | Reportes preliminares -CITEL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 973 | 0 |  |  |  | 100% | 0%
|  | Restitución de los servicios esenciales afectados. | Prestar los Servicios básicos de Respuesta a Emergencias | Municipios atendidos | 100% | No de municipios que realizaron solicitud/ No de Municipios atendidos | Jorge neira | 25% | Visor de emergencias UNGRD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
6 | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción | Ejecución de la rehabilitación (materiales de construcción y otros) en Declaratorias de Calamidad públicas Priorizadas | Número Municipios atendidos | 100% | Numero de Municipios que realizaron solicitud/Número de Municipios atendidos | Jorge Neira Martin Mazo Andrea Chavéz Dayana Parra | 50% | Visor UNGRD Registro Unico de Damnificados -RUD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3000000000 | 7850867014 |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Ejecución de actividades para la recuperación post desastres | Contratos y/o convenios | 100% | Número de contratos realizados/ No de contratos requeridos | Martin Mazo Andrea Chavéz Dayan Parra Karen Galvis Galdys Orozco Oscar Rosas Mario Lemus | 50% | matriz de seguimieto contratos y convenios | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10000000000 | 7850867014 |  |  | 100% | 16.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 13000000000 | 15701734028
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 13210000000
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | PROYECTO DE INVERSIÓN
7 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizados / Actualizaciones Programadas | Carmen Elena Pabón | 100% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
8 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Actualizaciones realizadas | 100% | # de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos realizados | 100% | # de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones programadas | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  |  | 1 | 16.67%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones programadas | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  |  | 1 | 16.67%
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores cargados | 100% | # De Indicadores actualizados / # de indicadores por actualizar | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 6 | # de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Mapa de riesgos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 |  |  |  | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 7850867014
TOTAL PRESUPUESTO | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 26310000000 | #VALUE! |  |  | 100% | 6.757%

## 5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES 2017 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA TERMINACIÓN | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PLAN DE ADQUISICIONES | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META BIMESTRE | META ANUAL | % META ANUAL | RESULTADO BIMESTRE | META ACUMULADA BIMESTRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | PRESUPUESTO EJECUTADO BIMESTRE | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | PRESUPUESTO % ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | AVANCES | DIFICULTADES O RETRAZOS | INDICADOR CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL
1 | COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y en el Exterior | Red de Cooperantes actualizada con información de donaciones, convenios, capacitaciones y asistencia técnica. | Número | 1 | No. Red de Cooperantes actualizada / No. Red de Cooperantes programada | Stephanie Salamanca | 5% | Herramienta Actualizada | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 15000000 | 15000000 | [14 empty] | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Aportes a cuenta de misión UNDAC del país. | Número | 1 | Transferencias consignadas / Transferencias Programadas | Margarita Arias | 5% | Correo de Confirmación de Transferencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 30000000 | 30000000 | [14 empty] | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Traducción del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo de Desastres | Número | 1 | No. De PECI traducidos / No. De PECI por traducir programados. | Antonio López | 5% | Documento del PECI traducido | 2017-01-01 | 2017-07-30 | [13 empty] | 5000000 | 5000000 | [14 empty] | N/A | 0% | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Formalización de Alianzas Estratégicas con nuevos socios de la cooperación internacional. | Número | 3 | No de Convenios/acuerdos/cartas de entendimiento firmados / No de Convenios/acuerdos/cartas de entendimiento Programados | Nicolas Segura | 15% | Documentos Firmados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Apoyo y acompañamiento en la formulación de nuevos Proyectos a ser financiados por la cooperación internacional. | Número | 4 | No. De Proyectos de Cooperación formulados / No. De Proyectos de Cooperación Programados | Antonio López | 15% | Proyectos Formulados y Actas de Entrega | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Funcionarios del SNGRD capacitados en GRD con el apoyo de cooperación internacional. | Número | 70 | No. De miembros del SNGRD Capacitados / No. De miembros del SNGRD Programados por capacitarse. | Luis Ignacio Muñoz | 15% | Comisiones, informes y certíficados |  |  | MAY: 10; JUL: 20; SEP: 20; NOV: 20; TOTAL: 70 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Gestionar convocatorias ordinariasde la Comisión Técnica Asesora IDRL | Número | 3 | No. De convocatorias realizadas/No. De convocatorias programadas | Fabricio López | 5% | Actas de reuniones, agendas, registro fotográfico, listas de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Apoyar a las Entidades que conforman el comité en la revisión y actualización de sus respectivos procedimientos internos de revisión y de aprobación de los protocolos de cooperación en caso de desastres. | Número | 1 | No. De documentos de facilitación revisados y actualizados | Fabricio López | 5% | Documentos Actualizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [29 empty] | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Evento de alto nivel con los directivos de la Comisión Técnica Asesora IDRL con el fin de avanzar en la formalización bilateral de la relación inter-institucional | Número | 2 | No. De eventos de alto nivel realizados con directivos IDRL / No. De eventos de alto nivel programados con directivos IDRL | Nicolas Segura | 5% | Informe de evento | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [29 empty] | N/A | 0% | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Participación de la UNGRD y el SNGRD en eventos y plataformas regionales e internacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Número | 4 | No. De Eventos y plataformas internacionales en los que se participa desde la UNGRD o SNGRD / No. De Eventos y plataformas internacionales programados por participar desde la UNGRD o SNGRD Programados | Nicolas Segura | 5% | Listas de asistencia/Registro Fotográfico | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JUN: 2; NOV: 2; TOTAL: 4 | 40000000 | 40000000 | [14 empty] | N/A | 0%
|  |  | Desarrollo de eventos (talleres, foros, encuentros) con socios de la cooperación Internacional | Número | 5 | No.de eventos realizados con socios de la cooperación internacional / No.de eventos programados con socios de la cooperación internacional | Marianella Botta | 5% | Listas de asistencia/Registro Fotográfico | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ABR: 2; SEP: 2; DIC: 1; TOTAL: 5 | [16 empty] | N/A | 0%
|  | Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular | Gestionar sesiones de Intercambio de Experiencias en temas relevantes del SNGRD con socios estratégicos de la cooperación internacional | Número | 10 | No de Visitas de intercambio de Experiencias realizadas / No de Visitas de intercambio de Experiencias programadas | Marianella Botta | 5% | Registro Fotográfico/Formato de Asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AGO: 3; OCT: 3; DIC: 4; TOTAL: 10 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Identificar y sistematizar buenas prácticas en GRD en lo local de acuerdo con el formato de Cooperación Internacional | Número | 1 | No de fichas creadas / No de fichas programadas | Stephanie Salamanca | 10% | Fichas de documentación diligenciadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [29 empty] | N/A | 0% | bar: AGO; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 104 | 90000000 | 90000000
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 104
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Actualizaciones realizadas | 100% | # de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas | Antonio López | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos realizados | 100% | # de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas | Antonio López | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones Programadas | Antonio López | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 | [15 empty] | 1 | 16.67%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones Programadas | Antonio López | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 | [15 empty] | 1 | 16.67%
|  |  | Realizar seguimiento, reporte y análisis de los indicadores en el aplicativo de Neogestion, de acuerdo a la peridiocidad definida en cada indicador | Actualizaciones realizadas | 100% | # de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas | Antonio López | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 6 | # de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | Antonio López | 16.67% | Mapa de riesgos y procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | [15 empty] | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizados / Actualizaciones Programadas | Antonio López | 100% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | 0 | [15 empty] | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 100% | 4.167%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL PRESUPUESTO | [24 empty] | 90000000 | 90000000

## 7. ADMINISTRATIVA
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO SOLICITADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA UNGRD | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META BIMESTRE | META ANUAL | % META ANUAL | RESULTADO BIMESTRE | META ACUMULADA BIMESTRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | PRESUPUESTO EJECUTADO BIMESTRE | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | PRESUPUESTO % ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | AVANCES | DIFICULTADES O RETRAZOS | INDICADOR CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL | SHAREPOINT
1 | EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA | 1. Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | 1. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Número | 1 | No. de planes de adquisiciones publicados/No. de planes de adquisiciones requeridos | Sofia Mora | 20% | Página web de la UNGRD y Colombia Compra Eficiente | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | 1 | 100% | 326 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 2. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Número | 4 | No. seguimientos publicadss / No. Seguimientos programados | Sofia Mora | 10% | Documento de Seguimientos actualizados | 2017-01-30 | 2017-12-30 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | [15 empty] | 1 | 16.67% | 327
|  |  | 3. Realizar seguimiento a la Contratación de Bienes y Servicios de la Unidad a cargo del Grupo de Apoyo Administrativo. | Porcentaje | 12 | No. Seguimientos a Contratos suscritos /No. Seguimientos programados | Andrea Moreno | 10% | Matriz de Seguimiento Actualizada | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | [15 empty] | 2 | 16.67% | 328
|  | 2. Elaboración del Programa Anualizado de Caja - PAC | 1. Desagregar por rubros presupuestales las cuentas de Caja Menor de Gastos Generales que cubran las necesidades de orden prioritario. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados/No. De documentos requeridos | Luz Marina Centeno | 10% | Documento de programación PAC mensualizado de caja remitido a la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Apoyo Financiero y Contable | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | 1 | 100% | 329 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 2. Elaborar Resolución de la Constitución y apertura de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas /No. De resoluciones requeridas | Luz Marina Centeno | 10% | Resolución de Constitución de Caja Menor de Gastos Generales. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | 1 | 100% | 330 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 3. Efectuar reembolsos de Caja Menor de Gastos Generales | Resoluciones | 10 | No. De resoluciones elaboradas /No. De resoluciones requeridas | Luz Marina Centeno | 10% | Resolución de reembolso de Caja Menor de Gastos Generales. | 2017-01-30 | 2017-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 | [15 empty] | 1 | 10% | 331
|  |  | 4. Realizar registro de pago en el SIIF | Reporte mensual | 10 | N° de Egresos realizados/ N° de Egresos requeridos | Luz Marina Centeno | 10% | Egreso sin referencia | 2017-01-30 | 2017-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 | [15 empty] | 1 | 10% | 332
|  |  | 5. Elaborar Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas /No. De resoluciones requeridas | Luz Marina Centeno | 10% | Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | N/A | 0% | 333 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | 6. Elaboración del Programa Anualizado de Caja -Pac | PAC Elaborado | 1 | N° de PAC elaborado/N° de PAC | Luz Marina Centeno | 10% | PAC elaborado | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | 1 | 100% | 334 | bar: ENE; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | ASISTENCIA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 3. Gestión documental. | 1. Realizar espacios de formación y socialización a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de Gestión Documental (Socialización de Tablas de Retención Documental, gestión de Correspondencia). | Capacitaciones | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Equipo de Gestión Documental | 25% | Registro de asistentes. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | 335
|  |  | 2. Realizar el seguimiento de la implementación del aplicativo SIBOB para comunicaciones internas. | No de Seguimientos | 4 | No de seguimientos realizados/ No de seguimiento programados | Equipo de Gestión Documental | 25% | Planillas de asistencia, Memorando | 2017-01-30 | 2017-12-30 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [15 empty] | N/A | 0% | 336
|  |  | 3. Seguimiento a la trazabilidad y sistematización de la correspondencia externa recibida, despachada y pendiente por tramitar. | No de Seguimientos | 4 | No de seguimientos realizados/ No de seguimiento programados | Equipo de Gestión Documental | 25% | Reporte SIGOB | 2017-01-30 | 2017-12-30 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | N/A | 0% | 337
|  |  | 4. Transferencias de los archivos de gestión al Archivo Central | No. De dependencias programadas | 2 | No. De transferencias realizadas/No. De transferencias programadas | Equipo de Gestión Documental | 25% | Formato de Transferencias, Formato Unico de Inventario Documental (FUID) y Cronograma. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | 338
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100%
3 | GESTIÓN ESTRATEGICA | 5. Sistema Integrado de Planeación y Gestión | 1. Seguimiento y cargue a la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los subprocesos liderados por la dependencia, de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores en la herramienta tecnológica de Neogestión. | Seguimientos y Actualización | 100% | No. De Indicadores del proceso actualizados / No. De Indicadores del proceso que requieren actualización | Mónica Viviana Castro Martinez | 20% | Indicadores medidos en la plataforma de Neogestión | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67% | 339
|  |  | 2. Actualizaciòn de subprocesos implementados en el Proceso de GAA dispuestos en el SIPLAG | subprocesos actualizados | 100% | subprocesos revisados y actualizados/Procesos que requieren actualización | Mónica Viviana Castro Martinez | 20% | Acta de reunión y/o registro de asistencia | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67% | 340
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 6 | # de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | Mónica Viviana Castro Martinez | 16.67% | Mapa de riesgos y por procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | [15 empty] | 2 | 33.33% | 341
|  |  | 4. Asistir a las reuniones bimestrales que programe del equipo del líderes SIPLAG | Número | 6 | No. De reuniones a las que asiste | Mónica Viviana Castro Martinez | 20% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-30 | 2017-12-30 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67% | 342
|  |  | 5. Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Número | 6 | No. De reuniones a las que asiste | Mónica Viviana Castro Martinez | 20% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-30 | 2017-12-30 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67% | 343
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 96.67% | [16 empty] | 0
4 | Asistencia a la Gestión Institucional | 6. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para asegurar el funcionamiento de la organización | 1. Realizar Seguimiento al funcionamiento de los canales de internet para la UNGRD, Sala de Crisis, Sede B, Centro Nacional Logistico y Museo del Saber | Informe Supervisión | 12 | Nro de Informes de Supervisión de Contrato realizados/Nro de Informes de Supervisión de Contrato programados | Luis Javier Barrera | 5% | Ficha Técnica AMP; Documento fisico (Contrato); Equipos instalados a funcionarios y contratistas; informe de supervisión | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 90000000 | 162000000 | [14 empty] | 2 | 16.67% | 344
|  |  | 2. Realizar seguimiento al servicio de alquiler de equipos de computo para apoyar las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD | Informe Supervisión | 12 | Nro de Informes de Supervisión de Contrato realizados/Nro de Informes de Supervisión de Contrato programados | Luis Javier Barrera | 5% | Ficha Técnica AMP; Documento fisico (Contrato); buzón de correo para funcionarios y contratistas; informe de supervisión | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 700000000 | 209664000 | [14 empty] | 2 | 16.67% | 345
|  |  | 3. Realizar seguimiento al funcionamiento de la plataforma Google Apps como servicio de correo electrónico | Informe Supervisión | 12 | Nro de Informes de Supervisión de Contrato realizados/Nro de Informes de Supervisión de Contrato programados | Luis Javier Barrera | 5% | Informes Google Apps | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 108000000 | 67908285.4 | [14 empty] | 2 | 16.67% | 346
|  |  | 4. Realizar estudio de ethical Hacking y pruebas de penetración a la infraestructura tecnológica. | Sistema de Almacenamiento | 1 | Informe Realizado/Informe Requerido | Luis Javier Barrera | 5% | Documento Final - Informe | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 30000000 | 30000000 | [14 empty] | N/A | 0% | 347 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | 5. Diseño e implementación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para procesos misionales de la UNGRD | Proyecto | 1 | Proyecto elaborado / Poryecto programado | Luis Javier Barrera | 5% | Contrato perfeccionado - Informe de supervisión del contrato | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 300000000 | 300000000 | [14 empty] | N/A | 0% | 348 | bar: ABR; TOTAL
|  |  | 6. Adquisición dispositivo de almacenamiento de respaldo en disco | Proyecto | 1 | Proyecto elaborado / Poryecto programado | Luis Javier Barrera | 5% | Contrato perfeccionado - Informe de supervisión del contrato | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 150000000 | 140000000 | [14 empty] | N/A | 0% | 349 | bar: MAY; TOTAL
|  |  | 7. Adquisición Software de escaneo de red | Proyecto | 1 | Proyecto elaborado / Poryecto programado | Luis Javier Barrera | 5% | Contrato perfeccionado - Informe de supervisión del contrato | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 50000000 | 5000000 | [14 empty] | N/A | 0% | 350 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | 8. Actualizar y dar soporte a las licencias del aplicativo PC-Secure para manejo de seguridad de estaciones cliente | Software Implementación | 1 | Actualización y Licenciamiento Realizados/ Actualización y Licenciamiento Programados | Luis Javier Barrera | 5% | Documento de Entrega de Actualizaciones de software. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 25000000 | 25000000 | [14 empty] | N/A | 0% | 351 | bar: MAR; TOTAL
|  | 7. Gestión de la infraestructura tecnológica | 9. Implementación y mantenimiento preventivo y correctivo del centro de datos, equipos de computo y comunicaciones para la sede principal, sede b y centro nacional logistico | Software Implementación | 1 | Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado | Luis Javier Barrera | 10% | Ficha técnica de mantenimiento actualizado | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 200000000 | 200000000 | [14 empty] | N/A | 0% | 352 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 10. Realizar copias mensuales de la información del servidor de archivos a discos externos | Copias | 6 | Copias Realizadas/copias programadas | Francisco Pulido | 4% | Documento respaldo de informacióon, , Reporte Mensual de Segumiento a la operación y funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica | 2017-01-30 | 2017-12-30 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67% | 353
|  |  | 11. Realizar el seguimiento a la operación y funcionamiento de servidores. | Módulo | 12 | Nro Reporte Seguimiento elaborados/Nro Reporte Seguimiento programados | Francisco Pulido/Luis Javier Barrera | 4% | Reporte mensualizado de Registro de soporte a usuarios | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67% | 354
|  |  | 12. Soporte a usuarios | Documento | 12 | Reportes de seguimiento soporte a usuarios realizados/requeridos | Lliana Lorena Ramirez | 4% | Reporte mensualizado de Registro de soporte a usuarios | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67% | 355
|  | 8. Ejecución pruebas de continuidad | 13. Planificación de las pruebas de continuidad | Plan | 1 | Planificación Número de pruebas de continuidad/ No. Pruebas de continuidad planeadas | Luis Javier Barrera | 4% | Documento planificación de pruebas de continuidad | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [29 empty] | N/A | 0% | 617 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | 14. Ejecución de las pruebas de continuidad | Plan | 1 | Número de pruebas de continuidad programadas / No. Pruebas de continuidad ejecutadas | Luis Javier Barrera | 4% | Documento ejecución pruebas de continuidad | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [29 empty] | N/A | 0% | 624 | bar: SEP; TOTAL
|  | 9. Administración de Bienes y Servicios | 1. Actualización del inventario por dependencias e individual | Reporte de dependencias con inventario individualizado. | 2 | informes de verificacion de inventario realizados/informes de verificacion de inventario programados | Marlon Camargo Diego Villarraga | 4% | Cronograma e Inventario puestos de trabajo y elementos exportado del software de inventarios por cada funcionario. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | 356
|  |  | 2. Verificación física de bienes en las sedes (principal, Sede B, CNL, Bodega Álamos) | No. de verificaciones fisica de inventarios | 2 | No de reportes entregados/nùmero total de reportes programados | Marlon Camargo Jesus Eslava Nelson Botello Carlos Pinto Diego Villarraga Yoad Perez | 4% | Documento físico FR-1603-GBI-15, Actas de Verificaciones. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | 357
|  |  | 3. Conteo mensual de elementos de consumo de acuerdo al reporte generado por el software y actualizacion en kardex fisico. | Reporte | 4 | No de reportes entregados/No de reportes programados | Jhoan Cubillos Monica Castro | 4% | Informe consumo de papel y Toners mensual. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | N/A | 0% | 358
|  |  | 4. Implementación y seguimiento del plan de Mantenimiento de la infraestructura física | Reporte trimestral | 4 | No de reportes entregados/No de reportes programados | Yoad Pérez | 4% | soportes de mantenimiento del proveedor y registro en el formato de seguimiento en google drive | 2017-01-30 | 2017-12-30 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | N/A | 0% | 359
|  |  | 5. Consolidación y Divulgación de la Guía de Eventos y Protocolo Institucional | Documento | 1 | # de Documentos realizados/ # de Documentos programados | Jalime Hemer | 4% | Documento Final de Eventos, Cronograma de eventos anuales consolidado. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [29 empty] | 1 | 100% | 360 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 6. Montaje de eventos internos | Eventos | 100% | # de eventos realizados/ # eventos programados | Jalime Hemer | 5% | Fotografías, videos, invitaciones | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67% | 361
|  |  | 7. Montaje de eventos externos | Eventos | 100% | # de eventos realizados/ # eventos programados | Jalime Hemer | 5% | Fotografías, videos, invitaciones | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67% | 362
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1653000000 | 1139572285.4
5 | Transparencia y Participación Ciudadana | 10. Fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana | 1. Participar en la Formulación de la Estrategia y Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2017 | Informe Rendición de Cuentas | 1 | # Informes realizados / # informes requeridos | Adriana Rodriguez | 5% | Cronograma de trabajo y actividades, y evidencias de las actividades realizadas | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | 1 | 100% | 363 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 2. Participar en el desarrollo de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017. | Evento Rendición de Cuentas | 1 | No. De Actividades de apoyo desarrolladas/No. De Actividades de apoyo programadas | Adriana Rodriguez | 10% | Evidencia según las actividades realizadas, listas de asistencia e Informe Final. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [29 empty] | N/A | 0% | 364 | bar: NOV; TOTAL
|  | 11. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | 1. Apoyar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | Documento | 1 | # Documentos Elaborados/# Documentos programados | Adriana Rodríguez OCI, OAPI | 10% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 publicado en página web | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | 1 | 100% | 365 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 2. Apoyar el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | Seguimientos realizados | 1 | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Adriana Rodríguez | 10% | Seguimientos trimestrales al Plan Anticorrupción | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | 1 | 100% | 366 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 3. Actualizar las OPAS y/o nuevos trámites y/o servicios de la entidad | Docucumento | 1 | # Documentos Elaborados/# Documentos programados | Adriana Rodríguez | 10% | Acta de reunión y/o registro de asistencia de revisión e identificación de trámites y/u OPAS | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [29 empty] | N/A | 0% | 367 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | 4. Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS de la entidad. | Actividad de socialización | 1 | No de actividades realizadas/nùmero de actividades planeadas | GAA | 3% | Registro de asistencia | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [29 empty] | N/A | 0% | 368 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | 5. Diseñar e implementar estrategia de divulgación y fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano | Documento Estrategia | 4 | # Documentos Elaborados/# Documentos programados | Adriana Rodríguez | 10% | Documento de estrategia elaborado | 2017-01-30 | 2017-12-30 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | N/A | 0% | 369
|  |  | 6. Actualizar los Protocolos de Atención de Segundo Nivel | Protocolos actualizados | 1 | N° Protocolos Actualizados/ N° de Protocolos en Versión 1 por actualizar | Adriana Rodríguez | 10% | Versiones actualizadas de Protocolos | 2017-01-30 | 2017-12-30 | [29 empty] | N/A | 0% | 370 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 7. Presentación de informes trimestrales de Atención al Ciudadano y su respectiva publicación en Página Web | Informes Trimestrales Publicados | 4 | N° Informes Publicados/N° Informes requeridos | Adriana Rodríguez | 8% | Informes publicados en la pag web | 2017-01-30 | 2017-12-30 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [15 empty] | N/A | 0% | 371
|  |  | 8. Actualizar la información de interés en la sección de Atención al Ciudadano de la página Web de la UNGRD y sección de transparencia e información de la página WEB. | Información de interés para el ciudadano actualizada | 3 | N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones programadas | Adriana Rodríguez | 4% | Documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados en el rotafolio y en la página web de la UNGRD | 2017-01-30 | 2017-12-30 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0% | 372
|  |  | 9. Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano | Protocolo Actualizado | 2 | N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones programadas | Adriana Rodríguez | 10% | Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado y publicado en la Pagina Web. | 2017-01-30 | 2017-12-30 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | 373
|  |  | 10 Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano | Socializaciones realizadas | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Adriana Rodríguez | 10% | Controles de asistencia firmados | 2017-01-30 | 2017-12-30 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | 374
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100%
6 | Buen Gobierno | 12. Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1. Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizados / Actualizaciones Programadas | Adriana Rodríguez | 100% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | 375
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 100% | 20.9%
TOTAL EJE | [24 empty] | 1653000000 | 0
[25 empty] | 1653000000 | 1139572285.4
Note on D46: Hellen Rojas: Revisar si es mensual o bimestral

## 6. GRUPO DE CONTRATACIÓN
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE CONTRATACIÓN
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL
1 | Fortalecimiento de la gestión precontractual y contractual | Fortalecimiento de la estructuración de la etapa precontractual. | Mantener actualizados los procedimientos acorde a la legislacion vigente | Número | 1 | No. De Procedimientos actualizados/ No. De Procedimientos requeridos | Zulay Marcela Daza | 11.11% | Procedimiento actualizado publicado en Neogestion. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Realizar actividades precontractuales que permitan la celebracion de contratos | Porcentaje | 90% | No de contratos tramitados para la firma de las partes/ N° de contratos solicitados (Salvedad: Supeditado a la entrega completa de la documentación del área solicitante) | Abogados Grupo de Gestion Contractual | 11.11% | Contratos elaborados | 01/012017 | 2017-12-31 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Pubicar en el SECOP los documentos y Actos administrativos del Proceso contractual | Porcentaje | 90% | No de contratos publicados/ N° de contratos perfeccionados (Salvedad: Contratos que cuentan con recursos de la UNGRD y el FNGRD, supeditados al perfeccionamiento del contrato) | Abogados de Gestión Contractual | 11.11% | Documento firmado | 01/012017 | 2017-12-31 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Elaborar informe semestral de la gestión realizada | Número | 2 | No de informes realizados/No de informes programados | Oscar Ferro, Zulay Marcela Daza. | 11.11% | Documento físico | 01/012017 | 2017-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 2 | 100%
|  |  | Elaborar actas de liquidación, suspensión, terminación anticipada y cesión. | Porcentaje | 90% | No de documentos elaboradas/ No de documentos solicitados (Salvedad: Supeditado a la entrega completa de la documentación del área solicitante) | Abogados Grupo de Gestion Contractual | 11.11% | Documento firmado | 01/012017 | 2017-12-31 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Elaborar prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos (otrosí) | Porcentaje | 90% | No de prorrogas, adiciones o modificaciones elaboradas/ No de prorrogas, adiciones o modificaciones requeridas (Salvedad: Supeditado a la entrega completa de la documentación del área solicitante) | Abogados Grupo de Gestion Contractual | 11.11% | Documento físico | 01/012017 | 2017-12-31 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Presentar informes a las entidades externas | Número | 4 | No de informes presentados/No de informes requeridos | Pedro Felipe Lopez Ortiz, Oscar Ferro | 11.11% | Documento físico | 01/012017 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  | N/A | 0%
|  | Fortalecimiento del ejercicio de la supervisión contractual. | Realizar un proceso de Sensibilización con los funcionarios y contratistas de la entidad en: 1. Elaboraciòn de documentos previos para la contratación 2. Responsabilidades y obligaciones de supervisores de contratos o convenios | Capacitaciones | 3 | No. De Capacitaciones y/o reinducciones realizadas/No. De Capacitaciones y/o reinducciones programadas | Pedro Felipe Lopez | 11.11% | Listados de Asistencia | 01/012017 | 2017-12-31 | JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Realizar una Guia de supervision de contratos suscritos con la UNGRD y FNGRD. | Guia | 1 | No. De Documentos realizados/No. De Documentos programados | Pedro Felipe Lopez | 11.11% | Guia socializada y el correo de socializacion. | 01/012017 | 2017-12-31 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: OCT; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.99%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | 1. Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizados / Actualizaciones Programadas | Zulay Marcela Daza | 100% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 |  |  |  | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100%
3 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaborar Planes de Mejoramiento de acuerdo a las actulizaciones que se deriven de los procesos y procedimiento establecidos al interio del GGC, de igual forma los que se deriven de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Actualizaciones realizadas | 100% | No. de Actualizaciones realizadas/ No. de actualizaciones Requeridas | Zulay Marcela Daza | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 01/012017 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos realizados | 100% | No. de Seguimientos realizados/ No. de seguimientos solicitadas | Zulay Marcela Daza | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 01/012017 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones bimestrales que programe del equipo del líderes SIPLAG | Número | 6 | No. De reuniones a las que asiste | Zulay Marcela Daza | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 01/012017 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Número | 6 | No. De reuniones a las que asiste | Zulay Marcela Daza | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 01/012017 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Realizar el reporte de seguimiento de los indicadores en el aplicativo de Neogestion, de acuerdo a la peridiocidad definida en cada indicador | Actualizaciones realizadas | 100% | No. de Actualizaciones realizadas/ No. de actualizaciones solicitadas | Zulay Marcela Daza | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 01/012017 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 600% | # de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | Zulay Marcela Daza | 16.67% | Mapa de riesgos y por procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 |  |  |  | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 60% | 11.46%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0

## 8. FINANCIERA
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3 | [8 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  |  | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META BIMESTRE | META ANUAL | % META ANUAL | RESULTADO BIMESTRE | META ACUMULADA BIMESTRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | PRESUPUESTO EJECUTADO BIMESTRE | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | PRESUPUESTO % ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | AVANCES | DIFICULTADES O RETRAZOS | INDICADOR CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Administración eficiente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo | Elaborar reportes, informes o tableros de control presupuestal de las subcuentas del FNGRD | Número | 12 | No. de reportes realizados/ No. de reportes Programados | Alejandra Sánchez | 45% | Documento físico y magnético de los Reportes e Informes | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Elaborar las estadísticas de los pagos del FNGRD | Número | 12 | No. de reportes realizados/ No. de reportes Programados | Fernando Barbosa | 5% | Informe comportamiento pagos en la fiduciaria | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Seguimiento y cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria | Número | 12 | N° de informes presentados/N° de informes programados | Alejandra Sánchez | 5% | Documento físico y magnético Informe de cruce | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Seguimiento y control del informe de gestión fiduciario vs registro presupuestal del FNGRD | Número | 12 | N° de informes presentados/N° de informes programados | Alejandra/Byron Torres | 40% | Informe escrito | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Revisión y actualización de la documentación de gestión operacional del FNGRD | Número | 4 | No. De documentos Actualizados / No. De documentos programados por actualizar | Lorena Sánchez | 5% | Actualizaciones de procedimientos, Caracterización, Formatos y Matriz de indicadores. | 2017-01-01 | 2017-10-30 | [13 empty] | 145774794 | 145774794 | [14 empty] | N/A | 0% | bar: JUN; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 49 | 145774794
TOTAL EJE | [24 empty] | 145774794
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | [13 empty] | RESULTADO BIMESTRE I | AVANCES
2 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar informes de ejecución presupuestal | Número | 4 | N° de informes presentados/N° de informes programados | Patricia Gallego | 30% | Informe escrito | 2017-01-01 | 2017-10-31 | MAR: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Realizar seguimiento a conciliaciones entre CDP's y compromisos. | Número | 12 | No. De conciliaciones realizadas/No. De conciliaciones Programadas | Patricia Gallego | 10% | Informe de conciliación | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | [16 empty] | 3 | 25%
|  |  | Realizar seguimiento a conciliaciones entre compromisos vs obligaciones | Número | 12 | No. De conciliaciones realizadas/No. De conciliaciones Programadas | Patricia Gallego | 10% | Informe de conciliación | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | [16 empty] | 3 | 25%
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Elaboracion Plan Anual mensualizado para Distribucion de PAC año 2018 | Número | 1 | N° de PAC anual elaborados/N° de PAC anual Programados | Maria Ortíz | 10% | Formato PAC de Ministerio de Hacienda y Reporte de Distribución de PAC/Saldos de PAC Detallada | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [29 empty] | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar la programación del PAC Mensual | Número | 12 | N° de PAC mensual elaborados/N° de PAC mensual Programados | Maria Ortíz | 10% | Formato de Acta de Consolidacion CÓDIGO: FR-1605-GF-36 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Seguimiento a la ejecución de pac con anterioridad al cierre de mes | Número | 12 | No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos Programados | Lorena Sanchez | 15% | Correo electrónico a dependencias | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Informar resultado ejecución de pac a dependencias | Número | 12 | No. de informes Realizados/ No. de informes Programados | Lorena Sanchez | 15% | Correo electrónico a dependencias | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 65 | 0
3 | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Información financiera oportuna para la toma de decisiones. | Elaborar el Balance General con corte mensual | Número | 11 | No. De Balances Mensuales elaborados / No. De Balances Mensuales Programados | Patricia Gallego | 20% | Documento firmado y publicado | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Elaborar el balance general de la UNGRD de la vigencia 2016 | Número | 1 | Número de Balance elaborado / Número de Balance Programado | Patricia Gallego | 20% | Documento firmado y publicado | 2017-01-01 | 2017-03-31 | [29 empty] | N/A | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura (NICSP) | Número | 1 | Número de estado financiero elaborado / Número de estado financiero Programado | Patricia Gallego | 10% | Documento firmado | 2017-01-01 | 2017-04-30 | [29 empty] | N/A | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Ejecutar actividades de implementación relacionada con lo indicado en el manual de prácticas y políticas contables NICSP -Eliminar | Número | 4 | Reportes CHIP transmitidos/Reportes CHIP programados | Patricia Gallego | 10% | Reporte saldos y movimientos Reporte Operaciones Recíprocas Notas Específicas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Elaborar informes de análisis financiero anual/trimestral | Número | 4 | Número de informes Realizados / Número de informes Programados | Patricia Gallego | 20% | Informe análisis financiero | 2017-01-01 | 2017-10-31 | MAR: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | N/A | 0%
|  | Sistemas de información para manejo presupuestal eficiente, eficaz y efectivo. | Seguimiento y control para la efectividad de operación del sistema Fidusap | Número | 1 | No. de actualización realizadas / No. De actualizaciones programadas | Fernando Barbosa | 10% | Informe de actualización | 2017-01-01 | 31/06/2017 | [29 empty] | N/A | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  | Direccionamiento de procedimientos de la cadena presupuestal. | Realizar jornadas de actualización en tematicas financieras | Número | 3 | No. de jornadas realizadas / No. De jornadas programadas | Lorena Sanchez | 10% | Informes de jornadas de actualización | 2017-01-01 | 2017-10-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 24 | 0
4 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | 1. Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizados / Actualizaciones Programados | Lorena Sanchez | 100% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [11 empty] | TOTAL: 2 | 0
5 | Gestión Estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Revisión y actualización procedimientos, caracterización e indicadores de gestión | Número | 1 | No. de revisiones realizadas/ No. de revisiones programadas | Lorena Sanchez / Patricia Gallego | 20% | Documento de actualización SIPLAG | 2017-01-01 | 31/06/2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento de la evaluación de control interno contable | Número | 1 | No. de planes de mejoramiento realizados/ No. de planes de mejoramiento programados | Lorena Sanchez / Patricia Gallego | 20% | Plan de mejoramiento | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Asistir a las reuniones del equipo del líderes SIPLAG y socializar el resultado al interior del grupo | Número | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones Programadas | Lorena Sanchez | 20% | Informe y planilla de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67%
|  |  | Registrar indicadores de gestión en la herramienta de neo-gestión | Número | 12 | No. de Indicadores del proceso actualizados / No. de Indicadores del proceso programados | Lorena Sanchez | 20% | Reporte neo-gestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 6 | # de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | Lorena Sanchez | 16.67% | Mapa de riesgos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | [16 empty] | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 96.67% |  |  |  | TOTAL: 15 | 0 | 0 | [14 empty] | 100% | 9.333%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO | [11 empty] | TOTAL: 155 | 145774794 | 145774794

## 9. GRUPO DE TALENTO HUMANO
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA |  |  | GRUPO DE TALENTO HUMANO
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PLAN DE ADQUISICIONES UNGRD | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL
1 | Gestión del Talento Humano | Provisión del Talento Humano | Verificar que se encuentre actualizado el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad | Manual de funciones | 3 | No de verificaciones al manual de funciones y competencias laborales realizados / No de verificaciones al manual de funciones y competencias laborales programadas | Catalina Torres | 1.538% | Manual de funciones | 2017-03-01 | 2017-11-30 | MAR: 1; JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Reunión Comisión de Personal | Comisión de Personal | 12 | No de comisiones efectuadas / No de comisiones programadas | Catalina Torres | 1.538% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Reporte Comisión de Personal | Reporte | 4 | No. De reportes realizados/ No. De reportes programados | Catalina Torres | 1.538% | Reporte Comisión | 2017-03-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes | 1 | No. de Plan Anual de Vacantes elaborados / No. de Plan Anual de Vacantes programados | Catalina Torres | 1.538% | Plan Anual | 01/012017 | 2017-01-31 | [16 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  | Evaluación de desempeño | Seguimiento a las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la UNGRD | Reporte de seguimiento a las evaluaciones | 2 | No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados | Catalina Torres | 1.538% | Reporte de seguimiento | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ENE: 1; JUL: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 1 | 50%
|  |  | Seguimiento a la suscripción y cumplimiento de los acuerdos de gestión | Reporte de seguimiento | 2 | No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados | Catalina Torres | 1.538% | Reporte de seguimiento | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ENE: 1; JUL: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de Evaluacion de Desempeño | Actualizacion | 2 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores / Actualizaciones programadas | Catalina Torres | 1.538% | Herramienta Neogestion Siplag | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ENE: 1; JUL: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 1 | 50%
|  | Administración de Nómina | Preparar y elaborar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina | Proyecto Anual de Presupuesto | 1 | Anteproyecto de presupuesto elaborado y aprobado / Anteproyecto presupuesto programado por elaboración | Paulina Hernández | 1.538% | Proyecto Anual de Presupuesto | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [16 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Preparar la liquidación de la nómina de los empleados de la Unidad, y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de Nómina | 14 | No de Liquidación de la nómina preparadas / No de Liquidación de la nómina Programadas | Paulina Hernández | 1.538% | Nómina Liquidada | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |  |  |  | 1 | 7.143%
|  |  | Realizar el control mensual a las novedades que afecten el presupuesto de la Unidad (compensatorios, horas extras, licencias, incapacidades, permisos y vacaciones) | Soporte de Novedades | 12 | No.de controles de novedades realizados / No.de controles de novedades programados | Luz Dary Urrego | 1.538% | Control realizado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 1 | 8.333%
|  |  | Elaborar Circular de programación vacaciones de funcionarios de la entidad. | Circular | 1 | Circular Vacaciones Elaborada / Circular Vacaciones Programada | Paulina Hernández | 1.538% | Circular | 2017-11-01 | 2017-11-30 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Registrar el Ausentismo en la base de datos diseñada | Reporte de ausentismo | 12 | Total de reportes mensuales de ausentismo realizados / Total de reportes mensuales de ausentismo Programados | Leny Moreno | 1.538% | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Realizar afiliación de contratistas y funcionarios de la UNGRD a la ARL | Reporte mensual de afiliaciones | 12 | Numero de afiliaciones realizadas/numero de contratos suscritos | Bibiana Calderón | 1.538% | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Realizar trámite de cobro de incapacidades ante las EPSs | Reporte mensual de cobros | 12 | Número de incapacidades pagadas/Número de incapacidades radicadas ante el GTH | Luz Dary Urrego | 1.538% | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  | Sigep | Creación nuevos usuarios de planta | Reporte bimestre nuevos usuarios SIGEP | 6 | No de personal vinculado en planta en el bimestre/ Total de personal inscrito por la UNGRD en el Sigep | Luz Dary Urrego | 1.538% | Reporte | 2016-02-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | Modificación, actualizacion y/o desvinculacion de usuarios existentes de planta | Reporte bimestre modificaciones y actualizaciones usuarios SIGEP | 6 | No de hojas de vida actualizadas, modificadas y devinculadas/Total de personal inscrito por la UNGRD, en el Sigep en la vigencia | Luz Dary Urrego | 1.538% | Reporte | 2016-02-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  |  | 1 | 16.67%
|  | Gestión Administrativa | Actualizar documentación en el archivo de hojas de vida de los empleados de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de hojas de vida actualizadas / No de funcionarios | Luz Dary Urrego/Leny Moreno | 1.538% | Reporte | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de funcionarios | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas / No de certificaciones laborales Requeridas | Leny Moreno | 1.538% | Reporte de Cerificaciones | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de exfuncionarios de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas / No de certificaciones laborales Requeridas | Leny Moreno | 1.538% | Reporte de Cerificaciones | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Proyectar certificaciones de insuficiencia o inexistencia de personal en planta, para efectos de la contratación de prestación de servicios cuando se requiera. | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia proyectadas | Leny Moreno | 1.538% | Reporte de Cerificaciones | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Emitir los reportes de control de horario del personal de planta por dependencia | Reporte de dias Laborales Bimestre del personal en planta por area | 12 | Total dias laborales ausentes bimestre por area del personal en planta/ Total horas laborales bimestre por area del personal en planta * 100 | Leny Moreno | 1.538% | Reporte | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Realizar reuniones de seguimiento mensual | Seguimiento | 12 | No de Reuniones realizadas / No de Reuniones programadas | Leny Moreno | 1.538% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Seguimiento precontractual y contractual a los contratos gestionados por el GTH | Reporte | 12 | Reportes Realizado / Reportes Programados | Stella Toro | 1.538% | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Realizar monitoreo a la Gestión de los Comités de la UNGRD (CP, CBCI, CCL, COPASST) | Monitoreo | 12 | No de monitoreos realizados / No de monitoreos Programados | Catalina Torres | 1.538% | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  | Viáticos y Gastos de Viaje | Elaborar los actos administrativos: de comisiones y liquidación de viáticos de funcionarios, asi como de desplazamiento y gastos de viaje de los contratistas de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de actos administrativos realizados / No de actos administrativos programados | Maritza Herrera | 1.538% | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Realizar los reembolsos para la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 | Reembolsos | 10 | No de Resolucion de Reembolso elaboradas | Stella Toro | 1.538% | Resolución | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 90000000 |  | UNGRD | 2 | 16.67%
|  |  | Realizar la constitucion y cierre presupuestal la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 | Aperetura y Cierre de caja | 2 | Resolución de Apertura y Resolucion de cierre de caja menor elaboradas | Stella Toro | 1.538% | Resolución | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 1 | 50%
|  | Tiquetes | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los funcionarios y contratistas de la UNGRD y FNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Jennifer Diaz | 1.538% | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 170000000 |  | UNGRD | 100% | 16.67%
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos para tiquetes | Seguimiento presupuestal | 12 | Valor de tiquetes emitidos / Valor total del contrato de Tiquetes | Jennifer Diaz | 1.538% | Reporte | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  | Sistema de Estímulos: Bienestar Social Laboral Incentivos | Elaborar el diagnóstico de Bienestar Social Laboral | Diagnóstico Bienestar social laboral | 1 | Documento de ejecución realizado / Documento de ejecución programado | Nathaly Lurduy | 1.538% | Diagnóstico | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [16 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Formular política para el mejoramiento del clima organizacionl | Documento | 1 | Documento realizado y entregado / Documento programado a realización | Nathaly Lurduy | 1.538% | Documento | 2017-02-01 | 2017-02-28 | [16 empty] | 1 | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la UNGRD | Plan de Bienestar Social | 1 | Documento de ejecución realizado / Documento de ejecución programado | Nathaly Lurduy | 1.538% | Plan realizado | 2017-01-01 | 2017-02-28 | [16 empty] | 0 | 0% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD | Reporte de cumplimiento actividades plan de bienestar | 10 | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el plan de bienestar | Nathaly Lurduy | 1.538% | Reportes por actividad | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal al Plan de Bienstar Institucional | Seguimiento presupuestal del Contrato de Bienestar | 8 | Seguimientos Realizados / seguimientos programados | Nathaly Lurduy | 1.538% | Reporte | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 250000000 | 220000000 | UNGRD | N/A | 0%
|  |  | Aplicar las encuestas de satisfaccion a la actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social de la UNGRD | Reporte mensual de encustas aplicadas | 11 | Reportes elaborados/ Reportes programados | Nathaly Lurduy | 1.538% | Reportes | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Elaborar informe anual de ejecución del Plan de Bienestar | Documento | 1 | Informe elaborado / Informe programado | Nathaly Lurduy | 1.538% | Informe | 2017-12-01 | 2017-12-31 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de Eficacia del Plan de Bienestar Social y Satisfaccion del clima organizacional | Actualizacion | 5 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores / Actualizaciones programadas | Nathaly Lurduy | 1.538% | Herramienta Neogestion Siplag | 2017-02-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 5 |  |  |  | 1 | 20%
|  |  | Elaborar el diagnóstico de Incentivos | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico realizado / Informe de diagnostico programado | Nathaly Lurduy | 1.538% | Diagnóstico elaborado | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [16 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | Plan anual de Incentivos realizado / Plan anual de Incentivos programado | Nathaly Lurduy | 1.538% | Diagnóstico elaborado | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [16 empty] | 0 | 0% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Realizar seguimiento a actividades del Plan Anual de Incentivos | Reporte de actividades ejecutadas Plan de incentivos | 3 | Reporte de Actividades ejecutadas/Reporte de Actividades propuestas | Nathaly Lurduy | 1.538% | Reporte | 2017-04-01 | 2017-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Elaborar el informe de cumplimiento del Sistema de Estímulos | Informe | 1 | Informe elaborado / Informe programado | Nathaly Lurduy | 1.538% | Informe | 2017-12-01 | 2017-12-31 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Capacitación | Elaborar el diagnóstico de Capacitación | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Bibiana Calderón | 1.538% | Diagnóstico realizado | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [16 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación | 1 | Plan Institucional de Capacitaciones | Bibiana Calderón | 1.538% | Diagnóstico realizado | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [16 empty] | 0 | 0% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Seguimiento al cumplimiento de los ejes del PIC | 11 | Total de Seguimientos de realizados/ Total de seguimientos programados | Bibiana Calderón | 1.538% | Priorización y Seguimiento al PIC Cronograma Unificado de Capacitación Indicadores Neogestión | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 30000000 | 25000000 | UNGRD | 1 | 9.091%
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | total de evaluaciones de capacitaciones realizadas | 11 | Reportes de Evaluaciones realizadas / Reportes de Evaluaciones Programadas | Bibiana Calderón | 1.538% | Priorización y Seguimiento al PIC Cronograma Unificado de Capacitación Indicadores Neogestión | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 9.091%
|  |  | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de ejecución realizado / Informe de ejecución programado | Bibiana Calderón | 1.538% | Informe Realizado | 2017-12-01 | 2017-12-31 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de cumplimiento, Cobertura y Eficacia del Plan Institucional de Capacitacione, | Actualizacion | 4 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG | Bibiana Calderón | 1.538% | Herramienta Neogestion Siplag | 2017-03-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  | N/A | 0%
|  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el cronograma de SST | Cronograma | 1 | Actividades Ejecutadas/Actividades programadas | Javier Lizcano | 1.538% | Cronograma realizado | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [16 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Anual de trabajo con ARL | Plan de Trabajo | 1 | Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas | Javier Lizcano | 1.538% | Plan realizado | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [16 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento al COPASST | Seguimientos | 12 | Seguimiento a Actividades Realizadas/Seguimiento a Actividades Programadas | Javier Lizcano | 1.538% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Capacitación al COPASST | Capacitaciones | 2 | Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas | Javier Lizcano | 1.538% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-02-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | Coordinar el funcionamiento de la Brigada de Emergencia | Reporte | 6 | Reportes de Actividades Programadas/ Reportes de Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.538% | Reporte de actividades realizadas en el bimestre y Listados de asistencia a las reuniones | 2017-03-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  |  | 1 | 16.67%
|  |  | Capacitación a la Brigada de Emergencia | Capacitaciones | 2 | Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas | Javier Lizcano | 1.538% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-03-01 | 2017-09-30 | MAR: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | N/A | 0%
|  |  | Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral | Sesión | 12 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.538% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67%
|  |  | Capacitación al Comité de Convivencia Laboral | Capacitaciones | 2 | Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas | Javier Lizcano | 1.538% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ENE: 1; JUN: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | Actualización de la Matriz de factores de Riesgo y controles | Documento | 1 | Documento actualizado/ Documento Programado por Actualizar | Javier Lizcano | 1.538% | Matriz | 2017-02-01 | 2017-02-28 | [16 empty] | 1 | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Actualización al Plan de Emergencia | Documento | 1 | Documento actualizado/ Documento Programado por Actualizar | Javier Lizcano | 1.538% | Plan Actualizado | 2017-03-01 | 2017-03-31 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Semana de la Seguridad | Actividad | 1 | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Javier Lizcano | 1.538% | Registro de la actividad | 2017-10-01 | 2017-10-31 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Programar y ejecutar exámenes médicos ocupacionales para el personal de planta | Actividad | 1 | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | Javier Lizcano | 1.538% | Informe de evaluación de exámenes | 2017-10-01 | 2017-11-30 | [13 empty] | 15000000 | 60000000 | UNGRD | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Infome final de ejecución del cronograma de SST | Informe | 1 | Informe realizado / Informe Programado | Javier Lizcano | 1.538% | Informe | 2017-12-01 | 2017-12-31 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Seguimiento a la ejecución real y financiera del contrato de sst | Reporte | 4 | Reporte Realizado / Reporte Programado | Javier Lizcano | 1.538% | reporte | 2017-03-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 40000000 |  | UNGRD | N/A | 0%
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo. | Actualizacion | 12 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores / Actualizaciones Programadas | Javier Lizcano | 1.538% | Herramienta Neogestion Siplag | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 0%
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 595000000 | 305000000
TOTAL EJE | [7 empty] | 95.38% | [16 empty] | 595000000 | 305000000
1.587%
EJE
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO BIMESTRE I | AVANCES
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizadss / Actualizaciones Programadas | Bibiana Calderón | 100% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 |  |  | - | N/A | 0%
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
3 | Gestión estratégica | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 6 | # de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | Bibiana Calderón | 16.67% | Mapa de riesgos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 |  |  | - | N/A | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Asistir a las reuniones del equipo del líderes SIPLAG y socializar el resultado al interior del grupo | Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones Programadas | Bibiana Calderón | 16.67% | Informe y planilla de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  |  | 1 | 16.67%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones Programadas | Bibiana Calderón | 16.67% | Acta y Planilla de asistencia |  |  | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  |  | 1 | 16.67%
|  |  | Registrar indicadores de gestión en la herramienta de neo-gestión | Actualización de Indicadores | 100% | No. de Actualizaciones de Indicadores realizadas / No. de Actualizaciones de Indicadores por actualizar | Bibiana Calderón | 16.67% | Reporte neo-gestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 16.67%
|  | Planes de mejoramiento de la entidad. | Revisión y actualización procedimientos, caracterización e indicadores de gestión | Número | 1 | No. de revisiones realizadas/ No. de revisiones programadas | Bibiana Calderón | 16.67% | Documento de actualización SIPLAG | 2017-01-01 | 31/06/2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 16.67%
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento de la evaluación de control interno contable | Número | 1 | No. de planes de mejoramiento realizados/ No. de planes de mejoramiento programados | Bibiana Calderón | 16.67% | Plan de mejoramiento | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 16.67%
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0 |  | 86% | 22.28%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0
GRAN TOTAL EJES DE ACCION | [7 empty] | 97.69% | [16 empty] | 595000000 | 305000000

## 10. JURIDICA
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PLAN DE ADQUISICIONES | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META BIMESTRE | META ANUAL | % META ANUAL | RESULTADO BIMESTRE | META ACUMULADA BIMESTRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | PRESUPUESTO EJECUTADO BIMESTRE | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | PRESUPUESTO % ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | AVANCES | DIFICULTADES O RETRAZOS | INDICADOR CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Realizar el tramite frente a la presidencia de la República del Decreto de Reglamentación del Fondo. | Decreto | 1 | Entrega del Decreto de reglamentación del Fondo / Decreto de FNGRD Programado | Javier Fernando Cabrebra | 80% | Decreto de reglamentación | 2017-01-01 | 2017-06-30 | FEB: 35%; ABR: 35%; JUN: 30%; TOTAL: 100% | 0 | [15 empty] | 35% | 35%
|  | Reglamentación de la Ley 1523 de 2012. | Reglamentar el artículo 42 de la Ley 1523 de 2013 | Reglamento | 1 | Entrega de reglamentación de Art 42 / Reglamentación de Art 42 Requerida | Gustavo Paz | 20% | Articulo reglamentado | 2017-01-01 | 2017-03-30 | ENE: 33.33%; FEB: 33.33%; MAR: 33.33%; TOTAL: 99.99% | 0 | [15 empty] | 66% | 66.01%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL
2 | Apoyo jurídico eficiente | Asesoramiento jurídico eficiente a la Dirección y sus dependencias. | Participar en la elaboración, preparar y revisar documentos de contenido jurídico, proyectos de reglamento, manuales, actos adminsitrativos y de ley, y en general, trabajos especificados que sean asignados por la Dirección General. | Documentos de contenido jurídico | 100% | No de documentos de contenido juridico atendidas por la OAJ / No de documentos de contenido jurídico solicitados | Carlos Fernando Lopez Gisela Daza Diego Manjarrez Olga Lucia Moreno Luis Arturo Marquz Gustavo Paz | 16.66% | Consecutivos OAJ 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
|  | Elaboración de estudios y conceptos jurídicos de proyectos de Ley o actos administrativos. | Elaboración de conceptos jurídicos requeridos tanto internamente como externamente. | Conceptos jurídicos | 100% | No de conceptos jurídicos atendidos por la OAJ / No de conceptos jurídicos solicitados | Carlos Fernando Lopez Gisela Daza Diego Manjarrez Olga Lucia Moreno Luis Arturo Marquz Gustavo Paz | 16.66% | Consecutivos OAJ 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
|  | Políticas de prevención de daño antijurídico. | Seguimiento a la politica de prevención de daño antijuridico presentada. | Informe Seguimiento | 1 | Informe de seguimiento a la política de prevención de daño antijurídico Realizado / Informe de seguimiento a la política de prevención de daño antijurídico Programado | Gustavo Paz | 16.66% | Informe, Carpeta Política de prevensión del daño antijurídico | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | N/A | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  | Defensa judicial eficiente. | Atender las peticiones y consultas efectuadas ante la Oficina Asesora Jurídica en los términos legales establecidos. | Respuestas a peticiones y consultas | 100% | No de consultas atendidas por la OAJ con oportunidad/ No de consultas recibidas por la OAJ | Carlos Fernando Lopez Gisela Daza Diego Manjarrez Olga Lucia Moreno Luis Arturo Marquz Gustavo Paz | 16.66% | Matriz: Ruta:Jurídica/1.Kelly Gómez/Indicadores | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Atender oportunamente las acciones judiciales (promovidos por la UNGRD o en contra de ella). | Acciones Judiciales | 100% | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ dentro del término oportuno / No de acciones judiciales recibidas por la OAJ | Carlos Fernando Lopez Gisela Daza Diego Manjarrez Luis Arturo Marquz Gustavo Paz | 16.66% | Base de datos de Tutelas OAJ - SNIGRD - eKOGUI | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Atender de manera eficiente las solicitudes que provienen de las áreas con respecto a los incumplimientos Contractuales | Incumplimientos | 100% | No de Incumplimientos Atendidos / No de Incumplimientos reportados a OAJ | Olga Lucia Moreno | 16.66% | Carpetas de Incumplimiento, Matriz De Incumplimientos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.96% | [16 empty] | 0
3 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | 100% | No. De acciones de mejoramiento/ No. De hallazgos | Kelly Gomez | 16.67% | General/S1PLAG/Acciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos. | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Kelly Gomez | 16.67% | General/S1PLAG/Acciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [15 empty] | 100% | 16.67%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG. | Reuniones | 6 | No de reuniones asistidas / No de reuniones solicitadas | Kelly Gomez | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | [15 empty] | 1 | 16.67%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG. | Reuniones | 6 | No de reuniones desarrolladas / No de reuniones convocadas | Kelly Gomez | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | [15 empty] | 1 | 16.67%
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en las fichas de indicadores. | Indicadores | 4 | No. Indicadores reportados / No. Indicadores requeridos | Kelly Gomez | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [15 empty] | N/A | 0%
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 6 | Seguimientos realizados / Seguimientos Programados | Kelly Gomez | 16.67% | Seguimientos Reportados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | [15 empty] | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 24 | 0
4 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizadss / Actualizaciones Programadas | Kelly Gomez | 100% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | 0 | [15 empty] | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [15 empty] | 100% | 16.73%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
0

## 11. COMUNICACIONES
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3 | [8 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  |  | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO SOLICITADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META BIMESTRE | META ANUAL | % META ANUAL | RESULTADO BIMESTRE | META ACUMULADA BIMESTRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | PRESUPUESTO EJECUTADO BIMESTRE | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | PRESUPUESTO % ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | AVANCES | DIFICULTADES O RETRAZOS | INDICADOR CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL
1 |  | Estrategia de comunicaciones interna, externa y digital en gestión del riesgo de desastres. | Carteleras institucionales físicas, las cuales se nutrirán de la información generada por los boletines institucionales y además donde se podrán consultar las diferentes acciones de la UNGRD. | Documentos físicos | 12 | # Documento Publicados/ Documentos programados | Carmen Lorena Chávez | 3.704% | Documento y fotografía Publicada | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Encuestas de percepción dirigida a los públicos internos y externos de la entidad. | Documentos físicos y virtuales | 2 | # Encuestas realizadas/ # Ecuestas programados | Juan Luis Martínez | 3.704% | Encuenstas | 2017-06-01 | 2017-12-31 | AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Videos institucionales de carácter interno y externo que resalten las labores y acciones de la UNGRD y el SNGRD. | Videos | 12 | # videos realizados y publicados / # Videos programados | Daniel González Fabián Fabara | 3.704% | Videos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Elaboración de infografías dirigidas para su publicación en medios de comunicación | Documentos físicos | 6 | # infografias realizadas/ # infografias programadas | Juan Carlos López | 3.704% | Infografias | 2017-02-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67%
|  |  | Rediseño de piezas para pendones, afiches y material pop de la UNGRD | Documentos físicos y virtuales Rediseñados | 100% | Documentos Rediseñados realizados / Documentos rediseñados requeridos | Milena Moreno Juan Carlos López | 3.704% | Documento | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 1 | 16.67%
|  |  | Producto audiovisual que condense las actividades mensuales de la UNGRD | Videos | 12 | # videos realizados y publicados / # Videos programados | Daniel González Fabián Fabara | 3.704% | Documento | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Boletínes informativos y comunicados de prensa. | Documento físico y virtual | 300 | Documentos Rediseñados realizados / Documentos rediseñados requeridos | OAC (Comunicadores) | 3.704% | Documento | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | [16 empty] | 50 | 16.67%
|  |  | Boletines externos de información con el SNGRD. | Documento físico y virtual | 4 | Documentos Rediseñados realizados / Documentos rediseñados requeridos | Samuel Lancheros Juan Luis Martínez | 3.704% | Documento | 2017-03-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Boletines institucionales internos de comunicación, que reflejen el día a día de la entidad y el trabajo de cada funcionario de la UNGRD. | Documentos físicos y virtuales | 4 | Documentos Rediseñados realizados / Documentos rediseñados requeridos | Samuel Lancheros Jennifer Wilches | 3.704% | Documento | 2017-03-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Encuentro de comunicadores del SNGRD. Para conseguir sinergia en la labor conseguida. | Evento | 1 | # eventos realizados / # eventos programados | Anamaria Escobar Samuel Lancheros | 3.704% | Evento, lista de asistencia, memorias, fotografias | 2017-09-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 30000000 | #REF! | [14 empty] | N/A | 0% | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Actualización y/o reimpresión de material pedagógico de la UNGRD para ser distribuidos interno y externo. (material promocional. Pendones, backing, etc) | Material físico | 1 | #material promocional actualizado / material requerido | Milena Moreno Juan Carlos López | 3.704% | material promocional | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Diseño de micrositios y contenidos para temporadas, eventos relevantes y planes especiales. | Micro-sitio | 100% | # Diseño de Micro-sitios realizados / # Diseño de Micro-sitios requeridos | Juan Carlos López | 3.704% | Micro-sitio | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67%
|  | Relacionamiento con medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios. | Monitoreo de medios. | Correos electrónicos | 360 | # monitoreos realizados / monitoreos programados | Yineth Pinilla | 3.704% | Documento pdf de cada monitoreo. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | [16 empty] | 60 | 16.67%
|  |  | Mantener actualizado el banco de imágenes de la UNGRD | Fotografías y videos | 120 | #Carpetas con fotografías y videos actualizadas / #Carpetas con fotografías y videos programadas | Daniel González | 3.704% | Fotografías y videos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | [16 empty] | 20 | 16.67%
|  |  | Campañas en redes sociales acordes a las temáticas de la Gestión del Riesgo | Fotografias, videos | 12 | # de campañas realizadas / # de campañas programadas | Juan Carlos López | 3.704% | Videos y fotografías | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Convenio con RTVC para pauta comercial que nos permita difundir videos institucionales en momentos coyunturales (temporada de lluvias, menos lluvias, fin de año, mes de la reducción del riesgo), promovidos a través de Código Cívico. | Convenio | 1 | # convenios firmados / # Convenios programados | Jennifer Wilches | 3.704% | Documentos contractuales de convenio y Campañas realizadas. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 800000000 | #REF! | [14 empty] | N/A | 0% | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Convenios de comunicación para la difusión de piezas y campañas en medios masivos no convencionales | Convenio | 2 | # convenios firmados / # Convenios programados | Jennifer Wilches | 3.704% | Documentos contractuales de convenio y Campañas realizadas. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1000000000 | #REF! | [14 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Diseños institucionales de documentos de la UNGRD. | Documentos | 100% | # de diseños realizados / # de diseños requeridos | Milena Moreno | 3.704% | Diseños adelantados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Seguimiento a convenio Maloka, de las actividades planteadas para reducción del riesgo de desastres. | Seguimiento | 1 | # seguimientos realizados/ # Seguimientos programados | Jennifer Wilches | 3.704% | Documentos contractuales de convenio y Campañas realizadas. | 2017-02-01 | 2017-03-31 | [29 empty] | N/A | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  | Fortalecimiento de la comunicacion en emergencias. | Elaboracion de rotafolios informativos de la UNGRD | Videos | 12 | # videos realizados y publicados / # Videos programados | Daniel González | 3.704% | Videos y rotafolio final. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [16 empty] | 0 | 0%
|  | Centro de documentación en Gestión del Riesgo de Desastres. | Recopilación de información para disponer en el repositorio digital con las entidades integrantes de la Comisión técnica de Conocimiento | Documentos de recopilación | 100 | Documentos de recopilación realizados / Documentos de recopilación requeridos | Johana Rojas/Jeisson Roncancio | 3.704% | Registro de materiales entregados | 2017-01-01 | 2017-11-07 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 100 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Recopilación de información jurídica (resoluciones)para disponer en el repositorio digital con los Consejos departamentales de GRD | Documentos de recopilación | 100 | Documentos de recopilación realizados / Documentos de recopilación requeridos | Johana Rojas/Jeisson Roncancio | 3.704% | Documento soporte/Software-web | 2017-01-01 | 2017-11-30 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 100 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Realizar la catalogación y clasificación de material bibliográfico (resoluciones, circulares, conceptos jurídicos) producidos por la Unidad 2015-2016 | Materiales Bibliográficos | 200 | Documentos catalogados y clasificados / Documentos programados | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 3.704% | Documentos en software | 2017-01-01 | 2017-12-30 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 200 | [16 empty] | 20 | 10%
|  |  | Recopilación de información de material bibliográfico herramientas de planificación - Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) | Documentos de recopilación | 200 | Documentos de recopilación realizados / Documentos de recopilación requeridos | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 3.704% | Software-web | 2017-02-28 | 2017-12-29 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 200 | [16 empty] | 20 | 10%
|  |  | Soporte y mantenimiento del software Dspace- biblioteca digital. | Soporte Técnologico | 100% | N° de soportes realizados / N° de soportes requeridos | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 3.704% | Documentos de registro | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Renovación herramientas para manejo de información: 2 licencias para compresión de material digital (crear, modificar, reducir peso) Acrobat pro. | Licencias | 2 | # de licencias adquiridas / # de licencias programadas por adquirir | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 3.704% | Software/manejo de información | 2017-06-02 | 2017-05-30 | MAY: 2; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Realizar boletín mensual del Centro de Documentación | Documentos | 11 | # de Boletines realizados / # Boletines Programados | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 3.704% | Boletín digital | 2017-02-06 | 2017-12-05 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | [16 empty] | 1 | 9.091%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100%
2 | Gestión estrategica | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistencia a las reuniones líderes SIPLAG. | Reuniones a las que asiste | 6 | # Reuniones a las que asiste | Yineth Pinilla | 33.33% | Actas de asistencia | 2017-02-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG. | Reuniones a las que asiste | 6 | # Reuniones a las que asiste | Yineth Pinilla | 33.33% | Actas de asistencia | 2017-02-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67%
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos y de corrupción. | Seguimientos realizados | 6 | # de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | Yineth Pinilla | 33.33% | Mapa de riesgos y por procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | [16 empty] | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.99%
3 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Articulación en la formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la Vigencia 2016. | Documentos elaborados y aprobados | 1 | # Documentos elaborados y aprobados | Jennifer Wilches | 50% | Actas de asistencia | 2017-01-01 | 2017-06-30 | [29 empty] | N/A | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  | Plan anticorrupción | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. | Actualizaciones | 2 | Actualizaciones realizadas / Actualizaciones Programadas | Yineth Pinilla | 50% | Mapa de riesgos de corrupción y de procesos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 0 | [14 empty] | 95% | 9.242%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 692362260.5817
[12 empty] | TOTAL: 20 | 0 | 0

## 12. PLANEACIÓN
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [23 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3 | [8 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  |  | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [28 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2017 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | PROYECTO DE INVERSIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META BIMESTRE | META ANUAL | % META ANUAL | RESULTADO BIMESTRE | META ACUMULADA BIMESTRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | PRESUPUESTO EJECUTADO BIMESTRE | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | PRESUPUESTO % ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | AVANCES | DIFICULTADES O RETRAZOS | INDICADOR CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Desarrollo de modulos para el fortalecimiento del SNIGRD | Modulo de implementado | 1 | Herramientas implementeadas/herramientas proyectadas | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 14.28% | Herramientas implementadas e incorporadas al SNIGRD, documentos de seguimiento, reuniones de avance. | 2017-03-01 | 2017-12-15 | [13 empty] | 500000000 | 245507138 | [15 empty] | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollar mejoras y ajustes a herramienta para la recopilacion de informacion en el marco de la ejecucion de simulacros a nivel nacional. | Herramienta tecnologica | 1 | N°solicitadas/N° de veces entregadas | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 14.28% | Herramientas tecnologicas de apoyo a simulacros nacionales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [30 empty] | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar acuerdos de información con entidades del SNGRD para su articulación con el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | 2 Acuerdos | 2 | N° de acuerdos realizados / N° de acuerdos planeados | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 14.28% | Acuerdo firmado con entidades del SNGRD | 2017-01-01 | 2017-10-31 | JUN: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Realizar seguimiento a los indicadores de meta y producto del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD en la plataforma Sinergia | seguimiento documentos | 12 | No. De reportes de seguimiento consolidados enviados al DAPRE y cargados en SINERGIA /No. De reportes de seguimiento Solicitados | Angela Roa Natalia Reyes | 14.28% | Reportes de seguimiento enviados al DAPRE mes vencido. | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Realizar seguimiento a los avances de las acciones de la UNGRD, en cumplimiento de lo estipulado en los documentos Conpes | Matriz | 2 | No. de seguimientos efectuados/ No. seguimientos programados | Natalia Reyes | 14.28% | Matriz de seguimiento y reporte de sisconpes DNP. | 2017-01-01 | 2017-12-30 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0%
|  |  | Apoyo técnico para realizar el seguimiento al Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Herramienta tecnologica | 1 | Herramientas implementeadas/herramientas proyectadas | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 14.28% | Herramientas implementadas e incorporadas, documentos de seguimiento, reuniones de avance. | 2017-01-01 | 2017-06-30 | [13 empty] | 200000000 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Reporte y Seguimiento a la ejecución de proyecto de inversión (Implementación del SNIGRD). | seguimiento documentos | 11 | Seguimientos realizados / Seguimientos Programados | Paula Contreras | 14.28% | Reportes SPI | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  | 137939416.52 | INVERSIÓN | [13 empty] | 1 | 9.091%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.96% | [16 empty] | 700000000 |  | 137939416.52
TOTAL EJE | [7 empty] | 99.96% | [16 empty] | 700000000 |  | 137939416.52
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO SOLICITADO |  | PROYECTO DE INVERSIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN
2 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la UNGRD | Documento | 1 | No. De documentos de anteproyecto de presupuesto elaborados / No. De documentos de anteproyecto Solicitados | Hellen Rojas Angela Roa Carolina Agudelo | 6.66% | Documento físico y magnético de anteproyecto de presupuesto, oficio de radicación ante Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cargue del mismo en el SIIF. | 2017-01-01 | 2017-02-28 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar la proyección de metas de ejecución presupuestal anual de la UNGRD como soporte a la formulación del acuerdo de desempeño del sector | Matriz | 1 | No. De matrices elaboradas / No. De matrices solicitadas | Hellen Rojas Angela Roa | 6.66% | Matriz de proyección de metas presupuestales de la vigencia 2016 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Desarrollar los reportes de ejecución presupuestal de la UNGRD para ser reportados a la Dirección General | Documento reporte | 12 | No. De reportes de seguimiento realizados / No. De reportes solicitados | Juan Mafla Angela Roa Carolina Agudelo | 6.66% | Ficha de reporte al seguimiento de la ejecución presupuestal | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Seguimiento a las metas del acuerdo de desempeño de ejecución presupuestal de la UNGRD para ser entregado al DAPRE | Número | 12 | No. De reportes de seguimiento realizados / No. De reportes solicitados | Juan Mafla Angela Roa | 6.66% | Presentación de seguimiento al acuerdo de desempeño del sector | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal al MHCP, desagregando compromisos y obligaciones de manera mensual | Número | 12 | No. de reportes de ejecución elaborados / No. de reportes solicitados | Juan Mafla Angela Roa | 6.66% | Matriz de seguimiento presupuestal, de acuerdo al documento requerido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Desarrollar informe final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | documento | 1 | No. De documentos elaborados / No. De documentos solicitados | Juan Mafla Angela Roa Carolina Agudelo | 6.66% | Documento de nforme final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales a nivel de decreto ante las instancias competentes | Porcentaje | 100% | No. de modificaciones presupuestales tramitadas / No de modificaciones presupuestales requeridas | Juan Mafla Angela Roa Carolina Agudelo | 6.66% | Acuerdos aprobados, oficios de Ministerio de Hacienda con aprobación de modificación presupuestal (Adiciones, traslados, reducciones) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Desarrollar informe para DAPRE - Contraloria con ejecución presupuestal mensual y justificación de variaciones | Informes | 12 | No. de informes de seguimientos elaborados / No. de informes de seguimientos solicitados | Juan Mafla Angela Roa | 6.66% | Informes DAPRE - Contraloria. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Solicitud de recursos para la implementación de la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres al MHCP | solicitudes | 100% | No. Solicitudes tramitadas / No. Solicitudes requeridas | Juan Mafla Natalia Reyes Angela Roa Carolina Agudelo | 6.66% | Oficios de solicitud de recursos radicados en el Ministerio de Hacienda y respuesta del Ministerio frente a la misma | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | - | [13 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Adelantar los tramites necesarios de solicitud de vigencias futuras, conforme a los requerimientos del Grupo de Apoyo Administrativo y el Grupo de Talento Humano | solicitudes | 100% | No. Solicitudes aprobadas/No. Solicitudes tramitadas | Juan Mafla Angela Roa | 6.66% | Oficios radicados ante Ministerio de Hacienda, así como las justificacioes presentadas por cada una de las áreas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | - | [13 empty] | 100% | 16.67%
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Solicitud y desagregación PAC 2018 | Número | 1 | Matriz de consolidación programación PAC elaborados / Matriz de consolidación programación PAC requeridos | Juan Mafla Angela Roa | 6.66% | Formato Único de Distribución PAC para la vigencia 2018 entregado al Grupo de Apoyo Financiero. | 2017-12-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaboración de solicitud de PAC de la vigencia 2017, es decir la mensualización de los montos a pagar en ese año fiscal. | Número | 11 | No. De solicitudes de PAC efectuadas / No. Solicitudes de PAC programadas | Paola Cubides | 6.66% | FR-1605-GF-35 Formato de solicitud mensial de PAC | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1
|  | Programación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | Solicitud de Plan de Adquisiones de la OAPI. | Número | 1 | Número de Planes de adquisiciones elaborado y publicado / Número de Planes de adquisiciones requeridos | Paola Cubides Angela Roa | 6.66% | FR-1603-GBI-17 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA desarrollado por el Grupo de Apoyo Administrativo | 2017-11-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD | Número | 6 | No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | Juan Mafla Angela Roa | 6.66% | FR-1603-GBI-17 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA desarrollado por el Grupo de Apoyo Administrativo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1
|  |  | Apoyar el desarrollo del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017 | Número | 100% | No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | Juan Mafla Angela Roa Carolina Agudelo | 6.66% | Matriz de seguimiento | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | [16 empty] | 2
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.9% | [16 empty] | 0 |  | 0
3 | Gestión estratégica | Planeación estratégica. | Revisar el Plan Estratégico de la Entidad de la vigencia 2014 -2018 y definir si da lugar a alguna modificación | Número | 1 | No. De documentos elaborados/No. De documentos requeridos | Natalia Reyes | 3.333% | Informe de seguimiento al Plan Estratégico | 2017-01-01 | 2017-01-20 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento Plan Estratégico 2014-2018, con corte al 2016 | Número | 1 | No. De documentos elaborados / No. De documentos requeridos | Natalia Reyes | 3.333% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad y documento de informe de cierre | 2017-01-01 | 2017-01-20 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar el último seguimiento al Plan de Acción de la Entidad de la vigencia 2016 y hacer documento de cierre | Número | 1 | No. De documentos elaborados / No. De documentos requeridos | Juan Mafia Carolina Agudelo | 3.333% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad | 2016-12-23 | 2017-01-10 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1 | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaboración y consolidación del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2018 | Número | 1 | No. De documentos elaborados / No. De documentos requeridos | Angela Roa Carolina Agudelo | 3.333% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad, en el cual se debe reportar seguimiento bimensual | 2017-10-01 | 2017-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2017 | Número | 6 | Número de seguimientos realizados/número de seguimientos propuestos | Angela Roa Carolina Agudelo Hellen Rojas | 3.333% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) Actualizado, cargado en la página web de la entidad, en el cual se debe reportar seguimiento bimensual | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Elaboración y consolidación de Informes de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación. | Número | 4 | No. De informes elaborados / No. De informes requeridos | Carolina Agudelo | 3.333% | Documento, Informes trimestral de Gestión. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [17 empty] | N/A | 0%
|  |  | Seguimiento a la cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRD. | Actualización Matriz | 12 | No. De actualizaciones realizadas/ No. De actualizaciones requeridas/necesarias | Natalia Reyes Angela Roa | 3.333% | Matriz | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Realizar el reporte en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG, de la información relacionada con los items de Requerimientos Generales, Planeación, Gestión Misional y de Gobierno, Indicadores y Metas de Gobierno y demás temas que surjan ligados a la Planeación Estratégida de la UNGRD. | Reporte | 1 | N° de reportes realizados / N° de reportes programados | Natalia Reyes | 3.333% | Reporte | 2017-01-01 | 30/06/2017 (Verificar Fecha) | [30 empty] | N/A | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  | Formulación y seguimiento de los proyectos de inversión. | Inscribir los proyectos de inversión para la vigencia 2018 | Porcentaje | 4 | No. De proyectos de inversión aprobados / No. De proyectos inscritos | Natalia Reyes | 3.333% | Documentos perfil de proyectos de inversión inscritos en el SUIFP | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | - | [13 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Actualización proyectos de Inversión en el SUIFP | Proyectos de inversión | 100% | No. De actualizaciones realizadas/ No. De actualizaciones requeridas/necesarias | Natalia Reyes | 3.333% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. Cargue de los mismos en el SUIFP | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | - | [13 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Formulación e inscripción de proyectos de inversión a ejecutar durante la vigencia actual | Porcentaje | 100% | No. De proyectos formulados e inscritos/ No. De proyectos requeridos por las áreas | Natalia Reyes | 3.333% | Documento perfil actualizado del respectivo proyecto de inversión y ficha EBI | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 100% | 200%
|  |  | Seguimiento a los proyectos de inversión de la UNGRD realizado con base en la información registrada en el SPI | Número | 12 | No. De seguimientos realizados por proyecto/ No. Proyectos inscritos | Natalia Reyes | 3.333% | Formatos de seguimiento a los proyectos de inversión (FR-1300-PE-04 FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN) y aplicativo SPI | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 2 | 16.67%
|  | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | 100% | No. De acciones de mejoramiento/ No. De hallazgos | Patricia Arenas | 3.333% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | - | [13 empty] | 100% | 16.67%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Cerrar Acciones de Planes de Mejoramiento del SIPLAG - (Auditoria de Seguimiento) | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Patricia Arenas | 3.333% | Planes de Mejoramiento con evaluación de eficacia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 47000000 |  | - | [13 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Llevar a cabo reuniones bimestrales del Equipo SIPLAG | Reuniones | 6 | No. Reuniones realizadas con el Equipo SIPLAG / No. Reuniones Programadas | Yanizza Lozano Patricia Arenas | 3.333% | Actas de Reunión, listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1 | 16.67%
|  |  | Asistir a las reuniones bimestrales que programe del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste | Lady Paola Cubides | 3.333% | Listados de asistencia a las reuniones | 01/012017 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [17 empty] | 2 | 33.33%
|  |  | Realizar jornadas de capacitación y refuerzo del SIPLAG a los funcionarios de la entidad | Jornadas de socialización y refuerzo | 2 | Número de jornadas realizadas / Número de jornadas Programadas | Yanizza Lozano Patricia Arenas | 3.333% | Presentaciones utilizadas, listados de asistencia, evaluación de las jornadas | 2017-04-01 | 2017-10-31 | ABR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 20000000 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Desarrollar una actividad (concurso) a nivel de entidad, de interiorizacion y refuerzo del SIPLAG todos los servidores de la Entidad | Actividad / concurso | 1 | N° Actividades desarrolladas / N° Actividades requeridas | Yanizza Lozano Patricia Arenas | 3.333% | Planillas de Asistencia a la reunión, registro fotográfico | 2017-07-01 | 2017-08-31 | [13 empty] | 10000000 | [16 empty] | N/A | 0% | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Realizar reuniones al interior de cada una de las dependencias para la Coordinación y Gestión de actividades del SIPLAG | Reuniones | 6 | No. De reuniones a las que asiste / No. De reuniones programadas | Lady Paola Cubides | 3.333% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 2 | 33.33%
|  |  | Comunicar y verificar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | 100% | No. Indicadores cargados en el periodo/ Total de Indicadores planeados cargar en el periodo. | Lady Paola Cubides | 3.333% | Comunicaciones y Seguimiento al reporte de los indicadores en la plataforma de Neogestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  | - | [13 empty] | 100% | 100%
|  |  | Acompañamiento en la actualizaciónde los mapas de riesgos para la vigencia | Mapa de riesgos actualizados | 32 | No. Mapas de riesgos actualizados / No. Mapas de riesgos requeridos | Yanizza Lozano | 3.333% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2017-03-01 | 2017-03-31 | MAR: 32; TOTAL: 32 | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0%
|  |  | Gestionar el cargue y seguimiento de indicadores de todos los procesos | Reporte mensual | 12 | Reportes Realizados / sobre reportes planificados | Yanizza Lozano | 3.333% | Actas de reuniones de líderes SIPLAG o informes de indicadores | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | [16 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Actualización de los mapas de riesgos por procesos y corrupción del SIPLAG | Actualizaciones y/o Monitore | 2 | No. Mapas de riesgo actualizados /No. Mapas de riesgo de gestión requeridos | Lady Paola Cubides (Yanizza Lozano) | 3.333% | Mapa de riesgos actualizados | 2017-03-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | 0 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Revisión de los mapas de riesgos por procesos y de corrupción de SIPLAG | Seguimientos | 3 | No. Mapas de riesgo de gestión revisados /No. Mapas de riesgo de gestión requeridos | Lady Paola Cubides (Yanizza Lozano) | 3.333% | Revisiones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Actualización de los mapas de riesgos por procesos y corrupción de gestión de sistemas de información | Actualizaciones y/o Monitore | 2 | No. Mapas de riesgo de gestión actualizados | Lady Paola Cubides (Javier Soto) | 3.333% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2017-03-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0%
|  |  | Revisión de los mapas de riesgos por procesos y de corrupción del proceso gestión de sistemas de información | Actualización | 3 | No. Mapas de riesgo de gestión revisados /No. Mapas de riesgo de gestión requeridos | Lady Paola Cubides (Javier Soto) | 3.333% | Revisiones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Actualización de los mapas de riesgo de proceso y corrupción de Planeación Estratégica | Actualizaciones y/o Monitoreo | 2 | No. Mapas de riesgo de gestión actualizados /No. Mapas de riesgo de gestión requeridos | Lady Paola Cubides Natalia Reyes. | 3.333% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2017-03-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; TOTAL: 2 | 0 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Revisión de los mapas de riesgos por procesos y de corrupción de Planeación Estratégica | Seguimientos | 3 | No. Mapas de riesgo de gestión revisados /No. Mapas de riesgo de gestión requeridos | Paola Cubides Natalia Reyes | 3.333% | Revisiones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 2; JUL: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | [16 empty] | N/A | 0%
|  |  | Ejecución de las actividades del plan de trabajo del Sistema de Gestión ambiental | porcentaje de cumplimiento | 100% | Actividades realizadas/ No. De actividades planificadas | Patricia Arenas | 3.333% | Cronograma de actividades | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 10%; ABR: 30%; JUN: 50%; AGO: 70%; OCT: 80%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 10750000 | [16 empty] | 10% | 10%
|  |  | Realizar el reporte en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG, de la información relacionada con los items de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Eficiencia Administrativa, Gestión de la Calidad, Racionalización de Trámites, y demás temas que surjan ligados al Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG. | Reporte FURAG | 2 | N° de reportes realizados / N° de reportes programados | Yanizza Lozano | 3.333% | Numero de reportes diligenciados | 2017-05-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | [17 empty] | 1 | 50%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 40750000 |  | 0
4 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Gestión tecnologías de la información. | Actualizar inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2017 | Inventarios | 1 | Número de inventarios realizados / Número de inventarios requeridos | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 12.5% | Documento en el que se decribirá el Inventario de necesidades de TI - UNGRD | 2017-02-01 | 2017-11-30 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Reportar el estado FURAG de la UNGRD | Reporte FURAG diligenciado a DAFP | 2 | Numero de reportes diligenciados / Numero de reportes requeridos | Paula Contreras | 12.5% | Numero de reportes diligenciados | 2017-02-01 | 2017-08-31 | FEB: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  |  | Gestionar el proceso adquisicion de Licencias de software para apoyo a las actividades Misionales. | Proceso de Adquisición | 100% | Cantidad de licencias adquiridas / Cantidad de licencias requeridas | Javier Soto Diana Alvarado | 12.5% | Proceso Contractual | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 601000000 |  | Sharepoint 150 ARCGIS ONLINE 50 ARCGIS SERVER 300 APPLE 200USD ERDAS 25 NEO GESTION 70 | [14 empty] | 2 | 16.67%
|  |  | Seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial de la UNGRD | Seguimientos | 4 | Documento Informes de Seguimiento de arquitectura empresarial para la UNGRD realizados/Documento Informe de Seguimiento de arquitectura empresarial para la UNGRD requeridos. | Javier Soto | 12.5% | Fichas de seguimiento del contrato, listados de asistencia, actas de reuniones | 2017-01-01 | 2017-08-30 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; TOTAL: 4 | 0 | [16 empty] | 1 | 25%
|  |  | Actualización del Plan Estrategico de Tecnologías de Información - PETI de la UNGRD | Documentos | 2 | No. documentos de actualización de PETI realizados / No. documentos de actualización de PETI requeridos | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 12.5% | Plan estrategico de TI actualizado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0%
|  |  | Elaboración y/o socialización de manuales o guias de uso de las herramientas técnologicas. | Documentos | 100% | Manual o guia Elaborados / Manual o Guia Requeridos | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 12.5% | Manuales o Guias elaborados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [17 empty] | 100% | 16.67%
|  |  | Contratación y desarrollos de aplicativos en sharepoint. | Contratos | 1 | Herramientas implementeadas/herramientas priorizadas | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 12.5% | Herramientas implementadas e incorporadas, documentos de seguimiento, reuniones de avance. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | [30 empty] | N/A | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Desarrollo de herramientas para la sistematización de la UNGRD | Herramienta técnologica en Funcionamiento | 100% | No. De herramientas Desarrolladas/ No. De herramientas requeridas por desarrollo y sistematización | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 12.5% | Herrmientas desarrolladas y en funcionamiento | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [17 empty] | 100% | 16.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 601000000 |  | 0
|  |  | Formular la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2017 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados / No. De documentos requeridos | Patricia Arenas | 6.66% | Estrategia Rendición de Cuentas 2017. Plan de Acción para la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas. | 2017-01-02 | 2017-01-30 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 2
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2017 | Porcentaje | 4 | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Patricia Arenas | 6.66% | Plan de Acción de RC con seguimientos trimestrales | 2017-01-16 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0%
|  |  | Liderar la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados / No. De documentos requeridos | Patricia Arenas | 6.66% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Consolidar información como suministro para dar respuesta a los requerimientos de las entidades externas referentes a las competencias de la OAPI. | Documentos | 100% | No. De documentos elaborados / No. De documentos requeridos | Carolina Agudelo | 6.66% | Matriz consolidada de documentos de respuesta elaborados (Oficios, Informes) | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12% | 0 |  |  | - | [13 empty] | 100% | 2%
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de la lista de chequeo Ley 1712 de 2015 | Seguimiento | 4 | Seguimientos al cumplimiento realizados / Seguimientos al cumplimiento Programados | Patricia Arenas | 6.66% | Lista de chequeo implementación de la Ley 1712 de 2014 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0%
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Liderar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados / No. De documentos requeridos | Yanizza Lozano | 6.66% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 publicado en página web | 2017-01-01 | 2017-01-31 | [13 empty] | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Realizar seguimiento al plan anticorrupción de las actividades a cargo de la OAPI. | Seguimientos | 3 | Seguimientos realizados / Seguimientos Programados | Yanizza Lozano | 6.66% | Correos electronicos de seguimiento | 2017-04-01 | 2017-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0%
|  |  | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado de la Entidad y publicarlo en página web Vigencia 2016 | Mapa de riesgos | 1 | No. Mapa de riesgos consolidados / No. Mapa de riesgos requeridos | Diana Alvarado | 6.66% | Mapa de Riesgo de Corrupción consolidado y publicado en página web | 2017-01-01 | 2017-01-30 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 1 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Actualizar en el SUIT en caso que se identifique nuevos OPAS o Tramites en la Entidad | Actualizaciones | 100% | No. De actualizaciones realizadas/ No. De actualizaciones requeridas/necesarias | Javier Soto | 6.66% | Resgistro en el SUIT | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | [16 empty] | 100% | 16.67%
|  | Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la estrategia de gobierno en línea. | Hacer seguimiento a la implementacion del Decreto de Gobierno en Línea (Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2015) | Documento de Seguimientos | 4 | No. De Seguimientos realizados / No. De Seguimientos META | Paula Contreras | 6.66% | Documentos de seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de gobierno en linea (decreto 2573 del 12 de dic de 2015) | 2017-12-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | - | [13 empty] | 1 | 25%
|  |  | Apoyar y realizar seguimiiento a la implementación del SGSI | Seguimiento | 2 | No. De Seguimientos realizados / No. De Seguimientos META | Javier Soto Paula Contreras Diana Alvarado | 6.66% | Seguimientos Realizados con herramienta MSPI | 2017-12-01 | 2017-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | - | [13 empty] | N/A | 0%
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para servicios (Plan Sectorial) | Seguimiento | 3 | Reportes Realizados / sobre reportes Programados | Paula Contreras | 6.66% | Reporte de avance y cumplimienTo del Indicador de acuerdo a la meta del DAPRE. | 2017-12-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | [16 empty] | 1 | 25%
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para el Gobierno abierto (Plan Sectorial) | Seguimiento | 3 | Reportes Realizados / sobre reportes Programados | Paula Contreras | 6.66% | Reporte de avance y cumplimienTo del Indicador de acuerdo a la meta del DAPRE. | 2017-12-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | [16 empty] | 1 | 25%
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para la Gestión (Plan Sectorial) | Seguimiento | 4 | Porcentaje de avance del componente GEL - TIC para servicios 100% / meta presidencia (DAPRE) | Paula Contreras | 6.66% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2017-12-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | [16 empty] | 1 | 25%
|  |  | Avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información (Plan Sectorial) | Seguimiento | 4 | Porcentaje de avance del componente GEL - TIC para servicios 100% / meta presidencia (DAPRE) | Paula Contreras | 6.66% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2017-12-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | [16 empty] | 1 | 25%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.9% | [16 empty] | 0 |  | 0 | [14 empty] | 100% | 21.21%
TOTAL EJE | [7 empty] | 99.95% | [16 empty] | 641750000 | 292507138 | 0
TOTAL PRESUPUESTO | [24 empty] | 1341750000 | 292507138 | 137939416.52
Note on D46: Hellen Rojas: ajustar año en sharepont 2016
Note on D64: Hellen Rojas: Revisar redacción
Note on F73: Angela Roa: Pendiente hasta aprobación de Plan.
Note on D78: Hellen Rojas: revisar redacción en sharepoint
Note on F78: Angela Roa: Pendiente hasta aprobación de Plan.

## 13. SEC GRAL
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [32 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  |  | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTES DE FINANCIACIÓN | META BIMESTRE | META ANUAL | % META ANUAL | RESULTADO BIMESTRE | META ACUMULADA BIMESTRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | PRESUPUESTO EJECUTADO BIMESTRE | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | PRESUPUESTO % ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | AVANCES | DIFICULTADES O RETRAZOS | INDICADOR CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL BIMESTRE | RESULTADO ANUAL | SHAREPOINT
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Coordinar el comité interinstitucional de accidentes graves | Reuniones | 6 | No. Reuniones realizadas/ No de reuniones programadas | Martha Durán | 100% | Listados de asistencias, Actas de reunión. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | [15 empty] | 1 | 16.67% | 618
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | 100%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100%
EJE |  |  |  | F. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES 2017 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTES DE FINANCIACIÓN | META BIMESTRE | META ANUAL | % META ANUAL | RESULTADO BIMESTRE | META ACUMULADA BIMESTRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | PRESUPUESTO EJECUTADO BIMESTRE | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | PRESUPUESTO % ACUMULADO BIMESTRES (AÑO) | AVANCES | DIFICULTADES O RETRAZOS | INDICADOR CUMPLIMIENTO | 1 bimestre
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Seguimiento a la Ejecución presupuestal | Seguimiento a la Programación Presupuestal FNGRD | Reuniones | 6 | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | Iván Fajardo | 20% | Actas de reunión o listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67% | 594
|  |  | Seguimiento a la Programación Presupuestal UNGRD | Reuniones | 6 | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | Iván Fajardo | 20% | Actas de reunión o listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67% | 595
|  |  | Seguimiento a la asignación de recursos UNGRD y FNGRD | Reuniones | 6 | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | Iván Fajardo | 20% | Actas de reunión o listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67% | 596
|  | Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Aprobación de la programación del Plan Anual de Adquisiciones | Comité de adquisiciones | 1 | Acta de comité | Natalia García | 20% | Actas de reunión o listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-02-28 | [29 empty] | 1 | 100% | 597 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Comité de adquisiciones | 1 | Acta de comité | Natalia García | 20% | Actas de reunión o listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-07-31 | [29 empty] | N/A | 0% | 598 | bar: JUL; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | 100%
2 | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Direccionamiento de procedimientos en la cadena presupuestal | Ordenación del Gasto | Informes | 6 | Informes realizados / Informes programados | Iván Fajardo | 100% | Documento de informe sobre Ordenación del Gasto | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 |  | 599
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | 100%
3 | Fortalecimiento del talento humano | Seguimiento a la Gestión del Talento Humano | Seguimiento al Plan de Capacitación | Reuniones | 3 | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | Johanna Novoa | 25% | Actas de reunión o listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0% | 600
|  |  | Seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos | Reuniones | 3 | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | Johanna Novoa | 25% | Actas de reunión o listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0% | 601
|  |  | Seguimiento al Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo | Reuniones | 3 | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | Johanna Novoa | 25% | Actas de reunión o listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | [16 empty] | N/A | 0% | 602
|  |  | Control de asignación de recursos de acuerdo con el Plan de Contratación | Solicitudes de contratación | 100% | Solicitudes de contratación revisadas / Total de solicitudes recibidas | Iván Fajardo | 25% | Formatos de solicitud de expedición o modificación de CDP | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67% | 603
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | 100%
|  |  | Adelantar los procesos disciplinarios a los funcionarios de la UNGRD | Procesos disciplinarios | 100% | Procesos atendidos/Procesos recibidos | Juan Pablo Quiroz | 25% | Expedientes de los procesos adelantados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [16 empty] | 100% | 16.67% | 605
5 | Transparencia y Participación Ciudadana | Fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana | Aprobación de la Estrategia y Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2017 | Estrategia y Plan de Participación Ciudadana | 1 | Acta de aprobación | Natalia García | 25% | Acta de aprobación y/o la estrategia y Plan de Participación Ciudadana | 2017-01-01 | 2017-04-30 | [29 empty] | N/A | 0% | 606 | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Apoyo en el desarrollo de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017. | Evento Rendición de Cuentas | 1 | No. De Actividades de apoyo desarrolladas/No. De Actividades de apoyo programadas | Natalia García | 25% | Evidencia según las actividades realizadas, listas de asistencia e Informe Final. | 2017-12-01 | 2017-08-31 | [29 empty] | N/A | 0% | 607 | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 75% | 75%
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento de acuerdo con las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Informe trimestral | 4 | Informes realizados / Informes programados | Alejandra Hernández | 16.67% | Informe realizado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | N/A | 0% | 608
|  |  | Realizar el seguimiento del informe de gestión de las coordinaciones de la Secretaría General | Reuniones | 4 | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | Alejandra Hernández | 16.67% | Actas de reunión o listados de asistencia | 2017-01-01 | 2017-12-31 | FEB: 1; MAR: 1; JUL: 1; AGO: 1; TOTAL: 4 | [16 empty] | 1 | 25% | 609
2 |  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 6 | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | Alejandra Hernández / Juan Pablo Quiroz | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67% | 610
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 6 | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | Alejandra Hernández | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 6 | [16 empty] | 1 | 16.67% | 611
|  |  | Realizar seguimiento, reporte y análisis de los indicadores en el aplicativo de Neogestion, de acuerdo a la peridiocidad definida en cada indicador en Proceso Disciplinario | Indicadores cargados | 2 | Reporte Indicadores | Juan Pablo Quiroz | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JUL: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | [16 empty] | N/A | 0% | 612
|  |  | Actualizar el mapa de riesgos por procesos Control Interno Disciplinario | Actualizaciones realizadas | 1 | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Juan Pablo Quiroz | 16.67% | Mapa de riesgos | 2017-01-01 | 2017-03-31 | [29 empty] | N/A | 0% | 613 | bar: MAR; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | 100% | [31 empty] | 100% | 13.6%
TOTAL EJE | [7 empty] | 95%
MAPA DE RIESGOS GESTIÓN GERENCIAL A QUE ÁREA SE CARGA??
Note on E17: Angela Roa: cuantos sectores son.. Minambiente - Mintrabajo - MinSalud - Minvivienda - DNP