## CONOCIMIENTO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUBDIRECCION PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [27 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [24 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
EJE 1 |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [24 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
No | LINEA DE ACCION | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | UNGRD | FNGRD | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | Identificación y prirorización de escenarios de riesgos | linea base (diagnóstico) para la caracterización de escenarios de riesgo a nivel nacional para eventos priorizados. | Documentos | 8 | No de documentos | Julio González, Angélica Céspedes, Gladys Puerto, Yadira Torres, Prof. Nuevo | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 8 | 0 | No aplica
|  |  | Propuesta de lineamientos para la reglamentación de la subcuenta de conocimiento del FNGRD (Art. 51) y Estrcturación de un Banco de Proyectos | Documento | 1 | No de documentos | Todos (coord. Yadira Torres) | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No aplica | bar: TOTAL
|  |  |  | Banco de Proyectos | 1 | No. De Bancos | Angélica Céspedes | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No aplica | bar: TOTAL
|  | Generacion de insumos para la promocion de politicas para la gestión del riesgo | Elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo según demanda. | No. De convenios o contratos suscritos | Por demanda | No. De convenios o contratos suscritos | Julio González, Angélica Céspedes, Jaime Casas | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por demanda | 3000 | FNGRD
|  |  | Seguimiento a estudios en ejecusión | Estudios | 4 | No de estudios culminados | Julio González, Angélica Céspedes, Jaime Casas | Informe final de cada contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 4 | 0 | No aplica
|  |  | Identificacion de necesidades estrategicas de Información en Gestión del Riesgo | Cursos | 2 | No. Cursos realizados | Alberto Granés, Gladys Puerto | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-07-31 | TOTAL: 2 | 0 | No aplica
|  |  |  | No. De convenios o contratos suscritos | 1 | No de documentos | Prof. Nuevo Julio González Pilar Garcia | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 1000 | FNGRD | bar: TOTAL
|  | Generación de lineamientos para Evaluación y Análisis del Riesgo | Lineamientos para incorporar la Gestión del Riesgo en el fotalecimiento de la Gobernabilidad | Documento | 4 | No de documentos | Marcela Guerrero, Gladys Puerto, Yadira Torres, Angélica Céspedes. | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 4 | 636 | No aplica
|  |  |  | Mesa sectorial | 4 | Actas | Julio González y Gladys Puerto | Actas/ listados de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 4 |  | No aplica
|  | Promover y fortalecer los instrumentos de monitoreo del riesgo | Divulgación de la cartilla y socializacion de la metodologia para el monitoreo comunirario por movimientos en masa | Contrato | 1 | No. De contratos | Alberto Granés y Angélica Céspedes | Contrato suscrito | 2014-04-01 | 2014-10-31 | [13 empty] | 40 | FNGRD | bar: TOTAL
|  |  |  | Documento | 1 | No de documentos | Angélica Céspedes | Documentos físicos | 2014-06-15 | 2014-11-15 | [13 empty] | 0 | No aplica | bar: TOTAL
|  |  |  | Talleres y Eventos | 2 | No. De talleres o eventos realizados | Alberto Granés y Angélica Céspedes | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 50 | FNGRD
|  |  | Seguimiento al diseño de una metodología para el monitoreo comunitario y alerta por inundaciones. | Guia | 1 | No. Guías | Julio Gozález | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-06-30 | [13 empty] | 0 | No aplica | bar: TOTAL
|  |  |  | Contrato | 1 | No. De contratos | Julio Gozález y Alberto Granés | Contrato suscrito | 2014-07-01 | 2014-09-30 | [13 empty] | 40 | FNGRD | bar: TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 130
2 | INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Promover Instrumentos, herramientas y metodologías para fortalecer las capacidades y competencias en gestión del riesgo | Fortalecimiento Educación Formal en Gestión del Riesgo | Documento | 1 | No de documentos | Alberto Granés | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No aplica | bar: TOTAL
|  |  | Fortalecimiento Educación No Formal en Gestión del Riesgo | Módulos | 4 | No de módulos | Alberto Granés | Documentos físicos | 2014-02-01 | 2014-10-31 | TOTAL: 4 | 0 | No aplica
|  |  |  | Talleres | Por Demanada | No de talleres | Alberto Granés | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por Demanada | 0 | No aplica
|  |  | Fortalecimiento Educación Informal en Gestión del Riesgo | Documentos | Por Demanada | No de documentos | Alberto Granés | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por Demanada | 0 | No aplica
|  | Promover la articulación entre el SNGRD, SINA, SNCTI | Lineamientos para la elaboracion de una estrategia de investigacion en gestión del riesgo | Documento | 1 | No de documentos | Todos | Documentos físicos | 2014-02-01 | 2014-09-30 | [13 empty] | 0 | No aplica | bar: TOTAL
|  |  | Estudios de investigación en temas priorizados | Convenio o contrato | 2 | No. Convenios o contratos suscritos | Todos | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 1000 | FNGRD
|  | Reglamentación de la ley 1523 de 2012 | Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Documentos | 2 | No. De documentos | Marcela Guerrero, Julio González, Gladys Puerto, Yadira Torres | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 0 | No Aplica | X
|  | Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Coordinar la formulación, seguimiento y evaluacion del componente de conocmiento en el Plan Nacional | Documentos | 1 | No de documentos | Yadira Torres | Comunicaciones y documentos entregados para el PNGRD | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No Aplica | bar: TOTAL
|  | Plan Nacional de Formación y Capacitación de Gestión del Riesgo | Validar, adoptar e implementar el PNFCGRD | Documentos | 1 | No de documentos | Alberto Granés | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No Aplica | bar: TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 1000
3 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 1000
TOTAL EJE 1 | [23 empty] | #REF!
EJE 2 |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [24 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCION | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | UNGRD | FNGRD | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
4 | COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SNGRD | • Articulación de los Comités Nacionales, , Articulación inter e intrainstitucional | Comité Nacional para el Conocimento del Riesgo | Reuniones del comité | 2 | No de reuniones realizadas | Yadira Torres | Memorias de reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 0 | No Aplica | X
|  |  |  | Reuniones de la comisión | 5 | No de reuniones realizadas | Yadira Torres | Memorias de reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 5 | 0 | No Aplica
|  |  | Coordinación de la mesa de competencias laborales en gestión del riesgo - SENA | Reuniones | 6 | No de reuniones realizadas | Alberto Granés | Memorias de reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 6 | 0 | No Aplica | X
|  |  | Comisión pernamente de educación en gestión del riesgo | Reuniones | 2 | No de reuniones realizadas | Alberto Granés | Memorias de reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 0 | No Aplica
|  |  | Articular la incorporación del riesgo en POT | Documentos | 1 | No de documentos | Marcela Guerrero | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 70 | FNGRD | bar: TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 70
5 | POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Instrumentos de Planificación | Asesoría técnica a entes territoriales, entidades nacionales e internacionales en gestión del riesgo de desastres y proceso de conocimiento del riesgo | Eventos | Por demanda | No de eventos | Marcela con apoyo de Julio y Angélica | Listado de asistencia y/o actas | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por demanda | 50 | FNGRD
|  | Instrumentos de financiación | Apoyo a la formulación de proyectos para el conocimiento del riesgo | No de proyectos presentados | Por demanda | No de proyectos apoyados | Marcela Guerrero, Angélica Céspedes, Julio González y Prof. De planta | Proyectos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | No Aplica
|  | Sistema de Información | Apoyo en la construcción del sistema nacional de Información en gestión del riesgo | Documento | 1 | No. De documentos | Julio González / Prof. De apoyo | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 36 | FNGRD | bar: TOTAL
|  | Estructura organizacional | Apoyo técnico en aspectos conceptuales de la Gestión del Riesgo | Talleres, visitas, reuniones | Por demanda | No. De talleres, visitas o reuniones realizados | Todos | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | No Aplica
|  |  |  | Talleres | 3 | No. Talleres | Alberto Granés | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 3 | 0 | No Aplica
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 86
TOTAL EJE 2 | [23 empty] | #REF!
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## MANEJO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [28 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES | [28 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [25 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES
EJE 1 |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [25 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | UNGRD | FNGRD | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Formulación e implementación de los instrumentos de planificación | Formular la Estrategia Nacional de Respuesta (Ley 1523, art 35 y 36) | Documento | 1 | # de documentos |  |  | Documento final | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 150000000 |  |  |  |  | , | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento a la Formulación de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias | Informe de Seguimiento | 2 | # de Informes Realizados |  |  | Informes de Seguimiento | 2014-03-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2
|  |  | Definir los lineamientos para la preparación y ejecución de la rehabilitación y reconstrucción | documento | 1 | # de documentos realizados |  |  | Documento final | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 150000000 | bar: NOV; TOTAL
|  |  | definir lineamiento de enfoque diferencial para el manejo de desastres | documento | 1 | # de documentos realizados | Julieta Brak |  | Documento final | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: NOV; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 300000000
2 | COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SNGRD | Articulación de los comités nacionales departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres | Convocar y ejercer la Secretaria Técnica del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | Reuniones | 2 | # de reuniones realizadas |  |  | Actas e Informe de Gestión vigencia 2014 | 2014-06-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2
|  |  | Convocar y ejercer Presidencia de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Reuniones | 12 | # de reuniones realizadas |  |  | Actas | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Realizar el seguimiento a la agenda de trabajo establecida para la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Informe | 2 | #Informe de Seguimiento |  |  | Informe de Seguimiento | 2014-06-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2
|  | Articulación y coordinación sectorial para la GRD | Formular propuesta de programa en agua y saneamiento | propuesta de programa formulado | 1 | # de programas realizados | Diana Ospina/Joana Pérez |  | documento de la propuesta de formulación del programa de GR en agua y saneamiento | 2014-01-01 | 2014-07-13 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Formular propuesta de programa en Salud y Apoyo Psicosocial | propuesta de programa formulado | 1 | # de programas realizados | Julieta Brak |  | documento de la propuesta de formulación del programa de GR en Salud y Apoyo Psicosocial | 2014-01-01 | 2014-07-13 | bar: JUL
|  |  | Formular propuesta de programa en Telecomunicaciones | propuesta de programa formulado | 1 | # de programas realizados | Jorge Jiménez |  | documento de la propuesta de formulación del programa de GR en Telecomunicaciones | 2014-01-01 | 2014-07-13 | bar: JUL
|  |  | Apoyar la divulgación de la herramienta metodológica para la formulación de los planes de gestión del riesgo de desastres en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con el Viceministerio de Agua y Saneamiento | Foro de Divulgación | 1 | # de foros | Joana Pérez/Diana Ospina |  | Cartilla, memorias del foro y listado de asistencia | 2014-03-01 | 2014-05-30 | [13 empty] | 70000000 | bar: MAY; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 70000000
TOTAL EJE 1 | [24 empty] | 370000000
EJE 2 |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES | [25 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES |  |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | UNGRD | FNGRD | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA Y PARA LA RECUPERACIÓN | Fortalecimiento Sala de Crisis del SNGRD | Socializar la Guía de Sala de Crisis Nacional | capacitaciones realizadas | 6 | # de socializaciones realizadas | Álvaro Garita |  | lista de asistencia e informe | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 60000000
|  |  | Diseñar Instructivo para las Sala de Crisis regionales y locales | instructivo diseñado | 1 | # instructivos diseñados | Álvaro Garita |  | instructivo final | 2014-01-01 | 31/6/2014 | bar: MAY; TOTAL
|  | Administración Logística | Realizar la prueba piloto de la implementación de la guía logística | Prueba Piloto Realizadas | 1 | # de pruebas pilotos realizadas |  |  | Informe y resultados de la prueba | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  | Fortalecimiento del Servicio Básico de Respuesta en Agua y Saneamiento Básico | Desarrollar Taller de fortalecimiento para CDGRD y CMGRD en agua y saneamiento | Talleres realizados | 3 | # de talleres | Diana Ospina/Joana Pérez |  | Listado de asistencia, registro fotográfico, memorias del taller | 2014-02-01 | 2014-02-01 | FEB: 1; ABR: 1; AGO: 1; TOTAL: 3 | 328000000
|  |  | Suscribir convenio para fortalecimiento de la línea de agua y saneamiento | convenios firmados | 3 | # de convenios firmados | Joana Pérez/Luis Correa |  | convenios firmados | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 1400000000
|  |  | Kit de laboratorio para calidad del agua | Kit adquiridos | 2 | # de kits | Joana Pérez/Luis Gabriel Correa |  | Factura de compra | 2014-01-01 | 2014-06-01 | JUN: 2; TOTAL: 2 | 20000000
|  | Fortalecimiento del Servicio Básico de Respuesta en Atención en Salud y Apoyo Psicosocial | Realizar Foro Internacional en atención psicosocial en el manejo de Desastres | Foros realizados | 1 | # de foros realizados | Julliete Brack |  | Informe de actividades y lista de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 60000000 | bar: JUN; TOTAL
|  | Fortalecimiento del Servicio Básico de Respuesta en Telecomunicaciones | Fortalecer la red VHF - radio enlace IP y HF | CDGRD fortalecidos | 32 | # de CDGRD enlazados | Jorge Jiménez |  | Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-12-31 | DIC: 26; TOTAL: 26 | 240000000
|  |  | Adquirir Unidad Móvil de Telecomunicaciones - Carro | Unidades Móviles Adquiridos | 1 | # de unidades móviles adquiridas | Jorge Jiménez |  | Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 480000000 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Fortalecer CITEL - (Sala de Radios UNGRD) | Equipos adquiridos | 1 | # Equipos adquiridos | Jorge Jiménez |  | Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 95000000 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar prueba piloto protocolo de Telecomunicaciones | Pruebas pilotos realizadas | 1 | # de pruebas realizadas | Jorge Jiménez |  | Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 8000000 | bar: DIC to TOTAL
|  | Fortalecimiento del Banco de Materiales para la Recuperación de Infraestructura | "Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD" | reserva de materiales para construcción de puentes peatonales, modulares para atender emergencias | 26 | # puentes adquiridos | Fundación Puentes de la Esperanza |  | Acta de recepción de materiales | 2014-01-01 | 2014-06-30 | [13 empty] | $ 1.560.000.000
|  |  | Fortalecimiento de los CDGRD para la recuperación | Kit de maquinaria amarilla |  | # de kit de maquinaria amarilla entregados | Yacir Ramírez |  | Acta de recibido | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 2631000000
4 | RESPUESTA A EMERGENCIAS | Convocar y activar el SNGRD en situación declarada de calamidad pública y/o desastre | Convocar y activar la sala de crisis Nacional | realizar convocatoria | Sujeto a Demanda | #de convocatorias realizadas | Álvaro Garita |  | Correo electrónico o documento oficial | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | Monitoreo y registro de la afectación y la atención de emergencias | Realizar el seguimiento a los reportes de afectación y atención de emergencias | reportes realizados | 12 | #de reportes de seguimiento realizados | Jorge Neira |  | Informe Mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  | Asistencia Humanitaria de Emergencia-AHE | Realizar reporte porcentual de familias atendidas | Porcentaje de familias atendidas | 98% | # de solicitud de apoyo / #de solicitudes atendidas | Jorge Neira |  | Base de datos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
|  |  | Realizar reporte de familias beneficiadas | Familias Beneficiadas con AHE | Por demanda | # de reportes de afectación y atención de emergencias |  |  | Informe Mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Realizar reporte de Seguimiento a la apoyo con AHE | reporte realizado | 12 | # de reportes de seguimiento elaborados |  |  | Informe Mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Apoyar a las CDGRD y CMGRD con el Banco de Materiales | CDGRD y CMGRD, beneficiados | Por demanda | # Entidades atendidas | Rafael Bolaños |  | Visor: Base datos de apoyo a emergencias | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar el Reporte de seguimiento al Banco de Materiales | Reportes realizados | 12 | # de reportes de seguimiento elaborados | Rafael Bolaños |  | Informe Mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  | Prestación de Servicio Básico de Respuesta en Alojamientos Temporales | Realizar capacitación en Administración del SIGAT | Capacitación y Administración del SIGAT | 1 | # de capacitaciones realizadas | Otto Nietzen |  | informe y lista de asistencia | 2014-06-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 50000000 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Realizar reporte de seguimiento al SIGAT | Reporte realizado | 12 | # de informes | Otto Nietzen |  | Registros SIGAT | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Realizar seguimiento al apoyo con subsidio de arriendos | Familias beneficiadas | Por demanda | # de familias beneficiadas | Marysol Murcia |  | Base de datos subsidios de arriendo | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | Prestación de Servicio Básico de Respuesta en Salud - Atención Psicosocial | Atender en Salud y Apoyo Psicosocial | Atenciones prestadas | por Demanda | # de personas atendidas | Julliete Brack |  | Informe | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | Prestación de Servicio Básico de Respuesta en Agua y Saneamiento Básico | Realizar respuesta inmediata en emergencias | Atenciones prestadas | Por demanda | # de atenciones prestadas con equipos de respuesta | Joana Pérez |  | N° de informes por atención prestada | 2014-01-01 | 2014-12-31 | DIC: 10; TOTAL: 10
|  |  |  | Familias beneficiadas en la línea de Agua y Saneamiento | por demanda | # de familias beneficiadas | Joana Pérez |  | Base de datos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar reporte de seguimiento a la respuesta inmediata de la línea agua y saneamiento básico | Reportes realizados | 12 | # de reportes de seguimiento elaborados | Joana Pérez |  | Informe mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 50000000
5 | RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES | Recuperación Temprana | Registro Único de Damnificados | Familias damnificadas, registradas | Por demanda | # de Familias Damnificadas Registrados | Paula Contreras |  | Informes mensual | 2014-01-07 | 2014-12-31
|  |  | Recuperación(reconstrucción y rehabilitación) de vías, adecuaciones hidráulicas de drenaje y demás actividades que requieran los departamentos mediante maquinaria amarilla, | Convenios y/o Contratos | 40 | #de convenios y/o contratos suscritos | Yacir Ramírez |  | Convenio y/o contratos firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 10; JUN: 10; SEP: 10; DIC: 10; TOTAL: 40 | 0
|  |  | Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD | Puentes instalados | 12 | # de puentes instalados | Carlos Andrés Barrera |  | acta entrega de obra e informes de actividades | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0
|  | Recuperación para el Desarrollo | Proyectos para recuperación de medios de vida priorizados en el país | Proyectos de medios de vida | Por demanda | # de proyectos de medios de vida atendidos | Marysol Murcia |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0
|  |  |  | Informes de seguimiento a los proyectos de medios de vida | Por demanda | #de informes de seguimiento elaborados | Marysol Murcia |  | Informe físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0
|  |  | Realizar transferencia de recursos para apoyar la recuperación | transferencias de recursos realizados | Por demanda | # Entidades públicas y/o privadas atendidas | Rafael Bolaños |  | Visor: Base datos de apoyo a emergencias | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN
6 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas |  |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0
TOTAL EJE 2 | [24 empty] | #REF!
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## REDUCCION
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO | [27 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO | [24 empty] | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [24 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN (PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD) | ESTRATEGIAS (PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD) | METAS 2014 (CUANTIFICABLES) | ACTIVIDADES (COMO CUMPLIR LAS METAS) | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | UNGRD | FNGRD | OBSERV | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SNGRD | • Articulación y coordinación sectorial para la GRD | Incorporado el Componente de Reducción de Riesgos de Desastres en el PNGRD, bajo la coordinación de la SRR | Consolidar propuestas existentes de acciones de RRD para el PNGRD | Propuesta consolidada | 1 | % de cumplimiento en elaboración propuesta | Nelson Hernández | 30 | 2014-02-28
|  |  |  | Validar el componente de RR con Comité Nal RR y sus respectivas comisiones | Reuniones | Por demanda | # de reuniones de validación |  | 70 | 2014-06-30 | [12 empty] | 16500000
|  |  | Implementados los planes de acción del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo y las Comisiones técnicas asesoras | Realizar la coordinación de las comisiones técnicas | Comisiones técnicas | Por demanda | # comisiones técnicas funcionando | Nelson Hernández | 50 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0 | - | - | - | - | bar: ENE; MAR; MAY; JUL; SEP; NOV
|  |  |  | Ejercer la Secretaría Técnica del Comité | Actas de reuniones | 100% | Reuniones ordinarias realizadas /Reuniones ordinarias programadas x 100 |  | 50 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0 | - | - | - | - | bar: ENE to DIC
|  |  | Identificados los Territorios prioritarios para la intervención en Reducción del Riesgo en las distintas fases del proceso | Diseñar los criterios técnicos de avancede los territorios hacia la resiliencia y su seguimiento. | Documento de criterios | 1 | % de cumplimiento en elaboración de documento | Alejandra Mendoza | 50 | 2014-05-31 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Elaboración de metodología de intervención en el territorio nacional para la promoción de resiliencia. | Metodología | 1 | % de cumplimiento en diseño de metodología |  | 30 | 2014-08-31 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Diseño e impresión de material sobre resiliencia | Diseño e Impresión | 1 | % de cumplimiento en diseño de metodología |  | 20 | 2014-11-30 | [12 empty] | 19000000
|  |  | Proporcionados los insumos técnicos requeridos para cumplir los compromisos nacionales en la reglamentación normativa relacionada con la Reducción del Riesgo de Desastres | Elaborar insumos técnicos requeridos para el proceso de reglamentación del Art. 42 de la Ley 1523 de 2012, que adelante la UNGRD | Documento técnico | 1 | % de avance en la elaboración de documento técnico | Nelson Hernández | 40 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar lineamientos técnicos que contribuyan al proceso de ajuste del Decreto 3888 de 2007 | Documento técnico | 1 | % de avance en la elaboración de documento técnico |  | 30 | 2014-12-31 | [12 empty] | 50000000
|  |  |  | Elaborar lineamientos técnicos que contribuyan al proceso de transformación del PNC (Decreto 321 de 1999), con la subdirección de manejo de desastres | Documento técnico | 1 | % de avance en la elaboración de documento técnico |  | 30 | 2014-12-31 | [12 empty] | 50000000
|  |  | Proporcionados los insumos técnicos requeridos para cumplir los compromisos internacionales en términos de Reducción del Riesgo de Desastres | Realizar la campaña del día internacional de la Reducción de Desastres enfocado a la población de adultos mayores | Campaña | 1 | % de cumplimiento en realización de la campaña | Alejandra Mendoza | 30 | 2014-10-31 | [12 empty] | 18000000
|  |  |  | Apoyar la realización del informe de avance de indicadores MAH | Documento de componente de reducción | 1 | % de cumplimiento en elaboración de informe |  | 10 | 2014-11-30 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Apoyar técnicamente los compromisos y alianzas internacionales del país (AEC y Cumbre de las Américas, entre otras) | Compromisos de reducción | 2 | % de cumplimiento de compromisos |  | 15 | 2014-11-30 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Realizar seguimiento técnico a los compromisis e incorporación de experiencias nacionales exitosas sostenibles de proyectos de cooperación en RRD | Compromisos de reducción | Por demanda | # de seguimientos realizados |  | 15 | 2014-11-30 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Participar en el proceso de consulta para el documento MAH2 | Reuniones | 1 | (# de reuniones en la que se participa/ # de reuniones en las que se abordan temas de reducción) x 100 |  | 15 | 2014-11-30 | [12 empty] | 15000000
|  |  |  | Apoyar técnicamente a la participación de Colombia en la plataforma regional para MAH (Mesas) | Aportes técnicos | 1 | % de cumplimiento en la entrega de aportes técnicos sobre reducción del riesgo |  | 15 | 2014-11-30 | [12 empty] | 0
|  |  | Incorporados tres (3) aplicativos de RRD en el SIGRD | Diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo para el registro de los avances territoriales en materia de resiliencia (el desarrollo del aplicativo en asocio con la OAPI) | Aplicativo (soportes en papel y digital) | 1 | % de avance en diseño, desarrollo e implementación | Andrés Sanabria | 33.3 | 2014-12-31 | [12 empty] | 15000000
|  |  |  | Diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo para el mapeo de las intervenciones en Reducción del Riesgo de Desastres. (el desarrollo del aplicativo en asocio con la OAPI) | Aplicativo | 1 | % de avance en diseño, desarrollo e implementación |  | 33.4 | 2014-12-31 | [12 empty] | 15000000
|  |  |  | Diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo para registrar capacidades de búsqueda y rescate en Colombia. (el desarrollo del aplicativo en asocio con la OAPI) | Aplicativo | 1 | % de avance en diseño, desarrollo e implementación |  | 33.3 | 2014-12-31 | [12 empty] | 15000000
|  |  | Diseñada la Ruta para la promoción de la implementación del proceso de Reducción de Riesgos de Desastres en el SNGRD (Público, Privado y Comunitario) | Diagnosticar el avance sectorial en la incorporación del proceso de reducción del riesgo de desastres. | Diagnóstico | 1 | % de avance en elaboración del diagnóstico | Nelson Hernández | 20 | 2014-05-31 | [12 empty] | 20000000
|  |  |  | Diseñar la Ruta para la promoción de la implementación del proceso de reducción del riesgo de desastres en cada sector | Diseño | 1 | % de avance en diseño de la Ruta |  | 20 | 2014-12-31 | [12 empty] | 20000000
|  |  |  | Diseño y realización de pilotaje de la ruta con al menos (2) entidades y/o organizaciones priorizadas de cada uno de los tres sectores | Actividades | 1 | (Número de actividades de pilotaje realizadproas por sector/Número de actividades de pilotaje proyectadas por sector) x100 |  | 20 | 2014-12-31 | [12 empty] | 60000000
|  |  |  | Validación de la propuesta para la promoción de la implementación de la RRD en los sectores público, privado y comunitario | Reuniones | 3 | Número de reuniones de validación realizadas por sector/número de reuniones de validación programas x100 |  | 20 | 2014-11-30 | [12 empty] | 50000000
|  |  |  | Propiciar la participación de los sectores en las campañas de reducción de riesgo de desastres | Entidades y/o organizaciones | 6 | Número de entidades que se vinculan con campañas de RRD |  | 20 | 2014-12-31 | [12 empty] | 40000000
|  |  | Apoyado el proceso de preparación para la respuesta ante desastres | Apoyar el desarrollo del calendario anual de simulacros (Binacional de sismo y tsunami, Cerro Machin y San Andres) | Simulacros desarrollados | 3 | % de Actividades de apoyo realizadas en lo relacionado con reducción | Alejandra Mendoza | 35 | 2014-07-31 | [12 empty] | 500000000
|  |  |  | Apoyar el desarrollo del IV Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo | Actividades de apoyo | 1 | % de actividades de apoyo realizadas en relación con temas de reducción |  | 15 | 2014-10-31 | [12 empty] | 65000000
|  |  |  | Apoyar la implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en el nivel territorial | SAT |  | (# de SAT implementados/# de SAT esperados) x 100 |  | 20 | 2014-11-30 | [12 empty] | 45000000
|  |  |  | Implementar y liquidar el convenio UNGRD-MINTIC | Liquidación | 1 | % de avance en implementación del convenio. |  | 30 | 2014-11-30 | [12 empty] | Definido en el convenio 1.693.227.092
|  |  |  | Establecer un convenio para contar con un escenario de capacitación en usar para el SNGRD | Convenio | 1 | % Avance del convenio |  | 10 | 2014-12-30 | [12 empty] | 300000000
|  |  |  | Generar insumos técnicos para la preparación de la respuesta ante desastres, requeridos para la reducción | Insumos | 2 | (# de insumos generados para preparación de la respuesta/# insumos requeridos en reducción) x100 |  | 10 | 2014-11-30 | [12 empty] | 30000000
|  |  | Implementada una estrategia de comunicación para la reducción del riesgo de desastres | Diseñar una estrategia de comunicación para la reducción del riesgo de desastres | Diseño | 1 | % de cumplimiento en el diseño de la estrategia | Nelson Hernandez | 25 | 2014-04-30 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Diseñar e implementar de 1 medio informativo de la Subdirección de Reducción del riesgo que de cuenta de las acciones y orientaciones para la reducción del riesgo de desastres en los sectores y territorios | Ediciones/emisiones | 11 | # de ediciones o emisiones del medio informativo diseñado (impreso, virtual o audiovisual) |  | 25 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Diseñar, producir y distribuir kits de comunicación para orientar la reducción del riesgo de desastres frente a eventos y temporadas específicos (temporada de lluvia, temporada de menos lluvia, pólvora, temporada de huracanes, reducción del riesgo de desastres en todo momento) | Ejemplares de kits | 7500 | # de ejemplares de kits producidos/ # ejemplares de kits distribuidos |  | 50 | 2014-12-31 | [12 empty] | 40000000
|  |  | Apoyado el levantamiento de Información cartográfica y alfanumérica requerida | Inventariar la información existente en relación con reducción de riesgo de los territorios priozados | Inventario | 1 | % de cumplimiento en la realización del inventario | Andrés Sanabria | 30 | 2014-04-30 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Apoyar la incorporación de la información disponible en relación con reducción del riesgo en el sistema de Información Geográfico de la UNGRD | Unidad de información | 1 | (# de unidades de información incorporada/# de unidades de información asignadas a reducción) x100 |  | 70 | 2014-12-31 | [12 empty] | 22000000
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [24 empty] | #REF!
2 | FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SNGRD | • Administración eficiente del FNGRD | Entregada la propuesta de criterios de inversión en reducción y protección financiera de las Subcuentas de Reducción del Riesgo y de Protección Financiera del FNGRD a la Dirección de la UNGRD | Elaborar los criterios de inversión | Documento | 1 | % de cumplimiento en elaboración de documento | Esperanza Barbosa | 50 | 2014-08-30 | [12 empty] | 0
|  |  | Realizado el monitoreo de las inversiones públicas en reducción de riesgos por parte de las diferentes entidades nacionales del nivel central | Monitorear las inversiones públicas en reducción de riesgos de las diferentes entidades del nivel central | Informe | 100 | % de avance en la elaboración del informe |  | 50 | 2014-12-31 | [12 empty] | 2000000
|  | Asistencia ténica en gestión local del riesgo | Asistidas las entidades territoriales para la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres | Realizar capacitación, asesoría y acompañamiento para el PMGRD | PMGRD | 163 | No. de PMGRD formulados | Paola Gomez | 25 | 2014-12-31 | [12 empty] | 512900000
|  |  |  | Realizar capacitación, asesoría y acompañamiento para la EMRE | Entidad territorial | 45 | No. de EMRE formulados |  | 15 | 2014-12-31 | [12 empty] | 189750000
|  |  |  | Realizar talleres capacitación, asesoría y acompañamiento para el PDGRD | Planes | 12 | No. de PDGRD formulados |  | 15 | 2014-12-31 | [12 empty] | 63250000
|  |  |  | Realizar capacitación, asesoría y acompañamiento para la EDRE | Estrategias | 12 | No. de EDRE formuladas |  | 10 | 2014-12-31 | [12 empty] | 63250000
|  |  |  | Realizar reuniones de asesoría y acompañamiento para la creación de las Unidades Departamentales y Municipales (en municipios con población >250.000 habitantes) | Unidades Departamentales y Municipales | 30 | No. Unidades Departamentales y Municipales |  | 10 | 2014-12-31 | [12 empty] | 38500000
|  |  |  | Generar insumos metodológicos para el desarrollo de la asistencia técnica | Insumos | 1 | (# de insumos generados/ # insumos esperados) x 100 |  | 10 | 2014-12-31 | [12 empty] | 126500000
|  |  |  | Ejecutar la logistica para los talleres regionales (alojamiento, alimentación, salón y ayudas audiovisuales), a través de un contrato | Contrato | 1 | Firma del contrato |  | 5 | 2014-12-31 | [12 empty] | 100000000
|  |  |  | Desarrollar la divulagación y comunicación para el fortalecimiento de la Asistencia Técnica en gestión del riesgo | Divulgación | 1 | % de cumplimiento en la divulgación requerida |  | 5 | 2014-12-31 | [12 empty] | 138139000
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [24 empty] | #REF!
TOTAL EJE
EJE |  |  | C. REDUCCION DEL RIESGO | [24 empty] | C. REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | C. REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | C. REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | C. REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | C. REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | C. REDUCCION DEL RIESGO
No | LINEA DE ACCIÓN (PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD) | ESTRATEGIAS (PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD) | METAS 2014 (CUANTIFICABLES) | ACTIVIDADES (COMO CUMPLIR LAS METAS) | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | UNGRD | FNGRD | OBSERV | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | INTERVENCIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO FRENTE A DESASTRES | • Gestión prospectiva del riesgo de desastres | Aplicada la asesoría técnica en Gestión Prospectiva del Riesgo en los territorios priorizados | Realizar talleres regionales de capacitación, asesoría y acompañamiento para la articulación GR en los instrumentos de Ordenación ambiental | Talleres | 24 | No. de talleres realizados | Rafael Sáenz | 40 | 2014-12-17 | [12 empty] | 60000000 |  |  | x | 1. LOS DESARROLLA EL CONSULTOR DEL GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA EN CCORDINACIÓN C0N GRUPO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS, 2. SE REQUIERE SUMAR LOS COSTOS DE LA LOGISTICA AL CONTRATO DE LOGISTICA DE ASISTENCIA TECNICA
|  |  |  | Prestar asesoría técnica, acompañamiento y seguimiento en gestión del riesgo aplicada a instrumentos de Ordenamiento Territorial a los municipios priorizados | Asesorías | POR DEMANDA | (# de asesorías realizadas / asesorías demandadas ) x 100 |  | 60 | 171/12/2014 | [12 empty] | 750000000 |  |  | x | *1. RECURSOS POR $ 600.000 PARA COFINANCIAR ESTUDIOS PILOTO , 2. INVERSION PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ACORDE CON EL PROMEDIO DE GASTOS DE DE VISITAS REALIZADAS PARA OT SE DEBE PROGRAMAR COSTOS CON UN AUMENTO DE 10% CONTEMPLANDO AUMENTOS DE GASTOS VIAJE
|  |  | Elaborados los documentos de soporte sobre la incorporación de la reducción del riesgo en los instrumentos de planificación | Realizar documento de inventario de Municipios priorizados que hayan incorporado la determinante de Gestion de Riesgo en POT y Plan de Desarrollo (desagregado por procesos de conocimiento, reduccion y manejo) | Inventario | 1 | % de cumplimiento en la realización del inventario | Rafael Sáenz | 10 | 2014-12-17 | [12 empty] | $ 50.000.000 |  | x |  | DOCUMENTO Y CARTOGRAFIA IMPRESOS / Esta en relación con municipios que se definan como priorizados
|  |  |  | Elaborar una circular sobre competencias y aplicación de la reglas de concurrencia, precaucion y subsidariedad para la gestión del riesgo de las entidades miembros del sistema en el Ordenamiento Territorial y la Ordenación Ambiental (reglamentacion art 31/1523) | circular | 1 | % de cumplimiento en elaboración de la circular |  | 20 | 17/12 72014 | [12 empty] | 0 |  | x |  | NA
|  |  |  | Elaborar una Guia compilatoria de Incorporacion de Riesgo en los Instrumentos de Ordenamiento Territorial, Ordenacion Ambiental y Planeacion del Desarrolllo (debe incluir proceso de seguimiento a las determinantes), articulada con la variabilidad y adaptación al cambio climático | Guía | 1 | % de cumplimiento en elaboración de la guía |  | 40 | 2014-12-17 | [12 empty] | 125000000 |  |  | x | Se requiere contratar: 1. Diseño y disgrmacion de la Guia, 2. Impresión de 2000 Guias, 3. Distribución en Municipios, Departamentos y CARs de 1.300 guias
|  |  |  | Desarrollar acciones de coordinación interinstitucional con las entidades competentes para la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento ambiental, territorial y la planeación socioeconómica | Reunión | Por demanda | % de reuniones realizadas para la coordinación |  | 30 | 2014-12-17 | [12 empty] | 0 |  | x |  | NA
|  | • Formulación, implementación y promoción de iniciativas de reducción del riesgo de desastres relacionadas con variabilidad y cambio climático | Coordinado y orientado el proceso de Reducción del riesgo en relación con las políticas y acciones de adaptación al cambio climático | Apoyar tecnicamente la elaboración de las bases conceptuales para la aplicación de la Política del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, en la temática de variabilidad climática y de cambio climático. | Reuniones | 4 | # de reuniones realizadas | Ma Angélica Arenas | 15 | 2014-11-30 | [12 empty] | 0 | bar: FEB; MAY; AGO; NOV
|  |  |  | Apoyar la formulación del Plan Nacional de Adaptación al cambio climático | Reuniones | 6 | # de reuniones realizadas |  | 15 | 2014-07-31 | [12 empty] | 0 | bar: ENE to JUL
|  |  |  | Apoyar la articulación de las acciones de la subdirección de reducción del riesgo con la adaptación a la variabilidad y el cambio climático. | Reunión | Por demanda | # de reuniones realizadas |  | 15 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0 | bar: ENE to DIC
|  |  |  | Seguimiento y cierre de los pilotos desarrollados en el marco del convenio con PNUD N° 81438 | Informes | 3 | # de proyectos recibidos tecnicamente |  | 5 | 2014-06-30 | [12 empty] | 0 | bar: ENE to JUN
|  |  |  | Implementación y Seguimiento a los tres proyectos de adaptación al cambio climático implementados en el marco del concurso generado por la UNGRD. | Informes | 3 | # de proyectos en implementación |  | 5 | 2014-12-31 | [12 empty] | 70000000 | bar: ABR; AGO; DIC
|  |  | Promocionado y generados los insumos de reducción del riesgo con enfoque en adaptación a la variabilidad y al cambio climático | Cofinanciación de proyectos de reducción del riesgo y adaptación a la varibilidad y el cambio climático | Documento del convenio firmado | 1 | # de convenios firmados | Ma Angélica Arenas | 10 | 2014-12-31 | [12 empty] | 700000000 | bar: SEP to DIC
|  |  |  | Recopilar los insumos para la elaboración de productos que permitan la visibilidad de los proyectos | documento | 1 | # de insumos de visibilización generados |  | 5 | 2013-04-30 | [12 empty] | 0 | bar: FEB to MAY
|  |  |  | Actualización de requerimientos para el diseño y programación de un juego digital relacionado con el cambio climatico | documento | 1 | # de documentos realizados |  | 10 | 2014-09-30 | [12 empty] | 0 | bar: JUL to SEP
|  |  |  | Actualización de requerimientos para Diseñar un Video 3D educativo en contenidos de cambio climático. | documento | 1 | # de documentos realizados |  | 10 | 2014-09-30 | [12 empty] | 0 | bar: JUL to SEP
|  |  |  | Elaboración de requerimientos para el diseño e impresión de piezas comunicativas de educación en cambio climático. | documento | 1 | # de documentos realizados |  | 5 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0 | bar: JUN to DIC
|  |  |  | Apoyar técnicamente el desarrollo de los talleres participativos de construcción de las bases de la politica del SNGRD en materia de VC y CC | Talleres | 6 | # de talleres realizados |  | 5 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0 | bar: JUL to OCT
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [24 empty] | #REF!
4 | INTERVENCIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO FRENTE A DESASTRES | • Mitigación y reducción de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los elementos expuestos | Implementado el Banco de proyectos de Reducción de Riesgo de Desastres | Diseñar la propuesta metodologíca de formulación, evaluación, priorización y financiación de proyectos de reducción del riesgo de desastres | Propuesta metodológica | 1 | % de cumplimiento en la elaboración de la propuesta | Jorge Buelvas/Zulma Baron | 50 | 2014-12-31 | [12 empty] | 70000000
|  |  |  | Actualizar, evaluar y gestionar los proyectos presentados a la SRR en la base de proyectos | Evaluaciones | 1 | % de cumplimiento en la realización de evaluaciones |  | 25 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Priorizacion de proyectos viables para solicitud de financiacion | Proyectos viables | 1 | (# proyectos Priorizados/ # Proyectos viabilizados) x 100 |  | 25 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0
|  |  | 100% de proyectos en ejecución de la SRR con gestion y seguimiento | Desarrollar los instrumentos técnicos para estandarizar la gestión y el seguimiento (monitoreo, supervisión y liquidación) | Procedimientos | 1 | % de avance en la formulación del procedimiento | Jorge Buelvas/Zulma Baron | 40 | 2014-03-31 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Realizar gestión precontractual y contractual tecnica de contratos y/o convenios de la SRR | Contratos y convenios | 1 | (# de contratos y convenios firmados/ # de contratos y convenios programados) x 100 |  | 30 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Llevar a cabo la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero de contratos y/o convenios de la SRR | Contratos y convenios | 1 | (# de contratos y convenios supervisados /# total de contratos firmados) x 100 |  | 30 | 2014-12-31 | [12 empty] | 10000000
|  |  | Gestionado el apoyo técnico en reducción del riesgo en la UNGRD | Prestar asesoría técnica en el componente de intervención correctiva | Asesorías | Por demanda | (# de asesorías realizadas/ # de asesorías solicitadas) x 100 | Jorge Buelvas/Zulma Liliana Barón Caro | 100 | 2014-12-31 | [12 empty] | 0
|  |  | Elaborado y socializado el insumo para la intervención de reducción del riesgo a través de obras de bioingeniería | Elaborar un insumo para la intervención de reducción del riesgo a través de obras de bioingeniería para municipios | Insumo | 1 | % de cumplimiento en la elaboración del insumo | Jorge Buelvas/Rosa Niño | 70 | 2014-10-31 | [12 empty] | 250000000
|  |  |  | Implementación de proyectos pilotos, seguimiento y evaluación | Seguimientos | 1 | % de avance en la implementación de proyectos piloto |  | 30 | 2014-12-31 | [12 empty] | 300000000
|  |  | Consolidado el insumo para la intervención de asentamientos en riesgo | Diseñar instrumento de evaluación para viviendas afectadas por fenómenos de origen natural. | Documento | 1 | Documento elaborado | Zulma Liliana Barón | 90 | 2014-03-31 | [12 empty] | 20000000
|  |  |  | Concertación de lineamientos técnicos y/o propuesta de ajuste de instrumentos de planeación, gestión y financiación, en coordinación con las autoridades ambientales, de planeación y gestión y los entes sectoriales competentes | Lineamientos | 1 | % de avance en la elaboración de lineamientos técnicos |  | 10 | 2014-12-31 | [12 empty] | 50000000
|  |  | Entregada la asistencia económica a 18300 familias afectadas por las temporadas de lluvias (1.500.000) | Identificar los beneficiarios que aún están pendientes por recibir el apoyo económico | Proceso de identificación | 1 | % de cumplimiento en el proceso de identificación | Javier Cañón | 45 | 2014-06-30 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Gestionar la asistencia económica para 18300 familias afectadas por temporadas de lluvias, ante el área financiera | Gestión para asistencia económica | 18300 | # de familias a las que se les gestionó la asistencia financiera |  | 45 | 2014-06-30 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Elaborar un documento que sistematice el proceso realizado e incorpore recomendaciones para desarrollar procesos semejantes | Documento | 1 | Documento elaborado |  | 10 | 2014-08-31 | [12 empty] | 0
|  | • Formulación e implementación de políticas y acciones correctivas ante amenazas naturales específicas | Adelantadas las acciones ante amenazas naturales específicas (compromisos Conpes y PD) | Plan Nacional de Gestión del Riesgo por Tsunami adoptado y en implementación | Plan | 1 | % de cumplimiento en la adopción e implementación del Plan | Alejandra Mendoza | 20 | 2014-12-30 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Apoyo a entidades del SNGRD en la reducción del riesgo ante amenazas especificas | Plan | 1 | % de cumplimiento en la adopción e implementación del Plan |  | 20 | 2014-12-30 | [12 empty] | 400000000
|  |  |  | Estrategia Nacional de Gestión del Riesgo por Huracán elaborado | Plan | 1 | % de cumplimiento en la adopción e implementación del Plan |  | 10 | 2014-12-30 | [12 empty] | Definido en Proyecto Inversión
|  |  |  | Apoyo entidad territorial de municipio en riesgo volcanico | Municipio | 1 | # municipios apoyados con recursos |  | 15 | 2014-12-30 | [12 empty] | 450000000
|  |  |  | Plan de Acción para el Volcán Cerro Machín elaborado | Plan | 1 | % de cumplimiento en la adopción e implementación del Plan |  | 10 | 2014-12-30 | [12 empty] | 10000000
|  |  |  | Acciones de reducción del riesgo en el marco del Conpes 3667 de 2010 (Volcán Nevado del Huila) | Acciones | 1 | % de acciones realizadas en cumplimiento de los compromisos Conpes |  | 25 | 2014-12-30 | [12 empty] | 160000000
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [24 empty] | #REF!
5 | PROTECCIÓN FINANCIERA | • Aumento de la eficacia y eficiencia de las inversiones de gestión del riesgo mediante la promoción y apoyo de fondos territoriales | 12 departamentos del país con orientación técnica en la creación de Fondos de Gestión del Riesgo | Elaborar una guía para la creación de los Fondos de Gestión del Riesgo | Guía | 1 | # documento realizado | Esperanza Barbosa | 40 | 2014-03-31 | [12 empty] | 3000000
|  |  |  | Orientar a los departamentos a través de talleres en territorio | Talleres | 2 | # de talleres realizados |  | 20 | 2014-11-30 | [12 empty] | 200000000
|  |  |  | Brindar apoyo técnico para la creción o fortalecimiento de los fondos de GRD | Reuniones Regionales | 6 | # dereuniones realizadas |  | 30 | 2014-12-30 | [12 empty] | 18000000
|  |  |  | Monitorear la creación y funcionamiento de los fondos | Entes territoriales | 300 | Numeros de municipios y departamentos monitoreados |  | 10 | 2014-12-30 | [12 empty] | 0
|  | • Definición de mecanismos de retención intencional y trasnferencias del riesgo | Promocionada la estrategia de Protección Financiera en las principales ciudades del país | Diseño de estrategia de promoción de la protección financiera ante el riesgo | Documento | 1 | Estrategia diseñada | Esperanza Barbosa | 50 | 2014-04-30 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Implementación de la estrategia de promoción | Regiones | 6 | numero de regiones con estrategia implementada |  | 50 | 2014-12-30 | [12 empty] | 103000000
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [24 empty] | #REF!
6 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas |  | Graciela Ustáriz | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | ENE: 2014-12-31; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1 | 1 | 4 | 0
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  | Graciela Ustáriz | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | ENE: 2014-12-31; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1 | 1 | 4 | 0
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  | Graciela Ustáriz | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | ENE: 2014-12-31; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1 | 1 | 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [24 empty] | #REF!
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION
NOTAS:
Proyectos de inversión
Recursos que se tienen de otra vigencia
Por confirmar con Jurídica
Proyectos de AT en Planes territoriales de GRD y estrategias de Respuestas (del Subdirector General)

## PLANEACION
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION | [26 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [23 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | POLITICAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Formulación, articulación y seguimiento de la política pública de gestión del riesgo de desastres | Establecer los instrumentos para la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica y operativa de la UNGRD | Instrumentos | 6 | No de instrumentos elaborados | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnetico | 2014-02-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6
|  |  | Asesorar la implementación el modelo integrado de Planeación y Gestión | Reportes de seguimiento al Plan Estratégico de la UNGRD | 1 | No de reportes elaborados | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnetico | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Definir el plan estratégico de la UNGRD | Plan estratégico | 1 | Plan elaborado | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: OCT; TOTAL
|  |  |  | Documento de seguimiento al plan estratégico | 6 | No de documentos de seguimiento | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6
|  |  | Definir el plan de acción de la UNGRD | Plan de acción | 1 | Plan elaborado | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: ENE; TOTAL
|  |  |  | Documento de seguimiento al plan acción | 6 | No de documentos de seguimiento | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6
|  |  | Desarrollar el sistema de control y seguimiento a la gestión de la UNGRD | Elaboración del Tablero de control | por demanda | No de tableros de control | Carmen Lorena Chávez |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  |  | Seguimiento al Tablero de control | 12 | No de documentos de seguimiento | Carmen Lorena Chávez |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD - SPI | Reporte de seguimiento | 4 | No de documentos de seguimiento elaborados | Magnolia Vargas |  | Documento físico y magnético | 2014-01-31 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | Dar respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la República | Respuestas | Por demanda | No de respuestas | Eliana Grandas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar el diagnostico de necesidades de política pública en gestión del riesgo de desastres | diagnostico | 1 | No de diagnósticos de política elaborados | Jessica Giraldo |  | Documento magnético | 2014-02-15 | 2014-03-15 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Desarrollar una priorización de políticas en gestión del riesgo a desarrollar por la UNGRD | documento de priorización | 1 | No de documentos elaborados | Jessica Giraldo |  | Documento físico y magnético | 2014-03-15 | 2014-03-31 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Seguimiento a la elaboración e implementación de políticas públicas | reportes de seguimiento | 9 | No de reportes de seguimiento a políticas elaborados | Jessica Giraldo |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | apoyar la implamnetacion de la estrategia de proteccion fionanciewra de la nacion frente a los desastres y propuestas y seguimiento al protocolo que se debe llevar a cabo para la ctivacion del cretdito con bm | Documento | 1 | Documento elaborado | Magnolia Vargas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Apoyar a la ejecucion del preceso de formulacion del componente programatico PNGRD | Documento guia | 1 | Documentoguia | Magnolia Vargas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Acompañamiento en el proceso de reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | reportes de seguimiento | 5 | No de reportes de seguimiento a políticas elaborados | Martha Ochoa |  | Documento físico y magnético | 2014-03-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; TOTAL: 5
2 |  | Formulación e implementación de los instrumentos de planificación del SNGRD | Contratación de una Consultoría para asesorar y apoyar a la UNGRD como coordinador del proyecto Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e instrumentos financieros | Documento contrato y términos de referencia | 1 | No de contratos | Gerardo Jaramillo |  | Contrato y términos de referencia | 2014-02-01 | 2014-08-31 | [13 empty] | 67053000 | Crédito BIRF 7293-CO Banco Mundial | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Realizar los insumos para adelantar el proceso de consulta con diferentes entidades públicas y privadas y actores del SNGRD y enfatizar el tema de la Gestión del Riesgo de Desastres, que permita precisar el tipo y los alcances del PNGRD en su etapa de formulación. | No. De Talleres | 2 | No de Talleres | Martha Cecilia Ochoa |  | listado de asistentes y registro fotográfico - Documento memoria del taller | 2014-04-01 | 2014-07-31 | MAY: 1; JUN: 1; TOTAL: 2 | 30000000 | Crédito BIRF 7293-CO Banco Mundial
|  |  | Coordinar la Consultoría para fortalecer política y financieramente el - SNGRD - Formulación del Componente general del PNGRD 2013 y llevar a cabo los trámites presupuestales, contractuales y administrativos que le sean asignados, requeridos para la ejecución del proyecto A-FPOIF-SNPAD, en el marco del programa APL-1, en coordinación con los funcionarios responsables de la UNDGR. | Documento Informe | 1 | No de documentos elaborados | Martha Cecilia Ochoa |  | Documento Físico y en medio magnético | 2014-02-01 | 2014-08-31 | [13 empty] | 201868901 | Crédito BIRF 7293-CO Banco Mundial | bar: AGO; TOTAL
|  |  |  | Reportes de Seguimiento | 3 | No de documentos elaborados | Martha Cecilia Ochoa |  | Documento Físico y en medio magnético | 2014-03-01 | 2014-08-15 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; TOTAL: 3
|  |  |  | Actas de Seguimiento | Por demanda | No de Actas entregadas | Martha Cecilia Ochoa |  | Documento Físico y en medio magnético | 2014-03-01 | 2014-08-15 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar y consolidar informes requeridos para la Contraloría General de la República | Informe Planes de Mejoramiento | 4 | No de documentos elaborados | Eliana Grandas |  | Documento Físico y en medio magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  |  | Informes | por demanda | No de documentos elaborados | Eliana Grandas |  |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Hacer seguimiento a la aprobación del proceso para la formulación del PNGRD | reportes de seguimiento | 5 | No de reportes de seguimiento a políticas elaborados | Martha Ochoa |  | Documento físico y magnético | 2014-03-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 5
|  |  | Elaborar un diagnostico sectorial de acciones adelantas en materia de gestión del riesgo de desastres | diagnostico | 1 | No de diagnostico elaborados | Martha Ochoa |  | Documento físico y magnético | 2014-03-01 | 2014-07-31 | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Asistir en calidad de participante al comité técnico asesor del comité nacional para el conocimiento del riesgo de desastres | Documento propuesta comisión asesora de TIC's | por demanda | por demanda | Javier Soto y Paula Contreras |  | Documento | 2014-01-01 | 2014-11-30 | TOTAL: 0
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
3 | COORDINACION INSTITUCIONAL DEL SNGRD | Fortalecimiento de las capacidades del SNGRD | Elaborar propuesta para la creación de mecanismos de gobierno en TICs en el SNGRD | Documento propuesta mecanismos de gobierno | 1 | No de documentos elaborados | Javier Soto y Paula Contreras |  | Documento | 2014-01-01 | 2014-11-30 | bar: JUN; TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
4 | FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA | Optimizar los procesos de gestión de la información del SNGRD | Contratar una consultoría para la administración operativa del SIGPAD | Contrato | 1 | No de contratos firmados | Javier Soto |  | Contrato | 2014-01-01 | 31/02/2014 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Desarrollar aplicaciones para la gestión de la información reportada por las entidades de gestión del riesgo de desastres | Aplicaciones | 2 | No de aplicaciones desarrolladas | Javier Soto |  | link web en funcionamiento | 2014-03-01 | 2014-07-30 | ABR: 1; AGO: 1; TOTAL: 2
|  |  | Implementar herramienta de recopilación para el registro de damnificados | Herramienta de registro de damnificados | por demanda | No de herramienta de registro de damnificados implementadas | Paula Contreras |  | herramienta informática en funcionamiento | 2014-03-01 | 2014-11-30 | TOTAL: 0
|  |  | Diseñar tablero de control para el análisis de datos de la información histórica de emergencias | Tablero de Control | 1 | No de tablero de control para análisis de información diseñado | Carmen Lorena Chávez |  | Tablero de control | 2014-03-01 | 2004-11-30 | TOTAL: 0
|  |  | Efectuar informes de seguimiento a la ejecución financiera de los recursos del FNGRD | informes de seguimiento | 12 | No informes de seguimiento elaborados | Eliana Grandas |  | documento físico | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Realizar presentaciones de las cuentas del FNGRD | presentaciones | 2 | No informes de seguimiento elaborados | Eliana Grandas y Carmen Chávez |  | documento físico | 2014-01-31 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
5 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Gerardo Jaramillo |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Gerardo Jaramillo |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Gerardo Jaramillo |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE | [24 empty] | #REF!
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
6 | Direccionamiento estratégico y control | Gestión de calidad en la UNGRD | Realizar Seguimiento a los avances de los documentos Conpes SNGRD | Informes de seguimiento | 4 | No de informes de seguimiento | jessica giraldo |  | Documento magnético | 01/02/0214 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | Realizar la supervision al contrato de consultoria para la implmentacion del SIPLAG | Certificado de satisfaccion | 5 | No de certificaiones | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-10-30 | ABR: 1; JUN: 1; JUL: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 5 | 620000000
|  |  | Elaborar el plan general del proyecto para la implementacion del SIPLAG | Plan General Elaborado y aprovado | 1 | Plan General | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-01-01 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar la caracterizacion de Procesos y Documentacion de procedimientos | Caractericzaciones | 1 | N de caracterizacione de procesos | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-04-01 | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Elaborar el plan de implementacion de documentos del SIPLAG | Plan de implementacion | 1 | Plan de implementacion | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-06-01 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Elaborar el plan de Evaluacion del SIPLAG | Plan de Evaluacion | 1 | Plan de evaluacion | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-07-01 | bar: AGO; TOTAL
|  |  | atender efectivamente las solicitudes de la jefatura de oapi | por demanda |  | no de atenciones realizados | Marcela Zamudio |  | gestion de calidad | 2014-01-01 | 2014-12-30 | TOTAL: 0
|  |  | Apoyar y realizaracompañamiento al sistema integrado de planeacion y gestion conforme a los requicitos exigidos por la entidad | por demanda |  | No apoyos realizados | Marcela Zamudio |  | gestion de calidad | 2014-10-01 | 2014-12-30 | TOTAL: 0
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
7 | OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA E INFORMACIÓN DE LA UNGRD | Modernización Institucional | Implementar un proceso administrativo en línea | proceso administrativo en línea | 1 | No de procesos administrativos implementados | Wilson Salamanca |  | Documento físico y magnético | 2014-07-01 | 2014-11-30 | bar: NOV; TOTAL
|  | Gestión de Tecnologías de la Información -UNGRD | Administracion herramienta tecnológica para el manejo de la correspondencia | Herramienta manejo de correspondencia | por demanada | soporte implementadas para el manejo de correspondencia | Wilson Salamanca |  | herramienta informática en funcionamiento | 2014-01-01 | 2014-11-30 | TOTAL: 0
|  |  | Implementar la estrategia de gobierno en línea | Fase 1 estrategia de gobierno en línea | 1 | % de implementación de la fase 1 gobierno en línea | Paula Contreras, Wilson Salamanca |  | Matriz de evaluación fase 1 UNGRD | 2014-04-01 | 2014-11-30 | JUN: 100%; TOTAL: 1
|  |  | Realizar inventario de iniciativas de TI en la UNGRD | Inventario de iniciativas de TI | 1 | No de inventarios de iniciativas de TI | Javier Soto |  | Inventario de Iniciativas | 2014-02-01 | 2014-05-01 | bar: MAY; TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
8 |  |  | Supervisar la contratación de una Consultoría para fortalecer política y financieramente el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) - 2013 | Informes de supervisión | 6 | No. De informes aprobados | Martha Ochoa |  | Contrato | 01/062014 | 2014-08-01 | JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; NOV: 1; DIC: 1; TOTAL: 6
|  |  | Asesorar y apoyar a las dependencias de la UNGRD en la formulación, registro y actualización de proyectos de inversión | Proyectos de inversión | Por demanda | No de proyectos asesorados | Eliana Grandas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | TOTAL: 0
|  |  | Seguimiento a los proyectos de la UNGRD | Documentos de seguimiento | 12 | No de documentos de seguimientos elaborados | Carmen Lorena Chávez |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  | Programación y Ejecución presupuestal | Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la UNGRD | Anteproyecto de presupuesto | 1 | No de anteproyecto de presupuesto | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar la programación presupuestal anual de la UNGRD | Cronograma de ejecución | 1 | No de cronogramas elaborados | Gustavo Beltrán |  | Documento magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento a la ejecución presupuestal de la UNGRD | Informes de seguimiento presupuestal | 48 | No de documentos de seguimientos elaborados | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
|  |  | Tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales ante las instancias competentes | Tramites | Por demanda | No de tramites elaborados | Eliana Grandas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | TOTAL: 0
|  |  | Seguimiento a los recursos de la subcuenta principal de FNGRD | Reportes de seguimiento | 11 | No de documentos de seguimientos elaborados | Eliana Grandas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
|  |  | Presentar reportes de ejecución de los recursos del FNGRD a la Contraloría General de la República | Reportes de seguimiento | 46 | No de reportes de ejecución elaborados | Eliana Grandas, Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal a MHCP | Reportes de seguimiento | 11 | No de reportes de ejecución elaborados | Eliana Grandas, Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
|  |  | Presentar informes de los planes de mejoramiento de las vigencias 2009 a 2011 a la CGR | Reporte de informe | 4 | No de reportes de ejecución elaborados | Magnolia Vargas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
9 | COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNGRD | Rendición de Cuentas | Brindar soporte tecnológico para el foro de rendición de cuentas vía WEB | Requerimientos de soporte técnico | por demanda | No de requerimientos de soporte técnico atendidos | Javier Soto |  | solicitudes de soporte técnico, respuesta a solicitudes | 2014-01-01 | 2014-12-15 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar foros WEB para rendición de cuentas | Un foro WEB | por demandad | No de foros implementados | Javier Soto |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar informes de gestión de la OAPI | Informes de gestión | 1 | No de informes de gestión elaborados | Eliana Grandas, Gustavo Beltrán |  | documento | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Medir la satisfacción de grupos de interés a través de encuestas de calidad del servicio prestado | Encuestas de calidad del servicio | 10 | No encuestas aplicadas | Carmen Lorena Chávez |  | encuestas aplicada | 2014-01-01 | 2014-11-30 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
|  |  | Efectuar seguimiento a solicitudes | Reporte de seguimiento a solicitudes | 6 | No de reportes de seguimiento a solicitudes | Carmen Lorena Chávez |  | base de datos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## JURIDICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [24 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
OFICINA ASESORA JURIDICA | [24 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [21 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [21 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | SOPORTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Gestión Jurídica Eficiente | Atender las consultas efectuadas ante la Oficina Asesora Jurídica en un término máximo de 15 días | Consultas | 100% | No de consultas atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días/ No de consultas recibidas por la OAJ | Segundo Arguello | 10% | Oficios de respuesta y base de datos de registro | 2014-01-01 | 2014-01-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas por la OAJ | Segundo Arguello | 10% | Oficios de respuesta y base de datos de registro | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Atender oportunamente las acciones judiciales (promovidos por la UNGRD o en contra de ella) | Acciones Judiciales | 100% | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días / No de acciones judiciales recibidas por la OAJ | Segundo Arguello | 10% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Acciones Judiciales | Por demanda | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ | Segundo Arguello | 10% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Atender oportunamente dentro de los plazos legales, los derechos de petición interpuestos ante la UNGRD | Derechos de Petición | 100% | No de peticiones atendidas por la OAJ dentro de los términos legales / No de peticiones radicadas | Segundo Arguello | 10% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Derechos de Petición | Por demanda | No de peticiones atendidas por la OAJ | Segundo Arguello | 10% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Preparar y revisar proyectos de acto administrativo y de Ley | Proyectos de acto administrativo y de Ley | Por demanda | No de proyectos de acto administrativo y de Ley | Segundo Arguello | 10% | Oficios de respuesta | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Participar en los comités, grupos de trabajo y en general reuniones, donde se discutan los programas de competencia a cargo de la UNGRD | Reuniones | Por demanda | No de reuniones en los cuales participa la OAJ | Segundo Arguello | 10% | Actas, memorias, correos electrónicos, revisión de documentos de trabajo, memorandos de observaciones | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Participar en la elaboración de documentos de contenido jurídico, proyectos de reglamento, manuales y en general, trabajos especificados que sean asignados por la Dirección General | Documentos de contenido jurídico | Por demanda | No de documentos de contenido jurídico en los que participa la OAJ | Segundo Arguello | 10% | Documentos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Expedir el manual de contratación del FNGRD | Manual de contratación del FNGRD | 1 | No de manuales de contratación expedidos | Segundo Arguello | 10% | Manual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; TOTAL: 0
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [21 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Segundo Arguello |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Segundo Arguello |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Segundo Arguello |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## COMUNICACIONES
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [27 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [24 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [24 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No. | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNGRD | Comunicación de información interna y externa de la ungrd y del sngrd | Unificación de criterios y acciones establecidas por el área de Talento Humano y la Oficina Asesora de Comuniciones en pro del bienestar del empleado y la cultura organizacional | Realización conjunta de eventos, piezas de comunicación y manuales sobre cultura y clima organizacional. | Eventos | 3 | N° Eventos realizados | Jennifer Wilchez, Ana Chambueta, Diana Londoño (DL) | 20% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-03-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Fortalecimiento de los procesos de comunicación interna | Diseño de lineamientos y decálogos para la comunicación interna de la UNGRD | Decálogos | 1 | N° Decálogos realizados | Jennifer Wilchez , DL | 30% | Documentos | 2014-02-01 | 2014-04-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Motivación para nuevos empledos y contratistas | Producción de video de inducción a empleados nuevos | Video | 1 | N° de videos realizados y socializados | Jennifer Wilchez , DL | 8% | Videos | 2014-05-01 | 2014-06-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Articulación con el DAPRE para creación de protocolos conjuntos de acción en términos de comunicación e información | Encuentro para determinar expectativas de la UNGRD vs. Pautas y necesidades de Gobierno | Reunión | 1 | N° de Reuniones realizadas | Diana Londoño , DL | 5% | Lista de asistencia | 2014-09-01 | 2014-09-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Generación de estadísticas para medir aspectos de comunicación interna | Encuesta a empleados | Encuesta | 2 | N° de Encuestas implementadas y tabuladas | Jennifer Wilchez , DL | 5% | Registros y tabulaciones | 2014-04-01 | 2014-09-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Mejora de los canales de comunicación interno y flujo constante de información | Producción de boletín de noticias sobre personal y novedades de la UNGRD y cartelera | Boletín | 12 | N° de Boletínes socializados | Jennifer Wilchez , DL | 20% | Boletín | 2014-01-31 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Fortalecimiento de la comunicación interna, a través de canales digitales | Relanzamiento de la Intranet existente, verificación de usabilidad y parámetros para su uso | Intranet | 1 | Funcionamiento y socialización de la intranet | Jennifer Wilchez/Nicolás Camacho , DL | 5% | Intranet | 2014-07-01 | 2014-08-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Consolidación y actualización de bases de datos en plataforma digital de actualización en tiempo real | Revisión y actualización de los registros (1.interno, 2.externo, 3. del sistema, 4.de medios de comunicación 5. empresa privada) | Archivos digitales | 5 | N° de bases de datos construidas | Jennifer Wilchez/NuevoComunicador , DL | 5% | Archivos con bases de datos | 2014-02-01 | 2014-04-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Digitalización de procesos de comunicación interna | Apoyo en procesos de programación y migración de la intranet | Intranet | 1 | N° de procesos de migración | Nicolás Camacho, DL | 25% | Intranet | 2014-06-01 | 2014-06-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Creación de Centro de Contacto Telefónico de la UNGRD para funcionamiento de campañas de entrada y de salida | Diseño de campañas inbound y outbound con generación de estadísticas de uso del SNGRD y UNGRD | Llamadas entrantes y salientes | 1 | N° de Llamadas entrantes y salientes | Nancy Rodríguez, DL | 50% | Registros telefónicos, grabado de llamadas | 2014-03-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 220000000
|  |  | Fortalecimiento del Centro de Documentación | Validación y aplicación de la estrategia de funcionamiento del Centro de Documentación | Estrategia | 1 | N° de Estrategias implementadas | Johanna Rojas, DL | 20% | Documentos | 2014-04-01 | 2014-05-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  |  | Clasificación de títulos, compra de software y digitalización | Títulos |  | N° de Títulos digitalizados y almacenados | Johanna Rojas, DL | 20% | Registro de títulos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 40000000
|  |  | Integración en términos de comunicación con entidades del Sistema | Diseño de lineamientos y decálogos de actuación para la comunicación con el SNGRD | Documento | 1 | N° de Documentos | Nuevo Comunicador , DL | 10% | Documentos | 2014-02-01 | 2014-06-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Fortalecimiento de las capacidades en términos de comunicación para los referentes en los Territorios (jefes de prensa de consejos) | Capacitación a jefes de prensa de Consejos Municipales y Departamentales en manejo de información y comunicación efectiva | Evento | 1 | N° de Eventos realizados | Amalia Polanco , DL | 20% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-08-01 | 2014-09-01 | TOTAL: 0 | 120000000
|  |  | Fidelización de líderes de Medios de Comunicación Nacional | Evento de sensibilización y debate | Evento | 1 | N° de Eventos realizados | Amalia Polanco/Yineth Pinilla , DL | 15% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-10-01 | 2014-10-31 | TOTAL: 0 | 40000000
|  |  | Generación de conocimiento sobre el riesgo, las amenazas y la prevención | Trabajo con agencia para el diseño de material impreso, radial y audiovisual sobre prevención en 5 procesos que priorice la unidad (1.Lluvía, 2.Seco, 3.Simulacro, 4.Fin de año, 5.Institucional) | Piezas de comunicación | 1 | N° de Piezas de comunicación | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL | 25% | Videos, productos radiales, documentos, comerciales | 2014-03-01 | 2014-05-01 | TOTAL: 0 | 2000000000
|  |  | Administración de las redes sociales | Envío de mensajes estratégicos y propaganda de las redes sociales que se encuentren activas | Actualizaciones | 36 | N° de Actualizaciones | Nicolás Camacho , DL | 25% | web, redes sociales | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Actualización de procesos digitales relacionados por aplicaciones móviles | Instructivos de uso y posterior difusión sobre herramientas/aplicaciones móviles del SNGRD | Documento | 2 | N° de Documentos generados | Nicolás Camacho , DL | 25% | Documentos | 2014-03-01 | 2014-04-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Fortalecimiento de indicadores relacionados con los parámetros establecidos por Gobierno en Línea | Apoyo a las estrategias de Gobierno en Linea desde lo que compete a la página web y redes | Documento | 1 | N° de Documentos generados | Nicolás Camacho , DL | 25% | Documentos | 2014-03-01 | 2014-04-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Generación de procesos para la gestión del conocimiento | Creación de manuales y decálogos que permitan documentar las políticas de la OAC frente a los componentes audiovisual, web, de creación de textos, comunicación en emergencia y crisis, lineamientos para voceros, entre otros. | Manuales | 6 | N° de Manuales | Toda el área | 100% | documentos | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0
|  | Posicionamiento institucional | Fortalecimiento y posicionamiento de la imagen institucional | Revisión y actualización del manual de imagen corporativa | Manual | 1 | N° de Manuales socializados | Jennifer Wilchez , DL | 2% | Documentos | 2014-02-01 | 2014-02-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Fidelización de Medios Regionales de Comunicación | Evento de sensibilización y debate | Evento | 3 | N° de Eventos realizados | Amalia Polanco/Yineth Pinilla , DL | 15% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-10-01 | 2014-10-31 | TOTAL: 0 | 30000000
|  |  | Fortalecimiento de las capacidades de periodistas y jefes de prensa del sistema para la comunicación de la gestión del riesgo | Alianza con institución/fundación de periodismo para el diseño de un módulo de estudio en comunicación y gestión del riesgo | Convenio | 1 | N° convenios firmados | Amalia Polanco , DL | 10% | Convenio firmado | 2014-04-01 | 2014-06-01 | TOTAL: 0 | 60000000
|  |  | Diseño de paquete de información para fidelización del Sector Privado | Envío de comunicaciones ó momentos de encuentro para generar un espacio de debate con sector privado frente a su responsabilidad con la gestión del riesgo | Documento | 1 | N° de Documentos producidos y socializados | Amalia Polanco , DL | 5% | Documentos | 2014-05-01 | 2014-05-31 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Diseño e implementación de estrategias para facilitar procesos de participación ciudadana. | Diseño y distribución de encuestas de satisfacción del usuario y socio | Encuesta | 3 | N° de Encuestas diseñadas e implementadas | Nicolás Camacho, DL | 10% | Escuesta, estadísticas de participación, dpcumento | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Formulación y planeación de eventos masivos de sensibilización frente a la educación para la Gestión del Riesgo, en diferentes territorios | Realización de 6 concentraciones masivas (eventos) para público general, en torno a la temática de gestión del riesgo | Eventos | 6 | N° de Eventos realizados y N° de asistentes | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL | 30% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-05-01 | 2014-10-01 | TOTAL: 0 | 1500000000
|  |  | Conservación de la memoria histórica en temas de gestión del riesgo | Formulación de proyecto para la creación del Museo Nacional sobre la Gestión del Riesgo y los Desastres en Colombia | Documento | 1 | N° de Documentos generados | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL | 10% | Documentos | 2014-06-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Posicionamiento de la marca en temas de prevención | Convenio de asociación con Maloka para presentación de exposición "Conciencia ante el riesgo" | Exposición | 1 | n° de visitantes a la Exposición | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL | 20% | estadística de ingreso de visitantes | 2014-02-01 | 2014-08-01 | TOTAL: 0 | 350000000
|  |  | Reconocimiento a iniciativas de comunicación exitosas en gestión del riesgo | Diseño de convocatoria/concurso para premiar iniciativas y productos periodísticos sobre Gestión del Riesgo | Concurso | 1 | N° de participantes al Concurso | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL, Yineth Pinilla | 20% | documentos, propuestas, registro | 2014-10-01 | 2014-11-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Generación de alianzas con la Academia para hacer de la Comunicación para la Gestión del Riesgo un objeto de estudio | Implementación de actividad de corte académico para hacer de la Gestión del Riesgo un estudio de caso para estudiantes | Alianza | 1 | N° de Alianzas | Amalia Polanco, DL | 20% | documento | 2014-06-01 | 2014-08-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Producción de momentos de recordación sobre temáticas de reducción del riesgo | Producción, logística y protocolo de los eventos que requiera la UNGRD (rubro de administrativa) | Eventos | 12 | N° de Eventos y participantes | Ana Chambueta, DL | 100% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Soporte a la Gestión Institucional | Servicios de soporte a las responsabilidades de la oficina asesora de comunicaciones | Servicios de soporte a las responsabilidades de la oficina asesora de comunicaciones | Productor audiovisual | 1 | Proveedor | Diana Londoño | NA | contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 40000000
[5 empty] | Equipos de cómputo y video | 1 | Equipos | Diana Londoño | NA | contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 20000000
[5 empty] | Impresor | 1 | Proveedor | Diana Londoño. Luis Manjarrés | NA | contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 150000000
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE 1 | [25 empty] | 0
EJE 2 |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD |  | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Diana Londoño |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción |  | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Diana Londoño |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales |  | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Diana Londoño |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE 2 | [25 empty] | 0
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## COOPERACION
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [25 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AREA COOPERACION INTERNACIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Presupuesto | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Gestión de la cooperación Internacional para la GRD | Mantener actualizado el Banco de Socios y Cooperantes de la UNGRD | Banco de Cooperantes | 1 | No de banco de cooperantes elaborados | Nathalie Ramírez | 10% | Formato/Archivo de Banco de Cooperantes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Actualización del Plan Estratégico de Cooperación Internacional. | Plan Estratégico | 1 | No de Planes Estratégicos Actualizados | Santiago Nuñez |  | Documento Impreso | 2014-06-01 | 2014-12-01 | [13 empty] | 10000000 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Traducción Oficial Ley 1523 de 2012 | Leyes Traducidas | 1 | No de Leyes Traducidas | Santiago Nuñez |  | Documento Traducid | 2014-02-01 | 2014-04-01 | [13 empty] | 5000000 | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Diagramación e Impresión en Inglés Ley 1523 de 2012 | Leyes en inglés impresas | 500 | No de Leyes en inglés impresas | Santiago Nuñez |  | Documentos Impresos | 2014-04-01 | 2014-06-01 | JUN: 500; TOTAL: 500 | 10000000
|  |  | Desarrollar reuniones periódicas con las entidades del SNGRD con el fin de articular acciones con socios de la cooperación internacional | Reuniones | 10 | No de reuniones convocadas | Nicolas Segura | 5% | Registros de Asistencia/ Informes de Reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 10
|  |  | Apoyar y acompañar la formulación e implementación de proyectos que respondan a las demandas identificadas por el SNGRD y gestionar la financiación con la cooperación internacional. | Proyectos | 2 | No de Proyectos formulados | Santiago Nuñez | 10% | Archivo proyectos formulados | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 2
|  |  | Gestionar convenios de cooperación y/o alianzas que faciliten la cooperación con socios estratégicos | Convenios | 2 | No de convenios firmados | Margarita Arias | 10% | Documentos Firmados | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; TOTAL: 2
|  |  | Realizar y apoyar la implementación de un plan de acción, cronograma, y/o términos de referencia para la operativización de los convenios de coooperación | Planes de acción, cronogramas y/o términos de referencia | 2 | No de planes de acción y/o términos de referencia elaborados | Margarita Arias | 5% | Archivos planes de acción/actas de las reuniones de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 2
|  |  | Realizar solicitudes específicas de apoyo por medio de recursos técnicos, físicos, humanos o financieros a los socios estratégicos para fortalecer el SNGRD | Solicitudes de apoyo | 3 | No de solicitudes remitidas | Nicolas Segura | 10% | Cartas de Solicitud/ Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-08-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; TOTAL: 3
|  |  | Identificar y consolidar buenas práctias y experiencias exitosas en GDR para ser sistematizadas. | Fichas experiencias exitosas | 1 | No de experiencias exitosas sistematizadas | Nathalie Ramírez | 10% | Fichas sistematizadas | 2014-01-01 | 31/6/2014 | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Coordinar y participar en reuniones con socios estratégicos de la cooperación para analizar oportunidades de trabajo conjunto | Reuniones | 5 | No de reuniones de coordinación o participación | Santiago Nuñez | 5% | Registros de Asistencia/ Informes de Reunión | 2014-01-01 | 31/6/2014 | FEB: 1; MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; TOTAL: 5
|  |  | Gestión con los socios de cooperación para la Capacitación del personal de la UNGRD y del SNGRD para el fortalecimiento de capacidades. | Personas capacitadas | 15 | No de personas capacitadas | Nathalie Ramírez |  | Comisiones, informes, certificados | 2014-01-01 | 31/6/2014 | MAR: 5; MAY: 5; JUL: 5; TOTAL: 15
|  |  | Actualizar la Política de Donaciones de la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia | Guías actualizadas | 1 | No. De Guías actualizadas | Santiago Nuñez |  | Informes de Reunión, lista de asistencia, documento de la política. | 2014-01-01 | 31/6/2014 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Apoyar la actualización de la Estrategia de Gestión del Riesgo de Desastres por Riesgos Tecnológicos del SNGRD | Estrategias actualizadas | 1 | No. De Estrategias Actualizadas | Luis Ignacio Muñoz |  | Informes de Reunión, lista de asistencia, documento de la estrategia. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Coordinación de visitas de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas con otros países | Visitas | 2 | No de visitas bilaterales | Nathalie Ramírez | 10% | Informes de Misión/Registro fotográfico | 2014-01-01 | 31/6/2014 | MAR: 1; MAY: 1; TOTAL: 2
|  | Respuesta a compromisos de la UNGRD en el Marco de Mecanismos de Cooperación, Convenios, y Memorandums de Entendimiento | Apoyar el desarrollo de una reunión de socios común UNGRD- USAID/OFDA/LAC enel Marco del MDE Firmado | Reunion de Socios | 1 | No de reuniones | Santiago Nuñez | 2% | Informes de reunión, listas de asistencia, informe fotográfico. | 2014-01-01 | 31/6/2014 | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Apoyo a la consolidación y elaboración del documento preliminar del Informe de Avances Marco de Acción de Hyogo | Informe MAH | 1 | No de Informes remitidos al final del año | Nathalie Ramírez | 20% | Informe remitido en la plataforma online | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Apoyo en el desarrollo de un Encuentro Nacional de Alianzas Público Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del MDE con el Sector Privado | Encuentros desarrollados | 1 | No de Encuentros Desarrollados | Nicolas Segura |  | Informes de reunión, listas de asistencia, informe fotográfico. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Apoyar el desarrollo de un Simulacro Bi-nacional por Tsunami con Ecuador en el marco del MDE con este país. | Simulacro binacional | 1 | No de Simulacros Binacionales Desarrollados | Nathalie Ramírez |  | Informes de reunión, listas de asistencia, informe fotográfico, informes de evaluación | 2014-01-01 | 2014-03-31 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Representar a la UNGRD en las Reuniones de la Autoridad Nacional para la Prohibicion de Armas Qumicas.ANPROAQ | Reuniones asistidas | 3 | No. De Reuniones en las que la UNGRD participó | Luis Ignacio Muñoz |  | Informes de reunion, lista de asistencia e informe de compromisos por parte de la Unidad | 2014-01-01 | 31/6/2014 | bar: MAR; MAY; JUL
|  |  | Representar a la UNGRD en las Reuniones de la Autoridad Nacional para la Prohibicion de Armas Biologicas | Reuniones asistidas | 3 | No. De Reuniones en las que la UNGRD participó | Luis Ignacio Muñoz |  | Informes de reunion, lista de asistencia e informe de compromisos por parte de la Unidad | 2014-01-02 | 2014-08-31 | bar: FEB; ABR; JUN
|  |  | Participar y representar al Gobierno Nacional en eventos de orden internacional en materia de gestión del riesgo de desastres | eventos internacionales | por demanda | No de eventos en los que se participa | Nathalie Ramírez | 40% | Memorias, informes de misión, certificados. | 2014-01-01 | 2014-12-31
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Margarita Arias |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Margarita Arias |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Margarita Arias |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
TOTAL EJE | [24 empty] | 25000000
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## INF. TECNOLÓGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | [26 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | [23 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | OPTIMIZACIÓN LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA E INFORMACIÓN DE LA UNGRD | Gestión de tecnologías de la información - UNGRD | Solucionar los conflictos que se presentan con el software de los PC a nivel de office,navegadores, internet, correo e instalación y/o reinstalación de aplicaciones, soporte a sistemas operativos. A nivel hardware instalación y cambio de hardware | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 25% | Software GLPI | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Desarrollar e Implementar proyectos en cuanto a infraestructura tecnologica | Proyectos Infraestructura Tecnológica | 8 | No de Proyectos Infraestructura Tecnológica desarrollados | Luis Javier Barrera | 15% | Documento Fisico firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 8 | 1324500000
|  |  | 1. Instalación e implementación canales internet para la ungrd y sala de crisis | [21 empty] | 475000000 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 2. Alquiler de un espacio fisico en un centro de datos denominado COLOCATION para ubicar fisicamente servidores | [21 empty] | 58500000 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 3. Alquiler de Equipos de Computo para apoyar la gestión de las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD a precios unitarios fijos de acuerdo a cantidades y especificaciones requeridas por la entidad | [21 empty] | 320000000 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 4. Alquiler de las cuentas de correo electrónico a través de la plataforma Google Apps | [21 empty] | 54000000 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 5. Adquisición del servicio de Cloud Backup y Replicación en Línea y/o Adquisición de una solución de almacenamiento en Red para proteger todos los datos de la UNGRD. | [21 empty] | 300000000 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 6. Contratar una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con experiencia en temas normativos y técnicos asociados a la adopción de la convivencia del protocolo IPv6 con IPV4 y transición final al protocolo IPV6. | [21 empty] | 70000000 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 7. Adquisición de una herramienta que permita prevenir, reportar y controlar los archivos que se almacenan en los equipos, fortalecer los procesos de auditoria, Garantizar la protección de los Derechos de Autor y Licenciamiento | [21 empty] | 35000000 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 8. Adquisición de licencias de antivirus por tres (3) años para los servidores de la UNGRD (12) y equipos propios ( 50) | [21 empty] | 12000000 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Supervisar los diferentes contratos que se realicen y que tengan que ver con esta temática. | Supervision Contratos | 8 | No de contratos supervisados | Luis Javier Barrera | 15% | Documento Fisico firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 3; MAR: 5; TOTAL: 8
|  |  | Administrar las herramientas de seguridad a traves del visor de sucesos y aplicar los parches necesarios para tener actualizados servidor de dominio y archivos | Actualizaciones | por demanda | No de actualizaciones al servidor de dominio | Luis Javier Barrera | 10% | Log de visor de eventos y log de actualizaciones | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar las copias de seguridad incremental de la información | Copias de Seguridad Incrementales | 24 | No de Copias de Seguridad Incrementales realizadas | Luis Javier Barrera | 10% | Log copias de seguridad | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
|  |  | Realizar copias de seguridad mensual | Copias Mensuales | 12 | No de Copias de Seguridad mensuales realizadas | Luis Javier Barrera | 7% | Log copias de seguridad | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Monitorear el funcionamiento de la red LAN. Switch, servidores, patch panel, cableado utilizando analizadores de protocolos para solucionar posibles problemas en las comunicaciones. | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 3% | log de actividades | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Verificar conexiones fisicas y lógicas de equipos, en caso de presentrse inconvenientes de conexión. (punto de red, trajetas, actividad de switchs,, conexiones en el rack de voz y datos) | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 2% | Planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Verificar uso de los canales de internet, a través de software suministrado por el proveedor o externos. | Consultas | 12 | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 3% | Reportes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Administrar la plataforma de Correo Eletrónico | Consultas | Por Demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 10% | Reportes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100%
TOTAL EJE 1 | [24 empty] | 0
EJE 2 |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas |  |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
TOTAL EJE 2 | [24 empty] | 2649000000
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## TALENTO HUMANO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [28 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AREA DE TALENTO HUMANO | [28 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO | [25 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [25 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | UNGRD | FNGRD | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL | Provisión del talento humano | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad | Resolución | DE ACUERDO A LA NECESIDAD | No de actualizaciones al manual de funciones y competencias laborales realizados | FANNY TORRES | 25% |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Ajustar la Comisión de Personal de la Unidad | Comisión de Personal |  | No de comisiones efectuadas | FANNY TORRES | 25% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Programar reuniones de la Comisiòn de personal de la entidad. | actas | 10 | No de reuniones efectuadas | FANNY TORRES | 25% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes | 1 | No. de Plan Anual de Vacantes elaborados | FANNY TORRES | 25% |  | 2014-03-01 | 2014-03-31 | bar: MAR; TOTAL
|  | Administración de nómina | Preparar y elaborar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina - 2014 | Proyecto anual de presupuesto | 1 | No. de anteproyectos de presupuesto elaborados | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-03-01 | 2014-03-31 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Preparar la liquidación de la nómina de los empleados de la Unidad, y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de nómina | 14 | No de Liquidación de la nómina preparadas | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14
|  |  | Realizar el control mensual a las novedades que afecten el presupuesto de la Unidad (compensatorios, horas extras, licencias, incapacidades , permisos y vacaciones) | Control de novedades | 12 | No.de controles de novedades realizados | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11
|  |  | Elaborar Circular de programaciòn vacaciones de funcionarios de la entidad. | circular | 1 | No de circulartes emitidas | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-12-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar el registro de Ausentismo en la base de datos diseñada | Registro | DE ACUERDO A DEMANDA | Archivo de Registro | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31
|  |  | Realizar afiliacion de contratistas a la ARL | Afiliación | DE ACUERDO A DE MANDA | Numero de afiliaciones realizadas/numero de contratos suscritos | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  | Sigep | Realizar la inscripción de los funcionarios de la UNGRD | Inscripción | DE ACUERDO A DEMANDA | No de funcionarios inscritos/ No de funcionarios de la Unidad | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar la inscripción de contratistas de la UNGRD | Inscripción | DE ACUERDO A DEMANDA | No de contratistass inscritos/ No de Contratistas de la unidad | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Verificar la actualización de información y documentación de los funcionarios de la UNGRD en el SIGEP. | hoja de vida actualizada | DE ACUERDO A DEMANDA | No de hojas de vida actualizadas/ No total de hojas de vida de contratistas *100 | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Verificar la actualización de información y documentación de los contratistas de la UNGRD en el SIGEP. | hoja de vida actualizada | DE ACUERDO A DEMANDA | No de hojas de vida actualizadas/ No total de hojas de vida de funcionarios *100 | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Desvincular a los funcionarios y/o contratistas retirados de la entidad | Servidor retirado | DE ACUERDO A DEMANDA | No de funcionarios desviculados / No de funcionarios retirados | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Mantener actualizada la información de la UNGRD en el SIGEP | Sistema actualizado | PERMANENTE | No de actualizaciones | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  | Gestión administrativa | actualizar documentación en el archivo de hojas de vida de los empleados de la Unidad | hoja de vida actualizada | DE ACUERDO A DEMANDA | No de hojas de vida actualizadas / No de funcionarios | GINNA SUÁREZ | 33.3% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de funcionarios y exfuncionarios de la Unidad | certificación de personal | DE ACUERDO A DEMANDA | No de certificaciones laborales expedidas | GINNA SUAREZ FANNY TORRES | 33.3% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Proyectar certificaciones de insuficiencia o inexistencia de personal en planta, para efectos de la contratación de prestación de servicios cuando se requiera. | certificación de insuficiencia o inexistencia | DE ACUERDO A DEMANDA | No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia proyectadas/No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia solicitadas *100 | FANNY TORRES | 33.3% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  | Viáticos y gastos de viaje | Elaborar los actos administrativos de comisisones, liquidación de viáticos y gastos de viaje de los funcionarios de la Unidad | Acto administrativo | DE ACUERDO A DEMANDA | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | MARITZA HERRERA | 15% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar los actos administrativos de desplazamiento, liquidación de viáticos y gastos de viaje de los contratistas de la Unidad | Acto administrativo | DE ACUERDO A DEMANDA | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | MARITZA HERRERA | 15% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | TOTAL: 0
|  |  | Realizas los pagos de viaticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD autorizados por la Caja Menor | Registro SIIF | DE ACUERDO A DEMANDA | No de pagos | LUZ MARINA CENTENO | 20% |  | 2014-02-04 | 2014-12-12 | TOTAL: 0
|  |  | Recibir las legalizaciones de viaticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD utorizados por la Caja Menor | Legalizaciones | DE ACUERDO A DEMANDA | No. de Legalizaciones | LUZ MARINA CENTENO | 17% |  | 2014-02-04 | 2014-12-17 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar los reembolsos para la Caja Menor de viaticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, artículo 14 | Resolución de reembolso | DE ACUERDO A DEMANDA | No de reembolsos a la caja menor / no de pagos de viaticos y gastos realizados con caja menor | LUZ MARINA CENTENO | 16% |  | 2014-02-04 | 2014-12-12 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar el cierre presupuestal la Caja Menor de viaticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012. | Resolución de cierre de caja | 1 | Resolucion de cierre | LUZ MARINA CENTENO | 17% |  | 2014-12-17 | 2014-12-19 | bar: DIC to TOTAL
|  | Tiquetes | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los funcinarios da la UNGRD | Tiquete emitido | DE ACUERDO A DEMANDA | No de tiquetes emitidos | DAVID PELAEZ | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas da la UNGRD | Tiquete emitido | DE ACUERDO A DEMANDA | No de tiquetes emitidos | DAVID PELAEZ | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas del FNGRD | Tiquete emitido | DE ACUERDO A DEMANDA | No de tiquetes emitidos | DAVID PELAEZ | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos para tiquetes | Seguimiento presupuetal | DE ACUERDO A DEMANDA | No de seguimientos al los contratos para la adquicicon de tiquetes | DAVID PELAEZ FANNY TORRES | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar el informe de ejecucion de acuerdo a la emisión de tiquetes | informe | DE ACUERDO A DEMANDA | Informe de ejecucion | DAVID PELAEZ | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | TOTAL: 0
|  | Bienestar social laboral | Conformación del Comité de Bienestar, capacitación e Incentivos. | Comité | 1 | No. de Comités conformados | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el diagnóstico de Bienestar Social Laboral | Documento de Diagnóstico | 1 | Documento de ejecucion | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la UNGRD | Plan de Bienestar Social | 1 | % de cumplimiento mensual | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-03-31 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD | Actividad | 12 | % de cumplimiento mensual | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal | Seguimiento presupuetal | DE ACUERDO A DEMANDA | % de cumplimiento mensual | LINA HERNÁNDEZ | 10% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades del Plan de Bienestar Social Laboral | Evaluación | De acuerdo a ejecución | % de cumplimiento mensual | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar el informe de cumplimiento de plan de bienestar social laboral | Informe | 1 | Informe de ejecucion | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-12-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  | Incentivos | Elaborar el diagnóstico de Incentivos | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | LAURA AMADO | 20% |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO COMISIÓN DE PERSONAL | 20% |  | 2014-01-01 | 2014-02-28 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Anual de Incentivos | Entrega de incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO | 20% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal | Seguimiento presupuetal | DE ACUERDO A DEMANDA | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO COMISIÓN DE PERSONAL | 20% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | TOTAL: 0
|  | Capacitación | Elaborar el diagnóstico de Capacitación | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | LAURA AMADO | 15% |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación | 1 | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO COMISIÓN DE PERSONAL | 20% |  | 2014-01-01 | 2014-02-28 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Sesión | DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO | 20% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | Evaluación | DE ACUERDO A EJECICIÓN | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal | Seguimiento presupuetal | DE ACUERDO A DEMANDA | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO COMISIÓN DE PERSONAL | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar el informe de jecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de ejecucion | LAURA AMADO | 15% |  | 2014-12-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  | Seguridad y salud en el trabajo | Elaborar el Plan Anual de trabajo con ARL | Plan de Trabajo | 1 | % de cumplimiento mensual | CRISTIAN ARÉVALO | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el cronograma de SST | Cronograma | 1 | % de cumplimiento mensual | CRISTIAN ARÉVALO | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Acompañamiento y capacitación al COPASO | sesión | 11 | % de cumplimiento mensual | CRISTIAN ARÉVALO | 10% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
|  |  | Acompañamiento y capacitación al Brigada de Emergencia | sesión | 11 | % de cumplimiento mensual | CRISTIAN ARÉVALO | 10% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
|  |  | Acompañamiento y capacitación al Comité de Convivencia Laboral | sesión | 4 | % de cumplimiento trimestral | CRISTIAN ARÉVALO LAURA AMADO | 10% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | Realizar la Matriz de factores de Riesgo y controles | Documento | 1 | documento terminado | CRISTIAN ARÉVALO | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Realizar el Plan de Emegencia | Documento | 1 | documento terminado | CRISTIAN ARÉVALO | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Semana de la Seguridad | Actividad | 1 | % de cumplimiento según cronograma | CRISTIAN ARÉVALO | 10% |  | 2014-09-01 | 2014-08-30 | bar: AGO; TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | FANNY TORRES |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | FANNY TORRES |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | FANNY TORRES |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## FINANCIERA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [24 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ÁREA FINANCIERA | [24 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA | [21 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [21 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SNGRD | Administración eficiente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo | Implementación de nuevo aplicativo prespuestal del FNGRD | Generación de Informes | 12 | N° de reportes elaborados | Sandra Hernandez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-07 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Backup y control de la informacion registrada en el aplicativo antiguo y nuevo | Generación de Informes | 12 | N° de reportes elaborados | Sandra Hernandez |  | Archivo magnético | 2014-01-07 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Establecer los procesos de Afectaciones del FNGRD y el respectivo seguimiento | Flujo de procesos | 1 | Flujo de proceso | Sandra Hernandez y Carlos Segura |  | Documento Físico | 2014-01-07 | 2014-12-31 | bar: ENE; ABR; JUL; OCT; TOTAL
|  |  | Participar en la elaboracion del anteproyecto de presupuesto para las subcuentas del FNGRD | Anteproyecto de presupuesto | 1 | Nº de anteproyecto de presupuesto elaborados | Paulina Hernández |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar reportes e informes presupuestales de las subcuentas del FNGRD y su presentacion | Reportes e Informes | 12 | N°. De Reportes e Informes | Carlos Segura y Maria Ortiz |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Gestionar la ejecucion (la afectacion) del presupuesto del FNGRD | Afectaciones presupuestales | sujeto a demanda | N° de afectaciones elaboradas | Carlos Segura y Maria Ortiz |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0
|  |  | Revision y gestion del tramite de las solicitudes de desembolsos para enviar a pagos | Solicitudes de Desembolsos | sujeto a demanda | N° de Solicitudes | Emilse Peña y Graciela Rodriguez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0
|  |  | Gestionar los ajustes requeridos en los desembolsos del FNGRD | Solicitudes de Ajustes | sujeto a demanda | N° de Solicitudes | Emilse Peña y Graciela Rodriguez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0
|  |  | Elaborar conciliación desembolsos Vs pagos con la Fiduprevisora | Informe de conciliación | 12 | N° de informes presentados | Maria Ortiz |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Elaborar las estadísticas de los pagos del FNGRD | Informe estadístico | 12 | N° de informes presentados | Sandra Hernandez / Emilce Peña |  | Medio magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Analisar, Elaborar y Presentar los Estados de Cuenta (Tableros de Control) de las diferentes lineas | Estados de Cuenta (Tableros de Control) | 12 | N° de Estados de Cuenta (Tablero de Control) | Carlos Segura y Maria Ortiz |  | Medio Magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Seguimiento y cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria | Informe de cruce | 12 | N° de informes presentados | Carlos Segura y Maria Ortiz |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Depuracion de los contratos suscritos por el FNGRD | Informe de Depuracion | 12 | N° de informes presentados | Fernando Barbosa |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0%
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Paulina Hernández |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizados | Paulina Hernández |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizados | Paulina Hernández |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0%
TOTAL EJE
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [21 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNGRD | Programación y ejecución presupuestal | Elaborar la desagregación presupuestal para la vigencia 2014. | Presupuesto | 1 | Nº de presupuestos desagregados | Patricia Gallego |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-01-02 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar las conciliaciones de las cuentas por pagar de la vigencia 2013 | Cuentas por pagar | sujeto a demanda | N° de cuentas por pagar conciliadas | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-01-21 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Realizar los pagos de las cuentas de la UNGRD | Pagos | sujeto a demanda | N° de pagos realizados | Nelson Botello/Tatiana Laverde. |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal de la UNGRD | Reportes | 48 | N° de reportes presentados a OAPI | Patricia Gallego/ Mario Daviv Perez |  | Reporte SIIF | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
|  |  | Elaborar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal en el SIIF | Certificados de Disponibilidad Presupuestal | sujeto a demanda | N° de CDP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario Daviv Perez |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar Registros Presupuestales en el SIIF | registros Presupuestales | sujeto a demanda | N° de RP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario Daviv Perez |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar los informes de operaciones reciprocas, saldos y movimientos en el sistema CHIP - Contaduría General | informes de operaciones | 4 | N° de informes de operaciones presentados | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Reporte SIIF - | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4
|  |  | Elaborar el balance general de la UNGRD de la vigencia 2013 | Balance general 2013 | 1 | Balance General 2013 | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Documento firmado | 2014-01-01 | 2014-12-01 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar los balances general de la UNGRD de la vigencia 2014 | Balance mensual 2014 | 12 | Balances Mensuales | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Documento firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Presentar el informe de Información Exógena a la DIAN | Informe de información exógena | 1 | Informe | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Acuse de recibido enviado por la DIAN | 2014-01-01 | 2014-12-01 | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Presentar el informe de Información Exógena distrital a la SHD | Informe de información exógena | 1 | Informe | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Acuse de recibido enviado por la SHD | 2014-01-01 | 2014-12-01 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Presentar la declaración de retención en la fuente a la DIAN | Declaración de rete fuente | 12 | Declaración de Retención en la fuente | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Acuse de recibido enviado por la DIAN | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Presentar la declaración de retención de ICA - Secretaria de Hacienda Distrital | Declaración de retención ICA | 6 | Declaraciones de Retencisón del ICA | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Formulario Físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6
|  |  | Registrar la causación de obligaciones en el SIIF | Registros de causación de obligaciones | sujeto a demanda | N° de causación de obligaciones registrados en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Conciliar las cuentas bancarias | Conciliación de cuentas | 12 | Nº de conciliaciones de cuentas elaboradas | Nelson Botello/Tatiana Laverde. |  | Formato en Excel impreso | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Radicar cuentas por pagar en el SIIF | Cuentas por pagar | sujeto a demanda | N° de cuentas por pagar radicadas en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar los archivos planos para pagos y registros manuales en el SIIF | Archivos planos | sujeto a demanda | N° de archivos planos elaborados | Jairo Abaunza/Henry Venegas/Nelson botello |  | Reporte SIIF - Reporte portal empresarial | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  | PLAN ANUAL DE CAJA - PAC | Elaborar la Plan Anualizado de Caja - PAC | PAC 2014 | 1 | N° de PAC anual elaborados | Nelson Botello/Tatiana Laverde. |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar la programación del PAC Mensual | PAC mensual | 12 | N° de PAC mensual programados | Nelson Botello/Tatiana Laverde. |  | Reporte SIIF | 15 de cada mes | 25 de cada mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
4 | Soporte a la Gestión Institucional | Gestion Documental | Elaboracion y tramite del archivo y correspondencia de la UNGRD | Oficios y Memorandos | sujeto a demanda | N°. De Oficios y Memorandos | Leidy Ocampo |  | SIGOB | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION
Note on H13: Carlos Segura: Se incluye esta actividad porque es necesaria para el respectivo seguimiento y control de la informacion.

## CONTRATACION
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [24 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AREA DE CONTRATACION | [24 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION | [21 empty] | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION |  |  |  |  | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION |  |  |  |  | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION |  |  |  |  | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION |  |  |  |  | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION |  |  |  |  | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [21 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | SOPORTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Desarrollar y consolidar un sistema de gestión contractual | Revisar los estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras en la UNGRD | Estudios y documentos previos | sujeto a demanda | No de estudios y documentos previos revisados | Andrea Garcia |  | documentos con observaciones | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | Revisión mensual | 100% | No de estudios y documentos previos revisados / No de estudios o documentos para revisión | Andrea Garcia |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | Tiempo promedio de revisión | sujeto a demanda | Sumatoria del total de días utilizados para dar respuesta revisar estudios y documentos / Sumatoria total de estudios y documentos | Andrea Garcia |  | registro de entrada y salida de documentos | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Elaboración de contrato o proyecto de pliego de condiciones | Contratos o pliegos | sujeto a demanda | No de contratos o pliegos elaborados | Andrea Garcia |  | documento firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | Contratos mensual | 100% | No de contratos elaborados / No de contratos para elaborar | Andrea Garcia |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | Tiempo promedio de elaboración | sujeto a demanda | Sumatoria del total de días utilizados para elaborar contratos o pliegos/ Sumatoria total de contratos y pliegos | Andrea Garcia |  | registro de entrada y salida de documentos | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Aprobar las garantías de los contratos | Pólizas | sujeto a demanda | No de pólizas aprobadas | Andrea Garcia |  | póliza en el contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Elaborar las actas de designación de supervisores | Actas de designación | sujeto a demanda | No de actas de designación elaboradas | Andrea Garcia |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Revisar las actas de liquidación, de suspensión, de terminación anticipada, de cesión. | Actas | sujeto a demanda | No de actas revisadas | Andrea Garcia |  | documento firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Elaborar prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos | Prorrogas, adiciones o modificaciones | sujeto a demanda | No de prorrogas, adiciones o modificaciones elaboradas | Andrea Garcia |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Elaborar pliegos de condiciones definitivos para procesos de licitación, concurso o selección abreviada | Pliegos de condiciones definitivos | sujeto a demanda | No de pliegos de condiciones definitivos elaboradas | Andrea Garcia |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Elaborar respuestas a las observaciones de los pliegos de condiciones definitivos | Respuestas a pliegos | sujeto a demanda | No de respuestas a pliegos elaboradas | Andrea Garcia |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Elaborar las adendas a los pliegos de condiciones | Adendas | sujeto a demanda | no de adendas elaboradas | Andrea Garcia |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Realizar audiencias publicas determinadas en la ley para los procesos de selección asignación tipificación y distribución de riesgos | Audiencias publicas | sujeto a demanda | No de audiencias publicas realizadas | Andrea Garcia |  | lista de asistencia, convocatoria | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Elaborar actas en desarrollo de los procesos de selección | Actas en desarrollo de los procesos de selección | sujeto a demanda | No de actas en desarrollo de los procesos de selección elaborados | Andrea Garcia |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Elaborar de actos administrativos en desarrollo de procesos de selección | acto administrados | sujeto a demanda | No de actos administrativos elaborados | Andrea Garcia |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | Elaborar informes, respuestas a derechos de petición y solicitudes en general al área de contratación | Informes, respuestas a derechos de petición y solicitudes | sujeto a demanda | No de informes, respuestas a derechos de petición y solicitudes elaborados | Andrea Garcia |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0%
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Gestión para la elaboración del Plan Anticorrupción | Elaborar el mapa de riesgos de corrupción del área según formato establecido para tal fin por la OAPI | Mapa de riesgos de corrupción | 1 | No de mapas de riesgos elaborados | Andrea Garcia | 20% | mapa de riesgo | 2014-01-01 | 2014-03-31 | bar: MAR; TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 20%
TOTAL EJE
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [21 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Andrea Garcia |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Andrea Garcia |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Andrea Garcia |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## ADMINISTRATIVA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- |  |  |  |  | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AREA ADMINISTRATIVA | [26 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA | [23 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNGRD | Plan anual de adquisiciones | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | No de planes de adquisiciones elaborado | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-01-31 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | No de planes de adquisiciones publicados | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-01-31 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar la contratación de bienes y servicios de la la UNGRD | contratación de bienes y servicios | 27 | No de contratos de bienes y servicios firmados | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-15 | 2014-12-31 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | [5 empty] | 27
|  |  | Realizar el seguimiento al proceso de contratación de bienes y servicios de la UNGRD | Reportes de seguimiento | 12 | No de reportes de seguimiento elaborados | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-31 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
2 | SOPORTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Eficiencia administrativa y cero papel | Elaborar las entradas y salidas de bienes adquiridos por UNGRD para ingresarlos al inventario | E.A y S.A. | 12 | Entradas y salidas de almacen elaboradas | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-31 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Elaborar semestralmente la identificacion de los biens obsoletos y realizar las acciones pertinentes de acuerdo al procedimiento manejo y control administrativo | Actas de baja | 2 | actas elaboradas |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-12-31 | JUL: 1; DIC: 1; TOTAL: 2
|  |  | Levantamiento del inventario de los bienes a cargo de cada funcionario de la nueva sede | Inventario por dependencias - áreas | 13 | No de Inventario por dependencias - áreas elaborados | Carlos Pinto |  | Documento físico y magnético | 2014-01-31 | 2014-12-31 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13
|  |  | Entrega de puestos de trabajo -registro de bienes por funcionario | Inventario | 120 | No de inventarios entregados por funcionario |  |  | Documento físico | 2014-01-31 | 2014-12-31 | MAR: 40; ABR: 40; MAY: 40; TOTAL: 120
|  |  | Mantener control de las entradas y salidas de elementos de la bodega, actualizando el kardex y elaborando reporte mensual para contabilidad | REPORTE MENSUAL | 12 | No de reportes entregados | Carlos Pinto |  | Documento físico | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Conciliacion bimensual con Fiduprevisora de los bienes adquiridos por el FNGRD, identificando su valor, ubicación y responsable. | Informe bimensual | 6 | No de reportes entregados | Patricia Gallo |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6
|  |  | Registro de entrega de elementos de consumo | Planilla | 12 | Planilla de entrega por áreas | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Informe seguimiento al cumplimiento de la política y los lineamientos cero papel | Informe Trimestral | 4 | No informes entregados |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | Jornadas socialización de la politica y lineamientos cero papel | No de jornadas de socialización realizadas | 6 | No de socializaciones realizadas |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6
|  |  | Elaborar el manual de procedimientos administrativos | Manual de procedimientos | 1 | Manual | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: ABR
3 |  | Racionalización de tramites | Identificar los Trámites y Procedimientos Administrativos objeto de racionalización y simplificación. | Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar | 1 | No de encuestas aplicadas | Ángela Gómez |  | Documento físico | 2014-04-01 | 2014-04-30 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Seleccionar los Tramites, Procesos y Procedimientos críticos a intervenir | Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar | 1 | No de estudios elaborados | Ángela Gómez |  | Documento físico | 2013-07-01 | 2013-07-31 | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Ajustar los trámites y procedimientos críticos seleccionados acorde a los lineamientos normativos y los requerimientos del SUIT | informe de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar | 1 | No Trámites, procesos y procedimientos seleccionados | Ángela Gómez |  | Documento con Trámites, Procesos y Procedimientos seleccionados | 2014-05-01 | 2014-05-30 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Publicación de los tramites servicios de la entidad en el SUIT 3.0 | Tramites y procedimientos administrativos publicados en el SUIT. | 1 | No Trámites, procesos y procedimientos intervenidos | Ángela Gómez |  | Trámites / Procesos / Procedimientos intervenidos | 2014-06-01 | 2014-07-30 | bar: SEP; TOTAL
4 |  | Gestión documental- UNGRD | Formulación, implementación y seguimiento al programa de Gestión documental de acuerdo con los lineamientos del modelo integrado de planeación y Gestión y los lineamientos del AGN. | Documento Programa de Gestión Documental - PGD | 1 | Programa de Gestion Documental | Ángela Gómez |  | Documento físico | 2014-04-01 | 2014-12-31 | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Construir la política de Gestión documental y administrar el archivo Central | Política de gestión documental de la Entidad | 1 | Politica de gestion Docuemntal |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | bar: MAY; TOTAL
|  |  |  | Asesorar y capacitar a los servidores públicos de la Entidad en la organización y transferencia documental | 150 | Servidores públicos capacitados en organización y transferencia documental/Número de servidores públicos capacitados |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150
|  |  |  | Transferencias documentales de las áreas de la entidad | 14 | transferencias documentales realizadas/Número de transferencias documentales recibidas |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | DIC: 14; TOTAL: 14
|  |  | Elaborar las tablas de retención documental de la UNGRD | Tablas de Retención Documental | 10 | No de tablas de retención documental elaboradas |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | JUL: 10; TOTAL: 10
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
5 | COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNGRD | Gestión para servicio al ciudadano | Definir el portafolio de productos y servicios de la UNGRD | Portafolio de P & S | 1 | Documento elaborado |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Diseño de protocolos y manual de atención al ciudadano, | Manual de Atención al ciudadano | 1 | No de manuales elaborados |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Jornadas socialización de los protocolos y el manual de Atención al ciudadano para su posterior implementación. | Jornadas de socialización | 6 | No de jornadas realizadas |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | JUN: 2; JUL: 2; AGO: 2; TOTAL: 6
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD |  |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
6 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Ángela Gómez |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Ángela Gómez |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Ángela Gómez |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## resumen
DEPENDENCIA | PRESUPUESTO 2014 | PRESUPUESTO PROYECTOS E INVERSIÓN | ACTIVIDADES CON PERESUPUESTO ANTERIOR | TOTAL
REDUCCION | 3756500000 | 1232289000 | 3043227092 | 8032016092
CONOCIMINETO | 5922000000 |  |  | 5922000000
MANEJO | 7498000000 |  |  | 7498000000
COMUNICACIONES | 4570000000 |  |  | 4570000000
SISTEMAS | 2649000000 |  |  | 2649000000
COOPERACION | 25000000 |  |  | 25000000
PLANEACION | FUNCIONAMIETO . UNGRD |  |  | 0
ADMINISTRATIVA | FUNCIONAMIETO . UNGRD |  |  | 0
FINANCIERA | NO REQUIERE |  |  | 0
JURIDICA | NO REQUIRE |  |  | 0
TALENTO HUMANO | FUNCIONAMIETO . UNGRD |  |  | 0
| 24420500000 | 1232289000 | 3043227092 | 28696016092