## 1. SUB. GENERAL
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [31 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A DICIEMRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastres en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Generar guía metodológica para la integración de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial municipal. | Guía | 1 | No. de guias elaboradas | Richard Vargas Graciela Ustariz Subdirector Conocimiento del RiesgoRichard Vargas Graciela Ustariz Subdirector Conocimiento del Riesgo |  | Guia elaboradada | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | UNGRD- Priyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x | Proyecto de inversión de asistencia técnica | Meta PNDes de 68 | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Realizar talleres a los municipios en integración de la gestión del riesgo para la revisión y ajustes del POT. | Talleres/Mesas de trabajo | 15 | No. De talleres/mesas de trabajo realizadas | Richard Vargas Graciela UstarizRichard Vargas Graciela Ustariz |  | Listados de asistencia y memorias realizadas | 2015-04-01 | 2015-08-31 | MAR: 3; ABR: 4; MAY: 4; JUN: 4; TOTAL: 15 |  | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x
|  |  | Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de POT. | Lineamientos | 5 | No. De Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de Inversiones para los Municipios | Richard Vargas Graciela UstarizRichard Vargas Graciela Ustariz |  | Documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de Inversiones para los Municipios elaborados | 2015-09-01 | 2015-12-31 | DIC: 5; TOTAL: 5 |  | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x
|  | Incremento del nivel de cofinanciación por parte de los sectores y entes territoriales. | Con base en el proceso de Reglamentación del FNGRD, generar directrices en las cuales se obligue a los sectores y entes territoriales aportar recursos (monetarios o insumos) para la presentación de proyectos de inversión al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Documento | 1 | No, de documentos elaborados | Richard Vargas |  | Documentos de directrices desarrollado | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [22 empty] | x |  | Meta PND | bar: ENE to TOTAL
|  | Apoyo a la formulación de proyectos para acceder a recursos de cofinanciación del FNGRD por parte de los sectores y las entidades territoriales. | Realizar talleres a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres en formulación de proyectos en sus respectivos territorios. | Talleres/Mesas de trabajo | 15 | No. De talleres/mesas de trabajo realizadas | Graciela Ustariz |  | Listados de asistencia, memorias y actas. | 2015-03-01 | 2015-08-31 | MAR: 3; ABR: 4; MAY: 4; JUN: 4; TOTAL: 15 | 78039000 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia
|  |  | Realizar un informe final de los resultados obtenidos, compendio de proyectos formulados. | Proyectos formulados | 5 | No. De proyectos formualdos | Graciela Ustariz |  | Documento de informe final de resultados y compendio de proyectos formulados | 2015-09-01 | 2015-12-31 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 8671000 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia
|  | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Realizar un taller de intercambio de experiencias de incorporación de la Gestión del Riesgo en los proyectos de inversión pública | Taller | 1 | No. De talleres de intercambio de experiencias | Jessica Giraldo | 14.3% | Listados de asistencias | 2016-04-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | - |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida desde el mes de Junio | bar: ENE to TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Coordinar el comité interinstitucional de accidentes graves | reuniones | 6 | No. Reuniones realizadas | Graciela Ustariz Wilson Molina Jessica Giraldo | 14.3% | Listados de asistencias | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | 6 | 100% | 10 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizó 2 sesión del CIAG en instalaciones de la entidad para la revisión de la reglamentación del PPAG.
|  | Fortalecimiento de las políticas del SNGRD | Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Fortalecimiento de las Politicsa del SNGRD | informe de ejecución del proyecto | 1 | Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI | Ximena García | 14.3% | Ficha seguimeinto e información arrojada por el SPI | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 411707923 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Avance Físico 86% Avance Gestión 100% Avance Financiero 58,37% | bar: ENE to TOTAL
|  | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. (para la reducción del riesgo) | Apoyar la elaboración de agendas sectoriales en Reducción del Riesgo, de las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD con los sectores: vivienda, transporte y agricultura. | Agendas Sectoriales | 1 | No. De agendas sectoriales elaboradas | Ximena García | 14.3% | Documentos y listados de asistencia. | 2016-02-01 | 2016-06-30 | [15 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Agenda Estratégica Sectorial diseñada con el Ministerio de Transporte, además se conformó la mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura incorporando los avances al documento. | bar: ENE to TOTAL
|  | Diseñar un programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD | Elaborar el programa de acompañamiento sectorial en coordinación con las Subdirecciones de gestión del riesgo de la UNGRD | Porgrama | 1 | No. De programas de acompañamiento sectorial | Ximena García | 14.3% | Documento de programa | 2016-02-01 | 2016-06-30 | [15 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Documento elaborado del Programa de Acompañamiento Sectorial. Igualmente se ha dado inicio a la implementación del programa con la solicitud enviada a todos los ministerios. | bar: ENE to TOTAL
|  | Desarrollar el programa de acompañamiento para la implementación del componente programático del PNGRD con los sectores responsables | Realizar talleres y mesas de trabajo con los sectores responsables para la implementación del componente programático del PNGRD | Taller | 5 | No. De talleres y mesas de trabajo realizados | Ximena García | 14.3% | Listados de asistencias | 2016-07-01 | 2016-12-31 | JUL: 2; AGO: 2; SEP: 1; TOTAL: 5 |  |  | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizó la primera reunión con Defensa, Vivienda y Agua, MinCIT, IGAC, Min Salud, Min Ambiente, Min Justicia y Min Interior. Primera y Segunda sesión con DNP; Segund ay Tercera sesión con Agricultura y Transporte. Se ha convocado a taller ABC en gestión del riesgo a todos los sectores que han confirmado equipo de trabajo.
|  | Desarrollar el marco de referencia y metodología del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD | Elaborar la propuesta del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD | Modelo de seguimiento | 1 | No. de modelos de seguimiento y evaluación realizados | Ximena García | 14.3% | Documento de propuesta | 2016-03-15 | 2016-12-31 | [15 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | El documento recibido con el modelo para el SSE se compartió con DNP, a la espera de sus aportes. Igualmente el equipo de la SDG esta trabajando en operativizar el sistema. Se ha programado trabajar con todos los CDGRD en el mecanismo de seguimiento. | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN |  |  |  |  | 16 |  |  | 100.1% | [16 empty] | 411707923 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación de la Ley 1523 de 2012. | Orientar la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Reuniones/Gestiones | 6 | No. De reuniones o gestiones realizadas. | Graciela Ustariz | 50% | Listado de asistencia | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  | 6 | 100% | 7 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizó una reunión entre las cabezas de SDG, SRR y OAJ para revisión del plan de trabajo de la adopción del documento técnico entregado a OAJ.
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyo técnico al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el desarrollo técnico y concertación del proceso de actualización del PNC, en el marco del SNGRD, desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Graciela Ustariz Adriana Cuevas Diego Peña Iván Caicedo | 50% | Documento borrador de la actualización del PNC | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Con el apoyo de DIMAR se construyo el ANEXO I. PROTOCOLO NACIONAL DE RESPUESTA POR PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN OPERACIONES COSTA AFUERA, el cual fue compartido con el MADS y sera discutido en una mesa de trabajo a desarrollarse en el mes de enero de 2017 | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN |  |  |  |  | 7 |  |  | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018) | informe de ejecución del proyecto | 1 | Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI | Beatriz Parra | 100% | Ficha seguimeinto e información arrojada por el SPI | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 1280495032 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Avance Financiero 73,17% Avance de Gestión 100,4% Avance Físico 51% | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN |  |  |  |  | 1 |  |  | 100% | [16 empty] | 1280495032 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 1692202955 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
EJE: E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO PARA DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
4 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Beatriz Parra | 20% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-03-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se presentaron los avances del plan de mejora de acuerdo a los compromisos realizados en la revisión por la alta dirección
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 10 | No. De reuniones a las que asiste | Beatriz Parra | 20% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 10 | 100% | 10 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se asiste a las reuniones de lideres SIPLAG de los meses de noviembre y diciembre, la entrega del acta esta al 100%. | Ninguno
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Beatriz Parra | 20% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 10 | 100% | 10 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se realizo la socializacion mensual de los meses de noviembre y diciembre, se adjuntan actas y listas de asistencia. | Ninguno
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | 2 | No. De Indicadores del proceso actualizados | Beatriz Parra | 20% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100% |  |  | N/A
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN |  |  |  |  | 28 |  |  | 80% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Apoyar la formulación de la estrategia de Rencición de Cuentas 2016 | Estrategia | 1 | Estrategia de Rendición de Cuentas final | Beatriz Parra | 50% | Estrategia formulada | 2016-02-02 | 2016-05-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Logro cumplido en el segundo bimestre de la vigencia 2016 | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Apoyar la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Soportes de ejecución | 2 | Soportes de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas | Beatriz Parra | 50% | Soportes de ejecución | 2016-02-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100% |  |  | N/A
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN |  |  |  |  | 3 |  |  | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[25 empty] | 1692202955 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%

## 2. SUB. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [67 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [32 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2016 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO QUINTO BIMESTRE DE 2016 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO QUINTO BIMESTRE DE 2016 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[33 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2016 | [9 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2016
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V3
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [28 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [28 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ene-Abril | May-Jun | Jul-Ago | Sep-Oct | Nov-Dic | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Convocar como invitados temporales al Ministerio de Educación y a Colciencias a las Comisiones Nacionales Asesoras del Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo | Convocatorias a los sectores establecidos | 2 | Nº de Convocatorias | Cristian Fernández | 16% | Invitaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 |  |  |  | - | - | Se invitó al Ministerio de Educación y a Colciencias a la Comisión Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres. Los dos asistieron |  | 1 | 100% | - | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% |  |  | Esta actividad se realizó en Febrero |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna
|  | Apoyo a la formulación de proyectos para acceder a recursos de cofinanciación del FNGRD por parte de los sectores y las entidades territoriales. | Generar un instrumento para la priorización de inversiones en Conocimiento del Riesgo | Documento de priorización | 1 | Nº de documentos de priorización | Cristian Fernández |  | Instrumento finalizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | Reunión entre responsables para definir alcances del instrumento |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | Se adelantó reunión entre responsables para definir alcances del instrumento el 29 de abril |  | 0 | 0% | 0.5 | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Se entregó el producto a satisfacción socializándolo con el profesional de la SRR Andrés Sanabria en el mes de diciembre | Ninguna | bar: OCT; TOTAL
|  | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar el Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo | Convocatorias | 2 | Nº de Convocatorias | Cristian Fernández | 16% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | - |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Se realizó Comité Nacional virtual el 29 de abril con el propósito de sugerir propuestas con la finalidad de ORIENTAR a la Alcaldía Municipal de Timaná, como autoridad competente, sobre las estrategias que podrá adoptar en el marco de sus competencias legales y reglamentarias y deberá gestionar con las entidades adecuadas para ello. |  | 1 | 100% | 2 | 200% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida El 11 de mayo sesionó el Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo con el propósito de presentar el documento técnico de la reglamentación del articulo 42 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Convocar la Comisión Nacional Técnica Asesora de Conocimiento del Riesgo | Convocatorias | 4 | Nº de Convocatorias | Cristian Fernández | 16% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Se realizó la primera reunión de la Comisión el 26 de enero de 2016 para Discutir y concertar productos para el Plan de Acción de la Comisión Nacional Técnica Asesora para el Conocimiento del Riesgo |  | 1 | 100% | 2 | [5 empty] | Se realizó reunión el 30 de marzo con el propósito de Definir las prioridades y los líderes de cada producto del Plan de Acción, poner en contexto a los miembros de la Comisión de la tutela relacionada con el municipio de Timaná, Huila y buscar la hoja de ruta para dar cumplimiento a la misma. |  | 2 | 100% | 3 | 150% | 75% | 75% |  |  | La Comisión sesionó el 9 de Junio de 2016 |  | 4 | 100% | 5 | 100% | 125% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna
|  |  | Convocar la Comisión Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo | Convocatorias | 4 | Nº de Convocatorias | Cristian Fernández | 16% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | El 26 de febrero se reunión la Comisión Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo, en la cual se desarrollaron los siguientes puntos: 1) Presentación Plan Nacional de Gestión del Riesgo en sus componentes de conocimiento e investigación (UNGRD). 3) Presentación y discusión del Plan de Acción 2016 de la Comisión de Investigación (UNGRD). 4) Presentación y discusión sobre el estudio “Identificación de variables sociales para procesos de reasentamiento por riesgo de desastres” (U. Manizales). |  | 2 | 100% | 1 | [5 empty] | La Comisión programada para marzo se realizó en febrero |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% |  |  | La Comisión sesionó el 20 de mayo de 2016 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Se realizó la última sesión del año el 15-12-2016 con 6 presentaciones de proyectos de investigación en GRD y temas específicos del Plan de Acción de la Comisión 216-2017. | Ninguna
|  |  | Realizar Taller Nacional para la articulación del proceso de Conocimiento del Riesgo en el marco del plan de acción del Comité Nacional. | Taller | 1 | Nº de talleres | Diego Peña | 18% | Memorias del Taller | 2016-03-04 | 2016-12-31 | [13 empty] | 40000000 | FNGRD |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | - |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | - |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  |  | Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos teniendo en cuenta el plan de austeridad | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Se realizó el Taller Nacional para la Articulación del Proceso de Conocimiento el día 30-11-2016 con 11 entidades del SNGRD relacionadas con el Conocimiento del Riesgo. | Ninguna | bar: NOV; TOTAL
|  | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Definir los límites y alcances de la responsabilidad pública y privada en los procesos de la gestión del riesgo de desastres | Documentos | 1 | Nº de documentos | Joana Perez | 18% | Documento finalizado | 2016-01-01 | 2016-01-31 | [13 empty] | 40200000 | UNGRD. PROYECTO DE INVERSIÓN POLÍTICAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | Se definió el alcance de las actividades del objetivo 2 del proyecto de inversión y se definió el grupo de trabajo y sus perfiles |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Se realizó contratación de dos personas y se definió el plan de trabajo |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 40200000 | 100% | Meta Cumplida Se adelantó contrato con productos finalizados a satisfacción. | Ninguna | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 80200000 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 40200000
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar en la realización de un documento técnico que permita la Reglamentación del Artículo 42 de la ley 1523 de 2012 | Documento para la reglamentación | 1 | Nº de documentos para la reglamentación | Wilson Molina | 20% | Documento para la reglamentación finalizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | - |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Se han realizado 3 reuniones con el equipo de trabajo de la UNGRD, en las cuales se han revisado, analizado e implementado los comentarios realizados sobre el documento técnico de reglamentación del artículo 4 y la presentación del reglamentación del mismo. Además, con el soporte de la OAJ se determinaron los producto necesarios para lograr la reglamentación del artículo 42, en donde se requiere un documento decreto reglamentario, un documento técnico y una memoria justificativa del proceso. |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | En Mayo se realizó la validación del documento técnico ante un comité Unificado de Conocimiento, Reducción y Manejo. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna | bar: DIC to TOTAL
|  | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Elaborar una propuesta para la gestión de información en el marco de las funciones de la Subdirección. | Documento de priorización | 1 | Nº de documentos | Mery Molina | 20% | Documento finalizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | La propuesta esta en borrador y fue revisada por el supervisor de la contratista a cargo. |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | La propuesta esta elaborada, sin embargo esta sujeta a las modificaciones y actualizaciones finales a término de contrato. |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Apoyar a la oficina de planeación en la construcción del sistema nacional de Información en gestión del riesgo | Reuniones | 6 | No. Reuniones | Cristian Fernandez Lina Gallego | 20% | Actas de reunión | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  | - | - | Se realizó una reunión y se han elaborado dos documentos, un diagnóstico y una propuesta de modificación de la base de datos geográfica que están en revisión por el supervisor de la contratista a cargo |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Se realizó una reunión el 17 de marzo en el marco de arquitectura empresarial |  | 3 | 100% | 6 | 200% | 100% | 100% |  |  | Se adelanto el apoyo de acompañamiento al proceso adelantado desde la OAPI en el marco de la consultoría de arquitectura empresarial adelantado por la Universidad de los Andes. |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Definir la terminología a emplear en temas de gestión de riesgos: reporte de emergencia, consolidación de información a partir de filtros,, etc. | Documento de terminología | 1 | Nº de documentos de terminología | Cristian Fernandez | 20% | Documento de terminología finalizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | - | - | Se ha elaborado una propuesta de Glosario la cual debe ser avalada por la Comisión técnica de Conocimiento y los profesionales de la SCR. Se retomó en la Comisión Nacional Asesora de Conocimiento el ejercicio de definición de un marco conceptual de riesgo de desastres relativo a la GRD |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | - |  | 0 | 0% | 0.6 | 100% | 60% | 60% |  |  | Documento preliminar (manuscrito) |  | 1 | 100% | 1.6 | 100% | 160% | 100% |  |  | Meta Cumplida. Fue terminado el producto a satisfacción en el mes de noviembre. Si bien éste se encuentra validado por el SNGRD, será compartido con los territorios una vez se tenga el arte final (que está realizando la OAC) y sea presentado ante el CNCR | Ninguna | bar: DIC to TOTAL
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyar la actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrame de Hidrocarburos, derivados y otras sustancias en aguas fluviales, marinas y lacustres. | Porcentaje | 100% | (Reuniones adelantadas/Reuniones Solicitadas)*100 | Wilson Molina | 20% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | - |  |  |  | - | - | No se ha solicitado ninguna reunión |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Se ha realizado una reunión en la cual se hizo una contextualización frente a los avances generados frente al proceso de actualización del PNC, a los miembros del equipo interno de la UNGRD. Como resultado de la reunión se revisaron los acuerdos realizados en el año anterior y se definieron responsabilidades para definir el plan del acción en el 2016. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Implementar los nodos regionales de Conocimiento del Riesgo para la asistencia técnica a los entes territoriales en aras de generar insumos para el Ordenamiento Territorial. | Porcentaje | 100% | (N° de entes territoriales asistidos/N° de entes territoriales priorizados)*100 | Jorge Castro | 34% | Informes | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 1000000000 |  |  | 30% |  |  |  |  | 1 | 100% | - |  |  |  | - | - | Se formuló el proyecto, se pasó a revisión por parte del Subdirector de Conocimiento y se definieron los perfiles de los lideres de los nodos regionales y se realizaron actividades para recibir hojas de vida para su evaluación con fecha de cierre el 11 de marzo |  | 0 | 0% | 4 | [5 empty] | Se realizaron los documentos para la contratación de los líderes de nodos, se esta a la espera que la oficina de contratación y la Fiduprevisora realice la contratación. Se avanzó en la guía de asistencia técnica para los líderes Se realizaron reuniones de articulación de la asistencia técnica con la SRR |  | 1 | 100% | 0.3 | 30% | 30% | 30% |  |  |  | Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos teniendo en cuenta el plan de austeridad | 100% | 100% | 30% | - | 30% | - |  |  | Ninguno Actividad no priorizada | Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos, teniendo en cuenta que la UNGRD busca priorizar en el marco de la Ley 1523 y el Decreto 4147 el cumplimiento de la misionalidad de la entidad, mediante el fomento de actividades de coordinación
|  |  | Realizar asistencia técnica a entidades territoriales y entidades nacionales en el fortalecimiento del proceso de conocimiento del riesgo | Porcentaje | 100% | (N° de asistencias técnicas/N° de solicitudes de asistencia realizadas)*100 | Profesionales SCR | 33% | Informes de Comisión | 2016-01-01 | 0 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | - |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Se realizó asistencia técnica el 17 de marzo al municipio de Jericó (Antioquia) con el propósito de revisar el estado de la parroquia y verificar si las causas del fisuramiento de la parroquia se debe a procesos estructurales o geotécnicos. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Alberto Granés: Preparación de la feria Binacional Colombia-Perú, realizar charlas relacionadas con planes familiares y comunitarios de GRD Joana Pérez: Reunión en la alcaldía para desarrollar las actividades del plan de acompañamiento al Municipio de Utica por parte de la UNGRD Nathalia Contreras: Participar en el taller departamental de GRD en la ciudad de Ibagué Julio Gonzales: Hacer visita de acompañamiento técnico a la diligencia de verificación solicitada por el juzgado cuarto administrativo oral de Ibagué |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Asistencia Técnica al Municipio de Pereira, CMGRD en temas relacionados con Análisis de vulnerabilidad social. Adicionalmente de manera permanente se adelantaron asesorías especificas a las siguientes instancias: CCO, MALOKA, MINCOMERCIO, | Ninguna | [8 empty] | AT Pereira Cristian
|  | Fortalecimiento de las entidades nacionales, departamentales y municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD. | Apoyar acompañamiento y seguimiento del PNGRD en lo relacionado a Conocimiento del Riesgo. | Porcentaje | 100% | (N° de acompañamientos realizados/ N° acompañamientos solicitados)*100 | Cristian Fernandez | 33% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 2 |  |  |  | - | - | Se asistió a una reunión de empalme con Martha Ochoa y Diego Peña, para revisar as acciones de las SCR frente al plan. Se asistió a una reunión con el sector de justicia para el acompañamiento al sector por parte de la UNGRD |  | 0 | 0% | 2 | [5 empty] | Reuniones para la definición de acompañamiento sectorial de la SCR Revisión y discusión de metas nacional es del PNGRD |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Reuniones de PNGRD |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Se realizó en este periodo una reunión con el IDEAM en el marco del acompañamiento sectorial diseñado por la SDG. Durante la vigencia se apoyo de manera permanente el proceso. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1000000000 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0
4 | Cooperación para la gestión del riesgo de desastres. | Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia y en el exterior. | Apoyar técnicamente a la Oficina de Cooperación Internacional en proyectos de Gestión del Riesgo (SATREPS-JICA-DIPECHO- Acuerdos binacionales etc.) | Porcentaje | 100% | (N° de acompañamientos realizados/ N° acompañamientos solicitados)*100 | Según Perfil de la Cooperación y Ejes Temáticos a ser abordados | 100% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 7 |  |  |  | - | - | Apoyo técnico para la elaboración del Plan de Acción de cooperación binacional con Ecuador. Se ha liderado 3 talleres en el marco del cumplimiento de los objetivos del Proyecto JICA (Inundaciones) Se realizó el Comité Conjunto de Coordinación de Proyecto JICA (Inundaciones) con el objetivo de incluir al MADS como contraparte del proyecto. Se asistió a una reunión virtual de Consejo de Defensa de UNASUR para el Atlas de mapa de riesgo de Suramérica Líneas de trabajo cooperación Sur-Sur, Norte -Sur y definición de posibles países socios Demanda y oferta de la SCR para cooperación internacional Formulación de proyecto en políticas públicas y GRD ante la embajada de los países bajos en asocio con DELTARES |  | 1 | 100% | 8 | [5 empty] | *Reunión en el marco del proyecto JICA (inundaciones) para articular aspectos técnicos y administrativos del tema de inundaciones en el país, como línea base para el proyecto, 18 de abril * Se realizó taller el 29 de abril sobre el volumen y contenido de trabajo para la preparación del plan de manejo del río negro en el marco del proyecto JICA (inundaciones) *Formulación de proyecto en políticas públicas y GRD ante la embajada de los países bajos en asocio con DELTARES |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Acompañamiento y apoyo al taller de DELTARES |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para la vigencia 2016 se brindaron acompañamientos a entes nacionales e internacionales a través de Cooperación internacional, específicamente a: ASOMOVIL, CAPRADE, DELTARES, ECUADOR, FONDO DEL AGUA, RESILIENCIA OITPOSTCONFLICTO, SANTA LUCIA, UNCCD. SATREPS: se entrega la información catastral de Tumaco y Buenaventura a la Universidad Nacional para su respectivo análisis de vulnerabilidad en el marco del grupo de investigación de tsunamis. Proyecto DIGENTI - Universidad de Potsdam (Alemania). 14, 19 y 21 octubre, reuniones previas para socializar el proyecto formulado por la universidad. Noviembre y diciembre: teleconferencia, revisión del proyecto, envío de cuestionario y presentación de observaciones por parte de la SCR. Proyecto "Moving with Risk" - Universidad de East Anglia (UK). Diciembre: revisión del proyecto, observaciones, reunión con la universidad para socializar la propuesta, definición, revisión y diligenciamiento de criterios de priorización de comunidades piloto. Plan binacional Ecuador: formulación del proyecto "Fortalecimiento comunitario en GRD mediante un estudio de vulnerabilidad social ante el riesgo de desastres en Colombia y Ecuador". | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 1080200000 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
EJE |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [28 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Ene-Abril | May-Jun | Jul-Ago | Sep-Oct | Nov-Dic | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES |  | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | Dificultades | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo | Identificación de impactos y amenazas. | Asistir al Comité Nacional para el estudio del fenómeno ENSO (ERFEN) | Reuniones | 12 | Nº de Reuniones | Joana Pérez Julio González | 33% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 6 | 2 | 2 |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  | - | - | Se asistió a las reuniones de enero y febrero. |  | 4 | 100% | 3 | [5 empty] | Se asistió a la reunión de Marzo | La profesional encargada de asistir estaba en vacaciones | 6 | 100% | 10 | 166.7% | 83.33% | 83.33% |  |  | Se asistió a las reuniones de Mayo y Junio |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se participó en las 12 reuniones mensuales programadas., para cada una de las cuales se emitió un comunicado de seguimiento Fenómeno ENSO. | Ninguna
|  |  | Elaborar un documento sobre amenazas de origen natural en la región pacifica. | Documentos | 1 | Nº de documentos | Joana Pérez |  | Documento finalizado | 2016-01-01 | 2016-08-28 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | Lectura del tomo 1 PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL (CMAR) |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | - | Pendiente el envío del contenido del libro CMAR por parte de la CCO | 0 | 0% | 0.2 | 100% | 20% | 20% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se culminó el documento sobre amenazas de origen natural en la región pacifica, documento que busca aportar al libro que la CMAR esta elaborando en el marco de la Comisión CMAR coordinada por la CCO. | Ninguna | bar: JUL; TOTAL
|  | Elaboración de documentos de caracterización de escenarios y eventos amenazantes. | Apoyar la actualización de los mapas de escenarios de riesgo | Mapas | 6 | N° de Mapas | Andres Sanabria | 33% | Mapas actualizados | 2016-02-02 | 2016-12-31 | JUL: 6; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | [5 empty] | Se ha realizado cartografía interna de acuerdo a los requerimientos de la SCR. (3) |  | 0 | 0% | 6 | [5 empty] | Batimetría, clasificación de riesgos por inundación y movimiento en masa para 100 municipios. Entrega final documento perfil por movimiento en masa (se encuentra en revisión por parte del supervisor y de la OAC para su posterior publicación) |  | 0 | 0% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Elaborar documentos de caracterización de escenarios de riesgo | Documentos de caracterización | 7 | Nº de documentos de caracterización | Julio González (Inundaciones y Av. Torrenciales) Wilson Molina (Riesgo Tecnológico) Mario Lemus (Movimiento en masa) Miguel Mora (R sísmico) Joana Pérez (Ciclones Tropicales) William Gelvez (Minería subterránea) | 34% | Documento de caracterización Finalizado | 2016-01-01 | 2016-07-30 | MAR: 2; JUN: 2; DIC: 3; TOTAL: 7 | 0 |  |  | 4 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se elaboró el perfil de Riesgo por Movimiento es masa y Riesgo tecnológico (Documentos en elaboración) Se avanzó el capítulo de metodologías de estudio de la caracterización ciclones tropicales. Se avanzó en la caracterización de escenario de riesgo sísmico |  | 2 | 100% | 2 | [5 empty] | *Se elaboraron documentos de Escenario ciclones tropicales y Escenario inundaciones |  | 4 | 100% | 6 | 150% | 85.71% | 85.71% |  |  | Se realizaron los escenarios por Riesgo Tecnológico y Sismos Se esta avanzando el los demás escenarios de riesgo |  | 7 | 100% | 7 | 100% | 85.71% | 100% |  |  | Meta Cumplida 1. Inundaciones 2. Avenidas Torrenciales 3. Riesgo Tecnológico. 4. Movimiento en masa. 5. Riesgo sísmico 6.Ciclones Tropicales 7. Minería subterránea | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0
2 | Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo | Definición de lineamientos de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | Elaborar lineamientos para el análisis del riesgo tecnológico de escenarios (Explosión, Derrame, Fuga e Incendio) | Documento de lineamientos | 1 | Nº de Documento de lineamientos | Wilson Molina | 28% | Documento de lineamientos elaborados | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Se han realizado un documento soporte clasificación de fenómenos amenazantes. Teniendo en cuenta una modificación propuesta para la clasificación de los fenómenos por riesgo tecnológico, se desarrolló un documento de soporte en donde se agrupan los eventos en tres grupos i. térmicos, ii. sobrepresión y iii- tóxicos. |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se esta avanzando en el documento |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se desarrollaron los contenidos para los capítulos de evaluación del riesgo y ordenamiento territorial. | Ninguna | [8 empty] | Meta cumplida Se desarrollaron los contenidos para los capitulos de evaluación del riesgo y ordenamiento territorial. | Ninguna | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Asesorar a la Subdirección de Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres en temas relacionados con el Conocimiento del Riesgo | Porcentaje | 100% | (Asesorías técnicas realizadas/asesorías técnicas solicitadas)*100 | Profesionales SCR | 28% | Correos, Comunicaciones internas, documentos, listados de asistencia. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 8 |  |  |  | - | - | Elaboración conjunta con la SMD y SRR sobre conceptos técnicos de viviendas inestables en la ciudad de Sogamoso. Elaboración insumos para circular Semana Santa , circular, primera temporada de lluvias. Elaboración insumo para carta a Presidencia de primera temporada de lluvias. Revisión protocolo interno ciclones tropicales. Se apoyo circular Balcondex con Min comercio para Cte de Manejo de Desastres Seguimiento Fenómeno EL Niño. Apoyo en la elaboración de circular a alcaldes y gobernadores para la incorporación del riesgo en los planes de desarrollo Elaboración de Circular para presentar el SNGRD y el FEN a Alcaldes y Gobernadores Apoyo a SRR en capacitación de Personal de Asistencia técnica, presentación sobre proceso de Conocimiento del Riesgo y estudio para el análisis del Riesgo |  | 0 | 0% | 12 | [5 empty] | *Se ha contestado correos a SMD para enviar a OCHA sobre definición de marejada, mar de leva, mar de fondo. *Se ha contestado solicitudes a la SRR en la revisión de protocolo interno de ciclones tropicales. *Apoyo a la SRR en el programa de POTs modernos (DNP) *Apoyo a la SRR y SMD en la elaboración del guion de escenario para el simulacro de Salgar *Participación en las reuniones de CMAR-CCO |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Revisión de formato de línea base para la revisión de POTs en asistencia técnica en la SRR Apoyo en concepto sobre SISCLIMA |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se brindó acompañamiento a las dos subdirecciones misionales en todos los procesos requeridos, entre los mas relevantes: Simulador Nacional, PNC Fen Niña, PNC Temporada Seca, Primera temporada de lluvias, procedimientos Ciclones Tropicales, Simulacro Salgar, Tour de la Reducción. Revisión final del Protocolo Nacional de Detección y Alerta de Tsunamis y reunión de aprobación del mismo. | Ninguna
|  |  | Realizar una estimación probabilista del riesgo por un evento catastrófico | Estudio de evaluación probabilista | 1 | N° de estudios | Miguel Mora Juan Camilo Olaya | 28% | Documento de estimación probabilísta por un evento catastrófico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 40200000 | UNGRD. PROYECTO DE INVERSIÓN POLÍTICAS |  | 0 | 0.5 | 0.33 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se definió el alcance de las actividades del objetivo 2 del proyecto de inversión y se definió el grupo de trabajo y sus perfiles |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Se realizó contratación de dos personas y se definió el plan de trabajo |  | 0% | 0% | 83% | 100% | 83% | 83% |  |  | Se cuenta con documento de lineamientos metodológicos, base de datos de estudios de riesgos probabilísticos |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 40200000 | 100% | Meta Cumplida Esta actividad se desarrolló en el marco de un contrato de prestación de servicios, al cual se le dio culminicación y cumplimiento con entrega del estudio de evaluación probabilista del riesgo sismico y productos secundarios. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar seguimiento a Convenios de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de vigencias pasadas | Matriz de Seguimiento | 1 | Matriz Actualizada | Miguel Angulo |  | Matriz de seguimiento | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  | - | - | Se realizó seguimiento para generar informe de Gestión 2015. |  | 2 | 100% | 2 | [5 empty] | Se realizó seguimiento semanal a convenios de vigencias pasadas. |  | 3 | 100% | 5 | 166.7% | 83.33% | 83.33% |  |  | Se realizó seguimiento semanal a convenios de vigencias pasadas. |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Durante toda la Vigencia se realizaron ajustes periódicos a la Matriz de seguimiento a los proyectos liderados desde la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo. | Ninguna
|  |  | Construcción de un marco metodológico para el estudio de la vulnerabilidad y riesgo climático a nivel de tramo vial | Porcentaje | 100% | (Avance en la elaboración del documento de marco metodológico/ Avance en cronograma)*100 | Nathalia Contreras | 16% | Informes de avance | 01/006/2016 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 1189770951 | Recursos INVIAS transferidos FNGRD: $889,770,951 FNGRD: $300,000,000 |  | 10% | 30% | 0% |  |  | 1 | 100% | - |  |  |  | - | - | Se está acordando las funciones y obligaciones de las tres entidades (INVIAS, SGC y UNGRD) en el convenio que se va a realizar para las construcción del marco metodológico. |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Elaboración de estudios previos para convenio. |  | 1 | 100% | 0.4 | 40% | 40% | 40% |  |  |  |  | 100% | 100% | 60% | - | 60% | - | 1189770951 | 100% | Desde la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo, se adelantaron todos los trámites precontractuales y administrativos para la contratación de personal, papelería, transporte, y demás requerimientos del convenio, hasta que la Dirección manifesto la intención de parar los tramites administrativos y financieros. La totalidad de los recursos pendientes de ejecución se encuentran en custodia de la fiduprevisora. | A 31 de diciembre de 2016 no se cumplió con la meta programada de contratación del convenio., por orden de la Secretaría General, los trámites fueron suspendidos, la oficina de Gestión Contractual hizo la devolución de los radicados de cuatro profesionales que debían ser contratados para el proyecto. Posteriormente, por orden de la Dirección General se remitió la documentación del convenio para revisión de la Oficina Jurídica. | [8 empty] | - Se formularón lo planes de contratación y el cronograma de la ejecución administrativa.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1229970951 |  | 0 | [36 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 1229970951
3 | Fortalecimiento de metodologías para el monitoreo del riesgo | Conocimiento de las amenazas y definición de patrones de monitoreo por escenarios | Fortalecer el funcionamiento del monitoreo por Tsunami | Convenio | 1 | Nº de convenios | Nathalia Contreras | 100% | Convenios perfeccionados | 2016-02-03 | 2016-12-31 | [13 empty] | 300000000 | FNGRD |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | - |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 300000000 | 100% | Meta Cumplida Se revisó y aprobó el primer informe técnico trimestral y financiero del convenio. | Ninguna | [8 empty] | Se recibió, revisó y aprobó el plan de trabajo y el cronograma. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Documento sobre SAT y sistemas de monitoreo de amenazas y vulnerabilidad en Colombia | Estado del arte de SAT y Sistemas de monitoreo | 1 | Nº de documentos | Cristian Fernández |  | Estado del arte Finalizado | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.65 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se avanzó en la elaboración de un formato para la recopilación de información por parte de las entidades de conocimiento. |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | - |  | 0 | 0% | 0.65 | 100% | 65% | 65% |  |  | Se realizó una matriz para consolidación de la información |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Se terminó el documento en este periodo con un recibido a satisfacción por parte del subdirector para el Conocimiento del Riesgo. | Ninguna | bar: NOV; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 300000000 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 300000000
4 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. | Realizar convenios para la comunicación del Riesgo por amenaza volcánica. | Convenio para la comunicación del riesgo | 1 | Nº de convenios | Nathalia Contreras | 20% | Convenios perfeccionados | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 500000000 | FNGRD |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Se avanzó en la realización de los estudios previos y la concertación con las demás entidades involucradas |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | El convenio ya se encuentra perfeccionado. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 500000000 | 100% | Meta Cumplida | Ninguna | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Adelantar diagnóstico de conocimiento del riesgo volcánico en áreas piloto de los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima y Caldas | Documento | 1 | Nº de documentos | Nathalia Contreras | 20% | Documento aprobado | 2016-06-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [32 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida. Se realizó el diagnóstico de conocimiento del riesgo volcánico en las áreas definidas en los cuatro departamentos. Se elaboró el documento de diagnóstico. | Ninguna | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Seminario de comunicación científica a entidades del Comité Nacional de Conocimiento | Seminario | 1 | No.de seminario | Nathalia Contreras - Alberto Granés |  | Seminario realizado | 2016-06-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 200000000 | FNGRD |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se han realizado reuniones con Colciencias y Observatorio de Ciencia y Tecnología para acordar el desarrollo del Seminario. Se realizó documento propuesta para el desarrollo del curso. |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Se realizó una nota conceptual (metodología del seminario), se estableció contacto con ponentes y se realizaron reuniones de coordinación con el OCyT |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  |  | Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos teniendo en cuenta el plan de austeridad | 1 | 100% | 0.5 | - | 50% | - |  |  | Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos teniendo en cuenta el plan de austeridad | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Acompañar a la Mesa SENA en Gestión del Riesgo | Reuniones | 5 | N° de Reuniones | Alberto Granés | 20% | Actas de Reunión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 5 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | La primera reunión es el 31 de marzo |  | 1 | 100% | 1 | [5 empty] | Se realizó la primera reunión el 31 de marzo, se ha realizado documentos . |  | 2 | 100% | 3 | 150% | 60% | 60% |  |  | Se realizó reunión virtual en Junio con participación de las diferentes entidades que hacen parte de esta mesa. |  | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se participó en las 5 sesiones de la mesa SENA
|  |  | Realización de encuentros de actores y/o instituciones que generan conocimiento de riesgo. | Encuentro | 1 | No. De encuentros | Alberto Granes |  | Actas de encuentros | 2016-01-01 | 2015-08-01 | [13 empty] | 100000000 | FNGRD |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Se realizó contacto con ponentes. |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  |  | Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos teniendo en cuenta el plan de austeridad | 1 | 100% | 0 | - | 0% | - |  |  | Actividad no priorizada | Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos teniendo en cuenta el plan de austeridad | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Convenio Implementación de Aulas virtuales en el Parque Omaira Sánchez | Convenio | 1 | Nº de convenios | Nathalia Contreras |  | Convenios perfeccionados | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 550000000 | FNGRD |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Este proyecto no se realizará de acuerdo a las instrucciones del director debido a redireccionamiento de prioridades en consecuencia de los tiempos que manejaban las demás partes del proyecto |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  |  | Esta actividad no fue priorizado para la asignación de recursos teniendo en cuenta el plan de austeridad | 1 | 100% | 0 | - | 0% | - |  |  | Este proyecto no se realizará de acuerdo a las instrucciones del director, debido a redireccionamiento de prioridades en consecuencia de los tiempos que manejaban las demás partes del proyecto | bar: DIC to TOTAL
|  | Formulación y gestión de una agenda de investigación aplicada en gestión del riesgo de desastres que incluya las diferencias y necesidades de carácter regional, local y sectorial. | Desarrollar convenios con universidades y/o institutos de investigación para fortalecer proceso de conocimiento del Riesgo | Convenio | 1 | Nº de convenios | Cristian Fernández | 20% | Convenios perfeccionados | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 80000000 | FNGRD |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se está avanzando en un convenio específico con IEMP |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Propuesta de investigación para el convenio Elaboración de estudios previos para nuevo convenio |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 80000000 | 100% | Meta Cumplida Se adelantó el contrato en el marco de un convenio con el Instituto de Estudios del Ministerio Público. El estudio realizado se titula "Guía para el Análisis de la Vulnerabilidad Social en estudios de Gestión Municipal del Riesgo" | Ninguna | bar: DIC to TOTAL
|  | Diseño de lineamientos técnicos para la implementación de directrices y recomendaciones de la OCDE frente a accidentes químicos, en el marco del Comisión Nacional de Riesgo Tecnológico. | Definir el valor máximo de riesgo individual de aplicación industrial en Colombia | Documento de términos de referencia | 1 | Nº de documentos de términos de referencia | Wilson Molina | 20% | Documento de términos de referencia Finalizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 150000000 | FNGRD |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | Con base en las responsabilidades adquiridas por la UNGRD en el CIAG, se están desarrollando los términos de referencia para realizar la contratación necesaria referente a la determinación del valor de riesgo máximo nacional para establecimientos industriales. |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1580000000 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 580000000
TOTAL EJE | [24 empty] | 3109970951 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [28 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Ene-Abril | May-Jun | Jul-Ago | Sep-Oct | Nov-Dic | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES |  | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | De acuerdo a la necesidad | No. De documentos elaborados | Miguel Angulo | 16% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido esta acción |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | No se ha requerido esta acción |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para la vigencia 2016 no se requirió la formulación de planes de mejoramiento, por hallazgos de los entes de control. | Ninguna
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 100% | (# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 16% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | - |  | 1 | 100% | 1 | [5 empty] | Se realizó seguimiento a plan de mejoramiento de la SCR |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizó seguimiento a plan de mejoramiento de políticas públicas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para la Vigencia 2016 se adelantaron 2 seguimientos requeridos por la OCI, a los planes de mejoramiento establecidos de vigencias anteriores. | Ninguna
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 18% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 100% | 2 | [5 empty] | Se realizó una sóla reunión SIPLAG para Enero y Febrero, se adjunta acta |  | 4 | 100% | 4 | [5 empty] | Se realizó una sóla reunión SIPLAG para Marzo y Abril, se adjunta acta |  | 6 | 100% | 8 | 133.3% | 66.67% | 66.67% |  |  | Se asistió a reuniones de Mayo y Junio |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se recibió el premio de oro a la excelencia SIPLAG. Durante el año 2016 se asistió a todas las reuniones programadas por la OAPI, para garantizar el mejoramiento continuo del SIPLAG | Ninguna
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 100% | 2 | [5 empty] | Se realizó una sola reunión SIPLAG para Enero y Febrero, se adjunta acta |  | 4 | 100% | 4 | [5 empty] | Se realizó una sola reunión SIPLAG para Marzo y Abril, se adjunta acta |  | 6 | 100% | 8 | 133.3% | 66.67% | 66.67% |  |  | Se realizó reuniones de Mayo y Junio |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para cada una de las reuniones a las cuales se asistió se realizo retroalimentación al interior de la Subdirección. | Ninguna
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Miguel Angulo | 16% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | FEB: 3; TOTAL: 3 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | No se ha requerido |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se realizó el reporte de indicadores en el SIPLAG, conforme la periodicidad establecida para cada indicador. | Ninguna
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Miguel Angulo | 18% | Mapa de riesgos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido |  | 1 | 100% | 1 | [5 empty] | Se realizó reunión de articulación con la OAPI para actualización |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se requirió durante la vigencia una actualización del Mapa de riesgos por proceso. | Ninguna
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos | Seguimientos | 3 | No. De seguimientos realizados | Miguel Angulo |  | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | - |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se adelantaron 3 seguimientos requeridos por la OCI y la OAPI. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Miguel Angulo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido |  | 1 | 100% | 1 | [5 empty] | Se realizó reunión de articulación con la OAPI para actualización |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se requirió durante la vigencia una actualización del Mapa de riesgos por proceso. | Ninguna
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción | Seguimientos | 3 | No. De seguimientos realizados | Miguel Angulo |  | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido |  | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | - |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se adelantaron 3 seguimientos requeridos por la OCI y la OAPI. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÒN | [22 empty] | 4190170951 | [38 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 0
Note on H17: admin: Jorge Castro Cristian Fernández Johanna Orjuela
Note on H20: Miguel Angel Angulo: Alberto Granés
Note on Z21: Miguel Angel Angulo: $40.000.000, no fueron priorizados
Note on D22: Producto contratado con la U.Central
Note on H22: Miguel Angel Angulo: Por contratar
Note on H26: Miguel Angel Angulo: Mery Molina Diana Alvarado
Note on H27: Miguel Angel Angulo: Profesionales SCR
Note on AH28: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on D30: Miguel Angel Angulo: Elaborar propuesta técnica y económica para brindar asistencia técnica a los territorios.
Note on G30: Miguel Angel Angulo: Documento elaborado
Note on Z30: Miguel Angel Angulo: 1.000.000.000 No priorizados
Note on AH30: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on D31: SCR:Revisar cumplimiento meta Proyecto Comunicación Riesgo Volcánico y Plan de Mejoramiento AT SRR
Note on AH31: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on H32: Miguel Angel Angulo: Jorge Castro
Note on AH32: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on AH34: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on D42: Esta actividad estaba planteada para realizarse en en marco de la CMAR
Note on H43: admin: Mery Molina
Note on F44: Johanna Orjuela: 1. Inundaciones. Rev 2. Av. Torrenciales. 3. Riesgo Tecnológico. Rev 4. Movimiento en masa. Rev 5. R sísmico. Rev 6. Ciclones Tropicales. Rev 7. Minería subterránea. (Exposición a gas metano)
Note on H44: Miguel Angel Angulo: Profesionales SCR
Note on AH47: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on H48: Miguel Angel Angulo: Contratistas SCR
Note on H49: admin: Johanna Orjuela
Note on D50: Miguel Angel Angulo: Realizar convenio para el estudio de la vulnerabilidad vial por movimientos en masa
Note on E50: Miguel Angel Angulo: Convenios
Note on F50: Miguel Angel Angulo: 1
Note on G50: Miguel Angel Angulo: Nº de convenios
Note on H50: Mario Lemus
Note on Z55: Usuario: Recursos aprobados por el Director: $500 millones en el Marco del Convenio realizado con el SGC para Conocimiento del Riesgo
Note on D56: Miguel Angel Angulo: Actividad nueva
Note on F58: 3
Note on H61: Miguel Angel Angulo: Alberto Granés Cristian Fernández
Note on BK61: SCR: Ya esta el convenio suscrito y hay avances en el proceso
Note on D62: Miguel Angulo: Elaborar los términos de referencia para la contratación de la consultoría que tendrá como objeto definir el valor máximo de riesgo individual de aplicación industrial en Colombia
Note on H69: Miguel Angel Angulo: Johanna Orjuela
Note on F70: Miguel Angel Angulo: 4
Note on G70: Miguel Angel Angulo: No. De seguimientos realizados

## 3. SUB. REDUCCIÓN DEL RIESGO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [41 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2016 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE DE 2016 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO QUINTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016
DEPENDENCIA / ÁREA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [34 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EJE | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [34 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2016 | PNGRD | PNGRD | PNACC | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. | Apoyar la formulación de medidas para la reducción del riesgo en los procesos de planeación del sector transporte | Obj 2 y obj 3 | Obj 2 y 3 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.16; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.2 | Obj 3 | Asesorías técnicas | 100% | (# de solicitudes gestionadas/ # de solicitudes recibidas)*100 | Alexandra Ramírez | 30% | Actas de reunión, listados de asistencia, Medidas formuladas | 2016-01-15 | 2016-12-16 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | La SRR participó en dos sesiones de trabajo con Ministerio de Transporte y CAF para establecer la Hoja de Ruta del sector transporte. | Ninguna | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | La SRR participó en la reunión sobre el Plan Indicativo de Fortalecimiento Institucional y la hoja de ruta para implementarlo. Se realizaron aportes para mejorar dicho instrumento y se recomendó desarrollarlo de manera articulada con la meta de agenda sectorial del sector Transporte. La SRR participó en el taller "La gestión de riesgos de desastres en la planificación y los proyectos viales", en el cual se presentó la Guía Preliminar de Blindaje de Proyectos Viales: gestión del riesgo y adaptación al Cambio Climático en Planificación de proyectos viales a la cual se realizaron comentarios, sugerencias y observaciones en lo relacionado con reducción del riesgo. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Dado que el tema sectorial se relaciona estrechamente con el PNGRD, tema liderado por la Subdirección General, este periodo se han realizado actividades de coordinación con la persona contratada por dicha dependencia. Igualmente se ha apoyado el proceso de expedición de la resolución de modificación de la CTARR, en tanto las mesas de trabajo estarán integradas por los sectores, gracias a este instrumento. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo del Comité para la Reducción del Riesgo de Desastres y sus comisiones asesoras | Obj 2 y obj 3 | Obj 2 y 3 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.16; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.2; 3.5.1; 3.2.1; 3.5.3; 3.5.9; 2.2.21; 2.2.3; 2.1.9; 2.1.10; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.7; 3.3.4; 3.3.5; 2.1.4; 2.2.6; 2.2.8 | Obj 1,2 y 3 | Plan de trabajo aprobado | 3 | # planes de trabajo aprobados | Nelson Hernández | 34% | Plan de trabajo aprobado | 2016-01-15 | 2016-06-30 | JUN: 3; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | CTARR: Se realizaron actividades de planeación, convocatoria, organización logística y operativa para la primera sesión ordinaria de la CTARR. Se diseñó la metodología de trabajo para la formulación del Plan de trabajo y la presentación para llevar a cabo lo planeado. Se elaboró una matriz de propuestas de trabajo que fue diligenciada con aporte de todos los líderes de la SRR y constituyó uno de los insumos. Y se lideró la metodología propuesta, como resultado del trabajo emprendido se priorizaron las 5 líneas del Plan de trabajo de la comisión para el 2016 y se acordó una sesión de trabajo para concretar los productos en cada línea, dicha sesión se adelantó el miércoles 24 de febrero de 2016 a las 2pm en la sede de ASOCARS. Se sistematizó la información del taller realizado y se elaboró instrumento para complementar la estrategia para el logro del Plan, las instituciones involucradas y el cronograma de trabajo. | No se han realizado sesiones ordinarias de la CNARIT | 0% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | CTARR: Se realizaron 4 sesiones de trabajo, 2 de ellas con la CTARR y 2 internas SRR para definir el Plan de trabajo. Igualmente se ha iniciado el proceso de incorporación de los siguientes ministerios a la CTARR: Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Desarrollo Rural; Vivienda, Ciudad y Territorio; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Transporte CNRRD y CNARIT: Ninguno | Se requiere expedir un acto administrativo para incorporar a los Ministerios en la CTARR y planear una agenda que convoque articuladamente los intereses de todos los actores involucrados. En el presente año y hasta la fecha no se ha realizado ninguna sesión de la CNARIT, por teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con insumos sujetos a discusión. | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | Plan de Trabajo de la Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastres -CTA RRD, aprobado en sesión ordinaria del 17 de mayo de 2016. Plan de Trabajo de la Comisión Técnica Nacional Asesora de Riesgos Tecnológicos -CNARIT, aprobado en sesión ordinaria del 26 de mayo de 2016. Teniendo en cuenta que estos planes de trabajo son la línea de acción para el comité se entiende que el plan del comité lo conforman los dos ya formulados. | Ninguna | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
[7 empty] | Informes de seguimiento | 2 | # de informes de seguimiento | Nelson Hernández | 36% | Informes de Seguimiento | 2016-01-15 | 2016-12-15 | JUL: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Ninguno | No se han realizado sesiones ordinarias de la CNARIT | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Los informes están programados para ser elaborados al finalizar cada semestre de 2016. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Ninguno | Ninguna | 1 | 100% | 1 | 50% | 50% | 50% |  |  | Se elabora el primer informe de avance, de la gestión adelantada por el comité y las comisiones. | Ninguna | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se realizó el segundo informe de la gestión adelantada desde el Comité Nacional de Reducción del Riesgo y sus dos comisiones técnicas. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 1 | 33.33% | 0.33333 | 100% |  | 33.33% | [25 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Generar la cartográfica requerida para la incorporación de los lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial (28 municipios) | 2.1.6 | 2.1.6 | Obj 2 | Municipios con Cartografía generada | 28 | # de municipios con cartografías generada | Andrés Sanabria | 100% | Base de datos, Imágenes PDF y JPG | 2016-01-10 | 2016-12-31 | DIC: 28; TOTAL: 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se inició la construcción de Geodatabase con la información recopilada durante el año 2015, contiene la identificación de amenazas en escalas a nivel nacional con insumos de Servicio Geológico Colombiano e IDEAM, además de información de carácter ambiental, cobertura de la tierra, parques nacionales, etc. Se generó documento con orientación de solicitud de información geográfica para los municipios Se construyó mapa Web de Asistencia técnica de la UNGRD, como insumo de consulta de los instrumentos que desarrolla la UNGRD, PMGRD, PRE, CFGRD, CONSTRUCCIÓN LINEA BASE Y LINEAMIENTOS, PFI, CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE FONDOS | Ninguna | 0 | 0% | 5 | 0% | 17.86% | 17.86% |  |  | 1. Se generó información cartográfica para el proceso de construcción de lineamientos para los municipios de Restrepo, Rivera, Cumaral, Tabio y Campo Alegre; se recibió la información en ArcGis y/o formato CAD y se incorporó a la Geodatabase dispuesta para este tema "SIG_GestioRiesgOT.gdb" 2. Se dispuso en el Drive la estructura para el almacenamiento de la información recopilada en los territorios. 3. Se cargó al drive la información para 15 municipios y se descargó en la carpeta dispuesta para la organización y almacenamiento de la misma | Ninguna | 0 | 0% | 10 | 35.71% | 35.71% | 35.71% |  |  | 1. Se generó información cartográfica para el proceso de construcción de lineamientos para los municipios de Manaure Balcón del Cesar, San Diego, Agustín Codazzi, La Paz, Tabio, se recibió la información en ArcGis y/o formato CAD, se realizó el procedimiento de conversión de Cad a Imagen y se incorporó a la Geodatabase dispuesta para este tema "SIG_GestioRiesgOT.gdb", la información de los municipios que cumplen con las condiciones de estructuración de información. 2. Se cargó al drive la información para 19 municipios y se descargó en la carpeta dispuesta para la organización y almacenamiento de la misma | Ninguna | 0 | 0% | 28 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se cuenta con el almacenamiento y organización de la información de todos los municipios; se recibió la información en ArcGis, formato CAD y /o formato de imagen, se realizó el procedimiento de conversión de Cad a Imagen y se incorporó la información de los municipios que cumplen con las condiciones de estructuración de información a la Geodatabase dispuesta para este tema en la Base de datos geográfica "SIG_GestioRiesgOT.gdb",. Para los casos en que la cartográfia no cumple con los criterios de almacenamiento en la base de datos geográfica se tomó la decisión de incorporar cortes de imágenes extraídas de la cartografía presentada en formatos de imagen y en estos casos este ejercicio lo realizó el encargado de la asistencia técnica y de la construcción del documento. | Ninguna | 28 | 100% | 28 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida La cartografía generada fue insumo para la realización de los documentos de línea base y de lineamiento. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 5 | 100% |  | 17.86% | [25 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [82 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
EJE | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [34 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | Intervención Correctiva | Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente. | Gestionar el proceso de adquisición de predios ubicados en la ZAVA (Zona 1) de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida | N/A | N/A | Obj 2 | Porcentaje de ejecución de recursos | 100 | ( Total recursos ejecutados/ Total recursos programados) *100 | Elsy Melo | 7% | SIG Galeras | 2016-01-15 | 2016-12-15 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18703938 | 100% | Los recursos ejecutados hacen referencia al pago de compensaciones económicas y VUC de predios adquiridos antes de las expedición de la sentencia T-269 de la Corte Constitucional, y los recursos fueron asignados teniendo en cuneta el requerimiento del pago. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19678389 | 100% | Los recursos ejecutados hacen referencia al pago de compensaciones económicas y VUC de predios adquiridos antes de las expedición de la sentencia T-269 de la Corte Constitucional Nota: El PGIRVN se encuentra atento para dar tramite en caso de presentarse algún fallo judicial. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27348172 | 100% | Los recursos ejecutados hacen referencia al pago de compensaciones económicas y VUC de predios adquiridos antes de la expedición de la Sentencia T-269 de la Corte Constitucional | El PGIRVN se encuentra pendiente de recibir instrucciones para la ejecución del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO VOLCÁN GALERAS elaborado por la UNGRD, en cumplimiento de la sentencia referida | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27348172 | 100% | Los recursos ejecutados hacen referencia al pago de compensaciones económicas y VUC de predios adquiridos antes de la expedición de la Sentencia T-269 de la Corte Constitucional | El PGIRVN continua pendiente de recibir instrucciones respecto de la adquisición de los predios en cumplimiento de la sentencia T--269 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33424860 | 100% | Meta Cumplida Los recursos ejecutados hacen referencia al pago de compensaciones económicas y VUC de predios adquiridos antes de la expedición de la Sentencia T-269 de la Corte Constitucional | El PGIRVN continua pendiente de recibir instrucciones para la reactivación del Programa de Compra de Predios en cumplimiento de la sentencia T--269
|  |  | Adelantar acciones y gestión de acompañamiento psicosocial, económico - productivo y jurídico, hacia los habitantes de la ZAVA del Galeras de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, que propenden por el reasentamiento de los mismos, en sitios seguros. | N/A | N/A | Obj 2 | Porcentaje familias expuestas con acompañamiento psicosocial | 100 | (# de familias de la ZAVA con acompañamiento psicosocial / # total de las familias que solicitan acompañamiento psicosocial) *100 | Elsy Melo | 7% | SIG Galeras | 2016-01-15 | 2016-12-15 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El PGIRVN está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento y seguimiento a compensaciones. Para los meses de ENERO Y FEBRERO de 2016 se realizaron 83 acompañamientos. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El PGIRVN está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento y seguimiento a compensaciones. Para el mes Marzo se realizaron 37 acompañamientos y para el mes de Abril se realizaron 55. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El PGIRVN está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento y seguimiento a compensaciones. Para los mes de Mayo y Junio de 2016 se realizaron 105 acompañamientos. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El PGIRVN está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento y seguimiento a compensaciones. Para el mes de Julio y Agosto de 2016 se realizaron 100 acompañamientos. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida El PGIRVN está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento y seguimiento a compensaciones. Para el año 2016 se realizaron 442 acompañamientos en oficina para diferentes temas sobre el Programa de Reasentamiento y 194 visitas en terreno para el levantamiento del RUD de Pasto. | Ninguna
|  |  | Adelantar el proceso de ejecución del contrato para la demolición de los predios adquiridos por el FNGRD (continuo 2015) | N/A | N/A | Obj 2 | Ejecución física del contrato | 100 | (% de ejecución real / % de ejecución programado) | Elsy Melo | 7% | SIG Galeras | 2016-01-15 | 2016-12-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 271145440 |  | 0% | 5% | 29% | 16% | 11% | 9% | 14% | 16% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0 | El avance hasta la fecha es el siguiente: - Visita de inspección y reconocimiento en terreno de 85 predios a demoler - Entrega formal con acta suscrita por la Alcaldía de Pasto, el PGIRVN y los contratistas, 9 predios para inicio de demolición - Entrega formal con acta suscrita por la Alcaldía de La Florida, el PGIRVN y los contratistas, 20 predios para inicio de demolición - A la fecha la interventoría ha entregado 9 predios debidamente cuantificados en relación a las cantidades de obra a demoler. - A la fecha se ha demolido en su totalidad, 3 predios en el sector de Briceño (Pasto) con un área total de construcción de 989 metros cuadrados, con la respectiva disposición final de escombros. - Se encuentran en proceso de demolición 2 predios en el sector de Mapachico (Pasto) y se continuaría en la presente semana con los 4 predios restantes del mismo sector, para posteriormente intervenir en el municipio de La Florida. NOTA: El presupuesto ejecutado es CERO, debido a que a la fecha aún no se cancela factura por avance de obra | Ninguna | 20% | 100% | 50% | 250% | 50% | 50% | 0 | 0% | El avance hasta la fecha es el siguiente: - Predios con visita de inspección y reconocimiento en terreno de predios = 114 - Predios entregados formalmente para demoliciones con acta suscrita por alcaldías, PGIRVN y Contratista = 63 - Predios demolidos en su totalidad con disposición final de escombros = 37 - Cantidad de obra demolida en M/2 = 3.462 - Predios en proceso de demolición y retiro de escombros = 9 - Predios pendiente demolición = 17 - % de avance del contrato = 50,59 NOTA: El presupuesto ejecutado es CERO, debido a que a la fecha aún no se cancela factura por avance de obra. Y las cifras relacionadas son acumuladas a la fecha. | Ninguna | 40% | 100% | 70% | 70% | 70% | 70% | 92895789 | 34.26% | El avance hasta la fecha es el siguiente: - Predios con visita de inspección y reconocimiento en terreno = 125 - Predios entregados formalmente para demoliciones con acta suscrita por alcaldías, PGIRVN y Contratista = 75 - Predios demolidos en su totalidad con disposición final de escombros = 67 - Cantidad de obra demolida en M/2 = 6.204,59 - Valor ejecutado del contrato = $ 190.606.275 - Predios en proceso de demolición y retiro de escombros = 1 - Predios pendiente demolición = 7 - % de avance del contrato = 70,3 NOTA: El % del presupuesto ejecutado corresponde al valor cancelado a la fecha al contratista y es diferentes al % de avance del contrato, toda vez que aun no se cancelan las facturas totales por avance de obra. | Ninguna | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 166987073 | 61.59% | Meta Cumplida El contrato de demoliciones se finalizo con la demolición de 73 predios y una ejecución del 99.63 % de los recursos asignados. NOTA: El % del presupuesto ejecutado corresponde al valor cancelado a la fecha al contratista y es diferentes al % de avance del contrato, toda vez que aun no se cancelan la ultima factura. El acta final del contrato, consagra un excedente de $ 1.003.871, los cuales serán liberados previa el acta de liquidación correspondiente | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 271145440 | 100% | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles(mitigación/recuperación) | 3.1.3 | 3.1.3 | Obj 2 y 3 | Proyectos ejecutados | 30 | # de proyectos ejecutados físicamente al 100% | Oscar Salamanca | 9% | Matriz de seguimientos, informes | 2016-01-15 | 2016-12-15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 |  | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |  |  | 2 | 100% | 9 | 30% | 30% | 30% |  |  | En Enero finalizaron 6 proyectos del choco: 1. Atrato, 2.Cantón de San Pablo, 3. Carmen del Darién, 4. Novita 5. Tadó, 6. Medio Baudo y 1 en Cesar Gamarra. En el mes de Febrero finalizaron 2 proyectos: Taraza - Antioquia y 2. Chitaga- Norte de Santander. | Se realizó prorroga al proyecto Jericó hasta el mes de Octubre, el cual estaba programado finalizar en febrero. | 6 | 100% | 13 | 216.7% | 43.33% | 43.33% |  |  | A la fecha se cuenta con 13 proyectos ejecutados al 100% físicamente. | Ninguna | 8 | 100% | 15 | 50% | 50% | 50% |  |  | En el Mes de Mayo finalizó el proyecto La Vega - Cundinamarca. Se prorrogó el contrato de obra e interventoría del proyecto Itagüí. En el mes de Junio finalizó el proyecto de San Sebastian de Buena Vista - Magdalena | Ninguna | 21 | 100% | 21 | 70% | 70% | 70% |  |  | Durante el mes de Julio se dio terminación a los proyectos de Jericó (Boyacá) y Girón (Santander). Durante el mes de Agosto de dio terminación a los proyectos de: Parque Salgar (Antioquia), Viviendas Quibdó (Chocó), Puesto de salud Maicao(La Guajira) y centro de acopio Uribía ( La Guajira). | Ninguna | 30 | 100% | 31 | 100% | 103.3% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para la vigencia 2016 se dio terminación a 31 proyectos de intervención correctiva. | Meta Cumplida
|  |  | Liquidar y legalizar los proyectos ejecutados en 2015 derivados del convenio 017 FNR. | N/A | N/A | N/A | Convenios o contratos liquidados | 5 | # de convenios o contratos liquidados | Astrid Delgado | 7% | Matriz de seguimientos, informes | 2016-01-15 | 2016-12-30 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Conjuntamente con el DNP se están realizando las visitas de verificación del 100% de ejecución de los proyectos de San Pelayo y Tierralta. Para los proyectos de Barranquilla (Campoalegre) y Tiquisio se está coordinando con el DNP la fecha de la visita de verificación del 100% de ejecución. | Como consecuencia del cambio en las administraciones municipales, ha sido necesario contextualizar a los nuevos alcaldes con el fin de continuar con el plan de trabajo que se traía, por lo cual durante los dos primeros meses no se realizaron visitas de cierres contables. | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | De los 5 proyectos a liquidar, 4 ya culminaron la ejecución de obra; se inició el proceso de recolección documental para realizar la liquidación de los convenios y posterior legalización ante el DNP. | Para el caso de Pinillos, único proyecto que se encuentra en ejecución, fue necesario contar con la aprobación del cambio en el diseño por parte del DNP, aprobación que retraso el inicio de la obra. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Tierralta: fue entregada la corrección amparo de las pólizas de la obra, acta de liquidación y se inició la liquidación del convenio. San Pelayo: Se recibió el acta final de obra, el informe final de interventoría. Está pendiente el Acta de liquidación de obra e información financiera para dar inicio a la liquidación del convenio. Tiquisio: Se realizó la revisión del Informe Final de Interventoría el cual fue aprobado y se remitirá al DNP. Se realizaron observaciones al informe final de Supervisión del Municipio y se está a la espera de la radicación oficial en la UNGRD para dar inicio a la liquidación del convenio. Barranquilla: Se realizaron ajustes al acta final de obra y al informe final de interventoría, se está a la espera de recibir ajustes para la aprobación. Pinillos: El proyecto se encuentra en ejecución con avance físico del 100%, se firmó el acta de recibo final de obra. | La no oportuna atención de parte de las administraciones municipales a los requerimientos y observaciones que plantea la UNGRD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Tierralta: Se encuentra en revisión por parte del supervisor la documentación para la liquidación del convenio que integra liquidación de obra y liquidación de interventoría. Tiquisio: Se encuentra en revisión por parte del supervisor la documentación para la liquidación del convenio que integra liquidación de obra y liquidación de interventoría. San Pelayo: Se encuentra en revisión por parte del supervisor la documentación para la liquidación del convenio que integra liquidación de obra y liquidación de interventoría. Pinillos: Ejecutado el 100% de la obra, Acta de recibo 16 de julio de 2016. El municipio se encuentra en trámite de liquidación del Contrato de obra y se encuentra en revisión por parte del supervisor el informe final de interventoría. | La no oportuna atención de parte de las administraciones municipales a los requerimientos y observaciones que plantea la UNGRD. La Alcaldía de Barranquilla no ha remitido los siguientes documentos requeridos para la liquidación del Convenio: - Correcciones del informe de supervisión por parte de la Alcaldía, de acuerdo con las observaciones de la UNGRD - El desembargo de las cuentas de la Alcaldía - Información financiera de febrero de 2016 a la fecha - El municipio debe radicar en la UNGRD la solicitud de ajuste del subproyecto, incluyendo el acta de modificación y Apu flexocreto, dicha solicitud debe venir aprobada por la interventoría | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Tiquisio: Se liquido el convenio Tierralta: Se liquido el convenio San Pelayo: Se liquido el convenio Barranquilla Campoalegre: Se liquido el convenio Pinillos: Se liquido el convenio | Ninguna
|  |  | Realizar la evaluación técnica de los proyectos de intervención correctiva radicados en la UNGRD. | 3.1.1 | 3.1.1 | Obj 3 | % de proyectos evaluados | 100% | (# proyectos evaluados / # proyectos Radicados)*100 | Jorge A. Buelvas | 7% | SIGOB, comunicaciones oficiales | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante el primer bimestre del año se recibieron 60 solicitudes, de las cuales se gestionaron 50, las 10 restantes se encuentran en tramite de gestión teniendo en cuenta que llegaron en la ultima semana del mes de febrero. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | A 30 de Abril se gestionaron 180 solicitudes recibidas, dando cumplimiento al 100% de los procesos. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2016 se han tramitado 393 solicitudes de las 403 que se radicaron; obteniendo así un 96,8% de cumplimiento de la Meta. Es importante tener en cuenta que las solicitudes pendientes de tramite fueron allegadas a la UNGRD en el mes de Junio y su tiempo para tramitar la gestión esta dentro de los plazos establecidos. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | A 31 de Agosto de 2016 se han allegado a la SRR 500 peticiones entre presentación de proyectos y solicitudes para apoyar a los territorios; de las cuales no se cuenta con ninguna gestión pendiente. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se adelantaron las gestiones correspondientes para dar tramite a 667 peticiones entre presentación de proyectos y solicitudes para apoyar a los territorios; las cuales fueron allegadas a la UNGRD en lo corrido del 2016. | Ninguna
|  |  | Asesorar técnicamente a las entidades territoriales, nacionales y otras áreas de la UNGRD en temas relacionados con intervención correctiva del riesgo | N/A | N/A | Obj 3 | % solicitudes tramitadas | 100% | (# solicitudes tramitadas / # solicitudes recibidas)*100 | Jorge A. Buelvas | 7% | SIGOB, comunicaciones oficiales | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se han realizado las asesorías técnicas conforme la demanda presentada, y se encuentra en 100% de ejecución. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante los meses de Marzo y Abril se prestó asesoría a 37 solicitudes que fueron atendidas al 100% (11 presenciales y 26 solicitudes escritas) | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se han adelantado el 100% de las solicitudes allegadas por los entes territoriales, al igual que se han adelantado las asesorías técnicas presenciales requeridas por mandatarios territoriales y/o sus representantes. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante los meses de Julio y Agosto se prestó asesoría a 8 solicitudes presenciales que fueron atendidas al 100%. | Ninguna. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  | Reducción de desastres asociados a erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales, fortaleciendo capacidades nacionales y locales. | Ajustar Protocolos Nacionales de Respuesta por diferentes amenazas | 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 | 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 | Obj 1 | Protocolos | 3 | # de Protocolos Nacionales de respuesta ajustados | Nelson Hernández / Sandra Martínez | 7% | Documentos finales de PdC. | 2016-01-15 | 2016-12-15 | MAY: 1; JUL: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.65 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se elaboró parte de la estructura estándar para todos los protocolos. | Ninguno | 0 | 0% | 1.05 | 100% | 35% | 35% |  |  | - Se elabora estructura estándar para los 3 protocolos. - Se revisó del protocolo actual para VNR y se filtró la información que aún es funcional para el nuevo protocolo. - Se elaboró el borrador de Protocolo de Ciclones Tropicales | Debido a la participación en el ICG Caribe y posteriormente la comisión a Salgar (Antioquia) para programar Simulacro Mpal, no se avanzó más en estas actividades | 1 | 100% | 1.35 | 45% | 45% | 45% |  |  | Protocolo Nacional de Respuesta frente a Huracanes y otros Ciclones Tropicales: 1. Socialización y ajuste en Taller con entidades nacionales -operativas y técnicas; 2. Aprobación final; 3. Socialización en Encuentro de Coordinadores de GdRD. Continuación elaboración Protocolos Nacionales de Respuesta Volcanes C. Machín y N. del Ruíz. | Ninguna | 2 | 100% | 1.35 | 45% | 45% | 45% |  |  | Se programaron Talleres para el 19 y 20 de septiembre, con la administración departamental del Tolima y las administraciones municipales involucradas, así como con el SGC. | Diferentes actividades no programadas en el PdA que tuvieron que ser priorizadas en el último bimestres. | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se ajustaron los protocolos nacionales de respuesta frente a: 1. Huracanes 2. Volcán Nevado del Ruiz 3. Volcán Cerro Machín. | Ninguna
|  |  | Desarrollar acciones de preparación para la respuesta, asociadas al CONPES 3667 de 2010 | 4.2.3 | 4.2.3 | Obj 1 | Informe de la Asistencia Técnica | 3 | N° de Informes presentados | Jorge Obando | 7% | Informes escritos | 2016-03-01 | 2016-12-15 | JUN: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Contacto con Coordinadores Dptales. De GdRD de Huila y Cauca para socializar la actividad | Ninguno | 0 | 0% | 0.02 | 100% | 0.6667% | 0.6667% |  |  | -Reunión de coordinación con la Corporación Nasa Kiwe (11/04/2016). - Se proyectaron oficios para los Coordinadores de los CDGRD de Cauca y Huila, solicitando información de las entidades a cargo de los sectores, Energía y protección social (salud). | Ninguna | 1 | 100% | 0.02 | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  |  | Ninguno | La Gobernación del Cauca se retrasó en suministrar la información de contacto de las instancias/entidades que lideran los sectores SALUD y MINEROENERGÉTICO en el Departamento. | 1 | 100% | 1.02 | 34% | 34% | 34% |  |  | Se cuenta con el primer informe sobre el desarrollo de acciones de preparación para la respuesta. Se adelantó programación primer Taller de asistencia técnica, dirigida a las administraciones departamentales, CNK y sectores Minero-Energético y de Protección Social. | Respuesta tardía de las Gobernaciones Departamentales de Cauca y Huila. | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se realizaron los 3 informes correspondientes a las acciones desarrolladas para dar cumplimiento al CONPES 3667 de 2010. | Ninguna
|  |  | Realizar el ejercicio de Caribe Wave |  | 4.1.7 |  | Simulación | 1 | # de simulaciones adelantadas | Nelson Hernández / Sandra Martínez | 5% | Informe | 2016-01-02 | 2016-04-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 17 de Marzo se adelantó simulación con el objetivo de evaluar las operaciones del Sistema de Alerta de Tsunami en la región Caribe, poner a prueba los protocolos y sistemas de comunicaciones de las entidades responsables en cada país y mejorar los mecanismos de coordinación internacional, nacional y local en la región Caribe. El ejercicio permitió también probar, antes de su implementación total, las nuevas herramientas de pronóstico de tsunamis creadas por el Centro de Alerta por Tsunami del Pacífico - PWTC en 2014. CUMPLIDA | Ninguna | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Meta Cumplida | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna. | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Simulación desarrollada en Marzo de 2016. | Ninguna | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Realizar capacitaciones en GdRD y respuesta a emergencias, dirigido a entidades operativas locales | 4.1.3 | 4.2.2 | Obj 1 | Capacitaciones | 1 | # Capacitaciones desarrolladas | Nelson Hernández / Sandra Martínez | 6% | Lista de asistencia | 2016-02-15 | 2016-12-15 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Contacto con Coordinadores Dptales. De GdRD de Huila y Cauca para socializar la actividad. Informe mediante correo electrónico al director del corporación NASA KIWE sobre las acciones que la UNGRD adelantara a través del CONPES 3667 DE 2010. | Ninguno | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Realización de reuniones con Corporación Nasa Kiwe, Gobernaciones del Cauca y Huila, y la ONG internacional HelpAge, para compartir la propuesta del Municipio de Inzá y gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad en el segundo semestre de 2016. | Ninguna | 0 | 0% | 3 | 300% | 300% | 300% |  |  | Ninguno | Ninguna | 1 | 100% | 4 | 400% | 400% | 400% |  |  | A la fecha se centa con 4 capacitaciones realizadas en GdRD y preparación para la respuesta. Se adelantaron conversaciones con los coordinadores de GdRD de los departamentos de Cauca y Huila para coordinar la organización de 7 jornadas de capacitaciones, una por municipio. | A la espera de la disposición de recursos por parte de las administraciones departamentales. | 1 | 100% | 5 | 100% | 500% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se adelantaron 5 capacitaciones durante la vigencia: 1. Guapi, Mayo. 2. Riohacha, Junio. 3. La Plata, Julio. 4. Armero, Septiembre. 5. Bahía Solano, Octubre. | Ninguna | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Desarrollar acciones de Preparación para la Respuesta frente a diferentes geoamenazas | 4.1.3 | 4.3.3 | Obj 1 | Acciones de PpR desarrolladas | 2 | # de acciones PpR desarrolladas | Nelson Hernández / Sandra Martínez | 6% | Convenio, registros | 2016-02-15 | 2016-12-15 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 370000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | Reunión exploratoria con Cruz Roja Colombiana para dialogar sobre eventual Convenio, asociado a esta actividad | Ninguno | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  | 0% | Se elaboraron los EP para contratación/convenio. | Cambio de los estudios previos, teniendo en cuenta las observaciones del Director General. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Ninguno | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Avance en la elaboración de propuesta para SAT de parte de la CRC-Seccional Huila, y de la propuesta para señalización en Cumbal de parte de la CRC-Seccional Nariño. | A la espera que las respectivas seccionales de Cruz Roja Colombiana entreguen sus propuestas y poder iniciar el proceso de elaboración de Convenios. | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 369027000 | 99.74% | Meta Cumplida 1. Perfeccionamiento e inicio de actividades Convenio No. 9677-PPAL001-822-2016, celebrado entre el FNGRD/Fiduprevisora y la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila, para fortalecer, ampliar y mantener el SAT existente en el área de influencia del Volcán Nevado del Huila. 2. Convenio con Cruz Roja seccional Nariño culminado. | Ninguna
|  |  | Contribuir a la formulación o ajuste de Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias -EMRE- en municipios ubicados en zonas de amenaza por erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales. | 5.2.1 | 5.2.1 | Obj 1 | EMRE formuladas o ajustadas | 16 | # de EMRE formuladas o ajustadas | Sandra Martínez / Jorge Obando / Shirley González | 6% | Informes, documentos finales de EMREs, registros audiovisuales. | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1 |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0.41 | 3.59 | 0.67 | 3.85 | 0.58 | 0.65 | 1.6 | 3.65 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | (1) Elaboración del Plan de trabajo de asistencia técnica; (2) Contacto e informe de las actividades a realizar a través de la asistencia técnica a los coordinadores de los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo del Cauca y Huila; (3) Programación del primer Talleres para formulación y/o ajuste de las EMREs con los Municipios de Cauca y Huila para el 8, 9 y 10 de marzo; (4) Revisión de información existente para los municipios de: La Plata (Plan comunitario de Contingencia por erupción del VNH, 2008); Municipio de Inzá (EMRE año 2013), Municipio de Páez (planes comunitarios de contingencias por erupción del VNH 2008)}; (1) Contacto e informe de las actividades a realizar a través de la asistencia técnica al coordinador del CDGRD de Nariño y al coordinador el CMGRD de La Florida; (2) Se inicia el ajuste de la información de la EMRE del municipio de la Florida según el formato de la ENRE Nacional; Se hizo contacto con el nuevo Secretario de Gobierno del Mpio. de Dibulla y con Juan Misas -Comandante Cuerpo de Bombero de Providencia- quien apoya las labores a la Sec gobierno y están en la recopilación de la información; (1) Se realiza el contacto con el Coordinador del CMGRD de Tumaco para la realización del primer taller de formulación de la EMRE para el día 15 de marzo; (2) Revisión del Documento PMGRD de San Andrés de Tumaco y Plan Local de Emergencias año 2010. | Ninguno | 4 | 100% | 4 | 100% | 25% | 25% |  |  | 1. Herveo: No hubo avance; 2. Palocabildo: No hubo avance; 3. Villahermosa: No hubo avance; 4. Líbano: No hubo avance; 5. Murillo: No hubo avance; 6. Cajamarca: No hubo avance; 7. Páez: No hubo avance. 8. Inzá: Se finaliza y envía documento EMRE para revisión del CMGRD; 9. La Plata: Se continúa con el proceso de estructuración del documento EMRE; 10. La Florida: Se continúa con el proceso de elaboración de la EMRE; 11. Dibulla: Se continúa con el apoyo para la elaboración de la EMRE-Dibulla. Se espera socializar el documento final al CMGRD el día 10/05/2016; 12. Providencia: Está programado para iniciar en segundo semestre 2016; 13. Litoral de San Juan: Está programado para iniciar en segundo semestre 2016; 14. Buenaventura: Se realizó el 1er taller para la formulación de la EMRE (05/04/2016). Se ha avanzado en la definición de los objetivos y escenarios de riesgo; 15. Guapi: Se realizó el 1er taller para la formulación de la EMRE (06/04/2016). Se ha avanzado en la definición de los objetivos y escenarios de riesgo; y, 16. Tumaco: Realización del 2do y 3er taller durante los días 12 y 28 de abril de 2016 para la formulación de la EMRE. Se realiza la entrega oficial al CMGRD de la EMRE de Tumaco para su revisión, ajuste y aprobación. | - Taller con municipios del Tolima aplazado por participación de Sandra Martínez en el ICG Caribe (en Cartagena)y apoyo a municipio de Salgar (Antioquia) para programar Simulacro Mpal. - No se logró concretar asesoría conjunta con los tres municipios del área de influencia del volcán Nevado del Huila. (Páez, Inzá y la Plata), por lo tanto no fue posible avanzar más con la asistencia. - Reprogramación de visitas por falta de fluido eléctrico en Dibulla (La Guajira). | 7 | 100% | 8.52 | 53.25% | 53.25% | 53.25% |  |  | 1.Herveo: No hubo avance; 2. Palocabildo: No hubo avance; 3. Villahermosa: No hubo avance; 4. Líbano: No hubo avance; 5. Murillo: No hubo avance; 6. Cajamarca: No hubo avance; 7. Páez: Se realizaron 1er y 2do Taller para la formulación de la EMRE (24/05/2016 y 07/06/2016). 8. Inzá: CUMPLIDO; 9. La Plata: CUMPLIDO; 10 La Florida: CUMPLIDO; 11. Dibulla: CUMPLIDO; 12. Providencia: CUMPLIDO; 13. Litoral de San Juan: Está programado para iniciar en segundo semestre 2016, posiblemente se cambie el municipio; 14. Buenaventura: Se realizó 2do Taller para la formulación de la EMRE (17/06/2016); 15. Guapi: CUMPLIDO, y; 16. Tumaco: CUMPLIDO. | Debido a cambios en el Mapa de Amenaza del Volcán Nevado del Ruíz, realizados por el SGC, se ajusta la lista de municipios seleccionados para la asistencia técnica para EMRE's en el Departamento del Tolima, dando prioridad de otros municipios. La lista queda de la siguiente forma: 1. Mariquita; 2. Honda; 3. Villahermosa; 4. Casablanca y 5. Murillo. | 10 | 100% | 9.75 | 60.94% | 60.94% | 60.94% |  |  | (1) Mariquita: No hubo avance; (2) Honda: No hubo avance; (3) Villahermosa; No hubo avance; (4) Casablanca; No hubo avance; (5) Murillo: No hubo avance; (6) Honda: Se realizaron 1er y 2do Taller para la formulación de la EMRE 814/07/2016 y 29/07/2016); (7) Páez: CUMPLIDO; (8) Inzá: CUMPLIDO; (9) La Plata: CUMPLIDO; (10) La Florida: CUMPLIDO; (11) Dibulla: CUMPLIDO; (12) Providencia: CUMPLIDO; (13) Litoral de San Juan: Posiblemente se cambie el municipio; (14) Buenaventura: CUMPLIDO; (15) Guapi: CUMPLIDO, y; (16) Tumaco: CUMPLIDO. | Debido a la dificultad de acceso a la cabecera municipal del Municipio de Litoral de San Juan (Chocó), se considera reemplazarlo por otro municipio costero del Departamento de Chocó, aún por definir. | 16 | 100% | 18 | 100% | 112.5% | 100% |  |  | Meta Cumplida (1) Mariquita: CUMPLIDO; (2) Honda: CUMPLIDO; (3) Villahermosa: CUMPLIDO; (4) Casabianca: CUMPLIDO; (5) Murillo: CUMPLIDO; (6) Cajamarca: CUMPLIDO; (7) Páez: CUMPLIDO; (8) Inzá: CUMPLIDO; (9) La Plata: CUMPLIDO; (10) La Florida: CUMPLIDO; (11) Dibulla: CUMPLIDO; (12) Providencia: CUMPLIDO; (13) Santiago de Tolú: CUMPLIDO; (14) Coveñas: CUMPLIDO; (15) Riohacha: CUMPLIDO; (16) Buenaventura: CUMPLIDO; (17) Guapi: CUMPLIDO, y; (18) Tumaco: CUMPLIDO. | Ninguna
|  |  | Diseñar una directriz nacional para la implementación de preparativos para la respuesta comunitarios frente a desastres |  | 5.3.1 | Obj 1 | Porcentaje | 100% | % de avance en la formulación de la directriz | Nelson Hernández | 6% | Documento final. | 2016-04-01 | 2016-12-15 | NOV: 100%; TOTAL: 1 | 115000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | Reunión exploratoria con Cruz Roja Colombiana para dialogar sobre eventual Convenio, asociado a esta actividad | Ninguno | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  | 0% | Elaboración de EP para convenio derivado con CRC, y presentación a Director General para su validación. | Cambio de los estudios previos, teniendo en cuenta las observaciones del Director General. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% | Ninguno | No se ha logrado definir la entidad o firma consultora que llevará a cabo ésta actividad mediante Convenio o Contrato. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Universidad de Manizales entrega propuesta. | Retraso para definir si esta actividad se desarrolla con la U. de Manizales como un Otrosí al último Convenio o como un nuevo Convenio. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se generó versión preliminar del documento. No se requirió la ejecución de recursos por lo tanto fueron liberados. | Ninguna
|  |  |  | N/A |  |  | Taller | 3 | # de Talleres realizados | Nelson Hernández / Juanita Jaramillo | 6% | Informes, registros audiovisuales. | 2016-06-01 | 2016-12-15 | SEP: 1; OCT: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Reunión exploratoria con Cruz Roja Colombiana para dialogar sobre eventual Convenio, asociado a esta actividad | Ninguno | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Elaboración de EP para convenio derivado con CRC, y presentación a Director General para su validación. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Ninguno | No se ha logrado definir la entidad o firma consultora que llevará a cabo ésta actividad mediante Convenio o Contrato. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Actualmente se adelanta el trámite para convenio con la Universidad de Manizales, con quien se realizarán los talleres. | Ninguna. | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Realización de Talleres "Comunidades Preparadas, Comunidades Resilientes" en: (1) Cali, el 16/Nov; (2) Montenegro, el 30/Nov; y Bogotá, el 16/Dic. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 756145440 | [26 empty] | 117.8% |  | 43.6% | [25 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | Intervención Prospectiva | Articulación de instrumentos y desarrollo de lineamientos de ordenamiento territorial, ordenación ambiental, planificación del desarrollo y gestión del riesgo. | Elaborar documentos para apoyar técnicamente y/o para hacer revisiones y/o ajustes para la formulación de políticas, marcos regulatorios, CONPES, circulares y estudios en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva - en los instrumentos de planificación. | N/A | N/A | Obj 2 | Solicitudes gestionadas | 100% | (# de solicitudes gestionadas/ # de solicitudes recibidas)*100 | Juan Jojoa | 8% | Documentos técnicos, matrices diligenciadas, ayudas de memoria, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2016-01-15 | 2016-12-16 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Enero: - Revisión en conjunto con la línea de C.C. de Guía para la Incorporación de las Actividades Minero Energéticas en los Planes de Ordenamiento (elaborada por UPME). - Revisión matriz relación del PFIN (Sector Transporte) y temas a desarrollar por la UNGRD en 2016 en relación con ordenamiento territorial y planeación del desarrollo para entrega a Línea Gestión Sectorial. - Revisión y observaciones a documentos base de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III" (10 documentos abiertos a comentarios de los países, las observaciones UNGRD se enviaron a Cancillería). Febrero: - Revisión documento del protocolo de atención de primer nivel en reducción del riesgo. - Elaboración de presentación para DAPARD de las actividades adelantadas en 2015 y 2016 en el Departamento de Antioquia respecto a Construcción de Línea Base. - Asistencia a reunión técnica preparatoria memorando de entendimiento con Instituto Deltares de Holanda. - Asistencia a mesa de trabajo de Hábitat y Cambio Climático tendiente a proponer y desarrollar documentación temática con los puntos de discusión que Colombia quiere introducir en la agenda Hábitat III para el tema de referencia. - Elaboración de presentación para III Curso Internacional “Política Urbana y Gestión de Proyectos Urbanos Integrales” - Asistencia a mesa de trabajo de Vínculos Urbano- Rurales tendientes a proponer y desarrollar documentación temática con los puntos de discusión que Colombia quiere introducir en la agenda Hábitat III para el tema de referencia. - Elaboración de respuesta a solicitud de asistencia técnica Municipio de Ciénaga-Magdalena. - Revisión en conjunto con la línea de SCR de Plan de Acción 2016 de la PNOEC. - Elaboración de presentaciones para jornadas de inducción a Coordinadores Departamental de Gestión del Riesgo: 1. PNGRD, Marco Sendai, Acuerdo de Cambio Climático-COP 21. 2. Integración de la GRD y el Ordenamiento Territorial 3. Se está elaborando proyecto de Circular para Alcaldes y Gobernadores sobre incorporación de la gestión del riesgo en Planes de Desarrollo Territoriales y estructurando un Taller virtual con FEDEMUNICIPIOS para Alcaldes en este sentido a desarrollar en marzo de 2016. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1. Elaboración de documento de análisis de los instrumentos de planificación EOT, PMGRD y PDM del el Municipio de Tablón de Gómez. Elaboración de presentación de la SRR sobre el tema. 2. Elaboración de observaciones sobre integración de la GRD en los términos de referencia en el marco del programa de regulación hídrica MADS-DNP. 3. Elaboración de respuesta oficial a solicitud de la Alcaldía de Tumaco sobre integración de la GRD en el OT y acciones de la UNGRD en el municipio. 4. Elaboración de observaciones a la declaración de Toluca, en el marco de la conferencia Hábitat III ONU-Hábitat y en respuesta a solicitud de Cancillería. 5. Respuesta a solicitud del municipio de Soacha sobre información para la incorporación de la GRD en los Planes de Ordenamiento Territorial. 6. Respuesta a solicitud de información sobre declaratoria de calamidad pública por procesos de erosión costera y amenaza en el municipio de Ciénaga-Magdalena. 7. Elaboración de observaciones sobre GRD en documentos de prioridades nacionales en el marco de la Conferencia Hábitat III y coordinado por Cancillería. 8. Elaboración de documento de observaciones SRR al Decreto 1807 en el marco de la coordinación interinstitucional UNGRD-MVCT-MADS. 9. Elaboración de observaciones sobre GRD y rol de la UNGRD en la “Propuesta de Política Nacional de Cambio Climático” y Proyecto de Acuerdo de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. 10. Respuesta a derecho de petición de la Clínica Jurídica UNAULA sobre incorporación de la GRD en los instrumentos de planificación territorial. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Mayo 1. Elaboración de observaciones sobre presentación Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca en el marco de CEI-COT. 2. Elaboración de observaciones y ajustes a Proyecto de Acuerdo COT No 005 / 16 Lineamientos Planes de Ordenamiento Departamental por solicitud de CEI-COT. 3. Elaboración de informe de actividades adelantadas por SRR en el marco de Declaratoria de Calamidad Publica en el municipio de Villarrica – Tolima en 2014. Aporte de LIP a consolidado SRR. 5. Elaboración de observaciones al Documento Cero de negociación en el marco de Hábitat III, la UNGRD contribuye a la construcción de documentos de posición nacional. 6. Elaboración de respuesta a petición sobre asistencia técnica en los municipios de Salgar, Utica, Girón y Gramalote, indicando integración de GRD en OT. 7. Colaboración en respuesta a requerimiento de la Cámara de Representantes respecto a la asistencia técnica en los municipios de la Cuenca Ubate-Suarez para armonización de GRD en OT, según el Conpes 3451 de 2006 . 8. Elaboración de documento que consolida los principales productos y acciones que se han realizado para contribuir al proceso de reducción del riesgo a través de los instrumentos de planificación en el marco del informe: ¿Porqué somos vulnerables?. Junio 1. Elaboración de respuesta a solicitud de consultores externos sobre proyectos de la UNGRD y GRD en el ámbito de tres POMCA (Río Opón, Sogamoso y afluentes de Lebrija). 2. Elaboración de análisis del Plan de Laderas de Barranquilla, adoptado por Decreto 959 de 2015, en armonización con POT y PDD del Distrito de Barranquilla, por solicitud SRR. 3. Elaboración de observaciones de la UNGRD a DNP sobre el borrador del documento CONPES para Pagos de Servicios Ambientales (PSA) y rol de la UNGRD en la propuesta de política. 4. Elaboración de observaciones de la UNGRD al borrador de Proyecto de Ley de Cambio Climático, envío interno a LCC para concertar posición SRR. 5. Elaboración de ajuste de matriz consolidada de proyectos del PNGRD asociados a la Subdirección para la Reducción del Riesgo de Desastres por solicitud interna SRR. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | JULIO 1. Ajuste a la Guía de Integración de la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial 2. Elaboración de la Guía de Integración de los Instrumentos de Planificación para la Gestión del Riesgo 3. Elaboración de presentaciones y ponencia de la UNGRD para IX Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico –CIOTE 4. Presentación Gobierno Nacional para Foro binacional con CEI-COT 5. Elaboración de diagramación para la guía de protección financiera ante riesgos de desastres, los bienes inmuebles públicos y la transferencia del riesgo 6. Preparación de preguntas relacionadas con actividades SRR en el 2015 para el Documento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 7. Preparación Documento UNGRD de marco normativo para adelantar permuta de inmuebles y destinación de predios objeto de reasentamiento como suelo de protección: Construcción de Vivienda en el marco Calamidad en Salgar –Antioquia 8. Se elaboró un informe que da cuenta de la participación de la UNGRD en el Foro Regional "Camino a Hábitat III 9. Elaboración y envío de observaciones sobre el documento de Negociación de la Declaración de Quito en el marco de Hábitat III AGOSTO 1. Elaboración de presentaciones y ponencia de la UNGRD para IX Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico –CIOTE 2. Revisión y observaciones a documentos de Caracterización de Escenarios de Riesgo por Movimientos en Masa, Por Inundaciones, Por Sismos, Por Riesgo Tecnológico, Por Ciclones Tropicales. ( enviados por SCR) 3. Elaboración de propuesta Indicadores Nacionales Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS para Documento CONPES 4. Elaboración de proyecto de Circulares dirigidas a municipios y Corporaciones Autónomas Regionales en relación con integración de la gestión del riesgo en el Ordenamiento Territorial, Ordenación Ambiental y la potencial temporada de La Niña 2016. 5. Revisión de los Insumos técnicos para el programa de acompañamiento a sectores para la implementación del PNGRD. 6. Elaboración de presentaciones UNGRD para el I Encuentro de coordinadores municipales de gestión del riesgo del Departamento de Guaviare. 7. Elaboración de presentación UNGRD para visita de intercambio de experiencias Guatemala-Colombia Integración de la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial. 8. Revisión del documento borrador del CONPES " Programa nacional de asistencia técnica a planes de ordenamiento territorial: Programa POT y POD modernos" 9. Se atendieron dentro de los términos legales, las solicitudes realizadas por entidades públicas del orden local y nacional; personas naturales y jurídicas; entes territoriales: municipios, distritos y departamentos. ( 9) | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para la vigencia 2016 se dio cumplimiento al 100% de las solicitudes allegadas a la SRR. | Ninguna
|  |  | Realizar Documentos de Línea Base (diagnostico) de municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la Gestión del riesgo de desastres en planes de ordenamiento territorial, articulados al plan de inversiones municipal (28 Documentos de Línea Base ) | 2.1.6 | 2.1.6 | Obj 2 | Documentos de Línea Base | 28 | # de Documentos de Línea Base realizados | Juan Jojoa | 8% | Documentos técnicos, formatos y matrices diligenciados, ayudas de memoria, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2016-01-15 | 2016-12-16 | DIC: 28; TOTAL: 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se definió el Plan de trabajo y el cronograma de actividades. Se elaboró un Directorio de Actores de las entidades territoriales para adelantar las jornadas de acercamiento, y se realizó el contacto con los funcionarios respectivos de cada entidad para coordinar su realización Se iniciaron las jornadas de acercamiento a Departamentos para hacer la presentación de las actividades que se adelantarán en desarrollo de la construcción de documentos de Lineamientos para integrar la Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial. Se inició con Córdoba, Huila, Meta, y Caldas. A partir del trabajo realizado en 2015, se inició el ajuste de formatos y plantillas de documentos que se deben diligenciar para los municipios objeto de asistencia en 2016 con el fin de simplificarlas. Se programó una reunión con el MVCT con el fin de articular la asistencia que esa entidad adelanta con las actividades que se están desarrollando desde la UNGRD | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con las fases metodológicas establecidas en el plan de trabajo, se han adelantado las actividades programadas para el mes de Abril. Al respecto, los avances se resumen en: 1. Se adelantaron jornadas de acercamiento a los municipios que fueron objeto de asistencia en el año 2015 para presentar el trabajo adelantado a la nueva administración : Villa del Rosario, El Zulia, Los Patios (Norte de Santander), El Retiro, El Santuario (Antioquia), Oicata, Nobsa, Paipa, Tuta, Tibasosa, Combita, Soracá, Motavita (Boyacá) 2. Se adelantaron jornadas de acercamiento a los municipios que son objeto de asistencia en el año 2016: Tabio, Sesquile, Gachancipa, La Calera, Suesca, Sibate (Cundinamarca), La Tebaida (Quindío), Tuquerres, Sapuyes, Guachucal, Ipiales (Nariño), Manaure Balcón del Cesar, San Diego, Agustín Codazzi, La Paz (Cesar), Cereté (Córdoba), Tubará (Atlántico) Rivera, Palermo, Campoalegre (Huila), Restrepo, Cumaral, Guamal (Meta) 3. Revisión de los instrumentos de planificación recopilados a la fecha por cada municipio e inicio del proceso de diligenciamiento del formato de evaluación. 4. Se adelantó el ajuste a la metodología empleada con la finalidad de ajustarla a una versión mas práctica. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con las fases metodológicas establecidas en el plan de trabajo, se han adelantado las actividades programadas para el bimestre de la siguiente manera: Mayo. 1. Asistencia técnica para la finalización del diligenciamiento del Formato de evaluación: Manaure Balcón del Cesar, San Diego, Agustín Codazzi, La Paz (Cesar), Cereté, San Pelayo, Cienaga de Oro, San Carlos(Córdoba), Tubará (Atlántico), Tabio, La Calera, (Cundinamarca), La Tebaida (Quindío),Villamaría, Neira (Caldas) 2. Avance en el proceso de diligenciamiento del formato de evaluación en los municipios de: Manaure Balcón del Cesar, San Diego, La Paz (Cesar), Campoalegre, Rivera, Palermo (Huila), Villamaría, Neira (Caldas), La Tebaida (Quindío), Cereté, Cienaga de Oro, San Carlos(Córdoba) 3. Revisión y evaluación de los instrumentos de planificación recopilados a la fecha por cada municipio y avance del proceso de diligenciamiento del formato de evaluación. Junio: 1. Asistencia técnica para la finalización del diligenciamiento del Formato de evaluación: Sibate, Gachancipa (Cundinamarca) Manaure Balcón del Cesar, San Diego, Agustín Codazzi, La Paz (Cesar), Tubará (Atlántico), Campoalegre, Rivera, Palermo (Huila), Guamal, Cumaral, Restrepo (Meta), Guachucal, Sapuyes, Ipiales, Tuquerres, (Nariño) 2. Se finalizó el diligenciamiento del formato de evaluación de los municipios que son objeto de elaboración de Documentos de Línea Base en el primer semestre de 2016. Los municipios son: Manaure Balcón del Cesar, San Diego, La Paz, Agustín Codazzi (Cesar), Tubará (Atlántico),Campoalegre, Rivera, Palermo (Huila), Guamal, Cumaral, Restrepo (Meta) Villamaría, Neira (Caldas), La Tebaida (Quindío), Cereté, Cienaga de Oro, San Carlos, San Pelayo,(Córdoba), Guachucal, Sapuyes, Ipiales, Tuquerres, (Nariño), Suesca, La Calera, Tabio, Gachancipa, Sesquilé, Sibaté (Cundinamarca) 3. Se definió la Plantilla de "Documento de Línea Base" y se inició la elaboración de estos documentos para los municipios priorizados. 4. Se adelantaron jornadas de acercamiento a los municipios que son objeto de asistencia en el año 2016 con el fin de presentar un avance en la elaboración de un Documento de Línea Base. Se asistió a los municipios de San Pelayo, Cienaga de Oro, San Carlos (Córdoba) 5. Se adelantaron Jornadas de acercamiento a los municipios que se les adelantará Documentos de Lineamientos en el segundo semestre de 2016, con el fin de entregar a las Administraciones actuales los Documentos de Línea Base elaborados en 2015. Se asistió a los municipios de Marinilla, Guarne, La Ceja del Tambo (Antioquia) | 1.Dificultades en la entrega formal de instrumentos por parte de los municipios al equipo de AT. 2.Dificultades institucionales debido a cambios y ajustes en los equipos técnicos de los municipios por cambio de administración. | 0 | 0% | 28 | 100% | 100% | 100% |  |  | De acuerdo con las fases metodológicas establecidas en el plan de trabajo, se han adelantado las actividades programadas para el bimestre de la siguiente manera: Julio: 1. Se finalizaron los Documentos de Línea Base para los 28 municipios seleccionados, culminando de esta manera la Fase 3 del proyecto. Los municipios son: Manaure Balcón del Cesar, San Diego, Agustín Codazzi, La Paz (Cesar), Cereté, San Pelayo, Cienaga de Oro, San Carlos(Córdoba), Tubará (Atlántico), Suesca, La Calera, Tabio, Gachancipa, Sesquilé, Sibaté , (Cundinamarca), La Tebaida (Quindío),Villamaría, Neira (Caldas),Campoalegre, Rivera, Palermo (Huila), Guamal, Cumaral, Restrepo (Meta), Guachucal, Sapuyes, Ipiales, Tuquerres, (Nariño) Agosto: 1. Se avanzó en la realización de jornadas de socialización de los Documentos de Línea Base a los municipios seleccionados. Se adelantaron jornadas en los municipios de Manaure Balcón del Cesar, San Diego, Agustín Codazzi, La Paz (Cesar), Cereté, San Pelayo, Cienaga de Oro, San Carlos(Córdoba), Tubará (Atlántico), Suesca, Tabio, Gachancipa, Sesquilé, (Cundinamarca), La Tebaida (Quindío),Villamaría, Neira (Caldas), Guachucal, Sapuyes, Ipiales, Tuquerres, (Nariño) | Ninguna | 28 | 100% | 28 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Elaborar Documentos Municipales de Lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT articulados al plan de inversiones municipal (21 Documentos de Lineamientos) | 2.1.6 | 2.1.6 | Obj 2 | Documentos de Lineamientos | 21 | # de Documentos de Lineamientos elaborados | Juan Jojoa | 8% | Documentos técnicos, formatos y matrices diligenciados, ayudas de memoria, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2016-01-15 | 2015-12-16 | DIC: 21; TOTAL: 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con el Plan de Trabajo definido, los Documentos de Lineamientos se adelantarán en el segundo semestre de 2016. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con el Plan de Trabajo definido, los Documentos de Lineamientos se adelantarán en el segundo semestre de 2016. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con el Plan de Trabajo definido, los Documentos de Lineamientos se adelantarán en el segundo semestre de 2016. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se inició la Fase 4 que corresponde a la Elaboración de Documento de Lineamientos. Se está revisando y ajustando la Plantilla del Documentos de Lineamientos para ser diligenciada para cada uno de los municipios. | Ninguna | 21 | 100% | 21 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se finalizó el proceso de construcción de los documentos de lineamientos para los 21 municipios priorizados para 2016. | Ninguna
|  | Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD | Capacitar en PMGRD a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres | N/A | N/A | N/A | Municipios Asistidos | 60 | # Consejos municipales Asistidos técnicamente en formulación de PMGRD | Henry Palacios Oswaldo Amado Diego González Rubén Valdés | 8% | Reporte ficha SPI | 2016-02-01 | 2016-12-31 | DIC: 60; TOTAL: 60 | 0 | RECURSOS DE INVERSION - UNGRD | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0% | 6 | 10% | 10% | 10% |  |  | Se capacitaron 6 municipios, 5 en el Departamento de Nariño y 1 en Putumayo | Ninguna | 0 | 0% | 6 | 100% | 10% | 10% |  |  | Se culminó con el proceso de capacitación del municipio de Mapiripán - Meta con tres talleres en la formulación del PMGRD | Ninguna | 0 | 0% | 19 | 31.67% | 31.67% | 31.67% |  |  | Se asistió técnicamente los siguientes municipios en la formulación de PMGRD: Nariño: La Llanada, El charco, Santa bárbara, Tablón de Gómez. Putumayo: Santiago, Valle de Guamez, Colon, Sinbundoy Antioquia: Sabanalarga, Soopetran, Buritica, Angelopolis, Támesis, Cisneros, Betania, San Pedro de los Milagros. Santander: Sucre, Macaravita y Güepsa. | Ninguna | 0 | 0% | 39 | 65% | 65% | 65% |  |  | Se culminó el proceso de asistencia técnica en formulación de PMGRD, con el desarrollo de 3 talleres municipales de la siguiente manera: - Nariño: 7 Municipios - Putumayo: 4 Municipios - Antioquia: 8 Municipios - Boyacá: 1 Municipio - Santander: 5 Municipios - Meta: 4 Municipios - Cundinamarca: 10 Municipios | Ninguna | 60 | 100% | 69 | 100% | 115% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se culminó el proceso con la asistencia técnica para la formulación de los Planes Municipales de gestión del Riesgo a 69 Municipios del país. | Ninguna
|  |  | Capacitar en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo a los Consejos Municipales y Departamentales | N/A | N/A | N/A | Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo | 10 | # Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo | Andrea Rojas | 8% | Reporte ficha SPI | 2016-02-01 | 2016-12-31 | DIC: 10; TOTAL: 10 | 0 | RECURSOS DE INVERSION - UNGRD | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 30% | 30% | 30% |  |  | Se capacitó a 3 Departamentos (Antioquia, Cesar y Norte de Santander) en la conformación de Oficinas Territoriales. | Ninguna | 0 | 0% | 8 | 100% | 80% | 80% |  |  | A la fecha se han capacitado a los siguientes departamentos de la siguiente manera: Febrero: Cesar-Valledupar, Norte de Santander-Cúcuta y Antioquia-Medellín. Marzo: Santander-Bucaramanga Abril: La Guajira-Riohacha, Huila-Neiva, Córdoba - Montería y Bolívar-Cartagena. | Ninguna | 0 | 0% | 8 | 80% | 80% | 80% |  |  | Durante el primer semestre del año se asistió técnicamente a los siguientes Territorios en la creación de oficinas territoriales de gestión del riesgo: Risaralda, Bolívar, Quindío, Tolima, Norte de Santander, Santander y en Antioquia los municipios de Guarne y Rionegro. | Ninguna | 0 | 0% | 14 | 140% | 140% | 140% |  |  | Se adelantó planificación para continuar con el proceso para el segundo semestre del año. | Ninguna | 10 | 100% | 14 | 100% | 140% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Capacitar en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres a los Consejos Municipales y Departamentales | N/A | N/A | N/A | Municipios capacitados | 100 | # de municipios capacitados en la creación de Fondos Territoriales | Andrea Rojas Cristina Corena | 8% | Reporte ficha SPI | 2016-02-01 | 2016-12-31 | DIC: 100; TOTAL: 100 | 0 | RECURSOS DE INVERSION - UNGRD | 0 | 3 | 50 | 52 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 3% | 3% | 3% |  |  | Se capacitó a 3 Departamentos (Antioquia, Cesar y Norte de Santander) en la conformación de Fondos Territoriales. | Ninguna | 0 | 0% | 105 | 100% | 105% | 105% |  |  | Se capacitó a 100 municipios en la conformación de Fondo Territorial de GRD en los Departamentos de Cesar, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, La Guajira y Huila, cumpliendo con el 100% de la ejecución de esta actividad | Ninguna | 0 | 0% | 159 | 159% | 159% | 159% |  |  | Meta cumplida Se asistió técnicamente para la creación de Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo a municipios de los siguientes Departamentos: -Cauca 24 municipios, -Bolívar 16 municipios, -Casanare 9 municipios, Y a los siguientes departamentos se asesoró para poner en funcionamiento el Fondo: Antioquia, Cesar, Huila, Bolívar y Córdoba | Meta Cumplida | 0 | 0% | 159 | 159% | 159% | 159% |  |  | Meta cumplida | Ninguna | 100 | 100% | 159 | 100% | 159% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  | Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión pública | Realizar talleres para la formulación de los proyectos de inversión a nivel territorial | N/A | N/A | N/A | Municipios Asistidos | 23 | # de municipios asistidos en formulación de proyectos de inversión | Gustavo Quintero Cristina Corena Enzo Quintero Ángela Molina | 8% | Reporte ficha SPI | 2016-02-01 | 2016-12-31 | DIC: 23; TOTAL: 23 | 0 | RECURSOS DE INVERSION - UNGRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se adelantó la construcción de metodología de acuerdo con la Guía DNP para la formulación de proyectos, de igual manera se culminó la presentación estándar para asistir técnicamente a los municipios en la formulación de proyectos. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Se han capacitado 18 municipios en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Norte de Santander, Cesar y Cundinamarca en la formulación de Proyectos de Inversión. | Ninguna | 0 | 0% | 8 | 34.78% | 34.78% | 34.78% |  |  | Se asistió técnicamente mediante la realización de tres talleres a cada uno de los siguientes municipios en formulación de proyectos de inversión: Cerrito, Guacari, Manaure, Balcón del Cesar, Agustín Codazzi, San Diego, Chinchina y Villamaria | Ninguna | 0 | 0% | 14 | 60.87% | 60.87% | 60.87% |  |  | Se asistió técnicamente mediante la realización de tres talleres a cada uno de los siguientes municipios en formulación de proyectos de inversión: Tubará, Marinilla, Los patios, Villa del Rosario, Campoalegre, Palermo, Rivera. | Ninguna | 23 | 100% | 23 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se culminó el proceso de asistencia técnica para 23 municipios priorizados, a los cuales se le brindo apoyo en la formulación de proyectos de inversión alineados a los planes de desarrollo municipales. | Ninguna
|  | Apoyo técnico en la implementación de acciones de Adaptación al Cambio Climático, incorporando criterios y acciones que disminuyan los impactos del cambio climático en las fases de evaluación, diagnóstico, formulación y actualización de los POT. | Generar recomendaciones técnicas para la Incorporación de CC en el ordenamiento territorial liderado por MADS, como insumo a la Guía de Integración de GRD y el OT | 2.2.3 | 2.2.3 | Obj 1 | Porcentaje de elaboración del Documento técnico | 100% | % de avance en la elaboración del Documento Técnico | Oscar Lozano | 8% | Documento técnico, Actas, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2016-01-15 | 2016-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 75000000 |  | 20% | 20% | 0% | 26% | 2% | 2% | 5% | 0% | 10% | 15% |  |  | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% |  | 0 | Avances en producto 1: documento conceptual | Ninguna | 0% | 0% | 66% | 100% | 66% | 66% | 30000000 | 40% | Los productos 1 y 2 se encuentran finalizados y en proceso de ajuste de redacción de los documentos finales. Para los productos 3 y 4 la U. Nacional, presentara solicitud de prórroga, por dificultades administrativas a nivel interno y adicionalmente porque para dichos productos se requiere tener avalados los productos 1 y 2. | Ninguna | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 70% | 30000000 | 40% | Se realizó entrega de la versión preliminar (documento de trabajo y discusión) del producto No. 3, relativo a "Insumos técnicos para la incorporación de la variabilidad y el cambio climático en los instrumentos de planificación territorial (PBOT, EOT, POT y PDs), en lo correspondiente a la GRD." Paralelamente se atendió reunión de socialización de dicho avance. | Ninguna | 0% | 0% | 75% | 75% | 75% | 75% | 52500000 | 70% | Respecto al convenio de cooperación entre la Universidad Nacional y la UNGRD cuyo objeto es generar insumos conceptuales y lineamientos metodológicos para incorporar la Gestión del cambio climático en la Gestión del riesgo de desastres, se cuenta, además de los productos 1 y 2, generados en el anterior bimestre, con la entrega del producto No. 3 denominado "Documento con insumos técnicos que orienten la incorporación de variabilidad climática y cambio climático en los instrumentos de planificación territorial (PBOT, EOT, POT y PDs), en lo correspondiente a la GRD". Igualmente se acordó una presentación por parte de la Universidad a profesionales y técnicos especializados de la Unidad, la cual, por agenda del coordinador del estudio por parte de la Universidad (viaje al exterior del país) se tiene programado para el 20 de septiembre . Igualmente, en este periodo se realizaron reuniones con el profesor Daniel Pabón (coordinador Universidad) para ir conociendo los avances y realizar sugerencias a los mismos. Se espera terminar el convenio a finales del mes de septiembre de 2016. | Las dificultades para el desarrollo del estudio se enmarcan en la poca información sobre los impactos en el territorio derivados de la exacerbación climática. Igualmente, las escalas de la información son en contexto país (1:500.000 y recientemente, 1:100.000) lo que dificulta analizar efectos y posibles afectaciones en territorios particulares. Igualmente, hay que anotar, que los desarrollos conceptuales, metodológicos y normativos hacen referencia a la MITIGACIÓN y en muy pocos documentos, a la ADAPTACION. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75000000 | 100% | Meta Cumplida. Se concluyó el convenio con la Universidad Nacional, Departamento de Geografía, mediante el cual se obtuvo el producto el documento ilustrado titulado “La variabilidad climática y el cambio climático en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, el cual relaciona la base conceptual para la incorporación de la variabilidad climática y el cambio climático en la gestión del riesgo de desastres y se constituye en un insumo técnico para trabajar posteriormente directrices para la incorporación de la variabilidad climática en los planes municipales de gestión del riesgo. Del producto final se realizó en la UNGRD una reunión de socialización, la cual se adelantó el día 6 de diciembre y conto con la presencia del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cancillería, Secretaria Distrital de Ambiente, IDIGER, IDEAM, PNUMA-DNP, GIZ, CI-GEF, UNAL, UNGRD, e igualmente del experto en Gestión del Riesgo Gustavo Wilchex-Chaux. | Ninguna
|  | Apoyo a la operación y mantenimiento del sistema de evaluación y seguimiento de medidas para la adaptación. | Apoyar técnicamente, emitir conceptos técnicos y/o asesorar a entidades nacionales y/o territoriales y otras áreas de la UNGRD, para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 2.2.6 | 2.2.6 | Obj 1 | Solicitudes gestionadas | 100% | (# de solicitudes gestionadas/ # de solicitudes recibidas)*100 | Oscar Lozano | 8% | comunicaciones oficiales, respuestas a comunicaciones, Actas, correos electrónicos, Matriz de seguimiento a requerimientos variabilidad y cambio climático | 2016-01-04 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizaron aportes a los siguientes documentos sectoriales y asesoría conceptual: PNACC, CMGRD Tuluá, PIFIN Valle del Cauca, PIFIN Ministerio de Transporte, Hábitat III | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se adelantaron las gestiones para dar tramite a las siguientes solicitudes: 1. Concepto respecto a la propuesta de política Nacional de CC y revisión de la ruta legislativa para su adopción por ley. 2. Revisión y reformulación de proyecto de inversión para la cuantificación de daños y perdidas evitados ante la variabilidad y el cambio climático. 3. Solicitud de observaciones a la Guía del Min Transporte sobre blindaje de proyectos viales ante los efectos del cambio climatico. Marco PFIN. Adicionalmente de asisitió el 29 de marzo de 2016 en IDEAM a la realización de cuatro presentaciones de parte del equipo técnico de CIAT en convenio con IDEAM en reunión de Nodo Regional de Cambio Climático con participación de la SRR-UNGRD, sobre avances en los componentes del proyecto de análisis de escenarios de cambio climático, dichos componentes han sido educación y gestión del conocimiento, tecnologías de la información y comunicación, caracterización del clima en la Orinoquía y escenarios de cambio climático en la Orinoquía. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se ha adelantado la gestión al 100% de las solicitudes allegadas a la SRR, entre las mas relevantes se encuentran: - Reunión con OIM, Tema Migración y Cambio Climático. - Se acompañó el foro Foro Camino a Hábitat III nacional programado por la Cancillería de la Presidencia de La República los días 10 y 11 de mayo de 2016, donde se presentaron los resultados alcanzados por Colombia en Hábitat II y se validó parcialmente el compendio de inicitativas y temas en torno a las temáticas a desarrollarse en la cumbre mundial Hábitat III en octubre de 2016 en Quito, Ecuador. - Acompañamiento a GCI en teleconferencia sobre Euroclima. - Elaboración de concepto respecto a la propuesta de Estrategía Andina de Reducción del Riesgo. - Coordinación y participación del Foro No. 3, denominado Experiencias en la gestión del riesgo incluyendo Cambio Climático”, en el marco del taller nacional PomCCas. - Reunión con la ONG “Global Communities”, quien desarrolla un ejercicio de Conocimiento y reducción del riesgo en las comunas de Medellín, con el apoyo de la agencia estadounidense de USAID. - Reunión de trabajo con la representante de la Dirección Departamental de Riesgo de Boyacá con el objeto de reactivar el proceso de elaboración y adopción del Plan de Cambio Climático Departamental, con énfasis en la Gestión del Riesgo. - Se participó en la reunión con el MADS sobre las discusiones en la Política Pública de Cambio Climático. Se harán mesas de trabajo temática para seguir avanzando en las discusiones y acuerdos entre el MADS y la UNGRD. - Se participó y aportó en la reunión convocada por MinAgricultura y la FAO para socializar y discutir las herramientas y líneas de acción que la FAO puede aportar al sector agropecuario para elaborar sus estrategias de adaptación al cambio climático. - Revisión con la SRR y ajustes a la presentación final para el taller IPACC II en coordinación con DNP – GIZ – MADS – MHCP | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Además de la atención y respuesta a la correspondencia relacionada con el Cambio Climático, se anotan el acompañamiento y asesoría brindados a diferentes procesos, entre los cuales se destacan lo siguientes: - Superación de la pobreza absoluta Se atendió reunión con un representante de la Dirección Presidencial de Prosperidad Social respecto al posible apoyo de la UNGRD a la iniciativa de sacar de la pobreza absoluta a 1.250.000 hogares - Mesa Ambiental del VI Dialogo de Alto Nivel entre Colombia y EEUU. Se revisó agenda temática DRAFT HLPD (VI Dialogo de Alto Nivel entre Colombia y EEUU) para analizar si entre los temas de concertación se estipulaban temáticas de interés misional de la Unidad. - Programa buenas prácticas de Gobierno Se asiste a la reunión citada por el DNP y se realiza la presentación de la ponencia de la UNIDAD. - Taller COP21, Cancillería Se participa en el taller programado por la Cancillería sobre los acuerdos nacionales en la COP21 en París, 2015. - Taller de Adaptación al Cambio Climático Se participa en taller con el MADS, el DNP y USAID sobre la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Importante reconocer la relevancia y visibilidad que le están dando estas instituciones a la UNGRD en el tema. - Taller de IPACC II Se participa en un taller con el MADS, el DNP, Ministerio de Hacienda y Cancillería para acordar la estrategia y presentaciones que Colombia llevará a Alemania en el marco de la cooperación alemana GIZ, mediante la cual se busca incidir en la formulación, aprobación y cofinanciamiento de proyectos, incorporando la gestión del riesgo y del cambio climático en los procesos de inversión pública - Panel INICIATIVA ARISE Se asistió a la reunión protocolaria de la firma del acuerdo público-privado ARINSE, mediante el cual el sector privado adelantará gestiones en la reducción del riesgo y la transferencia del mismo - COLOMBIA CASE STUDY – UNDERSTAND THE RISKS FROM CLIMATE EXTREMES Se reviso el documento de la referencia y se le elaboraron observaciones y sugerencias respecto a la Política de Gestión del Riesgo y la adaptabilidad al CC l - PROYECTO EUROCLIMA Se consolidó la ruta del proceso para conocer la trazabilidad del proyecto en la Unidad y en reunión con Cancillería, se analizó alternativas de reactivar el proceso y realizar un proyecto conjunto con MinAmbiente. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se elaboraron comentarios y aportes técnicos a diferentes procesos que han solicitado la participación de la SRR. Los conceptos elaborados corresponden a los siguientes procesos y documentos: a) “Lineamientos para el manejo de territorios con afectaciones legales, étnicas y ambientales”, proceso Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca; b) “Propuesta de Política Nacional de Cambio Climático”, MADS, vrs octubre-016; c) “Propuesta de Estatuto Nacional de Zonificación de Uso Adecuado del Territorio”, MADS, vrs nov-016; d) “Lineamientos y Hoja de Ruta para el fortalecimiento del componente de Cambio Climático en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas”, MADS, dici-016; e) “Iniciativas contempladas en el Plan de Acción Regional de la Quinta Plataforma parta la Reducción del Riesgo de las Américas, Marco Sendai”, MRE, nov-016); f) “Propuesta de Política Nacional de Cambio Climático”, MADS vrs nov-016. | Ninguna
|  | Articulación del ámbito social y comunitario en el proceso de reducción del riesgo. | Elaborar documento de identificación de las variables sociales estratégicas en los procesos de reasentamiento | 5.3.2 | 5.3.5 | Obj 3 | Porcentaje elaboración documento | 100% | % de avance elaboración Documento | Juanita Jaramillo | 7% | Documento | 2016-01-04 | 2016-12-31 | AGO: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 20% | 20% | 30% | 20% | 5% | 5% | [6 empty] | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% |  |  | La Universidad de Manizales presentó su tercer informe sobre avance de este estudio y se realizaron 2 reuniones técnicas para la discusión conceptual sobre el tema. Se realizaron entrevistas a miembros de la UNGRD y nueva revisión documental. | Ninguna | 0% | 0% | 90% | 100% | 90% | 90% |  |  | La Universidad de Manizales entregó tercer informe parcial y borrador del documento final, el cual ya fue revisado y comentado por la UNGRD. Se realizó grupo focal con expertos para validación preliminar de las variables sociales propuestas. La Universidad de Manizales envió documento borrador ajustado, el cual está en revisión final por la UNGRD. | Se solicitó prórroga del convenio por un período de 2 meses, a la fecha no se cuenta con el documento para firma. | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida La Universidad de Manizales hizo entrega del informe final del estudio y de un documento para discusión, donde recogen los elementos sociales a considerar en procesos de reasentamiento por riesgo de desastres. A la fecha está pendiente la definición de un esquema de socialización de los productos del convenio, para lo cual se ha solicitado prórroga de 40 días (hasta 30 junio). | Meta Cumplida | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Asesoría (por demanda) a CMGRD para el diseño y gestión del componente comunitario en la formulación/ajuste de la EMRE (municipios priorizados por PpR). | 5.2.1 | N/A | Obj 3 | Porcentaje | 80% | N°de CMGRD que solicitan asesoría técnica / N° de municipios asesorados | Juanita Jaramillo | 7% | comunicaciones oficiales, respuestas a comunicaciones, Actas, correos electrónicos | 2016-01-04 | 2016-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se adelantó asesoría técnica al CMGRD de Tuluá. | Ninguna | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | No se requirió en este período | Ninguna | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se brindó asesoría a la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo de Barranquilla en su proceso de conformación de comités barriales de gestión del riesgo. | Ninguna | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Realizar estudio nacional sobre el estado actual de la participación social y comunitaria en las instancias territoriales de GRD | N/A | 5.3.5 | N/A | Porcentaje elaboración documento | 100% | % de avance elaboración Documento | Juanita Jaramillo | 7% | Documento | 2016-01-04 | 2016-12-31 | AGO: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 20% | 30% | 20% | 20% | 5% | 5% | [6 empty] | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | La Universidad de Manizales ha emprendido la recolección de información en terreno con los CDGRD. Por parte de la UNGRD se ha hecho la revisión y validación de los instrumentos y la validación conceptual requerida en el marco del seguimiento al convenio 9677-PPAL001-637-2015 | El inicio de la aplicación de instrumentos (encuesta, entrevistas y grupos focales) se retrasó debido al inicio de nuevas administraciones en departamentos y en ciudades capitales, con lo cual se debió esperar también el nombramiento o ratificación de coordinadores de gestión del riesgo. | 0% | 0% | 90% | 100% | 90% | 90% |  |  | La Universidad de Manizales entregó tercer informe parcial y borrador de artículo científico, el cual ya fue comentado por la UNGRD y está en ajuste. | Se solicitó prórroga del convenio por un período de 2 meses, a la fecha no se cuenta con el documento para firma | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida La Universidad de Manizales hizo entrega del informe final del estudio y de un artículo científico derivado del mismo. A la fecha está pendiente la definición de un esquema de socialización de los productos del convenio, para lo cual se ha solicitado prórroga de 40 días (hasta 30 junio). | Meta Cumplida | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  |  | Desarrollo de actividades para celebración del mes de la Reducción del Riesgo | N/A | N/A | Obj 1, 2 y 3 | Porcentaje | 100% | % de cumplimiento etapas de planeación, alistamiento y ejecución | Rogelio Pineda Oscar Lozano | 7% | Actas de reunión, listados de asistencia. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | OCT: 100%; TOTAL: 100% | 210000000 |  | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | 40% |  |  | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0 | Elaboración de fichas técnicas de expertos en el tema financiero y elaboración de primera versión de propuesta para el mes de la reducción de desastres. | Ninguna | 0% | 0% | 5% | 100% | 5% | 5% |  | 0% | Formulación términos de referencia para el evento protección financiera, a realizarse en el marco de la conmemoración del mes de la Reducción del Riesgo. | Ninguna | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 0% | Redacción conjunta (UNGRD y FASECOLDA) del memorando de cooperación interinstitucional para la implementación y desarrollo del curso virtual, en asocio con Fedemunicipios. El documento complementado jurídadmente desde la UNGRD, fue validado y aceptado por la oficina jurídica de Fasecolda, se entregó al Subdirector de RRD para gestionar con el tercer actor: Fedemunicipios. Igualmente, se definió conjuntamente el cronograma y los contenidos para elaboración de material de apoyo por parte del docente contratado para realizar la capacitación (fasecolda asume los costos) | Ninguna | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% | 0 | 0% | Ya se cuenta con la aprobación preliminar de la estrategia a implementar en la semana de la reducción. Se realizará descentralizadamente y de forma simultanea, durante una semana en los 32 departamentos del país. Se han conformado grupos de funcionarios para asistir a los departamentos (ciudades capitales) agrupados por regiones. Habrán intervenciones del Director General (grabada), Subdirectores, directores de las Unidades Departamentales de Gestión del Riesgo y la socialización de experiencias exitosas en Gestión del Riesgo del Desastre en los departamentos. Se hará entrega de material impreso y digital de la UNGRD en reducción del riesgo de desastre, el cual fue cotizado. El evento tendrá una duración de 4 horas, en las mañanas y cerrará con un almuerzo ofrecido por la UNGRD. Del evento se realizarán unas memorías que sinteticen y concluyan los resultados por departamento para difundir a nivel nacional. se le presentará al director general el próximo 6 de septiembre para su visto bueno la agenda temática y los gastos a cubrir en los eventos de los 32 departamentos. Se están desarrollando los libretos y guías de orientación del evento, es decir su estandarización a nivel nacional y de la formulación e implementación de la estrategia de comunicación. Se espera la primera seman de Septiembre tener montada toda la estrategia nacional, técnica y logística, para estar enviando a los departamentos la primera comunicación oficial. Fechas tentativas para realizar el evento: Semana del 14 al 17 de Octubre o semana siguiente, por definir por el director. | Se elaboraron dos propuestas antes de la tercera que fue la finalmente aprobada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se culminó el proceso con la participación de 32 Departamentos, 1585 asistentes en representación de 64 CTGRD. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 285000000 | [26 empty] | 100% |  | 57.38% | [25 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | Protección Financiera | Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres | Elaborar documento técnico que defina mecanismos financieros para la Transferencia del Riesgo, concertado con entidades de la administración pública del nivel nacional | 3.5.2 | 3.5.1 3.5.2 3.5.3. 3.5.4. | Obj 3 | Porcentaje elaboración documento | 100% | % de avance elaboración Documento | Esperanza Barbosa Alonso | 50% | Documento técnico. | 2016-01-12 | 2016-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 1% | 4% | 0% | 5% | 2% | 5% | 0% | 0% | 20% | 30% |  |  | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | Levantamiento de información, como insumo de entrada para iniciar elaboración del documento técnico. | Ninguna | 0% | 0% | 10% | 100% | 10% | 10% |  |  | Se realizó seguimiento a la misión BM, en la que se está adelantando trabajo respecto del producto "seguro para activos públicos". Se revisó documento técnico "Lineamientos para mejorar el nivel y la calidad del aseguramiento de los bienes fiscales del nivel territorial ante la ocurrencia de desastres por fenómenos de la naturaleza"; se adelantó la revisión del avance en la entrega de información por cada una de las entidades participantes, la UNGRD entregó la base de datos de CISA; MHCP entregó Catastro Bogotá, Medellín y Barranquilla. El BM a través de su agencia en Washington desarrollará el aplicativo para la administración de ésta información y lo entregará al país. | Ninguna | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% |  |  | Se trabajó en el marco de la misión MHCP-BM, en: - Los Ministros de Hacienda de México, Perú y Colombia se reunieron en Washington D.C. y acordaron la importancia de avanzar en la modelación del riesgo catastrófico para posteriormente tomar una decisión sobre la posibilidad de suscribir un CAT Bond multi-país. - Está pendiente que México defina la compañía modeladora del riesgo catastrófico, que al modelar al mismo tiempo a los tres países pueda calcular la reducción en el costo de la cobertura como resultado de dispersión del riesgo entre los países. La Subdirección de Riesgo contactará a sus pares en Perú y México con el fin de: - Entender los alcances de la solicitud efectuada a la Tesorería del BM respecto de efectuar un sondeo en el mercado sobre el costo del estudio que debe realizar la compañía modeladora del riesgo catastrófico con el fin de tener una estimación sobre el presupuesto requerido para realizar las evaluaciones de riesgo requeridas; y - Evaluar la pertinencia de realizar en primera instancia la modelación para cada país, con la posibilidad de realizar de manera posterior el análisis conjunto versus la posibilidad de realizar como paso inicial la modelación conjunta. - En el marco de la mesa interinstitucional de trabajo en protección financiera, se iniciaron actividades para realizar simulación financiera piloto en octubre (simulacro nacional), así mismo se elaboró documento previo de convenio interinsticional para activación de los ajustadores en los protocolos de atención de las emergencias y desastres, así como otros ítems sugeridos por el Subdirector RRD, se encuentra en validación juridica en la SRRD. | Ninguna | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% |  |  | - En el marco de las actividades de la Mesa Interinstitucional de trabajo en Protección Financiera, se inicio la documentación para un ejercicio de Simulación Financiera Territorial ante la ocurrencia de un desastre, espacio que permitió conocer en detalle el mecanismo financiero CAT DDO II, que tiene activo el Gobierno. - Se realizó reunión de seguimiento a los avances de la Misión MHCP-BM y mediante taller participativo se construyó una propuesta de actividades a desarrollar en el próximo quinquenio para el fortalecimiento de la protección financiera en el país y su posterior implementación en el territorio. - Se cuenta con avances en la consecución de información sobre Activos Públicos del gobierno central, se definió y contrato por parte del MHCP la consultoría para desarrollar el aplicativo que permita administrar la base de datos, se avanzó en el documento de lineamientos para el aseguramiento de bienes públicos, se encuentra en estructuración en Acuerdo Marco de Precios para intermediarios de seguros a cargo de Colombia Compra Eficiente. -Se adelantan actividades para la evaluación del instrumento Bono Catastrófico multi-país, así como acercamientos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible (por ser este sector fundamental en la estructuración de la Estrategia Financiera ante Riesgo de Desastres del país, debido a la afectaciones que históricamente ha tenido). | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida. Elaboración y entrega de documento. Dado que la definición de mecanismos financieros para Transferencia del riesgo (concertado) es un proceso de largo plazo, el presente documento condensa lo avanzado en la etapa inicial del mismo; se deberá continuar con el desarrollo de los productos, en articulación con lo definido en los proyectos definidos en el componente programático del PNGRD | Ninguna
|  | Lineamientos y guías para aseguramiento de los bienes públicos. | Desarrollar programa de Educación Financiera con énfasis en aseguramiento de Activos Públicos |  | 5.2.2. | Obj 4 | Personas capacitadas | 150 | # de personas capacitadas | Esperanza Barbosa Alonso | 50% | Lista de asistencia | 2016-01-12 | 2016-12-31 | DIC: 150; TOTAL: 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Acercamiento con Fedemunicipios y definir uso de la plataforma virtual para el desarrollo del curso virtual; redacción del comunicado de entendimiento, conjuntamente con FASECOLDA para ultimar puntos de articulación interinstitucional | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  | Se recibió, revisó y actualizó el oficio "carta de entendimiento entre la UNGRD-FEDEMUNICIPIOS y FASECOLDA" para la implementación del programa, documento necesario para iniciar capacitaciones. Se enviará en mayo a la OAJ para su revisión. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Redacción conjunta (UNGRD y FASECOLDA) del memorando de cooperación interinstitucional para la implementación y desarrollo del curso virtual, en asocio con Fedemunicipios. El documento complementado jurídicamente desde la UNGRD, fue validado y aceptado por la oficina jurídica de Fasecolda, se entregó al Subdirector de RRD para gestionar con el tercer actor: Fedemunicipios. Igualmente, se definió conjuntamente el cronograma y los contenidos para elaboración de material de apoyo por parte del docente contratado para realizar la capacitación (fasecolda asume los costos) | Ninguna | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | - Revisión jurídica del memorando de cooperación interinstitucional para la implementación y desarrollo del Curso Virtual para servidores público, por parte de los abogados de la UNGRD y de FASECOLDA, se realizaron los ajustes solicitados por las partes; Actualmente se adelanta acercamientos con Fedemunicipios para concertación y firma final (Tripartita). - Se definieron contenidos académicos y se estableció cronograma para el desarrollo de los mismos. - Se recibió primera entrega del documento construido por el Docente, se realizaron las observaciones y se devolvió para corrección. | Ninguna | 150 | 100% | 152 | 100% | 101.3% | 100% |  | 155 | Meta cumplida. Se desarrollaron cinco talleres, con participación de 43 personas en el primero; 23 en el segundo , 27 en el tercero, 58 en el cuarto y 4 en el quinto. Adicionalmente, y para el fortalecimiento del programa se redactó convenio de entendimiento tripartita entre UNGRD-FASECOLDA y FEDEMUNICIPIOS para el desarrollo del mismo. Se revisó por las instancias jurídicas de las tres entidades y se encuentra para firma de las partes. De otra parte, se encuentra en proceso la redacción de la cartilla que servirá de apoyo didáctico (se cuenta con una versión en ajuste) | Los tiempos estimados para la revisión técnica y jurídica del memorando, por parte de cada una de las entidades fue insuficiente.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [26 empty] | 100% |  | 5% | [25 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [82 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
EJE | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [34 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | N/A | Actualizaciones Mapa de riesgos | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 18 de Enero de 2016 se realizó en conjunto con al OAPI y la OCI, el seguimiento a los mapas de Riesgo establecidos para la SRR, seguimiento que fue cargado en el aplicativo NEOGESTION | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 5 de Abril de 2016 se adelantó mesa de trabajo conjunta con la OAPI y la OCI, en la cual se adelantó la actualización del mapa de Riesgos, se esta a la espera de respuesta por parte de la OCI, para saber si el riesgo debe ser contemplado en el mapa de la SRR o desde el mapa de la OGC. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El mapa se encuentra actualizado y cargado en la plataforma NEOGESTION, para este periodo recibió informe emitido por la OCI, sobre los mapas identificados. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | No se requirió actualización del Mapa. Teniendo en cuenta el informe emitido por la OCI, la SRR adelanto el seguimiento cuatrimestral requerido, el cual comprende los meses de Mayo-Agosto. El 17 de Agosto se adelantó revisión por parte de la OAPI, del seguimiento desarrollado por el proceso, se verificaron los controles y las acciones adelantadas. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para la vigencia 2016 se adelantó una actualización del mapa de riesgo, y se adelantaron 3 seguimientos requeridos por la OCI y la OAPI. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [26 empty] | 100% |  | 100% | [25 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | N/A | N/A | N/A | Planes de Mejoramiento | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante el primer bimestre de 2016 la OCI no realizó ninguna solicitud frente al tema. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | No se ha requerido a la SRR para la formulación de planes de mejoramiento. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | No se ha requerido la elaboración de ningún plan de mejoramiento. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | No se ha requerido la elaboración de ningún plan de mejoramiento. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para la vigencia 2016 no se requirió la formulación de planes de mejoramiento, por hallazgos de los entes de control. | Ninguna
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | N/A | N/A | N/A | Seguimientos | 100% | (# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante el primer bimestre de 2016 la OCI no realizó ninguna solicitud frente al tema. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Desde la OCI no se ha requerido realizar seguimiento a las acciones abiertas en los planes de mejoramiento de la SRR. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se adelantó el seguimiento correspondiente al plan de mejoramiento establecido para la vigencias anteriores a 2015, se informan las actividades desarrolladas en el primer semestre de 2016; para lo cual se hace el reporte de acciones desarrolladas para dar cierre a los 5 hallazgos abiertos del PGIR. El hallazgo correspondiente a la formulación del PNC será reportado desde esta Subdirección a partir del segundo semestre de 2016. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la OCI frente al reporte de las acciones correctivas, para el caso de la formulación de la EMR´s; desde la SRR se informaron las acciones adelantadas para hacer el cierre definitivo de los hallazgos respectivos. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para la Vigencia 2016 se adelantaron 2 seguimientos requeridos por la OCI, a los planes de mejoramiento establecidos de vigencias anteriores. | Ninguna
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo de líderes SIPLAG | N/A | N/A | N/A | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | El día 9 de Febrero de 2016 se llevó a cabo la reunión SIPLAG correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 2016, en la reunión se establecieron las principales actividades y estrategias a desarrollar en la actual vigencia para continuar con el mantenimiento del sistema luego del otorgamiento de la certificación de calidad. | Ninguna | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | El día 1 de Abril se asiste a reunión líderes SIPLAG, concerniente a los meses de Marzo y Abril según lo estipulado en la comunicación interna OAPI-CI-091-2016. | Ninguna | 6 | 100% | 6 | 50% | 50% | 50% |  |  | El día 10 de Mayo se asistió en representación de la SRR a la reunión de lideres SIPLAG. El día 15 de Junio de asistió en representación de la SRR a la reunión líderes SIPLAG. | Ninguna | 8 | 100% | 8 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |  |  | Se asiste a la reunión mensual los días 19 de Julio y 11 de Agosto del presente año. La temática se centro en el desarrollo de la Feria Interna de Servicios. | Ninguna | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se recibió el premio de oro a la excelencia SIPLAG. Durante el año 2016 se asistió a todas las reuniones programadas por la OAPI, para garantizar el mejoramiento continuo del SIPLAG | Ninguna
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | N/A | N/A | N/A | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 1 | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  |  | El día 29 de Enero de 2016 se realizó la socialización de la reunión SIPLAG mes de Diciembre, en la cual se informaron los principales resultados alcanzados por el sistema en la vigencia 2015 al igual que el papel desempeñado por la SRR en la implementación del sistema de calidad. | Ninguna | 4 | 100% | 5 | 125% | 41.67% | 41.67% |  |  | El día 3 de Marzo se socializó la reunión SIPLAG de los meses Enero y Febrero, en la cual se informo: 1. Estado actual del Sistema. 2. Revisión de procesos. 3. Plan de trabajo Seguridad y salud en el Trabajo y Gestión ambiental. 4. Revisión por la Dirección. 5. Espacios de Formación, capacitación y divulgación. El día 29 se realiza reunión de socialización para los meses Marzo y Abril en la que se socializa: 1. Seguimiento a compromisos reunión enero-febrero 2. Resultados de Revisión por la Dirección 3. Inspecciones Semestrales de Procesos – lista de chequeo 4. Gestión de Riesgos – Procesos y Corrupción 2016 5. Cierre hallazgo Auditoria de Certificación | Ninguna | 6 | 100% | 6 | 50% | 50% | 50% |  |  | Se socializaron los siguientes temas tratados en el mes de Mayo: 1. Ajustes al Procedimiento Control de documentos 2. Acciones desarrolladas en SST 3. Procesos que actualmente se adelantan. 4. Estrategia anti trámites Se socializaron los siguientes temas tratados en el mes de Junio: 1. Temas en curso 2. Caracterización Seguridad y salud en el Trabajo 3. Actividad SIPLAG | Ninguna | 8 | 100% | 8 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |  |  | Se realizó socialización de la Reunión mensual para el mes de Julio el día 27 de Julio abordando los siguientes temas: 1. Feria interna de servicios. 2. Espacios de Formación para servidores. Se realizó socialización de la Reunión mensual para el mes de Agosto el día 12 de Agosto abordando los siguientes temas: 1. Condiciones Feria interna de servicios. 2. Preparación FIS. | Ninguna | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para cada una de las reuniones a las cuales se asistió se realizo retroalimentación al interior de la Subdirección. | Ninguna
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | N/A | N/A | N/A | Indicadores Actualizados | 12 | No. De Indicadores del proceso actualizados | Miguel Angulo | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | Se adelantó el cargue de los indicadores mensuales del proceso GRR, y durante el mes de enero se cargaron los indicadores semestrales y el anual con el que cuenta el mismo. | Ninguna | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Se adelanto la medición para el proceso correspondiente a los periodos Febrero y Marzo. | Ninguna | 6 | 100% | 6 | 50% | 50% | 50% |  |  | Para los meses de Mayo y Junio se realizo el cargue de los indicadores con seguimiento mensual. Teniendo en cuenta las necesidades de la Subdirección se realizo ajustes a los indicadores quedando en total 6 indicadores, 1 mensual y 5 semestrales, teniendo en cuenta que el seguimiento que se realiza a través del plan de acción es complementario. | Ninguna | 8 | 100% | 8 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |  |  | Durante el mes de Julio y Agosto se realizó el cargue de indicadores mensuales y adicionalmente en Julio se cargaron los semestrales. | Ninguna | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se realizó el reporte de indicadores en el SIPLAG, conforme la periodicidad establecida para cada indicador. | Ninguna
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | N/A | N/A | N/A | Mapa de riesgos | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 18 de Enero de 2016 se realizó en conjunto con al OAPI y la OCI, el seguimiento a los mapas de Riesgo establecidos para la SRR, seguimiento que fue cargado en el aplicativo NEOGESTION | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 4 de Abril de 2016 se adelanto mesa de trabajo conjunta con la OAPI y la OCI; en la cual se definieron los 2 riesgos a los que esta expuesto el proceso, riesgo que fueron avalados por el Subdirector para la Reducción del Riesgo. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El mapa se encuentra actualizado y cargado en la plataforma NEOGESTION, para este periodo recibió informe emitido por la OCI, sobre los mapas identificados. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | No se requirió actualización del Mapa. Teniendo en cuenta el informe emitido por la OCI, la SRR adelanto el seguimiento cuatrimestral requerido, el cual comprende los meses de Mayo-Agosto. El 17 de Agosto se adelantó revisión por parte de la OAPI, del seguimiento desarrollado por el proceso, se verificaron los controles y las acciones adelantadas. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Para la vigencia 2016 se adelantó una actualización del mapa de riesgo, y se adelantaron 3 seguimientos requeridos por la OCI y la OAPI. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [26 empty] | 104.2% |  | 68.06% | [25 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [82 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
[28 empty] | 1041145440 | [54 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
Note on E16: Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible
Note on G16: Estrategia: Inversiones que promuevan la adaptación al cambio climático y la competitividad
Note on E17: Diseñar e implementar mecanismos de articulación que garanticen la sinergia entre las acciones del SNGRD y los demás sistemas que contemplen la gestión del riesgo de desastres
Note on G17: Objetivo 1: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos potenciales. Objetivo 2: Incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación ambiental, territorial y sectorial. Objetivo 3: Promover la transformación del desarrollo para la resiliencia al cambio climático.
Note on E20: Brindar asistencia técnica para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los POT en los municipios priorizados por el gobierno nacional
Note on F20: Brindar asistencia técnica para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los POT en los municipios priorizados por el gobierno nacional. ASOCIADA CON METAS SCR del PNGRD: Meta IGAC 1.1.16: Fortalecimiento para la actualización de la cartografía básica a nivel local y regional y con Metas SCR: 1.2.3, 1.2.6 Y 1.2.7: Estudios Inundaciones, Avenidas Torrenciales y Movimientos en Masa.
Note on G20: Objetivo 2: Incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación ambiental, territorial y sectorial
Note on G27: Estrategia: Desarrollo de proyectos de inversión resilientes
Note on AC29: Miguel Angel Angulo: Recursos vigencia 2014
Note on E30: Identificar y fomentar el uso de medidas de reducción del riesgo de desastres a partir de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles
Note on F30: Identificar y fomentar el uso de medidas de reducción del riesgo de desastres a partir de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles
Note on G30: Obj 2 Estrategia: Desarrollo de proyectos de inversión resilientes Obj 3 Estrategia: Reducción prospectiva de riesgos en infraestructuras básicas. (Gestión del Riesgo)
Note on E32: Implementar un banco de Proyectos de reducción del riesgo de desastres que garantice la priorización y programación así como la adecuada ejecución de intervenciones eficaces con impacto y cobertura nacional
Note on F32: Implementar un banco de Proyectos de reducción del riesgo de desastres que garantice la priorización y programación así como la adecuada ejecución de intervenciones eficaces con impacto y cobertura nacional
Note on G32: Estrategia: Reducción prospectiva de riesgos en infraestructuras básicas. (Gestión del Riesgo)
Note on G33: Estrategia: Reducción prospectiva de riesgos en infraestructuras básicas. (Gestión del Riesgo)
Note on E34: Miguel Angel Angulo: Actualizar protocolos volcanes tsunamis y huracanes
Note on F34: 4.3.2 Optimizar la respuesta del nivel nacional y departamental frente a emergencias asociadas con los volcanes activos del país. 4.3.3 Optimizar la respuesta del nivel nacional y de los departamentos del Pacífico frente a emergencias asociadas con tsunamis 4.3.4 Elaboración y actualización de protocolos nacionales para la respuesta frente a huracanes en el Caribe.
Note on G34: Objetivo 1: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos potenciales
Note on E35: Apoyo en "Mejorar la capacidad y los tiempos de alistamiento y reacción de la comunidad y entidades frente a fenómenos objeto de monitoreo como huracanes, tsunamis, volcánicos, inundaciones, crecientes torrenciales, movimientos en masa, entre otros"
Note on F35: Apoyo en "Mejorar la capacidad y los tiempos de alistamiento y reacción de la comunidad y entidades frente a fenómenos objeto de monitoreo como huracanes, tsunamis, volcánicos, inundaciones, crecientes torrenciales, movimientos en masa, entre otros"
Note on G35: Objetivo 1: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos potenciales
Note on D36: Miguel Angel Angulo: Actividad Nueva
Note on F36: Entrenamiento interinstitucional para la respuesta nacional a emergencias
Note on E37: Mejorar las competencias técnicas de empleados de instituciones nacionales para su participación en situaciones de emergencia
Note on F37: Asistencia técnica a entidades territoriales en el proceso de manejo de desastres.
Note on G37: Objetivo 1: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos potenciales
Note on E38: Mejorar las competencias técnicas de empleados de instituciones nacionales para su participación en situaciones de emergencia
Note on F38: Optimizar la respuesta del nivel nacional y de los departamentos del Pacífico frente a emergencias asociadas con tsunamis
Note on G38: Objetivo 1: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos potenciales
Note on AC38: Miguel Angel Angulo: $400.000.000
Note on E39: Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y entidades operativas sobre formulación de estrategias municipales de respuesta, planes de contingencia y protocolos.
Note on F39: Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y entidades operativas sobre formulación de estrategias municipales de respuesta, planes de contingencia y protocolos.
Note on G39: Objetivo 1: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos potenciales
Note on R39: Miguel Angel Angulo: Se reprograma 1
Note on S39: Miguel Angel Angulo: Se reprograma 1
Note on T39: Miguel Angel Angulo: Se reprograma 1
Note on V39: Miguel Angel Angulo: Se incorporan los reprogramados
Note on F40: Lineamientos para la incorporación del enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres
Note on G40: Objetivo 1: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos potenciales
Note on AC40: Miguel Angel Angulo: $85.000.000
Note on G43: Objetivo 2: Incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación ambiental, territorial y sectorial
Note on E44: Brindar asistencia técnica para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los POT en los municipios priorizados por el gobierno nacional
Note on F44: Brindar asistencia técnica para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los POT en los municipios priorizados por el gobierno nacional
Note on G44: Objetivo 2: Incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación ambiental, territorial y sectorial
Note on E45: Brindar asistencia técnica para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los POT en los municipios priorizados por el gobierno nacional
Note on F45: Brindar asistencia técnica para integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los POT en los municipios priorizados por el gobierno nacional
Note on G45: Objetivo 2: Incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación ambiental, territorial y sectorial
Note on E50: Diseñar e implementar mecanismos de articulación que garanticen la sinergia entre las acciones del SNGRD y los demás sistemas que contemplen la gestión del riesgo de desastres
Note on F50: Diseñar e implementar mecanismos de articulación que garanticen la sinergia entre las acciones del SNGRD y los demás sistemas que contemplen la gestión del riesgo de desastres
Note on G50: Objetivo 1: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos potenciales
Note on AC50: Miguel Angel Angulo: Recursos 2015
Note on E51: Incorporar como parte del ciclo de proyectos del sector ambiente la gestión del riesgo de desastres y unificar los criterios para su evaluación
Note on F51: Incorporar como parte del ciclo de proyectos del sector ambiente la gestión del riesgo de desastres y unificar los criterios para su evaluación
Note on G51: Objetivo 1: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos potenciales Estrategia: Fortalecimiento de capacidades institucionales para la adaptación al cambio climático
Note on E52: Diseñar e implementar estrategias participativas con enfoque diferencial dirigidas a fortalecer el conocimiento que tienen las poblaciones sobre los riesgos en su entorno, su reducción y la preparación de la respuesta ante eventuales emergencias y desastres.
Note on F52: Promover la participación social y comunitaria en la toma de decisiones y seguimiento para la gestión del riesgo de desastres en las entidades territoriales.
Note on G52: Promover la transformación del desarrollo para la resiliencia al cambio climático
Note on E53: Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y entidades operativas sobre formulación de estrategias municipales de respuesta, planes de contingencia y protocolos.
Note on G53: Promover la transformación del desarrollo para la resiliencia al cambio climático
Note on F54: Promover la participación social y comunitaria en la toma de decisiones y seguimiento para la gestión del riesgo de desastres en las entidades territoriales.
Note on G54: Promover la transformación del desarrollo para la resiliencia al cambio climático
Note on E57: Apoyar la implementación de los instrumentos de aseguramiento ante el riesgo de desastres para la protección financiera del Estado ante los desastres en sus diferentes niveles sectoriales y territoriales, con el fin de garantizar una adecuada respuesta ante la ocurrencia de desastres y proteger el equilibrio fiscal a largo plazo
Note on F57: Esperanza Barbosa: En calidad de acompañamiento:1)Diseñar instrumentos de aseguramiento (MHCP);3)Diseñar y parametrizar instrumentos financieros (MHCP) y 4)Implementar mecanismos de protección )MInAgricultura)
Note on F58: Esperanza Barbosa: Apoyando el capítulo financiero. 2)Desarrollar programas de formación en GRD para coord.terr. Y tomadores de decisión -territorial y sectorial

## 4. SUB. MANEJO DE DESASTRES
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [30 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [25 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [21 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [21 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar y realizar las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 6 | Número de convocatorias realizadas | Carmen Elena Pabón |  | Oficios de convocatoria remitidos a los integrantes del Comité de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | 2016-01-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | 6 | 100% | 21 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Se ha sobrepasado la meta establecida teniendo en cuenta que por Orden Presidencial las reuniones del comité se realizan mas continuamente | N.A
|  |  | Convocar y realizar reuniones de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 6 | Número de convocatorias realizadas | Carmen Elena Pabón |  | Oficios de convocatoria remitidos a Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo d | 2016-01-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Se ha cumplido ocn la meta Establecida | N.A
|  |  | Seguimiento al cumplimiento los compromisos del Comité para el Manejo de Desastres | Seguimiento | 2 | Número de seguimientos realizados | Carmen Elena Pabón |  | Informe de seguimiento al cumplimiento de la agenda | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Se ha cumplido ocn la meta Establecida | N.A
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0% | [16 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | Formulación de los Instrumentos de Planificación | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta. | presentación al Comité Nacional para el Manejo de Desastres de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias - ENRE | Acto Administrativo | 1 | Número de actos administrativos adoptados | Miguel Luengas Carmen Elena Pabón |  | Acto Administrativo de Adopción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Se ha cumplido ocn la meta Establecida | N.A | bar: ENE to TOTAL
|  | Formulación y articulación de la Estrategia de Reconstrucción Pos Desastre. | Aprobación de la Estrategia de Recuperación de Desastres | Documento | 1 | Número de Documentos de lineamientos formulados | Miguel Luengas Carmen Elena Pabón |  | Documento de lineamientos formulado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Se ha cumplido ocn la meta Establecida | N.A | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0% | [16 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Procesos de Estandarización y Acreditación en Búsqueda y Rescate | Proyecto de Fortalecimiento de la Línea de Búsqueda y Rescate Urbano -USAR | Proyecto | 1 | Numero de proyectos Ejecutados | William Tovar |  | Informe de adquisición en el marco del proyecto | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 2098613666 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Se cumplio la meta establecidas con recursos destinados al ejercicio SIMEX, teniendo en cuenta que por priorizacion de recursos los $2.098.613.666 fueron redireccionados por linemaientos de la Alta Dirección | Disponibildiad de recursos para el desarrollo de la misma | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Estandarizacion y acreditación de la linea de busqueda y rescate urbano | Documento | 1 | Numero de proyectos Ejecutados | William Tovar |  | Documento final aprobado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 100000000 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Se cumplio la meta establecidas con recursos destinados al ejercicio SIMEX, teniendo en cuenta que por priorizacion de recursos los $100.000.000 fueron redireccionados por linemaientos de la Alta Dirección | Disponibildiad de recursos para el desarrollo de la misma | bar: ENE to TOTAL
|  | Centro Nacional Logístico con capacidad para responder ante desastres a nivel nacional y apoyar intervenciones a nivel internacional fortalecido. | Realizar convenios y/o contratos para el fortalecimiento de la capacidad para el Manejo de Desastres del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD. | Contratos/ convenios Contratos/ convenios | Por demanda | Número de contratos y convenios elaborados | Pedro Segura |  | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 5148988751 | 100% | 100% | 9 | 100% | 100% | 100% | 5148988751 | 100% | a traves de 9 proyectos firmados
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0% | [16 empty] | 7247602417 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 7247602417 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
EJE |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES | [21 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
4 | Potencializar la preparación en la respuesta y la recuperación para el manejo de desastres | Generación de insumos técnicos para el Manejo de Desastres por parte del SNGRD | Insumos Técnicos (documentos, guías y manuales) | insumos técnicos | 2 | Numero de insumos técnicos generados | Martin mazo Dayan Parra Jose Maria Gomez Mauricio Sanabria |  | Insumos técnicos generados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 2; TOTAL: 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | se elaboraron dos(2) manuales de Rehabilitación de vivienda y registro unico de damnificados, que se incorporaron a la caja deherramientas para el manejo de desastres | N.A
|  |  | Diseñar, diagramar e imprimir , ejemplares caja de herramientas para el Manejo de Desastres | insumos técnicos impresos | 500 | Numero de insumos técnicos impresos | Dayan Parra |  | Insumos técnicos generados impresos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | DIC: 500; TOTAL: 500 | 150000000 | 500 | 100% | 500 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | se relizó la impresión de 500 ejemplares de la caja de herramientas para el Manejo de Desastres a través de la modalidad de donación | incorporación del material a través de la modalidad de donación
|  | Ejecución de simulacros de actuación y simulaciones. | SIMEX | Simulacros | 1 | Número de simulacros realizados | Adriana Cuevas William Tovar |  | Informe de resultados de los Simulacros | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 2000000000 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 2000000000 | 1 | se desarrollo el ejercicio SIMEX ejecutando los recursos y logrando la meta establecida | N.A | bar: ENE to TOTAL
|  | Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades locales para la recuperación. | Asistir a los entes territoriales en el manejo de desastres. | Asistencias técnicas | 60 | Número de Asistencias realizadas | Carmen Elena Pabón |  | informes mensuales, indicador SIPLAG del proceso de gestión para el manejo de Desastres | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 0 | 60 | 100% | 200 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Se ha sobrepasado la meta establecida teniendo en cuenta la necesidad en el territorio por las emergencias presentadas y la asistencia tecnica requerida | N.A
|  | Fortalecimiento de la Preparación para la Recuperación. | Instalación Sistema de Alerta Temprana -SAT en Salgar -Antioquia | Proyecto | 1 | Números de proyectos realizados | Gabriel Garcia |  | Proyecto realizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 410914688 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 410914688 | 100% | se ejecuto rl proyecto de la instalacion del SAT en el municipio de Salgar -Antioquia | N.A | bar: ENE to TOTAL
[8 empty] | 0% | [16 empty] | 2560914688 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | Ejecución de la respuesta | Atención de la población afectada. | Convocar y activar la sala de crisis Nacional | Activaciones | por demanda | Número de activaciones realizadas | Karen Avila |  | Convocatorias realizadas a través de correos electrónicos u oficios | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | activación para apoyo la emergnecia de Ecuador , Huracan Matiu | N.A
|  |  | Registro Único de Damnificados-RUD | Informes | 2 | Número de informes realizados | Paula Contreras Mauricio Sanabria Jose Maria Gomez |  | CONSULTAR EN EL LINK http://rud.gestiondelriesgo.gov.co/ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | 1 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Reporte publicado en la pagina Web RUD | N.A
|  | Restitución de los servicios esenciales afectados. | Prestar los Servicios básicos de Respuesta a Emergencias | Recursos | por demanda | Monto de recursos invertidos para respuesta a emergencias | Jorge Neira (Equipo lider de las lineas de intervención) |  | Visor de emergencias UNGRD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | por demanda | 0 | Se ha atendido el 100% de las solicitudes realizadas por los CMGRD y CDGRD, por los diferentes servicios basicos de respuesta a eemrgencias, en el año 2016 se atendieron 177 municipios por eventos naturales y antropicos no intencional | N.A
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción | Ejecución de la rehabilitación (materiales de construcción y otros) en Declaratorias de Calamidad públicas Priorizadas | Número Municipios atendidos | por demanda | Número de Municipios atendidos | Marín Mazo Camila Barreto |  | Visor UNGRD Registro Unico de Damnificados -RUD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 3000000000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.699.512.745 | 100% | se entregaron materiales de contrucción a 128 municipios para su rehabilitación | N.A
|  |  | Ejecución de actividades para la recuperación post desastres | Contratos y/o convenios | por demanda | Número de contratos realizados | Marín Mazo Camila Barreto |  | matriz de seguimieto contratos y convenios | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 8759472284 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8759472284 | 100% | en desarrollo pozos Boyaca y acciones de la FIDU 92% ejecucion fisica | N.A
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 11759472284 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 14320386972 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
7 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Actualizaciones Mapa de riesgos | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 |  | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | actualización mapas de anticorrupción | N.A
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
8 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Planes de Mejoramiento | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 |  | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | actualización planes de mejoramiento SMD | N.A
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 100% | (# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100 |  | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | Seguimiento realizado a los planes de mejoramiento de otroas vigencias | N.A
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste |  | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 100% | 10 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | se ha asistido a todas las reuniones SIPLAG por parte SMD | N.A
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste |  | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 100% | 10 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | se han realizado las reuniones mensuales en la SMD | N.A
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores Actualizados | 12 | No. De Indicadores del proceso actualizados |  | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | se ha realizado el carge a los indicadores de neogestión | N.A
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 |  | 16.67% | Mapa de riesgos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | se ha realizado la actualziación del mapa de riesgo por porceso | N.A
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 21567989389 |  | 100% |  | 100% |  | 100%

## 5. COOPERACIÓN INTERNACIONA
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V3
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [23 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
PRIMER BIMESTRE
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y en el Exterior | Aportes a cuenta de misión UNDAC del país. | Número | 1 | Transferencia | Margarita Arias |  |  | 2016-05-01 | [14 empty] | 31000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | 0 | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | En el IV Bimestre se reportó la adición de USD 10,000 por parte de la UNGRD a la cuenta UNDAC | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Actualización de Mapa de Socios Actuales y Potenciales | Número | 1 | No. De Actualización | Antonio López | 5% | Documento Actualizado | 2016-01-01 | 2016-04-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.3 |  |  |  |  | Los reportes del mismo se definieron con Javier Soto de la OAPI y se revisaron las necesidades que había para enero. Se asignó a Stephanie Salamanca el tema y está en proceso de actualización del banco de cooperantes para tenerlo listo en Agosto. Para el mes de febrero se llevaron a cabo reuniones entre Stephanie Salamanca y Javier Soto para coordinar y definir los reportes que se necesitarán del banco de cooperantes. Se alimentó la base de datos mediante la actualización de líneas estratégicas de cooperantes. | 1 | 100% | 95% | 100% |  | 100% |  |  | La herramienta quedó habilitada para el Grupo de Cooperación Internacional, posteriormente se habilitará para el uso de todos los funcionarios de la entidad. De igual forma se finalizó el IV reporte y queda pendiente realizar el reporte geográfico el cual evidenciará los escenarios de riesgo por zona geográfica. | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Gestionar nuevos convenios de cooperación y/o alianzas que faciliten la cooperación con socios estratégicos | Número | 3 | No. De Convenios y/o Proyectos de Cooperación con nuevos socios | Marianella Botta Antonio López | 15% | Documentos Firmados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 100% |  |  |  |  | Se gestionaron 2 nuevos convenios con socios estratégicos conernientes a los DIPECHO correspondientes a HELPAGE y Federación Luterana para los cuales se realizó una reunión con cada uno, en donde se hicieron observaciones las cuales fueron enviadas a ECHO y estamos a la espera de la aprobación final. Además se gestionó durante los meses de enero y febrero: 1. Se encontraba en negociación la firma del convenio con DELTARES 2. Se estaba gestionando proyectos DIPECHO con: la Federación Luterana, Helpaige, y la Cruz Roja Española - Cruz Roja Colombiana. 3. Se encontraba en construcción con APC Colombia la formulación del proyecto con Turquía de Fortalecimiento de la capacidad de operación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 4.La aprobación de la propuesta de Joint Proposal entre DELTARES y la UNGRD la cual se envió a la Embjada de Holanda el día 12 de febrero, de igual forma se revisó el MoU y una vez ajustado se envió a DELTARES el día 4 de febrero. 5.Se envió a APC Colombia la formulación del proyecto con Turquía de Fortalecimiento de la capacidad de operación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. | 3 | 100% | 6 | 100% |  | 100% |  |  | En los bimestres anteriores se reportó la totalidad de 6 nuevos convenios superando así la meta trazada para el 2016 la cual quedó fijada en 3 convenios.
|  |  | Proyectos de Cooperación Internacional fomulados y Actividades de Cooperación con socios existentes que respondan a las demandas del SNGRD | Número | 10 | No. De Proyectos de Cooperación formulados con socios existentes | Marianella Botta Antonio López | 20% | Proyectos Formulados y Actas de Entrega | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AGO: 5; DIC: 5; TOTAL: 10 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Se formuló y aprobó el proyecto ECHO concerniente a respuesta para el "Fortalecimiento de capacidades locales y resiliencia de las comunidades Wayúu afectadas por el fenómeno del Niño en la Macuira, Guajira" en donde se realizaron presentaciones sobre las acciones particulares de cada uno, con el fin de buscar la articulación técnica y así no duplicar esfuerzos. El dr. Carlos Iván propuso el 2 de marzo para realizar una visita a La Guajira la cual no fue aceptada, por lo que se va a reprogramar para el mes de abril. Durante los meses de enero y febrero: 1.La oficina de AECID Colombia pasó a sus servicios centrales la propuesta de financiamiento para el proyecto ARAUCLIMA para su aprobación. 2. Seguimiento de la implementación del proyecto FAO, se llevó a cabo una reunión entre la UNGRD y FAO quien es el socio implementador del proyecto de Riesgo Agroclimático para revisar los avances del proyecto y valorar técnicamente los resultados hasta el día de la reunión (29 de enero) así como la validación por parte de la UNGRD de instrumentos y herramientas de implementación del proyecto propuestas por FAO. 3. Seguimiento a la implementación de los DIPECHO 2015-2016 correspondientes a Cruz Roja Alemana-Cruz Roja Colombiana "Fortalecimiento de la resilencia de las comunidades rurales en el departamento de la Guajira, mejorando las capacidades institucionales en manejo de desastres y reducción del riesgo" y Save The Children "Fortalecer las capacidades de las instituciones educativas y la comunidad para que las escuelas se conviertan en espacios protegidos para los niños" 4. Presentación para aprobación del proyecto ECHO de respuesta para el Fortalecimiento de capacidades locales y resiliencia de las comunidades Wayúu afectadas por el fenómeno del Niño en la Macuira, Guajira, implementado por OCHA, FAO, PMA, OXFAM, Acción Contra el Hambre y UNICEF. 5. Se construyeron los planes de acción con Ecuador y Perú para el 2016. 6. La formulación del proyecto con la Cruz Roja Alemana correspondiente a "Mitigación de las consecuenias humanitarias asociadas al Fenómeno del niño y otras variabilidades climáticas en el departamento de La Guajira" -Reunión de seguimiento con el Consejo Colombiano de Seguridad para hacer balance del plan de acción 2015 y discutir la iniciativa ARISE. -Reunión para seguimiento de presentación de la primera fase del Proyecto Mesoamérica en Cancillería el día 17 de febrero. 7.Reunión con la Embajada de Australia para discutir las posibilidades de elaborar conjuntamente un protocolo de emergencias con una base de datos de ciudadanos australianos así como solicitarles un concepto para la compra del helicóptero especializado para apagar incendios. 8.Seguimiento a través de correos electrónicos al proyecto FAO correspondiente a Riesgo Agroclimático. 9.El Coronel Segura participó en Taller Regional de Coordinacion del Sector WHAS en Costa Rica del 16 al 18 de febrero. 9. Se gestionó la posibilidad de que la Ingenieria Graciela Ustariz asistiera a la reunión ordinaria del GETANGRD UNASUR en Montevideo, Uruguay en el mes de marzo. -Se realizó una videoconferencia con Perú para discutir la propuesta enviada por Colombia de Plan de Acción para el año 2016, así como para coordinar y planear la Feria Binacional en GRD. | 10 | 100% | 10 | 100% |  | 100% |  |  | 1.Se concretó un nuevo proyecto con la Universidad de East Anglia denominado "Moving with the Risk" en donde se pretende realizar talleres con población desplazada por motivos de conflicto armado y se hayan asentado en territorios de riesgo. 2.Se realizó la reunión preparativa para el Taller DIPECHO con la participación de FAO, Plan Internacional, Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Española, ECHO y el FLM en donde se definieron objetivos, agenda y logística del Taller. 3.Socialización del proyecto liderado por la Fundación Plan - Adaptación al cambio climático y niñez, se escucharon comentarios sobre los objetivos del proyecto que actualmente se encuentra en formulación, y dar los conceptos técnicos pertinentes para ver si es posible la participación de la UNGRD en dicho proyecto. 4. Se realizó el Taller Nacional DIPECHO en donde se hizo un balance de los aportes del Programa DIPECHO al SNGRD, se identificó el valor añadido del Programa DIPECHO frente a los nuevos retos de Colombia para la construcción de resiliencia, así como la generación de aportes metodológicos de los Socios en el trabajo de preparativos para desastres a nivel comunitario. 5.Se realizaron reuniones de seguimiento para el proyecto DIGENTI con la Universidad de Postdam en Alemania, en donde se resolvieron dudas y los pasos a seguir en la próxima etapa del proyecto. 6. Se realizó una reunión para avanzar en el proyecto vigente de recuperación agropecuaria con FAO en el Chocó, propuesta que se lanzará el 24 de enero.
|  |  | Gestionar capacitaciones con los socios estratégicos de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la UNGRD y del SNGRD | Número | 50 | No. De miembros del SNGRD Capacitados | Antonio López | 15% | Comisiones, informes y certíficados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | FEB: 10; ABR: 10; JUN: 10; AGO: 10; OCT: 10; TOTAL: 50 | 0 |  |  | 10 | 100% | 10 | [5 empty] | Se llevaron a cabo 2 capacitaciones correspondientes a: 1. Los días 17, 18, 19 y 20 de febrero Luis Ignacio Muñoz asistió al Taller Nacional de Prevención de Epidemias con Énfasis en el Virus del Zika organizado por la Cruz Roja. 2. Participación de Andrea Chávez en el Taller Regional "La Coordinación del sector WASH en emergencia - Grupo WASH LAC." a realizarse en la Ciudad de Panamá los días 2 y 3 de febrero organizado por UNICEF. Durante los meses de enero y febrero se gestionaron: 1. Aplicaciones de Defensa Civil y la Alcaldía de Pereira para asistir a la capacitación "Programa de Liderazgo en Gestión del Riesgo" ofrecida por el programa de Cooperación Internacional de Singapur y desarrollada por la Defensa Civil de Singapur que se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de febrero. 2. Se gestionó la aplicación de Diana Catalina Torres al "Curso en Gestión de Proyedctos de Cooperación Internacional - PCM" ofrecido por JICA Japón y la Oficina de Cooperación Internacional de Argentina, pero dicha aplicación no fue aceptada. 3. Se gestionó la participación de Rafael Sáenz Pérez al Taller "Gestión del Riesgo a Nivel Local" a llevarse a cabo en Cuba del 24 al 26 de febrero, y ofrecido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Noruega. 4. Se gestionó la participación del Ingeniero Cristian Fernández al "Curso de la OPAQ sobre promoción de la administración de seguridad química" a realizarse en Wuppertal, Alemania del 4 al 8 de abril. 5. Se gestionó la candidatura de varios representantes de diversas entidades y finalmente se aceptaron al coordinador de Gestión del Riesgo de Cundinamarca Julio Roberto Salazar, y la coordinadora de Gestión del Riesgo de Yopal Elizabeth Puerto para participar en el curso "Prevención y Planificación de Riesgos Naturales" ofrecido por el Gobierno de España del 7 al 11 de marzo en la ciudad de La Antigua, Guatemala. 6. Se gestionó la aplicación de Dorotea Cardona Hernández para participar en curso "Workshop on Climate Change and Natural Disaster" a realizarse en la ciudad de Taipei del 16 al 29 de marzo de 2016. 7. Se gestionó la participación de Rafael Sáenz Pérez al Taller "Gestión del Riesgo a Nivel Local" el cual se realizó en Cuba del 24 al 26 de febrero ofrecido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Noruega, el cual fue aplazado para del 23 al 25 de marzo. Además se gestionaron laa participaciones de funcionarios en diferentes capacitaciones para el mes de marzo: Dorotea Cardona participará en el Workshop on Climate Change and Disaster Management a realizarse en Taiwán, la participación del coordinador de Gestión del Riesgo de Cundinamarca Julio Roberto Salazar y de la coordinadora de Gestión del Riesgo de Yopal Elizabeth Puerto para participar en el curso "Prevención y Planificación de Riesgos Naturales. Por último la postulación de Alirio Rozo al Seminario OPAQ de armas químicas a desarrollarse en Sao Paulo en el mes de abril. | 50 | 100% | 244 | 100% |  | 100% |  |  | 1.Investigación para la Mitigación de Impactos de Terremotos y Tsunamis ofrecido por JICA, a la que asistió Sandra Martínez de la UNGRD en Chile. 2.Fortalecimiento de la Capacidad de manejo del riesgo de inundaciones en la República de Colombia, dictada por JICA en Japón en la que se capacitaron 12 personas. 3.Seminario "Ley de Sedimentos en Japón" ofrecido por JICA en Bogotá, en la cual se capacitaron 12 personas. 4.Socialización de la Experiencia en Alemania con el Proyecto de Inversión Pública en Adaptación al Cambio Climático en el cual se capacitaron 7 personas. 5. Se realizó el Cuarto Ejercicio Regional sobre Asistencia y Protección contra Armas Quimicas para los Estados Partes de América Latina y el Caribe ofrecido por la OPAQ en la ciudad de Bogotá, con 7 personas capacitadas. 6.Pasantía en Gestión de Riesgos por Huracanes ofrecida por USAID/OFDA en las istalaciones de FIU en Miami, Fl. con la participación de 6 personas. 7.El Subdirector de Reducción del Riesgo Iván Caicedo partició en el Taller de Formulación de Planes de Reducción del Riesgo coordinado por UNISDR en Panamá.
|  |  | Gestionar convocatorias ordinarias para fortalecer la cooperación en caso de desastres para cada uno de los documentos del Comité IDRL | Número | 3 | No. De convocatorias realizadas | Margarita Arias | 5% | Actas de reuniones, agendas, registro fotográfico, listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Se elabora la versión final del reglamento de la Comisión para revisión interna. Se ha mantenido contacto con el ICA para la actualización de su versión final del protocolo IDRL y recepción de últimos comentarios y sugerencias para el último documento de la Comisión. | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 100% |  |  | Luego de la convocatoria del comité IDRL para su participación el SIMEX no se ha convocado nuevamente al comité
|  |  | Apoyar a las Entidades que conforman el comité en la revisión y actualización de sus respectivos procedimientos internos de revisión y de aprobación de los protocolos de cooperación en caso de desastres. | Número | 3 | No. De documentos de facilitación revisados y actualizados | Margarita Arias | 10% | Documentos Actualizados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Aún no se han iniciado actividades referentes a esta tarea. | 3 | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Esta meta ya fue cumplida, los documentos correspondientes a DIAN, ICA y Migración Colombia ya están finalizados y adoptados.
|  |  | Apoyar el desarrollo del estudio internacional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en Colombia y la lista de verificación sobre Derecho y RRD en coordinación con la Cruz Roja Colombiana y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. | Número | 1 | No. De Estudios desarrollados | Margarita Arias | 5% | Documento Consolidado | 2016-01-01 | 2016-10-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.5% |  |  |  |  | Se apoyó con la gestión de las reuniones de la consultora con cada una de las entidades correspondientes para la recolección de la información y el proceso de planeación del taller de legislación del 1 de marzo. Ya se enviaron las invitaciones y se está trabajando el tema metodológico. Intercambio de información a través de correos electrónicos para la coordinación previa al taller de legislación que se realizó el 1 de marzo. Primera revisión a hoja de ruta y avances del borrador del estudio remitido por Cruz Roja Colombiana. | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Se revisó el documento final del estudio y se le hicieron comentarios de forma y de fondo que fueron enviados a la Cruz Roja para ser considerados en el documento. Se está a la espera del documento final incluyendo los ajustes. | bar: ENE to TOTAL
|  | Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular | Coordinar visitas de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas con otro países | Número | 8 | No de Visitas de intercambio de Experiencias | Marianella Botta | 15% | Registro Fotográfico/Formato de Asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 3; JUN: 2; SEP: 3; TOTAL: 8 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | [5 empty] | Se llevaron a cabo 2 interxambios de experiencias correspondientes a: 1. IV Encuentro Binacional en Gestión del Riesgo Ecuador-Colombia realizado el 26 de febrero de 2016 de forma virtual desde la Sala de Crisis Nacional en Bogotá y desde la sala ecu 911 en la ciudad de Guayaquil. 2. Se llevó a cabo un intercambio de experiencias con los bomberos de Brasilia (Brasil) para coordinaciones conjuntas entre las dos entidades en donde se les explicó el funcionamiento del SNGRD, se les compartió el PECI y se habló de las responsabilidades para este año en el marco de INSARAG. | 8 | 100% | 16 | 100% |  | 100% |  |  | 1. Se realizó el Taller Mesoamericano sobre sistemas de alertas tempranas en el Marco Estratégico de Gestión del Riesgo en las ciudades de Medellín, Cúcuta y Bogotá con el objetivo de dar a conocer las experiencias de Colombia en temas de Servicios de Alertas Tempranas, monitoreo y modelación, intercambio en tiempo real para avisos tempranos ante inundaciones rápidas. 2. Visita de Delegacion de la UNGRD a la Oficina Nacional de Emergencias de Chile - ONEMI. Con El objetivo de intercambiar experiencias entre las estructuras organizacionales y El Marco legal en gestión de riesgos de desastres de Ambos países.como primer producto de este intercambio de conocimientos triángular, se acordó realizar un seminario regional en el mes de febrero En el Cuál se espera contar con la participación de expertos en hidrometerologia de la region y de Japón.
|  |  | Identificar y sistematizar buenas prácticas en GRD en lo local de acuerdo con el formato de Cooperación Internacional | Número | 1 | No de buenas prácticas | Marianella Botta | 10% | Fichas de documentación diligenciadas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Aún no se han iniciado actividades referentes a esta tarea. | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Ya se reportaron las buenas prácticas sistematizadas en el bimestre pasado y fue cumplida la meta. | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 80 | 31000000 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 31000000 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados |  | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 1 | 100% | [6 empty] | No hay hallazgos | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | No hay hallazgos
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados |  | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | [6 empty] | No hay hallazgos | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100% |  |  | No hay hallazgos
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste |  | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | - | 1 | 100% | 2 | [5 empty] | Se asistió a la runión mensual correspondiente a los meses de enero y febrero de líderes SIPLAG en donde se hizo seguimiento además de recordar a los líderes la solicitud de propuestas para el Concurso SIPLAG que se llevará a cabo en el II semestre del 2016. | 10 | 100% | 10 | 100% |  | 100% |  |  | Se ha asistido a todas las reuniones SIPLAG
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste |  | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | - | 1 | 100% | 2 | [5 empty] | Se realizó reunión de retroalimentación con todo el Grupo de Cooperación Internacional para la reunión de seguimiento bimensual. | 10 | 100% | 10 | 100% |  | 100% |  |  | Se realizó reunión de retroalimentaión con todo el grupo de cooperación internacional
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados |  | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-02 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 1 | 100% | [6 empty] | Se reportaron indicadores del Plan de Acción que se cargaron a Neogestión. | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | No hay hallazgos
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | 4 | No de Reuniones de Seguimiento realizadas |  | 16.67% | Informe de Seguimiento/Formato de Asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | [6 empty] | No hay necesidad aún. | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100% |  |  | No hay necesidad aún
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [11 empty] | TOTAL: 28 | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Santiago Nuñez | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-02 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 1 | 100% | [6 empty] | No hay necesidad aún. | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Se hizo el reporte a la OAPI correspondiente
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
[25 empty] | 31000000 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
[45 empty] | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
[45 empty] | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS

## 6. GRUPO DE CONTRATACIÓN
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [72 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO QUINTO BIMESTRE DE 2016 | [7 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [23 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la gestión precontractual y contractual | Fortalecimiento de la estructuración de la etapa precontractual. | Mantener actualizados los procedimientos acorde a la legislacion vigente | Número | Sujeto a demanda | No. De Procedimientos actualizaciones | FANNY TORRES | 11.1% | Neogestion | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Contratacion directa; los formatos fueron actualizados. Minima Cuantia; Revisados y estudiados para implemetar; Los demas formatos estan estudiados y en proceso de estandarizacion. Los formatos a usar por la unidad por procesos de obra son los establecidos por la agencia nacional de contratación publica.
|  |  | Revisar los estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras en la UNGRD | Número | Sujeto a demanda | No de estudios y documentos previos revisados | FANNY TORRES | 11.1% | Documentos con observaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 28 | 100% | 28 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Se recibieron 28 solicitudes de las cuales fueron tramitatas en su totalidad | Documentacion incompleta o con ajustes que dificulta el procedimiento.
|  |  | Elaborar contratos | Número | Sujeto a demanda | No de contratos elaborados | FANNY TORRES | 11.1% | Documento firmado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Elaboracion de la contratacion según lo requerido por demanda
|  |  | Elaborar informe de la gestión realizada | Número | 4 | No de informes realizados | FANNY TORRES | 11.1% | Documento físico | 2016-01-31 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Realización de informe para la Sevretaría General
|  |  | Elaborar actas de liquidación, suspensión, terminación anticipada y cesión. | Número | Sujeto a demanda | No de actas Elaboradas | FANNY TORRES | 11.1% | Documento firmado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 39 | 100% | 39 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Se radicaron y tramitaron 39 liquidaciones y sesiones de contrato
|  |  | Elaborar prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos | Número | Sujeto a demanda | No de prorrogas, adiciones o modificaciones elaboradas | FANNY TORRES | 11.1% | Documento físico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 25 | 100% | 25 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Se tramitaron 25 prorrogas sujeto a demanda de las áreas
|  |  | Elaborar pliegos de condiciones definitivos e invitaciones | Número | Sujeto a demanda | No de pliegos de condiciones definitivos e invitaciones elaboradas | FANNY TORRES | 11.1% | Documento físico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Se tramitaron de acuerdo a demanda
|  |  | Presentar informes a las entidades externas | Número | 4 | No de informes presentados | FANNY TORRES | 11.1% | Documento físico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | INFORME TRIMESTRAL PARA LA CONTRALORIA
|  | Fortalecimiento del ejercicio de la supervisión contractual. | Realizar un proceso de Sensibilización con los funcionarios de la entidad que ejercen el rol de supervisor contractual, a fin de recordar los compromisos adquiridos al ejercer tal rol. | Número | 4 | No. De sensibilizaciones realizadas | FANNY TORRES | 11.1% | Listados de Asistencia y Memorias de las actividades de sensibilización | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 3 | 75% | 3 | 75% | 75% | 75% | 0 | 0
|  |  | Diseñar e implementar una estrategia de seguimiento a la formalizacion de los contratos suscritos por la UNGRD y el FNGRD. | Número | 1 |  | FANNY TORRES | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | IMPLEMENTACION PARA LELVAR CONTROL DE TRAMITES Y PROCESOS POR EL FNGRD Y LA UNGRD | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Presentar informes sobre elaboracion y formalizacion de los contrato de la UNGRD y FNGRD (por ordenador del gasto) | Número | Sujeto a demanda | No. De informes realizados | FANNY TORRES | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Informes presentados de acuerdo a demanda
|  |  | Implementar una herramienta para seguimiento y control a la formalizacion de los contratos de la UNGRD y FNGRD | Número | 1 |  | FANNY TORRES | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Se crea base de datos para el control de las formalizaciones de los contratos. | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Actualizar el manual de contratacion de la UNGRD | Número | 1 | Actualización realizada | FANNY TORRES | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Actualizacion ajustada | En proceso de revision por secretaria general | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Actualizar el manual de contratacion del FNGRD | Número | 1 | Actualización realizada | FANNY TORRES | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 50000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Diseñar el manual de supervision de la UNGRD y FNGRD | Número | 1 |  | FANNY TORRES | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 35000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | [32 empty] | Esto esta dentro de un Capitulo del Manual de Contratación. | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 85000000 | [11 empty] | 91.67% |  | 91.67% |  | 91.67%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Número | 2 | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | FANNY TORRES | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | [34 empty] | EL MAPA DE RIESGO ES ENCUENTRA ACTUALIZADO
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaborar Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Número | Por demanda | No. De documentos elaborados | FANNY TORRES | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | SE TOMAN NUEVAS ACCIONES CORRECTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO EN LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA QUE SE REALIZO EN OCTUBRE DE 2016
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Número | 4 | No. De seguimientos realizados | FANNY TORRES | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Se realizaron las acciones correctivas de acuerdo al informe final de auditoría
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | FANNY TORRES | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 | [5 empty] | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Se asiste a todas las reuniones programadas de SIPLAG
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | FANNY TORRES | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 | [5 empty] | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Se realizaron reuniones de seguimiento y fortalecimiento con el fin de retroalimentar al personal del grupo frente al tema SIPLAG
|  |  | Realizar el reporte de seguimiento de los indicadores en el aplicativo de Neogestion, de acuerdo a la peridiocidad definida en cada indicador | Número | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | FANNY TORRES | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | [32 empty] | Se realizo en cargue en Neogestion de los indicadores.
|  |  | Actualizar del mapa de riesgos por procesos | Número | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | FANNY TORRES | 16.67% | Mapa de riesgos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 85000000 | [11 empty] | 72.92% |  | 97.22% |  | 97.22%
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 85000000 | [11 empty] | 72.92% |  | 97.22% |  | 97.22%

## 7. ADMINISTRATIVA
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [75 empty] | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO QUINTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [23 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
PRIMER BIMESTRE
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO SOLICITADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA MES | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA | 1. Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | 1. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Número | 1 | No. de planes de adquisiciones publicados | Mónica Castro | 10% | Página web de la UNGRD y Colombia Compra Eficiente | 2016-01-01 | 2016-01-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 2. Publicar las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones | Número | 2 | No. Actualizaciones publicadas | Mónica Castro | 10% | Actualizaciones registradas en la Pagina web y SECOP. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100% | [34 empty] | De acuerdo a la plataforma de SECOP (Colombia Compra Eficiente) se debe realizaar la publicación antes del 31 de Enero, Se encuentra en estado de aprobacion por el Comité del Plan de Adquisiciones.
|  |  | 3. Realizar los requerimientos de contratación de bienes, servicios y prestación de servicios al Grupo de Contratación de la Unidad. | Porcentaje |  | No. Contratos suscritos /No. de requerimientos realizados | Fanny Torres | 10% | estudios previos , analisis del sector, copia del oficio remitido al GGC y copia del Contrato realizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 6 | 100% | 100% | 100% |  | 100%
|  |  | 4. Realizar seguimiento a la Contratación de Bienes y Servicios de la Unidad a cargo del Grupo de Apoyo Administrativo. | Reportes de seguimiento | 11 | No. de reportes de seguimiento elaborados | Mónica Castro | 10% | Comunicaciones internas remitidas al Grupo de Contratación | 2016-01-31 | 20/31/2016 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  | - | 1 | 9.091% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se efectuaron 2 solicitudes de elaboración de contratos: Arrenadmiento de la Sede Principal e Interadministrativo con 472. Se registra en el seguimiento al Plan Anual de Adquisicones. |  | 11 | 100% | 11 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Se ha realizado seguimiento a cada uno de los contratos que se encuentran a cargo en el GAA conforme a las designaciones realizadas por el Ordenador del Gasto. El seguimiento se hace periodicamnete conforme con los parametros establecidos en cada uno de los contratos. Se creo una matriz de seguimiento para mantener constante control sobre la ejecución de los contratos.
|  | 2. Elaboración del Programa Anualizado de Caja - PAC | 1. Desagregar por rubros presupuestales las cuentas de Caja Menor de Gastos Generales que cubran las necesidades de orden prioritario. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Luz Centeno | 10% | Documento de programación PAC mensualizado de caja remitido a la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Apoyo Financiero y Contable | 2016-12-20 | 2016-01-15 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 2. Elaborar Resolución de la Constitución y apertura de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Luz Centeno | 10% | Resolución de Constitución de Caja Menor de Gastos Generales. | 2016-01-10 | 2016-01-10 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 3. Efectuar reemolsos de Caja Menor de Gastos Generales | Reembolso | 11 | No. De resoluciones elaboradas | Luz Centeno | 10% | Resolución de reembolso de Caja Menor de Gastos Generales. | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  | - | 1 | 9.091% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realiza reembolso mediante resolución 01182 del 24 de febrero de 2016 por valor de $5.158.823 |  | 11 | 100% | 11 | 100% |  | 100% | [34 empty] | En el mes de noviembre se efectuo el décimo reembolso de la caja menor de gastos generales de la unidad mediante la resolucilón 1455 de 2016,
|  |  | 4. Realizar registro de pago en el SIIF | Reporte mensual | 11 | N° de Egresos | Luz Centeno | 10% | Egreso sin referencia | 2016-01-13 | 2016-12-13 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 9.091% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizaron 73 pagos por valor de $5. 158.823 |  | 11 | 100% | 11 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Se efectuaron 46 egresos en el SIIF NACION por el valor de $ 2.250.788 y en el mes de diciembre se registaron 79 egresos por un valor de $ 3.947.734
|  |  | 5. Elaborar Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Luz Centeno | 10% | Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales. | 2016-12-20 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [34 empty] | En el mes de diciembre se efectuó el cierre presupuestal de la caja menor 216 de gastos generales mediante la resolución 1557 de 2016. Consignando los sobrantes a la Dirección de Tesoro Nacional | bar: DIC to TOTAL
|  |  | 6. Elaboración del Programa Anualizado de Caja -Pac | PAC Elaborado | 1 | PAC elaborado | Vivian Casallas | 10% | PAC elaborado | [18 empty] | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Se realizó el PAC el día 27 de Diciembre de 2016 teniendo en cuenta el Decreto 2170 de 2016. | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | ASISTENCIA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 3. Gestión documental. | 1. Realizar espacios de formación y socialización a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de Gestión Documental (Implementación de Tablas de Retención Documental, gestión de Correspondencia). | Capacitaciones | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Equipo de Gestión Documental | 20% | Registro de asistentes. | 2016-03-01 | 2016-08-31 | MAR: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | 2. Ajustar y actualizar las Tablas de Retenciòn Documental de la entidad. | No de de ajustes y actualizaciones realizadas | 2 | No de actualizaciones realizadas/No de actualizaciones programadas | Equipo de Gestión Documental | 20% | Tabla de Retención Documental. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 1; OCT: 1; DIC: 0; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100% | [34 empty] | *Se realizaron los ajustes necesarios para la actualización del cuadro de clasificación documental CCD y las Tablas de retención documental de la UNGRD de acuerdo a la estructura organico funcional vigente, dejando como resultado un total de 15 de TRD, adicionalmente se elaboró el normograma de la normatividad vigente para la entidad, con el fin de presentarlas al Archivo General de la Nación - AGN. *Modificación del formato de la Tabla de retención documental. | Durante el proceso para la actualización de las TRD, se presentaron dificultades a la hora de la concertación de las mesas de trabajo con las oficinas productoras.
|  |  | 3. Realizar el seguimiento de la implementación del aplicativo SIBOB para comunicaciones internas. | No de Dependencias usando SIGOB (por organigrama) | 8 | No de dependencias implementando SIGOB/ No de dependencias programadas | Equipo de Gestión Documental | 20% | Reporte SIGOB | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Se realizo la actualización y parametrización del aplicativo de correspondencia SIGOB de la UNGRD, con el fin de optimizar los procedimientos para la elaboración de las comunicaciones internas a traves de la herramienta. | Se evidencia que no hay continuidad por parte del personal en el ingreso al aplicativo.
|  |  | 4. Seguimiento a la trazabilidad y sistematización de la correspondencia externa recibida, despachada y pendiente por tramitar. | No de tramites pendientes | 4 | No de documentos pendientes por tramitar / Total de documentos recibidos | Equipo de Gestión Documental | 20% | Reporte SIGOB | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Se verifica el estado de documentos pendientes por finalizar en la herramienta SIGOB para la firma de los sin pendientes de los funcionarios y contratistas.
|  |  | 5. Elaboración y publicación del Sistema Integrado de Conservación. | Documento elaborado y publicado | 1 | Documento elaborado y publicado | Equipo de Gestión Documental | 20% | Documento publicado en Neogestión. | 2016-05-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: JUL; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 80% | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  | 1. Seguimiento a las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento establecido | Seguimientos | 2 | No. De seguimientos realizados | Mónica Castro | 15% | Tabla de Retención Documental. | 2016-07-01 | 2016-12-15 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Se verifica y se hace seguimiento a los diferentes procesos del Grupo de Apoyo Adminsitrativo de acuerdo a las auditorias realizadas en el ultimo semestre del año 2016. | bar: DIC to TOTAL
|  | 5. Sistema Integrado de Planeación y Gestión | 1. Seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los subprocesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores en la herramienta tècnologica de Neogestión. | Seguimientos | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Mónca Castro | 15% | Indicadores medidos en la plataforma de Neogestión | 2016-01-30 | 2016-12-15 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 9 | 100% | 9 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Se está realizando diligenciamiento de cuaerdo a periodicidad. Se está realizando seguimiento al diligenciamiento de indicadores el día 10 de cada mes. Los indicadores se encuentran al día hasta el mes de Diciembre.
|  |  | 2. Actualizaciòn de subprocesos implementados en el Proceso de GAA dispuestos en el SIPLAG | subprocesos actualizados | 5 | subprocesos revisados/Procesos existentes | Mónica Castro | 25% | Acta de reunión y/o registro de asistencia | 2016-03-01 | 2016-08-30 | MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; TOTAL: 5 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 5 | 100% | 5 | 100% |  | 100%
|  |  | 3. Realizar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fechas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Responsables de los indicadores | 15% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 01/02/206 | 2016-11-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 9 | 100% | 9 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Los indicadores del mes de Noviembre se encuentran diligenciados en su totalidad de igual forma para el mes de Diciembre
|  |  | 4. Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Ángela Calderon | 10% | Mapa de riesgos | 2016-02-01 | 2016-11-01 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 80% | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | Asistencia a la Gestión Institucional | 6. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para asegurar el funcionamiento de la organización | 1. Realizar Seguimiento a la Implementación de los canales de internet para la UNGRD, Sala de Crisis, Sede B y Centro Nacional Logistico | Informe Supervisión | 12 | Nro de Informes de Supervisión de Contrato | Luis Javier Barrera | 5% | Ficha Técnica AMP; Documento fisico (Contrato) ; Servicio de internet en todas las sedes; Informe de supervisión | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Los canales de internet fueron adjudicados a la empresa UNE, orden de compra 6890 a través de acuerdo marco de precios AMP. Se realizó la primera reunión el 26 de febrero y el 1 de marzo se realizó la visita para levantamiento del diseño en las dos sedes y el CNL. La adjudicación de los canales va del 1 de abril de 2016 al 30 de agosto de 2017 |  | 12 | 100% | 12 | 100% |  | 100% | [34 empty] | En el ultimo bimestre de este año, la prestación del servicio de canales de internet para la sede principal, sala de crisis, sede b y centro nacional logistico a través de UNE ha sido satisfactoria y el servicio se presto en un 100%,
|  |  | 2. Realizar seguimiento al Alquiler de equipos de computo para apoyar las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD | Informe Supervisión | 12 | Nro de Informes de Supervisión de Contrato | Luis Javier Barrera | 5% | Ficha Técnica AMP; Documento fisico (Contrato); Equipos instalados a funcionarios y contratistas; informe de supervisión | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | El alquiler de equipos de cómoputo fue adjudicadao a la empresa Rentacomputo, orden de compra 6774. La adjudicación va del 10 de marzo de 2016 al 30 de agosto de 2016 aproximadamente. |  | 12 | 100% | 12 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Todos los soportes solicitados durante los meses de noviembre y diciembre y rquerimientos de insumos como toner se han realizados en su totalidad por parte de la fima RENTACOMPUTO.
|  |  | 3. Realizar seguimiento a la Implementación de la plataforma Google Apps como servicio de correo electrónico | Informe Supervisión | 12 | Nro de Informes de Supervisión de Contrato | Luis Javier Barrera | 5% | Ficha Técnica AMP; Documento fisico (Contrato); buzón de correo para funcionarios y contratistas; informe de supervisión | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se publicó a través de la página de Colombia Compra el Acuerdo marco de precios el 29 de febrero y la adjudicación se realizará el 16 de marzo de 2016. |  | 12 | 100% | 12 | 100% |  | 100% | [34 empty] | En los meses de noviembre y diciembre el funcionamiento de la plataforma fue del 100%. A corte de diciembre se tiene configuradas 470 cuentas de correo activa y existen 40 en suspensión.
|  |  | 4. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de información | Sistema de Almacenamiento | 1 | Contrato ejecutado/contrato Proyectado | Luis Javier Barrera | 10% | Estudios Previos; Documento fisico (Contrato); Sistema de almacenamiento en red para almacenar la información de la UNGRD | 2016-06-30 | 2016-07-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Entre los meses de noviembre y diciembre se realizo la adjudicación del proceso para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de información para lo cual se adquirieron dos sistemas de almacenamiento en disco una de 50 teras y la otra de 20 teras, y un software para el manejo de las copias de seguridad. este proyecto fua adjudicado a la firma Green Solutions y su montaje e instalación se realizará a partir del mes de enero de 2017. | bar: JUL; TOTAL
|  |  | 5. Implementación del Sistema de gestión de Seguridad de la Información (SGSI) - Gobierno en Línea | Documento | 1 | Contrato ejecutado/contrato Proyectado | Luis Javier Barrera | 5% | Estudios Previos; Documento fisico (Contrato); Migración del protocolo IPV4 a IPV6, Sistema Gestión Seguridad de la Información | 2016-05-30 | 2016-12-30 | [13 empty] | 90000000 | 90000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [34 empty] | A corte 30 de noviembre se realizaron todas las actividades de la fase I para la implementación del SGSI, las cuales contemplaban en forma general el levantamiento de información de los activos de información e infraestructura tecnológica. A corte 30 de diciembre se realizo la implementación del SGSI para los subprocesos de infraestructura tecnológica y sistemas de información y se realizo la auditoria documuental del mismo. | bar: DIC to TOTAL
|  | 7. Gestión de la infraestructura tecnológica | 1. Aseguramiento de la información mediante la realización de copias mensuales en discos externos | Copias | 6 | Copias Realizadas | Francisco Pulido | 10% | Información en discos fisicos externos | 2016-01-30 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 1 | 16.67% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizaron las copias incrementales de lunes a viernes durante el mes de febrero de 2016 |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 100% | [34 empty] | A corte de diciembre se tienen copias mensuales de agosto, septiembre, diciembre (se esta comenzando a realizar) del servidor de archivos. Estas copias se realizan a discos externos de 3 TB de capacidad. Estos discos se encuentran ubicados en el centro de datos principal.
|  |  | 2. Implementación módulo de mesa de ayuda para el registro y atención de solicitudes de servicio de soporte técnico | Módulo | 1 | Módulo Implementado | Francisco Pulido | 5% | Módulo mesa de ayuda en funcionamiento a través de correo electrónico o plataforma web | 2016-02-01 | 2016-03-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [34 empty] | La herramienta esta en funcionamiento pero la solicitud de soportes por parte de los usuarios finales se siguen recibiendo a través de linea telefónica o personalmente, por lo que se esta revisando el tema para mejorar la receptividad por parte del usuario final y realizar la solicitud de soportes a través del correo de la mesa de ayuda. | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 3. Realizar el seguimiento a la operación y funcionamiento de todos los componentes que hacen parte la infraestructura tecnológica, en cuanto a redes, comunicaciones, equipos de cómputo electrónico y soporte a usuarios. | Documento | 12 | Nro Reporte Seguimiento elaborados | Francisco Pulido/Luis Javier Barrera | 5% | Reporte Mensual de Segumiento a la operación y funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizó seguimiento a las plataformas tecnológicas de internete para la sede principal, sala de crisis, sede B, CNL, a los servidores que soportan toda la infraestructura tecnológica. |  | 12 | 100% | 12 | 100% |  | 100% | [34 empty] | En el mes de Noviembre el funcionamiento de la red no tuvo ningun tipo de interrupción, el funcionamiento de comunicaciones, swtches fue del 100%. Se presento un problema en la tarjeta controladora de un equipo DELL, por lo que se tuvo que virtualizar el servidor en otra maquina. En el mes de diciembre el funcionamiento de la red no tuvo ningun tipo de interrupción, el funcionamiento de comunicaciones, swtches fue del 100%.
|  |  | 4. Soporte a usuarios | Documento | 12 | Reportes de seguimiento soporte a usuarios | Lliana Lorena Ramirez | 10% | Reporte mensualizado de Registro de soporte a usuarios | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizó el 100% de los soportes solicitados por parte de los usuarios de la sede principal, sede B y CNL. |  | 12 | 100% | 12 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Durante los meses de noviembre y diciembre se resolvieron todas las solicitudes de soporte en hardware y software a usuarios de las tres sedes. Total soportes noviembre 225. Total soportes diciembre 222.
|  | 8. Administración de Bienes y Servicios | 1. Identificar los bienes obsoletos y realizar las acciones pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual de Bienes | Acta de identificación de bienes obsoletos | 2 | Nro de Actas elaboradas | Marlon Camargo Jesus Eslava | 5% | Actas elaboradas | 2016-01-01 | 2016-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Para el mes de Noviembre se dio de baja 2 embarcaciones de Puerto Inirida de acuerdo al Comité de Administración de Bienes y la Resolución No. 1472 de 2016.
|  |  | 2. Verificación del inventario por dependencias e individual | Verificación del inventario individualizado | 2 | informes de verificacion de inventario. | Marlon Camargo Jesus Eslava | 5% | Inventario puestos de trabajo y elementos exportado del software de inventarios. | 2016-01-01 | 2016-11-30 | FEB: 1; JUL: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 1 | 50% | 0.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se ha realizado actualización de inventario del personal nuevo y de personal que realiza solicitud por cambios o traslados. Se remitirá solicitud vía correo electrónico para avanzar en la actualización de inventarios de personal antiguo. | Se redujo el equipo de trabajo, por lo que se realizó reasignación de actividades. Se están apoyando actividades de mantenimiento que ha dificultado la actualización total de inventarios. | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | 3. Verificación física de bienes en las sedes (principal, Sede B, CNL, Bodega Álamos) |  | 2 | No de reportes entregados/nùmero total de reportes programados | Marlon Camargo Jesus Eslava | 5% | Documento físico FR-1603-GBI-15 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | 4. Conteo mensual de elementos de consumo de acuerdo al reporte generado por el software y actualizacion en kardex fisico. | Reporte mensual | 11 | No de reportes entregados | Jhoan Cubillos | 5% | Informe consumo de papel y Toners mensual. | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 9.091% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 11 | 100% | 11 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Se reallizó el conteo mensual de los elementos de paeleria de acuerdo a las solicitudes enviadas de las areas de la entidad esto con el fin de tener un control de los elementos adquiridos para satisfacer las necesidades de las areas
|  |  | 5. Implementación y seguimiento del plan de Mantenimiento de la infraestructura física | reporte trimestral | 4 | No de reportes entregados | Yoad Pérez | 5% | soportes de mantenimiento del proveedor y registro en el formato de seguimiento en google drive | 2016-04-30 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Se le asigno las bisagras metálicas con el acompañamiento de los técnicos de serviaseo. Se inspecciono el sistema de iluminación de la sede B se encontró que una de las lámparas presentaba fallas, Aplicar correctivos del balastro para mejorar el sistema de iluminación. Se inspecciono los baños de las damas y se encontró que un dispensador de papel presentaba fallas, Teniendo en cuenta la inspección realizada se solicitó personal técnico y se ejecutó el mantenimiento preventivo. Desmonte de chapa de gabetero por inexistencia de llave, Se suministró chapa y se corregio la falla, Desmonte de chapa de gabetero por inexistencia de llave, Se suministró chapa y se corregio la falla. Se revisó el sistema de iluminación y se encontró que un sensor que activa el circuito de iluminación en área donde está ubicada la subcuenta san Andrés esta desajustado, Aplicar el mantenimiento preventivo ajustando el sensor que activa el circuito de iluminación. Se inspecciono sala de juntas de la dirección general y se encontró una avería en la pared, Se aplicó correctivo a una averías de la pared de la sala de juntas dirección general sede B UNGRD. De acuerdo a varios diagnostico técnicos se determinó desmontar el sistema debido a inconsistencias en los reportes, Se realizó el proceso de desmontar el sistema de control Security & Access Control Edition de acceso de la sede B | Correctivos en los sanitarios, debido a que está en el contrato de mantenimiento, mantenimiento general al sistema de aire acondicionado.
|  |  | 6. Divulgación de la Guía de Eventos y Protocolo Institucional | Documento | 1 | # de Documentos | Jalime Hemer | 5% | SIPLAG / Correo Electrónico | 2016-01-01 | 2016-06-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se remitió documento elaborado para revisión y aprobación de la Coordinación GAA. Se solicitará espacio de trabajo con la nueva Jefe de la OAC para definir lineamientos para divulgación e implementación. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Para revisón y aprobación del Director | Demora en la recolección de archivo gráfico, pero se solucionó | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 7. Montaje de eventos internos | Eventos | 80 | # de eventos | Jalime Hemer | 5% | Fotografías, videos, invitaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 80 | 500000000 |  | FNGRD | 11 | 13.75% | 12 |  |  |  |  | 0% |  |  | 80 | 100% | 80 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Reunión Balance General 2016, Envío Circular Interna Proyección Eventos 2017
|  |  | 8. Montaje de eventos externos | Eventos | 110 | # de eventos | Jalime Hemer | 5% | Fotografías, videos, invitaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 110 | 0 |  | - | 14 | 12.73% | 18 |  |  |  |  | #DIV/0! | Por el seguimiento a la situación del fenómeno de el niño en la Guajira, se recibió solicitud de apoyo por parte de la Dirección, por lo que la meta programada fue superada. |  | 110 | 100% | 110 | 100% |  | 100% | [34 empty] | Reunión de Coordinadores, Reunión Regional Insarag, Reunión Comunicadores del Sistema, Ruedas de Prensa Fin de Año
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 590000000 | [13 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | Transparencia y Participación Ciudadana | 9. Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Participar en la Formulación de la Estrategia y Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016 | Estrategia Rendición de Cuentas | 1 | Actividades desarrolladas / actividades planificadas | Adriana Rodríguez | 4% | Cronograma de trabajo y evidencias de las actividades realizadas | 2016-01-01 | 2016-01-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 2. Participar en el desarrollo de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2016. | Evento Rendición de Cuentas | 1 | No. De Actividades de apoyo desarrolladas | Adriana Rodríguez | 2% | Evidencia según las actividades realizadas | 2016-09-01 | 2016-11-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | N/A | N/A | [32 empty] | "La audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó en el mes de Agosto/2016. Desde el Proceso se dio el apoyo necesario y se entregó la información correspondiente a la OAPI para el desarrollo del Informe Final. Así mismo, en el evento se presentó el Informe de Atención de PQRS correspondiente a la vigencia 2015. El Informe Final realizado por la OAPI se encuentra publicado en la Página Web." | bar: NOV; TOTAL
|  | 10. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | 1. Convocar a las áreas misionales de la Unidad para identificar los Trámites y Procedimientos Administrativos objeto de racionalización,simplificación o actualización. | Documento | 1 | Informe de la actividad | Adriana Rodríguez | 4% | Documento físico de Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar ; controles de asistencia a las reuniones | 2016-02-01 | 2016-03-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 2. Actualizar las OPAS existentes y publicar en el SUIT los nuevos trámites y/o servicios de la entidad | Tramites y procedimientos administrativos publicados en el SUIT. | 1 | Publicación de Trámites, procesos y procedimientos seleccionados | Adriana Rodríguez | 4% | Publicación de Trámites, procesos y procedimientos seleccionados | 2016-04-01 | 2016-04-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ABR; TOTAL
|  |  | 3. Socializar en la entidad la publicación de tramites y OPAS en el SUIT | Actividad de socialización | 1 | No de actividades realizadas/nùmero de actividades planeadas | Adriana Rodríguez | 3% | Registro de asistencia | 2016-04-01 | 2016-04-01 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ABR; TOTAL
|  |  | 4. Apoyar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 | Documento | 1 | Documento Elaborado | Adriana Rodríguez OCI, OAPI | 2% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 publicado en página web | 2016-01-02 | 2016-02-29 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizó mesa de trabajo con el comité de formulación (OAPI - OCI) para establecer el cronograma de trabajo para el 2016 y la aprobación de actividades por parte de los líderes de los procesos. Teniendo en cuenta el nuevo manual para formulación del Plan se realizarán nuevas sesiones de trabajo para su ajuste. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 5. Apoyar el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 | Seguimientos realizados | 4 | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Adriana Rodríguez | 4% | Seguimientos trimestrales al Plan Anticorrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100% | N/A | N/A | [32 empty] | Actividad ejecutada. Se realizó el último seguimiento cuatrimestral con sus respectivos soportes y fue enviado a la OCI el 11/01/2017.
|  |  | 6. Diseñar e implementar estrategia de divulgación y fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano | Documento Estrategia | 1 | Nro. de documentos elaborados | Adriana Rodriguez | 10% | Documento de estrategia elaborado | 2016-02-01 | 2016-02-29 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizó reunión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para desarrollar un trabajo articulado y lograr la divulgación efectiva. En este momento se encuentra en elaboración el dcumento para remitir a la nueva jefe de OAC. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 7. Actualizar los Protocolos de Atención de Segundo Nivel | Protocolos actualizados | 1 | N° Protocolos Actualizados/ N° de Protocolos en Versión 1 | Adriana Rodriguez | 10% | Versiones actualizadas | 2015-03-01 | 2016-05-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | 8. Presentación de informes trimestrales de Atención al Ciudadano y su respectiva publicación en Página Web | Informes Trimestrales Publicados | 4 | N° Informes Publicados | Adriana Rodriguez | 8% | Informes publicados en la pag web | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100% | N/A | N/A | [32 empty] | Teniendo en cuenta que los indicadores de gestión correspondientes al mes de Diciembre fueron publicados el 10/01/2017, se tiene programada la publicación del último informe trimestral (Oct - Dic /2016) para el 16/01/2017.
|  |  | 9. Elaborar e implementar Plan de Trabajo para la inclusión del Proyecto Galeras en el Sub Proceso de Atención al Ciudadano | Plan de trabajo | 1 | Plan de Trabajo realizado | Adriana Rodriguez OAPI | 15% | Cronograma de actividades programadas | 2015-01-01 | 2016-03-01 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 10. Actualizar la información de interés en la sección de Atención al Ciudadano de la página Web de la UNGRD, en rotafolio y cartelera informativa ubicados en las instalaciones de la entidad. | Información de interés para el ciudadano actualizada | 2 | N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones programadas | Adriana Rodriguez | 4% | Documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados en el rotafolio y en la página web de la UNGRD | 2016-05-01 | 2016-12-01 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100% | N/A | N/A | [32 empty] | La información correspondiente a Atención al Ciudadano en la Página Web se encuentra actualizada. Adicionalmente la Plantilla del Sistema PQRSD y el Micro sitio de Transparencia e Información al ciudadano fueron actualizados y creados respectivamente según lo establecido por la Procuraduria en la Resolución 3564 de 2015.
|  |  | 11. Elabor Manual de Atención a Visitantes de la Entidad | Manual de Atención Visitantes UNGRD | 1 | Manual de Atención a Visitantes aprobado | Adriana Rodriguez | 10% | Manual de Atención a Visitantes aprobado | 2016-02-01 | 2016-02-28 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | El documento se encuentra elaborado y en proceso de revisión y aprobación por parte de la Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 12. Socializar el Manual de Atención a Visitantes con los funcionarios y/o contratistas involucrados | Socializaciones realizadas | 2 | N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas | Adriana Rodriguez | 5% | Controles de asistencia firmados | 2016-03-01 | 2016-10-30 | MAR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | 13. Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano | Protocolo Actualizado | 1 | Protocolo Actualizado | Adriana Rodríguez | 10% | Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado y publicado en la Pagina Web. | 01/032016 | 2016-06-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | 14. Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano | Socializaciones realizadas | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Adriana Rodríguez | 5% | Controles de asistencia firmados | 2016-07-01 | 2016-11-01 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: JUL; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | Buen Gobierno | 11. Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actualización mapa de riesgos por corrupción | Número | De acuerdo a la necesidad | No. de actualización | Ánngela Calderon | 100% | Documento actualización en SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [26 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ABR; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 590000000 | 90000000 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
[25 empty] | 590000000 | 90000000 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%

## 8. FINANCIERA
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [30 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [22 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Administración eficiente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo | Elaborar reportes e informes presupuestales de las subcuentas del FNGRD | Número | 12 | No. de reportes | Carlos Segura/Fernando Barbosa | 15% | Documento físico y magnético de los Reportes e Informes | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Elaborar las estadísticas de los pagos del FNGRD | Número | 12 | No. de reportes | Julio Cesar Mogollón | 5% | Informe comportamiento pagos en la fiduciaria | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Elaborar y Presentar los Estados de Cuenta (Tableros de Control) de las diferentes lineas | Número | 12 | N° de Estados de Cuenta (Tablero de Control) | Carlos Segura | 30% | Tablero de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Seguimiento y cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria | Número | 12 | N° de informes presentados | Carlos Segura | 10% | Documento físico y magnético Informe de cruce | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Seguimiento y cruce de datos informe de gestión fiduciaria vs registros presupuestales | Número | 12 | N° de informes presentados | Lorena Sánchez | 30% | Informe escrito | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Seguimiento y control de los contratos suscritos por el FNGRD | Número | 12 | N° de informes presentados | Julio Cesar Mogollón | 10% | Documento físico y magnético Informe de seguimiento | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 72 | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar informes de ejecución presupuestal | Número | 4 | No. de informes presentados | Patricia Gallego | 30% | Informe escrito | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar seguimiento a conciliaciones entre CDP's y compromisos. | Número | 12 | No. De conciliaciones realizadas | Patricia Gallego | 10% | Informe de conciliación | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Realizar seguimiento a conciliaciones entre compromisos vs obligaciones | Número | 12 | No. De conciliaciones realizadas | Patricia Gallego | 10% | Informe de conciliación | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Elaboracion Plan Anual mensualizado para Distribucion de PAC año 2015 | Número | 1 | N° de PAC anual elaborados | Maria Ortiz | 10% | Formato PAC de Ministerio de Hacienda y Reporte de Distribución de PAC/Saldos de PAC Detallada | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar la programación del PAC Mensual | Número | 12 | N° de PAC mensual programados | Maria Ortiz | 10% | Formato de Acta de Consolidacion CÓDIGO: FR-1605-GF-36 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Seguimiento a la ejecución de pac con anterioridad al cierre de mes | Número | 12 | No. de seguimientos | Lorena Sánchez | 15% | Correo electrónico a dependencias | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Informar resultado ejecución de pac a dependencias | Número | 12 | No. de informes | Lorena Sánchez | 15% | Correo electrónico a dependencias | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
2 | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Información financiera oportuna para la toma de decisiones. | Elaborar el Balance General con corte mensual | Número | 11 | No. De Balances Mensuales elaborados | Alejandra Sánchez | 20% | Documento firmado y publicado | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  | 11 | 100% | 11 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Elaborar el balance general de la UNGRD de la vigencia 2015 | Número | 1 | Número de Balance elaborado | Alejandra Sánchez | 20% | Documento firmado y publicado | 2016-01-01 | 2016-03-31 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar informes de análisis financiero anual/trimestral | Número | 4 | Número de informes | Alejandra Sánchez | 40% | Informe análisis financiero | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100%
|  | Sistemas de información para manejo presupuestal eficiente, eficaz y efectivo. | Actualizar sistema para manejo presupuestal FNGRD fidusap | Número | 1 | No. de actualización | Sandra Hernández | 10% | Informe de actualización | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: JUN; TOTAL
|  | Direccionamiento de procedimientos de la cadena presupuestal. | Realizar jornadas de actualización | Número | 3 | No. de jornadas | Lorena Sánchez | 10% | Informes de jornadas de actualización | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Actualización mapa de riesgos por corrupción | Número | 1 | No. de actualización | Lorena Sánchez | 100% | Documento actualización en SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: JUN; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | Gestión Estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Revisión y actualización procedimientos, caracterización e indicadores de gestión | Número | 1 | No. de revisiones | Lorena Sánchez/Patricia Gallego | 20% | Documento de actualización SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento de la evaluación de control interno contable | Número | 1 | No. de planes de mejoramiento | Lorena Sánchez/Patricia Gallego | 20% | Plan de mejoramiento | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: ABR; TOTAL
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG y socializar el resultado al interior del grupo |  | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Patricia Gallego | 20% | Informe y planilla de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 91.67% | 12 | 100% | 91.67% | 100% |  |  |  | Retraso de un documento soporte, teniendo en cuenta que en el mes de Abril no se realizó reunión SIPLAG.
|  |  | Registrar indicadores de gestión en la herramienta de neo-gestión | Número | 12 | No. de Indicadores del proceso actualizados | Lorena Sánchez/Patricia Gallego | 20% | Reporte neo-gestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total para el sexto bimestre noviembre - diciembre 2016
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | 1 | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Lorena Sánchez/Patricia Gallego | 20% | Documento de actualización SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: JUN; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[25 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%

## 9. GRUPO DE TALENTO HUMANO
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [64 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016
DEPENDENCIA |  |  | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [56 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [56 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA ENERO | % META ACUMULADA MENSUAL | LOGRO A ENERO | % DEL LOGRO A ENERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA ENERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES ENERO | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA FEBRERO | % META ACUMULADA MENSUAL | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES FEBRERO | DIFICULTADES O RETRASOS FEBRERO | META ACUMULADA MARZO | MARZO | LOGRO A MARZO | % DEL LOGRO A MARZO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA MARZO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES MARZO | DIFICULTADES O RETRASOS MARZO | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión del Talento Humano | Provisión del Talento Humano | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad | Resolución | 1 | No de actualizaciones al manual de funciones y competencias laborales realizados | Ángela Calderon | 5% | Resolución | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | El Manual de Funciones se encuentra actualizado en un 80%, sólo falta la actualización correspondiente a los cargos de la Subdirección para el Manejo de Deastres. Se espera formalizar el documento para el mes de marzo. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | El Manual de Funciones se encuentra actualizado en un 80%, sólo falta la actualización correspondiente a los cargos de la Subdirección para el Manejo de Deastres. Se espera formalizar el documento para el mes de Abril. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Reunión Comisión de Personal | Comisión de Personal | 12 | No de comisiones efectuadas | Ángela Calderon | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% |  |  | #DIV/0! | La sesión del mes de Enero se llevó a cabo de manera virtual y correspondió a la sesión en la que se aporbó el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Personal de la UNGRD. Se anexa como soporte la trazabilidad de los correos electrónicos de la sesión. Las actas y los demás documentos derivados de la misma se encuentran a disposición en el GTH, desde donde se lleva la Secretaría Técnica de la Comisión. |  | 2 | 100% | 200% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | La sesión del mes de Febrero se llevó a cabo el día 18 de Febrero de 2016. Las actas y los demás documentos derivados de la misma se encuentran a disposición en el GTH, desde donde se lleva la Secretaría Técnica de la Comisión. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | La sesión del mes de Marzo se llevó a cabo el día 10 de Marzo de 2016. Las actas y los demás documentos derivados de la misma se encuentran a disposición en el GTH, desde donde se lleva la Secretaría Técnica de la Comisión. |  | 11 | 100% | 11 | 100% | 100% | 91.67% |  |  | Se realizó la reunión de la Comisión de Personal correspondiente al mes de diciembre 2016 | Por disponibilidad de tiempo de los miembros de la Comisión no fue posible realizar la reunión correspondiente al mes de noviembre de 2016
|  |  | Reporte Comisión de Personal | Reporte | 4 | No. De reportes | Ángela Calderon | 1.587% | Reporte Comisión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | - | 25% | 25% | 0% |  | #DIV/0! | De acuerdo con lo establecido en la normatividad, se realizó el reporte de las acciones desarrolladas por la Comisión de Personal a través de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. El Reporte del mes de Enero correspondió a las acciones desarrolladas para el trimestre Octubre - Diciembre de 2015. |  | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes | 1 | No. de Plan Anual de Vacantes elaborados | Ángela Calderon | 1.587% | Plan Anual | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se encuentra a disposición el Plan Anual de Vacantes con corte a 29 de Febrero de 2016, sin embargo, no se ha realizado el reporte a la función Pública, toda vez que no ha sido requerido por dicha entidad. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se encuentra a disposición el Plan Anual de Vacantes con corte a 29 de Febrero de 2016, sin embargo, no se ha realizado el reporte a la función Pública, toda vez que no ha sido requerido por dicha entidad. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  | Evaluación de desempeño | Seguimiento a las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la UNGRD | Reporte de seguimiento a las evaluaciones | 2 | No. de seguimientos | Ángela Calderon | 1.587% | Reporte de seguimiento | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | De acuerdo con los cambios realizados a nivel directivo, se solicita suscripción de comrpomisos y evaluaciones de la vigencia 2015 en el mes de marzo de 2016, mes en el que debe finalizar la consolidación respectiva. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Se realizó el seguimiento sobre la realización de las evaluaciones de desempeño y rendimiento laboral, encontrando que algunas áreas aun no han reportado lo pertinente | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Seguimiento a la suscripción y cumplimiento de los acuerdos de gestión | Reporte de seguimiento | 2 | No. de seguimientos | Ángela Calderon | 1.587% | Reporte de seguimiento | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 1429% |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1429% |  | #DIV/0! | En el mes de Enero se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación e Información con el fin de concertas las acciones para realizar el seguimiento y suscripción a los acuerdos de gestión. El resultado de esta sesión es incluido como soporte del Plan de Acción en el primer seguimiento del mes. No obstante, en el mes de marzo se adelantarán nuevas mesas de trabajo para lograr de manera articulada la concertación de los acuerdos y la suscripción de los que correspondan. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Diseñar la primera versión de la metodología propia de evaluación del desempeño | Metodología | 1 | Metodología diseñada | Ángela Calderon | 1.587% | Metodología preliminar | 2016-11-01 | 2016-12-15 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | El 01 de noviembre fue remitido a la CNSC el modelo de evaluación de desempeño del sector presidencia para revisión y aprobación | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de Plan Estrategico y Evaluacion de Desempeño | Actualizacion | 6 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG | Ángela Calderon | 2% | Herramienta Neogestion Siplag | 2016-02-01 | 2016-12-15 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | El indicador del mes de febrero es reportado en la plataforma Neogestión a más tardar el día 15 de Marzo de 2016. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizó el reporte en neogestión de los indicadores correspondientes
|  | Administración de Nómina | Preparar y elaborar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina | Proyecto Anual de Presupuesto | 1 | Anteproyecto de presupuesto elaborado y aprobado | Paulina Hernandez | 1.587% | Proyecto Anual de Presupuesto | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | Se elaboro el anteproyecto del año 2017 y se envio oportunamente al area de planeacion el día 18 de marzo de 2016 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2016 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Preparar la liquidación de la nómina de los empleados de la Unidad, y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de Nómina | 14 | No de Liquidación de la nómina preparadas | Paulina Hernandez | 1.587% | Nómina Liquidada | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | #DIV/0! | Se preparó la nómina con los requerimientos necesarios y se presentó de manera oportuna al Grupo de Apoyo Financiero y Contable para el trámite de pago correspondiente. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | Se preparó la nómina con los requerimientos necesarios y se presentó de manera oportuna al Grupo de Apoyo Financiero y Contable para el trámite de pago correspondiente. |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | Se preparó la nómina con los requerimientos necesarios y se presentó de manera oportuna al Grupo de Apoyo Financiero y Contable para el trámite de pago correspondiente. |  | 14 | 100% | 14 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se prepararón las nóminas (Noviembre y Diciembre) , la prima de navidad con los requerimientos necesarios y se presentó de manera oportuna al Grupo de Apoyo Financiero y Contable para el trámite de pago correspondiente.
|  |  | Realizar el control mensual a las novedades que afecten el presupuesto de la Unidad (compensatorios, horas extras, licencias, incapacidades, permisos y vacaciones) | Control de Novedades | 12 | No.de controles de novedades realizados | Paulina Hernandez | 1.587% | Control realizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0 | #DIV/0! | El control mensual de novedades se lleva de manera estricta en la carpeta física disponible en el Grupo de Talento Humano - Nómina. Con base en esta información se hace la revisión mensual de liquidación. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | El control mensual de novedades se lleva de manera estricta en la carpeta física disponible en el Grupo de Talento Humano - Nómina. Con base en esta información se hace la revisión mensual de liquidación. |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | El control mensual de novedades se lleva de manera estricta en la carpeta física disponible en el Grupo de Talento Humano - Nómina. Con base en esta información se hace la revisión mensual de liquidación. |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | El control mensual de novedades se lleva de manera estricta en la carpeta física disponible en el Grupo de Talento Humano - Nómina. Con base en esta información se hace la revisión mensual de liquidación.
|  |  | Elaborar Circular de programación vacaciones de funcionarios de la entidad. | Circular | 1 | Circular Vacaciones | Paulina Hernandez | 1.587% | Circular | 2016-11-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 6667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se elaboro y divulgo la circular N° 062 del 4 de Noviembre de 2016, para programación de vacaciones de la vigencia 2017. | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Registrar el Ausentismo en la base de datos diseñada | Reporte de ausentismo | 12 | Total de reportes mensuales de ausentismo | Mónica Castro | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 0% |  | #DIV/0! | Se realiza el registro en las carpetas de las hojas de vida de acuerdo al formato de Autorizacion de Permiso No. F-1601-GTH-39 Versión: 03 entregados a Talento Humano en el mes de Enero. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | Se realiza el registro en las carpetas de las hojas de vida de acuerdo al formato de Autorizacion de Permiso No. F-1601-GTH-39 Versión: 03 entregados a Talento Humano en el mes de Febrero. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se realiza el registro en las carpetas de las hojas de vida de acuerdo al formato de Autorizacion de Permiso No. F-1601-GTH-39 Versión: 03 entregados a Talento Humano en el mes de Marzo |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se recibieron 62 Autorizaciones de Permiso, formato No. F-1601-GTH-39 Versión: 03 entregados a Talento Humano en el mes de Noviembre y Diciembre, los cuales se archivaron en la carpeta de Autorización de Permiso y se registraron en el archivo de Excel que se encuentra a disposición en el GTH.
|  |  | Realizar afiliación de contratistas y funcionarios de la UNGRD a la ARL | Reporte mensual de afiliaciones | 12 | Numero de afiliaciones realizadas/numero de contratos suscritos | Bibiana Calderon | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 0% |  |  | En el mes de enero se efectuaron 14 afiliaciones de contratistas de la UNGRD | Las afiliaciones realizadas en el mes de Enero corresponden a las solicitudes realizadas por el área de contratación. | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 0% | 0% |  |  | En el mes de febrero se efectuaron 30 afiliaciones de contratistas de la UNGRD | Las afiliaciones realizadas en el mes de Febrero corresponden a las solicitudes realizadas por el área de contratación durante este mes. | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 0% | 0% |  |  | En el mes de MARZO se efectuaron 11 afiliaciones de la ARL de la UNGRD de los cuales tres son funcionarios de planta. | Las afiliaciones realizadas en el mes de Marzo corresponden a las solicitudes realizadas por el área de contratación durante este mes. | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | En el mes de Noviembre se efectuaron 5 afiliaciones a la ARL, en total de las cuales 3 son de contratistas y 2 del personal de planta de la UNGRD. | Las afiliaciones de contratistas de la UNGRD realizadas en el mes de noviembre corresponden a las solicitudes realizadas por el área de contratación.
|  | Sigep | Creación nuevos usuarios de planta | Reporte bimestre nuevos usuarios SIGEP | 6 | No de personal vinculado en planta en el bimestre/ Total de personal inscrito por la UNGRD, en el Sigep en la vigencia | Mónica Castro | 1.587% | Reporte | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 2; ABR: 2; JUN: 2; AGO: 2; OCT: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | Durante el mes de Enero se crearon dos (2) usuarios en el SIGEP: Karen Patricia Ávila Santiago Carlos Arturo Mogollón Plaza |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | Durante el mes de Febrero se crearon cuatro (4) usuarios en el SIGEP: Juan Pablo Quiroz Bautista Iván Hernando Caicedo Rubiano William Alfonso Tovar Segura Amelia Ana María Escobar Fernández |  | 2 | 100% | 2 | 100% | [5 empty] | Durante el mes de Marzo se crearon dos (2) usuarios en el SIGEP: Juan Carlos López Gómez Bibiana Calderón Sierra |  | 12 | 100% | 6 | 50% | 100% | 100% |  |  | Se lleva seguimiento mediante reporte de creacion de usuarios SIGEP para este ultimo bimestre no se tuvieron vinculaciones
|  |  | Modificación, actualizacion y/o desvinculacion de usuarios existentes de planta | Reporte bimestre modificaciones y actualizaciones usuarios SIGEP | 6 | No de hojas de vida actualizadas, modificadas y devinculadas/Total de personal inscrito por la UNGRD, en el Sigep en la vigencia | Mónica Castro | 1.587% | Reporte | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 2; ABR: 2; JUN: 2; AGO: 2; OCT: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de Enero se desvincularon cuatro (4) usuarios en el SIGEP: Rosa Amparo Niño Gustavo Adolfo Beltrán Richar Alberto Vargas Yineth Pinilla |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de Enero se desvincularon cuatro (4) usuarios en el SIGEP: Laura Marcela Amado Rafael Bolaño Andrea Zapata Carolina Giraldo |  | 2 | 100% | 2 | 100% | [5 empty] | En articulación con el asesor del DAFP-SIGEP, se realizó actualización de los usuarios de planta en fecha 08 de marzo de 2016. |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | A la fecha de corte del presente reporte, la vinculación se encontraba en un 100% en el SIGEP, no se presentaron desvinculacion de personal
|  | Gestión Administrativa | Actualizar documentación en el archivo de hojas de vida de los empleados de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de hojas de vida actualizadas / No de funcionarios | Mónica Castro | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Semalmente se lleva a cabo la entrega de la documentacion que debe reposar en las carpetas de hojas de vida en el archivo central. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! | Semalmente se lleva a cabo la entrega de la documentacion que debe reposar en las carpetas de hojas de vida en el archivo central. La entrega al Grupo de Gestión Documental se hace a través del formato establecido para tal fin ( FR-1603-GD-02). Como soporte se anexa el cuadro control con los docuementos entregados |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Semalmente se lleva a cabo la entrega de la documentacion que debe reposar en las carpetas de hojas de vida en el archivo central. La entrega al Grupo de Gestión Documental se hace a través del formato establecido para tal fin ( FR-1603-GD-02). Como soporte se anexa el cuadro control con los docuementos entregados |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Semalmente se lleva a cabo la entrega de la documentacion que debe reposar en las carpetas de hojas de vida en el archivo central. Se realizó la entrega de 119 documentos de funcionarios y exfuncionarios de la Entidad, al archivo central, los cuales se anexan a las historias laborales, esta entrega se realiza por medio del formato FR-1603-GD-02 donde se hace la relación de la documentación. Como soporte se anexa los formatos recibidos en archivo.
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de funcionarios | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Mónica Castro | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1111% | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1111% | 0 | #DIV/0! | Para el mes de Febrero se lleva control magnetico y físico de la expedición de las certificaciones laborales de los funcionarios de acuerdo a la solicitud enviada por correo electronico, telefonico y/o personal. Durante el mes de febrero fueron expedidas 8 certificaciones laborales |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Para el mes de Marzo se lleva control magnetico y físico de la expedición de las certificaciones laborales de los funcionarios de acuerdo a la solicitud enviada por correo electronico, telefonico y/o personal. Durante el mes de Marzo fueron expedidas 15 certificaciones laborales |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | En este ultimo bimestre se solicitaron por corre electronico y elaborarón 35 certificaciones laborales, los cuales se entregron en fisico a cada funcionario. Como soporte se anexa el formato FR-1601-GTH-79, donde se relaciona la entrega de los certificados.
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de exfuncionarios de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Mónica Castro | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! | En el mes de Febrero solo se reporto la solicitud de la certificación laboral de un ex-funcionario el cual se realizó e hizo entrega en tiempo oporuno. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Para el mes de Marzo no hubo solucitudes de certificacions laborales de exfuncionarios. |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se recibió al correo electrónico de Talento Humano una solicitud de cetifcado laboral para el exfuncionario Rubiel Ramirez, el cual se entrego físico. Como soporte se registro en el formato CÓDIGO:FR-1601-GTH-79.
|  |  | Proyectar certificaciones de insuficiencia o inexistencia de personal en planta, para efectos de la contratación de prestación de servicios cuando se requiera. | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia proyectadas | Ángela Calderon | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% | 0 | #DIV/0! | La totalidad de las solicitudes de certificación fueron verificadas y expedidades de acuerdo con las necesidades internas, para el mes de Enero fueron expedidas 24 certificados. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! | La totalidad de las solicitudes de certificación fueron verificadas y expedidades de acuerdo con las necesidades internas, para el mes de Enero fueron expedidas 15 certificados. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | En el mes de Marzo se ecpidieron tres (3) certificados de insuficiencia de personal |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se solicitaron y emitieron 2 certificados de insuficiencia de personal para contratos con recursos de la UNGRD:
|  |  | Emitir los reportes de control de horario del personal de planta por dependencia | Reporte de dias Laborales Bimestre del personal en planta por area | 12 | Total dias laborales ausentes bimestre por area del personal en planta/ Total horas laborales bimestre por area del personal en planta * 100 | Mónica Castro Ángela Calderón | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% | 6323528 | #DIV/0! | El reporte de horario fue consolidado por el Grupo de Talento Humano y reportado a la Dirección General en Comité Directivo del 29 de Febrero de 2016. Así mismo, se remitió vía correo electrónico el resultado de los reportes por área a cada uno de los líderes de proceso. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 6323528 | #VALUE! |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se realiza el reporte de tiempo de funcionarios y contratistas teniendo cuen cuenta que para el mes de Marzo se otorgó los dos dias de semana santa con reposición de horarios a partir del día 9 al 18 de marzo. |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realiza el reporte de tiempo de funcionarios y contratistas teniendo cuen cuenta que para el mes de Diciembre se otorgó descanso la ultima semana de diciembre y la primera de enero, con reposición de horarios a partir del día 10 de octubre al 7 de diciembre. El reporte se encuentra a disposición en el GTH.
|  |  | Realizar reuniones de seguimiento mensual | Seguimiento | 12 | No de Reuniones realizadas | Ángela Calderon Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | TALENTO HUMANO- | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Se han realizado reuniones quincenales con el Equipo de Talento Humano desde la conformación de la totalidad del equipo. | Verificacion de documentacion SST | 2 | 100% | 2 | 100% | [5 empty] | En reunion de TH semanal espacio de SST y Siplag |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se han realizado periódicamente reuniones con el Grupo de Talento Humano y con la Secretaría General. La última reunión efectuada fue el 29 de marzo de 2016. |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar monitoreo a la Gestión de los Comités de la UNGRD (CP, CBCI, CCL, COPASST) | Monitoreo | 6 | No de monitoreos realizados | Javier Lizcano | 1.587% |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | TALENTO HUMANO- | 1 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Se realizo reunion y contacto con cada monitor | Agendar fecha | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Participar acompañamiento en los comites. Se realizo inspeccion con acta e informe |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se ejecutaron las actividades planeadas y programadas para el 2016 | Debido a alerta UNGRD para diciembre la entrega de cactus, sobre la campaña de tabaquismo" Quiere tu vida" se entrego en enero 7 y 14 de 2017
|  | Viáticos y Gastos de Viaje | Elaborar los actos administrativos: de comisiones y liquidación de viáticos de funcionarios, asi como de desplazamiento y gastos de viaje de los contratistas de la Unidad | Reporte mensual | 12 |  | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | #VALUE! |  | #DIV/0! | Se ha tramitado 45 actos administrativos por concepto de comisiones según lo solicitado | Se ha procurado por parte del personal que viaja reportar a tiempo ante el Grupo de Talento Humano | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | #DIV/0! | Se ha tramitado 67 actos administrativos, de los cuales 43 por concepto de comisiones según lo solicitado a funcionarios y 24 por reconocimiento de gastos de viaje con pagos por la Unidad de contratistas, para un acumulado de enero al 29 de febrero de 2016 de 112 actos administrativos. | Se ha procurado por parte del personal que viaja reportar a tiempo ante el Grupo de Talento Humano | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se ha tramitado 81 actos administrativos, de los cuales 40 por concepto de comisiones según lo solicitado a funcionarios y 41 por reconocimiento de gastos de viaje con pagos por la Unidad de contratistas, para un acumulado de enero al 31 de marzo de 2016 de 193 actos administrativos. | Se ha procurado por parte del personal que viaja, reportar a tiempo ante el Grupo de Talento Humano. Sin embargo, se evidencia la necesidad en el fortalecimiento de este lineamiento. | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se ha tramitado 147 Actos Administrativos, de los cuales 106 por concepto de comisiones, según lo solicitado a funcionarios y 41 por reconocimiento de gastos de viaje con pagos por la Unidad de contratistas, para un acumulado de enero al 31 de diciembre de 2016 de 1023 actos administrativos. | Se ha procurado por parte del personal que viaja, reportar a tiempo ante el Grupo de Talento Humano. Sin embargo, se evidencia la necesidad en el fortalecimiento de este lineamiento.
|  |  | Realizar los reembolsos para la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 | Reembolsos | 10 | No de Resolucion de Reembolso elaboradas | Stella Toro | 1.587% | Resolución | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 90000000 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 10% | 10% | 10% | 6409720 | 7.122% | Se realiza el primer reembolso de la Caja Menor de Viaticos y Gastos de viaje mediante Resolución No. 0183 del 24 de feb 2016 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 20% | 20% | 20% | 2480345 | 2.756% | Se realiza segundo reembolso mediante Resolución No. 283 del 11 de Marzo de 2016. |  | 10 | 100% | 10 | 100% | 100% | 100% | 71552889 |  | Se realizo el octavo reembolso de caja menor de viaticos y gastos de viaje mediante Resolución Número 1397 16 de Noviembre de 2016
|  |  | Realizar la constitucion y cierre presupuestal la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 | Aperetura y Cierre de caja | 2 | Resolución de Apertura y Resolucion de cierre de caja menor elaboradas | Stella Toro | 1.587% | Resolución | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 54167% |  |  | En el mes de enero se realizo la apertura de la Caja Menor de Viaticos y Gastos de viaje para la vigencia 2016, mediante Resolucion 45 del 14 de enro de 2016 |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 93378131 |  | Se realizo el cierre de la caja menor de viaticos y gastos de viaje mediante de Resolucion 1559 de fecha 22 de diciembre de 2016
|  | Tiquetes | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los funcionarios y contratistas de la UNGRD y FNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Jennifer Díaz | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 946830228 | 305000000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% |  | 67613377 | 7.141% | Se realizo el seguimiento de Enero, evidenciando que se emitieron 56 tkt del FNGRD y 57 tkt de la UNGRD |  | 2 | 1 | 2 | 100% | 2801% | 2801% |  | 124386223 | 13.14% | Se realizo el seguimiento de Febrero evidenciando que se emitieron 124 tkt del FNGRD y 64 tkt de la UNGRD |  | 3 | 1 | 3 | 100% | 2284% | 2284% |  | 78899312 | 8.333% | Se realizo el seguimiento de Marzo, evidenciando que se emitieron 122 tkt del FNGRD y 12 tkt de la UNGRD como tiquetes de beneficio |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% | 201739784 |  | Se realizo el seguimiento del ultimo bimestre, evidenciando que se emitieron 368 tiquetes del FNGRD y 49 tiquetes por ASISTENCIA TECNICA
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos para tiquetes | Seguimiento presupuestal | 12 | Valor de tiquetes emitidos / Valor total del contrato de Tiquetes | Jennifer Díaz | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | - | 1 | 1 | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 119167% | 67613377 | #DIV/0! | En el mes de enero se emitieron tiquetes sobre reserva por valor de $ 29,232,911 por el FNGRD y $ 38,380,466 por la UNGRD |  | 2 | 1 | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 119167% | 124386223 | #DIV/0! | En el mes de enero se emitieron tiquetes sobre reserva por valor de $ 80,660,860 por el FNGRD y $ 43,725,363 por la UNGRD |  | 3 | 1 | 3 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 119167% | 78899312 | #DIV/0! | En el mes de febrero se emitieron tiquetes sobre reserva por valor de $ 78,899,312 del FNGRD |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% | 201739784 |  | Para el ultimo bimestre se emitieron tiquetes por valor reserva de $ 176.560.091 por el FNGRD y $ 25.176.783 por ASISTENCIA TECNICA-PROYECTO DE INVERSION
|  |  | Realizar el informe de ejecución de acuerdo a la emisión de tiquetes | Informe mensual | 12 | Informe de ejecución | Jennifer Díaz | 1.587% | Informe | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% |  | #DIV/0! | Se realiza el informe del FNGRD y la UNGRD mesual del mes de Enero |  | 2 | 1 | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% |  | #VALUE! | Se realiza el informe del FNGRD y la UNGRD mesual del mes de Febrero |  | 3 | 1 | 3 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 1667% |  | #DIV/0! | Se realiza el informe del FNGRD y la UNGRD mesual del mes de Marzo |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realiza el informe del FNGRD, la UNGRD y ASISTENCIA TECNICA mesual del mes de Noviembre y Diciembre
|  | Sistema de Estímulos: Bienestar Social Laboral Incentivos | Elaborar el diagnóstico de Bienestar Social Laboral | Diagnóstico Bienestar social laboral | 1 | Documento de ejecución | Bibiana Calderon | 1.587% | Diagnóstico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se elaboró el diagnóstico durante el mes de Enero a través de la encuesta de necesidades de bienestar enviada al personal por correo electrónico institucional, en la cual participaron 116 personas. Posteriormente se realiza la tabulación de los datos para realizar la priorización de las necesidades. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se elaboró el diagnóstico durante el mes de Enero a través de la encuesta de necesidades de bienestar enviada al personal por correo electrónico institucional, en la cual participaron 116 personas. Posteriormente se realiza la tabulación de los datos para realizar la priorización de las necesidades. | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la UNGRD | Plan de Bienestar Social | 1 | Documento de ejecución | Bibiana Calderon Nathaly Lurduy | 1.587% | Plan realizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se elabora documento del Plan de Bienestar incluyendo marco conceptual, marco legal, objetivos, alcance, metas, cronograma y presupuesto. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se elabora documento del Plan de Bienestar incluyendo marco conceptual, marco legal, objetivos, alcance, metas, cronograma y presupuesto. | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD | Actividades plan de bienestar | 22 | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el plan de bienestar | Nathaly Lurduy | 3% | Reporte | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | *Durante el mes de Enero se realizó la primera reunión de planeación para la formulación del plan de bienestar su respectivo cronograma. Se asignaron tareas y responsables de planeación, ejecución, apoyo y seguimiento. *Con base en la planeación de las celebraciones de cumpleaños, como reconocimiento personal a los funcionarios y contratistas de la UNGRD, se adelantaron cotizaciones de los posibles obsequios a entregar, ademas se cotizaron los globos corporativos. *Se elaboró el calendario de eventos, fechas especiales y actividades propuesto para este año. *Se acompaño la planeación y ejecución del Taller de Protocolo Institucional programado para el mes de febrero de 2016. *Se inicio la coordinación de la celebración del Día de la Mujer y del Día del Hombre. Se hicieron los primeros contactos con hoteles y se solicitaron cotizaciones. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | *Durante el mes de febrero de 2016 se inicio la revisión y consolidación de las bases de datos de funcionarios y contratistas de la UNGRD para la celebración de cumpleaños. *Se continuo con la revisión de propuestas economicas y gráficas para el detalle de cumpleaños que se entregará a los funcionarios y contratistas de la UNGRD. *Se realizó la primera reunión con la OAC para revisar los apoyos y trabajo sinérgico que se realizará, entre el GTH y la OAC, durante el año 2016. *Se elaboro, se envió y se gestionó la tarjeta de invitación al taller de Protocolo Institucional realizado el 05.02.2016. Así mismo se realizó el apoyo logístico, cubrimiento fotografico y elaboración de la nota comunicativa del taller. *Se coordinó la ceremonia religiosa en conmemoración del "Miercoles de ceniza". *Se participó en la II Reunión del Comité Editoarial de Comuniciones de la UNGRD. *Se elaboró y se publicó el Estudio de Mercadeo 2016, base para la publicación y asignación del contrato de bienestar 2016. *Se inicio coordinación para el proceso de carnetización: Reunión con el proveedor, pruebas de diseño y materiales, toma de fotografía, recolección de solicitudes, envio y revisión de artes. *Se hiceron reconocimientos personales por cumpleaños. *Se formuló la "Estrategia de mejoramiento del Clima Organizacional". *Se desarrollaron la primera actividades de la linea "Dejando Huello" en el marco de la "Estrategia de mejoramiento del Clima Organizacional". *Se confirmó la planilla de inscritos a los equipos deportivos de la UNGRD. Asi mismo, se abrieron inscripciones para las actividades deportivas 2016. *Se realizó 1 Feria de Servicio con Compensar, 20 solicitudes de carné institucional y 3 conmemoraciones de fechas especiales de reconocimiento grupal. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | En el mes de marzo se desarrollaron 57 actividades del Plan de Bienestar. Se concreto la participación de los equipos deportivos de la UNGRD en el Campeonato Interempresas de Colsubsidio. Se reliazaron los recoocimientos grupos por motivo del Día de la Mujer y del Día del Hombre. Así mismo, se inicio coordinación de la celebración del Día de la Secretaria. Se continuo con el proceso de carnetización: Recepción de solicitudes, toma de fotografía, envio y revisión de artes. *Se hiceron reconocimientos personales por cumpleaños. *Se formuló y se ejecutó la "#YoSoyGuardianDelAhorro" con el objetivo de Contribuir en la cruzada nacional por el ahorro de energia, motivando en los funcionarios y contratistas de la UNGRD prácticas que impulsen la reducción del consumo de energia en su hogar y en su lugar de trabajo. Se realizó 1 Feria de Servicio con Compensar, 27 solicitudes de carné institucional y 24 conmemoraciones de fechas especiales de reconocimiento individual. |  | 22 | 100% | 22 | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante la presente vigencia se ejecutaron la totalidad de actividades establecidas en el Plan de Bienestar. Se continuo con la participación en el Torneo Interempresas Colsubisidio. En la linea de deportes, se realizó el Torneo Relámpago de Fútbol 6. Se adelantaron actividades de Bienestar con servidores ubicados en la ciudad de Pasto. Se realizaron 4 talleres de cocina, cumpliendo con el item de cursos de manualidades. Se apoyo la organización y desarrollo de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo; en el marco de esta semana se adelantaron 4 actividades de promoción y prevención en torno a Estilos de Vida Saludable y Manejo del estrés. Así mismo, se realizó la Jornada de Donación Voluntaria de Sangre y se conmemó el Día de la Diabetes. Se adelantaron 3 ferias de servicio: Colfuturo, Colpensiones y Compensar. Se realizó la segunda caminata ecológica propuesta para la vigencia 2016. Se realizaron las Vacaciones Recreativas con la participación de 35 niños, para esta actividad se ralizó reunión informativa con los Padres de los niños inscritos. Se realizó la Quinta y Sexta Jornada de Orden y Aseo - Minga UNGRD. Se tramitaron 16 solicitudes de Carné Institucional. Se realizó la entrega de reconocimientos individuales por Cumpleaños. Se apoyarón las novenas de aguinaldos y finalmente, se participó activamente en la planeación y ejecución del evento de Navidad UNGRD 2016. Se enviarón 275 correos y se apoyó con la producción de 92 piezas gráficas de las diferentes actividades del Grupo de Talento Humano. Se adelantaron gestiones con la Comunidad Terranum. Se conmemó el Día de la UNGRD. Se participo de la Auditoría Interna. Se continuo con el apoyo para la celebración de Navidad UNGRD 2016. Se realizó la presentación de avances del Plan de Bienestar durante la última sesión de la comisión de personal y se realizó todo el seguimiento a la ejecución y cierre del contrato 068-2016 con COMPENSAR.
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal al Plan de Bienstar Institucional | Presupuesto Oficial del Contrato de Bienestar | 5 | Total presupuesto ejecutado / Total presupuesto Plan de Bienestar | Nathaly Lurduy | 1.587% | Reporte | 2016-04-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | Aun no ha sido asignado el contrato de Bienestar. |  | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% | 100% |  | 251970939 | Se ejecutaron $251.970.939, quedando por liberar un saldo de $29.061
|  |  | Aplicar las encuestas de satisfaccion a la actividades ejectadas del Plan de Bienestar Social de la UNGRD | Encustas aplicadas | 22 | Encustras aplicadas/ actividades ejectadas | Nathaly Lurduy | 2% | Encustras | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | *Aun no se tiene formulada la encuesta de satisfacción a las actividades ejecutadas. | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% |  | *Aun no se tiene formulada la encuesta de satisfacción a las actividades ejecutadas. | 0 | 0% |  | #DIV/0! | [5 empty] | En la actual vigencia, no se aplicó. Estamos en proceso de elaboración y aprobación del formulario de la Encuensta de Satisfacción para cada una de las actividades de bienestar programadas. |  | 22 | 100% | 22 | 100% | 100% | 100% |  |  | En la presente vigencia se aplicaron 10 encuestas de satisfacción correspondientes a: Celebración de Halloween Adultos, Celebración de Halloween Niños, Visitas al CNL, Charla Colpensiones, Jornada de Donación Voluntaria de Sangre, Torneo Relámpago de Fútbol 6, Campañas de Promoción y Prevención, Talleres de Cocina, Caminata Ecológica y Vacaciones Recreativas.
|  |  | Elaborar informe anual | Documento | 1 | Informe elaborado | Nathaly Lurduy | 2% | Informe | 2016-12-15 | 2016-12-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | No aplica para la presente vigencia. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Informe anual de Bienestar, presentado a la Coordinadora del Grupo de Talento Humano. Se encuentra disponible en el área. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de Eficacia del Plan de Bienestar Social y Satisfaccion del clima organizacional | Actualizacion | 6 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG | Nathaly Lurduy | 2% | Herramienta Neogestion Siplag | 2016-02-01 | 2016-12-15 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | La Eficiencia del Plan de Bienestar aplicable para el mes de Febrero fue realizada con base en el cierre de acciones de la vigencia 2015. Dado que nos encontramos adelantando las gestiones de plaificación y contrato para el desarrollo del componente de bienestar de la UNGRD. |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! | [5 empty] | No aplica para la presente vigencia. |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizo la actualización de Indicadores a diciembre de 2016.
|  |  | Elaborar el diagnóstico de Incentivos | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Bibiana Calderón | 1.587% | Diagnóstico elaborado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0 |  | Se elabora Plan de Incentivos y es incluido en el Plan de Bienestar Social e Incentivos |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se elabora Plan de Incentivos y es incluido en el Plan de Bienestar Social e Incentivos | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | Plan anual de Incentivos | Bibiana Calderón | 1.587% | Plan elaborado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | - | 100% | 100% | 0% | 0 | #DIV/0! | En el mes de Enero se elabora el Plan Anual de Incentivos incluido dentro del documento del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos bajo la normatividad que lo rige. |  | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Adoptado mediante Resolución No. 345 del 29 de Marzo de 2016 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | En el mes de Enero se elabora el Plan Anual de Incentivos incluido dentro del documento del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos bajo la normatividad que lo rige. | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el informe de cumplimiento del Sistema de Estímulos | Informe | 1 | Informe elaborado | Bibiana Calderón | 1.587% | Informe | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 10000% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Informe presentado de la vigencia 2016. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Formular política para el mejoramiento del clima organizacionl | Documento | 1 | Documento entregado | Nathaly Lurduy | [19 empty] | 0 | 0% | 1 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | *Se formuló la primera versión de la "Estrategia de mejoramiento del Clima Organizacional" que incluye 2 lineas de intervención: Primera impresión "Dejando huella" y Talleres Experienciales "La UNGRD, una organización inteligente". |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! | [5 empty] | Buscando aportar al mejoramiento del clima laboral y a aumentar el sentido de pertenencia por la entidad, se formuló y se ejecutó la "#YoSoyGuardianDelAhorro" con el objetivo de Contribuir en la cruzada nacional por el ahorro de energia, motivando en los funcionarios y contratistas de la UNGRD prácticas que impulsen la reducción del consumo de energia en su hogar y en su lugar de trabajo. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante la presente vigencia se trabajó en el mejoramiento del Clima Organizacional y el fortalecimiento de la integración y el trabajo en equipo a través del Torneo Relámpago de Fútbol 6, los talleres de cocina y las actividades de Bienestar en Pasto. Además, se exaltó el sentido de pertenencia comemorando el Día de la UNGRD. | bar: MAR; TOTAL
|  | Capacitación | Elaborar el diagnóstico de Capacitación | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Bibiana Calderón | 1.587% | Diagnóstico realizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 833.3% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 833.3% | 0 | #DIV/0! | En el mes de Febrero inicia la elaboración del diagnóstico del PIC con un cumplimiento del 80%, teniendo en cuenta que algunos coordinadores no presentaron sus necesidades de capacitación. Se espera que en la segunda semana del mes de Marzo se cumpla con el 100% | Entrega oportuna de las necesidades de capacitación por parte de los diferentes coordinadores | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación | 1 | Plan Institucional de Capacitaciones | Bibiana Calderón | 1.587% | Plan elaborado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | - | 100% | 100% | 833.3% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 833.3% | 0 | #DIV/0! | Se elabora documento del Plan Institucional de Capacitación incluyendo marco conceptual, marco legal, objetivos, alcance, metas, cronograma (preliminar) y presupuesto. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Adoptado mediante Resolución No. 345 del 29 de marzo de 2016 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Cumplimiento con los ejes del plan | 4 | Total de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas | Bibiana Calderón | 3% | Priorización y Seguimiento al PIC Cronograma Unificado de Capacitación Indicadores Neogestión | 2016-04-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 1 | #DIV/0! | [5 empty] | En el marco del Plan Institucional de Capacitación se realizó la primera jornada de inducción de la entidad, la cual se programó y efectuó el día 17 de marzo de 2016 |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 100% | 100% |  |  | En el mes de Noviembre se realizaron las siguientes capacitaciones: Liderazgo y trabajo en equipo, manejo del estres, capacitación en ortografía, rección de documentos gerenciales y diseño de presentaciones ejecutivas, capacitación en indicadores de gestión, capacitación en atención de desastres y estrategia de respuesta y socialización de protocolos de actuación frente a la emergencia. Lo anterior teniendo en cuenta el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. | bar: ABR; JUN; AGO; OCT; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | total de evaluaciones de capacitaciones realizadas | 4 | Evaluaciones realizadas | Bibiana Calderón | 1.587% | Reporte de Eficacia | 2016-04-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 10000% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 1 | #DIV/0! | [5 empty] | A través de Gogole Drive se realizó la evaluación a los asistentes de la jornada. |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realiza seguimiento y evaluación de las capacitaciones realizadas a traves de Google Drive.
|  |  | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de ejecución | Bibiana Calderón | 1.587% | Informe Realizado | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 2500% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2500% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Informe presentado de la vigencia 2016. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de cumplimiento, Cobertura y Eficacia del Plan Institucional de Capacitacione, | Actualizacion | 6 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG | Bibiana Calderón | 2% | Herramienta Neogestion Siplag | 2016-02-01 | 2016-12-15 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 2500% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2500% | 0 | #DIV/0! | Esta en tramite en Neogestión |  |  | 0% |  | #DIV/0! | [7 empty] | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realiza actualización y cargue de los indicadores del SIPLAG
|  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el Plan Anual de trabajo con ARL | Plan de Trabajo | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Plan realizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | ARL | 0 | 100% | 0 | 100% | 200% | 200% | 0% | 0 | #DIV/0! | Programacion de reunion y solicitud de actividades |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizo reunion con ARL y se hizo diagnostico inicial SST | Algunas actividades se realizan con subcontratistas o proveedores | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el cronograma de SST | Cronograma | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Cronograma realizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 100% | 0 | 400% | 400% | 400% | 0% | 0 | #DIV/0! | Programar presentacion Copasst y TH |  | 1 | 100% | 1 | 400% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizó cronograma correspondiente, el cual fue socializado con el Copasst de la Entidad | Verificar actividades de ARL, propias y contratadas | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Seguimiento o Capacitación al COPASST | Sesión | 12 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | ARL | 1 | 100% | 1 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Reunion de presentacion SG SST |  | 2 | 8.3% | 2 | 16.66% | #DIV/0! | #DIV/0! | 17% | 0 | #DIV/0! | Participar en inspeccion edificio B UNGRD |  | 2 | 100% | 2 | 100% | [5 empty] | Se realizo soporte en apoyo a la prevencion con la campaña de peso y tension arterial al personal de planta y contratista, se capacito y dio aconocer resultados de examenes de salud 2015 | Ninguna | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizo la semana de SST del 21 al 25 de noviembre. Capacitacion sobre funcionamiento y responsabilidades, Capacitacion Copasst y Actividades de habitos saludables, y Actividad sobre el tabaquismo "Protege tu vida, vívela libre de tabaco y alcohol"
|  |  | Acompañamiento y capacitación a la Brigada de Emergencia | Sesión | 12 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | TALENTO HUMANO- | 1 |  | 1 | [6 empty] | Durante el mes de Enero y Febrero se llevó a cabo el acompañamiento a través de la verificación y elaboración del Reglamento de la Brigada. |  | 2 | 8% | 2 | 17% |  |  | 17% |  |  | Durante el mes de Enero y Febrero se llevó a cabo el acompañamiento a través de la verificación y elaboración del Reglamento de la Brigada. | Agendar fecha para reunion y elementos para practica | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se realizo reunion de grupo para programar entrenamiento y se verifico y entrego a GTH el reglamento de la Brigada | Falta de compromiso de los integrantes en definir si siguen en la Brigada | 11 | 100% | 11 | 100% | 100% | 91.67% |  |  | Se realizó entrenamiento a la Brigada de Emergencias de la UNGRD y Se planeo actividad de entrenamiento y logistica para el 11 de dic, pero por falta de confirmacion de asistencia se reprogramo para 2017 | Compromiso de asistencia por Brigadistas
|  |  | Seguimiento o Capacitación al Comité de Convivencia Laboral | Sesión | 4 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-03-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Se verifico y consigio la capacitacion al comité de convivencia sobre la resolucion 1072 de 2015 para abril | Ninguna | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizó segumiento a actividades
|  |  | Actualización de la Matriz de factores de Riesgo y controles | Documento | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100% | 0 | - | - | - | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Con planeacion y responsable de documentacion SIPLAG se verificaron las matrices para unificar una por sitio de trabajo | Existen muchas matrices por area de gestion | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Actualización al Plan de Emergencia | Documento | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Plan Actualizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 100% | 0 | 200% | 200% | 200% | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 200% | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | #DIV/0! | Se adelantó la actualización de planos y la presentacion de planes |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Semana de la Seguridad | Actividad | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Registro de la actividad | 2016-11-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 200% | 200% | 1111% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100% | 0 | 200% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1111% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizó la semana de SST del 21 al 25 noviembre | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo. | Actualizacion | 6 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG | Javier Lizcano | 2% | Herramienta Neogestion Siplag | 2016-02-01 | 2016-12-15 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 100% | 0 | - | - | - | #VALUE! | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | - | - | - | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | Consolidacion de los indicadores y llevar seguimiento |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se actualizarón los Indicadores de Indeces de Ceveridad, de frecuencia, el ILI, cumplimiento al cronograma de actividades y asusentismos.
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | - | 0% | 0% |  |  | 0% | Se realizó la participación en la reunión del mes de Feberero, la cual incluyó los primeros dos meses del año, el soporte correspondiente se encuentra a tarvés de la Oficina Asesora de Planeación. |  | 2 | 100% | 2 | - | 0% | 0% |  |  | 0% | Se realizó la participación en la reunión del mes de Feberero, la cual incluyó los primeros dos meses del año, el soporte correspondiente se encuentra a tarvés de la Oficina Asesora de Planeación. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se asistio a reunion siplag del mes de marzo donde se anexa acta y listado asi como presentacion de reunion, tambien se realizo reunion de grupo GTH para divulgar lo de la reunion | Ninguna | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se asistio a reunión SIPLAG y capacitación como auditor interno en version ISO 900 -2015 Y 14000 -2015
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Javier Lizcano | 2% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se asistio a reunion ecosiplag del mes de marzo donde se anexa acta y listado asi como presentacion de reunion, se realizo capacitacion de manejo de residuos por empresa que recolecta en conecta | Ninguna | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se asistio a 2 reuniones de grupo de GTH
|  |  | Realizar Plan de Mejoramiento al SIPLAG | Documento | 9 | No. De procedimientos actualizados/ N° de procedimientos de TH | Javier Lizcano | 2% | Plan de mejoramiento SIPLAG | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 9 | 100% | 9 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se recibio auditoria interna y se actualizaron items pendientes de acciones correctivas y preventivas.
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1036830228 | [35 empty] | 100% |  | 97.84% | 100% | 99.71%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1036830228 | [35 empty] | 100% |  | 97.84% | 100% | 99.71%
EJE
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA ENERO | % META ACUMULADA MENSUAL | LOGRO A ENERO | % DEL LOGRO A ENERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA ENERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES ENERO | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA FEBRERO | % META ACUMULADA MENSUAL | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES FEBRERO | DIFICULTADES O RETRASOS FEBRERO | META ACUMULADA MARZO | MARZO | LOGRO A MARZO | % DEL LOGRO A MARZO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA MARZO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES MARZO | DIFICULTADES O RETRASOS MARZO | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | No reuniones realizadas | Stella Toro | 50% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAY: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | % | 0 | [8 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100%
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | No reuniones realizadas | Stella Toro | 50% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAY: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100%
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [35 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [35 empty] | 100% |  | 98.92% |  | 99.86%
GRAN TOTAL EJES DE ACCION | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1036830228 | [35 empty] | 100% |  | 98.92% |  | 100%

## 10. JURIDICA
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [30 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO QUINTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [22 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Realizar el tramite frente a la presidencia de la República del Decreto de Reglamentación del Fondo | Decreto | 1 | Entrega del Decreto de reglamentación del Fondo | Benjamin Collante | 100% | Decreto de reglamentación | 2016-01-01 | 2016-11-30 | MAR: 50%; AGO: 10%; SEP: 20%; NOV: 20%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Durante este bimestre se realizó una revisión general por parte del Doctor Benjamín Collante de lo realizado hasta la versión No. 5 del Decreto Reglamentario del FNGRD, para iniciar un análisis de las principales estructuras jurídicas del Decreto; además se asistió a todas las reuniones convocadas por el Ministerio de Hacienda, Banco Mundial y Departamento Nacional de Planeación con el fin de dar informe de lo ejecutado por la UNGRD en este aspecto.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Apoyo jurídico eficiente | Asesoramiento jurídico eficiente a la Dirección y sus dependencias. | Participar en la elaboración de documentos de contenido jurídico, proyectos de reglamento, manuales y en general, trabajos especificados que sean asignados por la Dirección General | Documentos de contenido jurídico | 100% | No de documentos de contenido juridico atendidas por la OAJ / No de documentos de contenido jurídico solicitados | Benjamin Collante | 20% | Consecutivos OAJ 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Para este bimestre se recibieron 3 solicitudes de conceptos jurídicos tanto externamente como internamente, los cuales fueron atendidos oportunamente. Los soportes se encuentran en el archivo de gestión jurídica en la carpeta de "Conceptos".
|  | Elaboración de estudios y conceptos jurídicos de proyectos de Ley o actos administrativos. | Preparar y revisar proyectos de acto administrativo y de Ley | 0 | 100% | No de proyectos de acto administrativo y de ley atendidas por la OAJ / No de proyectos de acto administrativo y de ley solicitados | Benjamin Collante | 20% | Consecutivos OAJ 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Para este bimestre la Oficina Asesora Jurídica expidió y /o revisó las siguientes resoluciones: No. 1373 del 9 de Noviembre de 2016 Por la cual se declara terminado el trámite administrativo sancionatorio por incumplimiento del contrato de obra No. 9677-04-241-2014 suscrito con Consorcio CONVISAR; No. 1390 Del 11 De Noviembre De 2016 Por la cual se liquida unilateralmente el contrato de interventoría No. 9677-04-255-2013 suscrito entre el FNGRD -Fiduprevisora S.A. y Consorcio Arauquita; No. 1416 Del 21 De Noviembre De 2016 Por la cual se resuelve el recurso interpuesto contra la Resolución 1251 de 2016; No. 1423 Del 22 De Noviembre De 2016 Por la cual se adopta la Política Editorial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; No. 1446 Del 28 De Noviembre de 2016 Por la cual se modifica la Resolución 1578 de 2015 que delega unas funciones en materia contractual, de ordenación de gasto y se adoptan otras medidas de orden administrativo; No. 1493 Del 06 De Diciembre de 2016 Por la cual se declara la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de seriedad de la oferta y se hace efectiva la póliza 11-44-101092221 expedida por Seguros del Estado S.A; No. 1499 Del 7 De Diciembre De 2016 Por la cual se declara la improcedencia del Recurso de Apelación en contra de la Resolución No 257 de 2016; No. 1500 Del 7 De Diciembre De 2016 Por la cual se declara la improcedencia del Recurso de Apelación en contra de la Resolución No 256 de 2016; No. 1501 Del 7 De Diciembre De 2016 Por la cual se declara la improcedencia del Recurso de Apelación en contra de la Resolución No 661 de 2016; No.1525 Del 12 De Diciembre De 2016 Por la cual se establece el Programa Nacional de Acreditación de Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano – USAR.
|  | Políticas de prevención de daño antijurídico. | Seguimiento a la politica de prevencion de daño antijuridico presentada | Informe Seguimiento | 2 |  | Benjamin Collante | 20% | Carpeta Comité de Conciliacion | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  | De conformidad a la resolución por medio de la cual se adopta la política de prevención de daño antijurídico el seguimiento a la misma se lleva a cabo una vez al año, o cuando exista un mayor número de condenas en contra de la Entidad, el Comité de Defensa Judicial y Conciliación ordenará el aumento en el seguimiento, situación que no sucedió en el 2016 y por lo tanto, el seguimiento efectuado y realizado en el mes de septiembre estuvo acorde con la normatividad.
|  | Defensa judicial eficiente. | Atender las peticiones y consultas efectuadas ante la Oficina Asesora Jurídica en un término máximo de 15 días | Respuestas a peticiones y consultas | 100% | No de consultas atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días/ No de consultas recibidas por la OAJ | Benjamin Collante | 20% | Y:\2016\LUISA OSORIO\INDICADORES 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100 | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante este bimestre la OAJ ha recibido 10 peticiones y consultas a las cuales se les ha brindado su respectiva respuesta. Los soportes se encuentran en el archivo de gestión jurídica en la carpeta de "Derechos de petición" del respectivo mes.
|  |  | Atender oportunamente las acciones judiciales (promovidos por la UNGRD o en contra de ella) | Acciones Judiciales | 100% | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ dentro del término oportuno / No de acciones judiciales recibidas por la OAJ | Benjamin Collante | 20% | Cuadro de Tutelas OAJ - SIGPAD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100 | 0 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante este bimestre la UNGRD ha recibido un total de 12 Procesos judiciales y 39 tutelas. Teniendo un total de 51 acciones judiciales. Los soportes se encuentran en el archivo central en las respectivas carpetas de las acciones judiciales.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento plan de Mejoramiento | 2 | Elaboración de los planes de mejoramiento | Benjamin Collante | 17% | Documento Planes de Mejoramiento | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  | Como seguimiento al proceso se crearon las acciones No. 183-185-186-192. Los soportes se encuentran en la ruta General/S1PLAG/ACCIONES.
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | Seguimientos evidenciados a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento | Benjamin Collante | 17% | Carpeta SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se evaluaron y se cerraron con el auditor 2 acciones de mejora (186-192) y 1 accion correctiva (183), dejando pendiente la acción de mejora No. 185 dado a que no se pudo actualizar el procedimiento de entes de control con el área de control interno, la cual se le dará cierre en el mes de enero del 2017. Los soportes se encuentran en la ruta General/S1PLAG/ACCIONES.
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No de reuniones asistidas / No de reuniones solicitadas | Benjamin Collante | 17% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Asistencia el 11 de Noviembre y el 21 de Diciembre a la reunión de líderes SIPLAG.
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No de reuniones desarrolladas / No de reuniones convocadas | Benjamin Collante | 17% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realiza la retroalimentación de la reunión de líderes SIPLAG en la Oficina Asesora Jurídica mediante ACTA No 013 y No 014 de los meses de Noviembre y Diciembre. Los soportes se encuentran en el archivo de gestión jurídica en la carpeta de "SIPLAG".
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | 100% | Total de Indicadores registrados en la plataforma trimestralmente | Benjamin Collante | 17% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizo el respectivo cargue de indicadores de gestión en la plataforma Neo Gestión del trimestre comprendido entre Octubre y Noviembre.
|  |  | Actualización y seguimiento del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | 4 | Seguimientos evidenciados al mapa de riesgos por procesos | Benjamin Collante | 17% | Mapa de Riesgos por procesos Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% |  |  | En enero se llevo a cabo la reunión junto con la Oficina De Control Interno para revisar y actualizar los riesgos evidenciados en el mapa de riesgos por procesos.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [11 empty] | TOTAL: 38 | 0 |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100%
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | 4 | Seguimientos evidenciados al mapa de riesgos por corrupción | Benjamin Collante | 100% | Mapa de Riesgos de Corrupción Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% |  |  | En enero se llevo a cabo la reunión junto con la Oficina De Control Interno para revisar y actualizar los riesgos evidenciados en el l mapa de riesgos por corrupción.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0

## 11. COMUNICACIONES
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [32 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO SOLICITADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PLAN DE ADQUISICIONES | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Comunicación asertiva en Gestión del Riesgo de Desastres | Estrategia de comunicaciones interna, externa y digital en gestión del riesgo de desastres. | Carteleras institucionales físicas, las cuales se nutrirán de la información generada por los boletines institucionales y además donde se podrán consultar las diferentes acciones de la UNGRD. | Documentos físicos | 12 | # documento | Carolina Agudelo/Juan Felipe Ballesteros | 1% | Documento y fotografía | 2016-01-31 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 12 | 100% | 2 | 16.67% | 100% | 100%
|  |  | Encuestas de percepción dirigida a los públicos internos y externos de la entidad. | Documentos físicos y virtuales | 2 | # documento | Samuel Lancheros/Jennifer Wilches/Anamaría Escobar | 1% | Documento | 31/06/2016 | 2016-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 1 | 50% | 1 | 100% | 50% | 50%
|  |  | Videos institucionales de carácter interno y externo que resalten las labores y acciones de la UNGRD y el SNGRD. | Video | 12 | # videos | Juan Felipe Ballesteros | 1% | Videos | 2016-04-30 | 31/0122016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 12 | 100% | 7 | 58.33% | 100% | 100% |  |  | Videos de mes en imágenes octubre, noviembre, año en imágenes, saludos de navidad, sistematización 5to simulacro nacional, reducción para comercial 5to simulacro, operación Chocó. |  | 26 | 88
|  |  | Actualización Manual de Imagen Corporativa de la UNGRD | Documentos físicos | 1 | # documento | Juan Ballesteros | 1% | Documento | 30/02/2016 | 2016-05-31 | [16 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 3 | 11.54% | bar: JUN
|  |  | Rediseño de boletines informativos, comunicados de prensa y otras herramientas de comunicación que se emplean para la difusión interna y externa de la UNGRD. | Documentos físicos y virtuales | 4 | # documento | Juan Felipe Ballesteros/Anamaría Escobar | 1% | Documento | 2016-01-01 | 01/31/2016 | MAR: 2; ABR: 2; TOTAL: 4 |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Creación de la Estrategia de comunicación de la UNGRD, incluyendo el componente iterno y externo | Documento físico | 1 | # documento | OAC | 1% | Documento | 2016-01-01 | 2016-03-30 | [16 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Boletínes informativos y comunicados de prensa. | Documento físico y virtual | 300 | # documento | Yineth Pinilla/Jennifer Wilches, Samuel Lancheros | 1% | Documento | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |  |  |  | 300 | 100% | 64 | 21.33% | 100% | 100%
|  |  | Boletines externos de información con el SNGRD. | Documento físico y virtual | 4 | # documento | Yineth Pinilla/Samuel Lancheros | 1% | Documento | 28/2016 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 100% | 100%
|  |  | Boletines institucionales internos de comunicación, que reflejen el día a día de la entidad y el trabajo de cada funcionario de la UNGRD. | Documentos físicos y virtuales | 4 | # documento | OAC | 1% | Documento | 2016-02-28 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 100% | 100%
|  |  | Encuentro de comunicadores del SNGRD. Para conseguir sinergia en la labor conseguida. | Evento | 1 | # eventos | Anamaría Escobar / Samuel lancheros | 1% | Evento | 2016-04-30 | 2016-12-31 | [13 empty] | 10000000 |  | UNGRD | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Encuentro de Comunicadores llevado a cabo el 1 y 2 de diciembre. | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Actualización y/o reimpresión de material pedagógico de la UNGRD para ser distribuidos interno y externo. (material promocional. Pendones, backing, etc) | Material físico | 3 | #material promocional | Juan Ballesteros | 1% | material promocional | 30/02/2016 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 |  |  |  | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 100% | 100% |  |  | Planeadores, agendas y USB.
|  |  | Diseño de micrositios para temporadas, eventos relevantes y planes espaciales. | Micro-sitio | 2 | # Micro-sitio | Juan Carlos López | 1% | Micro-sitio | 2016-03-30 | 2016-12-31 | ABR: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  | El riesgo no se va de vacaciones y Temporada seca
|  |  | Diseño de contenidos de página web para niños, con soporte técnico de la Corporación Maloka. | Documento | 1 | # Documento | Juan Carlos López | 1% | página web | 2016-04-01 | 2016-11-30 | [16 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: JUN; TOTAL
|  | Relacionamiento con medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios. | Monitoreo de medios. | Correos electrónicos | 360 | # documento | Yineth Pinilla | 1% | Documento | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 60000000 |  | FNGRD | 360 | 100% | 60 | 16.67% | 100% | 100% |  |  | Monitoreo diario durante los meses de noviembre y diciembre.
|  |  | Mantener actualizado el banco de imágenes de la UNGRD | Fotografías y videos | 180 | # fotografías y videos | OAC | 1% | Fotografías y videos | 2016-01-10 | 2016-12-31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |  |  |  | 180 | 100% | 180 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Campañas en redes sociales acordes a las temáticas de la Gestión del Riesgo | Fotografias, videos | 12 | # videos y fotografías | Juan Carlos López | 1% | Videos y fotografías | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 12 | 100% | 5 | 41.67% | 100% | 100% |  |  | Campañas digitales de #TemporaDeLluvias #TormentaTropical #ElRiesgoNoSeVaDeVacaciones #TemporadaSeca #ColombiaMenosVulnerable
|  |  | Convenio con RTVC para pauta comercial que nos permita difundir videos institucionales en momentos coyunturales (temporada de lluvias, menos lluvias, fin de año, mes de la reducción del riesgo), promovidos a través de Código Cívico. | Convenio | 3 | # campañas | Jennifer Wilches /Anamaría Escobar | 1% | Campañas | 2016-03-30 | 2016-12-31 | ABR: 1; MAY: 2; TOTAL: 3 |  |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | El riesgo no se va de vacaciones
|  |  | Diseños institucionales de documentos de la UNGRD. | Documentos | 10 | # de diseños | Juan Ballesteros | 1% | Diseños adelantados | 2016-03-30 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 10 | 100% | 4 | 40% | 100% | 100% |  |  | Manual de protocolo PECI Caractrización de escenarios de riesgo. Guia de Protección Financiera
|  |  | Convenio con Maloka, para seguir adelante con las acciones de reducción del riesgo de desastres. | Convenio | 5 | # Informes | Jennifer Wilches/Anamaría Escobar | 2% | Documento | 2016-03-30 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |  |  |  | 9 | 100% | 2 | 22.22% | 100% | 100% |  |  | Informes correspondientes a Noviembre y Diciembre
|  | Fortalecimiento de la comunicacion en emergencias. | Elaboración de un documento marco para la comunicación en emergencia. | Documento | 1 | # documento | Yineth Pinilla | 1% | #Documento | 2016-01-01 | 2016-05-30 | [16 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: ABR; TOTAL
|  | Centro de documentación en Gestión del Riesgo de Desastres. | Recopilación de información para disponer en el repositorio digital áreas de la UNGRD. | Software | 1 | # de documentos | Johana Rojas/Jeisson Roncancio | 2% | Registro de materialesentregados/Inventario | 2016-02-02 | 2016-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 11 | 100% | 2 | 18.18% | 100% | 100% |  |  | Conceptos jurídicos-Sentencias Archivo vertical Zonificación de amenazas y riesgos de origen natural- Corpourabá Varios Biblioteca Nacional Boletines Elaboración de estudio de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) –Municipios Boyacá
|  |  | Actualización de material digital en repositorio Dspace (implementación digital). | Tablas contenido digital | 10 | # documentos digitalizados | Johana Rojas/Jeisson Roncancio | 2% | Software/web | 2016-02-03 | 2016-11-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 11 | 100% | 2 | 18.18% | 100% | 100% |  |  | A través de la actualización de 956 documentos.
|  |  | Digitalización de tablas de contenido en koha. | Tablas contenido digital | 10 | # documentos digitalizados | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Software/web | 2016-02-03 | 2016-11-30 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100% | 10 | 10% | 100% | 100%
|  |  | Acercamiento con Universidades para realizar comunidades de tesis en GRD-Disposición repositorio o software Koha. | Reuniones | 2 | #reuniones | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Documento | 2016-03-01 | ---- | TOTAL: 2 |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizar la catalogación y clasificación de material bibliográfico. | Materiales Bibliográficos | 10 | N° de Materiales bibliográficos Catalogados y clasificados | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Documentos de registro | 2016-03-01 | 2016-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 | 100% | 2 | 20% | 100% | 100%
|  |  | Proyecto red Sina "Creación de bibliotecas centros de Documentación " Capacitación en manejo de software Koha, Catalogación de información,migración de información a software | Software | 5 | # de Bibliotecas creadas | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Software/información dispuesta referencial | 2016-04-03 | 2016-12-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 9 | 100% | 4 | 44.44% | 100% | 100% |  |  | Actividades realizadas con las corporaciones Autónomas: Corpoguajira Corporación Autónoma de Santander Corpoguavio Corpochivor
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [11 empty] | TOTAL: 1064 | 70000000 | 0 |  |  | 98.08% |  |  | 98.08% | 98.08%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Seguimiento a los planes de mejora establecidos. | Seguimientos realizados | 2 | # Seguimientos | Johana Rojas | 1% | Documento | 2016-05-30 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 100% | 100%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistencia a las reuniones líderes SIPLAG. | Reuniones a las que asiste | 10 | # Reuniones a las que asiste | Johana Rojas | 1% | Actas de asistencia | 2016-02-28 | 2016-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 |  |  | 10 | 100% | 2 | 20% | 100% | 100% |  |  | Asistencia a reuniones
|  |  | Reuiones de retroalimentación al interior de la OAC. | Reuniones a las que asiste | 11 | # Reuniones a las que asiste | Johana Rojas | 1% | Actas de asistencia | 2016-02-28 | 2016-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  | 11 | 100% | 2 | 18.18% | 100% | 100% |  |  | socialización a OAC
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [11 empty] | TOTAL: 23 | 0 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100%
3 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Articulación en la formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la Vigencia 2016. | Documentos elaborados y aprobados | 1 | # Documentos elaborados y aprobados | OAC | 1% | Actas de asistencia | 2016-05-30 | 2016-12-01 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: SEP; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 70000000
[25 empty] | 70000000 |  |  |  | 99.36% |  |  | 99.36% | 99.36%

## 12. PLANEACIÓN
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [72 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEXTO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [23 empty] | OFICINA ASESORA PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Diseño lógico del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Documento | 1 | Documento desarrollado | Javier Soto Wilson Salamanca Paula Contreras | 12.5% | Documento de diseño lógico alineado con el documento del marco conceptual | 2016-04-01 | 2016-12-15 | [13 empty] | 237554617 |  | UNGRD - INVERSIÓN | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se elaboró el documento de diseño lógico de acuedo al marco conceptual | bar: DIC to TOTAL
|  |  | apoyar y/o desarrollar herramientas para la recopilacion de informacion en el marco de la ejecucion de simulacros a nivel nacional. | Herramientas tecnologicas | Por demanda | Herramientas tecnologicas de apoyo a simulacros nacionales | Javier Soto | 12.5% | Herramientas tecnologicas de apoyo a simulacros nacionales | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Se desarrolló la herramient de recopilación y consolidación de información que se realizó en el 5 simulacro Nacional de respuesta a emergencias, desarrollado el 26/10 de 2016
|  |  | Apoyar el desarrollo de mejoras al RUD | Modulo Web Funcional | 1 | No. de nuevos módulos del RUD | Wilson Salamanca | 12.5% | Modulo desarrollado | 2016-01-01 | 2016-05-01 | [16 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Este logro se alcanzó en el tercer bimestre | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Realizar acuerdos de información con entidades del SNGRD para su articulación con el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Acuerdo | 3 | Acuerdo | Wilson salamanca Javier Soto Paula Contreras | 12.5% | Acuerdo firmado con entidades del SNGRD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SEP: 1; DIC: 2; TOTAL: 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [36 empty] | Se realizaron acuerdos de información con la UNGRD - DIMAR e IDEAM para acceso a la información relacionada con GRD para el SNIGRD
|  |  | Realizar seguimiento a los indicadores de meta y producto del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD en la plataforma Sinergia | Numero | 12 | No. De reportes de seguimiento consolidados enviados al DAPRE y cargados en SINERGIA | Natalia Reyes | 12.5% | Reportes de seguimiento enviados al DAPRE mes vencido. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | 12 | 100% | 2 | 100% | [36 empty] | Se realizaron los reportes en la plataforma SINERGIA
|  |  | Realizar seguimiento a los avances de las acciones de la UNGRD, en cumplimiento de lo estipulado en los documentos Conpes | Porcentaje | 4 | No. de seguimientos efectuados/ No. seguimientos programados | Julio Jiménez | 12.5% | Matriz de seguimiento y soportes | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 25%; ABR: 50%; JUL: 75%; OCT: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 25% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Se consolidó la matriz de seguimiento de los documento CONPES | El Conpes del Volcám Nevado de Huila requiere de una reestructuración, ya que la SRR argumenta que allí hay actividades que deberían estar bajo responsabilidad de otras áreas. El CONPES de Volcán Galeras se encuentra en estudio para definir su cierre o continuidad
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 75% | [16 empty] | 237554617 | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 237554617 | 0
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO SOLICITADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA A DICIEMBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la UNGRD | Número | 1 | No. De documentos de anteproyecto de presupuesto elaborados | Juan Mafla y Natalia Reyes | 7.14% | Documento físico y magnético de anteproyecto de presupuesto, oficio de radicación ante Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cargue del mismo en el SIIF. | 2016-01-01 | 2016-02-28 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | - |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Logro cumplido en el segundo bimestre del 2016 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar la proyección de metas de ejecución presupuestal anual de la UNGRD como soporte a la formulación del acuerdo de desempeño del sector | Matriz | 1 | No. De matrices elaboradas | Juan Mafla | 7.14% | Matriz de proyección de metas presupuestales de la vigencia 2016 | 2016-01-01 | 2016-02-28 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Logro cumplido en el primer bimestre del 2016 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Desarrollar los reportes de ejecución presupuestal de la UNGRD para ser reportados a la Dirección General | Número | 10 | No. De reportes de seguimiento realizados | Juan Mafla | 7.14% | Ficha de reporte al seguimiento de la ejecución presupuestal | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | 10 | 100% | 2 | 100% | [36 empty] | Se realizaron los reportes de ejecución presupuestal y se presentaron ante Dirección General
|  |  | Seguimiento a las metas del acuerdo de desempeño de ejecución presupuestal de la UNGRD para ser entregado al DAPRE | Número | 48 | No. De reportes de seguimiento realizados | Juan Mafla | 7.14% | Presentación de seguimiento al acuerdo de desempeño del sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 |  | - | 8 | 100% | 8 | 100% | 16.67% |  |  |  | 48 | 100% | 8 | 100% | [36 empty] | Seguimiento a las metas del acuerdo de desempeño de ejecución presupuestal de la UNGRD para ser entregado al DAPRE
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal al MHCP, desagregando compromisos y obligaciones de manera mensual | Número | 12 | No de reportes de ejecución elaborados | Juan Mafla | 7.14% | Matriz de seguimiento presupuestal, de acuerdo al documento requerido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  | 0 | 0% | 12 | 100% | 2 | 100% | [36 empty] | Se realizaron los reportes de ejecución presupuestal y se presentaron ante MHCP
|  |  | Desarrollar informe final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Juan Mafla | 7.14% | Documento de nforme final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | 2016-01-01 | 2016-01-20 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Meta cumplida en el primer bimestre del 2016 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales a nivel de decreto ante las instancias competentes | Porcentaje | 100% | No. de modificaciones presupuestales tramitadas / No de modificaciones presupuestales requeridas | Juan Mafla y Natalia Reyes | 7.14% | Acuerdos aprobados, oficios de Ministerio de Hacienda con aprobación de modificación presupuestal (Adiciones, traslados, reducciones) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Solicitud de adición de recursos: $ 35.000 de proyectos de mitigación. $ 28.870 de Fondo Interministerial $ 40.000 de proyectos de mitigación y rehabilitación
|  |  | Realizar los informes de seguimiento a los recursos de la subcuenta principal de FNGRD, de acuerdo a lo requerido por el DAPRE | Número | 4 | No. de informes de seguimientos elaborados | Juan Mafla | 7.14% | Presentación de seguimiento de los recursos del FNGRD enviada al DAPRE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 4 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se realizaron los informes y se presentaron al DAPRE
|  |  | Solicitud de recursos para la implementación de la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres al MHYCP | Porcentaje | 100% | No. de solicitudes de recursos con respuesta / No. Solicitudes tramitadas | Juan Mafla y Natalia Reyes | 7.14% | Oficios de solicitud de recursos radicados en el Ministerio de Hacienda y respuesta del Ministerio frente a la misma | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Se realizaron 2 solicitudes presupeustales. 1. Aprobación de $35.000 millones para proyectos 2. $494 millones para nómina
|  |  | Adelantar los tramites necesarios de solicitud de vigencias futuras, conforme a los requerimientos del Grupo de Apoyo Administrativo y el Grupo de Talento Humano | Porcentaje | 100% | No. De solicitudes de vigencias futuras efectuadas/ No. De solicitudes de vigencias futuras requeridas | Juan Mafla | 7.14% | Oficios radicados ante Ministerio de Hacienda, así como las justificacioes presentadas por cada una de las áreas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Se aprobaron las vigencias futuras para correo 472 y software de nómina
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Apoyar la elaboración de la solicitud de PAC de la vigencia 2016, es decir la mensualización de los montos a pagar en ese año fiscal | Número | 1 | No. De formatos de consolidación programación PAC elaborados | Paola Cubides | 7.14% | Formato Único de Distribución PAC para la vigencia 2016 entregado al Grupo de Apoyo Financiero. | 2016-12-01 | 2016-12-18 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | - |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se elaboró la solicitud de PAC | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Solicitud de PAC mensual de la OAPI, a fin de cubrir el pago de los contratos que se encuentran con la supervisión de la oficina, así como de los recursos a ser transferidos al FNGRD | Número | Por demanda | No. De solicitudes de PAC efectuadas / No. Solicitudes de PAC programadas | Paola Cubides | 7.14% | FR-1605-GF-35 Formato de solicitud mensial de PAC | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 12 | 100% | 2 | 100% | [36 empty] | Se realizaron las solicitudes de PAC para los meses de septiembre y octubre
|  | Programación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD | Número | 1 | Número de Planes de adquisiciones elaborado y publicado | Julio Jiménez | 7.14% | FR-1603-GBI-17 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA desarrollado por el Grupo de Apoyo Administrativo | 2016-01-01 | 2016-01-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Cumplido en el primer bimestre del año | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Apoyar el desarrollo del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016 | Porcentaje | 6 | No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | Juan Mafla y Julio Jiménez Ánglea roa | 7.14% | FR-1603-GBI-17 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA desarrollado por el Grupo de Apoyo Administrativo | 2016-01-01 | 2016-12-30 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 6 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se realizó el informe consolidando el comportamiento del PAC durante la vigencia 2016, mostrando el porcentaje de ejecución Vs. El programado
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.96% | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.89%
2 | Gestión estratégica | Planeación estratégica. | Revisar el Plan Estratégico de la Entidad de la vigencia 2014 -2018 y definir si da lugar a alguna modificación | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Natalia Reyes | 5% | Documento magnético cargado en la página web de la entidad | 2016-01-05 | 2016-02-28 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Este logro se cumplió en el primer bimestre del 2016 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento Plan Estratégico 2014-2018, con corte al 2015 | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Julio Jiménez Natalia Reyes | 5% | Informe de seguimiento al Plan Estratégico | 2016-01-01 | 2016-01-20 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Este logro se cumplió en el primer bimestre del 2016 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar el último seguimiento al Plan de Acción de la Entidad de la vigencia 2015 y hacer documento de cierre | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Juan Mafla | 5% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad y documento de informe de cierre | 2016-01-01 | 2016-01-20 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Este logro se cumplió en el primer bimestre del 2016 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaboración y consolidación del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2017 | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Juan Mafla | 5% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad | 2015-12-23 | 2016-01-10 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Este logro se cumplió en el quinto bimestre del 2016 | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2016 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/número de seguimientos propuestos | Juan Mafla y Julio Jiménz | 5% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad, en el cual se debe reportar seguimiento bimensual | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 16.6%; MAR: 16.6%; MAY: 16.6%; JUL: 16.6%; SEP: 16.6%; NOV: 16.6%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 16.6% | 100% | 16.6% | 100% |  |  | 0 | 0% | 99.6% | 100% | 16.6% | 100% | [36 empty] | Se realizó el seguimiento correspondiente al sexto bimestre del 2016
|  | Formulación y seguimiento de los proyectos de inversión. | Inscribir los proyectos de inversión para la vigencia 2017 | Porcentaje | 4 | No. De proyectos de inversión aprobados / No. De proyectos inscritos | Aldo Robayo | 5% | Documentos perfil de proyectos de inversión inscritos en el SUIFP | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 0 | 100% | 0% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | [36 empty] | Este logro se cumplió en el tercer bimestre
|  |  | Actualización proyectos de Inversión en el SUIFP | Proyectos de inversión | 100% | No. De actualizaciones realizadas/ No. De actualizaciones requeridas/necesarias | Juan Mafla | 5% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. Cargue de los mismos en el SUIFP | 2015-02-01 | 2015-04-15 | ABR: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | [36 empty] | Este logro se cumplió en el segundo bimestre
|  |  | Formulación e inscripción de proyectos de inversión a ejcutar durante la vigencia actual | Porcentaje | 100% | No. De proyectos formulados e inscritos/ No. De proyectos requeridos por las áreas | Aldo Robayo | 5% | Documento perfil actualizado del respectivo proyecto de inversión y ficha EBI | 2016-01-01 | 2016-12-30 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100 | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Los proyectos están inscritos en el sistema
|  |  | Seguimiento a los proyectos de inversión de la UNGRD realizado con base en la información registrada en el SPI | Número | 1 | No. De seguimientos realizados por proyecto/ No. Proyectos inscritos | Aldo Robayo | 5% | Formatos de seguimiento a los proyectos de inversión (FR-1300-PE-04 FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN) y aplicativo SPI | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 48 | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Se realizó el seguimiento en la plataforma SPI y se actualizó la matriz para los tres proyectos
|  | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | 100% | No. De acciones de mejoramiento/ No. De hallazgos | Patricia Arenas | 5% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Se atendió un requerimiento para el cumplimiento del decreto 4741 de 2005 visita de la Secretaría Distrital del Medio Ambiente
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Cerrar Acciones de Planes de Mejoramiento del SIPLAG - (Auditoria de otorgamiento) | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Patricia Arenas | 5% | Planes de Mejoramiento con evaluación de eficacia | 2016-01-02 | 2016-03-30 | ENE: 30%; FEB: 70%; MAR: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | [36 empty] | Logro alcanzado en el segundo bimestre del 2016
|  |  | Llevar a cabo reuniones mensuales del Equipo SIPLAG | Reuniones | 12 | No. Reuniones realizadas con el Equipo SIPLAG | Yanizza Lozano Patricia Arenas | 5% | Actas de Reunión, listados de asistencia | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 10 | 100% | 2 | 100% | [36 empty] | Se realizaron las reuniones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre
|  |  | Realizar jornadas de capacitación y refuerzo del SIPLAG a todos los funcionarios de la entidad | Jornadas de socialización y refuerzo | 4 | Número de jornadas realizadas | Yanizza Lozano Patricia Arenas | 5% | Presentaciones utilizadas, listados de asistencia, evaluación de las jornadas | 2016-01-02 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 100% | 20000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [6 empty] | 3 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | En diciembre se realizó la reinducción a todos los funcionarios de la entidad
|  |  | Desarrollar una actividad (concurso) a nivel de entidad, de interiorizacion y refuerzo del SIPLAG todos los servidores de la Entidad | Actividad / concurso | 1 | Actividad desarrollada | Yanizza Lozano Patricia Arenas | 5% | Planillas de Asistencia a la reunión, registro fotográfico | 2016-05-01 | 2016-08-31 | AGO: 1; TOTAL: 100% | 10000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Logro alcanzado en el cuarto bimestre del 2016
|  |  | Realizar reuniones al interior de cada una de las dependencias para la Coordinación y Gestión de actividades del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Lady Paola Cubides | 5% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 2 | 100% | [6 empty] | 12 | 100% | 2 | 100% | [36 empty] | Se realizaron las reuniones correspondientes a los meses de snoviembre y diciembre
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | 26 | No. Indicadores reportados | Javier Soto | 5% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 |  | - | 5 | 100% | 5 | 19.23% |  |  |  |  | 22 | 100% | 4 | 100% | [36 empty] | Se llevaron a cabo las mediciones de los procesos de acuerdo a estándares establecidos en SIPLAG
|  |  | Realizar monitoreo de los mapas de riesgos de procesos y corrupción | Mapa de riesgos | 32 | No. Mapas de riesgos con monitoreo | Yanizza Lozano / Diana Alvarado | 5% | Mapa de riesgos monitoreados | 2016-01-02 | 2016-12-31 | ENE: 32; MAY: 32; SEP: 32; TOTAL: 96 | 0 |  | - | 32 | 100% | 32 | FORMULAR |  |  |  |  | 96 | 100% | 32 | 100% | [36 empty] | Este logro se alcanzó en el periodo del quinto bimestre
|  |  | Actualización de los mapas de riesgos para la vigencia | Mapa de riesgos actualizados | 32 | No. Mapas de riesgos actualizados | Yanizza Lozano | 5% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2016-04-01 | 2016-04-30 | ABR: 32; TOTAL: 32 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 32 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Logro cumplido en el segundo bimestre del 2016
|  |  | Gestionar el cargue y seguimiento de indicadores de todos los procesos | Reporte mensual | 12 | Reportes Realizados / sobre reportes planificados | Yanizza Lozano | 5% | Actas mensuales reuniones líderes SIPLAG | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67% | 2 | 17% |  |  |  |  | 10 | 100% | 2 | 100% | [36 empty] | Se realizó el seguimiento al cargue de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos de la entidad
|  |  | Actualización y seguimiento de los mapas de riesgos de gestión de sistemas de información | Mapa de riesgos | 3 | No. Mapas de riesgo de gestión actualizados | Javier Soto | 5% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2016-03-01 | 2016-04-01 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se llevaron a cabo los seguimientos y actualizaciones de los mapas de riesgo
|  |  | Actualización de los mapas de riesgos de Planeación Estratégica | Mapa de riesgos | 3 | No. Mapas de riesgo de gestión actualizados | Juan Mafla | 5% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2016-03-01 | 2016-04-01 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 3 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se realizó la actualización de los mapas de riesgos de Planeación Estratégica
|  |  | Ejecución de las actividades del plan de trabajo de Gestión ambiental | porcentaje de cumplimiento | 85% | Actividades realizadas/ No. De actividades planificadas | Patricia Arenas | 5% | Cronograma de actividades | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 15%; JUN: 40%; SEP: 60%; DIC: 85%; TOTAL: 85% | 10750000 | 7750000 | FNGRD | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 85% | 100% | 85% | 100% | [36 empty] | A fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas ambientales establecidas en el marco del mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, en el marco del Comité SIPLAG realizado en diciembre de 2015 fue aprobado el Plan de Trabajo a desarrollarse para el año 2016. Por lo anterior, y teniendo en cuenta el seguimiento al Plan de trabajo con corte a 31 de diciembre, se ejecutó el 85% de las actividades planificadas para la vigencia. Durante este periodo se realizaron diferentes espacios de formación y sensibilización tales como charlas por cada una de las áreas, campañas puesto a puesto para fortalecer la cultura en el uso eficiente de los recursos, inducciones y reinducciones en Gestión ambiental, entre otras.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 40750000 | 7750000 | [10 empty] | 100% |  | 100%
3 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Gestión tecnologías de la información. | Actualizar inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2016 | Inventarios | 2 | Número de inventarios realizados | Wilson Salamanca | 16.66% | Documento en el que se decribirá el Inventario de necesidades de TI - UNGRD | 2016-03-01 | 2016-11-30 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se actualizó el inventario
|  |  | Priorizar proyectos de tecnología de la información | Matrices | 1 | Número de matrices de priorización de proyectos | Javier Soto | 16.66% | Matriz de priorización de proyectos | 2016-03-01 | 2016-03-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | No hay necesidad para el quinto bimestre | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Reportar el estado FURAG de la UNGRD | Reporte FURAG diligenciado a DAFP | 1 | Numero de reportes diligenciados | Paula Contreras | 16.66% | Numero de reportes diligenciados | 2016-04-01 | 2016-04-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Logro alcanzado en el segundo bomestre | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Apoyar el proceso adquisicion de Licencias de software para apoyo a las actividades Misionales | Proceso de Adquisición | Por demanda | Cantidad de licencias adquiridas- proyeccion 48 | Javier Soto | 16.66% | Proceso Contractual | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 531298179 | 421020179 | FNGRD/UNGRD | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | No se presentaron requerimiento de licencias de software | bar: ENE; MAR; MAY; JUL; SEP; NOV; TOTAL
|  |  | Seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial de la UNGRD | Seguimientos | Cada dos meses | Documento de arquitectura empresarial para la UNGRD | Wilson Salamanca Javier Soto Paula Contreras | 16.66% | Fichas de seguimiento del contrato, listados de asistencia, actas de reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-30 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 1 | 0% | 1 | 16.67% |  |  |  |  | 6 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se llevó a cabo el seguimiento a los avances de la arquitectura empresarial para alinear el as-is con el documento To Be de arquitectura empresarial de la UNGRD
|  |  | Actualización del Plan Estrategico de Tecnologías de Información - PETI de la UNGRD | Documentos | 2 | No. documentos de actualización de PETI | Wilson Salamanca Javier Soto Paula Contreras | 16.66% | Plan estrategico de TI actualizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se realizó la actualización del PETI, teniendo en cuenta los avances en el SGSI
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.96% | [16 empty] | 531298179 | 421020179
4 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Formular la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Patricia Arenas | 6.25% | Documentos Estrategia y Plan de Rendición de Cuentas | 2016-01-02 | 2016-01-30 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Logro alcanzado en el primer bimestre del 2016
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2016 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Patricia Arenas | 6.25% | Plan de Acción de RC con seguimientos trimestrales | 2016-01-16 | 2016-12-31 | MAR: 25%; JUN: 50%; SEP: 75%; DIC: 100%; TOTAL: 1 | 0 |  | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Se realizó y reportó al equipo interno de Rendición de Cuentas el seguimiento N°4, donde se ejecutó el 100% de las actividades para la vigencia 2016
|  |  | Liderar la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Patricia Arenas | 6.25% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se formuló el informe de la evaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, donde se consolidan los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades para rendir cuentas a la ciudadanía | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Dar respuesta a los requerimientos de las entidades externas referentes a las competencias de la OAPI | Documentos | Por demanda | No. De Documentos elaborados | Aldo Robayo | 6.25% | Matriz consolidada de documentos de respuesta elaborados (Oficios, Informes) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: Por demanda | 0 |  | - | 0 | 0% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Se dio respuesta a los dos requerimientos de entes externos que llegaron a la UNGRD durante el sexto bimestre del 2016
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de la lista de chequeo Ley 1712 de 2014 | Porcentaje | 100% | Porcentaje de cumplimiento Ley 1712 de 2014 | Patricia Arenas | 6.25% | Lista de chequeo implementación de la Ley 1712 de 2014 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | A corte de 31 de diciembre de 2016, se dio cumplimiento al 100% de lops requisitos establecidos en la Ley de Transparencia que aplican a la UNGRD
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Liderar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Yanizza Lozano | 6.25% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 publicado en página web | 2016-01-02 | 2016-03-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 100% | 0 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Logro alcanzado en el segundo bimestre del 2016 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Realizar seguimiento al plan anticorrupción | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Yanizza Lozano | 6.25% | Actas de Seguimiento al Plan Anticorrupción | 2015-02-01 | 2015-12-31 | ENE: 100%; MAY: 100%; SEP: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [36 empty] | Meta cumplida en el quinto bimestre de la vigencia
|  |  | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado de la Entidad y publicarlo en página web | Mapa de riesgos | 1 | No. Mapa de riesgos consolidados | Diana Alvarado | 6.25% | Mapa de Riesgo de Corrupción consolidado y publicado en página web | 2016-01-01 | 2016-01-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Logo alcanzado el primer bimestre del 2016 | bar: ENE; TOTAL
|  | Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la estrategia de gobierno en línea. | Hacer seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de Gobierno en Línea (Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2015) | Seguimientos | 2 | No. De Seguimientos realizados | Paula Contreras | 6.25% | Documentos de seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de gobierno en linea (decreto 2573 del 12 de dic de 2015) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se realizaron y reportaron los seguimientos en el Plan Estratégico Sectorial
|  |  | Apoyar y realizar seguimiiento a la implementación del SGSI | Seguimiento | 2 | Documentos de seguimiento | Wilson Salamanca Javier Soto Paula Contreras | 6.25% | Matriz de evaluación de Gobieno en Línea en su cuarto componente | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se llevó a cabo la actualización de la política SIPLAG para incluir el SGSI dentro del SIPLAG. A la vez se actualizaron procedimientos de GSI para cumplir con los requerimientos de la ISO27001_ 2003
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para servicios (Plan Sectorial) | Documentos | 4 | Porcentaje de avance del componente GEL - TIC para servicios 100% | Paula Contreras | 6.25% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se realizó el seguimiento a la implementación de cada componente y se presentó ante en Comité Sectorial de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para el Gobierno abierto (Plan Sectorial) | Documentos | 4 | Porcentaje de avance encomponente GEL - TIC para el Gobierno abierto 100% | Paula Contreras | 6.25% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se realizó el seguimiento a la implementación de cada componente y se presentó ante en Comité Sectorial de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para la Gestión (Plan Sectorial) | Documentos | 4 | Porcentaje de avance en el componente GEL - TIC para la Gestión 68% | Paula Contreras | 6.25% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se realizó el seguimiento a la implementación de cada componente y se presentó ante en Comité Sectorial de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial
|  |  | Avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información (Plan Sectorial) | Documentos | 4 | Porcentaje de avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información 65% | Paula Contreras | 6.25% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 100% | 1 | 100% | [36 empty] | Se realizó el seguimiento a la implementación de cada componente y se presentó ante en Comité Sectorial de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial
|  |  | Socialización del uso de la herramienta del Registro Único de Damnificados - RUD | Talleres | 4 | No. De Talleres realizados | Wilson Salamanca | 6.25% | Listados de asistencia a los talleres | 2016-01-01 | 2016-12-31 | DIC: 4; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% | [36 empty] | Se realizaron capacitaciones de la herramienta RUD
|  |  | Soporte técnico a la Rendición de cuentas de la UNGRD | Soporte tecnológico a aplicaciones para rendición de cuentas (chats, foros, video, streamming, etc) | Por demanda | Soporte tecnológico a Rendicion de cuentas realizados | Javier Soto Wilson Salamanca Paula Contreras | 6.25% | Soporte tecnológico a aplicaciones utilizadas para Rendicion de cuentas del aUNGRD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AGO: 1; TOTAL: Por demanda | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 100% | [36 empty] | Logro alcanzado en el cuarto bimestre
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.96% | [16 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 572048179 | 428770179 | [10 empty] | 100% |  | 100%
[25 empty] | 809602796 | 428770179 | [10 empty] | 100% |  | 100%