## PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
[29 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2018 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
EJE | [7 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | CUMPLIDO AL 100% SI NO | PROYECTOS PNGRD codigo y nombre | plazo C-M-L | CUMPLIDO AL 100% SI NO | ACTIVIDAD 2018 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN
| Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Gestión tecnologías de la información. |  |  |  |  | Implementar la segunda fase del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información, integrando los procesos faltantes en la UNGRD | Contrato | 1 | No. de Contratos Suscritos | Paula Contreras Francisco Pulido | Contrato suscrito | 2018-04-01 | 31/122018 | [13 empty] | 430000000 | 430000000 | UNGRD | bar: ENE to DIC
[7 empty] | Actividades de Sensibilizacion en Seguridad de la Informacion | Actividades | 2 | No. de Actividades Realizadas | Paula Contreras Francisco Pulido | Listados de asistencia | 2018-04-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | 2 | 0 | bar: ENE to DIC
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [27 empty] | 430000000 | 430000000
TOTAL EJE | [27 empty] | 430000000 | 430000000
TOTAL PRESUPUESTO | [27 empty] | 430000000 | 430000000