## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
[7 empty] | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2018 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [5 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
EJE | [8 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | CUMPLIDO AL 100% SI NO | PROYECTOS PNGRD codigo y nombre | plazo C-M-L | CUMPLIDO AL 100% SI NO | ACTIVIDAD 2017 | ACTIVIDAD 2018 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN
| Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Gestión tecnologías de la información. |  |  |  |  | Actualizar inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2017 | Realizar la evaluación de vulnerabilidad y Ethical Hacking sobre los sitemas de informacion de la entidad. | Evaluación realizada | 1 | Documento elaborado | Luis Javier Barrera Javier Soto | Documentos Resultado de la evaluación de vulnerabilidad y Ethical Hacking | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | 1 | 300000000 | 70000000 | UNGRD | bar: ENE to DIC
FNGRD
[7 empty] | Gestionar el proceso adquisicion de Licencias de software para apoyo a las actividades Misionales. | Implementar el sistema de Seguridad Perimetral (fortalecimeinto de infraestructura de seguridad para los sistemas de informacion, deteccion y tratamientos de dia cero) | Contrato | 1 | Contrato Suscrito | Luis Javier Barrera Javier Soto | Seguridad Perimetral | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | 1 | 450000000 | 0 | FNGRD | bar: ENE to DIC
[7 empty] | Gestionar el proceso adquisicion de Licencias de software para apoyo a las actividades Misionales. | Hacer seguimiento a la ejecución del Ethical Hacking y a la implementación de la Seguridad Perimetral en la entidad | Reuniones de Seguimiento | 3 | No. de Reuniones | Paula Contreras Francisco Pulido | Listados de asistencia | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | bar: ENE to DIC
[7 empty] | Gestionar el proceso adquisicion de Licencias de software para apoyo a las actividades Misionales. | Elaborar el plan de mitigación de vulnerabilidades | Documento | 1 | Documento elaborado | Paula Contreras Francisco Pulido | Plan de Mitigación Elaborado | 2018-11-01 | 2018-11-30 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: ENE to DIC
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [6 empty] | Contratación y desarrollos de aplicativos en sharepoint. | [21 empty] | 750000000 | 70000000
TOTAL EJE | [28 empty] | 750000000 | 70000000
TOTAL PRESUPUESTO | [28 empty] | 750000000 | 70000000
Note on J20: Hellen Rojas: revisar redacción en sharepoint
Note on J18: Hellen Rojas: revisar redacción en sharepoint
Note on J19: Hellen Rojas: revisar redacción en sharepoint