## 12. PLANEACIÓN
[7 empty] | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | CÓDIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 3
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2018 - V1
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [5 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
EJE | [8 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | CUMPLIDO AL 100% SI NO | PROYECTOS PNGRD codigo y nombre | plazo C-M-L | CUMPLIDO AL 100% SI NO | ACTIVIDAD 2017 | ACTIVIDAD 2018 | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN
4 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Gestión tecnologías de la información. |  |  |  |  | Actualizar inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2017 | Actualizar inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2017 | Inventarios | 1 | Número de inventarios realizados / Número de inventarios requeridos | Paulan Contreras Francisco Pulido | Documento en el que se decribirá el Inventario de necesidades de TI - UNGRD | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [13 empty] | 0 | 0 | bar: DIC to TOTAL
[7 empty] | Reportar el estado FURAG de la UNGRD | Reportar el estado FURAG de la UNGRD | Reporte FURAG diligenciado a DAFP | 2 | Numero de reportes diligenciados / Numero de reportes requeridos | Paulan Contreras Francisco Pulido | Numero de reportes diligenciados | 2018-02-01 | 2018-08-31 | FEB: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 | 0
[7 empty] | Gestionar el proceso adquisicion de Licencias de software para apoyo a las actividades Misionales. | Gestionar el proceso adquisicion y actualización de Licencias de software para apoyo a las actividades Misionales. | Proceso de Adquisición | 100% | Cantidad de licencias adquiridas / Cantidad de licencias requeridas | Paulan Contreras Francisco Pulido | Proceso(s) Contractual(es) | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40000000 | 0
[7 empty] | Actualización del Plan Estrategico de Tecnologías de Información - PETI de la UNGRD | Actualización y seguimiento al Plan Estrategico de Tecnologías de Información - PETI de la UNGRD | Documentos | 2 | No. documentos de actualización de PETI realizados / No. documentos de actualización de PETI requeridos | Paulan Contreras Francisco Pulido | Plan estrategico de TI actualizado | 2018-01-01 | 2018-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | 0
[8 empty] | Planear y gestionar los componentes de información de la UNGRD | Documentos | 2 | Documentos Elaborados | Paulan Contreras Francisco Pulido | Documentos elaborados | 2018-01-22 | 2018-05-01 | ABR: 1; MAY: 1; TOTAL: 2 | 0 | 0
[7 empty] | Contratación y desarrollos de aplicativos en sharepoint. | Suscripción del contrato de soporte y mantenimiento de la plataforma tecnológica Sharepoint, y aplicativos desarrollados sobre esta | Contratos | 1 | Contratos suscrito | Paulan Contreras Francisco Pulido | Contrato de soporte y mantenimiento en ejecución. | 0103/2018 | 2018-12-31 | [13 empty] | 123000000 | 123000000 | UNGRD | bar: MAR; TOTAL
[8 empty] | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Reuniones de Seguimiento | 5 | No. de Reuniones realizadas | Paulan Contreras Francisco Pulido | Listados de Asistencia | 2018-01-08 | 2018-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 0 | 0 | 0
[8 empty] | Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguimiento | 5 | No. de Seguimientos presentados | Paulan Contreras Francisco Pulido | Documentos elaborados | 2018-01-08 | 2018-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 5
[8 empty] | Ejecutar el l Plan de Tratamiento de Riesgos | Seguimiento | 5 | No. de Seguimientos presentados | Paulan Contreras Francisco Pulido | Documentos elaborados | 2018-01-08 | 2018-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 5 | 0 | 0
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [28 empty] | 163000000 | 123000000
TOTAL EJE | [28 empty] | #REF! | #REF!
TOTAL PRESUPUESTO | [28 empty] | #REF! | #REF!
Note on J18: Hellen Rojas: revisar redacción en sharepoint