## AVANCE PROYECTOS
# | 1. NOMBRE DEL PROYECTO | 2. BPIN | 3. CODIGO PRESUPUESTAL | 4. FECHA DE RECEPCION DE RECURSOS | DEPARTAMETO | MUNICIPIO | NOMBRE DE LA INTERVNCON | POBLACION BENEFICIADA | ACTUALIZACIÓN | # DE RESOLUCIÓN | EJECUTOR OBRA ENTIDAD TERRITORIAL/FNGRD | EJECUTOR INTERVENTORIA ENTIDAD TERRITORIAL/FNGRD | VALOR DISTRIBUCION | VALOR PROGRAMADO | 6. % AVANCE FINANCIERO | DETALLE AVANCE FINANCIERO ( SI NO HAY AVANCE INDICAR LAS RAZONES) | 7. % AVANCE FISICO | DETALLE AVANCE FISICO ( SI NO HAY AVANCE INDICAR LAS RAZONES)
1 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 10 de junio de 2020 | HUILA | NEIVA | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 8 DE OBRAS PARA EL CONTROL DE CAUCE Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN DEL RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 4000 | Inicial | RESOLUCIÓN 1340 DEL 29 DE MAYO DE 2020 | FNGRD | FNGRD | 3000000000 |  | 60% | Forma de pago: Avance de obra | 51.15% | Se realizan actividades localización permanente control mediante equipo topográfico. Se adelantan labores de figuración de acero para refuerzos del muro 3. Se realiza el control de nivel freático mediante motobombas. Se realizan actividades de fundición para muro. Se realiza inspección al área de trabajo antes de iniciar y finalizar la jornada laboral, con el fin de verificar las condiciones en las que queda o permanece el área de trabajo. En el momento en que se presenta retiro de material de excavación, se verifica que el vehículo (volqueta) salga de la obra totalmente carpado, con el fin de evitar que se genere proliferación material particulado o caída del mismo lo que puede ocasionar daños a terceros
2 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 10 de junio de 2020 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA AFRONTAR CALAMIDAD PÚBLICA POR SEQUÍA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA | 37754 | Inicial | RESOLUCIÓN 1340 DEL 29 DE MAYO DE 2020 | Entidad Territorial |  | 3000000000 |  | 99.52% | Se obligaron $2.985.516.180 del FIC conformado | 100% | Se ejecutó el total de las actividades
3 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 10 de junio de 2020 | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | RECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MARGUA (MARGEN DERECHA) SECTOR CENTRO POBLADO DE SAN BERNARDO DE BATA, PARA CONTROL DEL RIESGO DE DESASTRES Y COMO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE DRAGADO E INSTALACIÓN DE ENROCADO, EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 4580 | Inicial | RESOLUCIÓN 1340 DEL 29 DE MAYO DE 2020 | FNGRD | FNGRD | 7000000000 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 0.9% | Etapa revisión y ajuste de diseños: Conforme al informe semanal No8 de interventoría UT INTERENROCADO NORTE 2021 el contratista hace entrega de los planes de gestión solicitados: Plan ambiental, Plan SST, Plan social y Plan de manejo de trafico para ser revisados y aprobados por la interventoría. Se requiere aprobación de interventoría de los estudios y diseños ya entregados para poder iniciar la etapa de obra.
4 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 10 de junio de 2020 | SANTANDER | EL PLAYON | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE CAUCE EN EL RÍO PLAYONERO A LA ALTURA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, SANTANDER | 30000 | Inicial | RESOLUCIÓN 1340 DEL 29 DE MAYO DE 2020 | Entidad Territorial | FNGRD | 4000000000 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 34.71% | En ejecución: Actualmente se continua armado de los gaviones en malla hexagonal de doble torsión de 8*10 con recubrimiento PVC y relleno de estos mismos con piedras, con sus respectivas formaletas provisionales
5 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 10 de junio de 2020 | TOLIMA | HONDA | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO GUALÍ, DESDE EL PUENTE LÓPEZ EMPALMAR CON EL MURO DE PROTECCIÓN DEL PUENTE AGUDELO, PARALELO A LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA | 23253 | Inicial | RESOLUCIÓN 1340 DEL 29 DE MAYO DE 2020 | FNGRD | FNGRD | 16000000000 |  | 21% | Pago parcial para ejecución de las actividades preliminares. | 6.53% | Actualmente Se continua trabajando en la construcción de los gaviones, excavación de taludes y con el de relleno con material de sitio en la reconformación de la plataforma inferior de trabajo, ataguía, el material empleado para dicha conformación se clasifica con el fin de separar los sobretamaños que se estaban encontrando y no tener mayores inconvenientes en el momento de la excavación de los pilotes, Se realiza el corte de taludes en el sector donde se encontraba el poste de Movistar para garantizar los anchos constructivos de la plataforma, Se realizan labores de señalización y mantenimiento de accesos y plataformas de apoyo para los trabajos, Se realiza la protección con geotextil para evitar la migración de finos sobre la cara seca de los gaviones, la longitud de desarrollo del geotextil corresponde al ancho de la plataforma sobre la que se construyo el gavión y altura del muro total en gavión sobre el área seca.
6 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de octubre de 2020 | ATLANTICO | BARANOA | CANALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN EL ARROYO CIEN PESOS. | 57845 | I-2020 | RESOLUCIÓN 1959 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | FNGRD | FNGRD | 2241501623 |  | 90% | Los contratista de obra y de interventoría, no han tramitado los pago respectivos. | 100% | Terminado. En desarrollo del proyecto se realizó la intervención correctiva para mitigar el riesgo por inundación y socavamiento mediante la construcción de un canal de aguas lluvias de 162 ml
7 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de octubre de 2020 | RISARALDA | PUEBLO RICO | EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO POR EL COVID-19 AL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA. | 6973 | I-2020 | RESOLUCIÓN 1959 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | FNGRD | FNGRD | 5951998046 |  | 27% | Pago parcial para ejecución de las actividades preliminares. | 100% | En ejecución, Se culminó en un 100% con la construcción de los gaviones de protección lateral de la línea de conducción en su parte inicial (Malla triple torsión y piedra de mano), Se culminó en un 100% con el vaciado del recubrimiento de 0.15 m. y malla electrosoldada de 6.0 mm. de los gaviones de protección lateral de la línea de conducción en su parte inicial. Se inició con el lleno compactado con material del sitio, para la conformación del espaldón de los gaviones de protección lateral de la línea de conducción para soportar y/o contener la aleta derecha (Aleta No. 2) de la ventana de salida hacia el vertedero de la madre vieja.
8 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de octubre de 2020 | SANTANDER | GIRON | EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL TRALUD DEL BARRIO BALCONES DE ALEJANDRIA, MIRADOR DE SAN JUAN Y HACIENDA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER | 12400 | I-2020 | RESOLUCIÓN 1959 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | FNGRD | FNGRD | 4789058122 |  | 20% | Forma de pago: Avance de obra | 55.02% | En ejecución, Se da inicio a la actividad de excavación manual de acuerdo a los lineamientos dados por la comisión topográfica, cabe resaltar que la realización de esta actividad tiene un mayor grado de complejidad lo cual no permite mayores avances puesto que es trabajo en alturas y se debe garantizar la seguridad y bienestar del trabajador.
9 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 11 de noviembre de 2020 | TOLIMA | AMBALEMA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS " ENROCADO Y BOLSACRETO" PARA CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAGDALENA SECTOR PLAYA VERDE PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 300 | II-2020 | RESOLUCIÓN 2333 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 - DNP | FNGRD | FNGRD | 4999996058 |  | 69% | Los contratista de obra y de interventoría, no han tramitado los pago respectivos. | 100% | Terminado, En desarrollo del proyecto se construyeron 200 metros lineales de Bolsacreto y 1,500 metros lineales de enrocado.
10 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 11 de noviembre de 2020 | SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL RIO DE ORO SECTOR SAN ANTONIO DE CARRIZAL Y CARRIZAL CAMPESTRE MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 15230 | II-2020 | RESOLUCIÓN 2333 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 - DNP | FNGRD | FNGRD | 5000000000 |  | 20% | Forma de pago: Avance de obra | 4.41% | Actualmente se realizan actividades de localización y replanteo. Control y medición de obra, descapote, desmonte y limpieza, al igual se continúan con las excavaciones con maquinaria para posteriormente conformar el jarillon.
11 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 11 de noviembre de 2020 | BOLIVAR | SAN FERNANDO | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO CONTRA INUNDACIÓN EN TRAMO GUASIMAL-SANTA ROSA | 2800 | II-2020 | RESOLUCIÓN 2333 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 - DNP | FNGRD | FNGRD | 15651334818 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 0% | Actualmente se encuentra en ejecución, Se adelanta la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños por parte del contratista de obra e interventoría, los cuales tienen como plazo dos (2) meses, el interventor no ha remitido E y D actualizados a las observaciones realizadas por la supervisión
12 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 16 de diciembre de 2020 | ANTIOQUIA | BELLO | RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE LA QUEBRADA LA GARCÍA EN ZONA URBANA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL ABIERTO EN LOS PUNTOS CRÍTICOS COMPRENDIDOS EN LOS SECTORES: PLAYA RICA A LA ALTURA DE LA CONFLUENCIA DE LA Q. CHIQUITA CON LA Q. LA GARCÍA Y HASTA LA CALLE 62, Y EL TRAMO PILOTO ENTRE EL PUENTE DE BELLANITA Y EL PUENTE DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE BELLO. | 7428 | III-2020 | RESOLUCIÓN 2582 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020 - DNP | FNGRD | FNGRD | 5000000000 |  | 20% | Forma de pago: Avance de obra | 7% | En ejecución, Actualmente Se viene adelantando las siguientes actividades: Limpieza, repaleo y recuperación hidráulica con retiro de sedimentos en quebrada La García Sector Confluencia y La Selva, Corte, movimiento de tierra , excavación con máquina material heterogéneo en sector La Selva, Construcción de Jarillón.
13 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 30 de diciembre de 2020 | BOLIVAR | ACHI | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE EVENTOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DE PROTECCIÓN DE ORILLA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENECIA, Y LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN ESTE SECTOR DEL MUNICIPIO DE ACHÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 9256 | IV-2020 | RESOLUCIÓN 2902 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 - DNP | FNGRD | FNGRD | 7248613000 |  | 0% | Los contratista de obra y de interventoría, no han tramitado los pago respectivos. | 91.6% | Construcción de campamento de obra, localización del predio donde se realiza la extracción del material para rellenar las geobolsas, adecuación de las vías de acceso al punto donde se realiza la obra, batimetrías iniciales, actas de vecindad y avance en la disposición de la barrera de protección.
14 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 9 de abril de 2021 | ANTIOQUIA | DONMATIAS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA QUEBRADA DONMATÍAS - ANTIOQUIA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS | 22243 | I-2021 | RESOLUCIÓN 0641 DEL 15 DE MARZO DE 2021 - DNP | Entidad Territorial | Entidad Territorial | 7121473189 |  | 0% |  | 0% | Convenio en ejecución. En estructuración de los procesos de obra e interventoría por parte del municipio
15 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 9 de abril de 2021 | ANTIOQUIA | ITAGÜI | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LAS DIFERENTES QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 289994 | I-2021 | RESOLUCIÓN 0641 DEL 15 DE MARZO DE 2021 - DNP | Entidad Territorial | Entidad Territorial | 19646999449 |  | 0% |  | 0% | Convenio en ejecución. En estructuración de los procesos de obra e interventoría por parte del municipio
16 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 9 de abril de 2021 | SANTANDER | SAN GIL | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES FASE II PARA LOS BARRIOS CIUDADELA DEL FONCE, ALAMEDA REAL, OSCAR MARTÍNEZ, CIUDAD JARDÍN, CIUDAD BLANCA I Y II, PEDRO FERMÍN Y DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER | 1524 | I-2021 | RESOLUCIÓN 0641 DEL 15 DE MARZO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 21999999658 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 0% | En ejecución, actualmente se encuentra en revisión los estudios y diseños por parte del contratista de obra
17 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 9 de abril de 2021 | CASANARE | VILLANUEVA | ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DE SOCAVACIÓN LATERAL SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO UPÍA SECTORES CARACOLÍ Y EL HORQUETÓN AGUAS ARRIBA DEL PUENTE SOBRE LA MARGINAL DEL LLANO Y 22 KM AGUAS ABAJO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA-DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1600 | I-2021 | RESOLUCIÓN 0641 DEL 15 DE MARZO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 13638017045 |  | 32% | Forma de pago: Avance de obra | 17.81% | Se continúa con las actividades del capítulo de MOVIMIENTO DE TIERRAS de los ítems:2.1. EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRÉSTAMO DE RÍO.2.2. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO BAJO AGUA DE 0 - 4m, y2.3. JARILLÓN, CON MATERIAL GRANULAR DE RÍO CON ACARREO MÁX. 100 m (OBRAS DE DESVÍO).2.4. DIQUE, CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL DE SITIO SELECCIONADO Y MEZCLADO CON ARCILLA RELACIÓN 1:6, -Se continúan suspendidas las actividades del Capítulo de ESTRUCTURA de los ítems:3.2. GEOSTERA O GEOCOLCHONES, 80 KN /m e=0,30m, LLENO EN SITU CON MATERIAL TIPO PIEDRA, y 3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2.100 O SIMILAR
18 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 9 de abril de 2021 | SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN DEL TALUD BARRIO MARIANELA DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1500 | I-2021 | RESOLUCIÓN 0641 DEL 15 DE MARZO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 6000000000 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 1.09% | Etapa de preconstrucción, en esta etapa se desarrolla el capitulo de preliminares y la revisión de diseño y ajustes a los mismos.
19 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 9 de abril de 2021 | SANTANDER | VELEZ | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN, TALUD O LADERA CONTIGUA A LA VÍA NACIONAL 62 DE ACCESO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ SANTANDER | 13800 | I-2021 | RESOLUCIÓN 0641 DEL 15 DE MARZO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 14600000000 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 0.18% | Se continúa con la revisión a los estudios y diseños. Se realizaron observaciones al flujo de inversiones.
20 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 9 de abril de 2021 | SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DEL RIO DE ORO MARGEN DERECHA DESDE EL PUENTE ANTONIA SANTOS AL SECTOR BARRIO EL PALENQUE MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1000 | I-2021 | RESOLUCIÓN 0641 DEL 15 DE MARZO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 15000000000 |  | 20% | Forma de pago: Avance de obra | 0.63% | En ejecución, El contratista de obra ya cuenta con el ajuste a los diseños aprobados, así mismo el contratista ya entrego todos los documentos necesarios para la legalización del giro del anticipo como está establecido en el contrato de obra
21 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 9 de abril de 2021 | MAGDALENA | TENERIFE | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN ANTE EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 14320 | I-2021 | RESOLUCIÓN 0641 DEL 15 DE MARZO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 24837462291 |  | 20% | Forma de pago: Avance de obra | 1.03% | En ejecución, Se viene realizando revisión del área de influencia directa del proyecto, para poder adelantar la localización y replanteo de las obras proyectadas en la parte contractual.
22 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | SANTANDER | PIEDECUESTA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACION DEL BARRIO LOS CEDROS SECTOR OCCIDENTAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER | 4320 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 14995000000 |  | 0% |  | 0% | PROYECTO UNIFICADO - Obra: en perfeccionamiento de contrato por parte de fiduprevisora Interventoría: en perfeccionamiento de contrato por parte de fiduprevisora
23 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | OBRAS DE PROTECCIÓN POR MOVIMIENTOS EN MASA VEREDA MANGARRIBA, MUNICIPIO DE GIRARDOTA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 240 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | Entidad Territorial | Entidad Territorial | 2062994249 |  | 0% |  | 0% | Convenio en ejecución No. 9677-PPAL001- 1199- 2021 En estructuración de los procesos de obra e interventoría por parte del municipio
24 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | ANTIOQUIA | BELMIRA | OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO CHICO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA | 6709 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | Entidad Territorial | Entidad Territorial | 8894799838 |  | 0% |  | 0% | Convenio en ejecución No. 9677-PPAL001- 1209- 2021 En estructuración de los procesos de obra e interventoría por parte del municipio
25 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | CESAR | TAMALAMEQUE | ATENCIÓN A LA EMERGENCIA MANIFIESTA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE LA ORILLA CONTRA LA EROSIÓN Y MEJORAMIENTO DEL DIQUECONTROL DE INUNDACIÓN EN EL CASCO URBANO Y ZONA RURAL EN EL UNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR | 7430 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 10600321637 |  | 20% | Forma de pago: Avance de obra | 0.1% | En ejecución se continua con la localización y replanteo por parte de la cuadrilla de topografía y se inician trabajos de rocería y desmonte en zonas a intervenir, trabajos de seguimiento geotécnico y actividades de adecuación de campamento.
26 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | CESAR | CHIMICHAGUA | CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL CAÑO LA MARIANERA, COMO OBRA DE MIITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 3213 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 9151420596 |  | 0% |  | 0% | Obra: En expedición de pólizas por parte del contratista Interventoría: En expedición de pólizas por parte del contratista
27 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | CESAR | RIO DE ORO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS BARRIOS CERRO DE LA CRUZ, SAN MIGUEL, EL POBLADO Y LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE RÍO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 2916 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 9140825684 |  | 0% |  | 0% | Obra: En expedición de pólizas por parte del contratista Interventoría: Pendiente minuta de contrato por parte de fiduprevisora
28 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | CESAR | PUEBLO BELLO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, CESAR | 2617 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 4248415145 |  | 0% |  | 0% | Obra: Pendiente minuta de contrato por parte de fiduprevisora Interventoría: En expedición de pólizas
29 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL SECTOR EL CARMEN V EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER | 276 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 14891166570 |  | 0% |  | 0% | PROYECTO UNIFICADO -Obra: Pendiente expedición de pólizas por parte del contratista Interventoría: Minuta perfeccionada
30 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | CORDOBA | CERETÉ | CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SINÚ, SECTOR LOS CAÑOS, CORREGIMIENTO DE SEVERA, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 2906 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 21878760135 |  | 0% |  | 0% | Obra: Minuta perfeccionada Interventoría: En expedición de pólizas por parte del contratista
31 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 14 de mayo de 2021 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL CAUCE DEL RÍO TAPIAS, EN SU CUENCA MEDIA Y BAJA, MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA | 2432 | II-2021 | RESOLUCIÓN 0894 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 13700000000 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 0% | Etapa de pre construcción, los contratistas de obra e interventoría se encuentran en la apropiación de los estudios y diseños del proyecto, posteriormente harán sugerencias de ajustes a los mismos según se emita concepto por parte de los equipos de profesionales de los contratistas. Se realizan las actividades paralelas como solicitud de información para tramites de cada contrato.
32 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | NORTE DE SANTANDER | CACHIRA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN LA PROTECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL MARGEN DEL RÍO CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER | 4912 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 4999069603 |  | 0% |  | 0% | Obra: Pendiente Rut y certificación bancaria Interventoría: En expedición de pólizas
33 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | SANTANDER | PIEDECUESTA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO EL MIRADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER | 2420 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 7998645200 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 0% | PROYECTO UNIFICADO - Se da inicio real y efectivo al contrato, previo cumpliendo los requisitos legales y contractuales para su ejecución
34 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | SANTANDER | PIEDECUESTA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO BARILOCHE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. | 6428 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 19997500000 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 0% | PROYECTO UNIFICADO - Se da inicio real y efectivo al contrato, previo cumpliendo los requisitos legales y contractuales para su ejecución
35 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | SANTANDER | PIEDECUESTA | FASE 2 DE LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE AMENAZA POR INUNDACION EN LOS SECTORES DE CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LA PALMIRA Y EL DIAMANTE (BARRIOS LA ARGENTINA, CONJUNTO RESIDENCIAL ENTRE PARQUES Y PALERMO) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | 8000 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 5000000000 |  | 0% |  | 0% | Obra: En verificación preliminar Interventoría: en expedición de garantías
36 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | CESAR | CHIRIGUANA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL RIO ANIME Y CAÑO PACHO PRIETO PARA LA MITIGACION DEL RIESGO POR INUNDACIONES EN CORREGIMIENTO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1780 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 27538446522 |  | 20% | Forma de pago: Avance de obra | 15.82% | En ejecución, Seguimiento a la actividad de topografía post dragado, con la finalidad de conocer las condiciones del cauce intervenido. - Acompañamiento en la medición de sección transversal del Caño pacho prieto y terreno adyacente desde el K 0+000. - Excavación mecánica mediante excavadora sobre orugas en el fondo del Caño Pacho Prieto: Frente de trabajo #1 desde K2+100 hasta K2+250, Frente #2 desde K4+050 hasta K4+125. - Conformación de terraplenes laterales del cauce del Caño Pacho Prieto. Frente de trabajo #1 desde K2+150 hasta K2+250 margen derecho e izquierdo, Frente #2 desde K3+985 hasta K4+125 margen izquierdo. - Acompañamiento a Contratista en la realización de inventario de vegetación Agrícola y nativa de los predios adyacentes al cauce a intervenir. - Continuación de Actas de vecindad a dueños de predios aledaños a la zona de influencia del cauce a intervenir.
37 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | HUILA | LA ARGENTINA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA | 5059 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 8874564681 |  | 0% |  | 0% | PROYECTO UNIFICADO - Obra: minuta perfeccionada Interventoría: Expedición de pólizas
38 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | TOLIMA | COELLO | ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y/O SIMILARES EN SECTOR DE ACCESO A LA CABECERA Y SECTOR PUERTO JAPÓN Y LA CANSONA DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VEGA DE LOS PADRES DEL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 3886 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 13390509293 |  | 0% | Forma de pago: Avance de obra | 0.1% | En ejecución 1) Etapa de Pre construcción: 2 meses para la revisión y/o ajustes de Estudios y Diseños, así como aprobación de los mismos por parte de la interventoría. 2) Etapa de Construcción: 10 meses para la ejecución de las obras. El Constructor trabaja en el levantamiento topográfico de los 4 sectores donde se adelantaran las obras de protección, para verificar las implantaciones entregadas en la topografía de diseño, la Interventoría requirió que la topografía debe estar georreferenciada para poder realizar la verificación de los puntos de implantación y tener un amarre único para los levantamientos topográficos posteriores, en donde se verificaran las dimensiones de las obras en construcción.
39 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIVERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO, DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE- FASE 1 | 1912 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | Entidad Territorial | Entidad Territorial | 28303286525 |  | 100% |  | 10.26% | En ejecución: Demolición manual de andenes y sardineles incluye retiro de escombros en una cantidad correspondiente a 5.52 m3, Excavación manual en conglomerado, incluye retiro en una cantidad total de 10 m3, Suministro e instalación de enrocado D>30cms, peso específico >=2000kg/m3, instalado un total de 1486.49 m3, Concreto ciclópeo 60% concreto simple + 40% piedra 1/2 zonga para fundaciones 3.000 psi, en un total de 10 m3, Acero de refuerzo FG, se instala en una cantidad de 85 kg, Transporte de materiales en volqueta en un total de 1500 m3.km
40 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | CAQUETA | LA MONTAÑITA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA ADECUACIÓN HIDRAULICA DE LOS CAUCES DE LA QUEBRADA LA MONTAÑITA Y EL RIO SAN PEDRO Y MURO PERIMETRAL SOBRE EL RIO SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETA | 820 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | Entidad Territorial | Entidad Territorial | 16639891366 |  | 0% |  | 0.61% | Etapa de revisión a los estudios y diseños del proyecto, una vez se surta esta etapa se dará inicio a las actividades contractuales.
41 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | MAGDALENA | CERRO SAN ANTONIO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL CAÑO DE CERRO DE SAN ANTONIO PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 9941 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 30000000000 |  | 20% | Forma de pago: Avance de obra | 0.42% | Se continúan con los recorridos para control y revisión de abscisa en la cual se dará inicio al dragado. También, se evidenciaron descensos de niveles de 18 cm aproximadamente en el caño de Cerro de San Antonio. Se siguen realizando y dando seguimiento a las actividades preliminares de Localización, Trazado y Replanteo con Equipo. Contratista de obra remitió la póliza 46-123001791 - Adición 2 de cumplimento corregida con las observaciones realizadas por Interventoría.
42 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | BOLIVAR | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE PROTECCIÓN DE TALUDES, RELIMPIA DEL CAUCE Y CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN EL ARROYO SALVADOR MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR | 4600 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 12163959491 |  | 0% |  | 0% | Obra: En expedición de pólizas por parte de contratista Interventoría: En expedición de pólizas por parte de contratista
43 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | BOLIVAR | PINILLOS | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS JARILLONES SANTA ROSA, ARMENIA, BUENOS AIRES Y TAPONAMIENTO DEL CHORRO LAS CONCHITAS, PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - | 7639 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 10761484612 |  | 20% | Forma de pago: Avance de obra | 1.32% | En ejecución, Se vienen adelantando las actividades de reconocimiento de campo, localización y replanteo del área de intervención y verificación topobatimetrica de los niveles del Rio Magdalena.
44 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 24 de junio de 2021 | SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA EL BARRIO CORVIANDI III DEL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1100 | III-2021 | RESOLUCIÓN 1142 DE 24 DE MAYO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 11980028840 |  | 0% |  | 0% | Obra: Pendiente minuta de contrato por parte de fiduprevisora Interventoría: Minuta perfeccionada
45 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 17 de agosto de 2021 | MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN CORREGIMIENTO DE GUACHACA, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | 2578 | IV-2021 | RESOLUCIÓN 1522 DE 13 DE JULIO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 36486345374 |  | 0% |  | 0.05% | En ejecución , El contrato se encuentra en la etapa de Pre-construcción correspondiente a la revisión y/o ajustes a estudios y diseños.
46 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 17 de agosto de 2021 | MAGDALENA | ARACATACA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACIÓN PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO POR INUNDACIONES, EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. SEGUNDA FASE | 8339 | IV-2021 | RESOLUCIÓN 1522 DE 13 DE JULIO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 20800000000 |  | 0% |  | 0% | Obra: En expedición de pólizas Interventoría: Minuta perfeccionada
47 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 17 de agosto de 2021 | MAGDALENA | FUNDACION | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL RIO FUNDACIÓN EN SU FASE 4, EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | 2245 | IV-2021 | RESOLUCIÓN 1522 DE 13 DE JULIO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 4748478645 |  | 0% |  | 0% | En ejecución
48 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 17 de agosto de 2021 | SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN ENTRE LOS BARRIOS VILLA DEL REY (SECTOR BAHONDO) HACIA EL BARRIO RIBERAS DEL RIO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 8400 | IV-2021 | RESOLUCIÓN 1522 DE 13 DE JULIO DE 2021 - DNP | FNGRD | FNGRD | 20568239054 |  | 0% |  | 0% | Obra: en perfeccionamiento de minuta de contrato por parte de fiduprevisora Interventoría: Minuta perfeccionada
49 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | MAGDALENA | ARACATACA | FASE III CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACION PARA LA REDUCCION Y CONTROL DEL RIESGO POR INUNDACIONES, EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACTACA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA. | 8339 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 11000000000 |  | 0% |  | 0% | PROYECTO UNIFICADO Obra: En expedición de pólizas Interventoría: Minuta perfeccionada
50 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | CORDOBA | COTORRA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN EN EL RÍO SINÚ EN EL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA | 6457 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 9706445722 |  | 0% |  | 0% | Obra: invitado a cotizar Interventoría: Para invitar a cotizar
51 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, MEDIANTE EL CONTROL DE INUNDACIONES DE LA QUEBRADA AGUITA-MONTEBONITO, Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PARA PROTECCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LA COMUNA 2 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA | 25000 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 3444884698 | 15465409559.1233 | 0% |  | 0% | Obra: En verificación financiera, pendiente cdp Interventoría: Para invitar a cotizar
52 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER | 1636 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 10000000000 |  | 0% |  | 0% | PROYECTO UNIFICADO En estructuración
53 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | ATLANTICO | GALAPA | CANALIZACION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y SOCAVACION DEL ARROYO MUNDO FELIZ, DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 4500 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 10027190530 |  | 0% |  | 0% | PROYECTO UNIFICADO Obra: En elaboración de instrucción Interventoría: Pendiente elaboración de instrucción
54 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | ATLANTICO | GALAPA | FASE II CANALIZACION EN CONCRETO REFORZADO Y GAVIONES PARA EL CONTROL DE INUNDACION Y SOCAVACION DEL ARROYO MUNDO FELIZ DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 4500 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 2736235737 | 12267519823.4285 | 0% |  | 0% | PROYECTO UNIFICADO Obra: En elaboración de instrucción Interventoría: Pendiente elaboración de instrucción
55 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | SUCRE | GALERAS | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ARROYO EL PELINKU EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 2188 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 8777793267 |  | 0% |  | 0% | Obra: En elaboración de instrucción Interventoría: Pendiente elaboración de instrucción
56 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE EL RIO GIRON MARGEN DERECHA SECTOR BAHONDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER | 12400 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 10025062657 |  | 0% |  | 0% | Obra: En verificación preliminar Interventoría: En verificación preliminar
57 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | CHOCO | ISTMINA | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO PARA MITIGAR RIESGOS POR EROSIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN JUAN A LA ALTURA DE LA CALLE 23 CON CARRERA 9 EN EL BARRIO CÚBIS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCO. | 22414 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 29716800755 |  | 0% |  | 0% | Obra: En perfeccionamiento de minuta por parte de fiduprevisora
58 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | MAGDALENA | NUEVA GRANADA | CONSTRUCCIÓN DE CANALES COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANDA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 8000 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 2711491382 | 12267070617.4483 | 0% |  | 0% | Obra: En subsanación Interventoría: Para invitar a cotizar
59 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | SANTANDER | PIEDECUESTA | FASE 2 DE LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE AMENAZA POR INUNDACION EN LOS SECTORES DE CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LA PALMIRA Y EL DIAMANTE (BARRIOS LA ARGENTINA, CONJUNTO RESIDENCIAL ENTRE PARQUES Y PALERMO) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | 8000 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 4999999999 |  | 0% |  | 0% | Obra: En verificación preliminar Interventoría: en expedición de garantías
60 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | SANTANDER | PIEDECUESTA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER | 5184 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 14997988253 |  | 0% |  | 0% | En estructuración
61 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL TEMPORAL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SAN JORGE (LA GRAPA, TOTUMO Y CASA BOMBA) PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA. | 4343 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 7000056953 |  | 0% |  | 0% | En estructuración
62 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | ATLANTICO | REPELON | PROYECTO CANALIZACIÓN ARROYO ZAPATA EN GAVIONES SECCIÓN RECTANGULAR DEL MUNICIPIO DE REPELÓN - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 5089 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 6985029069 |  | 0% |  | 0% | Obra: En verificación preliminar Interventoría: Para invitar a cotizar
63 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | 22 de octubre de 2021 | MAGDALENA | SANTA BÁRBARA DE PINTO | OBRAS DE PROTECCIÓN ORILLA PUNTO CRÍTICO VÍA SANTA ANA SANTA BÁRBARA DE PINTO EN OCASIÓN A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 9345 | V-2021 | RESOLUCIÓN 2022 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  |  | 5000000000 |  | 0% |  | 0% | Obra: En verificación financiera Interventoría: En verificación preliminar
64 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2020011000069 | 021100-C-0207-1000-0007 | Pente aprobación operación presupuestal | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE MARGEN DERECHA Y ADECUACIÓN DE CAUCE DEL RÍO ARIPORO, A LA ALTURA DE LA VEREDA SABANETA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE | 7486 | VI-2021 | Pente aprobación operación presupuestal |  |  | 10299243014 |  |  |  |  | En estructuración
TOTAL | [7 empty] | 805799 |  |  |  |  | 743968828395 | 40000000000 | 10.77% |  | 11.12%

## CRONOGRAMA
5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
# | INTERVENCIONES | 2020 | [5 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Valor del contrato
1 | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 8 DE OBRAS PARA EL CONTROL DE CAUCE Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN DEL RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA. | 2021 Abr: 16.67%; 2021 May: 16.67%; 2021 Jun: 16.67%; 2021 Jul: 16.67%; 2021 Ago: 16.67%; 2021 Sep: 16.67% | 3000000000
2 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA AFRONTAR CALAMIDAD PÚBLICA POR SEQUÍA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA GUAJIRA. | 2020 Dic: 25%; 2021 Ene: 25%; 2021 Feb: 25%; 2021 Mar: 25% | 3000000000
3 | RECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MARGUA (MARGEN DERECHA) SECTOR CENTRO POBLADO DE SAN BERNARDO DE BATA, PARA CONTROL DEL RIESGO DE DESASTRES Y COMO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE DRAGADO E INSTALACIÓN DE ENROCADO, EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | 2021 Nov: 20%; 2021 Dic: 20%; 2022 Ene: 20%; 2022 Feb: 20%; 2022 Mar: 20% | 4000000000
4 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE CAUCE EN EL RÍO PLAYONERO A LA ALTURA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, SANTANDER. | 2021 Nov: 16.6%; 2021 Dic: 16.6%; 2022 Ene: 16.6%; 2022 Feb: 16.6%; 2022 Mar: 16.6%; 2022 Abr: 16.6% | 16000000000
5 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO GUALÍ, DESDE EL PUENTE LÓPEZ EMPALMAR CON EL MURO DE PROTECCIÓN DEL PUENTE AGUDELO, PARALELO A LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA. | 2021 Abr: 8.333%; 2021 May: 8.333%; 2021 Jun: 8.333%; 2021 Jul: 8.333%; 2021 Ago: 8.333%; 2021 Sep: 8.333%; 2021 Oct: 8.333%; 2021 Nov: 8.333%; 2021 Dic: 8.333%; 2022 Ene: 8.333%; 2022 Feb: 8.333%; 2022 Mar: 8.333% | 7000000000
6 | CANALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN EL ARROYO CIEN PESOS DEL MUNICIPIO DE BARANOA – ATLÁNTICO | 2021 Jun: 20%; 2021 Jul: 20%; 2021 Ago: 20%; 2021 Sep: 20%; 2021 Oct: 20% | 2241501623
7 | OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR EL RIESGO DE DESASTRES POR AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE, QUE EXPONE AL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO- RISARALDA A UNA PROPAGACIÓN DE COVID-19. | [42 empty] | 5951998046 | bar: 2021 Jun to 2022 Abr
8 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL TALUD DEL BARRIO BALCONES DE ALEJANDRÍA, MIRADOR DE SAN JUAN Y HACIENDA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER. | 2021 May: 13%; 2021 Jun: 13%; 2021 Jul: 13%; 2021 Ago: 13%; 2021 Sep: 13%; 2021 Oct: 13%; 2021 Nov: 13%; 2021 Dic: 13% | 4789058122
9 | CONSTRUCCIÓN OBRAS ENROCADO Y BOLSACRETO PARA CONTROL DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN, SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAGDALENA; SECTOR PLAYA VERDE PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 2021 May: 20%; 2021 Jun: 20%; 2021 Jul: 20%; 2021 Ago: 20%; 2021 Sep: 20% | 4999996058
10 | CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL RIO DE ORO SECTOR SAN ANTONIO DE CARRIZAL Y CARRIZAL CAMPESTRE MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 2021 Ago: 7.14%; 2021 Sep: 7.14%; 2021 Oct: 7.14%; 2021 Nov: 7.14%; 2021 Dic: 7.14%; 2022 Ene: 7.14%; 2022 Feb: 7.14%; 2022 Mar: 7.14%; 2022 Abr: 7.14%; 2022 May: 7.14%; 2022 Jun: 7.14%; 2022 Jul: 7.14%; 2022 Ago: 7.14%; 2022 Sep: 7.14% | 5000000000
11 | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO CONTRA INUNDACIÓN EN TRAMO GUASIMAL - SANTA ROSA" EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 2021 Oct: 12.5%; 2021 Nov: 12.5%; 2021 Dic: 12.5%; 2022 Ene: 12.5%; 2022 Feb: 12.5%; 2022 Mar: 12.5%; 2022 Abr: 12.5%; 2022 May: 12.5% | 15651334818
12 | RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE LA QUEBRADA LA GARCÍA EN ZONA URBANA, CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL ABIERTO EN LOS PUNTOS CRÍTICOS COMPRENDIDOS EN LOS SECTORES: PLAYA RICA A LA ALTURA DE LA CONFLUENCIA DE LA QUEBRADA LA CHIQUITA CON LA QUEBRADA LA GARCÍA DEL MUNICIPIO DE BELLO. | 2021 Dic: 8.3%; 2022 Ene: 8.3%; 2022 Feb: 8.3%; 2022 Mar: 8.3%; 2022 Abr: 8.3%; 2022 May: 8.3%; 2022 Jun: 8.3%; 2022 Jul: 8.3%; 2022 Ago: 8.3%; 2022 Sep: 8.3%; 2022 Oct: 8.3%; 2022 Nov: 8.3% | 5000000000
13 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE EVENTOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DE PROTECCIÓN DE ORILLA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENECIA, Y LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN ESTE SECTOR DEL MUNICIPIO DE ACHÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | [42 empty] | 7248969515
14 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA QUEBRADA DONMATÍAS - ANTIOQUIA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS | [42 empty] | 7121473189 | bar: 2021 Jun to 2022 Nov
15 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LAS DIFERENTES QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | [42 empty] | 19646999449 | bar: 2021 Jun to 2023 May
16 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES FASE II PARA LOS BARRIOS CIUDADELA DEL FONCE, ALAMEDA REAL, OSCAR MARTÍNEZ, CIUDAD JARDÍN, CIUDAD BLANCA I Y II, PEDRO FERMÍN Y DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER | 2022 Ene: 8.333%; 2022 Feb: 8.333%; 2022 Mar: 8.333%; 2022 Abr: 8.333%; 2022 May: 8.333%; 2022 Jun: 8.333%; 2022 Jul: 8.333%; 2022 Ago: 8.333%; 2022 Sep: 8.333%; 2022 Oct: 8.333%; 2022 Nov: 8.333%; 2022 Dic: 8.333% | 21999999658
17 | ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DE SOCAVACIÓN LATERAL SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO UPÍA SECTORES CARACOLÍ Y EL HORQUETÓN AGUAS ARRIBA DEL PUENTE SOBRE LA MARGINAL DEL LLANO Y 22 KM AGUAS ABAJO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA-DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2021 Nov: 7.14%; 2021 Dic: 7.14%; 2022 Ene: 7.14%; 2022 Feb: 7.14%; 2022 Mar: 7.14%; 2022 Abr: 7.14%; 2022 May: 7.14%; 2022 Jun: 7.14%; 2022 Jul: 7.14%; 2022 Ago: 7.14%; 2022 Sep: 7.14%; 2022 Oct: 7.14%; 2022 Nov: 7.14%; 2022 Dic: 7.14% | 13638017045
18 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN DEL TALUD BARRIO MARIANELA DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 2021 Nov: 9.09%; 2021 Dic: 9.09%; 2022 Ene: 9.09%; 2022 Feb: 9.09%; 2022 Mar: 9.09%; 2022 Abr: 9.09%; 2022 May: 9.09%; 2022 Jun: 9.09%; 2022 Jul: 9.09%; 2022 Ago: 9.09%; 2022 Sep: 9.09% | 6000000000
19 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN, TALUD O LADERA CONTIGUA A LA VÍA NACIONAL 62 DE ACCESO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ SANTANDER | 2021 Dic: 12.5%; 2022 Ene: 12.5%; 2022 Feb: 12.5%; 2022 Mar: 12.5%; 2022 Abr: 12.5%; 2022 May: 12.5%; 2022 Jun: 12.5%; 2022 Jul: 12.5% | 14600000000
20 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DEL RIO DE ORO MARGEN DERECHA DESDE EL PUENTE ANTONIA SANTOS AL SECTOR BARRIO EL PALENQUE MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 2021 Nov: 7.14%; 2021 Dic: 7.14%; 2022 Ene: 7.14%; 2022 Feb: 7.14%; 2022 Mar: 7.14%; 2022 Abr: 7.14%; 2022 May: 7.14%; 2022 Jun: 7.14%; 2022 Jul: 7.14%; 2022 Ago: 7.14%; 2022 Sep: 7.14%; 2022 Oct: 7.14%; 2022 Nov: 7.14%; 2022 Dic: 7.14% | 15000000000
21 | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN ANTE EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 2021 Nov: 6.66%; 2021 Dic: 6.66%; 2022 Ene: 6.66%; 2022 Feb: 6.66%; 2022 Mar: 6.66%; 2022 Abr: 6.66%; 2022 May: 6.66%; 2022 Jun: 6.66%; 2022 Jul: 6.66%; 2022 Ago: 6.66%; 2022 Sep: 6.66%; 2022 Oct: 6.66%; 2022 Nov: 6.66%; 2022 Dic: 6.66%; 2023 Ene: 6.66% | 24837462291
22 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACION DEL BARRIO LOS CEDROS SECTOR OCCIDENTAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER | [42 empty] | 14995000000
23 | OBRAS DE PROTECCIÓN POR MOVIMIENTOS EN MASA VEREDA MANGARRIBA, MUNICIPIO DE GIRARDOTA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2021 Sep: 5.6%; 2021 Oct: 5.6%; 2021 Nov: 5.6%; 2021 Dic: 5.6%; 2022 Ene: 5.6%; 2022 Feb: 5.6%; 2022 Mar: 5.6%; 2022 Abr: 5.6%; 2022 May: 5.6%; 2022 Jun: 5.6%; 2022 Jul: 6%; 2022 Ago: 5.6%; 2022 Sep: 5.6%; 2022 Oct: 5.6%; 2022 Nov: 5.6%; 2022 Dic: 5.6%; 2023 Ene: 5.6%; 2023 Feb: 5.6% | 2062994249
24 | OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO CHICO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA | [42 empty] | 8894799838 | bar: 2021 Sep to 2023 Ago
25 | ATENCION DE LA EMERGENCIA MANIFIESTA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE LA ORILLA CONTRA LA EROSIÓN Y MEJORAMIENTO DEL DIQUECONTROL DE INUNDACIÓN EN EL CASCO URBANO Y ZONA RURAL EN EL UNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR | 2021 Dic: 11.11%; 2022 Ene: 11.11%; 2022 Feb: 11.11%; 2022 Mar: 11.11%; 2022 Abr: 11.11%; 2022 May: 11.11%; 2022 Jun: 11.11%; 2022 Jul: 11.11%; 2022 Ago: 11.11% | 10600321637
26 | CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL CAÑO LA MARIANERA, COMO OBRA DE MIITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 2022 Ene: 5.56%; 2022 Feb: 5.56%; 2022 Mar: 5.56%; 2022 Abr: 5.56%; 2022 May: 5.56%; 2022 Jun: 5.56%; 2022 Jul: 5.56%; 2022 Ago: 5.56%; 2022 Sep: 5.56%; 2022 Oct: 5.56%; 2022 Nov: 5.56%; 2022 Dic: 5.56%; 2023 Ene: 5.56%; 2023 Feb: 5.56%; 2023 Mar: 5.56%; 2023 Abr: 5.56%; 2023 May: 5.56%; 2023 Jun: 5.56% | 9151420596
27 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS BARRIOS CERRO DE LA CRUZ, SAN MIGUEL, EL POBLADO Y LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE RÍO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | [42 empty] | 9140825684
28 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, CESAR | [42 empty] | 4248415145
29 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL SECTOR EL CARMEN V EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER | [42 empty] | 14891166570
30 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SINÚ, SECTOR LOS CAÑOS, CORREGIMIENTO DE SEVERA, MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [42 empty] | 21878760135
31 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL CAUCE DEL RÍO TAPIAS, EN SU CUENCA MEDIA Y BAJA, MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA | 2021 Dic: 12.5%; 2022 Ene: 12.5%; 2022 Feb: 12.5%; 2022 Mar: 12.5%; 2022 Abr: 12.5%; 2022 May: 12.5%; 2022 Jun: 12.5%; 2022 Jul: 12.5% | 13700000000
32 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN LA PROTECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL MARGEN DEL RÍO CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER | [42 empty] | 4999069603
33 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO EL MIRADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA -SANTANDER | [42 empty] | 7998645200
34 | FASE 2 DE LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE AMENAZA POR INUNDACION EN LOS SECTORES DE CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LA PALMIRA Y EL DIAMANTE (BARRIOS LA ARGENTINA, CONJUNTO RESIDENCIAL ENTRE PARQUES Y PALERMO) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER | [42 empty] | 19997500000
35 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO BARILOCHE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. | [42 empty] | 5000000000
36 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL RIO ANIME Y CAÑO PACHO PRIETO PARA LA MITIGACION DEL RIESGO POR INUNDACIONES EN CORREGIMIENTO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 2021 Nov: 4.76%; 2021 Dic: 4.76%; 2022 Ene: 4.76%; 2022 Feb: 4.76%; 2022 Mar: 4.76%; 2022 Abr: 4.76%; 2022 May: 4.76%; 2022 Jun: 4.76%; 2022 Jul: 4.76%; 2022 Ago: 4.76%; 2022 Sep: 4.76%; 2022 Oct: 4.76%; 2022 Nov: 4.76%; 2022 Dic: 4.76%; 2023 Ene: 4.76%; 2023 Feb: 4.76%; 2023 Mar: 4.76%; 2023 Abr: 4.76%; 2023 May: 4.76%; 2023 Jun: 4.76%; 2023 Jul: 4.76% | 27538446522
37 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | [42 empty] | 8874564681
38 | ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y/O SIMILARES EN SECTOR DE ACCESO A LA CABECERA Y SECTOR PUERTO JAPÓN Y LA CANSONA DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VEGA DE LOS PADRES DEL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 2022 Ene: 8.333%; 2022 Feb: 8.333%; 2022 Mar: 8.333%; 2022 Abr: 8.333%; 2022 May: 8.333%; 2022 Jun: 8.333%; 2022 Jul: 8.333%; 2022 Ago: 8.333%; 2022 Sep: 8.333%; 2022 Oct: 8.333%; 2022 Nov: 8.333%; 2022 Dic: 8.333% | 13390509293
39 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO, DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - FASE 1 | [42 empty] | 28303286525
40 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE LOS CAUCES DE LA QUEBRADA LA MONTAÑIRA Y EL RIO SAN PEDRO, Y MURO PERIMETRAL SOBRE EL RÍO SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ | [42 empty] | 16639891366
41 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL CAÑO DE CERRO DE SAN ANTONIO PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 2021 Nov: 4.76%; 2021 Dic: 4.76%; 2022 Ene: 4.76%; 2022 Feb: 4.76%; 2022 Mar: 4.76%; 2022 Abr: 4.76%; 2022 May: 4.76%; 2022 Jun: 4.76%; 2022 Jul: 4.76%; 2022 Ago: 4.76%; 2022 Sep: 4.76%; 2022 Oct: 4.76%; 2022 Nov: 4.76%; 2022 Dic: 4.76%; 2023 Ene: 4.76%; 2023 Feb: 4.76%; 2023 Mar: 4.76%; 2023 Abr: 4.76%; 2023 May: 4.76%; 2023 Jun: 4.76%; 2023 Jul: 4.76% | 30000000000
42 | CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE PROTECCIÓN DE TALUDES, RELIMPIA DEL CAUCE Y CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN EL ARROYO SALVADOR MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR | [42 empty] | 12163959491
43 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS JARILLONES SANTA ROSA, ARMENIA, BUENOS AIRES Y TAPONAMIENTO DEL CHORRO LAS CONCHITAS, PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 2021 Dic: 12.5%; 2022 Ene: 12.5%; 2022 Feb: 12.5%; 2022 Mar: 12.5%; 2022 Abr: 12.5%; 2022 May: 12.5%; 2022 Jun: 12.5%; 2022 Jul: 12.5% | 10761484612
44 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA EL BARRIO CORVIANDI III DEL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | [42 empty] | 11980028840
45 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN CORREGIMIENTO DE GUACHACA, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | 2022 Ene: 4.5%; 2022 Feb: 4.5%; 2022 Mar: 4.5%; 2022 Abr: 4.5%; 2022 May: 4.5%; 2022 Jun: 4.5%; 2022 Jul: 4.5%; 2022 Ago: 4.5%; 2022 Sep: 4.5%; 2022 Oct: 4.5%; 2022 Nov: 4.5%; 2022 Dic: 4.5%; 2023 Ene: 4.5%; 2023 Feb: 4.5%; 2023 Mar: 4.5%; 2023 Abr: 4.5%; 2023 May: 4.5%; 2023 Jun: 4.5%; 2023 Jul: 4.5%; 2023 Ago: 4.5%; 2023 Sep: 4.5%; 2023 Oct: 4.5% | 36486345374
46 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACIÓN PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO POR INUNDACIONES, EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. SEGUNDA FASE | [42 empty] | 20800000000 | N/A
47 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL RIO FUNDACIÓN EN SU FASE 4, EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | 2022 Feb: 12.5%; 2022 Mar: 12.5%; 2022 Abr: 12.5%; 2022 May: 12.5%; 2022 Jun: 12.5%; 2022 Jul: 12.5%; 2022 Ago: 12.5%; 2022 Sep: 12.5% | 4748478645
48 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN ENTRE LOS BARRIOS VILLA DEL REY (SECTOR BAHONDO) HACIA EL BARRIO RIBERAS DEL RIO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER | [42 empty] | 20568239054 | N/A
49 | FASE III CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACION PARA LA REDUCCION Y CONTROL DEL RIESGO POR INUNDACIONES, EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACTACA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA. | [42 empty] | 11000000000
50 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN EN EL RÍO SINÚ EN EL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA | [42 empty] | 9706445722
51 | INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, MEDIANTE EL CONTROL DE INUNDACIONES DE LA QUEBRADA AGUITA-MONTEBONITO, Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PARA PROTECCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LA COMUNA 2 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA | [42 empty] | 3444884698
52 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER | [42 empty] | 10000000000
53 | CANALIZACION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y SOCAVACION DEL ARROYO MUNDO FELIZ, DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | [42 empty] | 10027190530
54 | FASE II CANALIZACION EN CONCRETO REFORZADO Y GAVIONES PARA EL CONTROL DE INUNDACION Y SOCAVACION DEL ARROYO MUNDO FELIZ DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | [42 empty] | 2736235737
55 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ARROYO EL PELINKU EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE | [42 empty] | 8777793267
56 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE EL RIO GIRON MARGEN DERECHA SECTOR BAHONDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER | [42 empty] | 10025062657
57 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO PARA MITIGAR RIESGOS POR EROSIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN JUAN A LA ALTURA DE LA CALLE 23 CON CARRERA 9 EN EL BARRIO CÚBIS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCO. | [42 empty] | 29716800755
58 | CONSTRUCCIÓN DE CANALES COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANDA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | [42 empty] | 2711491382
59 | FASE 2 DE LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS PARA CONTROL DE AMENAZA POR INUNDACION EN LOS SECTORES DE CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LA PALMIRA Y EL DIAMANTE (BARRIOS LA ARGENTINA, CONJUNTO RESIDENCIAL ENTRE PARQUES Y PALERMO) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | [42 empty] | 4999999999
60 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER | [42 empty] | 14997988253
61 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL TEMPORAL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SAN JORGE (LA GRAPA, TOTUMO Y CASA BOMBA) PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA. | [42 empty] | 7000056953
62 | PROYECTO CANALIZACIÓN ARROYO ZAPATA EN GAVIONES SECCIÓN RECTANGULAR DEL MUNICIPIO DE REPELÓN - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | [42 empty] | 6985029069
63 | OBRAS DE PROTECCIÓN ORILLA PUNTO CRÍTICO VÍA SANTA ANA SANTA BÁRBARA DE PINTO EN OCASIÓN A LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | [42 empty] | 5000000000
64 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE MARGEN DERECHA Y ADECUACIÓN DE CAUCE DEL RÍO ARIPORO, A LA ALTURA DE LA VEREDA SABANETA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE | [42 empty] | 10299243014
*Una vez se de inicio a la ejecución de los contratos derivados es posible calcuklar el cronograma mensualizado de pagos. **Se aclara que los contratistas, son autonomos en definir los periodos para realizar los cortes de obra que generan los respectivos pagos.

## Hoja3
# | DEPARTAMETO | MUNICIPIO | # DE EMPLEOS GENERADOS
1 | ATLANTICO | GALAPA | 367.5248
2 |  | REPELON | 197.0058
3 | CALDAS | VILLAMARIA | 316.3348
4 | CHOCO | ISTMINA | 838.1326
5 | CORDOBA | COTORRA | 273.7606
6 |  | PUEBLO NUEVO | 197.4296
7 | MAGDALENA | ARACATACA | 310.244
8 |  | NUEVA GRANADA | 84.0074
9 |  | SANTA BÁRBARA DE PINTO | 141.02
10 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 104.1511
11 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | 282.04
12 |  | GIRÓN | 282.7469
13 |  | PIEDECUESTA | 141.02
14 |  | PIEDECUESTA | 423.0036
15 | SUCRE | GALERAS | 247.5689
TOTAL |  |  | 4205.99
| DISTRIBUCION | MONTO
| AÑO 2020 | 83882501667
| AÑO 2021-1 | 122843951632
| AÑO 2021-2 | 109563703854
| AÑO 2021-3 | 197647386133
| AÑO 2021-4 | 82603063073
| AÑO 2021-5 | 149127429279
| TOTAL | 745668035638