## SUB. GENERAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | % CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | % CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastres en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Generar guía metodológica para la integración de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial municipal. | Guía | 1 | No. de guias elaboradas | Richard Vargas Graciela Ustariz Subdirector Conocimiento del RiesgoRichard Vargas Graciela Ustariz Subdirector Conocimiento del Riesgo |  | Guia elaboradada | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | UNGRD- Priyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [27 empty] | x | Proyecto de inversión de asistencia técnica | Meta PNDes de 68 | [7 empty] | x | Proyecto de inversión de asistencia técnica | Meta PNDes de 68 | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Realizar talleres a los municipios en integración de la gestión del riesgo para la revisión y ajustes del POT. | Talleres/Mesas de trabajo | 15 | No. De talleres/mesas de trabajo realizadas | Richard Vargas Graciela UstarizRichard Vargas Graciela Ustariz |  | Listados de asistencia y memorias realizadas | 2015-04-01 | 2015-08-31 | MAR: 3; ABR: 4; MAY: 4; JUN: 4; TOTAL: 15 |  | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [27 empty] | x | [9 empty] | x
|  |  | Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de POT. | Lineamientos | 5 | No. De Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de Inversiones para los Municipios | Richard Vargas Graciela UstarizRichard Vargas Graciela Ustariz |  | Documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de Inversiones para los Municipios elaborados | 2015-09-01 | 2015-12-31 | DIC: 5; TOTAL: 5 |  | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [27 empty] | x | [9 empty] | x
|  | Incremento del nivel de cofinanciación por parte de los sectores y entes territoriales. | Con base en el proceso de Reglamentación del FNGRD, generar directrices en las cuales se obligue a los sectores y entes territoriales aportar recursos (monetarios o insumos) para la presentación de proyectos de inversión al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Documento | 1 | No, de documentos elaborados | Richard Vargas |  | Documentos de directrices desarrollado | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [42 empty] | x |  | Meta PND | [7 empty] | x |  | Meta PND | bar: ENE to TOTAL
|  | Apoyo a la formulación de proyectos para acceder a recursos de cofinanciación del FNGRD por parte de los sectores y las entidades territoriales. | Realizar talleres a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres en formulación de proyectos en sus respectivos territorios. | Talleres/Mesas de trabajo | 15 | No. De talleres/mesas de trabajo realizadas | Graciela Ustariz |  | Listados de asistencia, memorias y actas. | 2015-03-01 | 2015-08-31 | MAR: 3; ABR: 4; MAY: 4; JUN: 4; TOTAL: 15 | 78039000 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [27 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia | [7 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia
|  |  | Realizar un informe final de los resultados obtenidos, compendio de proyectos formulados. | Proyectos formulados | 5 | No. De proyectos formualdos | Graciela Ustariz |  | Documento de informe final de resultados y compendio de proyectos formulados | 2015-09-01 | 2015-12-31 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 8671000 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [27 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia | [7 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia
|  | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Realizar un taller de intercambio de experiencias de incorporación de la Gestión del Riesgo en los proyectos de inversión pública | Comunicación | 1 | No. De talleres de intercambio de experiencias | Richard Vargas | 25% | Comunicación enviada |  | 2015-05-31 | [13 empty] | - |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% |  | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 100% | 0% | 100% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | El pasado 25 de marzo de 2015, se llevó a cabo el taller Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la planificación e inversión pública en Colombia un enfoque sectorial, en el marco del proyecto UNISDR- DEVCO, con la participación de las 19 entidades relevantes en la inversión pública. De este taller se pudo concluir que existe un progreso por parte de diferentes sectores en cuanto a la incorporación de la Gestión de Riesgo en la inversión pública. Y que lo importante es continuar con este tipo de actividades de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en cuanto a que se deben repetir cada año. De acuerdo con lo anterior la actividad del 2015 ya fue realizada por la UNGRD y la próxima seria en el 2016. | bar: ABR; TOTAL
|  | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. (para la reducción del riesgo) | Apoyar la elaboración de agendas sectoriales en Reducción del Riesgo, de las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD con los sectores de la administración pública del nivel nacional | Agendas Sectoriales | 4 | No. De agendas sectoriales elaboradas | Martha Ochoa | 25% | Documentos y listados de asistencia. | 2015-02-01 | 2015-11-30 | NOV: 4; TOTAL: 4 | 72450000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Esta pendiente la adopcion del Plan por parte las entidades competentes. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Esta pendiente la adopcion del Plan por parte las entidades competentes. |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Se requiere cambiar la redacción de la Estrategia y la Actividad toda vez que esta no debe ser delimitarla a reducción del riesgo, por lo tanto se debe eliminar el texto subrayado en rojo
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Diseño de un programa de acompañamiento sectorial para la implementación de las agendas | Programa de Acompañamiento | 1 | No. De programas de acompañamiento diseñados | Jorge Castro | 25% | Programa de acompañamiento diseñado | 2015-02-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 72450000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | Depende del proceso de validacion del Plan. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Esta pendiente la adopcion del Plan por parte las entidades competentes. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Esta pendiente la adopcion del Plan por parte las entidades competentes. |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Esta fecha se debe aplazar el cumplmiento de esta actividad para el mes de noviembre dado que se requiere que el PNGRD esté aprobado por el Consejo Naci onal de Gestión del Riesgo y adoptado por Decreto | bar: NOV; TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Generar un documento de identificación preliminar de participación sectorial en los Comités Nacionales | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Richard Vargas Graciela Ustariz Adriana Cuevas Luis Carlos Martínez | 25% | Documento de reglamentación elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 231610000 |  |  | - | 0 | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 25%
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Formulación, socialización y seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD. Concertación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD con los Sectores. | Validación componente programático del PNGRD | Entidades | 17 | No. De entidades q participaron en la validación del componente | Martha Ochoa Jorge Castro | 10% | Listados de Asistencia, Actas y registro fotográfico | 2015-02-01 | 2015-06-30 | FEB: 13; ABR: 4; TOTAL: 17 | 0 | - | 13 | 100% | 10 | 76.92% | 58.82% | 58.82% | 0 | 0% | Acercamiento con 25 Entidades de las cuales 10 han culminado el proceso de validación: CAR´S, MINVIVIENDA, MINTRANSPORTE, MINAMBIENTE, MINDEFENSA, MINCULTURA, MINEDUCACION, SGC, DIMAR, INVEMAR |  | 17 | 100% | 17 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 17 | 100% | 17 | 100% | 100% | 100% | 0 | - |  |  | 17 | 100% | 17 | 100% |  | 100%
|  |  | Diseñar la metodología para el seguimiento y evaluación del PNGRD | metodología | 1 | No. De metodologías diseñadas | Martha Ochoa | 10% | Documento de metodología diseñada | 2015-03-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 63000000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | Proceso de contratacion de un profesional para apoyo a la gestion de la Unidad en la elaboracion del procedimiento y marco de referencia para el seguimiento. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Ya se contrato profesional para diseñar la metodologia para el seguimiento y evaluacion del PNGRD. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Ya se contrato profesional para diseñar la metodologia para el seguimiento y evaluacion del PNGRD. |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Presentación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Planes | 1 | No. de planes publicados | Martha Ochoa | 10% | Publicación .PNGRD publicado | 01/11/015 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Esta pendiente la adopcion del Plan por parte las entidades competentes. |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Esta fecha se debe aplazar dado que el PNGRD aún no está aprobado y adoptado por Decreto | bar: DIC to TOTAL
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Participación de reuniones convocadas por Subdirección General | Por demanda | Listado de asistencia | Richard Vargas | 10% | Lista de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0% |  | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Orientación a la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Reuniones/Gestiones | De acuerdo a la necesidad | No. De reuniones o gestiones realizadas. | Richard Vargas | 10% | Listado de asistencia, oficios, memorando donde se evidencia la gestión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  | Se tiene pendiente revision de documento tecnico con comites y mesas tecnicas para el 30 de Julio. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | - | Se tiene pendiente revision de documento tecnico con comites y mesas tecnicas para el 30 de Julio. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyo al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo técnico y concertación del proceso de transformación del PNC, en el marco del SNGRD. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Adriana Cuevas/Alejandra Mendoza Richard Vargas Luis Martínez Graciela Ustariz | 10% | La conformación de una mesa de trabajo, dará lugar a la elaboración de un documento de propuesta de metodología | 2015-02-23 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Cronograma | 1 | No. De cronogramas elaborados | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 10% | 1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 2015-07-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  |  | Seguimientos | 1 | No. De seguimientos a cronograma | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 10% | Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 80% | [16 empty] | 63000000 |  |  | 100% | 0 | 76.92% |  | 9.804% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 16.67% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 16.67% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 16.67%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel municipál y deprtamental en Colombia | Porcentaje | 1 | Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI | Richard Vargas | 100% | Ficha seguimeinto e información arrojada por el SPI | 01/01/52015 | 2015-12-31 | [13 empty] | 883570680 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | #REF! |  |  | - |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | #REF! |  |  | 100% |  | 76.92% |  | 3.268% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 5.556% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 13.89% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 13.89%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | % CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | % CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Richard Vargas | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  | Se realizaron los Planes de Mejoramiento de acuerdo a observaciones y solicitudes. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | - | Se realizaron los Planes de Mejoramiento de acuerdo a observaciones y solicitudes. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Richard Vargas | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 25% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% | 0 | - |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Richard Vargas | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0 | 0% |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33% |  |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Richard Vargas | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0 | 0% |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33% |  |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Richard Vargas | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  | Los indicadores para la Subdireccion de Proteccion se presentan semestralmente. Julio y Diciembre |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | - | Los indicadores para la Subdireccion de Proteccion se presentan semestralmente. Julio y Diciembre |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Richard Vargas | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | - | - | - |  |  | Se actualizo el mapa de riesgos por procesos . |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se actualizo el mapa de riesgos por procesos . |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 30.33% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 61.11%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Richard Vargas | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | - | - | - |  |  | Se efectuaron las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupcion. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 |  | Se efectuaron las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupcion. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Socializar la información relacionada con la estrategia de rendición de cuentas establecida en la entidad | Soportes de socialización | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Richard Vargas | 16.6% | Material de socialización | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | [22 empty] | 1 | 100% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50%
|  |  | Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015 con base en la evaluación de la estrategia del 2014. | Documento de diagnóstico | 1 | No de documentos de diagnóstico elaborados | Richard Vargas | 16.6% | Documento de diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-02-28 | [35 empty] | 1 | 100% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015 | Actividades ejecutadas de la estrategia de rendición de cuentas | 1 | No de actividaes de la estrategia de rendición de cuentas/ No de actividades ejecutadas | Richard Vargas | 16.6% | Soportes de ejecución de actividades de la estrategia de rendición de cuentas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [35 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015 | Soportes de seguimiento | 3 | No de actividades de seguimiento ejecutadas/ No de actividades de seguimiento programadas | Richard Vargas | 16.6% | Soportes de seguimiento | 2015-04-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | [22 empty] | 1 | 100% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2015 | Documento de evaluación | 1 | No de dcumentos de evaluacón a la ejecución de la estrategia de rencidición de cuentas 2015 elaborados | Richard Vargas | 16.6% | Documento de evaluacón a la ejecución de la estrategia de rencidición de cuentas 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [35 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | #DIV/0! | [5 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 43.33%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 30.33% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 52.22%
[25 empty] | #REF! |  |  | 100% |  | 88.46% |  | 7.19% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 17.94% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 31.94% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 33.06%
Note on Z36: Karen Villareal: Valor es suma actividades pryecto de inversión Asistencia técnica sin sumar las que están a Cargo de la Subdirección de Reducción del riesgo

## CONOCIMIENTO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | SUMAS LOGROS A JUNIO | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
|  | Incremento del nivel de cofinanciación por parte de los sectores y entes territoriales. | Orientar la formulación de proyectos contenidos en los Planes Departamentales de Gestión del Riesgo | Documento | Demanda | No. De reuniones y/o de documentos elaborados | Paola Guerrero | 25% | Lista de asistecia y/o documentos | 2015-02-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | No se ha demandado | No se ha demandado | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  | No se ha demandado | No se ha demandado
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Incorporación de los sectores Min Ambiente, Min Educación y MINTIC (a nivel de direcciones o subdirecciones) a la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo | Sectores | 2 | No. Sectores | Paola Guerrero | 25% | Actas de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | - | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - | Se han Citado la comisión, pero la incorporación se realiza en el siguiente periodo según los estipulado en el PA | Tener ldefinidos los temas a tratar en la comisión en la que se incorporen los sectores | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | No se ha citado el Comité ya que no se tiene definidos los temas a tratar por lo cual se va a actualizar el plan de trabajo a través de la CTNCR
|  | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar y coordinar al Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo | Número de convocatorias | 2 | Número de convocatorias realizadas | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 25% | Oficios de convocatoria remitidos a los integrantes del Comité de acuerdo a la Ley 1523 de 2012. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | - | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - | - | Se citó el Comité en Junio, pero fue una reunión extraordinaria por el tema de Salgar. Definición de la agenda a tratar en el comité | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | - | No se ha citado el Comité ya que no se tiene definidos los temas a tratar por lo cual se va a actualizar el plan de trabajo a través de la CTNCR
|  |  | Convocar a la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo | Número de convocatorias | 3 | Número de convocatorias realizadas | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 25% | Oficios de convocatoria remitidos a Comisión Tecnica Nacional Asesora de conocimiento del riesgo | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 3; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% |  |  |  | NO | El Subdirector fue nombrado el 04 de Febrero por lo cual no se pudieron podido coordinar las reuniones | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Se citó tres comisione: el 4, 9 y 24 de Junio | - | 0 | 0% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 33.33% | [5 empty] | 100% |  | 50% |  | 33.33%
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Apoyo a la oficina de planeación en la construcción del sistema nacional de Información en gestión del riesgo | Reuniones | Por demanda | No. Reuniones | Todos | 20% | Actas de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | No se ha solicitado apoyo por parte de la oficina de planeación |  | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | - | La OAPI no ha citado a la SCR. Se acordaron reuniones conjuntas para identificar las necesidades de la SCR frente al Sistema Nacional de Información y Gestión del Riesgo. | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  | Se envió memorando a la OAPI SCR-2015-115 solicitando las reuniones Se realizó la primera reunión el 28 de Agosto | -
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar en la elaboración de un Documento que presente los elementos conceptuales, alcance y decisiones sobre todas las variables contenidas en el Artículo 42 de la Ley 1523 y la relación entre las mismas. | Documento | 1 | No. Documentos elaborados | Daniel Pardo | 20% | Documento elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 28053333 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Identificación de los actores que están ontenidos en el Artículo 42 | Se empezó a trabajar el 26 de Mayo por la disponibilidad de personal encargado del tema | - | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | 1 | - | 0% | 0% |  |  | El documento ya está totalmente realizado | Falta visto bueno del Subdirector General | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar una retroalimentación del proceso de reaglamentación del articulo 42 de la Ley 1523 con algunas de las Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | Por demanda | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Daniel Pardo | 20% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-02-01 | 2015-03-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Esta actividad requiere del insumo técnico (Documento para la reglametación) |  | 0 | 0 | 0% |  | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Hasta no tener visto bueno no se puede socializar en las comisiones
|  |  | Diseñar una propuesta de política e insumos para la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 luego de efectuar la respectiva retroalimentación | Propuesta de Politica | 1 | No. De propuestas | Daniel Pardo | 20% | Propuesta de Politica | 2015-04-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Esta actividad requiere del insumo técnico (Documento para la reglametación) |  | 0 | 0 | 0% |  | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Esta actividad no se realizará este año | bar: DIC to TOTAL
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyar el proceso de actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas | Reuniones | Por demanda | No. De reuniones | Daniel Pardo | 20% | Listas de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Se asistió a la primera reunión de actualización de PNC. |  | 0 | 0 | 0% |  | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | 2 | - | - | - |  |  | Se realizó la segunda reunión de PNC contra derrame de Hidrocarburos el 14 de Julio de 2015 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 28053333 |  |  | - |  | - | 0% | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Asesoría técnica a entidades territoriales y entidades nacionales en el fortalecimiento del proceso de conocimiento de l riesgo. | Reuniones | Por demanda | No. De reuniones | Todos | 100% | Listado de asistencia y/o actas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% |  | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 2 | - | - | - | 0 |  | Participación en el evento conmemorativo a la celebración del día de la tierra mediante un taller para periodistas sobre comunicación y Gestión del Riesgo Desarrollo de presentación sobre educación y gestión del Riesgo dirigido a alcaldes, docentes y comunidad en general |  | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | - | No se ha demandado asesoría técnica por parte de entidades territoriales y nacionales. | 0 | 0% | 2 | - | - | - |  |  | - | No se ha demandado asesoría técnica por parte de entidades territoriales y nacionales.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | - |  | - |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | -
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 28053333 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 16.67% | [5 empty] | 100% |  | 50% |  | 16.67%
0
EJE |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [22 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [9 empty] | 0 | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
0
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | - | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo | Priorización y caracterización de escenarios de riesgo. | Elaboración de documentos de caracterización general de escenarios de riesgo | Documentos | 6 | No. de documentos | Julio González Joana Perez Profesional por contratar Nathalia Contreras | 100% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 6; TOTAL: 6 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se ha estado trabajando en los documentos de caracterización. |  | - | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - | Se realizó la caracterización de escenarios de riesgo tecnológico y se esta trabajado en la caracterización de escenarios de riesgo volcánico, de inundaciones y huracanes, los cuales se encuentran en una avance de 80% | Revisiones finales por parte del SGC en el escenarios de riesgo Volcánico | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Se esta realizando una actualización del procedimeinto de caracterización, para poder estandarizar las caracterizaciones de diferentes eventos
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: #REF! | 0 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0%
2 | Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo | Definición de lineamientos de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, como insumo y su articulación con para la planificación de desarrollo. | Ejecución de estudios especifícos de Amenaza, exposición, vulnerabilidad y/o riesgo. | No. De convenios o contratos suscritos | Por demanda (Dependiendo de los recursos asignados) | No. De convenios o contratos suscritos | Julio González, Nathalia Contreras, Marcela Guerrero, Joana Perez, Profesional por Contratar, Amaury Arroyo. | 20% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 5052000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 2 | - | - | - | 0 |  | Se firmó el acta de inicio. El 28 de abril se realizará el Primer Comité Técnico del Convenio en Villarrica. Todo se ha realizado de la manera correcto | Gestionar el desembolso del FNGRD. Falta un documento de Cortolima Realizar la visita de campo | 5 | 0 | 0% | 3 | 100% | - | - | 0 | - | Villarrica: El comité extraordinario aprobó una ampliación de tiempo y una adición de $250.000.000.oo de pesos e por lo cual se realizará Otro si. Casa de lata: Según el cronograma la entrega del tercer producto se realizará el 29 de junio de 2015, pero en la reunión del 19 de junio de 2015 se acordó la entrega para el día 6 de julio de 2015. FNGRD 9677-PPAL001-285-2015 con la corporación OSSO : Se elaboró el acta de inicio del 1 de junio de 2015. La corporación OSSO se encuentra actualizando las pólizas del convenio y remitirá a la supervisión el plan de acción anual para gestionar el primerdesembolso del convenio. | El SGC no ha enviado la solicitud para iniciar el proceso del Otro sí -Villarrica El concvenio 9677-PPAL001-285-2015 tuvo un finalización anticipada ya que una vez revisado se vio inconvenientes en la formulación del proyecto e inviabilidad financiera por lo tanto la dirección general decidió liquidar este convenio junto con los contratos de Amaury Arroyo y Wilder Socarrás FNGRD 9677-PPAL001-285-2015 con la corporación OSSO : Se requiere hacer otro sí o aclaración al cuadro de desembolsos ya que los pagos se encuentran pactados para 5 trimestres y son sólo 4 trimestres. Adicionalmente, se deberán precisar los alcances del numeral 3 de la cláusula segunda del convenio. | 0 | 0% | 3 | - | - | - |  |  | Villarrica: Se firma Otro sí el 25 de agosto y prorróga el convenios por 3 meses hasta el 25 de febrero de 2016. Casa de lata: Revisión del producto No.3 Revisión de las observaciones de la supervisión compromisos FNGRD 9677-PPAL001-285-2015 con la corporación OSSO : SLos días 18 y 19 de agosto se realizaron capacitaciones al personal de la UNGRD, para el cumplimiento del plan de acción concertado. Se requiere una articulación con las demás subdirecciones para que conozcan los alcances y obligaciones del convenio.
|  |  | Seguimiento a convenios contratados en vigencias anteriores. | Actividades de seguimiento | 4 | Informes de seguimiento | Julio González, Nathalia Contreras, Marcela Guerrero, Joana Perez, Profesional por Contratar, Amaury Arroyo. | 20% | Informes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 78000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se han reportado los avances y consolidado . | Existen proyectos que se han cancelado . | 6 | 1 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Se ha realizado seguimiento a 6 convenios de vigencias pasadas pero que sighuen en ejecucución. | Ninguna | 2 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se ha realizado seguimiento a 6 convenios de vigencias pasadas pero que sighuen en ejecucución.
|  | Fortalecimiento del conocimiento del riesgo y su adecuada incorporación en los instrumentos de planificación del desarrollo | Acompañamiento en la elaboración de la Guía de Integración del Riesgo en el Ordenamiento Territorial Municipal.. Esta Guía se elaborara de forma conjunta con la SRR | Documento | 1 | No. de documentos | Marcela Guerrero | 20% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Se realizó los aportes pertinentes por parte de la SCR, la Guía se encuentra en fase consolidación por parte de la SRR | Los procesos de revisión por parte de las subdirecciones se han tomado más tiempo del programado y se espera que la guía tenga lanzamiento el 13 de Octubre | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha dado rspuesta por parte de la SRR si se requiere modificación de los aportes | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Realización de encuentros de actores y/o instituciones que generan conocimiento de riesgo. | Encuentro | 1 | No. De encuentros | Alberto Granes | 20% | Actas de encuentros | 2015-07-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 100000000 | [12 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | - | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - | - | No se ha solicitado la participación de la Subdirección | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | No se ha solicitado la participación de la Subdirección | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Participación en el Comité Especial Interinstitucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial (CEICOT) | Reuniones | Por demanda | Lista de asistencia | Subdirector de Conocimiento | 20% | Memorias de Reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda |  | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | No se ha solicitado la participación de la Subdirección |  | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | - | No se ha solicitado la participación de la Subdirección | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  | No se ha solicitado la participación de la Subdirección
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 5230000000 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 66.67% | [5 empty] | 100% |  | 50% |  | 33.33%
3 | Fortalecimiento de metodologias para el monitoreo del riesgo | Apoyo a la elaboración y fortalecimiento de metodologias para monitoreo del riesgo por parte de entes territoriales. | Implementación de un Sistema piloto de Monitoreo para eventos de Avenidas Torrenciales. | Sistema implementado | 1 | Guia metodologica | Julio Gonzales | 100% | Sistema Implementado y Guía realizada | 2015-06-01 | 2015-12-30 | [13 empty] | 547000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se inscribió proyecto de inversión a DNP con la asesoría de la OAPI. | El Proyecto fue devuelto para cambios. | - | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - | - | El proyecto no se va a realizar en el marco de los proyectos de inversión de DNP, estamos a la espera de indicaciones. | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Se esta trabajando en un nuevo proyecto de inversión donde se incliuye el monitoreo y en un SAT en Salgar | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 547000000 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0%
4 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. | Elaboración de un mapa conceptual de las acciones científicas que las intituciones de educación superior y centros de investigación esten desarrollando en materia de Conocimiento del Riesgo | Documento | 1 | 1 Documento | Alberto Granés | 14.3% | Mapa | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Consolidación de la información |  | - | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - | Consolidación de la información | - | 0 | 0% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizó el mapa que se presentará en la próxima Comisión de Investigación | - | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Módulos de formación en Gestión del Riesgo dirigidos a tomadores de decisión. | Módulos | 5 | No. de módulos | Alberto Granés | 14.3% | Documentos físicos | 2015-09-15 | 2015-05-15 | ENE: 1; FEB: 1; MAR: 1; ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 40% | 40% | 100% | N/A (59'160.000 del presupuesto del año pasado) | N/A | Se han construido dos módulos de formación que han sido revisados y aprobados por la UNGRD La Firma MPL a entregado Plan de Acción, Módulo No 1 finalizado con diseño, módulo No 2 revisado y aprobado por la UNGR, | Las revisiones de los documentos por parte de la UNGRD se han tomado más tiempo del esperado debido a las dinámicas propias de las subdirecciones. | 4 | 100% | 2 | 50% | 40% | 50% | 0 |  | Se realizaron los modulos según cronograma. |  | 5 | 0 | 0% | 1 | 100% | 20% | 100% | 0 | - | Se entregó el úlktimo modulo según cronogram propuesto, se inció etapa de liquidación de contrato. | - | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% | 100% |  |  | El contrato esta en proceso de liquidación | -
|  |  | Apoyo a parque interactivo (Quindío) para la propuesta sobre concientización sobre el riesgo | Implemetación del paque Interactivo: 1ra Etapa (evento sísmico) | 1 | Elementos instalados | Alberto Granés | 14.3% | Material fotográfico implementación primera fase. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 1500000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | El proyecto se encuentra en proceso de discusión y revisión. | Aun no hay fechas ya que no hay una propuesta construida por parte del la Gobernación, | - | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - | Se elaboró propuesta por parte del gobierno del Quindío y existen conversaciones con JICA para participar de esta acción. | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Se solicitó propuesta técnica del proyecto a la gobernación. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Acompañamiento a la Mesa SENA en Gestión del Riesgo y Mesa de Educación en Emergencias. | No. De reuniones | Por damanda | No. de reuniones | Alberto Granés | 14.3% | Actas de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0 | 0% | 1 | - | - | - | 0 |  | Se asistió a la mesa según la convocatoria |  | 3 | 0 | 0% | 2 | - | - | - | 0 | - | Se han obtenido los siguientes productos: Caracterización del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en sus entornos ocupacional, tecnológico, educativo y ambiental. El Mapa Funcional de Gestión del Riesgo, avance de la normalización de las competencias laborales en actividades de rescate y avance en la construcción del perfil ocupacional del coordinador municipal y departamental de Gestión del Riesgo. | - | 0 | 0% | 4 | - | - | - |  |  | Se realizó reunión con la mesa del SENA el 12 de agosto de 2015
|  | Formulación y gestión de una agenda de investigación aplicada en gestión del riesgo de desastres que incluya las diferencias y necesidades de carácter regional, local y sectorial. | Convocar y desarrollar las reuniones de la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo, promoviendo la articulación entre el SNGRD, SINA, SNCTI | Número de reuniones de la Comisión Nacional de Investigación | 4 | No. de reuniones realizadas | Alberto Granés | 14.3% | Memorias de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 25% | 0 |  | Se acordó la realización de un Diplomado en Gestión del Riesgo, un observatorio de Conocimiento del Riesgo y convenios con Universidades | No participaron activamente las instituciones estatales | 2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 50% | 0 | - | Logros: Línea base de la educación e investigación en Gestión del Riesgo Convenios con universidades Reunión Consejo Directivo de ASCUN | - | 3 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | No se realizó la convocatoria debido al cambio de Subdirector
|  |  | Establecer convenios con Universidades y/o centros de investigación para el fortaleciomiento del Conocimiento del Riesgo de desastres | Reuniones y/o convenios firmados | por demanda | Documento | Todos | 14.3% | Actas de reunion y/o convenios firmados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0 |  | Acercamiento con la Universidad Santo Tomás (Carta de Intención) |  | 1 | 0 | 0% | 1 | - | - | - | 0 | - | Convenio macro entre la UNGRD y la U. Manizales se firmó un convenio para el desarrollo de procesos de Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres. En el marco de dicho convenio, dentro del proceso de conocimiento, se proyectó el desarrollo de un diplomado de Gestión Social del Riesgo. Actualmente se cuenta con una estructura general que fue puesta a discusión en la comisión y se espera que otras universidades se vinculen a la iniciativa. Se tiene la proyección de establecer convenios marco con las Universidades: Escuela de Ingenieros Militares y U. Santo Tomás. Las dos entidades se encuentran desarrollando procesos investigativos en Gestión del Riesgo y tienen interés de fortalecer dichos procesos en conjunto con la UNGRD. | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  |  | No se han realizado más convenios
|  |  | Fortalecimiento de proyectos de investigación a universidades y/o entidades estatales | Reuniones, Eventos y/o Documentos | Por Demanda | No. De Documentos | Todos (coordina Alberto Granés) | 14.3% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 800000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | - |  | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | - | No se ha demandado y no se ha especificado un procedimiento para realizar estos apoyos | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | No se han definido las acciones para realizar esta actividad
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100.1% | [16 empty] | 2300000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  | 75% |  | 18.75% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 37.5% | [5 empty] | 100% |  | 66.67% |  | 50%
TOTAL EJE | [24 empty] | 8077000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  | 75% |  | 4.688% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 26.04% | [5 empty] | 100% |  | 58.33% |  | 16.67%
0
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | 0 | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
0
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | - | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Johanna Orjuela | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | - | - | - | 0 | - | Se elaboró el plan de mejoramiento para el único hallazgo que quedó a cargo de la subdirección, el hallazgo número H6A6 de "Vulnerabilidad sismica a entidades indispensables y de atención a la comunidad" | No se ha realizado la conformación de la mesa permannte de Riesgo sismico. | 0 | 0% | 2 | - | - | - |  |  | Se realizó una actualización al Plan de mejoramiento de políticas públicas
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Johanna Orjuela | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  | El avance ser realizó hasta mayo debido a que el plan tuvo que ser modificado y esto implicó reuniones con la Subdirección General y el traspaso de un hallazgo a la SRR | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 25% | 0 | - | Se realizó el primer seguimiento al plan de mejoramiento. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% |  |  | Se realizó seguimiento a Plan de Mejoramiento de políticas públicasacuerdo a instrucciones de la OCI Se realizó seguimiento a plan de mejoramiento del Plan Nacional de Contingencia por Derrame de Hidrocarburos
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Johanna Orjuela | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% | N/A | N/A | Se realizó reunión mensual | Ninguna | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 |  |  | A la reunión de Marzo no se asistió | 5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 41.67% | 0 | - | Se asistió a las dos reuniones de Mayo y Junio. |  | 8 | 100% | 8 | 100% | 66.67% | 66.67% |  |  | Se asistió a las dos reuniones de julio y agosto
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Johanna Orjuela | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% | N/A | N/A | Se realizó reunión mensual | Ninguna | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 |  | Se realizó la retrolaimentación de la reunión de Abril | No se retroalimentó marzo ya que no se asistió a la reunión de líderes | 5 | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 41.67% | 0 | - | Se realizaron las dos retroalimentaciones al grupo de la SCR según cronograma y se enviaron las actas a la OAPI | - | 8 | 100% | 8 | 100% | 66.67% | 66.67% |  |  | Se realizaron las dos retroalimentaciones al grupo de la SCR según cronograma y se enviaron las actas a la OAPI | -
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Johanna Orjuela | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Se esta consolidadno la información para el seguimiento ya que los indicaores se actualizaron en abril. |  | 1 | 0 | 0% | 1 | - | - | - | 0 | - | Se realiz´seguimiento de uno de los indicadores de gestión del proceso El seguiiento de los otros indicadores se realizará en Julio con acompañamiento de la OAPI | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  | No se realizó medición ya que no era necesaria por la periodicidad de los indicadores | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Johanna Orjuela | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Se ha trabajado con la asesor+ia de la OAPI en la actualización |  | 1 | 0 | 0% | 1 | - | - | - | 0 | - | Se realizó la actualización de los mapas de riesgos por procesos |  | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  | Se realizó seguimiento en Julio
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11% | [6 empty] | 100% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 36.11% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 61.11%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Johanna Orjuela | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Se ha trabajado con la asesor+ia de la OAPI en la actualización |  | 1 | 0 | 0% | 1 | - | - | - | 0 | - | Se realizó la actualización de los mapas de riesgos por procesos |  | 0 | 0% | 1 | - | - | - |  |  | Se realizó seguimiento en Julio
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | 100% |  | - |  | - |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | -
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11% | [6 empty] | 100% |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 36.11% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 61.11%
[25 empty] | 8105053333 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  | 45.83% |  | 7.118% |  |  |  |  | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 26.27% | [5 empty] | 100% |  | 69.44% |  | 31.48%

## Reducción 27_02_2015 (2)
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [38 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[39 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [34 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [10 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [34 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA BIMESTRE | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. | Realizar mesas de trabajo sectoriales (Agricultura, transporte y vivienda y desarrollo territorial) | Mesas de Trabajo sectoriales | 3 | # mesas adelantadas | Alexandra Ramírez | 15 | Actas, correos, acuerdos, agendas de trabajo | 2015-01-15 | 2015-12-31 | JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | El proceso iniciado este año ha implicado mesas de trabajo con Min Vivienda y Min Transporte, quienes entregaron observaciones a los proyectos identificados en el PNGRD, estamos en proceso de consolidación de dichos aportes. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Acompañamiento al taller nacional de “La Gestión del Riesgo de Desastres en la planificación e inversión pública en Colombia, un enfoque sectorial”, en el cual se identificaron temas que harán parte de la agenda con Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico y Hacienda. Se han realizado mesas de trabajo con Agricultura, Transporte y Vivienda, el resultado consiste en la identificación de metas, plazos y fuente de financiación de los proyectos que hacen parte del PNGRD. | El tema sectorial depende de los lineamientos que establezca la Subdirección General y aún no se han definido tales orientaciones | 1 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Se ha continuado el proceso de acompañamiento sectorial a todas las entidades del estado a fin de establecer el alcance de los compromisos en los Proyectos del PNGRD, en particular lo relacionado con la reducción del riesgo de desastres. Se entregó un documento final con los proyectos PNGRD en el que todos los sectores del gobierno tienen participación y responsabilidades. Resta el trámite administrativo y jurídico para la expedición del Decreto del PNGRD. Los compromisos y metas de dichos proyectos son la base de la agenda de trabajo, que en el primer semestre del año ya se adelantaron con los sectores respectivos. (Agricultura, transporte y vivienda y desarrollo territorial) En este periodo se solicita modificar el indicador, teniendo en cuenta las competencias de la SRR. | La Subdirección General lidera este tema y para La Deficnición de las Agendas sectoriales estratégicas se requiere la expedición del PNGRD con el componente programático. | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Asesorar y orientar a los sectores en temas relacionados con Reduccion del Riesgo | Asesorías técnicas | 3 | # de asesorías técnicas realizadas/# de asesorías solicitadas | Alexandra Ramírez | 15 | Actas, correos, acuerdos, agendas de trabajo, informes, documentos, productos | 2015-01-15 | 2015-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | La implementación de las agendas, depende de la adopción del PNGRD, por lo tanto esta meta depende de la expedición de dicho instrumento. | 1 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se está elaborando un Diagnostico de avance en la incorporación de procesos de Reducción del Riesgo en los sectores: sectores Agua y saneamiento Básico, Transporte, Educación y Agricultura | El tema sectorial depende de los lineamientos que establezca la Subdirección General y aún no se han definido tales orientaciones | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Desde el mes de Febrero se han realizado asesorías a los siguientes sectores: Minas y Energía; Ambiente; Defensa; Comercio, Industria y Turismo. En este periodo se solicita modificar el indicador, teniendo en cuenta las competencias de la SRR. | Pendiente la expedición del PNGRD, proceso liderado por la Subdirección General. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Las asesorías técnicas prestadas se realizaron en el marco del PNGRD, no se han desarrollado acciones sobre temas sectoriales, dado que el Plan aún no se ha expedido y en ese documento se halla la agenda de gestión del riesgo de cada sector | Ninguna
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Formular la propuesta de estrategia para la incorporación de sectores en el Comité Nacional de Reducción del Riesgo | Documento | 100 | % de avance de elaboración de la propuesta | Nelson Hernández | 10 | Documento de propuesta | 2015-01-15 | 2015-02-28 | FEB: 100%; TOTAL: 1 | 0 |  | 0% | 98% | [10 empty] | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 0 | 0% | Se adelanto documento propuesta de estrategia para la incorporación de sectores en el Comité Nacional de Reducción del Riesgo. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se adelantó documento propuesta de estrategia para la incorporación de sectores en el Comité Nacional de Reducción del Riesgo. Entregado (el 03/03/2015). | Ninguno | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Actividad cumplida | Ninguno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna
|  |  | Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo del Comité para la Reducción del Riesgo de Desastres | Plan de trabajo aprobado | 100 | % de avance en la elaboración del plan de trabajo | Nelson Hernández | 10 | Plan de trabajo aprobado | 2015-01-15 | 2015-03-30 | MAR: 100%; TOTAL: 1 | 0 |  | 0% | 60% | [10 empty] | 0% | 0% | 60% | - | 60% | - | 60% | 0 | 0% | A febrero 2015 se tienen en borrador las agendas de trabajo de las dos comisiones técnicas asesoras, que son la base de la agenda de trabajo del Comité Nacional. | Ninguno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Marzo: Elaborado Plan de Trabajo a partir de las agendas de las comisiones técnicas asesoras. | Ninguno | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Actividad cumplida | Ninguno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna
|  |  |  | Informes de seguimiento | 2 | # de informes realizados | Nelson Hernández | 10 | Informes de Seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Ninguno | Ninguno | 1 | 100% | 1 | - | 50% | 50% | 0 | - | Se elaboró el primer informe de seguimiento a las acciones adelantadas por el Comité de RR de acuerdo al cronograma de trabajo. | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% |  |  | Ninguno | Ninguna
|  |  | Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo de la Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastres | Plan de trabajo aprobado | 1 | # planes de trabajo aprobados | Nelson Hernández | 10 | Plan de trabajo aprobado | 2015-01-15 | 2015-03-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.9 | [10 empty] | 0 | 0% | 0.9 | - | 90% | - | 90% | 0 | 0% | En sesión ordinaria del 04/02/2015 y sesión extraordinaria del 10/02/2015 se formuló la agenda de trabajo. Se pondrá a consideración de la Comisión para su validación final en la sesión del 11/03/2015 y para aprobación del Comité Nacional el 24/03/2015. El reporte del 90% obedece a que se encuentra pendiente su aprobación. | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Marzo: Validado el Plan de Trabajo en sesión ordinaria de la CTA RRD del 11/03/2015. Aprobado el Plan de Trabajo en sesión ordinaria del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo del 24/03/2015. | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Actividad cumplida | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna | bar: MAR; TOTAL
|  |  |  | Informes de seguimiento | 2 | # de informes de seguimiento | Nelson Hernández | 10 | Informes de Seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Ninguno | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se elaboró el primer informe de seguimiento a las acciones adelantadas por la Comisión de acuerdo al cronograma de trabajo. | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% |  |  | Ninguno | Ninguna
|  |  | Impulsar el desarrollo de la agenda de trabajo de la CNARIT | Plan de trabajo aprobado | 1 | # planes de trabajo aprobados | Nelson Hernández | 10 | Plan de trabajo aprobado | 2015-01-15 | 2015-03-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.9 | [10 empty] | 1 | 100% | 0.9 | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | En sesión ordinaria del 19/02/2015 se formula la agenda de trabajo. El 90% obedece al hecho de que aún está pendiente su validación. | Se pondrá a consideración de la CNARIT para su validación final en la sesión del 19/03/2015 y para aprobación del Comité Nacional el 24/03/2015. | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Marzo: Elaborado y validado el Plan de Trabajo en sesión ordinaria de la CNARIT del 19/03/2015. Aprobado el Plan de Trabajo en sesión ordinaria del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo del 24/03/2015. | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Actividad cumplida | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna | bar: FEB; TOTAL
|  |  |  | Informes de seguimiento | 2 | # de informes realizados | Nelson Hernández | 10 | Informes de Seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Ninguno | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se elaboró el primer informe de seguimiento a las acciones adelantadas por la Comisión de acuerdo al cronograma de trabajo. | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% |  |  | Ninguno | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 0 | [14 empty] | 100% |  | 94% |  | 94% | 37.56% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 44.44% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 83.33% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 83.33%
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Formulación, socialización y seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD. | Socializar el componente de RR con Comité Nal RR | Acta | 1 | # Acta aprobada | Nelson Hernández | 7.143% | Acta | 2015-01-15 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Ninguno | Ninguno | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Ninguno | De acuerdo con lo informado por la Subdirección General, no se realizará una reunión de validación del componente de RR con el CN RR. Se convocará a una sesión tripartita (preferiblemente) para socializar el PNGRD, ya validado por los sectores y entidades responsables de desarrollar las actividades. | bar: DIC to TOTAL
|  | Concertación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD con los Sectores. | Discutir y ajustar los proyectos del PNGRD relacionados con la reducción del riesgo | Sectores involucrados | 4 | # de sectores involucrados | Alexandra Ramírez | 7.143% | Correos, invitaciones, oficios, actas de reunión, listados de asistencia. | 2015-01-15 | 2015-12-31 | JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se realizaron reuniones de discusión con MinCultura, MinComercio, COLCIENCIAS, ANE, INVEMAR Y COLDEPORTES. También se realizó acompañamiento y orientación con los sectores: Ambiente, Defensa; Minas, Energía e Hidrocarburos. Igualmente se orientó telefónicamente a los técnicos de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Transporte, con relación al alcance de varios proyectos y las alternativas para el envío de la información a la UNGRD. Se realizó presentación ante el Comité Nacional RR sobre estado de avance PNGRD y se apoyó una reunión preparatoria sobre el plan de trabajo de dicha comisión. | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Discusiones con MinCultura; MinEducación; MinTransporte; MinVivienda, INVEMAR; MinAmbiente -ASOCARS; SGC; MinHacienda; MinSalud; MinDefensa; MinComercio; Colciencias. | Ninguno | 0 | 0% | 7 | - | 100% | 100% | 0 | - | Se discutieron y ajustaron los proyectos relacionados con Reducción del Riesgo con Min Minas y Energía, MinDefensa, Min Hacienda, Tecnologías de Información y Comunicación, Sector Ind. y turismo, Planeación y Entidades Territoriales (a través de Fedemunicipios). El proceso de discusión iniciado a finales del 2014 ya finalizó, toda vez que ya se realizaron mesas de trabajo con todos los sectores del gobierno nacional y culminamos este proceso en junio del presente año. |  | 2 | 100% | 7 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida | Ninguna
|  | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Gestionar la información del SNIGRD concerniente a Reducción del Riesgo en sistemas de información | Convenios o acuerdos con entidades | 3 | # de acuerdos o convenios gestionados | Andres Sanabria | 7.143% | Documentos de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales | 2015-01-15 | 2015-12-15 | MAY: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se generó inventario de información disponible en la página Web del IGAC, (Sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial - SIGOT) y las páginas de las entidades que componen el SNIGRD, registrando la disposición de servicios de mapa en formato WMS, niveles de información en formato SHP. Adicionalmente se elaboró ofició Numero SRR-M-105-2015 solicitando la definición de los procedimientos que se van a llevar en conjunto con la OAPI para la gestión de la información a las entidades del SNIGRD | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se realizó reunión con la Oficina Asesora de Planeación en la cual se estableció el procedimiento de gestión de la información. Se generó matriz con la información requerida para cada una de las líneas de la Subdirección de Reducción del Riesgo con interés en información de las entidades del sistema. De acuerdo con los compromisos generados con la OAPI, se adelantó: Generación (actualización) de Matriz con la información a solicitar a las entidades del SNIGRD, y entidades particulares. Concertar con la Subdirección de Conocimiento la Información a solicitar y anexar en la matriz de solicitud. Cruzar la información existente en la UNIDAD con la matriz de información a solicitar (planchas 1:25000). Generar Memorando de solicitud de información definitiva a solicitar | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 33% | 33% | 0 | - | Se radico memorando SRR-M-245-2015 a la oficina Asesora de Planeación e información con fecha mayo 11 de 2015, con la matriz definitiva de solicitud de información. Se acuerda que la OAPI requiere la Información a las Entidades y suministra la Información a la SRR. A la Fecha se cuenta con información correspondiente al Departamento de Antioquia. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 66.67% | 66.67% |  |  | De acuerdo con la solicitud realizada en conjunto con la OAPI se recibió respuesta por tres entidades ( MinAmbiente, DANE, MinVivienda), la información suministrada se encuentra en revisión para ser incorporada al sistema. Adicionalmente se realizaron dos reuniones con el fin de concretar los términos de entrega y las condiciones de los convenios con Fasecolda y CISA; se encuentra en proceso la firma de los respectivos convenios. La gestión de dichos convenios ha sido liderada desde la línea de intervención Protección Financiera. | Ninguna
|  |  | Gestionar información cartográfica para el desarrollo de bases conceptuales y lineamientos de gestión del riesgo en municipios priorizados que cuenten con la información | Municipios con Información Cartográfica | 15 | # de municipios con información cartográfica identificada | Andres Sanabria | 7.143% | Oficios, Correos | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se ha generado información cartográfica y estadística de los niveles de información que se han descargado de las páginas de IGAC y la información disponible en la UNGRD en escalas 1:100.000 para 40 municipios priorizados para el año 2015 en asistencia técnica | Ninguno | 3 | 100% | 20 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se generó matriz con la información a solicitaral IGAC en escalas 1:25.000 y 1:10.000 requerida para la línea de intervención prospectiva para los 68 municipios priorizados dentro del PND. Se recibió por parte del grupo de Asistencia Técnica la información documental y cartográfica de los municipios de Guarne, Marinilla, Santuario, La Ceja, El Retiro del departamento de Antioquia; Baranoa, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Palmar de Varela, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás y Tubará del departamento de Atlántico; Chinchina, Neira, Palestina, Villa Maria del Departamento de Caldas; y Cerrito y Guararí del Departamento del Valle, municipios priorizados . Esta información se encuentra en proceso de organización y verificación del estado de la calidad de la misma. | Ninguno | 7 | 100% | 20 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | La información se solicitó a través del grupo de asistencia técnica, a la fecha se cuenta con información de 20 municipios; esta información está siendo analizada, es importante aclarar que hay municipios que tienen datos muy generales como lo son los del departamento de Atlantico asi como hay otros como el caso de El Retiro Antioquia que cuenta con la información muy completa. |  | 11 | 100% | 25 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida La información se solicitó a través del grupo de asistencia técnica, a la fecha se cuenta con información de 25 municipios; esta información está siendo analizada. La información corresponde a los municipios de Los Patios y Villa del Rosario en Norte de Santander; Combita, Motavita y Soraca en Boyaca. Se esta realizando un documento descriptivo que recopila la información recibida. | Ninguna
|  |  | Elaborar un documento de propuesta de requerimientos para el proceso de reestructuración de la BDG en los temas relacionados con Reducción del Riesgo de acuerdo con parámetros que determine la OAPI | Documento de requerimientos | 100 | % de Avance en la construcción del documento requerimientos | Andres Sanabria | 7.143% | Documento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | AGO: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Niguno | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se inició el documento de estandarización de la información alfanumérica y vectorial requerida en la línea de intervención prospectiva para implementar en la Base de datos geográfica de la UNGRD. | Ninguno | 0 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0 | - | Ninguno |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Se finalió la primera versión del documento con el siguiente contenido: 1. ESTANDARES DE LA INFORMACIÓN A INCORPORAR EN EL SNIGRD 2. SOFTWARE 3. SISTEMA DE PROYECCION: 4. INTERVENCION PROSPECTIVA 5. NORMA INCIDENTES EN LA CARTOGRAFIA REQUERIDA EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 6. DECRETO 879 DE 1998 MAYO 13 7. DECRETO 3600 DE 2077. 8. NORMA URBANA/RURAL 8. AMENAZAS 9. VULNERABILIDAD 10. RIESGO 11. INTEVENCION CORRECTIVA 12. PROTECCIÓN FINANCIERA El documento técnico se remitira a la OAPI para la respectiva validación. | Ninguna
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Elaborar un Documento que presente los elementos conceptuales, alcance y decisiones sobre todas las variables asociadas con el proceso de conocimiento del riesgo en el Artículo 42 de la Ley 1523 y la relación entre las mismas. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Documento elaborado | 2015-02-01 | 2015-03-31 | MAR: 100%; TOTAL: 100% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | - | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 66% | 66% | 66% | 66% | 0 | - | Revisión, análisis y compilación de metodologías relacionadas con el análisis específico de riesgos y plan de contingencia. Identificación preliminar de actores objeto de cumplimiento del Artículo 42. Estructuración de documento bajo tabla de contenido preliminar. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta Cumplida Se realizó la primera versión del documento titulado: REQUISITOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS ESPECÍFICO DE RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA. ART.42 , LEY 1523 DE 2012. Con el siguiente contenido corregido por el Subdirector general y la Subdirertora para la Reducción del Riesgo: INTRODUCCIÓN 5 CAPITULO I. RESPONSABLES Y ALCANCE 6 Prestación de servicios públicos 6 Obras civiles mayores 7 Desarrollo de actividades industriales 7 Otras que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad y las determinadas por la UNGRD 8 CAPITULO II. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE RIESGOS 9 Proceso para la gestión del riesgo 10 1. Establecimiento del contexto 10 2. Valoración del riesgo (Análisis y evaluación del riesgo) 11 3. Tratamiento (Diseño e implementación de medidas de reducción y Manejo) 14 4. Monitoreo y revisión (Monitoreo y seguimiento) 14 5. Comunicación y consulta (Comunicación) 14 CAPITULO III. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 15 Tipos de intervención: 15 Intervención correctiva 16 Intervención prospectiva 16 Protección financiera 16 CAPITULO IV. PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 16 Planes de emergencia y contingencia 16 Contenido mínimos del plan de emergencia y contingencias 17 CAPITULO V. ESTRATEGIA DE REPORTE Y ADOPCIÓN 18 BIBLIOGRAFÍA 22 ANEXOS 23 | Ninguna
|  |  | De acuerdo al documento elaborado de elementos conceptuales, realizar una retroalimentación del mismo con los comités y Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | 9 | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-04-01 | 2015-05-31 | SEP: 1; OCT: 4; NOV: 4; TOTAL: 9 | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | - | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! | 0% | - |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0 | - | Esta actividad sólo se iniciaen septiembre, una vez se construya el documento técnico. |  | 0 | 0% | 0% | - | 0% | 0% |  |  | Se tiene un documento técnico; para la aprobación del mismo, la Subdirección General solicitó una prueba de escritorio para verificar la pertinencia de los contenidos y posibles vacíos. Se cuenta con la identificación de la entidad privada para la palicabilidad del piloto. Esta actividad comparte la meta entre las tres subdirecciones. | Ninguna
|  |  | Consolidación del documento de insumos técnicos para la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 luego de efectuar la respectiva retroalimentación | Política | 1 | No. De políticas desarrolladas | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Política diseñada | 2015-06-01 | 2015-07-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | - | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! | 0% | - |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0 | - | Esta actividad sólo se inicia cuando se valide con los comités y comisiones el documento técnico. |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Ninguno | Ninguna
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Cronograma | 1 | No. De cronogramas elaborados | Nelson Hernández | 7.143% | 1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0 | - | Ninguno. | Ninguno. Se aclara que es una actividad que lidera la Subdirección general y en la cual se involucran las 3 subdirrecciones misiones, OAJ y OAPI | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Participación en reuniones de la mesa técnica: el 14/07/2015 y el 31/07/2015. Esta mesa técnica es convocada y presidida por la Subdirección General y participan en ella también la OAPI, OCI, OAJ, SCR y SMD. Las discusiones y acuerdos en la mesa definen la ruta de trabajo. Actualmente se desarrollan actividades que están únicamente a cargo de la OAJ. | A la fecha solo se han definido tareas para la Oficina Asesora Jurídica. La ruta de trabajo de la mesa técnica depende de los productos de la OAJ y la reunión -aún pendiente- de la Subdirección General con MinMinas y MinAmbiente. Se hace la claridad que la meta no corresponde a la realidad del tema, hecho que se manifiesta a la OAPI mediante CI-404-2015.
|  |  |  | Seguimientos | 1 | No. De seguimientos a cronograma | Nelson Hernández | 7.143% | Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0 | - | Ninguno | Ninguno | 0 | 0% | 0% | - | 0% | 0% |  |  | Participación en reuniones de la mesa técnica: el 14/07/2015 y el 31/07/2015. Esta mesa técnica es convocada y presidida por la Subdirección General y participan en ella también la OAPI, OCI, OAJ, SCR y SMD. Las discusiones y acuerdos en la mesa definen la ruta de trabajo. Actualmente se desarrollan actividades que están únicamente a cargo de la OAJ. | A la fecha solo se han definido tareas para la Oficina Asesora Jurídica. La ruta de trabajo de la mesa técnica depende de los productos de la OAJ y la reunión -aún pendiente- de la Subdirección General con MinMinas y MinAmbiente. Se hace la claridad que la meta no corresponde a la realidad del tema, hecho que se manifiesta a la OAPI mediante CI-404-2015.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 71.43% | [16 empty] | 0 | [14 empty] | #DIV/0! |  | - |  | - | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 12.5% | [5 empty] | 100% |  | 66.5% |  | 29.9% | [5 empty] | 100% |  | 71.43% |  | 46.67%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 94% |  | 94% | 18.78% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 28.47% | [5 empty] | 100% |  | 83.25% |  | 56.62% | [5 empty] | 100% |  | 85.71% |  | 65%
EJE |  |  |  | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [34 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [10 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | [10 empty] | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA BIMESTRE | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Intervención Correctiva | Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente. | Gestionar el proceso de adquisición de predios ubicados en la ZAVA de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida | Porcentaje de ejecución de recursos | 100 | ( Total recursos ejecutados/ Total recursos programados) *100 | Elsy Melo | 7 | SIG Galeras | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 4230544156 | FNGRD. La adquisición de los predios, estará sujeta a la disponibilidad de los recursos económicos | 0% | 28% | [10 empty] | 0% | 0% | 28% | - | 28% | - | 28% | 1197897843 | 28.32% | A enero 1 de 2015 se tenía programado un presupuesto de $ 4.230.544.156 para adquisición de predios (valor comprometido a diciembre 31 de 2014 $ 3.396.542.974 + $ 834.001.182 saldo sin comprometer de las cuentas 2701 y 270602). La ejecución de enero y febrero relacionada correspondería al 28 % ($ 1.197.897.843) del presupuesto programado para el 2015 |  | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 1450702448 | 34% | A enero 1 de 2015 se tenía programado un presupuesto de $ 4.230.544.156 para adquisición de predios (valor comprometido a diciembre 31 de 2014 $ 3.396.542.974 + $ 834.001.182 saldo sin comprometer de las cuentas 2701 y 270602). La ejecución de enero a abril relacionada corresponde al 34% ($ 1.450.702.448) del presupuesto programado para el 2015 | No se dispone de los recursos económicos necesarios para adquirir los predios de conformidad con la priorización establecida en las resolución 1347 de 2014 | 40% | 100% | 67.4% | 100% | 67% | 67% | 2850223542 | 67.37% | A enero 1 de 2015 se tenía programado un presupuesto de $ 4.230.544.156 para adquisición de predios (valor comprometido a diciembre 31 de 2014 $ 3.396.542.974 + $ 834.001.182 saldo sin comprometer de las cuentas 2701 y 270602). La ejecución de enero a mayo de 2015, es del 67,4 % ($ 2.850.223.542), referida únicamente a la adquisición de predios. | Demora por parte de los usuarios, en la entrega de los predios a satisfacción del PGIR - AVG y en presentación de paz y salvos por concepto de servicios públicos | 60% | 100% | 68.58% | 100% | 68.58% | 68.58% |  |  | A enero 1 de 2015 se tenía programado un presupuesto de $ 4.230.544.156 para adquisición de predios (valor comprometido a diciembre 31 de 2014 $ 3.396.542.974 + $ 834.001.182 saldo sin comprometer de las cuentas 2701 y 270602). La ejecución de Enero a Agosto de 2015, es del 69 % ($ 2.900.089.338), referida únicamente a la adquisición de predios. | Si bien el mes de julio se realizaron afectaciones para el pago de compensaciones por el valor de $ 11.865.040 y reconocimiento de IPC por valor de $ 18.606.324, estos valores aún no se reflejan en el presupuesto ejecutado, toda vez que se encuentra pendiente el desembolso desde el aplicativo financiera (tablero control)
|  |  | Adelantar acciones y gestión de acompañamiento psicosocial, económico - productivo y jurídico, hacia los habitantes de la ZAVA del Galeras de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, que propenden por el reasentamiento de los mismos, en sitios seguros. | Porcentaje familias expuestas con acompañamiento psicosocial | Por demanda | # familias expuestas con acompañamiento psicosocial | Elsy Melo | 7 | SIG Galeras | 2015-01-15 | 2015-12-15 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 111 | [10 empty] | 111 | 100% | 111 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | El PGIR - AVG está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento, seguimiento a compensaciones. |  | 1 | 100% | 100 | - | - | - | 0 |  | El PGIR - AVG está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento, seguimiento a compensaciones. Las cuales se resumen a continuación: - Área Económica Productiva = 37 (Referentes a gestiones realizadas sobre el trámite de compensaciones económicas y de Valor Único Complementario VUC, asesorías en formación y capacitación para el ingreso al SENA – Regional Nariño de usuarios ZAVA y asistencia en proyectos productivos) - Área de Desarrollo Comunitario Social = 49 (Referente a acompañamiento psicosocial a las unidades sociales para el proceso de reasentamiento, atenciones a consulta sobre el estado del proceso de compra de predios y acompañamiento psicofamiliar a las unidades sociales reasentadas) - Área de Habitabilidad y Medio Ambiente = 17 (Asesorías frente al estado de los predios en proceso de adquisición por orden judicial y consultas jurídicas sobre el procedimiento para compra- venta de predios) Para un Total de 103 Familias con acompañamiento | Ninguno | 1 | 100% | 100% | 100% | - | - | 0 | - | El PGIR - AVG está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento y seguimiento a compensaciones. Para el este Bimestre se realizaron 86 acompañamientos. (45 Mayo y 41 Junio) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El PGIR - AVG está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento y seguimiento a compensaciones. Para los meses de julio y agosto de 2015 se realizaron 77 acompañamientos. | Ninguna
|  |  | Adelantar el proceso de contratación y la ejecución del contrato para la demolición de los predios adquiridos por el FNGRD | Ejecución física del contrato | 100 | (% de ejecución real / % de ejecución programado) | Elsy Melo | 7 | SIG Galeras | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | ►En cuanto a la gestión realizada para adelantar el proceso de contratación de la demolición e interventora de predios adquiridos por el FNGRD, se tiene un avance del 50 % correspondiente a estudios previos finalizados ►En el momento que inicie la ejecución del contrato de demoliciones e interventora se medirá porcentualmente el respectivo avance. |  | 20% | 100% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | .- Se esta adelantando el proceso para la adjudicación del contrato de demoliciones, de acuerdo al cronograma establecido, se espera para el mes de Mayo adjudicar. - En el momento que inicie la ejecución del contrato de demoliciones e interventora se medirá porcentualmente el respectivo avance. | Ninguno | 40% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | - | - El proceso de contratación para demoliciones, se declaró desierto; el PGIR - AVG remite nuevamente estudios previos ajustados; a la fecha en encuentran en revisión por el área de contratación de la UNGRD. - En el momento que inicie la ejecución del contrato de demoliciones e interventora se medirá porcentualmente el respectivo avance. |  | 60% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | .-El proceso de contratación para demoliciones continúa en trámite en la Oficina de gestión Contractual. -En el momento que inicie la ejecución del contrato de demoliciones e interventora se medirá porcentualmente El respectivo avance. | En mayo se sacó un proceso el cual fue declarado desierto. La Oficina de gestión contractual pidió unos ajustes y se hicieron y posteriormente redefinieron todo el proceso y todavía continua en revisión en dicha oficina.
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles(mitigación/recuperación) | Proyectos ejecutados físicamente al 100% | 34 | # de proyectos ejecutados físicamente al 100% | Astrid Delgado | 7 | Matriz de segumientos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-15 | FEB: 15; MAR: 10; ABR: 6; JUL: 2; OCT: 1; TOTAL: 34 | 0 |  | 14 | 2 | [10 empty] | 15 | 100% | 16 | 106.7% | 47.06% | 106.7% | 47.06% | 0 | 0% | Con corte a 28 de febrero de 2015 se tienen 16 de los 34 proyectos que se hacen parte de la Linea de Plan de Choque ejecutados al 100%. |  | 31 | 100% | 21 | 67.74% | 61.76% | 67.74% | 0 |  | Los proyectos reportados que finalizaron en el periodo contemplado entre marzo y abril de 2015 son los siguientes: Marzo 2015 Convenio suscrito con la Gobernación del Quindío que contemplaba intervención a sitios críticos de tres tramos, Puente López - Honda, y Abril 2015 Pamplonita - Norte de Santander. | Se prorrogaron los siguientes proyectos: Hatillo de Loba III nueva fecha de finalización 21 de Mayo de 2015, Convenio Bucaramanga - Santander nueva fecha de finalización 17 de mayo de 2015, Convenio Nariño Ospina nueva fecha de finalización 30 de Mayo 2015, Tarazá Antioquia Nueva Fecha de finalización 15 de Mayo 2015, Nechí Antioquia Nueva Fecha de finalización 3 de Mayo 2015, Ayapel Córdoba Nueva Fecha de finalización 15 de Junio de 2015, Convenio Car Laguna Fuquene Nueva Fecha de Finalización 1 de Julio 2015. | 31 | 100% | 27 | 87.1% | 79% | 79% | 0 | - | Durante Mayo de 2015 se dio terminación a los siguientes tres proyectos: Bucaramanga, Santander, el 17 de Mayo de 2015 Ospina, Nariño el 30 de Mayo de 2015 y Nechi, Antioquia, el 31 de Mayo de 2015 Los siguentes proyectos tienen variación en su fecha de finalización toda vez que se les realizó adición de recursos: Hatillo: 21-may-15 para el 21-Agos-15 Bochalema: 3-Jun-15 para el 3-Sep-15 Ayapel: 15-Jun-15 para el 15-Jul-15 En Junio finalizaron: Ancuya, Nariño (1 tramo del convenio suscrito con gobernación de Nariño), el 30 de Junio de 2015. Taraza, el 15 de Junio de 2015. La Celia, Risaralda, el 28 de Junio de 2015. |  | 33 | 100% | 30 | 90.91% | 88.24% | 88.24% |  |  | Durante el mes de Julio de 2015 se dio terminación a la ejecución de los siguientes proyectos: Ayapel, laguna Fuquene margen oriental, laguna Fuquene margen occidental. Los siguientes proyectos tienen variación en su fecha de terminación toda vez que se realizaron ajustes en recursos o en tiempo: Bochalema 2-09-2015 para el 3-01-2015 Hatillo 21-08-2015 para el 21-10-2015 Arauca para el 14-11-2015 y Neiva para el 15-11-2015 | Ninguna
|  |  | Diseñar la diagramación para la incorporación de proyectos de vivienda en el SIGPAD | Diseño | 100 | % de avance en el diseño | Mauricio Carvajal | 7 | Diseño | 2015-01-15 | 2015-07-01 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 5% | 4% | [10 empty] | 0% | 0% | 9% | - | 9% | - | 9% | 0 | 0% | Se Elaboró primer borrador de matriz la cual fue entregada el 4 de marzo de 2015 para comentarios. Para efectos de contar con un documento completo por proyecto, se está elaborando un "BOOK" en el cual se consigne toda lo información del proyecto de vivienda, que contenga una informe ejecutivo, con la etapa de formulación, aspectos técnicos, jurídicos, financieros y etapa de construcción del proyecto - ejecución y seguimiento. El "BOOK" será circulado el 16 de marzo de 2015. (con el BOOK implementado se espera tener el 5% de avance). Se proyectó un borrador de la diagramación para la incorporación del banco de proyectos de vivienda en el SIGPAD, mediante la elaboración de un flujograma donde se indica el procedimiento de un proyecto desde su radicación hasta su respectiva evaluación. |  | 0 | 0% | 9 | - | 100% | 0% | 0 |  | Ninguno |  | 0 | 0% | 9% | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 100% | 100% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  | Primero se está avanzando en la Guía de formulación de proyectos de vivienda para ser presentados ante la UNGRD y en el portafolio del sector vivienda, para pasar a esta actividad. | Ninguna
|  |  | Consolidar una base de datos de los proyectos de vivienda actualmente radicados ante la UNGRD | Base de datos | 100 | % de avance en la elaboración de la Base de datos | Maria del Rocio Entrena | 7 | Base de Datos | 2015-01-15 | 2015-12-15 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 5% | 4% | [10 empty] | 0% | 0% | 9% | - | 9% | - | 9% | 0 | 0% | Se está desarrollando una matriz de consolidación para los proyectos de vivienda que son radicados ante la UNGRD con el apoyo del Arq. Mauricio Carvajal, adicionalmente se está investigando la existencia de proyectos de vivienda radicados y su procedimiento desde la radicación del proyecto hasta su evaluación. |  | 0 | 0% | 84 | - | - | 0% | 0 |  | Se desarrolla un formato para la consolidación de proyectos de vivienda y se continua actualizando la matriz de consolidación para los proyectos de vivienda que son radicados ante la UNGRD, adicionalmente se está investigando la existencia de proyectos de vivienda radicados y su procedimiento desde la radicación del proyecto hasta su evaluación. | Ninguno | 0 | 0% | 92% | - | 92% | 92% | 0 | - | De acuerdo al formato para la consolidación de proyectos de vivienda formulado por el Arq. Mauricio Carvajal, Se continúa con la recopilación de proyectos de vivienda y se actualiza la matriz de consolidación para los proyectos de vivienda que son radicados ante la UNGRD, adicionalmente se está investigando la existencia de proyectos de vivienda radicados y su procedimiento desde la radicación del proyecto hasta su evaluación. |  | 0% | 0% | 100% | - | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida. Actualmente se cuenta con la Base de Datos de Proyectos de Vivienda la cual se actualiza mensualmente. La única excepción de proyectos de vivienda que tiene la base de datos, son los proyectos liderados por Margarita Bello. | Ninguna
|  |  | Realizar Asistencia técnica a entidades territoriales en temas específicos de intervención de la vulnerabilidad | Asesorías | Por demanda | # de asesorías realizadas/ # total de asesorías solicitadas | Maria del Rocio Entrena | 7 | Oficios, Base de datos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-15 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 71.43% | [11 empty] | 100% | 100% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 0 | 0% | Se recibieron Siete (7) solicitudes de asesoría técnica. Debido al tipo de solicitud y a las otras labores que se desarrollan desde la línea de intervención de vivienda, Cinco (5) solicitudes fueron atendidas y Dos (2) quedaron pendientes por atender en el periodo, sin embargo, dando cumplimiento a los términos establecidos los conceptos se encuentran en elaboración y serán remitidos los primeros días de marzo. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se recibieron Trece (13) solicitudes de asesorías técnicas las cuales fueron atendidas,dando cumplimiento a los terminos establecido. | Ninguno | 1 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se recibieron (19) solicitudes de asesoría técnicas, a las cuales se les dio el tramite respectivo, dando cumplimiento a los términos establecidos. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se recibieron Diecinueve (19) solicitudes de asesoría técnicas; Nueve (09) solicitudes fueron atendidas en el mes de Julio de 2015, y Diez (10) en el mes de Agosto | Ninguna
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención de la vulnerabilidad | Informes de Segimiento | 10 | # de informes de seguimiento | Maria del Rocio Entrena | 7 | Matriz de segumientos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 1 | [10 empty] | 0 | 0% | 1 | - | 10% | - | 10% | 0 | 0% | En el mes de Enero de 2015, se diseñó la matriz de seguimiento en la cual se reportan las acciones que se adelantan semanalmente respecto a los proyectos de vivienda en los estados de estructuración, ejecución y en liquidación; En el mes de Febrero de 2015 se actualizó semanalmente la matriz, consignando todas las acciones adelantadas de los proyectos que se encuentran en los tres estados mencionados. |  | 2 | 100% | 3 | 100% | 30% | 100% | 0 |  | Durante los meses de Marzo y Abril de 2015 se actualizo semanalmente la matriz, consignando todas las acciones adelantadas de los proyectos que se encuentran en estructuración, ejecución y en liquidación. | Ninguno | 4 | 100% | 5 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | En el tercer bimestre de 2015 se actualizó semanalmente la matriz, consignando todas las acciones adelantadas de los proyectos que se encuentran en estructuración, ejecución y en liquidación. |  | 6 | 100% | 7 | 100% | 70% | 70% |  |  | En el bimestre de Julio-Agosto de 2015 se actualizó semanalmente la matriz de seguimiento de los proyectos, consignando todas las acciones adelantadas de los proyectos que se encuentran en estructuración, ejecución y en liquidación. | Ninguna
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos derivados del convenio 017 FNR, para gestionar la liquidación y cierres de los mismos. | Convenios o contratos liquidados | 12 | # de convenios o contratos liquidados | Astrid Delgado | 7 | Matriz de segumientos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 2 | 100% | 1 | 50% | 8.333% | 50% | 8.333% | 0 | 0% | Durante el transcurso de los meses de Enero y Febrero de 2015, se realizaron gestiones ante la FIDUCIARIA tales como: Revisión general del estado de solicitudes y firmas de atas ya existentes para liquidación y en proceso, de igual forma se realizó reunión con el DNP con el fin de clarificar e inventariar los requerimientos por parte de la IAF en cuanto a irregularidades del desarrollo del convenio, se realizan desembolsos a los convenios de Tierralta y San Pelayo en el Departamento de Córdoba. Dentro de los convenios liquidados en estos meses encontramos los siguientes: Enero: San Miguel (Santander), Febrero: ninguno. |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 100% | 0 |  | Se logró la liquidación del convenio 9677-04-1117-2013 con el municipio de Pijiño del Carmen el 15 de abril del 2015 | Demoras de los municipios con las firmas de liquidación | 6 | 100% | 4 | 100% | 33% | 33% | 0 | - | Se gestionó ante la fiduprevisora, actas de cierre financiero de los proyectos, Juan de Acosta, Chimichagua, Santo Tomas y San Jacinto |  | 8 | 100% | 4 | 50% | 33.33% | 33.33% |  |  | Se logró el cierre acumulado a la fecha de San Miguel (Enero), Pijiño del Carmen (Abril), Santo Tomas (Julio) y Medio Atrato (Agosto) | Se han presentado demoras que son atribuibles a la no remisión de documentos de los municipios y trámites del proceso de liquidación o cierre.
|  |  | Gestionar los proyectos de reducción del riesgo en el Banco de Proyectos. | Proyectos gestionados | Por demanda | (# de proyectos gestionados / # de proyectos que requieren ser gestionados)*100 | Jorge Buelvas | 7 | Base de datos actualizada, SIGPAD | 2015-01-15 | 2015-12-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 30% | [11 empty] | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0 | 0% | Teniendo en cuenta el gran número de proyectos que se tenían evaluados desde 2014, pero que no se les había dado la respectiva gestión en el SIGOB, durante el primer periodo de 2015 se le ha dado prioridad adelantando los respectivos tramites, de igual manera se han revisado los proyectos que no son competencia de la UNGRD para hacer la respectiva remisión. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Desde el 1 de Enero de 2015 al 30 de Abril de 2015 se han recibido a traves del SIGOB 115 Solicitudes de Evaluacion de proyectos, de los cuales a la fecha se han evaluado 33. En promedio se esta recibiendo 1,5 proyectos por dia habil, teniendo en cuenta la carga de proyectos del año anterior y las demas responsabilidades de la linea de acción. | Ninguno | 1 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se radicaron 90 solicitudes en el periodo de Mayo-Junio, y se tramitaron en el mismo periodo 127, es decir que se gestionaron 37 proyectos que se tenian represados en el Banco de Proyectos. |  | 100% | 100% | 88.39% | 88% | 88% | 88% |  |  | Para los meses de Julio y Agosto se recibió un total de (24+18) 42 solicitudes, de las cuales se logró gestionar 25 de estas. Teniendo en cuenta que los procesos represados a la fecha ascienden aproximadamente a 200, se establece una meta de evaluar 70 proyectos represados en el bimestre y adicionalmente mantener al día a las gestiones requeridas en el periodo. Las gestiones adelantadas en el periodo fueron 99 de 102 que se estableció como meta (70 represados+42 solicitudes). | Ninguna
|  |  | Asesorar técnicamente a las entidades territoriales, nacionales y otras áreas de la UNGRD en temas relacionados con intervención correctiva del riesgo | Asesorías Técnicas | Por demanda | (# de asesorias técnicas realizadas / # de asesorias técnicas demandadas) *100 | Jorge Buelvas | 7 | Oficios, Base de datos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se poyaron los proceso conforme a la demanda presentada a la SRR, se atendieron 39 solicitudes técnicas de entidades territoriales para las cuales se destino un total de 27 horas, adicionalmente se apoyaron los procesos de SIBRU Y Honda (Río Gualí). SIBRU: Se han adelantado reuniones y visitas con IDIGER,DIGER IDU Acueducto para la determinación de los predios que se van a utilizar como escenario del simulacro. 31,5 horas de trabajo. HONDA: Se adelantaron las siguientes acciones: - Asistencia a Reunión convocada por UNGRD como coordiandora técnica para abordar problemática Río Guali-Honda. 9-02-15 - Mesa Técnica 12/02/15 - Elaboración informe técnico Tolta 37 horas destinadas a esta labor. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se poyaron los proceso conforme a la demanda presentada a la SRR, se atendieron 42 solicitudes técnicas de entidades territoriales para las cuales se destinó un total de 25:30 horas, adicionalmente se apoyaron los procesos de SIBRU Y Honda (Río Gualí). SIBRU: Se han adelantado reuniones y visitas con IDIGER, DIGER, IDU y Acueducto para la determinación de los predios que se van a utilizar como escenario del simulacro. Adicionalmente se realizaron visitas con acompañamiento de experto en explosivos, con la finalidad de determinar cómo se va a desarrollar el proceso en los escenarios seleccionados. HONDA: Se adelantó acompañamiento a William Tayo en el proceso Rio Guali, y se adelantó la verificación del pacto de cumplimiento. | Ninguno | 1 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se realizaron 48 asesorías presenciales, telefonicas y virtuales, en las cuales se emplearon 43 horas laborales. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizaron 7 asesorías presenciales para las que se emplearon aproximadamente 7 horas y 30 minutos. | Ninguna
|  | Procedimiento de seguimiento a los proyectos y convenios de intervención correctiva. | Adelantar el mejoramiento continuo de los procedimientos del Banco de Proyectos. (Evaluación, Priorización y Seguimiento) | Procedimiento ajustado | 3 | # Procedimientos ajustados | Jorge Buelvas | 5 | Procedimientos actualizados | 2015-01-15 | 2015-12-30 | JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se han adelantado reuniones con el equipo de trabajo para verificar los procedimientos actuales y así concertar los ajustes que se deben realizar; se consolidaran los ajustes necesarios acorde con las experiencias que se tiene en la utilización de los procedimientos y formatos. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se remitio propuesta a la OAPI del procedimiento de priorización, para las respectivas observaciones y ajustes que se consideren. | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | 33% | 33% | 0 | - | Se están realizando ajustes a los procedimientos de evaluación, priorización y seguimiento a proyectos. Los cuales se encuentran en versiones ajustadas. El procedimiento de Seguimiento ya cuenta con una versión actualizada. |  | 1 | 100% | 2 | 100% | 66.67% | 66.67% |  |  | Ninguno | Ninguna
|  |  | Diseñar la estructuración de la guía de formulación de proyectos de vivienda para ser presentados ante la UNGRD con sus respectivos parámetros. ( en donde involucre la normatividad del ministerio de vivienda, cajas de compensación familiar, CAVIS, Banco Agrario de Colombia (rural), Findeter (urbano) , Planeación Nacional y del SNGRD). | Guía | 100 | % de Avance en la elaboración de la Guía | Mauricio Carvajal/Alexandra Ramirez | 6 | Documentos, actas de reunion, versiones preliminares, listados de asistencia | 2015-01-15 | 2015-07-01 | ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 30%; JUL: 30%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se está elaborando la estructura de la guía (contenido), definiendo los alcances de cada actividad. Para el 18 de marzo se circulará el documento de estructura. |  | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 0 |  | Se cirlulo el documento borrador que contiene la estructuración de la Guia y Check list de los aspectos técnicos, juridicos y financieros de proyectos de vivienda. Fue aprobada la tabla de contenido de la GUÍA. Se desarrollaron los capítulos introductorios de la guía, y se realizó consulta a ministerio de vivienda y FONADE, en cuanto a los documentos y aspectos normativos vigentes que rigen la supervisión, interventoría, desembolso de recursos y constructor. | Ninguno | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 70% | 0 | - | Fue producida la versión 4 con el respectivo contenido para la formulación de proyectos de vivienda UNGRD, se desarrolló un equivalente al 70% del contenido de la guía con corte a junio 30 de 2015. Se realizó consulta a ministerio de vivienda, Fonade y FIDUPREVISORA, en cuanto a los documentos y aspectos normativos vigentes que rigen la supervisión, interventoría, desembolso de recursos y constructor. Se realizó sensibilización del producto ante el equipo de vivienda y de instrumentos de planificación de la Subdirección de Reducción del Riesgo de la UNGRD; sobre la cual, realizaron comentarios y sugerencias, se espera para el mediados del mes de julio emitir la versión 5 de la guía la cual tendrá en cuenta todos los ajustes y comentarios realizados por el equipo de profesionales citado. |  | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | Documento de soporte compilado, en proceso de aprobación. Igualmente se decidió desarrollar un producto para divulgar a las autoridades territoriales, es decir una versión más simplificada. | Ninguna
|  | Promoción de tecnologías alternativas no convencionales sostenibles, de bajo costo y/o de bajo impacto ambiental, como medidas de intervención correctiva. | Desarrollar estrategia de socialización de técnicas constructivas que utilizan material vegetal vivo como elemento de construcción, solo o combinado con materiales inertes para obras civiles para la consolidación de taludes, riberas y control de la erosión | Estratégia implementada | 100 | % de avance en el desarrollo de la estratégia | Rosa Niño | 6 | Reuniones, correos, oficios, informes, actas | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se están adelantando conversaciones con la Universidad de Manizales para contar con el apoyo de un grupo de investigación que apoye las actividades de investigación y análisis de los casos exitosos implementados en el país con las técnicas de obras biomecánicas o de bioingeniería |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 0 |  | Se realizaron las gestiones con la Universidad de Manizales, con quien nos asociaremos para el desarrollo de la estrategia a través de un tesista que realizará investigaciones y se desarrollará un estudio de caso sobre la implementación de obras de Bioingenieria en el país. Así mismo se ha revisado experiencias de implementación de obras de Bioingenieria en el país. | Gestiones en cabeza de Cooperación Internacional para la suscripción del convenio con Universidad de Manizales | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se adelantaron reuniones y se envió correo electrónico con propuesta de trabajo para la Universidad de Manizales en el que se aclara el alcance del apoyo que se requiere. En respuesta del 04 de junio, me informa que el caso se tratará en la Universidad y se informará. ESTUDIOS DE CASO BIOINGENIERIA –PAGINA WEB Se hizo contacto vía correo electrónico con Liliana María Fuentes Osorio, Ingeniera Ambienta y sanitaria quien actualmente se encuentra cursando el primer semestre de Maestría en desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en la Universidad de Manizales, por su interés en el tema de Gestión de riesgo se dirigió a la UNGRD a fin de solicitar información acerca de una posibilidad de proyecto de tesis, teniendo en cuenta que el contacto lo referencio la señora Juanita Jaramillo de la Subdirección de la Reducción del Riesgo |  | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 70% |  |  | Se tiene establecida la metodología para documentar la investigación de los estudios de caso. Por instrucción de la subdirección, se va a realizar esta investigación directamente de mi parte dado que los procesos administrativos para la vinculación de un pasante o de un apoyo demandan tiempo que atrasaría el cumplimiento de meta. | Ninguna
|  |  | Seguimiento a la implementación de proyecto piloto en tecnológias alternativas no convencionales cofinanciado por el FNGRD. | Informes de Seguimiento | 2 | # de informes realizados | Rosa Niño | 6 | Documentos, informes | 2015-01-15 | 2015-06-01 | OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 200000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | El 20 de Febrero de 2015 a las 8:00 am Se realiza reunión con el CMGRD de Popayán y el CDGRD de Cauca para socializar el proyecto de convenio entre la UNGRD y el CMGRD 2:00 pm Se realiza reunión de socialización del convenio y pautas para la formulación del proyecto de convenio, quedando como compromisos los siguientes: • La empresa de Acueducto y Alcantarillado realizará la formulación del proyecto. • La UNGRD adelantará la elaboración del preliminar de los estudios previos necesarios para la suscripción del convenio, previa socialización y análisis al interior de la Subdirección de Reducción del Riesgo de la UNGRD; • Para el trabajo de elaboración conjunta de los estudios previos, se socializarán vía correo electrónico con CMGRD y APSA, en caso de ser necesario se realizarán reuniones virtuales (videoconferencia). Para el componente técnico de la formulación del proyecto se trabajará con el Ing. Fabio, y para los temas de convenio y presupuesto directamente con la Dra. Liliana. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Este mes se adelantó la elaboración de los Estudios previos para la suscripción del convenio de Bioingeniería con la Alcaldía de Popayán en cabeza del CMGRD y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A., a quienes se les envió el 12 de marzo la versión preliminar para el acuerdo de las obligaciones que cumplirán cada una de las partes. El día de 6 de Abril se tuvo conocimiento que la AAPSA participará en el convenio con un aporte de cofinanciación de 47" Millones de Pesos COP. Adicionalmente se han adelantado gestiones vía correo electrónico con una frecuencia de dos correos por semana para el cumplimiento de los compromisos acordados durante la última visita a la Ciudad de Popayán. Se ha brindado asesoría técnica para la presentación de la formulación del proyecto que sería el sustento técnico de las obras a implementar en el marco del convenio en comento. Se informa por parte de CMGRD y AAPSA la necesidad de establecer una forma de pago dentro del convenio que permita transferir los recursos de una manera eficiente a la AAPSA, quien sera la encargada de ejecurtarlos incluyendo la interventoría. | Incumplimiento por parte del CMGRD de Popayán para los compromisos acordados | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | Se trabajó en la elaboración de los estudios previos, se adelantaron reuniones virtuales para la aclaración y acuerdos en las obligaciones, así mismo se trabajó en la recopilación de los documentos soportes, finalmente el 01 de junio se radicó en la Fiduprevisora los estudios previos para el proyecto de Bioingeniería con objeto: “La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en su calidad de Ordenador del gasto del FNGRD-, El Municipio de Popayán –Cauca- y El Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. AAPSA E.S.P., aúnar esfuerzos para la construcción de obras biomecánicas y obras complementarias con el fin de estabilizar zonas afectadas con movimientos en masa en la parte alta y media de la subcuenca del Río Molino” El 22 de junio de 2015 se firmó el convenio y se suscribió acta de inicio el 02 de julio, a su vez que se llevó a cabo la primera reunión de comité para la firma de acta de inicio. En la actualidad el comité de supervisión trabaja en la revisión de: Cronograma de obra; y Plan de contratación de las obras, documentos que fueron enviados por la AAPSA. Lo anterior como preparación al primer comité de supervisión a celebrarse la semana siguiente en Popayán. |  | 0% | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | En el Marco del ejercicio de la Supervisión del Convenio se está a la espera de la legalización de documentos y transferencia de recursos por parte del Acueducto y Alcaldía para el perfeccionamiento del acta de inicio, así como de la contratación de la obra y la interventoría por parte del acueducto. | Ninguna
|  | Reducción de desastres asociados a erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales, fortaleciendo capacidades nacionales y locales. | Realizar los simulacros de orden Nacional por diferentes amenazas | Simulacros | 2 | Número de simulacros realizados | Nelson Hernandez/ Sandra Martinez | 6 |  | 2015-07-17 | 2015-12-15 | OCT: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 161800000 | [44 empty] | 0% | 0% | 1.2 | - | 0% | 0% |  |  | SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN COMUNITARIA (80% de avance): - Reuniones periódicas del Equipo Coordinador. - Definición de un sistema de reporte de cifras de evacuados. - Puesta en marcha de una estrategia de comunicación. (4) Definición de Escenario con SGC. - Reuniones con el Ministerio de Salud y Protección Social, Conferencia Episcopal (Pastoral Social), Confederación Nacional de Acción Comunal, Asociación Scouts de Colombia, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana y Bomberos, Socios Dipecho (Save Children, FAO, Cruz Roja Alemana, UNESCO, UNISDR, Fundación Plan), Policía Nacional, Ejercito Nacional, Armada Nacional, entre otros. - Reuniones de coordinación con IDIGER. - Asistencia en terreno a Dptos y Mpios para adelantar proceso de inscripción y preparación del ejercicio. - Requerimientos Logísticos en coordinación con Sala de Crisis. - Gestión de Observadores con ONU. - Información en reunión de coordinadores (del 29/08/2015). SIMULACRO BINACIONAL DE EVACUACIÓN POR ERUPCIÓN VOLCÁNICA (40% de avance): - Avance en proceso de contratación de Sistema de Telecomunicaciones y SAT, en coordinación con SMD-CNL; - Avance en coordinación logística binacional, desde la SMD; - Avance en el proceso de instalación de señalización en Resguardos Indígenas (zona rural Mpio. de Cumbal, Nariño); - Seguimiento a la elaboración de Planes Comunitarios de Evacuación; - Avances en la adecuación de rutas de evacuación (caminos veredales); Elaboración estudios previos, análisis de mercado y análisis del sector, como paso previo a la convocatoria y contratación de servicio de producción de piezas audiovisuales para el simulacro. La fecha para la realización de los Simulacros es acordada entre el Director General de la UNGRD y el del IDIGER. | - Definición de fecha de próximo encuentro presencial, por parte de la SGR (Ecuador).
|  |  | Elaborar protocolos de respuesta nacionales ante Erupción Volcánica. | Protocolos | 1 | Número de protocolos elaborados | Sandra L. Martínez Rueda | 5 |  | 2015-07-17 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | [44 empty] | 0% | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Revisión de contenido y estructura de documento "Marco de Actuación para Erupciones Volcánicas“, elaborado por Consultora y suministrado por la SMD. | El "Marco de Actuación para Erupciones Volcánicas“ no responde a los contenidos que se esperan de un Protocolo Nacional, lo que significa que el Protocolo tendrá que elaborarse completamente. | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Contribuir a la formulación de Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias -EMRE- en municipios ubicados en zonas de amenaza por erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales. | Estrategia Mpal de Respuesta | 9 | Número de documentos EMRE formulados y presentados a CMGRDs | Jorge G. Obando Mesías / Shirley M. González Parra / Felix R. Giraldo Delgado | 5 |  | 2015-08-01 | 2015-12-15 | DIC: 9; TOTAL: 9 | 0 | [44 empty] | 0% | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | .- Proceso de revisión y ajuste EMRE de Nariño y Cumbal (Nariño), incorporando el riesgo volcánico; - Proceso de revisión y ajuste EMRE de Santa Catalina (Bolívar), Puerto Colombia y Tubara (Atlántico) y Ciénaga (Magdalena), incorporando el riesgo por Tsunami; - Proceso de revisión y ajuste EMRE del Distrito de Cartagena (Bolívar), incorporando el riesgo por Ciclones Tropicales. | Definición estructura de EMRE, incorporando Protocolos x Eventos Relevantes
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 4592344156 | [14 empty] | 100% |  | 65.44% |  | 65.44% | 27.52% | 1197897843 | 28.32% |  |  |  | 100% |  | 96.42% |  | 61.98% | [5 empty] | 100% |  | 83.62% |  | 44.57% | [5 empty] | 100% |  | 79.07% |  | 54.66%
2 | Intervención Prospectiva | Articulación de instrumentos y desarrollo de lineamientos de ordenamiento territorial, ordenación ambiental, planificación del desarrollo y gestión del riesgo. | Elaborar documentos para apoyar técnicamente y/o para hacer revisiones y/o ajustes para la formulación de políticas, marcos regulatorios, CONPES, circulares, estudios, evaluaciones y análisis en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva - en la planificación. | Documentos elaborados o revisados | Por demanda | (# documento elaborados o revisados técnicamente / # documento recibidos o solicitados) *100 | Rafael Sáenz | 5 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se atendió solicitud de la Oficina Asesora de Cooperación-UNGRD, para elaborar la presentación y documento insumo, del texto a utilizar por del Director General de la Unidad Nacional para la Gestión de del Riesgo de Desastres de Colombia Dr. Carlos Iván Márquez Pérez en el Lanzamiento de Delta Coalitión en la Conferencia Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai – Japón. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Por solicitud de la Oficina Asesora de Cooperación de la UNGRD se elaboró documento de Insumos para texto para discurso del Director General de la Unidad Nacional para la Gestión de del Riesgo de Desastres para el Lanzamiento de Delta Coalition, evento que se llevó a cabo en el marco de la Conferencia Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres llevada a cabo en Sendai – Japón del 14 al 18 de marzo de 2015. Por solicitud de la Oficina Asesora de Cooperación de la UNGRD y con destino al Departamento de la Prosperidad Social y la Cancillería para consolidar documento para Resolución ONU –HABITAT se elaboraron y enviaron dos documentos: 1 Reducción de los riesgos de desastres para garantizar la equidad y reducir la pobreza, 2. Síntesis que explica la relación entre la Gestión del Riesgo y la Planificación territorial para la reducción de la pobreza y la inequidad. | Ninguna | 1 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | En el mes de MAYO: Se elaboró escrito: “La intervención prospectiva del riesgo de desastres” revisado y ajustado, como documento base para elaboración de comunicación UNGRD -Reflexiones sobre el Riesgo publicada en la página WEB de la UNGRD para entidades, medios y ciudadanía sobre importancia de la planificación en la reducción del riesgo presente o para evitar la generación de nuevo riesgo, a propósito de la calamidad pública por avenida torrencial en el Municipio de Salgar - Antioquia. Se elaboró documento de análisis del instrumentos de planificación aplicables a Salgar - Antioquia, en relación con la integración de medidas de conocimiento y de reducción del riesgo con miras a proponer su ajuste, revisión, o complementación, a partir de la afectación y calamidad decretada en Salgar por avenida torrencial que afectó el 18 de mayo de 2015 al Municipio: EOT, PMGRD, PDM, POMCA, DMI. (Es nueva línea de apoyo institucional a cargo de SRR -LIP). En el mes de JUNIO: Se elabora Documento de Recomendaciones del Comité Nacional de Reducción del Riesgo sobre integración de medidas de reducción del riesgo en instrumentos de planificación y en específico para Salgar Antioquia se presentan a Comisión Técnica y se envía a miembros del Comité. Se reciben observaciones de entidades miembros del Comité. | Demora en recepción de observaciones de entidades del Comité a documento de Recomendaciones del Comité Nacional de Reducción del Riesgo sobre integración de medidas de reducción del riesgo en instrumentos de planificación y en específico para Salgar Antioquia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | EN JULIO: - Se ajusta Documento de Recomendaciones del Comité Nacional de Reducción del Riesgo sobre integración de medidas de reducción del riesgo en instrumentos de planificación y en específico para Salgar, Antioquia; se presentan a Comisión Técnica a partir de observaciones de miembros del Comité Nacional de Reducción del Riesgo. - Participación en Comisión y presentación ajustes Documento de Recomendaciones del Comité Nacional de Reducción del Riesgo sobre integración de medidas de reducción del riesgo en instrumentos de planificación y en específico para Salgar Antioquia se presentan a Comisión Técnica y se envía a miembros del Comité. - Se hace presentación SRR del Documento de Recomendaciones al CNRRD y adopción del Documento de Recomendaciones por el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo como Recomendación No 001 del 28 de julio de 2015 del CNRRD. - Asistencia a mesa de trabajo “Comité Hábitat III” Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible a realizar en 2016. - Elaboración de Columna de Opinión Director UNGRD para Revista Semana: Apoyo en elaboración de columna de opinión en relación con el proyecto de recuperación del río Soacha y la toma de medidas integrales de gestión del riesgo en ese municipio. - Representación como Colombia /UNGRD a: Seminar on Climate Change and Disaster Prevention and Mitigation for Developing Countries. Beijing 11 de julio a 5 de agosto de 2015. Intervención Mirada del Riesgo de Desastres en Colombia. EN AGOSTO: - Preparación escrito y diapositiva de justificación de la línea de planificación de la SRR de la actuación de la UNGRD en la Coordinación del Plan PAZCIFICO. - Revisión documento Guía para la Formulación de Proyectos de Vivienda SRR -UNGRD. | Ninguna
|  |  | Emitir conceptos técnicos para asesorar a entidades nacionales y/o territoriales en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo en la planificación. | Documento elaborados | Por demanda | (# concepto realizado / # conceptos solicitados) *100 | Alba Cristina Melo | 4 | Documentos de conceptos elaborados, actas de reunión, listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se atendieron dentro de los términos legales, las solicitudes realizadas por entidades públicas del orden local y nacional; personas naturales y jurídicas; entes territoriales: municipios, distritos y departamentos. ENERO: 5 Solicitudes FEBRERO: 8 Solicitudes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se atendieron dentro de los términos legales, las solicitudes realizadas por entidades públicas del orden local y nacional; personas naturales y jurídicas; entes territoriales: municipios, distritos y departamentos. MARZO: 27 Solicitudes. ABRIL: 28 Solicitudes. | Ninguna | 1 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se atendieron dentro de los términos legales, las solicitudes realizadas por entidades públicas del orden local y nacional; personas naturales y jurídicas; entes territoriales: municipios, distritos y departamentos. MAYO: 35 Solicitudes. JUNIO: 48 Solicitudes. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se atendieron dentro de los términos de legales, las solicitudes realizadas por entidades públicas del orden local y nacional; personas naturales y jurídicas; entes territoriales: municipios, distritos y departamentos. JULIO: 16 Solicitudes. AGOSTO: 32 Solicitudes. | Ninguna
|  |  | Asistir técnicamente a la CEI-COT en los procesos relacionados con la agenda y plan de acción 2015 | Documentos revisados | Por demanda | (# documento revisados técnicamente / # documento recibidos) *100 | Rafael Sáenz | 3 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Participación en reunión CEI-COT donde se presenta proyecto de Gobernación del Valle con Universidad del Valle para Junchaco-Ladrilleros, en donde se presentó información Convenio FNGRD-DIMAR Estudios de Riesgo por Tsunami Tumaco -Salahonda -Buenaventura que incidirá en alcance y decisiones del Proyecto de la Gobernación. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | En atención a solicitudes CEI-COT se elaboraron, consolidaron y enviaron al DNP-CEI-COT propuesta de ajustes o complementaciones UNGRD: 1. Matriz de análisis normativo, instancias, instrumentos y competencias de entidades nacionales, regionales y locales respecto del ordenamiento territorial y de sus relación con la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático, el manejo del recurso hídrico, la gestión del suelo y la vivienda, la infraestructura vial, el sistema de áreas protegidas, la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, el patrimonio cultural, lo minero-energético, lo agropecuario y el desarrollo rural, los territorios colectivos y los resguardos indígenas, las zonas de frontera y el espacio oceánico y las zonas costeras como insumo para la formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial -PGOT. 2. Documento técnico con observaciones UNGRD al documento MVCT /CEI-COT “Documento técnico base para el desarrollo normativo del numeral 2 del artículo 29 de la ley 1454 de 2011. Forma y alcances del ordenamiento territorial departamental”: Planes de Ordenamiento Territorial Departamental - POD. | Ninguna | 1 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | En el mes de MAYO: Se adelantaron ajustes a observaciones UNGRD en relación con líneas transversales de gestión del riesgo y cambio climático al documento “Forma y alcances del OT Departamental” : Reglamentación Art. 29 - LOOT elaborado por el MVCT-CEI COT. En el mes de JUNIO: Se asistió a jornada trabajo CEI COT - Plan de Ordenamiento Territorial Departamental y Evaluación MVCT Plan de ordenamiento territorial de primera generación que incluye la evaluación del estado de la gestión del riesgo en POTs |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | EN JULIO: - Ajuste UNGRD y envío a DNP /CEI -COT a la propuesta UNGRD de modificación componente gestión del riesgo y adaptación al cambio climático del DOCUMENTO TÉCNICO BASE PARA EL DESARROLLO NORMATIVO DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 1454 DE 2011 FORMA Y ALCANCES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL (Documento para discusión) de MVCT. - Asistencia a taller de fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias en Ordenamiento Territorial, a partir de los avances de coordinación interinstitucional en casos Pilotos de integración de áreas protegidas al ordenamiento territorial, bajo el enfoque de procesos de ordenamiento multiescalar e intersectorial que se adelantan en Colombia. 16 y 17 de julio de 2015 en la ciudad de Bogotá, en el FNA. - Asistencia a mesa de trabajo “Agenda estratégica para el Ordenamiento Territorial Cundinamarca" en representación UNGRD - Asistencia a Taller: Fortalecimiento de Capacidades e Intercambio de experiencias sobre trabajo interinstitucional en casos piloto de Ordenamiento Territorial -Asistencia a taller Presentaciones Lineamientos de gestión del territorio para usos agropecuarios (GESTUA) UPRA, Política Nacional de Biodiversidad. Instituto HUMBOLDT. Directrices y Lineamientos Nacionales para el Ordenamiento del Territorio Marino Costero. CCO y Región metropolitana de Bogotá, una visión de ocupación del suelo SDP. EN AGOSTO: - Preparación observaciones SRR-UNGRD a documento “Bases para la formulación de la política pública de Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios, GESTUA” formulado por la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura) y entregado a las entidades del CEI – COT. | Ninguna
|  |  | Elaborar la versión final publicable del documento “Guía Municipal de Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento Territorial en coordinación con SCR (Continuo de Plan de Acción 2014) | Guía | 100 | % elaboración de la guía | Guillermo Avila | 1.5 | Documento Guia generado | 2015-01-15 | 2015-09-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100% | 0 |  | 0 | 3% | [10 empty] | 0% | 0% | 3% | - | 3% | - | 3% | 0 | 0% | Se inició la revisión del primer borrador, en cuanto a la validación de la estructura de contenidos planteados para la guía de integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ordenamiento Territorial Municipal. |  | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 0 |  | Durante el mes de marzo se tienen los siguientes avances: 1. Presentación a la subdirección de conocimiento y Subdirección general de la estructura de la Guía de integración de la gestión del riesgo en el Ordenamiento Territorial Municipal. 2. Construcción de cuadro matriz acciones para la integración de la gestión del riesgo de desastres en el ordenamiento Territorial Municipal. 3. Revisión de la estructura de la Guía Municipal de integración de la gestión del riesgo en el Ordenamiento Territorial con el fin de validarla. 4. Revisión y ajuste de los capítulos 1, 2 y 3 de la Guía de integración de la gestión del riesgo en el Ordenamiento Territorial Municipal. Durante el mes de abril se tienen los siguientes avances: 1. Definición de la acciones de integración de la gestión del Riesgo de Desastres en el Ordenamiento Territorial. 2. Definición de la información cartográfica requerida para la guía de integración de la GRD en el OT municipal. 3. Reunión con la subdirección de Conocimiento para articular trabajo sobre el capítulo 4 de la Guía de integración de la GRD en OT. 4. Revisión y ajuste de los capítulos 3, 4, 5 y 6 de la Guía de integración de la gestión del riesgo en el Ordenamiento Territorial Municipal | Ninguna | 0.4 | 100% | 85% | 100% | 85% | 85% | 0 | - | En el mes de MAYO se desarrollaron las siguientes acciones: • Listado ajustado de acciones para la integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en el ordenamiento Territorial Municipal. • Reformulación de contenidos del capítulo 4, de la guía GRD-OT. • Contenidos desarrollados para los todos los capítulos de la Guía de integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ordenamiento Territorial Municipal. En el mes de JUNIO se desarrollaron las siguientes acciones: • Restructuración de la estructura de contenidos de los capítulos 7, 8 y 9. • Reestructuración de textos de los capítulos 5 y 6. • Reestructuración de gráficos de los capítulos 5 y 6. • Reestructuración del textos de los capítulos 6,7,8 y 9. • Producción de cartografía para 4 nuevas acciones de integración. • Incorporación de nueva cartografía para el capítulo 7. • Ajuste de cronograma de tiempo de revisión de la guía. • Recepción e incorporación del capítulo 4 de conocimiento del riesgo. • Recepción e incorporación de las páginas sobre cambio climático en los capítulos 4 y 6. • Incorporación del concepto de capacidad y soporte del suelo en los ámbitos rural y urbano. | En el me de JUNIO se presentaron las siguientes dificultades: Se requirió de la edición de los contenidos enviados por el ministerio de ambiente y desarrollo Sostenible, lo que requirió dos semanas más de las previstas. | 80% | 100% | 95% | 100% | 95% | 95% |  |  | EN JULIO: Ajustes a Guía GRD- OT : Proceso de revisión y observaciones: - Grupo Línea de Instrumentos de Planificación - Líderes Subdirección de Reducción del Riesgo (adicionalmente se realiza presentación Guía) EN AGOSTO: - Presentación a Comisión Técnica Asesora del Comité Nacional de Reducción del Riesgo. - Proceso de entrega / presentación para revisión y observaciones a la Guía de: • Subdirección General • Miembros Comisión Técnica Asesora del Comité Nacional de Reducción del Riesgo. | Ninguna
|  |  | Presentar a nivel nacional la Guía para la integración de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territoriales Municipales. | Porcentaje de Formulación | 100 | % de avance en la formulación del Evento | Rafael Saenz | 1.5 | Registro Fotografico, listados de asistencia | 2015-03-01 | 2015-09-30 | JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 60%; TOTAL: 100% | 100000000 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | La Actividad comienza en julio de 2015 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Las actividades de organización se desarrollaran entre julio y agosto; y en octubre se tiene programada la realización del evento, teniendo en cuenta que se celebrará el Mes de la Reducción del Riesgo. | Ninguna | 0 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0 | - | En MAYO: Actividades de identificación de regiones participantes y de costos del evento. En JUNIO: • Estructuración del evento del Grupo de Instrumentos de Planificación en el marco de la celebración del mes internacional de la reducción de riesgo de desastres a realizarse en el mes de octubre de 2015. • Determinación y búsqueda de perfiles de expertos internacionales y nacionales evento para el lanzamiento de la guía. • Visita de inspección a instalaciones de Maloka como posible sede para el foro internacional “Reducir el riesgo nuestra mejor opción. • Actividades de preparación del Foro “Reducir el riesgo nuestra mejor opción: día 1 “El riesgo de desastres como determinante del ordenamiento del territorio” |  | 40% | 100% | 60% | 100% | 60% | 60% |  |  | EN JULIO: Ajuste documento soporte Foro internacional “Reducir el riesgo Nuestra mejor opción: día 1 “El riesgo de desastres como determinante del ordenamiento del territorio” • Versión 1 de Listado de asistentes para el foro internacional. Preparación de oficios de invitación a Ponentes. • Proyección de presupuesto para el foro internacional • Elaboración de propuesta de distribución espacial para el foro Internacional: Reducir el Riesgo Nuestra Mejor Opción. Visita instalaciones Maloka para concretar distribución espacial y logística requerida para Foro Internacional – Mes de la reducción del riesgo. EN AGOSTO: - Definición del presupuesto para el Foro Internacional. - Remisión de cartas de invitación a invitados de territorios. - Definición de la distribución espacial para el evento. - Actividades de gestión para la logística del foro. | Ninguna
|  |  | Articular gestiones para incorporar el componente de gestión del riesgo en Guía DNP para formulación de planes de desarrollo | Documento propuesta de incorporación | 100 | % elaboración de propuesta | Guillermo Avila | 3 | Documento generado, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100% | 0 |  | 0% | 3% | [10 empty] | 0% | 0% | 3% | - | 3% | - | 3% | 0 | 0% | Se adelantó la primera reunión de acercamiento con el DNP, se inició la revisión inicial de la Guía de desarrollo Territorial 2012-2015, como primer paso en el desarrollo del nuevo documento. |  | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 0 |  | Durante el mes de marzo se tienen los siguientes avances: 1. Redacción y compilación de las observaciones realizadas a la Guía del DNP para formulación de planes de desarrollo 2012-2015 y preparación de nuevos contenidos de gestión del riesgo para la nueva guía 2015-2019. 2. Elaboración del documento sobre GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES en el que se explica el Qué? Por qué? Y para qué? sobre la GRD para ser utilizado en las capacitaciones de la ESAP - DNP a los precandidatos a Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas del país. Durante el mes de Abril se lograron los siguientes avances: 1. Reunión con la subdirección de desarrollo territorial del DNP para hablar sobre los aportes hechos a la Guía para formulación de planes de desarrollo 2012-2015. 2. Apoyo a sesión ESAP - DNP en donde el Subdirector General en conferencia para formadores a precandidatos a Alcaldías, Gobernaciones y Corporaciones Públicas, prenet el SNGRD y documento sobre GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES en el que se explica el Qué? Por qué? Y para qué? sobre la GRD para ser utilizado en las capacitaciones de la ESAP - DNP a los precandidatos a Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas del país. | Ninguna | 0.4 | 100% | 64% | 100% | 64% | 64% | 0 | - | En MAYO: No se solicitaron por parte del DNP ajustes a documento enviado por la UNGRD. En JUNIO: • Se realizó la lectura analítica del documento Marco de acción de Sendai e identificación de información clave para la línea de intervención prospectiva. • Se comenzó a Desarrollar el texto que Incorporen el discurso del marco de Sendai en la guía de GRD en PMD. | En junio: Para poder incorporar el discurso del Marco de acción de Sendai, hubo que esperar que se expidiera por parte de la ONU la traducción oficial al español, la cual salió a principios de junio de 2015. | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Documento propuesta de incorporación remitido a DNP. Se adelantó complementariamente la revisión del componente del riesgo de desastres en formulario remitido por el DNP para proceso de empalme de las administraciones municipales. | Ninguna
|  |  | Realizar seguimiento al Convenio OT San Andrés: No 9677-20-1111 | Informe de seguimiento contractual | 2 | # de informes realizados | Claudia Cante | 4 | Documentos consolidados,informes actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-08-30 | MAY: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 7% | 7% | [10 empty] | 0 | 0% | 0.14 | - | 7% | - | 7% | 0 | 0% | Enero y febrero: 1. Asistencia a comités técnicos. 2. En el marco del Seguimiento técnico, administrativo y financiero al Convenio se revisaron los documentos diagnósticos de las dos islas informes entregados en enero). 3. Se elaboró estructura de informes de gestión a presentar por Gobernación, Alcaldía y entidades que aportan productos (estudios técnicos) al Convenio. | La elaboración de productos del Convenio ha sufrido retrasos por : 1. Falta de capacidad técnica y administrativa de los operadores del Convenio ( Gobernación del Archipiélago de San Andrés - Alcaldía de Providencia y Santa Catalina) 2. Incumplimiento en la entrega de productos de entidades participes del Convenio ( IGAC, Ministerio Interior, INCODER) | 0 | 0% | 50 | - | 100% | 0% | 0 |  | 1. Asistencia a comités técnicos. 2. Asistencia mesas técnicas de apoyo para para revisión y ajuste de documentos de diagnósticos entregados en el mes de enero por Gobernación y Alcaldía. 3. En el marco del seguimiento técnico, administrativo y financiero, Cancillería y UNGRD llevaron a cabo auditoría financiera y administrativa para identificar y corregir falencias en torno a la gestión financiera, contractual, administrativa y de manejo de información del Convenio 4. En enero se reportó la elaboración de estructura de informe de gestión por parte de operadores del Convenio (Gobernación y Alcaldía) y entidades con responsabilidad de producto, dicha estructura fue aprobada por el Comité Técnico del Convenio (marzo), quedando pendiente la entrega de informes parciales de cada entidad para consolidación por parte de UNGRD. 5. Se dio inicio a la elaboración de informe de gestión del Convenio, con estructura aprobada por el Comité técnico la cual recoge informe da cada una de las entidades que hacen parte del Convenio. | Conforme se reportó desde el mes de enero de 2015 la elaboración de productos del Convenio ha sufrido retrasos por: 1. Falta de capacidad técnica y administrativa de los operadores del Convenio (Gobernación del Archipiélago de San Andrés - Alcaldía de Providencia y Santa Catalina) 2. Incumplimiento en la entrega de productos de entidades participes del Convenio ( IGAC, Ministerio Interior, INCODER) Lo anterior se está corrigiendo mediante apoyo técnico a Gobernación y Alcaldía y oficios UNGRD-Cancillería como supervisores del Convenio solicitando a entidades responsables de productos el cumplimiento de obligaciones contractuales (en marzo IGAC hizo entrega de producto) 3 Incumplimiento en la entrega de informes de gestión de IGAC, Coralina e INCODER | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | En el mes de MAYO se desarrollaron las siguientes acciones: 1. Asistencia a comités técnicos. 2. Se apoyó la revisión y ajuste de estudios previos para contratación de equipos técnicos de Gobernación y Alcaldía que finalicen productos pendientes del Convenio (conforme estrategia planteada por el Comité Técnico del Convenio se decidió estructurar equipos técnicos más pequeños que desarrollen el último producto del Convenio que se relaciona con la construcción de modelos de ordenamiento de las cada isla). 3. Se elaboró informe de gestión del Convenio, este informe da cuenta de la gestión UNGRD a la fecha (conforme compromisos del plan de acción se entrega en la fecha propuesta). En el mes de JUNIO se desarrollaron las siguientes acciones: 1. Asistencia a comités técnicos. 2. Se apoyó la revisión y ajuste de estudios previos para contratación de equipos técnicos de Gobernación y Alcaldía que finalicen productos pendientes del Convenio (conforme estrategia planteada por el Comité Técnico del Convenio se decidió estructurar equipos técnicos más pequeños que desarrollen el último producto del Convenio que se relaciona con la construcción de modelos de ordenamiento de cada isla) 2. Se apoyó gestión prórroga del Convenio ( otro si firmado 25 junio) | En el mes de MAYO se presentaron las siguientes dificultades: Incumplimiento en la entrega de informes de gestión de IGAC, Coralina e INCODER. Ante esta situación en comité Técnico del 29 de mayo de 2015 se solicita a supervisores enviar oficios a entidades solicitando el cumplimiento de compromisos establecidos en el Comité Técnico. En el mes de JUNIO no se reportan dificultades. | 1 | 100% | 1.2 | 100% | 60% | 60% |  |  | EN JULIO: 1. Asistencia a comité técnico julio. 2. En el marco del seguimiento técnico, administrativo y financiero al Convenio la UNGRD: - Gestionó y apoyó mesa de trabajo con IGAC y operadores (Gobernación y Alcaldía) para discutir aspectos técnicos y de manejo de la información generada bajo la Actualización Catastral que IGAC desarrollo en el marco del Convenio de referencia. - Realizó mesa de trabajo con el equipo contratado por Gobernación y Coralina para revisar y ajustar última versión del diagnóstico de riesgos. EN AGOSTO: 1.Asistencia a comité técnico Agosto. 2. En el marco del seguimiento técnico, administrativo y financiero al Convenio la UNGRD: - En coordinación con la Gobernación Departamento Archipiélago y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, se realizaron mesas de trabajo con asistencia de los siguientes actores: MVCT, IGAC, Coralina y equipo de formulación de la Gobernación y de la Alcaldía. | Ninguna
|  |  | Realizar el seguimiento al convenio 677-04-1132-2013 formulación EOT La Florida | Informe de seguimiento contractual | 1 | # de informes realizados | Rafael Sáenz | 4 | Documentos consolidados, informes, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-05-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Convenio que continua de 2014, se está pendiente de envío por parte de la Alcaldía de La Florida de informe de gestión y producto radicado a Corponariño solicitados en visita de supervisión de diciembre de 2014. Informe de Supervisión se realiza en mayo de 2015. | No se ha recibido por parte de la Alcaldía de La Florida de informe de gestión y producto radicado a Corponariño solicitado en visita de supervisión de diciembre de 2014. | 0 | 0% | 40 | - | 100% | 0% | 0 |  | Convenio que continua de 2014, se envía oficio UNGRD 01042 del 26 de marzo de 2015 sobre solicitud de envío urgente de documentos para proceso de liquidación Convenio y de productos finales del Estudio. Convenio No 9677-04-1132-2013 FNGRD- Fiduprevisora y Municipio de La Florida – Nariño: Formulación EOT La Florida. Se realizó Visita de Supervisión al Municipio de La Florida los días 27, 28 y 29 de abril en donde se verificaron los contenidos de documentos que se remitirán a la UNGRD de acuerdo con solicitud del oficio UNGRD 01042 del 26 de marzo de 2015 (envío de documentos para proceso de liquidación Convenio), de revisar conjuntamente con la Administración Municipal y CORPONARIÑO los alcances de observaciones de dicha Corporación para con el EOT y de revisar compromisos de ajuste y tiempos de envío y de nueva redacción por parte de la Alcaldía El informe de Supervisión se realizará en mayo de 2015. | Se está a la espera de envío por parte de la Alcaldía de La Florida de documentos finales para liquidación (de gestión y producto radicado a Corponariño), se requiere adelantar visita de Supervisión para verificar documentos por radicar a CORPONARIÑO | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | - | En Mayo Se elabora informe de Seguimiento Contractual del Convenio correspondiente al mes de mayo para la Subdirectora de Reducción del Riesgo. Se recibe solicitud de Secretaria General memorando GGC-M-0085 del 14 de Mayo de 2015 - Contratos y/o Convenios pendientes por liquidar,- para efectuar la liquidación del Convenio. En Junio • Con fecha 9 de junio de 2015 el Director de Planeación del Municipio de La Florida envió documentos soportes para liquidación: Documentos técnicos del EOT que se van a radicar a Corponariño (a la fecha de este Memorando no se han hecho radicación oficial por ajustes técnicos que le hacen a los mismos, balance financiero a esa fecha, informe de uso de recursos del FNGRD y del Municipio destinados al convenio a la fecha, relación de gastos a la fecha, comprobante de pagos al Contratista, extractos bancarios; los documentos no se entregan aún cerrados, por lo expuesto arriba sobre las obligaciones del Contratista de la cual se derivan pagos al mismo y por tanto no pueden adelantar el cierre de la cuenta bancaria creada para el Convenio y remitir certificación donde conste que la cuenta destinada para el manejo de los recursos aportados por el FNGRD se encuentra cerrada; así mediante Certificación de la Tesorera del Municipio de La Florida informa que “a la fecha no se puede adelantar el cierre de la Cta Cte No 039-10405-4… la cual maneja recursos pertenecientes al convenio No 9677-04-1132-2013 ... puesto que existe una cuenta por pagar según Resolución No 004 del 9 de enero de 2015…” Con fecha 24 de junio se envía MEMORANDO SRR-M-307-2015 a Secretaria General UNGRD en respuesta a Memorando GGC –M-0085 del 14 de Mayo de 2015 - Contratos y/o Convenios pendientes por liquidar, caso Convenio No 9677-04-1132-2013 FNGRD Alcaldía Municipal de La Florida EOT La Florida, en donde se resumen las actividades adelantadas a la fecha en cumplimiento del Convenio y se indica la no posibilidad de adelantar en este momento la liquidación del Convenio de la referencia. | • Dado que aún está pendiente adelantar la Concertación de Asuntos Ambientales del EOT de La Florida con CORPONARIÑO no se puede radicar al Concejo Municipal de La Florida el mismo, ni adoptar el EOT por dicha Corporación, labor que en acompañamiento a la Administración es parte de las obligaciones del Consultor, con lo cual se amarra el pago final al mismo a dicha gestión, por lo que el Municipio no puede entregar la información solicitada para liquidar el Convenio. • Con fecha 12 de junio de 2015 se consulta al Coordinador (E) del Grupo de Contratación, sobre esta situación, contextualizándolo de los antecedentes aquí presentados, a partir de lo cual me indicó que mediante Memorando indique a la Secretaria General de la UNGRD la no posibilidad de adelantar en este momento la liquidación del Convenio de la referencia. | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida. EN JULIO: - Revisión de documento EOT enviado por el Municipio de La Florida Capitulo Gestión del Riesgo - Definición y coordinación jornada de trabajo de Supervisión en La Florida para revisión final de documento EOT. EN AGOSTO: - Visita de Supervisión 11, 12 y 13 de Agosto jornada de trabajo con Consultores y Administración Municipal de La Florida revisión de documentos formulación EOT. - Apoyo con elaboración documento Modelo de Ordenamiento para el EOT de La Florida y su remisión a Alcaldía de La Florida. | Ninguna | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Asistencia técnica para capacitar a los municipios en la integración de la GRD para la revisión y ajustes del POT | Territorios Asistidos | 5 | # Talleres realizados | Ivan Caicedo | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-15 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se adelantará la asistencia en la fase de construcción del Lineamientos a municipios priorizados segundo semestre de 2015. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Los Talleres se adelantarán en el mes de diciembre de 2015 una vez se haya construido la línea base, y se desarrollen los lineamientos que serán socializados en estos talleres. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Los Talleres se adelantarán en el mes de diciembre de 2015 una vez se haya construido la línea base, y se desarrollen los lineamientos que serán socializados en estos talleres. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Los Talleres se adelantarán en los meses de noviembre y diciembre de 2015 una vez se haya construido la línea base, y se desarrollen los lineamientos que serán socializados en estos talleres. EN AGOSTO: - Se asistió y se realizó presentación y labores de revisión de la presentación UNGRD para taller/ reunión de coordinación talleres regionales CAR´s Decreto 1807 de 2014 para jornadas de capacitación y socialización del Decreto 1807 del 2014 con Corporaciones Autónomas Regionales. | Ninguna
|  |  | Realizar la línea base (diagnostico) de los municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la GRD y OT | Municipios con Información Recopilada | 40 | # Municipios con Información Recopilada | Ivan Caicedo | 3 | Documentos consolidados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | OCT: 40; TOTAL: 40 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se obtuvo la información parcial de 20 municipios de los departamentos de ATLANTICO, CALDAS, RISARALDA, ANTIOQUIA, MAGDALENA y VALLE | Demora de las entidades en la entrega de la información. | 0 | 0% | 34 | - | 85% | 0% | 0 |  | 1. Respecto a la información recopilada por municipios, se obtuvo información de Planes de Ordenamiento Territorial , Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes Municipales de Desarrollo, y otros instrumentos de planificación (POMCA, Planes de Acción, otros) de 34 municipios así: • ANTIOQUIA 4 • ATLANTICO 7 • BOLIVAR 3 • BOYACA 8 • CALDAS 3 • MAGDALENA 2 • NORTE DE SANTANDER 3 • QUINDIO 0 • RISARALDA 2 • VALLE DEL CAUCA 2 2.Respecto a la elaboración del documento que consolidará los diagnósticos de línea base se han adelantado reuniones y comités con los municipios en los meses de marzo y abril de esta manera: a) 8 Talleres departamentales en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Bolívar Atlántico, Magdalena, Boyacá, Norte de Santander, Valle del Cauca, en los que asistieron 160 personas y las siguientes entidades: • Coordinador Departamental Gestión del Riesgo UDGRD y CDGRD • Corporaciones Autónomas Regionales • Secretarías Departamentales de Planeación, de Educación, de Vivienda • Procuraduría Regional • Universidad de Pamplona, Universidad del Norte • IGAC, DANE, SENA, ECOPETROL,Gases de Occidente. b) 33 Talleres Municipales en los que asistieron en total 144 personas y las siguientes entidades • Coordinadores municipales de Gestión del Riesgo • Funcionarios de las Secretarías municipales de Planeación ,Gobierno, Educación, Salud, Protección Social y dependencias como Control Urbano, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Infraestructura • Corporaciones Autónomas Regionales • Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Personería, Policía Nacional • Representantes del Concejo Municipal, • Consultores para el proceso de revisión y ajuste PBOT de los municipios. • Universidad Juan de Castellanos (Boyacá) | Ninguna | 0 | 0% | 42 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | En el mes de MAYO se adelantaron las siguientes acciones: 1. Respecto a la información recopilada por municipios, se obtuvo información de ocho municipios. así • ANTIOQUIA 1 • ATLANTICO 3 • QUINDIO 4 Con los 8 municipios adelantados, se completa la meta de municipios con información recopilada la cual corresponde a estudios técnicos y a Planes de Ordenamiento Territorial , Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes Municipales de Desarrollo, y otros instrumentos de planificación (POMCA, Planes de Acción). De acuerdo con lo encontrado, en algunos municipios no se han formulado todos los instrumentos citados, por lo que la información recopilada está en proceso de consolidación y validación, de manera que se tenga un balance de la información, por municipio. 2.Respecto a la elaboración del documento que consolidará los diagnósticos de línea base se han hecho los siguientes avances: a) 14 Talleres Municipales en los municipios de Paipa, Oicatá, Soracá, Motavita, Nobsa, Tuta, Tibasosa, Cómbita, Circasia, Quimbaya, Marinilla, Guarne, Tubara y Galapa en los que asistieron, este tipo de entidades: • Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Boyacá, Quindío y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo • Secretaría Departamental de Planeación, Asesores Departamentales de Gestión del Riesgo (Quindío) • Funcionarios de las Alcaldías municipales , Secretarías de Planeación, Gobierno, Desarrollo Agropecuario, Salud • CORPOBOYACÁ, CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO ,CORNARE, CRA ATLÁNTICO • Delegados de EFIGAS • Ejército Nacional, Bomberos, Cruz Roja Defensa Civil • Personería, A estas reuniones asistieron 74 personas b) Se inició el proceso de evaluación de integración de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial, adelantado las siguientes actividades: •Diligenciamiento del formato de evaluación para los municipios de Cerrito, Guarne, y Palmar de Varela, •Identificación de problemas y dificultades en el proceso de diligenciamiento •Ajuste al formato de evaluación conforme a las dificultades presentadas. En el mes de JUNIO se adelantaron las siguientes acciones: 1. Respecto a la información recopilada por municipios, a pesar que se cumplió con la meta establecida en el mes de mayo, se está verificando la información recopilada con el fin de identificar información complementaria que puede ser requerida. 2. Respecto a la elaboración del documento que consolidará los diagnósticos de línea base se han hecho los siguientes avances: a) Se cuenta con avances en el diligenciamiento de los formularios de El Cerrito (Valle), Guarne (Antioquia), Villamaría (Caldas), Santa Rosa de Cabal (Risaralda) , Galapa, Palmar de Varela (Atlántico), Ciénaga (Magdalena) b) Se está avanzando en la identificación de información de los municipios de Guacarí (Valle), Zulia, Villa del Rosario (Norte de Santander), Montenegro, Quimbaya, Circasia (Quindio), Tubará, Polonuevo, Santo Tomas ,Pueblo Viejo (Atlántico) c) Se han realizado ajustes al formato de evaluación con el fin de hacerlo más concreto . d) Se han realizado avances en una plantilla a partir de la cual se elaborarán los documentos de línea base, teniendo en cuenta los resultados de presentados en los formatos de evaluación, por cada municipio. | En el mes de MAYO se presentaron las siguientes dificultades: •Se presenta dificultades en la recopilación de información debido a que en el proceso de consolidación y verificación de la información, se está encontrando que la información entregada presenta vacíos o está incompleta. •Se ha requerido ajustar los formatos de evaluación, de manera que permita agilizar y hacer más sencillo el proceso de evaluación, conforme a la información de los instrumentos evaluados En el mes de JUNIO se presentaron las siguientes dificultades: •Se han encontrado dificultades en la aplicación de las preguntas que hacen parte de los formatos en los planes de ordenamiento territorial. Se ha requerido ajustar los formatos de evaluación, de manera que permita agilizar y hacer más sencillo el proceso de evaluación, conforme a la información de los instrumentos evaluados | 0% | 0% | 42 | 100% | 100% | 100% |  |  | En JULIO y AGOSTO se adelantaron las siguientes acciones: 1. Respecto a la información recopilada por municipios, se adelantó una verificación de la información recibida y se encontró que en algunos casos los documentos recopilados tiene documentos anexos que no fueron recibidos. Se está organizando la información a partir de una estructura homogénea para todos los municipios. 2.Respecto a la elaboración de los diagnósticos de línea base se han hecho los siguientes avances: a) Se cuenta con avances en el diligenciamiento de los formularios de El Cerrito (Valle), Guarne, La ceja (Antioquia), Villamaría (Caldas), Santa Rosa de Cabal (Risaralda) , Galapa, Palmar de Varela, Malambo, Sabanagrande, Baranoa, (Atlántico), Ciénaga (Magdalena), Montenegro, Quimbaya, Circasia (Quindío) b) Con el fin de avanzar en la elaboración de los documentos de línea base, se avanzó en el análisis y definición preliminar de información que se debe incorporar en estos documentos para los municipios de Combita, Motavita, Nobsa, Tuta (Boyacá),Villa del Rosario, Zulia, Los Patios (Norte de Santander), El Cerrito, Guacarí (Valle del Cauca). c) Se avanzó en la identificación de información para el diligenciamiento del formato de evaluación para los municipios de Guacarí (Valle), Zulia, Villa del Rosario (Norte de Santander), Tubará, Polonuevo, Santo Tomas, Pueblo Viejo (Atlántico) d) A partir de los análisis realizados y el avance en contenidos del documento de línea base, se inició un ejercicio de diligenciamiento de la plantilla de documentos de línea base para el municipio de Villa del Rosario, con el fin de tener un primer documento para discusión y validación por parte del equipo. | En el mes de JULIO se presentaron las siguientes dificultades: • Se presentó la terminación anticipada del consultor Diego Peña, quien tenía a cargo los municipios de Antioquia y del Eje Cafetero, lo cual generó retrasos, dado que se tuvo que adelantar el proceso de contratación de la profesional que asumió la evaluación de estos municipios. • Se ha requerido hacer ajustes a los formatos con el fin de aclarar alcances en los componentes diagnóstico, formulación e implementación del POT, a partir de su diligenciamiento por parte del equipo técnico.
|  |  |  | Documento de diagnóstico (línea base) | 40 | # diagnósticos realizados | Ivan Caicedo | 3 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | DIC: 40; TOTAL: 40 | 10000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | De acuerdo con Plan de Trabajo se avanzó en la consecución de información para la Línea Base para el desarrollo de los diagnósticos. Se adelantaron reuniones en 7 municipios de los departamentos del Atlántico, Magdalena, Valle, Caldas, Risaralda y Antioquia, a través de reuniones con los CMGRD, Secretarias de Planeación, CAR´s. | En el mes de febrero se generaron los insumos para la construcción de Línea Base: Presentaciones del Programa, definición de municipios, documento marco, plan de trabajo, formatos para la consignación de información y se dio inicio a la recopilación de la información primaria regional y secundaria municipal. | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  | .- Se han presentado dificultades para adelantar las reuniones de acercamiento, debido a cambios que las entidades territoriales han realizado en las agendas concertadas. - Así mismo, se presenta dificultades en la recopilación de información debido a que las entidades territoriales no disponen de la misma en el momento de realizar las reuniones de acercamiento. - A partir de la forma en que se ha desarrollado la fase de insumos e información, ha sido necesario hacer ajustes en la metodologia formulada y precisar el programa de trabajo planteado, con el equipo de asistencia. | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0% | 0% | 13 | - | 32.5% | 32.5%
|  |  | Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT | Documentos de lineamientos | 5 | # lineamientos realizados | Ivan Caicedo | 4 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-15 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 2000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | La actividad comienza en el segundo semestre de 2015 luego de contar con la línea base y priorizar municipios en dónde se va a actuar. | En el mes de enero no se contaba con la contratación requerida para el desarrollo de esta acción. En el mes de febrero se dio inicio a la recopilación de la información municipal y a la construcción de la línea base para el desarrollo de los diagnósticos. | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se elaboraran los documentos de Lineamientos a partir del mes de agosto a noviembre de 2015. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Se elaborarán los documentos de Lineamientos a partir del mes de agosto a noviembre de 2015 |  | 0% | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con el avance en la evaluación de los instrumentos de planificación, y los documentos de elaboración de línea base, la elaboración de los documentos de Lineamientos se realizarán a partir del mes de octubre hasta noviembre de 2015 | Ninguna
|  | Política de intervención para el reasentamiento de población localizada en zonas de riesgo no mitigable, desde la intervención prospectiva y correctiva del riesgo. | Generar insumos técnicos para planificar la actuación para la provisión de vivienda ante situaciones de desastres en coordinación con el MVCT | Lineamiento técnico | 100 | % de avance en la elaboración del lineamiento técnico | Mauricio Carvajal | 4 | Documentos, circulares, oficios, Lineamiento técnico | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 0 |  | 0% | 3% | [10 empty] | 10% | 100% | 3% | 30% | 3% | 30% | 3% | 0 | 0% | Etapa de estudio y analisis normativo. |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 0 |  | Se continua con la Etapa de estudio y analisis normativo. | Ninguna | 0.5 | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se circuló documento que contiene el portafolio de entidades de entidades del sector vivienda. En la actualidad el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está ajustando la norma de vivienda rural, una vez sea expedida la citada norma se procederá a realizar los respectivos ajustes. Se elaboró un documento EQUIPO DE VIVIENDA UNGRD, el cual contiene objetivos, alcance, estructura organizacional y los diferentes programas que actualmente tiene la SRR en el área de vivienda. El documento se circuló al equipo SRR, se están realizando ajustes respectivos de acuerdo a comentarios realizados por la Subdirectora de la SRR. |  | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 70% |  |  | Se están realizando ajustes al portafolio de entidades sector vivienda. | Está pendiente de expedirse el Decreto que reglamenta la política de vivienda rural, a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; siendo este decreto un insumo para el portafolio.
|  | Apoyo técnico en la implementación de acciones de Adaptación al Cambio Climático, incorporando criterios y acciones que disminuyan los impactos del cambio climático en las fases de evaluación, diagnóstico, formulación y actualización de los POT. | Elaborar el documento propuesta técnica de las bases conceptuales para la aplicación de la Política del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, en la temática de variabilidad climática y de cambio climático. | Porcentaje | 100 | % de avance en la elaboración del documento de propuesta técnica | Andrea Zapata | 4 | Documento técnico | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 75000000 |  | 0% | 10% | [10 empty] | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 0 | 0% | Se revisó el producto del profesor José Daniel Pabón junto con la Subdirectora de Reducción con el fin de revisar insumos a elaborar para la construcción del Documento propuesta técnica. Se realizaron las gestiones pertinentes para elaborar Convenio con el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional |  | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 0 |  | Se concertó con la Universidad Nacional los productos a elaborar en el marco del Convenio de Asociación entre DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y FNGRD. Se concertó el valor de los aportes del FNGRD para el Convenio por un valor de $75,000,000 | Aun el DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA no ha definido el valor del aporte al Convenio. | 0.5 | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se realizaron los Estudios Previos para el Convenio de Asociación entre FNGRD y EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con el fin de aunar esfuerzos para generar insumos técnicos sobre el abordaje de la adaptación a la variabilidad y cambio climático en la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de la Ley 1523 de 2012 y el Marco de Sendai 2015-2030, los cuales fueron validados con la Universidad Nacional. Se realizaron gestiones pertinentes para solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal por $75.000.000 para la realización del Convenio. Se solicitó a la Universidad todos los documentos necesarios para tramitar la elaboración de la Minuta del Convenio. | Dentro de los documentos enviados por la Universidad Nacional para iniciar la elaboración de la Minuta aún falta 1 documento: Hoja de vida de la persona jurídica. La Universidad Nacional se encuentra en periodo de vacaciones y hasta el 31 de Julio que realicen Comité, por parte de ellos enviaran el documento faltante. | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 70% |  |  | El 24 de Agosto se radicó ante Contratación de la UNGRD la documentación precontractual para la elaboración del Convenio con la Universidad Nacional, quien se encargara de la finalización de la propuesta técnica, teniendo en cuenta la experticia y el equipo de trabajo con que cuenta la Universidad. | Para el mes de Julio, la Universidad Nacional se encontraba en receso de mitad de año y no habían podido enviar a la UNGRD propuesta técnica para iniciar con la elaboración del Convenio de Asociación.
|  |  | Asesorar técnicamente las actividades relacionadas con el PNACC en articulación con políticas y estrategias de Reducción del Riesgo | Asesorías Técnicas | 11 | # de asesorías técnicas realizadas/ # de asesoría técnicas programadas | Andrea Zapata | 4 | Actas de reunión, informe de seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 9.091% | 100% | 9.091% | 0 | 0% | En el marco del Plan Nacional de Adaptación se han realizado las siguientes actividades: - Participación en Reuniones de Comité PNACC - Inicio de acompañamiento técnico al CDGRD Boyacá y Gobernación Boyacá para la formulación del Plan Integral de Cambio Climático - Participación Mesa Nacional de Adaptación en articulación con Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. (Marzo 6) - Revisión de metas de adaptación al cambio climático asociadas al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 |  | 3 | 100% | 6 | 100% | 54.55% | 100% | 0 |  | Se realizó Comité PNACC los días 12 y 27 de Marzo con el fin de revisar las Metas Plan de Desarrollo 2015-2018 asociadas a Adaptación al Cambio Climático. Así mismo, se está revisando fecha de lanzamiento oficial del documento del PNACC liderado por DNP y MADS. Asistencia el 6 de Marzo a la Mesa Nacional de Adaptación en articulación con el PNACC en la ciudad de Cali. Asistencia a la Reunión Interinstitucional para la formulación del Plan Integral de Cambio Climático de Boyacá convocado por el CDGRD Boyacá. Marzo17 Asistencia a Reunión en UPME con el fin de revisar el costo beneficio de las medidas de adaptación para el sector energético como insumo al Plan de Adaptación al CC del sector. Abril 28 Reunión junto con DNP y MADS, en MVCT para articular proceso de ajuste de los POT, y su “impacto” esperado sobre el desarrollo territorial para la incorporación de Cambio Climático. Abril 28 | Ninguna | 5 | 100% | 11 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | El 6 de mayo se asistió a Comité Técnico del Plan Integral de Cambio Climático -PICC- de Boyacá liderado por el CDGRD de Boyacá para la formulación del PICC Boyacá. El 9 de Mayo se asistió a reunión liderada por UPME para revisar y validar las medidas de adaptación del sector energético junto con el sector como insumo al Plan de Adaptación del Sector Energético. Junto con el equipo de instrumentos de planificación se envió a MADS y DNP, formato para incluir, una vez validado al interior de la UNGRD, CC en la Guía de Incorporación de GRD en el OT. Mayo 4 El 19 de Junio se participó en Reunión PNACC con el fin de revisar insumos (comparación escenarios de cambio climático de 2010 y Nuevos Escenarios de CC para Colombia 2015-2100) para la actualización del diagnóstico del PNACC. Se participó en Reunión PNACC con el fin de apoyar la construcción de la Contribución Nacionalmente Determinada –INDC- en Adaptación, los cuales son acciones que Colombia se compromete a realizar en Adaptación pre 2020 y post 2020. Junio 30 Junto con el equipo PNACC se entregó insumo para incorporar CC en la Guia de Integración de GRD y OT liderada por la Linea de Instrumentos de Planificación de la SRR. |  | 7 | 100% | 14 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Apoyo técnico en el marco del PNACC en el mes de Julio: 1. Participación Mesa Plan de ACC-MVCT 2. Respuesta a solicitud de UPME donde se solicita entrevista con la firma Ambiental Consultores para conocer los procesos de gestión del riesgo de la UNGRD como insumo al Plan de Adaptación del sector energético. Apoyo técnico en el marco del PNACC en el mes de Agosto: 1. Revisión de la propuesta de la UNGRD a la contribución de Colombia en Adaptación, proceso que lidera MADS, en articulación con Marco de Sendai 2015-2030 | Ninguna
|  | Apoyo a la operación y mantenimiento del sistema de evaluación y seguimiento de medidas para la adaptación. | Realizar el seguimiento contractual y asistencia técnica a las medidas de adaptación al Cambio Climatico implementadas | Informes de Seguimiento | 3 | # de informes técnicos realizados/ # de informes programados | Andrea Zapata | 4 | Informes de seguimiento | 2015-01-26 | 2015-12-15 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Esta meta se encuentra relacionada con informes de seguimiento contractual y técnico a las medidas de adaptación al cambio climático e inicia en Abril de 2015. Sin embargo se hace la supervisión mensual a los siguientes proyectos: 1. Convenio No. 9677-04-1047-2013 Fundación CREACUA-Municipio de Riohacha-UNGRD: 50% ejecución. Se realizó Comité Técnico (febrero 17) para revisar avances técnicos del Convenio y gestiones adelantadas por la UNGRD para el Primer Desembolso por parte del Municipio de Riohacha. 2. Convenio No. 9677-04-898-2013 SAT Unipamplona-UNGRD: 50% Ejecución. Se realizó Comité Técnico (Enero 28) para revisar avances y soportes para Segundo Desembolso por parte del FNGRD. Se tramitó 2 Desembolso por un valor de $73,478,750 3. Convenio No. 9677-04-201-2013 PNUD-FNGRD: Se realizó Acta de Terminación con los soportes de recibo de cada una de las medidas piloto de ACC por parte de la UNGRD. Pendiente firma del Director. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 33.33% | 100% | 0 |  | Se realiza mensualmente seguimiento a los Convenios a través de Comités Técnicos. - Convenio No. 9677-04-1047-2013(Sistema de Alerta Temprana ante eventos climáticos extremos en la cuenca de los ríos Zulia y Pamplonita. Departamento de Norte de Santander): Se solicitó el 20 de Abril elaboración de Otro sí al Grupo de Contratación de la UNGRD con relación a valor y forma de desembolsos por parte del Municipio de Riohacha para agilizar primer desembolso a la Fundación CREACUA. - Convenio No. 9677-04-898-2013 (Adaptación Urbana "Verde" frente a Inundaciones con el soporte de la Modelación Matemática y del Software MODCEL en Riohacha-La Guajira) : En 2015 se han instalado 2 estaciones hidrológicas para un total de 10 estaciones. Se elaboró el informe de seguimiento de los convenios supervisados atendiendo la programación de la actividad. | El municipio de Riohacha tiene un retraso del primer desembolso ($48,000,000) pese a las gestiones de la UNGRD. Se ha presentado dificultad por parte del Municipio de Riohacha en la falta de legalización del predio donde se realizará la Obra Piloto "Cancha Inundable". Por parte de la OCI se realiza acompañamiento administrativo. | 1 | 100% | 1 | 100% | 33% | 33% | 0 | - | Se realiza seguimiento contractual a través de Comités Técnico Informe de seguimiento contractual de los Convenios: - Convenio No. 9677-04-898-2013: Sistema de alerta temprana ante eventos climáticos extremos en la cuenca de los ríos Zulia y Pamplonita. Departamento de Norte de Santander. Se realizó visita técnica a Norte de Santander para revisar funcionamiento SAT. Preparación Inauguración Centro de Alerta Local de Durania a realizarse el 17 de Julio. - Convenio No. 9677-04-1047-2013: Adaptación Urbana "Verde" frente a Inundaciones con el soporte de la Modelación Matemática y del Software MODCEL en Riohacha-La Guajira. Se realizó CT el 11 de Mayo para seguimiento del predio a seleccionar para la obra piloto, así como el Otro Si que se tramitó ante Fiduprevisora para modificar desembolsos por parte de la Alcaldía a la Fundación. Se realizó seguimiento al Otro Sí el cual modificaba Clausula Octava: Desembolsos por parte del Municipio de Riohacha a la Fundación CREACUA. | El Convenio No. 9677-04-1047-2013: Adaptación Urbana "Verde" frente a Inundaciones con el soporte de la Modelación Matemática y del Software MODCEL en Riohacha-La Guajira presenta retraso físico ya que aún no se ha realizado Otro Si por parte de Fiduprevisora para que el Municipio pueda realizar el primer desembolso a la Fundación. El Otro Sí fue perfeccionado el 29 de Mayo y a 30 de Junio el Municipio no ha realizado el Desembolso por valor de $48.000.000 El predio en donde se realizará la obra piloto aún no ha sido legalizado por el Municipio a fecha de 30 de Junio. | 2 | 100% | 2 | 100% | 66.67% | 66.67% |  |  | Se realizan Comités Técnicos de seguimiento de los Convenios e Informes de Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera: 1. Sistema de Alerta Temprana en las cuencas del Rio Zulia y Pamplonita. Norte de Santander con Unipamplona 2. Modelación Matemática Hidráulica y obra piloto "Cancha Inundable" en Riohacha, suscrito con Fundación CREACUA y Alcaldía de Riohacha En el Convenio Modelación Matemática Hidráulica y obra piloto "Cancha Inundable" en Riohacha, se perfeccionó el 29 de Mayo Otro Si No. 2 para modificar fechas de desembolsos a favor de CREACUA y en Comités Técnicos de 6 y 14 de Julio se realizó el seguimiento a éstos desembolsos los cuales han generado retrasos técnicos y administrativos y no ha sido posible. En CT de 6 de Julio se avala la solicitud de prórroga por 8 meses a partir de 26 de Agosto (Fecha de finalización del Convenio). Teniendo en cuenta que el municipio remitió el CDP el día 25 de Agosto se adelanto la instrucción para legalizar la prórroga. | Ninguna
|  |  | Realizar seguimiento a la elaboración de las piezas comunicativas de cambio climático y gestión del riesgo (Juego y video 3D) | Informes de Seguimiento | 3 | # de informes técnicos realizados/ # de informes programados | Andrea Zapata | 4 | Actas de Seguimientos, listados de asistencia, informes de seguimiento | 2015-02-15 | 2015-09-01 | MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 171790000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | El Contrato 9677-PPAL001-029-2015 con GUALA FILMS se firmó Acta de Inicio el 20 de Febrero de 2015 y se realizó primer Comité Técnico el 4 de marzo. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 68716000 | 40% | Desde el 20 de Febrero, fecha de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 9677-PPAL001-029-2015, se realizan reuniones semanales de seguimiento para dar cumplimiento a la Primera Etapa de Arquitectura y Preproducción del Contrato. El dia 10 de Abril se realizo desembolso del 40%, dando alcance a las obligaciones del contrato. | Ninguna | 1 | 100% | 1 | 100% | 33% | 33% | 68716000 | 40% | Se realizan Comités Técnicos de seguimiento al Contrato 9677-PPAL001-029-2015 para la realización de 1 juego y 1 video de GRD y ACC. El contrato se encuentra en Fase de Preproducción con VoBo del Director General y Subdirectora Reducción del Riesgo. (Mayo 5 y 28 y Junio 19) |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 66.67% | 66.67% |  |  | Por parte del Contratista Guala se realiza la post producción del juego digital y el video (versión larga, corta y subtitulada en inglés) para ajustes y aprobación por parte de la UNGRD Durante el mes de Agosto se realizaron ajustes por parte de la Supervisión de la UNGRD al juego para poder recibir a satisfacción los productos. | Ninguna
|  |  | Apoyar técnicamente procesos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Asesorías Técnicas | 9 | # de asesorías técnicas realizadas | Andrea Zapata | 4 | Documento de estrategia | 2015-01-15 | 2015-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 3 | [10 empty] | 1 | 100% | 3 | 300% | 33.33% | 300% | 33.33% | 0 | 0% | Se iniciaron los 3 procesos: 1. Diseño del Sistema de Indicadores para la Adaptación al Cambio Climático en Colombia liderado por MADS: Las entidades coordinadoras del PNACC (MADS, DNP, IDEAM y UNGRD) apoyan el proceso para el Diseño con el apoyo de CATIE y la Universidad de Copenaghen. Se apoyó la elaboración de Términos de Referencia para la contratación de una consultoría para la Primera Etapa del Proyecto: DIAGNÓSTICO, revisión de hojas de vida, y evaluación técnica de selección, apoyo en la construcción del marco conceptual para la Primera Etapa y acompañamiento en el seguimiento al proceso. 2. Acompañamiento Técnico para la construcción de la Contribución de Colombia en las negociaciones de Cambio Climático a realizarse en Diciembre de 2015 en París. 3. Apoyo en la construcción del Plan de Acción 2015 entre la UNGRD y la Universidad de Manizales para el fortalecimiento de los procesos de Reducción del Riesgo |  | 3 | 100% | 8 | 100% | 88.89% | 100% | 0 |  | Durante el mes de Marzo se acompañó técnicamente: 1, Diseño del Sistema de Indicadores para la Adaptación al Cambio Climático en Colombia: Durante el mes de Marzo se apoyó en la revisión de proyectos de ACC y experiencias nacionales propuestas por el consultor de CTCN para iniciar la primera etapa de Diagnóstico para el Diseño del Sistema de Indicadores para la ACC en Colombia. 2, Proceso de construcción de la posición país para las Negociaciones de Cambio Climático en Diciembre de 2015 en París (Articulado con el Marco de Acción de Sendai 2015-2030): se apoyó en la construcción de la propuesta de Objetivo Global de Adaptación (propuesta de la UNGRD) Durante el mes de Abril se acompañó técnicamente: 1. Reunión con consultor (Javier Blanco) del proceso del Diseño del Sistema de Indicadores para la ACC en Colombia y el Ing. Richard Vargas para conocer indicadores de GRD que aporten a éste proceso liderado por MADS. (Abril 7) y Acompañamiento en I Taller para el Diseño del Sistema de Indicadores para la Adaptación al Cambio Climático liderado por MADS con apoyo técnico de DNP, IDEAM y UNGRD. (Abril 22) 2. Se hizo la revisión de objetivos globales para las Negociaciones de Cambio Climático en Diciembre de 2015 en París 3. Se participó en varias reuniones con OIM para compartir avances de la Guía en construcción sobre Migración y Cambio Climático desarrollada por OIM. | Ninguna | 5 | 100% | 11 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Participación en la elaboración de la posición de Colombia en lo correspondiente a Adaptación frente a las Negociaciones de Cambio Climático en Diciembre de 2015 frente al nuevo Acuerdo de CC y la revisión del texto Oficial de Negociación bajo la Convención Marco de Naciones Unidas de CC. Mayo Participación como parte de la delegación colombiana en la “Reunión Intersesional de Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -CMNUCC-”, la cual se realizó desde el 4 hasta el 12 de junio, en la ciudad de Bonn, Alemania. Esta reunión es preparatoria a las Negociaciones de Cambio Climático a realizarse en Diciembre de 2015. Participación en Mesa Interinstitucional para la validación técnica de la herramienta de diagnóstico para entender el vínculo entre Migración, medio ambiente y cambio climático, liderada por OIM. Junio 23 |  | 7 | 100% | 13 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Apoyo en la preparación de INDC (Contribución de Colombia en el marco de la CMNUCC) en Adaptación liderado por MADS en articulación con Marco de Sendai 2015-2030. Se envió texto de incorporación de gestión del riesgo en el INDC. Durante el mes de Agosto, se hizo la revisión técnica Texto base de Negociación de CC en lo referente a Adaptación (Enviado por Cancillería) e incorporación de un nuevo texto integrando Marco de Sendai para revisión de Subdirección General y Grupo de Cooperación Internacional. | Ninguna
|  |  | Apoyar técnicamente, emitir conceptos técnicos y/o asesorar a entidades nacionales y/o territoriales y otras áreas de la UNGRD, para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Asesorías Técnicas | Por demanda | (# asesorías técnicas realizadas / # asesorías técnicas solicitadas) *100 | Andrea Zapata | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, insumos generados, correos | 2015-01-15 | 2015-09-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se han dado los siguientes conceptos técnicos y apoyos técnicos: 1. Respuesta a Contraloría Delegada de Participación sobre Plan Nacional de Adaptación 2. Acompañamiento Reuniones de coordinación con Ministerio de Agricultura para realizar Reuniones Regionales con actores agropecuarios para preparación de Temporada Seca en los departamentos de La Guajira, Tolima y Huila. 3. Revisión documento de GRD realizado por SCR en lo que respecta a variabilidad y cambio climático. 4. Elaboración de presentación al equipo de Asistencia Técnica de la línea de Instrumentos de Planificación de la SRR (UNGRD) con el fin de aclarar conceptos y articulación de la GRD y ACC. 5. Respuesta a OAJ de la UNGRD sobre la Acción de Reparación por daños reportados en cultivos ají cayenne en Villavicencio 6. Respuesta a Contraloría General sobre las acciones de la UNGRD en adaptación al cambio climático. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 1. Se dio respuesta al oficio enviado por el Alcalde Santa Cruz de Lorica donde solicitan acompañamiento para conformar de una Comisión Técnica para el mantenimiento del sistema hidráulico del Municipio. Marzo 13 2. Revisión de temas a trabajar desde la Línea de Variabilidad y Cambio Climático con Universidad de Manizales a través del Plan de Acción 2015. Marzo 12 3. Reunión con docente de la Universidad de Los Andes sobre consultoría sobre desplazamiento por cambio climático para la OIM. Marzo 11 | Ninguna | 1 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se apoyó en la Respuesta a Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios sobre Solicitud Información geográfica por municipio de impacto de eventos climáticos extremos. Mayo 7 Se apoyó en el diligenciamiento de la Matriz de análisis normativo insumo para la Política General de Ordenamiento Territorial -PGOT-enviada por CEI-COT, con ajustes al tema de Adaptación al Cambio Climático. Mayo 5 Se dio respuesta a la Alcaldía de Soacha al Oficio No. 2015ER4080 solicitando información para el formulación del Plan de Adaptación al CC de Soacha. Mayo 22 Se dio respuesta a IDEAM con relación a Solicitud de Información proyectos ACC implementados por la UNGRD. Junio 2 Participación en Mesa Técnica Interinstitucional para la validación técnica de la herramienta de diagnóstico para entender el vínculo entre migración, medio ambiente y cambio climático. Consultoría OIM. Junio 23 Se dio respuesta a Econometris Consultores sobre solicitud de Información proyectos de adaptación y mitigación del riesgo. Junio 23 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se dio respuesta al Instituto del Ministerio Público solicitando información del proyecto GIR Caribe y Revisión del Documento Técnico de POD enviado por la CEI-COT en lo relacionado a CC. Participación Reunión con Instituto Clingendail para conocer Proyecto de Crecimiento Verde junto con Cooperación Internacional. Apoyo en la preparación del Foro Internacional de Reducción del Riesgo liderado por la SRR, especificamente en su segundo día, denominado “La Reducción del Riesgo de Desastres como medida de Adaptación a la Variabilidad y Cambio Climático”. | Ninguna
|  | Articulación del ámbito social y comunitario en el proceso de reducción del riesgo. | Identificar las variables sociales estratégicas en los procesos de reasentamiento. | Documento de identificación de variables | 100 | % de avance en la elaboración del documento | Juanita Jaramillo | 4 | Documento elaborado | 2015-01-15 | 2015-11-15 | NOV: 100%; TOTAL: 100% | 24000000 |  | 0% | 5% | [10 empty] | 0% | 0% | 5% | - | 5% | - | 5% | 0 | 0% | Se ha revisado información documental sobre procesos de reasentamiento en el país (Gramalote, Tierradentro y Galeras) . |  | 0 | 0% | 10 | - | 100% | 0% | 0 |  | Revisión de antecedentes nacionales sobre reasentamiento, para estructurar el proceso de identificación de variables sociales. Para esto se diseñó una matriz para consolidar información documental relacionada. | Actualmente se espera la aprobación de las mesas regionales sobre reasentamiento por parte de la Dirección General, razón por la cual no se ha avanzado en la planificación de estos eventos. | 0 | 0% | 20% | - | 20% | 20% | 0 | - | Revisión de antecedentes nacionales sobre reasentamiento, para estructurar el proceso de identificación de variables sociales. Para esto se diseñó una matriz para consolidar información documental relacionada. Se acordó plan de trabajo con la Universidad de Manizales para avanzar en esta acción. | Pendiente firma de convenio específico para iniciar formalmente con la Universidad de Manizales. | 0% | 0% | 30% | - | 30% | 30% |  |  | Se realizó reunión con la Universidad de Manizales, en Manizales, para la discusión conceptual y metodológica del tema. Ya se cuenta con CDP 15-0170 que compromete estos recursos en el marco del Convenio de Asociación que está en trámite con la Universidad de Manizales. | Aún no se cuenta con un documento para firma de la Universidad de Manizales, a pesar de haber radicado todos los documentos solicitados por la oficina de Contratación.
|  |  | Asesorar técnicamente a sectores y organizaciones sociales para la incorporación de la Gestión del Riesgo en el ámbito comunitario. | Asesorías técnicas realizadas | 8 | # de asesorías técnicas realizadas | Juanita Jaramillo | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, insumos generados, correos | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 30000000 |  | 0 | 1 | [10 empty] | 0 | 0% | 1 | - | 12.5% | - | 12.5% | 0 | 0% | Actualmente se está brindando asesoría a la Confederación Nacional de Acción Comunal para lo cual se han establecido espacios de diálogo en el nivel nacional y se está revisando la guía de formación en gestión del riesgo con la cual capacitarán a 14 mil comunales. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 25% | 100% | 0 |  | Se acompañó a la Confederación Nacional de Acción Comunal en taller sobre gestión del riesgo con la Comisión Nacional Pedagógica, en Bogotá | Ninguna | 4 | 100% | 5 | 100% | 62.5% | 62.5% | 0 | - | Se dio asesoría al Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres de Barranquilla en el proceso de formulación de un plan para personas con discapacidad. Se brindó asesoría a la Subdirección de Manejo de Desastres respecto al abordaje comunitario en el marco de las acciones frente a riesgo volcánico en Cumbal, Nariño. Se brindó asesoría técnica a profesionales del PGIR-AVG sobre abordaje comunitario de cara al simulacro binacional en Cumbal, Nariño. Los eventos que se tenian programados no fueron priorizados por tal razon se deben liberar los recursos presupuestados. |  | 6 | 100% | 8 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida. Se brindó asesoría técnica a la Confederación Nacional de Acción Comunal, a la Policía Nacional - Seguridad Ciudadana y a la Armada para orientar su participación específica en el Simulacro Nacional de Evacuación Comunitaria. Se elaboraron documentos específicos para cada entidad. | Ninguna
|  |  | Generación de Insumo técnico para orientar el abordaje y la participación comunitaria en las instancias territoriales de gestión del riesgo. | Documento | 100 | % de avance en la elaboración del documento | Juanita Jaramillo | 4 | Documento generado | 2015-01-15 | 2015-12-15 | SEP: 100%; TOTAL: 100% | 25000000 |  | 0% | 10% | [10 empty] | 0% | 0% | 10% | - | 10% | - | 10% | 0 | 0% | Se está ajustando el documento base de abordaje comunitario y se cuenta con un boceto de la ruta, el cual está siendo aplicado en el proceso que adelanta la SMD en Cumbal. |  | 0 | 0% | 20 | - | 100% | 0% | 0 |  | Se preparó propuesta de ruta para la participación y fortalecimiento comunitario en el marco del Simulacro Binacional por erupción de los volcanes Chiles y Cerro Negro. Se avanzó en la revisión documental sobre procesos de participación comunitaria en la gestión del riesgo de desastres. | Ninguna | 0 | 0% | 30% | - | 30% | 30% | 0 | - | Se identificaron los parámetros para el estudio sobre "Estado actual de la participación social y comunitaria en las instancias territoriales de gestión del riesgo", que se realizará en el marco del Convenio con la Universidad de Manizales. Se cuenta con propuesta inicial de la Universidad y plan de trabajo conjunto para este estudio. | Pendiente firma de convenio específico para iniciar formalmente con la Universidad de Manizales. | 0% | 0% | 30% | - | 30% | 30% |  |  | El convenio está en proceso de gestión contratual. | Aún no se cuenta con un documento para firma de la Universidad de Manizales, a pesar de haber radicado todos los documentos solicitados por la oficina de Contratación.
|  |  | Coordinar la mesa de enfoque diferencial al interior de la UNGRD. | Reuniones realizadas | 6 | # reuniones realizadas | Juanita Jaramillo | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, insumos generados, correos. Lineamiento para la incorporación del enfoque diferencial y de genero | 2015-01-15 | 2015-12-04 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 6000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Ninguno | No se realizó mesa interinstitucional en la fecha prevista porque al interior de la UNGRD apenas han sido delegadas las personas de cada área para conformar la Mesa de enfoque diferencial y de género. Se prevé primera reunión a finales de marzo. | 2 | 100% | 3 | 100% | 50% | 100% | 0 |  | Se han realizado 3 reuniones internas de la Mesa de Enfoque Diferencial y de Género (10 y 24 de Marzo y 7 de Abril de 2015) en las cuales se ha estructurado la primera mesa de trabajo interinstitucional sobre discapacidad y gestión del riesgo. | Actualmente se espera la aprobación del Director General para convocar a entidades y organizaciones del orden nacional para mesas interinstitucionales. | 3 | 100% | 5 | 100% | 83.33% | 83.33% | 0 | - | Se realizó una reunión de la mesa de enfoque diferencial y de género en la cual se siguió avanzando en la identificación de aspectos clave sobre discapacidad y gestión del riesgo de desastres. Se inició diálogo con Ministerio de Salud para convocatoria a entidades del Consejo Nacional de Discapacidad. | La realización de mesas interinstitucionales fue aprobada por la Dirección General a finales del mes de mayo. | 4 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida. Adicionalmente, se mantuvo el diálogo con el Ministerio de Salud para la coordinación con el Sistema Nacional de Discapacidad. Se han generado documentos e instancias de análisis conjunto sobre gestión del riesgo y discapacidad, en el marco de la Mesa. Se realizó mesa de trabajo sobre el tema de enfoque diferencial y simulacro nacional a través de los Encuentros Nación Territorio que realiza MinSalud a través de video conferencia con todo el territorio nacional. | Ninguna
|  |  | Coordinar el intercambio de experiencias y conocimientos en Gestión del Riesgo desde el ámbito comunitario | Eventos preparados | 2 | (# eventos preparados / # de eventos programados) *100 | Juanita Jaramillo | 4 | Memorias de cada evento, listados de asistencia, registro fotográfico, correos enviados y recibidos | 2015-01-15 | 2015-08-30 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 50000000 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Están en construcción los términos de referencia para el primer taller regional a realizarse a finales de abril en Ibagué. |  | 0% | 0% | 50% | #DIV/0! | 50% | - | 0 |  | Se prepararon los Términos de Referencia para la realización de los talleres regionales de experiencias comunitarias en gestión del riesgo. El Director solicitó revisar con otras dependencias de la UNGRD como integrar estos procesos para optimizar recursos teniendo en cuenta la directiva de austeridad de gasto. | Actualmente se espera la aprobación por parte de la Dirección General | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | - | Se propusieron dos talleres regionales en el marco de los acuerdos binacionales con Ecuador y Perú, los cuales se están estructurando actualmente. | La Dirección General aprobó estos eventos a finales del mes de mayo, por lo cual apenas se está iniciando su gestión. | 0% | 0% | 10% | - | 10% | 10% |  |  | Se avanzó en el diseño del Taller Regional de Experiencias Comunitarias frente a inundación lenta del río Amazonas, con la Universidad de Manizales. Las fechas están sujetas a la realización de otras actividades en el marco de los acuerdos binacionales con Ecuador y Perú. Ya se cuenta con CDP 15-0170 que compromete estos recursos en el marco del Convenio de Asociación que está en trámite con la Universidad de Manizales. | Aún no se cuenta con un documento para firma de la Universidad de Manizales, a pesar de haber radicado todos los documentos solicitados por la oficina de Contratación.
|  |  | Coordinar la conmemoración del mes de la Reducción del Riesgo | Propuesta diseñada | 100 | % de avance en la propuesta | Juanita Jaramillo | 4 | Propuesta presentada y aprobada | 2015-01-15 | 2015-06-15 | JUN: 100%; TOTAL: 100% | 100000000 |  | 0% | 50% | [10 empty] | 0% | 0% | 50% | - | 50% | - | 50% | 0 | 0% | Se presentó al Subdirección de Reducción del Riesgo la propuesta para la preparación y conmemoración de Octubre: Mes de la Reducción del Riesgo. Actualmente se espera aprobación por parte de la Dirección General. |  | 0 | 0% | 50 | - | 100% | 0% | 0 |  | Se entregaron términos de referencia para la conmemoración del Mes de la Reducción del Riesgo y para la realización del Concurso Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres. | Actualmente se espera la aprobación por parte de la Dirección General. | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Se cuenta con una versión ajustada de los TdR del Mes de la RRD, conforme a las indicaciones dadas desde la Dirección General. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida | Ninguna
|  |  |  | Propuesta implementada | 100 | % de avance en la implementación | Juanita Jaramillo | 4 | Memorias de la conmemoración, correspondencia, listados de participantes, piezas comunicativas elaboradas | 2015-01-15 | 2015-11-08 | NOV: 100%; TOTAL: 100% |  |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  | Actualmente se espera la aprobación por parte de la Dirección General. | 0 | 0% | 10% | - | 10% | 10% | 0 | - | Se ha avanzado en la gestión interna (OAC, Cooperación Internacional) y planeación logística para la realización de los eventos propuestos para el Mes de la RRD. | La propuesta fue ajustada y aprobada por la Dirección General a finales del mes de mayo. | 0% | 0% | 30% | - | 30% | 30% |  |  | Se ha avanzado en la coordinación del Foro Internacional de Reducción del Riesgo y en los preparativos para el Simulacro Nacional de Evacuación Comunitaria, principales actividades del Mes. | Ninguna
|  |  | Diseñar y difundir boletines (blog) informativos de la Subdirección para la Reducción del Riesgo, que dé cuenta de las acciones y orientaciones para la reducción del riesgo de desastres en los sectores y territorios | Actualizaciones Boletines (Blog) | 10 | # actualizaciones de boletines (blog) | Nelson Hernandez | 4 | Boletines, Correos, Blog actualizado | 2015-01-15 | 2015-10-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 |  | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 10% | 100% | 10% | 0 | 0% | Diseño de Blog. Incorporación de información últimos tres boletínes de 2014. Incorporación nueva noticia, relacionada con Intervención Prospecitva (elaborada por Rafael Sáenz y equipo). | No se ha publicado. Las instrucciones de la Subdirectora de Reducción del Riesgo es publicarlo a la par con la información que contratista Alexandra Ramírez elabore para pagina institucional. | 3 | 100% | 8 | 100% | 80% | 100% | 0 |  | Actualización 1, el 03/03/2015, sobre GdR y POT; Actualización 2, el 20/03/2015, sobre reunión de la CNARIT; Actualización 3, el 26/03/2015, sobre la reunión del Comité Nacional; Actualización 4, el 31/03/2015, sobre noticia de protección financiera. Actualización 5, el 17/04/2015, sobre reunión CTA RRD; Actualización 6, el 17/04/2015, sobre revisión avances apoyo técnico para la incorporación de la GdRD en los POT; Actualización 7, el 30/04/2015, sobre experiencia exitosa de ACC en Santander. | Ninguno | 5 | 100% | 12 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Mayo: Actualización 9, el 22/05/2015, sobre reunión CNARIT; Actualización 10, el 25/05/2015, sobre la intervención prospectiva del riesgo de desastres; Actualización 11, el 29/05/2015, sobre la nueva mesa interinstitucional de protección financiera. Junio: Actualización 12, el 03/06/2015, sobre la socialización del Plan de Respuesta y Recuperación en el Municipio de Salgar (Antioquia) a los Comités Nacionales de Reducción y Conocimiento del Riesgo. | Ninguno | 7 | 100% | 23 | 100% | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida Julio: Actualización 13, el 14/07/2015, sobre el Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo; Actualización 14, el 16/07/2015, sobre la última sesión de la CTA RRD; Actualización 15, el 16/07/2015, sobre la última sesión de la CNARIT; Actualización 16, el 22/07/2015, sobre el inicio de las inscripciones para el Simulacro Nacional; Actualización 17, el 29/07/2015, sobre la aprobación de documentos de recomendaciones en CN RR; Actualización 18, el 29/07/2015, publicación Recomendación 001 del CN RR; Actualización 19, el 06/08/2015, avances obras de mitigación; Actualización 20, el 06/08/2015, Santander prepara Simulacro de Evacuación; Actualización 21, el 12/08/2015, Armenia prepara Simulacro Nacional; Actualización 22, el 13/08/2015, reunión de profesionales asistencia técnica; Actualización 23, el 20/08/2015, la CNARIT se reúne. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 422000000 | [14 empty] | 100% |  | 103% |  | 103% | 20.59% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 53.85% | [5 empty] | 100% |  | 95% |  | 50.77% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 71.14%
3 | Protección Financiera | Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres | Brindar asesoría técnica para el diseño y parametrización de instrumentos financieros necesarios para la gestión del riesgo. | Entidades asesoradas técnicamente | 2 | /# de entidades asesoradas técnicamente / # de entidades programadas) *100 | Esperanza Barbosa | 50 | Documentos | 2015-01-15 | 2015-12-31 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se realizaron acercamientos con Fasecolda. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Finagro, con el ánimo de iniciar el trabajo del 2015. MHCP manifiesta que en principio se debe concertar los temas propuestos en el PNGRD-componente programático, dado que se han incluido algunos que consideran deben ser responsabilidad de los sectores. Se agenda reunión con el grupo de trabajo interno que lidera el tema, se revisa la matriz y se ajusta con responsables sectoriales, teniendo en cuenta las competencias tanto del MHCP como de los otros actores involucrados. Queda pendiente el envío de la matriz actualizada para nueva revisión al interior de la SRRD y programación de la mesa con el ministerio. | En trámite la revisión del PNGRD, componente programático para realizar la mesa de trabajo con el MHCP | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se llevó a discusión y aprobación del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo la conformación de una mesa de trabajo para el tema de Protección Financiera. Fue aprobada la conformación y el plan de trabajo, que comprende: i) Seguimiento y recomendaciones técnicas sobre proceso de reglamentación del FNGRD (Subcuentas de Reducción del Riesgo y de Protección Financiera) y ii) Apoyo para el desarrollo de un esquema de protección financiera para la nación y los territorios. De otra parte, se validó con el MHCP el componente programático del PNGRD, acotando la responsabilidad que en el marco de éste le compete al ministerio. Se envío oficio a la Viceministra General del MHCP para que designe funcionarios que conformarán la mesa de trabajo en Protección Financiera, por parte del Ministerio | Se pospone la presentación de Faecolda a los miembros del Comité Directivo para el mes de junio. Dos temas: i) Intercambio de información enre el sector asegurador y la UNGRD y, ii) Protocolo de actuación Ajustadores en la ocurrencia de un evento catastrófico. | 0 | 0% | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | - Se instaló oficialmente la Mesa Interinstitucional de trabajo para el tema de Protección Financiera, quedando conformada por las siguientes entidades: FASECOLDA, MHCP, DNP y UNGRD. En la primera sesión se definió un cronograma detallado, en el marco de tres líneas de trabajo gruesas: a) Aseguramiento de bienes estatales: Apoyo a la educación sobre aseguramiento para tomadores de decisión en los territorios; b) Estrategia de protección financiera para el país: Apoyo para la promoción de una cultura de transferencia de riesgo del Estado, y c) Seguros Sector Agropecuario: Apoyo en la identificación de líneas de aseguramiento para el sector. - Al oficio enviado a la Viceministra General del MHCP, se obtuvo respuesta positiva y fueron designados oficialmente el Subdirector Técnico, Andrés Ricardo Quevedo Caro y la Asesora de la Viceministra General, Yenifer Alejandra Barragán Rojas, quienes conformarán la mesa de trabajo en Protección Financiera, por parte del Ministerio. - Se coordinó presentación a los miembros del Comité Directivo, por parte de Fasecolda en los temas: a) Intercambio de información entre el sector asegurador y la UNGRD y, b) Protocolo de actuación Ajustadores en la ocurrencia de un evento catastrófico. - Se participó en la sesión de trabajo conjunta entre MHCP, DNP, CCE, UNGRD, BM y SECO, referente a la misión de seguimiento del proyecto DRFI (Financiamiento del Riesgo de Desastres y Aseguramiento), sesión a la que asistió también un funcionario del Fondo de Adaptación; en la sesión se revisaron los avances y pasos a seguir en temas como: a) Pasos para implementar acuerdos marco para el aseguramiento de edificaciones públicas, b) Términos y condiciones estándar para el aseguramiento de edificaciones públicas a ser construidas bajo el esquema de APP´s, c) Lineamientos para mejorar el nivel de aseguramiento de los bienes públicos del nivel territorial, d) Presentación del portafolio de instrumentos financieros que el BM ofrece para reducir vulnerabilidad fiscal a los países ante la ocurrencia de un desastre, e) Avances en la reglamentación del FNGRD, f) Propuesta de taller sobre aseguramiento (territoriales). |  | 0 | 0% | 4 | - | 100% | 100% |  |  | Meta cumplida .- Se apoyó al Banco Mundial-Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos en la construcción de los lineamientos sobre aseguramiento de bienes públicos del nivel territorial ante la ocurrencia de desastres. - Se concretaron reuniones técnicas: i) UNGRD y FASECOLDA, ii) UNGRD y CISA, con el propósito de consolidar convenios de intercambio de información relativa a bienes inmuebles públicos y privados y su estado de aseguramiento, en la cual se definieron los datos que se entregarán y podrán ser de apoyo para el SNIGRD; se entregó documento preliminar elaborado por la OAPI, que formalizará el acuerdo, para revisión y aportes desde las oficinas jurídicas de FASECOLDA y CISA, respectivamente. - Se inició la participación de la UNGRD, en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, mediante asistencia a dos Talleres sobre el Seguro Agropecuario en Colombia, en el marco de la decisión adoptada por la Comisión, de crear una Subcomisión de trabajo integrada por los representantes de la CNCA y con delegados de la UNGRD, el IGAC, el IDEAM, el ICA, la UPRA y CORPOICA, desde la cual se abordará, interinstitucionalmente el tema de Seguro Agropecuario catastrófico en el país. - Se realizó la segunda y la tercera sesión de trabajo de la mesa Interinstitucional en protección Financiera en sesión ordinaria, obteniendo avances de trabajo en temas de aseguramiento en bienes inmuebles y en el sector agropecuario; igualmente, en materia de educación financiera enfocada a los tomadores de decisión en los territorios. | Ninguna
|  | Lineamientos y guías para aseguramiento de los bienes públicos. | Gestionar la socialización del documento guía para el aseguramiento de bienes inmuebles públicos (insumo) | CDGRD con socialización | 32 | # CDGRD con el documento socializado | Esperanza Barbosa | 50 | Circulares, talleres, correos | 2015-01-15 | 2015-12-30 | NOV: 32; TOTAL: 32 | 20000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se realizó entrega de borrador al Subdirector General y a la Subdirectora de Reducción del Riesgo; se reciben sugerencias para fortalecer el documento. Con base en las observaciones se procede a ajustar textos, entregando una nueva versión para revisión. Se espera presentar el documento a consideración de otro grupo, incluidos algunos alcaldes, previo a la publicación. Se estima que la socialización se hará en dos sesiones inicialmente, una programada para julio y la otra para diciembre. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se presentó a la Subdirectora de Reducción el documento actualizado, con la incorporación de las observaciones dadas en febrero por ella y el análisis sugerido por el Subdirector General. Adicionalmente, se aprovechó el espacio que ofreció la asistencia técnica en la sesión realizada el 18 de marzo en Rionegro-Antioquia, sede CORNARE para iniciar la socialización de la protección financiera ante desastres, enfatizando el tema de aseguramiento de bienes inmuebles públicos. Se entregó a la Subdirección General el documento borrador final para revisión, aprobación y posterior publicación. Se actualizó el directorio de CDGRD para iniciar logística para socialización del documento. | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | - La versión corregida del documento fue entregada al Subdirector General para última revisión, corrección -si es necesario- y publicación; - Se presentó versión actualizada del documento a los miembros de la Mesa Interinstitucional de trabajo en Protección Financiera, con el fin de articular el instrumento con las actividades definidas en el marco de acción de la mesa. - Se dialogó con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco del taller sobre aseguramiento a representantes de entidades territoriales que está programando, sea un espacio que se aproveche para entregar el documento guía. | - Disposición de tiempo por parte del Subdirector General para revisión de documento y aprobación de publicación o sugerir últimos ajustes. | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | .- En construcción propuesta de Educación Financiera con FASECOLDA; para articular contenidos con el insumo (Guía), se entregó documento actualizado para lectura y aportes al docente que está estructurando la malla curricular. - Se remitió, nuevamente, mediante memorando el documento actualizado a la Subdirección General para validación y posterior publicación. - Se realizaron reuniones para definir espacios de divulgación y/o promoción del módulo de Educación Financiera (diseñado para funcionarios públicos de Entidades territoriales), definiendo el primero en el marco de las actividades del mes de la reducción del riesgo, específicamente en el evento del 13 y 14 de octubre, Foro Internacional "Reducir el Riesgo: Nuestra Mejor Opción" - Se revisó y se realizaron las observaciones al documento "Lineamientos para mejorar el nivel y la calidad del aseguramiento de los bienes públicos del nivel territorial ante la ocurrencia de desastres" (MHCP-BM) - Se asistió a reunión en DNP (Subdirección de Finanzas Públicas territoriales), para revisar inclusión de los temas de protección financiera en las capacitaciones a alcaldes electos, en articulación con el trabajo desarrollado en la mesa interinstitucional de P.F. Las acciones desarrolladas se socializarán en el Foro para la Reducción del Riesgo (13-14 de Octubre 2015), espacio en el cual, también se entregará copia del documento digital. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 20000000 | [14 empty] | #DIV/0! |  | - |  | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 50%
TOTAL EJE | [24 empty] | 5034344156 | [16 empty] | 84.22% |  |  | 16.04% | 1197897843 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 38.61% | [5 empty] | 100% |  | 92.87% |  | 48.45% | [5 empty] | 100% |  | 89.53% |  | 58.6%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [34 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | [11 empty] | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA BIMESTRE | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Miguel Angulo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | El día 28 de Enero de 2015 se realizó el seguimiento a los controles establecidos en el mapa de Riesgos por Corrupción de la Subdirección para la Reducción del Riesgo, dando alcance al seguimiento trimestral que se realiza a estos mecanismos de control y evaluación, el reporte enviado corresponde al corte realizado con fecha 31 de Diciembre de 2014. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | - | - | 0 |  | Durante el mes de Abril de 2015 se realizaron dos sesiones de trabajo conjuntas con la OAPI, para la identificación de los riegos de Corrupción de la SRR, el día 29 de Abril de 2015 se remite la matriz de identificación vía correo electrónico a la OAPI. | Ninguno | 2 | 100% | 2 | 100% | - | - | 0 | - | No se han solicitado actualizaciones a los riesgos Identificados |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 8 de Julio de 2015 se realizó el primer seguimiento a la aplicabilidad de los controles establecidos para el riesgo identificado previamente, este proceso de realizó con el acompañamiento de la OAPI y la OCI, dicho seguimiento fue remitido a las Oficinas y posteriormente cargado en el aplicativo NEOGESTION. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [14 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | 100% |  | - | [5 empty] | 100% |  | 100% | - | - | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Miguel Angulo | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | El día 11 de febrero de 2015 se llevó a cabo reunión, en cabeza de la Oficina de Control Interno y la Subdirección General, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de la CGR, el cual solicitó formular un Plan de Mejoramiento para actualizar el PNC. De acuerdo a los compromisos acordados y las responsabilidades establecidas, desde la Subdirección para la Reducción del Riesgo se adelantó la formulación del plan. De igual manera se apoyo la revisión a las responsabilidades de la SRR en el plan de mejoramiento elaborado para atender los hallazgos del informe de politica pública, en el cual para la SRR solo quedaron los que tienen relacion con el PGIR-AVG. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - | 0 |  | No se requirió ninguna elaboración de plan de mejoramiento. | Ninguno | 1 | 100% | 1 | 100% | - | - | 0 | - | No se ha requerido la realización de ningún plan de mejoramiento |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Ninguno | Ninguna | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Miguel Angulo | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 1 | - | 25% | - | 25% | 0 | 0% | El día 27 de Enero de 2015, se remiten las acciones adelantadas para dar cumplimiento al plan de mejoramiento referente al informe de Política Publica adelantado en el 2014, el cual arrojo como resultado el planteamiento de 7 acciones de mejora para la misma cantidad de Hallazgos. Como parte del proceso de consolidación y articulación que adelanta la Oficina de Control Interno se requirió a la SRR para participar en una reunión conjunta con la SCR y la Subdirección General, con el fin de definir el responsable de dos hallazgos del respectivo plan. Una vez se definieron los responsables sobre los mismos, la SRR queda como responsable de 5 acciones de mejora a las cuales les dio el respectivo cumplimiento con la expedición de la resolución No. 1347 de Noviembre 18 de 2014, a excepción de uno que se encuentra con un cumplimiento del 50%. |  | 1 | 100% | 2 | 100% | 50% | 25% | 0 |  | Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento que se encuentran actualmente bajo la competencia de la SRR, los cuales fueron reportados a la OCI mediante correo electrónico el día 28 de Abril y se citan a continuación: • Isnos: se dio cierre al hallazgo mediante el cumplimiento de la acción propuesta, la cual era la realización de un acta de entrega del proyecto. • PGIR-AVG: se realizaron ajustes al seguimiento reportado desde el PGIR-AVG, especificando el estado de la gestión del proyecto de Inversión. • PNC: se reporta la convocatoria a mesa de trabajo de acuerdo a las indicaciones dadas por la Subdirección General. • Evaluación Política Publica: Se remitieron los soportes de las acciones desarrolladas para dar cierre definitivo a los hallazgos que se encuentran con las acciones ejecutadas al 100%, y se informa del estado de la gestión adelantada del proyecto de inversión para el PGIR-AVG | Ninguno | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | El seguimiento se realiza trimestralmente, se debe tener en cuenta que se recibió memorando SCR-2015-0057 de la Subdirección de Conocimiento donde se indica que la SRR debe reportar los avances frente a los Hallazgo H8A8D6 y H5A5 del informe de policía publica 2014; teniendo en cuenta que la acción de mejora formulada fue: “Elaboración de guía de integración de gestión del riesgo en el ordenamiento territorial municipal” |  | 2 | 100% | 3 | 100% | 75% | 75% |  |  | Mediante correo electrónico de 24 de Julio se remite a la OCI las acciones adelantadas por la SRR para dar cumplimiento a las metas establecidas en los planes de mejoramiento levantados por la CGR para el PGIR-AVG y para la evaluación de la Política Pública. | Ninguna
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | 0% | Se asistio a reuniones el dia 23 de Enero de 2015 y el dia 26 de Febrero de 2015 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 25% | 0 |  | El dia 30 de Marzo y 30 de Abril se asistió a las reuniones mensuales de lideres SIPLAG. | Ninguno | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se asistió a reuniones de lideres SIPLAG convocadas por la OAPI los días 28 de Mayo y 26 de Junio de 2015. |  | 8 | 100% | 8 | 100% | 66.67% | 66.67% |  |  | Se asiste a la reunión mensual del equipo SIPLAG los día 29 de Julio y 28 de Agosto de 2015 | Ninguna
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | 0% | Se relizo reunión de retroalimentación el día 19 de Enero de 2015 de la reunión adelantada en el mes de Diciembre de 2014 y el dia 16 de Febrero para la reunión del mes de Enero de 2015, como consta en las respectivas actas. |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 25% | 0 |  | Los dias 9 de Marzo y 14 de Abril se realizaron reuniones mensuales con los lideres de la SRR, con la finalidad de socializar los temas tratados en las reuniones mensuales SIPLAG. | Ninguno | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Los días 5 de Mayo y 24 de Junio de 2015 se realizaron las reuniones de socialización de los temas más relevantes y tratados durante Abril y Mayo de 2015, la divulgación se hizo a los líderes de la Subdirección para la Reducción del Riesgo. |  | 8 | 100% | 8 | 100% | 66.67% | 66.67% |  |  | El día 28 de Julio de 2015, se realiza la socialización de los temas tratados en la reunión SIPLAG del 26 de Junio, se resume el estado actual del SIPLAG y se hace un reconocimiento por la participación activa en la estrategia de divulgación Feria SIPLAG. Los días 30, 31 de Julio y 3 de Agosto se socializan los temas tratados en la reunión SIPLAG del 28 de Julio, en esta; se enfatiza en la importancia de la Auditoria de certificación y se divulgan elementos propios del proceso que se encuentran cargados en el aplicativo NEOGESTION. | Ninguna
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Miguel Angulo | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se realizo el cargue de los Indicadores mensuales correspondientes al proceso de gestión de Reducción del Riesgo, verificable en el Aplicativo NEOGESTION. |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se realizó el cargue de los indicadores mensuales para el proceso de GRR, los cuales se pueden verificar en la Plataforma NEOGESTION. | Ninguno | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se realizó el cargue de los indicadores mensuales para el proceso de GRR, los cuales se pueden verificar en la Plataforma NEOGESTION. |  | 8 | 100% | 8 | 100% | 66.67% | 66.67% |  |  | El día 14 de Julio se realiza el cargue de los indicadores en NEOGESTION establecidos en el SIPLAG, para este periodo se incluye la medición del indicador cobertura de la asistencia técnica en protección financiera, teniendo en cuenta que es de medición semestral. El día 13 de Agosto se realiza el cargue de los indicadores mensuales de acuerdo a la programación establecida. | Ninguna
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Miguel Angulo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | El día 28 de Enero de 2015 se realizó el seguimiento a los controles establecidos en el mapa de Riesgos por Procesos de la Subdirección para la Reducción del Riesgo, dando alcance al seguimiento trimestral que se realiza a estos mecanismos de control y evaluación, el reporte enviado corresponde al corte realizado con fecha 31 de Diciembre de 2014. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Durante el mes de Abril de 2015 se realizaron dos sesiones de trabajo conjuntas con la OAPI, para la identificación de los riegos por proceso de la SRR, el día 29 de Abril de 2015 se remite la matriz de identificación vía correo electrónico a la OAPI. | Ninguno | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | No se han solicitado actualizaciones a los riesgos Identificados |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 8 de Julio de 2015 se realizó el primer seguimiento a la aplicabilidad de los controles establecidos para cada riesgo identificado previamente, este proceso de realizo con el acompañamiento de la OAPI y la OCI, dicho seguimiento fue remitido las Oficinas y posteriormente cargado en el aplicativo NEOGESTION. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [14 empty] | 100% |  | 100% |  | 66.67% | 59.72% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 55% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 60% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 79.17%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 100% |  |  | 79.86% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 55% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 60% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 89.58%
[25 empty] | 803800000 | [14 empty] | 100% |  | 92.74% |  |  | 38.23% | 1197897843 | #DIV/0! |  |  |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 40.69% | [5 empty] | 100% |  | 92.04% |  | 55.02% | [5 empty] | 100% |  | 91.75% |  | 71.06%
(1) Se compone de las siguientes metas del Plan Nacional de Desarrollo: - Continuar con el proceso de asistencia y acompañamiento a los municipios para la incorporación del riesgo en los POT en coordinación de la UNGRD, MVCT y el MADS. - Incorporación del análisis de riesgo en POT y generación de instrumentos metodológicos. -Desarrollo de un documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres como insumo dentro del proceso de revisión y ajuste del POT.
Note on D17: Miguel Angel Angulo Tavera: Orientar y acompañar la implementación de las agendas sectoriales
Note on P84: Miguel Angel Angulo Tavera: estaba 33%
Note on R84: Miguel Angel Angulo Tavera: estaba 33%
Note on T84: Miguel Angel Angulo Tavera: estaba 34%

## MANEJO 09_03_2015
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [10 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. | Establecer la agenda a desarrollar por la Comisión Asesora Nacional en Agua y Saneamiento Basico. | Agendas | 1 | Número de agendas establecidas | Andrea Chavez | 9.091% | Agenda elaborada | 2015-02-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 80% |  |  | Se cuenta con el borrador de la agenda aprobada al interior de la UNGRD, pendiente aprobación por los participantes externos de la comisión |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Agenda Establecida |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - | Agenda Establecida |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Agenda Establecida | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Establecer la agenda a desarrollar por la Comisión Asesora Nacional en Salud | Agendas | 1 | Número de agendas establecidas | Julliette Brack | 9.091% | Agenda elaborada | 2015-02-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Agenda Establecida |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - | Agenda Establecida |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Agenda Establecida | bar: MAR; TOTAL
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Crear y adoptar la Comisión Técnica Nacional Asesora en Medios de Vida | Acto Administrativo | 1 | Número de actos administrativos adoptados | Marisol Murcia | 9.091% | Acto Administrativo adoptado | 2015-02-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | Se cuenta con el borrador de los términos de referencia para la creación de la comisión |  | 0 | 0% | 0 | 5% | 0% | 0% | 0 |  | Se cuenta con el borrador de los términos de referencia para la creación de la comisión |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Se cuenta con el borrador de los términos de referencia para la creación de la comisión y presentarse a los responsables de la comisión |  | 0 | 0% | - | - |  | 25% |  |  | Se cuenta con el borrador de los términos de referencia para la creación de la comisión y presentarse a los responsables de la comisión | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollo de la Agenda de Comisión Tecnica Nacional Asesora en Agua y Saneamiento Básico | Agenda desarrollada | 1 | Número de agendas desarrolladas | Andrea Chavez | 9.091% | Informe de seguimiento a los compromisos establecidos en la agenda establecida en la Comisión Tecnica Nacional Asesora en Agua y Saneamiento Básico | 2015-04-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Inicia en el mes de abril el desarrollo |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Por las emergencias presentadas, fue necesario aplazar el desarrollo de la agenda |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | se encuentra en proceso de aprobación por parte de los miembros de la comsión |  | 0 | 0% | - | - |  | 10% |  |  | se encuentra en proceso de aprobación por parte de los miembros de la comsión | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollo de la Agenda de la Comisión Tecnica Nacional Asesora en Salud | Agenda desarrollada | 1 | Número de agendas desarrolladas | Julliette Brack | 9.091% | Informe de seguimiento a los compromisos establecidos en la agenda establecida en la Comisión Tecnica Nacional Asesora en Salud | 2015-04-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | teniendo en cuenta que por solicitud de Min Salud es necesario revisar para ajustes la Resolución de creación de la comisión |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | teniendo en cuenta que por solicitud de Min Salud es necesario revisar para ajustes la Resolución de creación de la comisión | bar: DIC to TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Definir los sectores estratégicos para el Proceso de Manejo de Desastres | Documento | 1 | Número de documentos desarrollados | Carmen Elena Pabón | 9.091% | Documento de justificación donde se definen los sectores a incorporar en el Comité Nacional de Manejo de Desastres | 2015-02-01 | 2015-09-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | Por parte de la UNGED se identificaron 24 sectores, los cuales se encuentra en revisión por parte de la SMD |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 0% | 0% | 0 |  | priorizados sectorores y avalados por la Comisión, en el marco de la revisión del documento para discusión de la ENRE |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Sectores por dependencia priorizados por la SMD, pendiente presentacion comisión para el manejo de desastres |  | 0 | 0% | - | - |  | 40% |  |  | Sectores por dependencia priorizados por la SMD, pendiente presentacion comisión para el manejo de desastres | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Aprobación de los sectores estratégicos a incoporar por parte del Comité Nacional de Manejo de Desastres | Acta | 1 | Número de actas de aprobación | Carmen Elena Pabón | 9.091% | Acta de aprobación por parte de los integrantes del Comité Nacional de Manejo de Desastres | 2015-10-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Inicia la aprobación a partir del mes de octubre 2015 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Inicia la aprobación a partir del mes de octubre 2015 |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Inicia la aprobación a partir del mes de octubre 2015 |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Inicia la aprobación a partir del mes de octubre 2015 | bar: DIC to TOTAL
|  | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar y realizar las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 4 | Número de convocatorias realizadas | Carmen Elena Pabón | 9.091% | Oficios de convocatoria remitidos a los integrantes del Comité de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquridos por los miembros del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | Se han convocado 2 y realizado 2 reuniones del comité |  | 1 | 100% | 1 | 75% | 25% | 75% |  |  | Se han convocado 3 y realizado3 reuniones del comité |  | 2 | 100% | 3 | 100% |  | 75% | 0 | - | Se han convocado 3 y realizado3 reuniones del comité |  | 2 | 100% | 3 | 100% |  | 75% |  |  | Se han convocado 3 y realizado3 reuniones del comité
|  |  | Convocar y realizar reuniones de la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 12 | Número de convocatorias realizadas | Carolina Giraldo | 9.091% | Oficios de convocatoria remitidos a Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquridos por los miembros de la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 4 | 200% | 33.33% | 33.33% | 33% |  |  | Se han realizado 4 reuniones con representantes de la Comisión |  | 4 | 100% | 4 | 95% | 33.33% | 95% | 0 |  | Se han realizado 11 reuniones con representantes de la Comisión |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - | Se han realizado12reuniones con representantes de la Comisión |  | 8 | 100% | 12 | 100% |  | 100% |  |  | Se han realizado12reuniones con representantes de la Comisión
|  |  | Presentación para aprobación de la comisión de la agenda a desarrollar | agenda aprobada | 1 | numeros de agendas aprobadas | Carolina Giraldo | 9% | Acta de la reunión de la Comisión para el Manejo de Desastres de aprobación de la Agenda | 2015-01-01 | 2015-03-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | Se cuenta con la agenda diseñada en interior de la UNGRD, teniendo como referente la Ley 1523 y requerimientos del proceso para el Manejo de Desastres |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Aprobadaa a través de correo electronico |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - | Aprobadaa a través de correo electronico |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Aprobadaa a través de correo electronico | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de la agenda a desarrollar la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Seguimiento | 3 | Número de seguimientos realizados | Carolina Giraldo | 9.091% | Informe de seguimiento al cumplimiento de la agenda | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | A la fecha las reuniones realizadas, se encuentra pendiente citación para el desarrollo del protocolo en comunicaciones públicas |  | 4 | 100% | 3 |  | 25% | 0% | 0 |  | A la fecha las reuniones realizadas, se encuentra pendiente citación para el desarrollo del protocolo en comunicaciones públicas |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - | se ha realizado el seguimiento a los compromisos de la comisión |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | se ha realizado el seguimiento a los compromisos de la comisión
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.91% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 3.03% | [6 empty] | 100% |  | 49.5% |  | 42.73% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 43.18% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 56.06%
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Participación de reuniones convocadas por Subdirección General | Por demanda | Listado de asistencia | Adriana Cuevas | 5.556% | Lista de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo. |  | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | 0 |  | NO se ha convocado a esta reunión, por parte del responsable directo |  | 0 | 0% | - | 100% |  | - | 0 | - | Se ha asistido a todoas las reuniones convocadas por la Subdirección General |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | se ha asistido a todoas las reuniones convocadas por la Subdirección General
|  |  | Elaborar un Documento que presente los elementos conceptuales, alcance y decisiones sobre todas las variables asociadas con el proceso de conocimiento del riesgo en el Artículo 42 de la Ley 1523 y la relación entre las mismas. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas/ Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Documento elaborado | 2015-02-01 | 2015-03-31 | MAR: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se cuenta con los insumos de manejo de desastres, Actividad en proceso de elaboración, identificacion de elementos claves para la arquitectura del articulo. modulo manejo de desastres, pendiente remitir subdirección general |  | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 0 | - | Se cuenta con los insumos de manejo de desastres, Actividad en proceso de elaboración, identificacion de elementos claves para la arquitectura del articulo. modulo manejo de desastres, pendiente remitir subdirección general |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Se cuenta con los insumos de manejo de desastres, Actividad en proceso de elaboración, identificacion de elementos claves para la arquitectura del articulo. modulo manejo de desastres, pendiente remitir subdirección general
|  |  | De acuerdo al documento elaborado de elementos conceptuales, realizar una retroalimentación del mismo con los comités y Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | 9 | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Luis Martínez Adriana Cuevas/ Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-04-01 | 2015-05-31 | MAY: 900%; TOTAL: 900% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo. |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | NO se ha convocado a esta reunión de coordinación, por parte del responsable directo |  | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | - | pendiente susrtir las otrs actividades |  | 900% | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | pendiente susrtir las otrs actividades
|  |  | Consolidación del documento de insumos técnicos para la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 luego de efectuar la respectiva retroalimentación | Política | 1 | No. De políticas desarrolladas | Luis Martínez Adriana Cuevas/ Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Política diseñada | 2015-06-01 | 2015-07-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo. |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | La Subdirección general UNGRD, cito a reunión de trabajo para conformar equipo técnico para la reglamentacion del art. 42 y realizacion de reunión equipo tecnico. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | La Subdirección general UNGRD, cito a reunión de trabajo para conformar equipo técnico para la reglamentacion del art. 42 y realizacion de reunión equipo tecnico. |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | La Subdirección general UNGRD, cito a reunión de trabajo para conformar equipo técnico para la reglamentacion del art. 42 y realizacion de reunión equipo tecnico.
|  |  | Apoyar la elaboración del articulado de reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. | Documento de articulado | 1 | No. De documentos de articulado desarrollados | Luis Martínez Adriana Cuevas / Alejandra Mendoza Graciela Ustariz Jorge Bunch | 5.556% | Documento de articulado reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 diseñado. | 2015-08-01 | 2015-09-30 | SEP: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo. |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | No se ha presentado a la Comisión Tecnica, está dentro del proceso como una actividad posterior. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | se cuenta con el model ode decreto,pendiente aprobación Subdirección general |  | 0 | 0% | - | - |  | 80% |  |  | se cuenta con el model ode decreto,pendiente aprobación Subdirección general
|  |  | Realizar la Validación del articulado de la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 ante los Comités Nacionales | Validaciones | 3 | No. De validaciones realizadas | Luis Martínez Adriana Cuevas / Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Acta, Listado de asistencia y memorias de los tres comités en los que se realizó la respectiva validación | 2015-10-01 | 2015-11-30 | NOV: 300%; TOTAL: 300% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo. |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Pendiente se susrtir las actividades anteriores |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Pendiente se susrtir las actividades anteriores |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Pendiente se susrtir las actividades anteriores
|  |  | Formular el Proyecto de Decreto de reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Proyecto de decreto | 1 | No. de decretos de reglamentación elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas / Alejandra Mendoza Graciela Ustariz Jorge Bunch | 5.556% | Proyecto de decreto elaborado | 2015-11-30 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo. |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Pendiente se susrtir las actividades anteriores |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | se cuenta con el model ode decreto,pendiente aprobación Subdirección general, la proyecció nse encuentra acargio de la Oficiina Juridica |  | 0 | 0% | - | - |  | 20% |  |  | se cuenta con el model ode decreto,pendiente aprobación Subdirección general, la proyecció nse encuentra acargio de la Oficiina Juridica
|  | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta. | Aval del Comité Nacional para el Manejo de Desastres de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias - ENRE | Acto Administrativo | 1 | Número de actos administrativos adoptados | Miguel Luengas Carmen Elena PabónMiguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Acto Administrativo de Adopción | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | ENRE formulada, revisión y ajustes |  | 0 | 0% | 0 | 50% | 0% | 0% | 0 |  | Revisión por parte de los integrantes del SNGRD, de las Comisiones Tecnicas, pendiente realizar ajustes de las recomendaciones al documento y presentar para aval |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Revisión por parte de los integrantes del SNGRD, de las Comisiones Tecnicas, pendiente realizar ajustes de las recomendaciones al documento y presentar para aval |  | 0 | 0% | - | - |  | 50% |  |  | Revisión por parte de los integrantes del SNGRD, de las Comisiones Tecnicas, pendiente realizar ajustes de las recomendaciones al documento y presentar para aval | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Socializar la Formulación de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias -ENRE | Actividades de Socialización | 3 | Número de Actividades de Socialización realizadas | Miguel Luengas Carmen Elena PabónMiguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Listados de asistencias a las actividades de socialización y memorias de la misma. | 2015-06-01 | 2015-12-15 | JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 20000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 20% |  |  | Diseño del plan de socialización con los integrantes de la Comisión para el Manejo de Desastres. Solicitud prorroga a la firma consultora de la ENRE para el desarrollo de la Socialización y presentación de la ENRE |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | se realizó socialización a las comisiones tecnicas de Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres, así mismo se habilitó un microsito para el público en general y se realizó mas de80 invitaciones formales al os integrantes del SNGRD |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33% | 0 | - | se realizó socialización a las comisiones tecnicas de Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres, así mismo se habilitó un microsito para el público en general y se realizó mas de80 invitaciones formales al os integrantes del SNGRD |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33% |  |  | se realizó socialización a las comisiones tecnicas de Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres, así mismo se habilitó un microsito para el público en general y se realizó mas de80 invitaciones formales al os integrantes del SNGRD
|  |  | Elaboración y socialización de Protocolos de respuesta nacionales ante Erupción Volcán Galeras, Volcán Cerro Machín y Sismo. | Protocolos | 1 | Número de protocolos elaborados | Alejandra Mendoza | 5.556% | Documetos de protocolos formulados | 2015-02-02 | 2015-12-15 | SEP: 3; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Al respecto esta pendiente que la Subdirectora verifique si estas actividades continúan o no, dada la restricción realizada por el director a las actividades propuestas. |  | 0 | 0% | 0 | 80% | 0% | 0% | 0 |  | De acuerdo a los lineamientos determinados en el proceso de formulación de la ENRE, se cuenta con la estrategia especifica ante erupción volcanica y sismo pendiente elaboración instrumento de articulación entre el local, departamental y nacional para Cerro Machín y Galeras |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | De acuerdo a los lineamientos determinados en el proceso de formulación de la ENRE, se cuenta con la estrategia especifica ante erupción volcanica y sismo pendiente elaboración instrumento de articulación entre el local, departamental y nacional para Cerro Machín y Galeras . LA linea de erupción volcanica pasa para reducción, quedando en la SMD con el documento ante sismo. |  | 0 | 0% | - | - |  | 80% |  |  | De acuerdo a los lineamientos determinados en el proceso de formulación de la ENRE, se cuenta con la estrategia especifica ante erupción volcanica y sismo pendiente elaboración instrumento de articulación entre el local, departamental y nacional para Cerro Machín y Galeras . LA linea de erupción volcanica pasa para reducción, quedando en la SMD con el documento ante sismo.
|  |  |  | Socializaciones | 1 | Número de protocolos socializados | Alejandra Mendoza | 5.556% | Documetos de protocolos socializados | 2015-02-02 | 2015-12-15 | DIC: 3; TOTAL: 3 | 27000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Al respecto esta pendiente que la Subdirectora verifique si estas actividades continúan o no, dada la restricción realizada por el director a las actividades propuestas. |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | no se ha inicido el proceso |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | no se ha inicido el proceso |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | no se ha inicido el proceso
|  | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional ante fenómenos recurrentes. | Realizar el diagnóstico de las lecciones aprendidas en el pais ante fenómenos recurrentes Realizar el diagnóstico de las lecciones aprendidas en el pais ante fenómenos recurrentes | Documento | 1 | Número de Documentos de ldiagnóstico elaborado | Profesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena PabónProfesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Documento de lineamientos formulado | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 13438628 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | se encuentra destinación presupuestal aprobada por la Subdirección General, para la contratación de prestación de servicios esp. |  | 0 | 0% | 0 | 10% | 0% | 0% | 0 |  | determinacion de las obligaciones especifica para contratar la prestación de servicios profesionales. Pendiente reunión Subdirección General |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | determinacion de las obligaciones especifica para contratar la prestación de servicios profesionales. PENDIENTE REUNIÓN DIRECTOR UNGRD Pendiente reunión Subdirección General |  | 0 | 0% | - | - |  | 10% |  |  | determinacion de las obligaciones especifica para contratar la prestación de servicios profesionales. PENDIENTE REUNIÓN DIRECTOR UNGRD Pendiente reunión Subdirección General | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar los lineamientos de la estrategia Nacional ante fenómenos recurrentes | Lineamiento | 1 | Número de lineamientos elaborados | Profesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena PabónProfesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Documento de lineamientos formulado | 2015-02-02 | 2015-12-31 | [13 empty] | 40000000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | se encuentra destinación presupuestal aprobada por la Subdirección General, para la contratación de prestación de servicios esp. |  | 0 | 0% | 0 | 10% | 0% | 0% | 0 |  | determinacion de las obligaciones especifica para contratar la prestación de servicios profesionales. Pendiente reunión Subdirección General |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | determinacion de las obligaciones especifica para contratar la prestación de servicios profesionales.PENDIENTE REUNIÓN DIRECTOR UNGRD Pendiente reunión Subdirección General |  | 0 | 0% | - | - |  | 10% |  |  | determinacion de las obligaciones especifica para contratar la prestación de servicios profesionales.PENDIENTE REUNIÓN DIRECTOR UNGRD Pendiente reunión Subdirección General | bar: DIC to TOTAL
|  | Formulación y articulación de la Estrategia de Reconstrucción Pos Desastre. | Definir linemientos para la formulación de la Estrategia de Recuperación de Desastres | Documento | 1 | Número de Documentos de lineamientos formulados | Profesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena PabónProfesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Documento de lineamientos formulado | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 37800000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | se encuentra destinación presupuestal aprobada por la Subdirección General, para la contratación de prestación de servicios esp. |  | 0 | 0% | 0 | 10% | 0% | 0% | 0 |  | determinacion de las obligaciones especifica para contratar la prestación de servicios profesionales. Pendiente reunión Subdirección General |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | determinacion de las obligaciones especifica para contratar la prestación de servicios profesionales. PENDIENTE REUNION DIRECTOR UNGRD Pendiente reunión Subdirección General |  | 0 | 0% | - | - |  | 10% |  |  | determinacion de las obligaciones especifica para contratar la prestación de servicios profesionales. PENDIENTE REUNION DIRECTOR UNGRD Pendiente reunión Subdirección General | bar: DIC to TOTAL
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyo al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo técnico y concertación del proceso de transformación del PNC, en el marco del SNGRD. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Adriana Cuevas/Alejandra Mendoza Richard Vargas Luis Martínez Graciela Ustariz | 5.556% | La conformación de una mesa de trabajo, dará lugar a la elaboración de un documento de propuesta de metodología | 2015-02-23 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | Se participo en el CNARIT del 19 de febrero, se acordó apoyar en el diseño de un taller para la formulación del capitulo operación delPNC, el cual se adelantaría con los integrantes de la CNARIT y el CMD en el mes de mayo. La propuesta metodológica, esta sujeta a un insumo de Ecopetrol que debe enviar a finales de marzo. |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | se participó de reunion de coordinación de riesgos tecnologicos, pendiente citnacion Min minas y energia y se entrego metodologia para elaboración del plan |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | se participó de reunion de coordinación de riesgos tecnologicos, pendiente citnacion Min minas y energia y se entrego metodologia para elaboración del plan |  | 0 | 0% | - | - |  | 100% |  |  | se participó de reunion de coordinación de riesgos tecnologicos, pendiente citnacion Min minas y energia y se entrego metodologia para elaboración del plan
|  |  | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Cronograma | 1 | No. De cronogramas elaborados | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 5.556% | 1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | pendiente directrices de min Minas y energia |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | pendiente directrices de min Minas y energia |  | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | pendiente directrices de min Minas y energia
|  |  |  | Seguimientos | 1 | No. De seguimientos a cronograma | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 5.556% | Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | pendiente directrices de min Minas y energia |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | pendiente directrices de min Minas y energia |  | 0 | 0% | - | - |  | 100% |  |  | pendiente directrices de min Minas y energia
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 94.44% | [16 empty] | 138238628 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | 44.71% |  | 6.25% | [5 empty] | 100% |  | 75% |  | 8.333% | [5 empty] | 100% |  | 80% |  | 49.58%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRDFortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de la capacidad para el Manejo de Desastres del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD. | Diseñar la Estructura funcional del Centro Nacional de Logística | Documento | 1 | Número de documentos elaborados | Pedro Segura Otto Nietzen Gustavo Beltran | 9.091% | Documento propuesta de estructura funcional de la Estructura del Centro Nacional de Logística | 2015-02-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 30% |  |  | se han realizado reuniones ajustes al documento. Pendiente presentar a la SMD |  | 0 | 0% | 0 | 50% | 0% | 0% | 0 |  | Documento propuesta de estructura funcional de la Estructura del Centro Nacional de Logística |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | - | Documento propuesta de estructura funcional de la Estructura del Centro Nacional de Logística |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Documento propuesta de estructura funcional de la Estructura del Centro Nacional de Logística | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Realizar convenios y/o contratos para el fortalecimiento del Centro Nacional de Logística | Contratos/ conveniosContratos/ convenios | 4 | Número de contratos y convenios elaborados | Pedro Segura Otto Nietzen Gustavo Beltran | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-01-01 | 2015-12-15 | JUN: 2; DIC: 2; TOTAL: 4 | 2000000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 40% |  |  | se encuentra el proceso para la firma, con el fin de adelantar la subasta inversa de los lotes para la dotación del Centro nacional logístico |  | 0 | 0% | 0 | 40% | 0% | 0% | 0 |  | Se solicitó a Planeación UNGRD el ajuste a la actividad así: Realizar propuesta para convenios y/o contratos para el fortalecimiento del Centro Nacional de Logística. proceso de convenios adelantados 40% |  | 2 | 100% | - | - |  | - | 0 | - | PENDIENTE SOLICITUD PARA SACAR ESTA ACTIVIDAD , PORQUE NO APROBARON RECURSOS POR PARTE DE LA OAPI |  | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | PENDIENTE SOLICITUD PARA SACAR ESTA ACTIVIDAD , PORQUE NO APROBARON RECURSOS POR PARTE DE LA OAPI
|  |  | Realizar Convenio de cooperación para el fortalecimiento de respuesta a emergencias ante incendios forestales | convenio | 1 | número de convenios firmados | Pedro Segura Otto Nietzen Gustavo Beltran | 9% | Convenio firmado | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 14844375000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 80% |  |  | se encuentra realizada la minuta para firma de las partes |  | 0 | 0% | 0 | 90% | 0% | 0% | 0 |  | Convenio firmado |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - | Convenio firmado, REVISIÓN DE MINUTA POR PARTE DE LA FUDU |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Convenio firmado, REVISIÓN DE MINUTA POR PARTE DE LA FUDU | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento de la linea de telecomunicaciones para el manejo de desastres | fortalecimiento a entes territoriales con equipo de radiocomunicaciones | 4 | Número de cotratos firmados | Alex Rodríguez | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-03-01 | 2015-11-30 | JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 600000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | se encuentra en estudio de mercado |  | 0 | 0% | 0 | 15% | 0% | 0% | 0 |  | Se están analizando las propuestas de los departamentos que han manifestado necesidades de telecomunicaciones. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Se están analizando las propuestas de los departamentos que han manifestado necesidades de telecomunicaciones. |  | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Se están analizando las propuestas de los departamentos que han manifestado necesidades de telecomunicaciones.
|  |  |  | Fortalecimiento con equipos basicos de Sala de Crisis para entes terriotriales | 10 | Número de salas de Crisis fortalecidas | Álvaro Garita Alex Rodríguez | 9.091% | Actas de entrega de las Salas de Crisis Fortalecidas | 2015-02-02 | 2015-10-30 | JUN: 2; JUL: 2; AGO: 2; SEP: 2; OCT: 2; TOTAL: 10 | 150000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | no se ha iniciado el proceso |  | 0 | 0% | 0 | 5% | 0% | 0% | 0 |  | Se está analizando solicitud de CDGRD Boyacá para atender necesidades de Sala de crisis. |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% | 0 | - | SOLICITUD PARA AJUSTAR EL PLAN DE ACCION POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | SOLICITUD PARA AJUSTAR EL PLAN DE ACCION POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
|  |  | Fortalecimiento de la linea de laboratorio tecnico para soporte en telecomunicaciones y SAT | implementación del laboratorio tecnico | 1 | Número de de laboratorios tecnicos implementados | Alex Rodríguez | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-03-01 | 2015-08-30 | [13 empty] | 200000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | se encuentra en estudio de mercado |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 0% | 0% | 0 |  | Se encuentra en estudio de mercado y en elaboración de los Estudios Previso y Análisis del sector. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Se encuentra en estudio de mercado y en elaboración de los Estudios Previso y Análisis del sector. |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Se encuentra en estudio de mercado y en elaboración de los Estudios Previso y Análisis del sector. | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Actualización guia de funcionamiento sala de crisis nacional | Documento | 1 | Número de documentos actualizados | Álvaro Garita | 9.091% | Documento guia funcionamiento sala de crisis actualizado | 2015-01-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 15000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | Pendiente presentar la actualización a la SMD y a la UNGRD |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - | Pendiente presentar la actualización a la SMD y a la UNGRD |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Pendiente presentar la actualización a la SMD y a la UNGRD | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento Sala de Crisis Nacional | contrato firmado | 1 | Números de Contratos firmados | Álvaro Garita | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-01-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 482898000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 10% | 0% | 0% | 0 |  | se encuentra realizando el proceso Precontractual(Estudio de mercado, analisis de Sector y estudios previos) |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | - | se encuentra realizando el proceso Precontractual(Estudio de mercado, analisis de Sector y estudios previos) |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | se encuentra realizando el proceso Precontractual(Estudio de mercado, analisis de Sector y estudios previos) | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Mantenimiento Sala de Crisis Nacional | contrato fiirmado | 1 | Números de Contratos firmados | Álvaro Garita | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-01-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 93152000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 10% | 0% | 0% | 0 |  | se encuentra realizando el proceso Precontractual(Estudio de mercado, analisis de Sector y estudios previos) |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | - | se encuentra realizando el proceso Precontractual(Estudio de mercado, analisis de Sector y estudios previos) |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | se encuentra realizando el proceso Precontractual(Estudio de mercado, analisis de Sector y estudios previos) | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Sistema autimatico de cadena de llamado Sala de Crisis Nacional | Sistema Instalado | 1 | Número de Sistema Instalados | Álvaro Garita | 9.091% | diseño de sistema funcional de Sala de Crisis Nacional | 2015-02-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 80000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 10% | 0% | 0% | 0 |  | se encuentra realizando el proceso Precontractual(Estudio de mercado, analisis de Sector y estudios previos) |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | se encuentra realizando el proceso Precontractual(Estudio de mercado, analisis de Sector y estudios previos) |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | se encuentra realizando el proceso Precontractual(Estudio de mercado, analisis de Sector y estudios previos) | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Elaboración e impresión de Guía Nacional de telecomunicaciones | Guía | 1 | Número de guías elaboradas | Alex Rodríguez | 9.091% | Guía elaborada e impresa | 2015-02-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 15000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 20% |  |  | ajuste y finalización documento versión 2 |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 0% | 0% | 0 |  | ajuste y finalización documento versión 2 |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | ajuste y finalización documento versión 2 |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | ajuste y finalización documento versión 2 | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.91% | [16 empty] | 18480425000 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | - |  | 33.64% |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 50% |  | 22% | [5 empty] | 100% |  | 22.22% |  | 18.18%
TOTAL EJE | [24 empty] | 18618663628 |  |  | 100% |  | 100% |  | 1.01% | [6 empty] | 100% |  | 42.61% |  | 16.33% | [5 empty] | 100% |  | 75% |  | 24.51% | [5 empty] | 100% |  | 67.41% |  | 41.28%
EJE |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES | [22 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [10 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [9 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [9 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Potencializar la preparación en la respuesta y la recuperación para el manejo de desastres | Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana. | Apoyar la implementación del Sistema Alerta Temprana | Número de actas | 2 | Número de actas de entrega de SAT | Alex Rodríguez | 5% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-03-01 | 2015-09-30 | JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 300000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 20% |  |  | se encuentra en estudio de mercado |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 0% | 0% | 0 |  | En proceso de revisión de las necesidades de comunidades o municipios que requieren atención en SAT. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | SAT Utica 100%, SAT y redes Cumbal 60%, SAT MAgdalena Medio 60% |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  | SAT Utica 100%, SAT y redes Cumbal 60%, SAT MAgdalena Medio 60%
|  | Ejecución de simulacros de actuación. | Elaboración e impresión de Guía sobre planes de evacuación | Guías | 1 | Número de guías impresas | Alejandra Mendoza | 5% | Guías elaboradas e impresas | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 15000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Aun no se ha empezado esa actividad. |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Aun no se ha empezado esa actividad. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Se ha realiado coordianciones con la SRR, referente a la articulación con el simulacro nacional de evacuación. |  | 0 | 0% | - | - |  | 10% |  |  | Se ha realiado coordianciones con la SRR, referente a la articulación con el simulacro nacional de evacuación. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar el Simulacro Nacional de Busqueda y Rescate SIBRU 2015 | Simulacros | 1 | Número de simulacros realizados | Adriana Cuevas William Tovar | 40% | Informe de resultados de Simulacro | 2015-02-01 | 2015-07-31 | [13 empty] | 2000000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 58% |  |  | la coordinación para el desarrollo del Simulacro Nacional en Búsqueda y Rescate Urbano se divide en 5 fases, la inicial que se encuentra en ejecución del 100%, la viabilidad que se encutra 100%, la de diseño y desarrollo en 70%, la de ejecución 0% porque se realiza en junio y la de evaluación en el 20% |  | 0 | 0% | 0 | 75% | 0% | 0% | 0 |  | En organización del simulacro el cual se encuentra preparado previsto de ejecutarse, en le mes de octubre |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | En organización del simulacro el cual se encuentra preparado previsto de ejecutarse, en le mes de octubre |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | En organización del simulacro el cual se encuentra preparado previsto de ejecutarse, en le mes de octubre | bar: OCT; TOTAL
|  | Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades locales para la recuperación. | Asistir a los entes territoriales en el manejo de desastres. | Asistencias técnicas | 56 | Número de Asistencias realizadas | Alejandra Mendoza | 25% | informes mensuales, indicador SIPLAG del proceso de gestión para el manejo de Desastres | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 0 | - | 4 | 100% | 4 | 100% | 7.143% | 7.143% | 100% |  |  | se cumple con la meta establecida y se puede observar en la herramienta de neo gestión indicadores SMD |  | 12 | 100% | 8 | 100% | 14.29% | 100% | 0 |  | se cumple con la meta establecida y se puede observar en la herramienta de neo gestión indicadores SMD |  | 20 | 100% | 20 | 100% |  | 35.71% | 0 | - | se cumple con la meta establecida y se puede observar en la herramienta de neo gestión indicadores SMD |  | 32 | 100% | 32 | 100% |  | 57.14% |  |  | se cumple con la meta establecida y se puede observar en la herramienta de neo gestión indicadores SMD
|  | Capacitación y entrenamiento de las entidades del SNGRD en el manejo de desastres. | Diseñar un modelo de capacitación y prueba piloto en el proceso de gestión para el manejo de desastres | prueba modelo diseñado | 1 | Número de capacitaciones realizadas | Alejandra Mendoza Andrea Chavez Julliette Brack Marisol Murcia Luz Adriana Pineda Otto Nietzen Gustavo Beltran Pedro Antonio Segura | 5% | Modelo de capacitación diseñado y aprobado en la prueba piloto | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 10000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | se ha realizado la consolidación de necesidades internas y externas. Reunión lideres de área SMD. |  | 0 | 0% | 0 | 10% | 0% | 0% | 0 |  | no reposa soporte de las reuniones de gestión ni avances del modelo de capacitación |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | el modelo se encuentra para revisión por parte de la linea tecnica de la SMD |  | 0 | 0% | - | - |  | 50% |  |  | el modelo se encuentra para revisión por parte de la linea tecnica de la SMD | bar: DIC to TOTAL
|  | Fortalecimiento de la Preparación para la Recuperación. | Adquirir materiales para instalación de "Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD" | Contrato | 1 | Número de contratos realizados para la adquisición de material de contrucción | Rafael Bolaños Miguel Luengas | 10% | Contrato firmado y ejecutado | 2015-02-02 | 2015-03-30 | [13 empty] | 278000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - | N° 9677PPAL001009-2015 $ 267.655.908 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | N° 9677PPAL001009-2015 $ 267.655.908 | bar: MAR; TOTAL
[8 empty] | 90% | [16 empty] | 2603000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 1.19% | [6 empty] | 100% |  | 34.17% |  | 16.67% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 22.62% |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 44.52%
2 | Ejecución de la respuesta | Atención de la población afectada. | Convocar y activar la sala de crisis Nacional | Activaciones | por demanda | Número de activaciones realizadas | Álvaro Garita | 10% | Convocatorias realizadas a través de correos electrónicos u oficios | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 100% | - | - | 0 |  | esta actividad se desarrolla por demanda |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | esta actividad se desarrolla por demanda, 5 ACTIVACIONES EN LE 2015 |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | esta actividad se desarrolla por demanda, 5 ACTIVACIONES EN LE 2015 | bar: TOTAL
|  |  | Monitorear y realizar los registros de la afectación y la atención de emergencias | Registros | por demanda | Número de registros realizados | Jorge Neira Rubien Ramirez | 5% | Visor de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | los soportes son los reportes preliminares y visor UNGRD |  | 4 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 100% | 0 |  | los soportes son los reportes preliminares y visor UNGRD |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - | LOS SOPORTES SON LSO REPORTES PRELIMINARES Y EL VISOR |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | LOS SOPORTES SON LSO REPORTES PRELIMINARES Y EL VISOR
|  |  | Implementar el proyecto integral de registro Unico de Damnificados -RUD | Entes territoriales | 10 | No. De entes territoriales con implementación del RUD | Paula Contreras y equipo RUD | 20% | Actas de entrega y capacitación de implementación del Registro Únido de Damnificados a los entes territoriales | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 2; AGO: 2; DIC: 6; TOTAL: 10 | 70000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | Se encuentran estructurando la enea base para priorizar los entes territoriales |  | 0 | 0% | 0 | 15% | 0% | 0% | 0 |  | Se encuentran estructurando la enea base para priorizar los entes territoriales |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% | 0 | - | Se encuentran estructurando la enea base para priorizar los entes territoriales |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 40% |  |  | Se encuentran estructurando la enea base para priorizar los entes territoriales
|  |  | Realizar reporte porcentual de familias atendidas | Porcentaje | 80% - 98% | Número de familias atendidas/Número de familias reportadas por el Consejo Municipal | Jorge Neira Carmen Elena Pabón | 5% | Indicadores SIPLAG | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores- |  | 0 | 0% | 0 | 100% | - | 0% | 0 |  | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores- |  | 0 | 0% | 100% | 100% |  | 50% | 0 | - | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores- |  | 0 | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores-
|  |  | Realizar reporte de familias beneficiadas | Informes | 12 | Número de informes realizados | Jorge Neira | 5% | Visor de emergencias o informe mensual de seguimiento al visor de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores- |  | 4 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 100% | 0 |  | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores- |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores- |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores-
|  |  | Prestar los Servicios básicos de atención Psicosocial en Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE | Número de atenciones | por demanda | Número de atenciones realizadas | Julliete Brack | 10% | Informe de reporte de atenciones realizadas a los municipios | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | no existen solicitudes a la fecha |  | 0 | 0% | 0 | 100% | - | - | 0 |  | se encuentran atendiendo en el municipio de Salgar- Antioquia |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | se encuentran atendiendo en el municipio de Salgar- Antioquia |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | se encuentran atendiendo en el municipio de Salgar- Antioquia
|  | Restitución de los servicios esenciales afectados. | Prestar los Servicios básicos de Subsidios de Arriendo en Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE | Recursos | por demanda | Monto de recursos invertidos para entrega subsidios de arriendo | Marisol Murcia | 20% | Visor de emergencias UNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | se han atendido los solicitudes realizadas, verificar el VISOR -UNGRD |  | 0 | 0% | 0 | 100% | - | - | 0 |  | se han atendido los solicitudes realizadas, verificar el VISOR -UNGRD y soporte en le servidor de la UNGRD |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | se han atendido los solicitudes realizadas, verificar el VISOR -UNGRD y soporte en le servidor de la UNGRD |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | se han atendido los solicitudes realizadas, verificar el VISOR -UNGRD y soporte en le servidor de la UNGRD
|  |  | Apoyar a los entes territoriales en la coordinación de emergencias | Informe diario de operación | por demanda | Número de informes realizados | Luis Fernando Piñeros, Luis Gabriel Correa, Diego Felipe Pedreros, Daniel Ortiz, Daniel Castaño, Carolina Giraldo | 5% | Reportes diarios de operación en formato digital y comunicados de prensa de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | Se cuenta con todos los reportes diarios de las intervenciones realizadas |  | 0 | 0% | 0 | 100% | - | - | 0 |  | Se cuenta con todos los reportes diarios de las intervenciones realizadas, en el servidor con acceso directo |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se cuenta con todos los reportes diarios de las intervenciones realizadas, en el servidor con acceso directo |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se cuenta con todos los reportes diarios de las intervenciones realizadas, en el servidor con acceso directo
|  |  | Prestar los Servicios básicos Agua y Saneamiento Básico en Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE | Municipios | por demanda | Número de municipios atendidos | Andrea Chavez/ Luis Gabriel Correa y equipo de agua y saneamiento | 20% | Informe de servicios prestados a los municipios afectados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | se han atendido todas las solicitudes realizadas |  | 0 | 0% | 0 | 100% | - | - | 0 |  | se han atendido todas las solicitudes realizadas |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | se han atendido todas las solicitudes realizadas |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | se han atendido todas las solicitudes realizadas
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 70000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11% | [6 empty] | 100% |  | 90.56% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 42.5% |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 68.33%
3 | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción | Acciones recuperación temprana | Registro Único de Damnificados-RUD | Registros | por demanda | Número de registros realizados | Paula Contreras | 5% | Registro Únido de Damnificados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0'% | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | POR DEMANDA, RUD.GESTIONDELRIESGO.GOV.CO |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | POR DEMANDA, RUD.GESTIONDELRIESGO.GOV.CO
|  |  | Suminstrar 10.000 toneladas de suplemento alimenticio (caña integral ensilada) para bovinos, bufalos u caprinos, afectados por la variabilidad climatica | Toneladas | por demanda | No. de Beneficiarios, Toneladas entregadas. Valor de la invesrión por beneficiario. | Manuel Garcia Marysol Murcia | 9% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo | 2015-03-02 | 2015-07-30 | [13 empty] | 4030000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 100% |  |  | realizó el primer comité administrativo el día 26 de febrero, en el cuál se aprobó el plan operativo, que contiene las actividades, costos y cronograma de ejecución, se realizó el primer desembolso del 50% por valor de 2.015 millones de pesos, se inició la contratación del proveedor del suplemento bovino (caña ensilada). Teniendo en cuenta que este convenio se desarrollará por demanda, se aclara que el porcentaje de avance físico dependerá de los usuarios que soliciten el beneficio. |  | 0 | 0% | 0 | 33% | 0% | 0% | 0 |  | FEDEGAN contrató al proveedor del suplemento bovino (caña ensilada), por valor de $2.650 millones de pesos, de los cuales ya se hizo el primer desembolso al proveedor por 50% del contrato del suplemento por la suma $1.315 millones de pesos que equivalen al 65,14% del primer desembolso del convenio (50% que corresponden a $2.015 millones de pesos). los dias 23 y 24 de abril se realizo la primer entrega piloto en el municipio de Tenjo Cundinamarca, en el cual se atendieron 270 beneficiarios, 2700 bolsas de alimento para un total de 135 toneladas de alimento (caña ensilada de azúcar).fedegan reporta a la fecha gastos bancarios por un valor de $5´255,221 . Entrega en los municipios de chiriguaná y la jagua de ibirico 29 y 30 de abril del 2015, 465 ganaderos atendidos, 4650 bolsas de alimento para un total de 232,5 toneladas de suplemento. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | FEDEGAN contrató al proveedor del suplemento bovino (caña ensilada), por valor de $2.650 millones de pesos, de los cuales ya se hizo el primer desembolso al proveedor por 50% del contrato del suplemento por la suma $1.315 millones de pesos que equivalen al 65,14% del primer desembolso del convenio (50% que corresponden a $2.015 millones de pesos). los dias 23 y 24 de abril se realizo la primer entrega piloto en el municipio de Tenjo Cundinamarca, en el cual se atendieron 270 beneficiarios, 2700 bolsas de alimento para un total de 135 toneladas de alimento (caña ensilada de azúcar).fedegan reporta a la fecha gastos bancarios por un valor de $5´255,221 . Entrega en los municipios de chiriguaná y la jagua de ibirico 29 y 30 de abril del 2015, 465 ganaderos atendidos, 4650 bolsas de alimento para un total de 232,5 toneladas de suplemento. |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | FEDEGAN contrató al proveedor del suplemento bovino (caña ensilada), por valor de $2.650 millones de pesos, de los cuales ya se hizo el primer desembolso al proveedor por 50% del contrato del suplemento por la suma $1.315 millones de pesos que equivalen al 65,14% del primer desembolso del convenio (50% que corresponden a $2.015 millones de pesos). los dias 23 y 24 de abril se realizo la primer entrega piloto en el municipio de Tenjo Cundinamarca, en el cual se atendieron 270 beneficiarios, 2700 bolsas de alimento para un total de 135 toneladas de alimento (caña ensilada de azúcar).fedegan reporta a la fecha gastos bancarios por un valor de $5´255,221 . Entrega en los municipios de chiriguaná y la jagua de ibirico 29 y 30 de abril del 2015, 465 ganaderos atendidos, 4650 bolsas de alimento para un total de 232,5 toneladas de suplemento. | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Recuperación-rehabilitación de zonas rurales, infraestructura vial terciaria y de suministros para la rehabilitación de las cubiertas de viviendas afectadas por la ola invernal como consecuencia de eventos físicos de origen natural que causaron pérdidas en el municipio de Toribio- Cauca | Unidad | por demanda | Kms de Vías recuperadas No. de puentes peatonales rehabilitados, puentes vehiculares rehabilitados y Viviendas mejoradas | Judith Diaz Martín Mazo | 9% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo | 2015-03-09 | 2015-12-30 | [13 empty] | 370800000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | Se unieron las líneas 5 y 6, que se ejecutarán mediante el Convenio No. 9677-PPAL001-221-2015 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A., EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR –Y EL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA mediante el cual se apoyará con recursos económicos el desarrollo rural mediante recuperación - rehabilitación de zonas rurales, infraestructura vial terciaria y de suministros para la rehabilitación de las cubiertas de viviendas afectadas por la ola invernal como consecuencia de eventos físicos de origen natural que causaron pérdidas en el municipio de Toribio – Cauca. Se está a la espera del perfeccionamiento y legalización del mismo por parte de FIDUPREVISORA. Se programó visita para el día 25 de marzo de 2015 para dar inicio al Convenio. El avance físico dependerá de la celeridad con que el municipio realice las contrataciones que se derivan del Convenio en mención. |  | 0 | 0% | 0 | 50% | 0% | 0% | 0 |  | Este proyecto fue remitido a la Subdirecci´´on de Reducción del Riesgo por solicitud del Director General de la UNGRD, desde el 17 de abril de 2015 |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Este proyecto fue remitido a la Subdirecci´´on de Reducción del Riesgo por solicitud del Director General de la UNGRD, desde el 17 de abril de 2015 |  | 0 | 0% | - | - |  | 50% |  |  | Este proyecto fue remitido a la Subdirecci´´on de Reducción del Riesgo por solicitud del Director General de la UNGRD, desde el 17 de abril de 2015 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Construcción de pozos almacenamiento de agua | Pozos | 15 | Número de pozos construidos | Andrea Chavez | 9% | Informe de Actividades línea de agua y saneamiento básico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 20; TOTAL: 20 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 60% |  |  | se han construido 4, 11 pozos en proceso de construcción |  | 0 | 0% | 0 | 60% | 0% | 0% | 0 |  | Entrega de 8 pozos Santa Marta ( Tejares del lbertador, Boulevar de las Rosas, Línea Ferrea Gaira, Boulevar del Río, Garagoa, Cancha Sena ,Corpamag, SENA Tomografía 2) La Guajira: pozo Siapana en adecuación, levantamiento topográfico por arte del ejercito nacional, para posteriormente realizar el diseño de red hidráulica. Proyecto de unidad productivas 26 pozos(incidir, gobernación y UNGRD) y 20 pozos nuevo proyectos (Min Agricultura -UNGRD) Cauca -Mercades: se realizó trnaferencia económica por 80 millones en marzo y se realizó solicitud de avance contractual y de obra. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Entrega de 8 pozos Santa Marta ( Tejares del lbertador, Boulevar de las Rosas, Línea Ferrea Gaira, Boulevar del Río, Garagoa, Cancha Sena ,Corpamag, SENA Tomografía 2) La Guajira: pozo Siapana en adecuación, levantamiento topográfico por arte del ejercito nacional, para posteriormente realizar el diseño de red hidráulica. Proyecto de unidad productivas 26 pozos(incidir, gobernación y UNGRD) y 20 pozos nuevo proyectos (Min Agricultura -UNGRD) Cauca -Mercades: se realizó trnaferencia económica por 80 millones en marzo y se realizó solicitud de avance contractual y de obra. |  | 0 | 0% | - | - |  | 60% |  |  | Entrega de 8 pozos Santa Marta ( Tejares del lbertador, Boulevar de las Rosas, Línea Ferrea Gaira, Boulevar del Río, Garagoa, Cancha Sena ,Corpamag, SENA Tomografía 2) La Guajira: pozo Siapana en adecuación, levantamiento topográfico por arte del ejercito nacional, para posteriormente realizar el diseño de red hidráulica. Proyecto de unidad productivas 26 pozos(incidir, gobernación y UNGRD) y 20 pozos nuevo proyectos (Min Agricultura -UNGRD) Cauca -Mercades: se realizó trnaferencia económica por 80 millones en marzo y se realizó solicitud de avance contractual y de obra.
|  |  | Instalar Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD | Puentes | 6 | Número de puentes construidos | Rafael Bolaños | 9% | Reporte mensual de puentes construidos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 2; SEP: 2; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 50% | 0 | - | SE HAN ISNTALADO 13 PUENTES |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 50% |  |  | SE HAN ISNTALADO 13 PUENTES
|  |  | Realizar convenios y/o contratos para la recuperación(reconstrucción y rehabilitación) de vías, adecuaciones hidráulicas de drenaje y demás actividades que requieran los departamentos mediante maquinaria amarilla, | convenios y/o contratos realizados | por demanda | números de convenios y/o ocntratos realizados | Yacir Ramirez | 9% | Base de datos de Convenios y/o contratos para la recuperación(reconstrucción y rehabilitación) de vías, adecuaciones hidráulicas de drenaje y demás actividades que requieran los departamentos mediante maquinaria amarilla, | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 10000000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Ejecución del total de los recursos con contratos de obras civiles de emergencia en los Dpto de Cundinamarca (fusagasuga), Bolivar (San jacinto Cauca), Meta (El Castillo), Nariño (Cumbal), Antioquia (Nechi y rompedero de Santa Anita Cauca) $ 12.324.244.728 |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Ejecución del total de los recursos con contratos de obras civiles de emergencia en los Dpto de Cundinamarca (fusagasuga), Bolivar (San jacinto Cauca), Meta (El Castillo), Nariño (Cumbal), Antioquia (Nechi y rompedero de Santa Anita Cauca) $ 12.324.244.728
|  | Acciones recuperación para el desarrollo | Proyecto agropecuario, a través del aprovechamiento de aguas subterraneas, forrajes mixtos, mejoramiento genetico y ciclo integral de producción, en la etnia Wuayuu | Unidad | 20 | Número de unidades productivas entregadas | Manuel Garcia Rafael Bolaños | 9% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo | 2015-03-16 | 2015-12-30 | [13 empty] | 4667000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 20% |  |  | Se realizó estudio de mercado para las obras y la interventoría. Se elaboraron los estudios previos de las obras y se solicitó al contratista el envío de los documentos necesarios para elaboración del contrato. Para la interventoría se elaboraron los estudios previos y se encuentran en revisión por parte del MADR. |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 0% | 0% | 0 |  | Se encuentran en proceso de perfeccionamiento en FIDUPREVISORA los contratos tanto de obra como de interventoría. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Se firmaron actas de inicio del ocntrato y la interventoria el 24 de junio, se han realizado concertaciones con 12 comunidades indigenas pertenecientes a la etnia wuyuu, con el proposito de poder comenzar con el avance fisico. |  | 0 | 0% | - | - |  | 40% |  |  | Se firmaron actas de inicio del ocntrato y la interventoria el 24 de junio, se han realizado concertaciones con 12 comunidades indigenas pertenecientes a la etnia wuyuu, con el proposito de poder comenzar con el avance fisico. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollar el programa de repoblamiento bovino y establecimiento de praderas mejoradas para los pequeños y medianos ganaderos del departamento del Atlantico. | Cabezas de ganado | 1200 | No. Cabezas de ganado entregadas | Manuel Garcia Marysol Murcia | 14% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo y actas de entrega | 2015-03-01 | 2015-12-15 | AGO: 1200; TOTAL: 1200 | 2080000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | Se elaboraron los estudios previos y se remitió a FIDUPREVISORA la instrucción solicitando la elaboración de la minuta del Convenio con ASOGANORTE |  | 0 | 0% | 0 | 15% | 0% | 0% | 0 |  | Se encuentran en proceso de perfeccionamiento en FIDUPREVISORA los contratos tanto de obra como de interventoría. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Se firmo acta de inicio el 16 de junio de 2015, se realizó el promer Comité Tecnico Administrativo, el 30 de junio donde se aprobó el Plan Operativo presentato por el Min. Agricultura. |  | 1200 | 100% | 480 | 40% |  | 40% |  |  | Se firmo acta de inicio el 16 de junio de 2015, se realizó el promer Comité Tecnico Administrativo, el 30 de junio donde se aprobó el Plan Operativo presentato por el Min. Agricultura.
|  |  |  | Hectáreas de pradera intervenidas | 200 | No. De Hectáreas intervenidas | [5 empty] | AGO: 200; TOTAL: 200 |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | Se elaboraron los estudios previos y se remitió a FIDUPREVISORA la instrucción solicitando la elaboración de la minuta del Convenio con ASOGANORTE |  | 0 | 0% | 0 | 15% | 0% | 0% | 0 |  | Se encuentran en proceso de perfeccionamiento en FIDUPREVISORA los contratos tanto de obra como de interventoría. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | Se firmo acta de inicio el 16 de junio de 2015, se realizó el promer Comité Tecnico Administrativo, el 30 de junio donde se aprobó el Plan Operativo presentato por el Min. Agricultura. |  | 200 | 100% | 80 | 40% |  | 40% |  |  | Se firmo acta de inicio el 16 de junio de 2015, se realizó el promer Comité Tecnico Administrativo, el 30 de junio donde se aprobó el Plan Operativo presentato por el Min. Agricultura.
|  |  | Articulación de los procesos de la gestión del riesgo en alojamientos temporales | Documento | por demanda | Número de informes presentados | Otto Nietzen | 9% | Informe de avances presentados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 30% | 25% | 30% | 0 |  | A la fecha se podría decir que la actividad tiene un 30% de avance aproximadamente Lo anterior, dado que esta actividad depende de Reducción, que ha tenido limitaciones a la fecha La obligación adquirida desde 2009 fue dar unas viviendas en Puerto Libertador – Córdoba Se está gestionando un nuevo convenio Actualmente, no hay transición de alojamientos temporales a viviendas definitivas |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% | 0 | - | A la fecha se podría decir que la actividad tiene un 30% de avance aproximadamente Lo anterior, dado que esta actividad depende de Reducción, que ha tenido limitaciones a la fecha La obligación adquirida desde 2009 fue dar unas viviendas en Puerto Libertador – Córdoba Se está gestionando un nuevo convenio Actualmente, no hay transición de alojamientos temporales a viviendas definitivas |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | A la fecha se podría decir que la actividad tiene un 30% de avance aproximadamente Lo anterior, dado que esta actividad depende de Reducción, que ha tenido limitaciones a la fecha La obligación adquirida desde 2009 fue dar unas viviendas en Puerto Libertador – Córdoba Se está gestionando un nuevo convenio Actualmente, no hay transición de alojamientos temporales a viviendas definitivas
|  | Herramientas de seguimiento a los proyectos y convenios de recuperación post-desastre. | Base de datos convenios y/o contratos suscritos para la recuperación | Base de datos | 1 | Número de bases de datos de desarrolladas | Carmen Elena Pabón | 9% | Base de datos actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | falta incluir los contratos en proceso contractual |  | 0 | 0% | 0 | 50% | 0% | 0% | 0 |  | actualizacndo con los ultimos ocntratos |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | 0 | - | actualizacndo con los ultimos ocntratos |  | 0 | 0% | - | - |  | 80% |  |  | actualizacndo con los ultimos ocntratos | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 91% | [16 empty] | 21147800000 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | 27.3% |  | 3.333% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 11.11% |  |  |  |  | 100% |  |  | 56% |  | 45.56%
TOTAL EJE | [24 empty] | 23820800000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 4.101% | [6 empty] | 100% |  | 50.67% |  | 23.33% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 25.41% |  |  |  |  | 100% |  |  | 85.33% |  | 52.8%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | se encuentran en seguimiento al desarrollo de las actividades |  | 0 | 0% | 0 | 100% | - | - | 0 |  | se encuentran en seguimiento al desarrollo de las actividades |  | 0 | 0% | 0 | - |  | - | 0 | - | se encuentran en seguimiento al desarrollo de las actividades |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | se encuentran en seguimiento al desarrollo de las actividades
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 100% |  |  | actualizado el seguimiento a la fecha |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 25% | 0 |  | pendiente respuesta por parte de la Oficina de Contro interno del seguimiento realizado |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% | 0 | - | pendiente respuesta por parte de la Oficina de Contro interno del seguimiento realizado |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | pendiente respuesta por parte de la Oficina de Contro interno del seguimiento realizado
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | se ha asistido a las reuniones mensuales, citadas por parte de planeación UNGRD |  | 4 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 25% | 0 |  | se ha asistido a las reuniones mensuales, citadas por parte de planeación UNGRD y se cuenta como soporte las actas y listado de asistencia a las mismas |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - | se ha asistido a las reuniones mensuales, citadas por parte de planeación UNGRD y se cuenta como soporte las actas y listado de asistencia a las mismas |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | se ha asistido a las reuniones mensuales, citadas por parte de planeación UNGRD y se cuenta como soporte las actas y listado de asistencia a las mismas
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Elena Pabón Diego Juial Florez Gabriel Garcia Yudith Diaz | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | se han realizado las 2 reuniones retroalimentación con la SMD |  | 4 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 25% | 0 |  | se han realizado las 4 reuniones retroalimentación con la SMD y los soportes respectivos en el servidor |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - | se han realizado las 4 reuniones retroalimentación con la SMD y los soportes respectivos en el servidor |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 67% |  |  | se han realizado las 4 reuniones retroalimentación con la SMD y los soportes respectivos en el servidor
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | indicadores subidos en la plataforma y el Análisis de los mismos |  | 0 | 0% | 0 | 100% | - | - | 0 |  | indicadores subidos en la plataforma y el Análisis de los mismos |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | indicadores subidos en la plataforma y el Análisis de los mismos |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | indicadores subidos en la plataforma y el Análisis de los mismos
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Carolina Giraldo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | revisión y probación de ajustes por parte de planeación UNGRD |  | 0 | 0% | 0 | 100% | - | - | 0 |  | pendiente retroalimentación por parte de Palneación UNGRD |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | pendiente retroalimentación por parte de Palneación UNGRD |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | pendiente retroalimentación por parte de Palneación UNGRD
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11% | [6 empty] | 100% |  | 100% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 61.22%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Carolina Giraldo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | revisión y aprobación de ajustes por parte de planeación UNGRD |  | 0 | 0% | 0 | 100% | - | - | 0 |  | pendiente retroalimentación por parte de Palneación UNGRD |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | pendiente retroalimentación por parte de Palneación UNGRD |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | pendiente retroalimentación por parte de Palneación UNGRD
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | - |  | 100% |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | - |  |  |  |  | 100% |  |  | - |  | -
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11% | [6 empty] | 100% |  | 100% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 61.22%
[25 empty] | 42439463628 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5.407% | [6 empty] | 100% |  | 64.43% |  | 21.55% | [5 empty] | 100% |  | 91.67% |  | 33.31% |  |  |  |  | 100% |  |  | 84.25% |  | 51.77%
[12 empty] | TOTAL: Inversión | 53438628
46000

## COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [22 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [10 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [9 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [9 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Seguimiento y Actualización del Plan Estratégico de Cooperación Internacional - Gestión del Riesgo de Desastres (PECI) | Actualización del Plan Estratégico de Cooperación Internacional para el periodo 2015-2018 | Número | 1 | No de Planes Estratégicos Actualizados | Sara Pérez | 4% | Documento Actualizado | 2015-01-01 | 2015-03-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se consolidaron los comentarios de APC y Cancilleria y se enviaron para aprobación fianl del documento. Se incorporó el proceso de cooperación itnernacional en el docuemnto. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Se consolida borrador final del PECI 2015 - 2018, con los aportes de cada una de las áreas técnicas de la UNGRD y de APC y Cancillería. Se somete a revisión y aprobación del Director General. | No se ha cumplido con el cronograma establecido, dado que el PECI debía tomar como referentes ciertos documentos que aún se encuentran en debate y en proceso de formulación (Plan Nacional de Desarrollo y nueva política nacional de Cooperación Internacional). | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | El PECI ha sido validado por Cancillería y APC Colombia, ha sido firmado por la UNGRD y está en proceso de firma en APC y Cancillería. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Fue validado y firmado por Cancillería y UNGRD. | Hasta Sepriembre fue firmado por APC. | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Diagramación e Impresión del PECI-GD 2015 - 2018 | Número | 500 | No de impresiones del PECI-GD 2015 - 2018 diagramado | Sara Pérez | 5.56% | Impresiones | 2015-03-15 | 2015-04-30 | ABR: 500; TOTAL: 500 | 10000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 500 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  | Depende de la firma y suscripción del PECI, por lo cual no se ha procedido a realizar esta actividad. | 500 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | Depende de la firma y suscripción del PECI, por lo cual no se ha procedido a realizar esta actividad. | 500 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Hablar sobre la firma de todas las entidades. | Demora de APC para validar el documento
|  |  | Evento de lanzamiento del PECI-GRD 2015 - 2018 | Número | 1 | No de eventos realizados | Sara Pérez | 4% | Registros de Asistencia | 2015-04-30 | 2015-05-29 | [13 empty] | 2000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | Este evento no fue priorizado por austeridad en el gasto por parte de la alta dirección | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  | Este evento no fue priorizado por austeridad en el gasto por parte de la alta Dirección General | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | Este evento no fue priorizado por austeridad en el gasto por parte de la alta Dirección General | 1 | 100% | - | - |  | - |  |  |  | Por orden del Director esta actividad ya no se realizará | bar: MAY; TOTAL
|  | Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y en el Exterior | Gestionar nuevos convenios de cooperación y/o alianzas que faciliten la cooperación con socios estratégicos | Número | 3 | No de convenios nuevos firmados | Santiago Núnez, Adolfo Ramirez y Nicolás Segura | 6.5% | Documentos Firmados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se firmo el Convenio Marco con la Fuerza Aérea Colombiana. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 33.33% | 33.33% | 0 | 0% | Se ha establecido contacto con la Universidad de Los Andes y estamos en espera de una respuesta por parte de ellos para concretar el acuerdo | La Universidad de Los Andes no ha dado una respuesta aún para concretar el acuerdo | 2 | 100% | 1 | 50% |  | 33.33% |  |  |  | Demora en la respuesta de la U de los Andes para la firma del convenio. -Fundación Terres des Hommes está listo para que el Director lo firme.
|  |  | Gestionar la actualización de los convenios de cooperación y/o alianzas estratégicas vencidas o próximas a vencerse | Número | 2 | No de convenios actualizados firmados | Santiago Núnez, Sara Pérez, Adolfo Ramirez y Nicolás Segura | 6.5% | Documentos Firmados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | La Carta de Entendimiento UNGRD - OXFAM se extendió hasta el año 2018. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 0 | 0% | El próximo convenio a vencerse es con la Fundacióin Pies Descalzos el cual se renovará después de agosto. El convebio con el Ejército Nacional se venció pero no se ha determinado renovación |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  | Se ha realizado la debida verificación de los convenios a vencerse, hay varios por instrucción del director que no se renovarán.
|  |  | Realizar Planes de Acción para la operativización e implementación de los convenios de cooperación | Porcentaje | 100 | Porcetaje de convenios firmados a la fecha de corte con plan de accion realizado ((Planes de acción realizados/número de convenios firmados)*100) | Santiago Núnez, Sara Pérez y Nicolás Segura | 5.56% | Archivos planes de acción | 2015-01-01 | 2015-11-30 | ABR: 100; AGO: 100; NOV: 100; TOTAL: 300 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Hay Planes de Acción en cosntrucción con organizaciones: OFDA- OXFAM - PMA y con los países: Peru, Ecuador, Argentina. Universidad de Manizales y Sector Privado. |  | 100 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Hay Planes de Acción en cosntrucción con organizaciones: OFDA- OXFAM - PMA y con los países: Peru, Ecuador, Argentina. Universidad de Manizales y Sector Privado. |  | 100 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Hay Planes de Acción ya consolidados con organizaciones: OFDA- OXFAM - PMA y con la Universidad de Manizales, de igual forma que en el sector privado. Los planes en construcción los tenemos con países: Peru, Ecuador, Argentina. |  | 200 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Gestionar capacitaciones con los socios estratégicos de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la UNGRD y del SNGRD | Número | 20 | No de personas capacitadas | Camila Chaparro y Luis Ignacio Muñoz | 6% | Comisiones, informes, certificados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 5; MAY: 5; JUL: 5; TOTAL: 15 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se capacitarón 11 personas en los eventos: a) Misión evaluadora del Gobierno de la República de Panamá sobre el estado de la Reducción del Riesgo de Desastres en el país. b) Tercer Foro Latinoamericano sobre Experiencias en la aplicacion de Incidentes. c) Seminario Uso de la Tecnología para la Prevención de Desastres y Desarrollo Sostenible. d) “Reunión Anual del Grupo Directivo del GRUPO ASESOR INTERNACIONAL DE OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE (INSARAG)" e) III Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres. f) Ejercicio de Emergencia Relativa al Riesgo Químico |  | 5 | 100% | 41 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se capacitarón 41 personas en los eventos: a) Ejercicio de Emergencia Relativa al Riesgo Quimico. b) Capacitación de ingreso de Colombia al International Charter. c) Taller para la seleccion de zonas de intervencion con riesgos asociados al cambio climático. d) Taller de formación en recuperación temprana . |  | 10 | 100% | 48 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se capacitarón 48 personas en los eventos: a) Curso de formación de protocolo SIBRU. b) Taller sala de crisis para el departamento del Cauca. c) Taller: Herramientas de manejo de información. d) Capacitación de OpenStreetMap (OSM). e) Taller GEM-SARA Evaluacion Integrada del Riesgo Sismico . f) Curso de Induccion del Equipo de Naciones Unidas de Evaluación y coordinación. |  | 15 | 100% | 53 | 100% |  | 100% |  |  | Seminario de Cambio Climatico y Prevencion de Desastrers en la Agricultura para el desarrollo de los paises (Beijing, China). - Taller Regional de Consulta de la INiciativa Nansen (Quito, Ecuador). -III Diplomado de Tsunamis (Chile). -Taller Internacional sobre Inversión Pública con enfoque de reducción de riesgo a desastre y adaptación al cambio climático en Nicaragua, por una inversión pública resiliente y adaptada al cambio climático. -Negociación de Cambio Climatico (Bonn, Alemania)
|  |  | Proyectos de Cooperación Internacional formulados que respondan a las demandas identificadas por el SNGRD | Número | 3 | No de proyectos formulados | Margarita Arias | 6.5% | Proyectos formulados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se esta formulando conjuntamente con JICA el proyecto dea poyo para el Museo Interactivo en el Departamento del Quindío. |  | 1 | 100% | 5 | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Hay 5 proyectos formulados y 4 aprobados, los cuales son financiados por cooperantes internacionales como JICA y ECHO: a) Fortalecer las capacidades de la instituciones educativas y la comunidad para que las escuelas se conviertan en espacios protectores y espacios protegidos para los niños. b) Fortalecimieno de la resiliencia del sector agropecuario en Colombia mediante la implementación de una estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimatica y su potencial aplicación en distintos niveles territoriales. c) Fortalecimiento de la resilencia de las comunidades rurales en el departamento de la Guajira, mejorando las capacidades institucionales en manejo de desastres y reducción del riesgo, Colombia. d) Asistencia en emergencia en salud y agua, a comunidades afectadas por la sequia en comunidades rurales en las municipalidades de Manaure y Uribia en el departamento de la Guajira, Colombia . e) Museo interactivo en gestión del riesgo de desastres del Departamento del Quindío. |  | 1 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Hay 5 proyectos formulados y 1 aprobados, los cuales son financiados por cooperantes internacionales como JICA y ECHO: a) Asesor para el análisis estratégico de la implementación de la política en gestión del riesgo de desastres. |  | 2 | 100% | 7 | 100% |  | 100% |  |  | Asesor JICA evaluación de la implementación de la Ley 1523 de 2012
|  |  | Apoyo recibído de los socios estratégicos mediante recursos técnicos, técnológicos, físicos, humanos o financieros para fortalecer el SNGRD | Número | 10 | No de apoyos recibidos | Santiago Núñez y Margarita Árias | 5.56% | Actas de entrega | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 2; JUN: 3; SEP: 2; DIC: 3; TOTAL: 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Donación del PMA de 7 toneladas de azúcar refinada para el Departaamento de Santander. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 5 | 100% | 4 | 80% | 40% | 40% | 0 | 0% | En donde se va a hacer : poner los nombres de todos, |  | 5 | 100% | 5 | 100% |  | 50% |  |  | Donación de la CAF en atención a la emergencia de Salgar
|  |  | Apoyo de los socios estratégicos en el desarrollo de Simulacros con obsevadores/evaluadores | Número | 15 | No de obsevadores/evaluadores apoyando los simulacros | Santiago Núñez | 6.5% | listas de asistencia, informe fotográfico, informes de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 8; DIC: 7; TOTAL: 15 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 8 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 8 | 100% | 1 | 12.5% |  | 6.667% |  |  | Consultas y asesorías con respecto a temas preparatorios del SIBRU. Apoyo a la formulación del guión de OSOCC
|  |  | Participación y representación del Gobierno Nacional en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Reducción el Riesgo de Desastres en Sendai - Japón | Número | 2 | No de participantes | Margarita Arias | 5% | Memorias, informes de misión, certificados. | 2015-01-01 | 015/30/2015 | [13 empty] | 10000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Asistió el Director General de la UNGRD. Se aprobó el Marco de Sendai para la Reducción de Desastres 2015 - 2030. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | YA SE REALIZO | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Apoyo en la consolidación y desarrollo de la sesión de Planificación del Uso del suelo en el marco de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Reducción el Riesgo de Desastres en Sendai - Japón | Número | 4 | No de tiquetes financiados | Margarita Arias | 4% | Tiquetes | 2015-01-01 | 015/30/2015 | JUN: 4; TOTAL: 4 | 20000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | UNISRD asumió los costos de los panelistas. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 4 | 100% | 1 | 25% |  | 25% |  |  | YA SE REALIZO
|  |  | Coodinar y desarrollar eventos con socios estratégicos de cooperación internacional | Número | 10 | No de eventos desarrollados | Nicolás Segura, Nicolas Segura y Adolfo Ramirez | 5.56% | Memorias, certificados, lista de asistencia, registro forográfico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 2; MAY: 1; JUN: 2; AGO: 1; SEP: 2; DIC: 2; TOTAL: 10 | 100000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Foro de intercambio de experiencias en IDRL Foro de intercambio de experiencias Naciones Unidas |  | 2 | 100% | 4 | 100% | 40% | 100% | 0 |  | a) Taller Nacional: La Gestión del Riesgo de Desastres en la planificación e inversión pública en Colombia, un enfoque diferencial b) Capacitación de ingreso de Colombia al International Charter. C) I Reunión binacional Colombia - Peru en Gestión del Riesgo de Desastres. d) Seminario: la Gestión del Riesgo en la planeación urbana y el ordenamiento territorial JICA-DNP-IGAC |  | 5 | 100% | 2 | 40% | 20% | 20% | 0 | 0% | a) III Reunión Binacional Colombia - Ecuador en GRD b) Lanzamiento del informe de evaluación global sobre la Reducción de Riesgo de Desastres- GAR |  | 6 | 100% | 5 | 83.33% |  | 50% |  |  | Lanzamiento del proyecto de Inundaciones con JICA. -Visita del Secretario GENERAL DE LA Federación Internacional Cruz Roja. -Reunión de seguimiento bimensual de implementación de proyectos DIPECHOS
|  |  | Representar a la UNGRD en eventos internacionales de posicionamiento en materia de Gestión del Riesgo de Desastres | Número | 7 | No de eventos en los que se participa | Camila Chaparro y Luis Ignacio Muñoz | 5.56% | Memorias, informes de misión, certificados. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 3; AGO: 3; DIC: 1; TOTAL: 7 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Participación en 6 eventos |  | 3 | 100% | 4 | 100% | 57.14% | 100% | 0 |  | Participación en 4 eventos: a) Ejercicio de Emergencia Relativa al Riesgo Quimico b) Entrega Oficial apoyo de Gobierno de Colombia a Gobierno de Chile a las Emergencias por inundaciones. C) Taller Regional Contruyendo capacidades para el aumento de la Inversion Pública. d) Taller Implementación de Normativa para Facilitar la Operaciones de Asistencia Humanitaria Internacional. |  | 3 | 100% | 6 | 100% | 85.71% | 85.71% | 0 | 0% | Participación en 6 eventos: a) Consulta Regional para América Latina y el Caribe de Preparación para la Cumbre Mundial Humanitaria del 2016. b) Taller GEM-SARA Evaluacion Integrada del Riesgo Sismico. C) Curso de Induccion del Equipo de Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación. d) X Reunion del Grupo Intergubernamental de Coordinacion del Sistema de Alerta. e)42° Reunion Convencion Marco Naciones Unidas sobre Cambio Climatico f)Reunion Anual de Asistencia Humanitaria |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 85.71% |  |  | Participación en la Reunión de la Plataforma de Acción Mejorada del Durban (ADP) 2.10 en Bonn Alemania
|  |  | Documentos de Facilitación de las entidades que conforman la Comsión Técncia Asesora para la Cooperación Internacional en Situaciones de energencia formulados | Porcentaje | 50 | Porcentaje de documentos de facilitación formulados (Documentos de facilitación formulado/número de entidades que conforman la Comsión Técncia Asesora para la Cooperación Internacional en Situaciones de energencia)*100) | Santiago Núñez y Fabricio López | 6% | Documentos formulados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 50%; TOTAL: 50% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se enviaron comentarios del estatuto aduanero a la DIAN y se han entregado insumos para el ICA, INVIMA y Migración Colombia |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Recibimos el documento de INVIMA acerca de los Protocolo de actuación en situaciones de emergencia por parte de dicha entidad. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | Hubo reuniones entre las áreas jurídicas entre la DIAN y la UNGRD para la inclusión de temas prioritarios dentro del estatuto aduanero en relación a la facilitación para la Cooperación Internacional en situaciones de emergencia |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Reuniones con ICA, INVIMA, DIAN y Migración Colombia en preparación al SIBRU
|  | Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular | Identificar y documentar buenas prácticas de GDR de acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas de Colombia para la Cooperación Sur-Sur de APC - Colombia | Número | 2 | No de fichas aprobadas | Sara Pérez | 6.35% | Fichas de Documentación aprobadas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAY: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se identificó la buena práctica del Centro Nacional Logístico, que se encuentra en proceso de sistematización. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50%
|  |  | Identificar y documentar buenas prácticas en GDR en lo local de acuerdo con el formato de Cooperación Internacional | Número | 3 | No de buenas prácticas en GRD en lo local | Sara Pérez | 4.5% | Fichas de Documentación diligenciadas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Coordinar visitas de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas con otros países | Visitas | 8 | No de visitas realizadas | Santiago Nuñez y Nicolás Segura | 6.35% | Registro fotográfico/ Formato de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 2; JUN: 2; SEP: 2; DIC: 2; TOTAL: 8 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Visitas de intercambio de experiencias a nivel de buenas prácticas: Foro de experiencias IDRL, Intercambio de experiencias en Gestión del Riesgo y Ordenamiento Territorial |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 12.5% | 50% | 0 |  | I Encuentro Binacional Colombia - Perú en Gestión del Riesgo de Desastres. |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 50% | 50% | 0 | 0% | III Encuentro Binacional Colombia - Ecuador en Gestión del Riesgo de Desastres. |  | 4 | 100% | 3 | 75% |  | 37.5% |  |  | Visita de la Cruz Roja de Brasil
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 142000000 |  |  | - |  | - |  | 0% | #DIV/0! | 0% |  |  |  |  | 100% |  | 37.5% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 48.24% |  | 34.95% | [5 empty] | 100% |  | 65.36% |  | 46.37%
TOTAL EJE | [24 empty] | 142000000 |  |  | - |  | - |  | 0% | #DIV/0! | 0% |  |  |  |  | 100% |  | 37.5% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 48.24% |  | 34.95% | [5 empty] | 100% |  | 65.36% |  | 46.37%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Santiago Nuñez | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Estan realizado los planes de mejoramiento |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Se están realizando los planes de mejora. | Falta el cierre de eficacia. | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se realizaron los Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones de los entes de control. |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | YA SE REALIZÓ
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Santiago Nuñez | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se elaboraron falta el cierre de eficacia |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Se elaboraron. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se elaboraron. |  | 2 | 100% | 1 | 50% |  | 25% |  |  | YA SE REALIZÓ
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Santiago Nuñez | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | Si. |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 |  | Si. |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | 0% | Si se ha asistido a todas las reuniones del equipo SIPLAG |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Se ha asistido a todas
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Santiago Nuñez | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | Si. |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  | Si. |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | 0% | Se ha realizado la retroalimentación al interior del equipo del área de cooperación. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  |  | las ultimas dos retoralimetaciones han sido aplzadas debido a las situaciones en frontera y posteriormente la realizacion del SIBRU
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Santiago Nuñez | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Si. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Si. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se realizó la medición de los indicadores hasta el mes de junio. |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se trabaja en una de las actividades del plan de accion correctivo, se llego ya a consolidar un solo indicador para proceso.
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | 4 | No de Reuniones de Seguimiento realizadas | Santiago Nuñez | 16.67% | Informe de Seguimiento/Formato de Asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Si. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Se enviaron mapas de riesgos a OAPI. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% | 0 | 0% | Se enviaron mapas de riesgos a OAPI. |  | 2 | 100% | 3 | 100% |  | 75% |  |  | Se hizo reporte en avances al mapa de riesgos por procesos a la oficina de control interno y asesora de planeación
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.333% | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 18.75% |  | 18.75% | [5 empty] | 100% |  | 75% |  | 37.5% | [5 empty] | 100% |  | 87.5% |  | 58.33%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Santiago Nuñez | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | si |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se realizó |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se hizo reporte en avances al mapa de riesgos por porcesos a la oficina de control interno y asesora de planeación
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | - | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | -
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.333% | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 18.75% |  | 18.75% | [5 empty] | 100% |  | 75% |  | 37.5% | [5 empty] | 100% |  | 87.5% |  | 58.33%
[25 empty] | 142000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 4.167% | #DIV/0! | 0% |  |  |  |  | 100% |  | 28.12% |  | 21.88% | [5 empty] | 100% |  | 61.62% |  | 36.22% | [5 empty] | 100% |  | 76.43% |  | 52.35%

## COMUNICACIONES
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- Seguimiento Tercer Bimestre de 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [22 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [9 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META A JUNIO | % META BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | % CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Comunicación asertiva en Gestión del Riesgo de Desastres | Estrategia de comunicaciones interna, externa y digital en gestión del riesgo de desastres. | Elaboración de documento práctico con acciones puntuales de comunicación de acuerdo a calendario climático y temporadas | Documento | 1 | # de Documentos | Diana Londoño | 1% | Documento | 2015-02-02 | 31/2/2015 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Hay un documento previo en borrador, próximo para oficializar y dejarlo como guía interna para la OAC |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Al documento existente se le hará un diseño y se socializará internamente |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Acciones de apoyo a la estrategia de comunicación para el Simulacro Internacional de búsqueda y rescate | Notas, eventos, acompañamientos | 5 | # de actividades conjuntas | Diana Londoño y OAC | 1% | Documento de conclusiones sobre el apoyo | 2015-06-01 | 2015-09-01 | JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | - Apoyo con Notas comunicativas - Apoyo en intermediación para cotizaciones con la imprenta - Apoyo en montaje de Micrositio Web - Apoyo en selección de logo |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 20% | 20% | 0 | 0% | Consolidación de información Diseño de imagen del Simulacro Coordinación comn IDIGER para comercial y cuña. Rediseño del plan de trabajo |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% |  | 40% |  |  | Estrategia de comunicación para la difusión de los dos simulacros.
|  |  | Producción de boletín de noticias sobre avances e impacto de las acciones de las Entidades del Sistema y de los Consejos Departamentales y Municipales de GR | Boletín | 11 | # de Boletines / # de lectores | Samuel Lancheros, Yinet Pinilla | 1% | Boletines | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 9.091% | 9.091% |  |  |  | Boletín Sistema al Día, edición mes de febrero. |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 18.18% | 66.67% | 0 | 0% | Boletín Sistema al Día edición mes de marzo y abril. |  | 5 | 100% | 1 | 20% | 9.091% | 40% | 0 | 0% | Elaborado y enviado boletín mes de mayo. | En proceso de elaboración boletín de junio. Retraso debido atención de otras prioridades. | 7 | 100% | 6 | 85.71% |  | 54.55% |  |  | Emisión de los boletines de junio y julio, difundido a la base de datos.
|  |  | Actualización estratégica y frecuente de Bases de Datos de socios y colaboradores | Registros en la base | 50 | # de inscritos | Amalia Polanco, Nicolás Camacho | 1% | Tablas excel con registros | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 50 | 0 | - | 8.3333 | 100% | 109 | 1308% | 218% | 218% |  |  |  | Actualización constante de base todas las bases de datos, para envío de comunicaciones masivas. |  | 16.6667 | 100% | 150 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Actualización constante de base de datos para envío de comunicaciones masivas. |  | 25 | 100% | 118 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | 118 nuevos registros en las bases de datos. |  | 33.3333 | 100% | 166 | 100% |  | 100% |  |  | Base incluida para el III Encuentro de Comunicadores, y base de datos de ciudadanos.
|  |  | Capacitación a jefes de prensa de Consejos Municipales y Departamentales en manejo de información y comunicación efectiva | Evento | 1 | # de eventos / # de participantes | Diana Londoño, Samuel Lancheros, Amalia Polanco | 1% | Acta, listas de asistencia, fotografía | 2015-02-09 | 2015-02-10 | [13 empty] | 50000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Evento del mes de octubre adelantado para el mes de agosto dada la conyuntura de Simualcros que era necesario compartir con ellos. Realizado el 27 y 28 de agosto en Bogotá | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Envío de comunicación frecuente y vinculante a las entidades del Sistema, partiendo de un decálogo de acuerdos | Correos electrónicos | 10 | # de correos, # de memorandos | Samuel Lancheros | 1% | Correos electrónicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 2 | - | 20% | 20% |  |  |  | Envío de Acuerdos para la coordinación entre las oficinas de comunicación del Sistema. Envío de información a Ministerio de Salud para difusión interna sobre temporada seca. |  | 2 | 100% | 3 | 100% | 30% | 100% | 0 | 0% | Conmemoración 3 años sanción de la Ley 1523 de 2012. Creación SNGRD. - 2 boletines externos Sistema al día para difusión al interior de las entidades. |  | 4 | 100% | 3 | 75% | 30% | 75% | 0 | 0% | Boletín de mayo a todas las entidades del Sistema. Información de todo el proceso de respuesta y recuperación en Salgar a Ministerio de Vivienda. Video de Preparación en casa ante un huracán, comunicado sobre temporada de huracanes y recomendaciones compartido a Comunicadores de las Gobernaciones del país, especialmente Costa Atlántica. |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 60% |  |  | Envío de Boletines, comunicados. Informativos por Día de la Armada Nacional Informativo por Día del Ejército Nacional de Colombia. Informativo por cumpleaños del IGAC
|  |  | Alianza con centro interactivo para el posicionamiento de la marca y el tratamiento de temáticas relativas a la GRD | Convenio | 1 | # de convenios / # de visitantes | Amalia Polanco, Diana Londoño | 1% | Convenio | 2015-03-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 520000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Formulación de términos para nuevo convenio. Pendientes de trámites administrativos para viabilidad |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Formulación de estudios previos con el apoyo del equipo de Contratación para la firma del convenio con la Corporación Maloka. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | En adelanto de proceso contractual. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se hizo la corrección de los estudios previos y el 20 de agosto dla fiduciaria envío los documentos a Maloka para la firma de la minuta. | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Producción de campañas publicitarias de difusión Masiva al respecto de la misión y función de la UNGRD y el SNGRD (RTVC, Lluvias, Huracanes, Fin de año, Simulacro, Sismos, Volcanes, Institucional) | Campañas | 6 | # de campañas | Amalia Polanco / Diana Londoño | 1% | Contrato | 2015-03-03 | 2015-12-31 | ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; TOTAL: 6 | 1000000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Reactivación de trámite con RTVC | Continuos cambios organizacionales y demoras por problemas internos del equipo de RTVC | 1 | 100% | 1 | 100% | 16.67% | 100% | 0 | 0% | TODOS LOS GUIONES DE LAS 4 PRIMERAS CAMPAÑAS FUERON APROBADOS POR LAS PARTES. Y YA SE DIO LA GRABACIÓN DEL PRIMER COMERCIAL |  | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 0 | 0% | Contrato en ejecución, se realizó grabaciones para comercial sobre temporada de lluvias. | Se están redefiniendo escenarios para la grabación de los demás comerciales. | 5 | 100% | 4 | 80% |  | 66.67% |  |  | Ejecución de Video Simulacro Nacional. Plan de grabación, story board, cronogama de grabación. Se perfeccionóel otrosí #1.
|  |  | Levantamiento de testimonios para documentar la memoria histórica en Gestión del riesgo | Testimonios | 10 | # de testimonios | Yinet Pinilla, Diego Alfaro, Samuel Lancheros | 1% | Documento con Testimonios | 2015-06-06 | 2015-12-31 | JUN: 2; JUL: 2; AGO: 2; SEP: 2; OCT: 2; TOTAL: 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 11 | - | 100% | 0% | 0 | 0% | Recolección de testimonios en: - Tenjo, Cundinamarca, entrega de suplemento de ganado. - Entregas de ayudas en Santander por sismo del 10 de marzo. |  | 2 | 100% | 5 | 100% | 50% | 100% | 0 | 0% | Grabación de testimonios en Salgar, Antioquia, tras la atención y respuesta a la emergencia. |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 60% |  |  | Recolección de testimonios en diferentes eventos, especialmente en la atención frontera.
|  |  | Talleres con la Academia para la formación de estudiantes de periodismo, comunicación y publicidad con afinidad y sensibilidad por la temática de GRD. | Talleres | 2 | # de talleres | Amalia Polanco, Diana Londoño | 1% | Registros de asistencia, fotografías | 2015-02-02 | 2015-12-31 | MAY: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Actualización de Plan de Participación Ciudadana | Documento | 1 | # de Documentos | Nicolás Camacho | 1.429% | Documento, página web | 2015-03-03 | 2015-05-05 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Montaje en página web y se continúa haciendo la actualización del mismo con la información que se suministra para tal fin. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Actualización de Redes Sociales | Actualizaciones on line | 2500 | # de actualizaciones | Nicolás Camacho | 1.429% | Documento, página web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 2500 | 0 | - | 416.6667 | 100% | 250 | 60% | 10% | 10% |  |  |  | 250 actualizaciones en Facebook, Twitter y YouTube |  | 833.3333 | 100% | 426 | 51.12% | 17.04% | 51.12% | 0 | 0% | 426 actualizaciones en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. |  | 1250 | 100% | 410 | 32.8% | 16.4% | 32.8% | 0 | 0% | 410 actualizaciones en redes sociales. Facebook, Twitter, Youtube |  | 1666.6667 | 100% | 335 | 100% |  | 56.84% |  |  | 335 post y tweets en redes sociales. Facebook y Twitter.
|  |  | Diseño de micrositios para temporadas y eventos relevantes | Micrositios | 3 | # de micrositios | Nicolás Camacho, Samuel Lancheros | 1.429% | Micrositios, Número de visitantes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1 | - | 33.33% | 33.33% |  |  |  | Blog para la Subdirección de Reducción del Riesgo de Desastres. Linkeada a página web de la UNGRD. |  | 1 | 100% | 2 | 100% | 66.67% | 100% | 0 | 0% | Se realizaron 2 micrositios linkeados a la página: - Temporada de lluvias recomendaciones. - Medidas de prevención ante sismos. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 33.33% | 100% | 0 | 0% | Creación de Micrositio sobre atención de la emergencia en Salgar, Antioquia. |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 66.67% |  |  | Microstio de prevención de incendios forestales.
|  |  | Montaje y transmisión de chats y webcams con temas coyunturales | Sesiones de chat | 4 | # de sesiones | Nicolás Camacho | 1.429% | Grabaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; NOV: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 1 | 50% |  | 25% |  |  | Sesión del 14 de julio con William Tovar para la presentación de Sibru
|  |  | Cumplimiento de indicadores GEL | Documento | 1 | Porcentaje de cumplimiento | Nicolás Camacho | 1.429% | Indicadores GEL Vs. Indicadores UNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se ha participado en las capacitaciones y socializaciones , pero el décreto no se ha expedido para la inclusión del Manual. | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Montaje de web para niños | Sitio Web para niños | 1 | # de documentos | Nicolás Camacho, Diana Londoño, Jennifer Wilches, Juan Ballesteros | 1.429% | Contrato | 2015-06-06 | 2015-12-31 | [13 empty] | 50000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Por medio del convenio con Maloka, se buscará una alternativa para usar un domino y contenido ya exitentes, para reducir gastos y aprovechar los recursos con los que ya contamos |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Este proceso se adhirió al contrato que en este momento se está realizando con Maloka. Se encuentra en adelanto del proceso contractual. |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Formulación y primeras pruebas para desarrollo de la INTRANET | Sitio de prueba | 1 | # de documentos / # de sitios | Nicolás Camacho, Jennifer Wilches | 1.429% | Sitio de prueba intranet | 2015-06-06 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Documentación de casos de éxito sobre el abordaje comunitario y relacionamiento con los territorios, partiendo de la articulación con el área de Reducción del Riesgo | Multimedia | 1 | # de testimonios | Samuel Lancheros, Yinet Pinilla, Diego Alfaro, Juan Ballesteros | 3.333% | Documento, testimonios, multimedia | 2015-01-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Definición de acciones que respondan al componente de comunicación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo | Documento | 1 | # de documentos | Samuel Lancheros, Yinet Pinilla | 3.333% | Documento | 2015-01-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Juego didáctico | Juego | 1 | # de juegos | Silvia Ballén, Amalia Polanco, Jennifer Wilchez, Juan Ballesteros | 3.333% | Juego | 2015-04-04 | 2015-08-08 | [13 empty] | # 30.000.000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | No se ha avanzado en este tema puesto que por temas conyunturales (emergencias) se ha postergado su realización. | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  | Relacionamiento con medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios. | Monitoreo de medios y opinión pública | Documentos de monitoreo | 360 | # de monitoreos | Yinet Pinilla y OAC | 1.429% | Correos electrónicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 0 | - | 60 | 100% | 60 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 60 monitoreos de medios diarios. |  | 120 | 100% | 60 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | 60 monitoreos de medios que se realizan a diario. |  | 180 | 100% | 61 | 33.89% | 16.94% | 33.89% | 0 | 0% | 61 monitoreos de medios durantes los meses de mayo y junio. |  | 240 | 100% | 241 | 100% |  | 66.94% |  |  | Monitoreo diario
|  |  | Comunicados de Prensa | Comunicados | 100 | # de comunicados | Yinet Pinilla, Diana Londoño | 1.429% | Correos electrónicos, Página Web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 100 | 0 | - | 16.6667 | 100% | 28 | 168% | 28% | 28% |  |  |  | 28 comunicados de prensa emitidos |  | 33.3333 | 100% | 34 | 100% | 34% | 100% | 0 | 0% | 34 comunicados de prensa emitidos y compartidos de manera masiva. |  | 50 | 100% | 58 | 100% | 58% | 100% | 0 | 0% | 58 Comunicados de prensa elaborados y difundidos de manera masiva a las bases de datos. |  | 66.6667 | 100% | 20 | 30% |  | 20% |  |  | 20 comunicados de prensa de interés nacional .
|  |  | Informes Especiales | Informes | 4 | # de informes | Yinet Pinilla, Juan Ballesteros, Diana Londoño | 1.429% | Correos electrónicos, Página Web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0% | Informe especial de Asitencia Técnica. |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 25% | 25% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | Informe Especial asistencia técnica en las regiones
|  |  | Ruedas de prensa para la comunicación de acciones | Ruedas de prensa | 4 | # de ruedas de prensa | Amalia Polanco, Yinet Pinilla, Jalime | 1.429% | Invitaciones, fotografías, videos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0% | 1 rueda de prensa tras el sismo del 19 de marzo. |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 25% | 25% | 0 | 0% | Rueda de prensa en el Municipio de Salgar, Antioquia. Director General da declaraciones sobre respuesta a la emergencia. |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | Rueda de prensa PMU (Procuraduría, ICBF, Registraduría, UNGRD). Organizada UNGRD Rueda de prensa UN. Organizada UNGRD
|  |  | Alianza con Fundación en Periodismo para la capacitación de periodistas en GRD | Alianza | 1 | # periodistas beneficiados | Diana Londoño, Samuel Lancheros, Yinet Pinilla, Amalia Polanco | 1.429% | Firma del convenio, fotografías, periodistas inscritos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | $ 147.700.00 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | En formulación de términos de referencia |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Formulación de estudios previos para la firma del convenio. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | - | 100% | - | - | - | - | - | - |  | Proceso para transferir al año 2016 dado que la Fundación con la que se estaban realizando los estudios previos da por cerrado su agenda para la contratación de sus servicios para el años 2015. | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Reconocimiento (entrega de premio) al periodismo acertivo en GRD | Postulaciones | 1 | # de postulaciones / # de eventos | Yinet Pinilla, Diana Londoño | 1.429% | Evento, fotografías, videos, postulaciones | 2015-01-06 | 2015-12-31 | [13 empty] | 20000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  | Posicionamiento de la marca y la identidad institucional. | Elaboración de material educativo/ promocional de la Entidad (pendones, backing, brochure) | Documento | 3 | # de productos | Jennifer Wilches / Juan Ballesteros | 5% | Fotografías, página web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 3; TOTAL: 3 | 0 | - | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |  |  |  | Pendones entregados y distribuidos a los CDGRD, CMGRD y a las áreas de la UNGRD. | Demoras en entregas por parte de la Imprenta | 3 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 0 | 0% |  |  | 3 | 100% | 4 | 100% |  | 100%
|  |  | Reformulación de look visual de envíos masivos de información e incremento de funcionalidad de los mismos | Aplicativo digital | 2 | # de aplicativos | Jennifer Wilchez / Nicolás Camacho | 5% | Correos electrónicos | 2015-01-01 | 2015-02-02 | FEB: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 3 | 150% | 150% | 150% |  |  |  | Cambio en el look visual de comunicados de prensa, notas de último minuto e informativo para el envío masivo de información pública. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 6 | 100% |  | 100%
|  |  | Formulación de estrategia para el abordaje de la Comunicación Interna | Documento | 1 | # de Documentos | Jennifer Wilches | 1.25% | Documento | 2015-02-02 | 2015-02-02 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Estrategia de comunicación interna elaborada y aprobada por la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 2 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Concertación con el equipo de Talento Humano al respecto de las expectativas y actividades para la fidelización de los miembros de la UNGRD | Reunión | 2 | # de acciones conjuntas desarrolladas / # de reuniones | Jennifer Wilches | 1.25% | Acta de la reunión | 2015-02-02 | 2015-02-02 | FEB: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Reuniones llevadas a cabo el 6 y 16 de febrero para la concertacion de acciones conjuntas de las actividades a desarrollar en la UNGRD durante el 2015. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | Encuesta a empleados para determinar percepción sobre aspectos de clima organizacional, cultura organizacional a través de la eficiencia de las plataformas internas para la comunicación | Encuesta | 2 | # de Encuestas realizadas y tabuladas | Jennifer Wilches | 1.25% | Document con resultados tabulados de la encuesta | 2015-07-07 | 2015-12-31 | JUL: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 1 | 50% |  | 50% |  |  | Encuesta interna realizada en el mes de Agosto.
|  |  | Campañas creativas para la motivación, integración, sensibilización y promoción de la adecuada identidad e imagen corporativa entre empleados y contratistas | Campañas | 3 | # de Campañas / # de personas vinculadas a las campañas | Jennifer Wilches | 1.25% | Documento de resultado de las campañas | 2015-03-03 | 2015-12-31 | FEB: 1; JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 5000000 | - | 1 | 100% | 2 | 200% | 66.67% | 66.67% |  |  |  | Campañas desarrolladas durante el primer bimestre: "Tu puesto, tu reflejo" - " Lo que escribes también habla de ti". |  | 1 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se realizarion las siguientes 3 campañas: -Campaña Ecosiplag -Campaña Servicio al Cliente - Campaña del Centro de Documentación. |  | 2 | 100% | 5 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | 5 campañas de: Comunicación interna (Cubo). - Dia del medio ambiente - Campaña cero papel -Feria Siplag -Imagen institucional en terreno |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Producción de boletín de noticias sobre personal y novedades de la UNGRD y cartelera | Boletín | 11 | # de Boletines / # de lectores | Jennifer Wilches | 1.25% | Boletines | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 2 | 200% | 18.18% | 18.18% |  |  |  | Boletín interno de enero y febrero enviado por mail y publicados en cartelera institucional. |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 18.18% | 66.67% | 0 | 0% | 2 boletines Unidad Express correspondiente a los meses de marzo y abril. |  | 5 | 100% | 6 | 100% | 54.55% | 54.55% | 0 | 0% | Elaboración y envío a planta y contratistas de Boletín Interno, meses de mayo y junio. |  | 7 | 100% | 11 | 100% |  | 100% |  |  | Producción y envío de Unidad Express, boletin interno, del mes de ajulio.
|  |  | Actualización de Carteleras, televisores y otros medios para la difusión de noticias de carácter interno | Rotafolios | 6 | # de actualizaciones de rotafoios / # de actualizaciones de documentos en cartelera | Jennifer Wilches | 1.25% | Rotafolios y documentos publicados en cartelera | 2015-02-02 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 5 | 500% | 83.33% | 83.33% |  |  |  | En los rotafolios durante el primer bimestre se públicó: mes en imágnes enero y febrero; 2 videos de acciones de la UNGRD en Colombia y 1 saludo del director a funcionarios y contratistas. |  | 2 | 100% | 5 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 0% | En los rotafolios durante el segundo bimestre se públicó: mes en imágenes marzo y abril; 2 videos de acciones de la UNGRD en Colombia y 1 conmemoración 3 años Ley 1523. |  | 3 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Mes en imágenes, sin fin de fotos. Operación Salgar. Operación Santander. Temporada de lluvias. Actualización de carteleras con los 4 boletínes. 2 externo y 2 internos. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 66.67% |  |  | Actualización con comercial temporada de lluvias y dos meses en imágenes.
|  |  | Diseño de producto para la capacitación de voceros y líderes de procesos (F.A) | Capacitaciones y documentos | 2 | # de capacitaciones / # de documentos resultantes | Diana Londoño, Jennifer Wilches, Amalia Polanco | 1.25% | Actas, videos, fotografías | 2015-02-03 | 2015-05-31 | MAR: 1; MAY: 1; TOTAL: 2 | 25000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | En formulación de términos de referencia |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Formulación de estudios previos. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Desarrollo de proceso contractual. |  | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Estrategia de asignación de corresponsales para el cubrimiento de las acciones de diferentes áreas de la Entidad y para la adecuada promoción de contenidos | Documento | 1 | # de Documentos | Diana Londoño | 1.25% | Correo electrónico con instrucción | 2015-01-15 | 2015-01-30 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Estartegia de asignación de corresponsales para cada área. Reunión de cada uno de ellos con las áreas para coordinación de actividades |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento del banco de fotografías y video | Fotografías y Video | 1000 | # de álbumes | Diego Alfaro | 1.667% | Archivo General Digital | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 1000 | 0 | - | 166.6667 | 100% | 620 | 372% | 62% | 62% |  |  |  | Durante los meses de enero y febrero se crearon 39 carpetas en las cuales se albergan 620 fotografías y videos. |  | 333.3333 | 100% | 1174 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Durante marzo y abril se crearon 50 carpetas en donde se almacenan 1174 fotografias y videos. |  | 500 | 100% | 1364 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | 1364 Fotografías y videos en 46 álbumes. |  | 666.6667 | 100% | 1263 | 100% |  | 100% |  |  | 55 carpetas con 1263 fotografias y videos realizados durante los mese de julio y agosto.
|  |  | Producción de piezas audiovisuales prioritarias institucionales: 1. Brigada, 2. RUD, 3. Maloka 4. Comerciales de actualización misional | Videos | 4 | # de videos | Diego Alfaro | 1.667% | Archivo compartido de fotografía, canales web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | 1 comercial sobre instalación de taladro perforador de pozos en la Guajira |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0% | Comercial de actualización Santander. |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 25% | 25% | 0 | 0% |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 75% |  |  | Actualización del proceso misional de atención en Salgar, Antiioquia, con fecha del 13 de julio.
|  |  | Producción de la Semana/Mes en Imágenes | Videos | 5 | # de videos | Diego Alfaro | 1.667% | Canal Youtube, Banco de imágenes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 1 | 100% | 2 | 200% | 40% | 40% |  |  |  | Se realizaron 2 videos del mes en imágenes correspondientes a enero y febrero. Subidos al Canal de YouTube y compartido por los distintos canales de comunicación dispuestos. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 40% | 100% | 0 | 0% | Se realizaron 2 videos del mes en imágenes correspondientes a marzo y abril. |  | 3 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Dos videos del mes en imágenes de mayo y junio, compartidos de forma masiva y subido en las plataformas dispuestas para eso. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 80% |  |  | Video de mes en imágenes correspondiente a los meses de julio y agosto.
|  |  | Capacitación interna en fotografía y uso de las cámaras | Reunión | 1 | # de reuniones | Diego Alfaro | 1.667% | Documento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Capacitación realizada en el mes de agosto, para conocer sobre fotografía y sus técnicas. | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Trámite de código cívico para promoción de acciones de la UNGRD y SNGRD | Trámite para comercial | 3 | # comerciales publicados | Diego Alfaro, Amalia Polanco | 1.667% | Copia de solicitudes a ANTV | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | 1 trámite para publicación de comercial sobre La Guajira | Limitaciones para hacerlo público y masivo por negativas de la alta consejería para las comunicaciones de presidencia | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 33.33% | 33% | 0 | 0% | Trámite de comercial temporada de lluvias, emitido por canales nacionales hasta el 20 de junio. |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 66.67% |  |  | Trámite en código cívico para la divulgación de la píeza comercial de temporada de lluvias.
|  |  | Libro digital de memoria histórica fotográfica del SNGRD y UNGRD | Aplicativo digital | 1 | # de libros | Diego Alfaro | 1.667% | Documento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | bar: OCT; TOTAL
|  | Fortalecimiento de la comunicacion en emergencias. | Elaboración del manual del comunicador en emergencia | Documento | 1 | # de Documentos | Carolina Giraldo, Diana Londoño, Samuel Lancheros, Yinet Pinilla | 10% | Documentos, Reuniones | 2015-01-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 30000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Formulación de índice de contenidos para el manual |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | bar: SEP; TOTAL
|  | Centro de documentación en Gestión del Riesgo de Desastres. | Implementación y puesta en marcha repositorio digital + digitalización de documentos | Software | 1 | # de softwares | Johana Rojas, Jeisson Roncancio ,funcionario (OAPI) | 1.667% | Software | 2015-02-01 | 2015-08-30 | [13 empty] | $ 50,000,000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | En el mes de julio se desarrolla nuevamente el proceso contractual para el repositorio, debido a que el primer proceso fue declarado desierto, se solicitan nuevas cotizaciones, se ajustan los estudios previos, para el mes de agosto se publica en el Secop | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Socialización con las áreas de la UNGRD para presentación del Centro y para la captación de información para el mismo | Reunión | 1 | # de reuniones | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Registros de asistencia, fotografías | 2015-02-03 | 2015-06-06 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | Pendiente de realización por temas conyunturales que lo han postergado. | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Mapeo de información de gestión del riesgo Centros de Documentación Red SINA | Material recopilado | 10 | # de documentos | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Listado de documentos | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 2 | 100% | 20 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se realiza acompañamiento a 20 participantes del mapeo de Información de Corpoguavio y Corpoguajira. |  | 4 | 100% | 22 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Enviados al centro de documentación en mayo y junio a través de correo electrónico. |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 60% |  |  | El centro de documentación de Corpoguajira envía inventario de identificación de documentos para digitalización 24 julio 2015 Corpoamazonía el 27 julio solicita tiempo para la entrega de mapeo de actores sociales Centro de Documentación de Corpoboyaca realiza envío de mapeo interno 03 agosto 2015
|  |  | Actualización de material digital en Koha | Actualizaciones | 400 | # de registros con link | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Software-Web | 2015-01-12 | 2015-12-31 |  | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 400 | 0 | - | 36.3636 | 100% | 60 | 165% | 15% | 15% |  |  |  | Actualizaciones disponibles con URL 60 |  | 109.0909 | 100% | 96 | 88% | 24% | 88% | 0 | 0% | 96 actualizaciones disponibles con URL |  | 181.8182 | 100% | 248 | 100% | 62% | 100% | 0 | 0% | 82 actualizaciones de material en plataforma Koha. |  | 254.5455 | 100% | 70 | 100% |  | 100% |  |  | Julio: 50 Agosto: 20
|  |  | Incrementar el número de visitantes a través del uso de herramientas y campañas de comunicación | Campañas | 2 | # de campañas | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Registro de Materiales Bibliográficos | 2015-01-10 | 2015-12-31 | ABR: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 100% | 0 | 0% | Campaña acompañada de envío de 3 mailing |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 100% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  | Desde el mes de julio para dar cumplimiento al plan de acción del Centro de Documentación en incrementar el número de visitantes a través del uso de herramientas y campañas de comunicación, se envía un documento mensual al web master de la OAC para promocionarlo en las diferentes redes sociales.
|  |  | Relizar la catalogación y clasificación (teniendo encuenta las RCAA2 y el formato MARC21) de los diferentes tipos de documentos que posee el centro de documentación | Materiales Bibliográficos | 10 | N° de Materiales bibliográficos Catalogados y clasificados | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Documentos de registro | 2015-02-01 | 2015-08-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 | - | 1 | 100% | 130 | 13000% | 1300% | 1300% |  |  |  | 130 Ejemplares catalogados y clasificados. |  | 3 | 100% | 181 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | 181 ejemplares catalogados y clasificados. |  | 5 | 100% | 179 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Catalogación de 179 registros |  | 7 | 100% | 366 | 100% |  | 100%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 88.57% | [16 empty] | 1715000000 |  |  | 100% |  | 943.9% |  | 51.77% | [6 empty] | 100% |  | 58.26% |  | 39.23% | [5 empty] | 100% |  | 64.04% |  | 50.29% | [5 empty] | 100% |  | 74.72% |  | 56.91%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Diana Londoño | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 | - |  | - |  |  | Complementación de esquema liderado por la OCI para su seguimiento.
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Diana Londoño | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 1 | 50% |  | 50% |  |  | Seguimiento efectuado.
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Diana Londoño | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 2 reuniones, correspondientes a los meses de enero y febrero. |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | 2 reuniones correspondientes a los meses de marzo y abril. |  | 6 | 100% | 6 | 50% | 50% | 50% | 0 | 0% | Asistencia a las reuniones de mayo y junio por la persona delegada. |  | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 58.33% |  |  | Participación en reuniones mensuales siplag del mes de julio y agosto.
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Diana Londoño | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 2 socializaciones al interior de la Oficina sobre temas Siplag. |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | 2 socializaciones al interior de la oficina sobre temas Siplag |  | 6 | 100% | 6 | 50% | 50% | 50% | 0 | 0% | Socialización al equipo de la OAC de reunión mensual Siplag. Con acta de cada socialización. |  | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 58.33% |  |  | Socialización interna al área sobre los avances siplag en julio y agosto soportados en acta.
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Diana Londoño | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Cargue de información en neogestión de acuerdo a los indicadores trimestrales. |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se hace de modo trimestral por lo que está contemplado desde julio hasta septiembre.
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Diana Londoño | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Actualización el día 14 de mayo, de acuerdo a la necesidad. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11% | [6 empty] | 100% |  | 33.33% |  | 33.33% | [5 empty] | 100% |  | 33.33% |  | 33.33% | [5 empty] | 100% |  | 75% |  | 55.56%
3 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Participar en la Formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Diana Londoño OAPI Grupo de Apoyo Administrativo Subdirección General | 50% | Cronograma de trabajo y Plan de Rendición de Cuentas y actas de asistencia | 2015-02-16 | 2015-02-23 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | La jefe OAC participó en formulación de estrategia llevada a cabo el mes de Enero en reunión con el equipo de planeación. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | Participar en la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Diana Londoño OAPI Grupo de Apoyo Administrativo Subdirección General | 50% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2015-08-31 | 2015-09-07 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 50% | [6 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50%
TOTAL EJE | [7 empty] | 96.19% | [16 empty] | 1715000000 |  |  | 100% |  | 381.3% |  | 28.22% | [6 empty] | 100% |  | 30.53% |  | 24.19% | [5 empty] | 100% |  | 65.79% |  | 48.21% | [5 empty] | 100% |  | 83.24% |  | 54.16%
[25 empty] | 1715000000 |  |  | 100% |  | 381.3% |  | 28.22% | [6 empty] | 100% |  | 30.53% |  | 24.19% | [5 empty] | 100% |  | 65.79% |  | 48.21% | [5 empty] | 100% |  | 83.24% |  | 54.16%

## JURÍDICA
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [22 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [10 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [9 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [9 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Líderar el proceso de reglamentación del FNGRD con el acompañamiento del Banco Mundial | Decreto | 1 | Decreto de reglamentación | Jorge Bunch | 100% | Documento de decreto formulado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | El 14 de enero se enviaron dos cartas dirigidas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP con el fin de involucrarlos en la asistencia técnica del Banco Mundial; a su vez, se envió al Banco Mundial la matriz de productos y subproducto a entregar por parte del Gurupo de Asistencia Técnica |  | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 31 de marzo: Se llevó a cabo reunión en las instalaciones del BM, con presencia de todo el equipo. En dicha reunión se determinaron de manera general los perfiles de las personas que integrarán el equipo de trabajo para dar inicio a la reglamentación correspondiente. 17 de abril: Se realizó reunión en la instalaciones del BM, con el equipo de trabajo. En dicha reunión se determinaron de manera definitiva los perfiles del equipo de trabajo y se estableció que el BM se encargaría de adelantar los términos de referencia para dar inicio al proceso de contratación respectivo. De igual manera, se acordó que las reuniones con la UNGRD, DNP, Min Hacienda y BM, se harían de acuerdo con el avance del equipo en la reglamentación |  | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - | 29 de mayo: Se realizaron por parte del BM los términos de referencia para lograr la contratación del equipo de trabajo encargado de realizar las actividades acordadas en el marco de la reglamentación del Fondo |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | 1 de julio: Se realizó reunión en las instalaciones del BM en la cual se realizó lo siugiente: Bienvenida y antecedentes del proceso de Reglamentación del FNGRD: 5’/Eric Dickson (BM) -Presentación de los representantes de las entidades: 15’/UNGRD, DNP, MHCP y BM -Presentación del Equipo de Consultores: 10’ -Descripción del proceso: coordinación, metodología, articulación entre los diferentes consultores y con las entidades, plan de trabajo, manejo de información, periodicidad de las reuniones, instalaciones para trabajar, tiempos para revisión de productos: 40’/Armando Ardila (BM). 6 de julio: Se realizó reunión en las instalaciones de la UNGRD, en la cual se determinó el cronograma de entregas definitivo con el equipo consultor 12 de agosto: Se realizó reunión en las instalaciones del BM con todo el equipo consultor. En dicha reunión se analizó el primer documento entregado por el equipo respecto del cual se hicieron comentarios. 14 de agosto: Se realizó reunión con el equipo consultor, miembros de Fiduprevisora y de la UNGRD | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Apoyo jurídico eficiente | Asesoramiento jurídico eficiente a la Dirección y sus dependencias. | Participar en la elaboración de documentos de contenido jurídico, proyectos de reglamento, manuales y en general, trabajos especificados que sean asignados por la Dirección General | Documentos de contenido jurídico | Por demanda | No de documentos de contenido jurídico en los que participa la OAJ | Jorge Bunch | 20% | Documentos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | No se han asignado documentos de contenido jurídico por parte de la Dirección General. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | 1. Se dio respuesta a la solicitud realizada por la Señora Claudia Guerrero Sanchez Directora Inspección Vigilancia y Control de Coldeportes con referencia a la vigencia y aplicabilidad del Decreto 3888 de 2007 2. Contestación a la OAPI sobre la coherencia jurídica entre los Decretos 2711 y 2712 del 26 de Diciembre de 2014 y el Decreto 282 de 2015, así como la choherencia jurídica entre el Decreto 282 de 2015 y la ejecución de recursos y cumplimiento de los objetivos del FNGRD según Ley 1523 de 2012 |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Acuerdo, por medio del cual se actualiza el Estatuto interno de la UNGRD, en materia Organizacional y de estructura, y Circular No. 052 de 2015 Por medio de la cual se adoptan Acciones frente al Proselitismo Político, en el marco de las acciones que adelantan las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres . |  | - | 100% | - | - |  | - |  |  | Participación en el manual de politica de prevención del daño antijuridico, la cual fue aprobada en el comité de conciliación en el mes de Agosto
|  | Elaboración de estudios y conceptos jurídicos de proyectos de Ley o actos administrativos. | Preparar y revisar proyectos de acto administrativo y de Ley | Proyectos de acto administrativo y de Ley | Por demanda | No de proyectos de acto administrativo y de Ley | Jorge Bunch | 20% | Oficios de respuesta | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | Dos resoluciones sobre la Constitución de la caja menor de la UNGRD. Resoluciones: 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 115 y 116 |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Resoliciones: 465, 469, 512, 392 además de ello Se revisa resolucion proyectada por Javier Cañon Por la cual aprueba y se ordena realizar el trámite de pago de la ayuda humanitaria establecida en la Resolución 074 de 2011, en aplicación de lo dispuesto en los artículos tercero y séptimo de la Resolución No. 840 de 2014, en cumplimiento de la Sentencia T-648 de 2013. Se proyecta la Resolucuón 453 del 20 de abril niega el apoyo económico al municipio de Talaigua Nuevo y se realiza Acto administrativo del proyecto de resolución del Mintic. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Resolución 722 del 12 de junio de 2015 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por San Benito Abad |  | - | 100% | - | - |  | - |  |  | 1, RESOLUCION NUMERO 0759 DEL 19 DE JUNTO DE 2015, Por la cual se profiere fallo de segunda instancia en el proceso 0011/2013, investigado WILLIAM SERNA MESA. 2, Resolución 869 del 15 de julio de 2015 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por Santa Rosa de Cabal. Resolución 926 del 29 de julio de 2015 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por San Estanislao de Kostka.
|  | Políticas de prevención de daño antijurídico. | Definición e implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Jorge Bunch | 20% | Documento de Política de Daño Antijurídico | 2015-01-01 | 2015-06-30 | JUN: 0.5; AGO: 0.5; TOTAL: 1 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se realizó un memorando dirigido a cada una de las áreas dando los lineamientos y parámetros del daño antijurídico que sacó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | acta del comité de conciliación en donde se expuso la necesidad de adoptar la politica de daño antijurídico. Los miembros del comité entendieron la necesidad de adoptarla y dieron visto bueno para que con apoyo de todas las entidades se construya. |  | 1 | 100% | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 0 | - | 18 de junio de 2015, se desarrolló el primer paso de la referida metodología obteniendo la Consolidación del cuadro Anexo No. 2 Reporte de las reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas, entre otros, que han llegado a la entidad en el último año, a partir de la información reportada por los abogados de la OAJ, el cual se presentó ante el Comité de Conciliación de la Unidad. El comité de conciliación en sesión del 22 de junio de 2015 solicitó a la OAJ la elaboración de un proyecto contentivo de la referida Política de Daño Antijurídico para ser revisada y validada con las áreas misionales. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Aprobación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad.
|  | Defensa judicial eficiente. | Atender las peticiones y consultas efectuadas ante la Oficina Asesora Jurídica en un término máximo de 15 días | Respuestas a peticiones y consultas | Por demanda | No de consultas atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días/ No de consultas recibidas por la OAJ | Jorge Bunch | 20% | Oficios de respuesta y base de datos de registro | 2015-01-01 | 2015-01-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | se le ha dado contestación a los derechos de petición, requierimientos y solicitudes allegados a la UNGRD y manejados por la Oficina Asesora Jurídica | Basados en los tiempos jurídicos de contestación los retrasos no pueden llevar más de 15 días para dar su respectiva contestación. | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se ha dado respuesta a cada una de las peticiones y consultas remitidas a la Oficina Asesora Jurídica, en donde se evidenciaron 43 derechos de petición los cuales se contestaron en tiempo. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se ha dado respuesta a cada una de las peticiones y consultas remitidas a la Oficina Asesora Jurídica, en donde se evidenciaron 46 derechos de petición los cuales se contestaron en tiempo. |  | - | 100% | - | - |  | - |  |  | Dentro de los meses de Julio y Agosto se atendio un total de 50 peticiones de las cuales 4 se atendieron en un término mayor a 15 días | Información que no depende directamente de la Oficina Asesora Jurídica
|  |  | Atender oportunamente las acciones judiciales (promovidos por la UNGRD o en contra de ella) | Acciones Judiciales | Por demanda | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ dentro del término oportuno / No de acciones judiciales recibidas por la OAJ | Jorge Bunch | 20% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | Se da contestación a las diferentes tutelas en contra de la UNGRD en los tiempos establecidos para cada una de ellas |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se da respuesta a cada una de las acciones judiciales en contra de la UNGRD dentro de los terminos legales |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se da respuesta a cada una de las acciones judiciales en contra de la UNGRD dentro de los terminos legales |  | - | 100% | - | - |  | - |  |  | Se da respuesta a cada una de las acciones judiciales en contra de la UNGRD dentro de los terminos legales con un total para el mes de Julio con 44 y Agosto de 30 acciones
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Jorge Bunch | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | De los 12 hallazgos en el planes de mejoramietno, se ha dado respuesta, y está pendiente la validación por parte del jefe de OAJ | La persona que tenía conocimiento de un hallazgo ya no trabaja más con la UNGRD. Uno de los hallazgos encontrados, por error de la plataforma, no me permite dar continuidad al cierre el mismo. | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se validarón las acciones que se realizaron a cada uno de los hallazgos con el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y queda pendiente la actualizacion del Normograma y Caracterización de la OAJ | Uno de los hallazgos encontrados no ha sido posible darle tramite desde la plataforma NEOGETION, pero se deja evidenciado en cuadro de excel y otro hallazgo lo remiten sin ser competencia de la OAJ | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se dio cierre a cada uno de los hallazgos evidenciados en la plataforma NEOGESTION | Uno de los hallazgos encontrados no ha sido posible darle tramite desde la plataforma NEOGETION, pero se deja evidenciado en cuadro de excel | - | 100% | - | - |  | - |  |  | Se generan nuevos hallazgos después de realizar el diagnostico por parte de la OCI junto con la OAJ
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Jorge Bunch | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | El seguimiento se ha dado durante los tres meses transcurridos, evidenciando en la herramienta Neogestión los soportes y proceso que se le ha hecho a cada uno |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento y ahora se realiza seguimiento a los cambios realizados para la aprobacion de la nueva versión |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento y ahora se realiza seguimiento a los cambios realizados para la aprobacion de la nueva versión |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento y ahora se realiza seguimiento a los cambios realizados para la aprobacion de la nueva versión
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Jorge Bunch | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | Se ha asistido a la totalidad de las reuniones programadas |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% | Se a asistido a las diferentes reuniones de los líderes SIPLAG a excepción del mes de Abril ya que la líder no se encontraba en la entidad |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se asistió a las reuniones programadas por parte de la Oficina Asesora de Planeación |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Se asistió a la totalidad de las reuniones programadas por parte de la Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Jorge Bunch | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 1 | 50% | 8.333% | 8.333% |  |  |  | Se realizó la primera retroalimentación al interior de la OAJ | Por realización de reunión refuerzo SIPLAG por parte de OAPI, no se ha relizado la segunda, por falta de tiempo | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% | Se ha realizado la retroalimentación en la Oficina Asesora Jurídica con la participación de todos los Abogados, Jefe y Secretaria de la OAJ | Las diferentes audiencias a las que tienen que asistir los Abogados de la OAJ | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se ha realizado la retroalimentación en la Oficina Asesora Jurídica con la participación de todos los Abogados, Jefe y Secretaria de la OAJ | Poco tiempo para la retroalimentacion en el Mes de Julio | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | No se ha realizado la reunion de retroalimentación del mes de Julio | tres abogados de la Oficina fueron solicitados por la emergencia en la frontera con venezuela, haciendo que las diferentes peticiones, procesos, tutelas y demas sean atendidos por un número menor de abogados, acarreando disminuación en tiempo para realizar la reunión
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Jorge Bunch | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | En cuanto a esta actividad, no se ha realizado el cargue de indicadores, ya que para la AOJ dicha actividad se realizará trimestralmente. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | De los tres (3) indicadores formulados por la OAJ se realizó el cargue de dos (2) ya que para el último indicador hace falta el envio de información por parte de los Abogados de la OAJ | Demora en el envio de información para realizar el cargue del indicador de Consultas o Requerimientos | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se realizó el cargue de todos los indicadores de la OAJ en la Plataforma con corte a Julio |  | - | 100% | - | - |  | - |  |  | Se realizó el cargue de todos los indicadores de la OAJ en la Plataforma con corte a Agosto
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Jorge Bunch | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | Queda pendiente reunión con el jefe de la OAJ para osibles cambios o midificaciones que se requiera en el mapa de riesgos por procesos |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se remitió a la Oficina Asesora de Planeación el memorando OAJ-M-83-2015 donde ratifican el mapa de riesgos por procesos |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se realizó la actualización del mapa de Riesgos por Procesos y quedá evidenciado en la plataforma de NEOGESTIÓN |  | - | 100% | - | - |  | - |  |  | Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos por procesos, donde se evidenciaron y sugirieron cambios que estan por aprobación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Se presentaron varios puntos de vista dando cabida a sugerencias que estan pendiente por aprobación del jefe de la Oficiana Asesora Jurídica
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 75% |  | 12.5% | [6 empty] | 100% |  | 16.67% |  | 16.67% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 61.11%
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Jorge Bunch | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | Queda pendiente reunión con el jefe de la OAJ para osibles cambios o midificaciones que se requiera en el mapa de riesgos de corrupción |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se remitió a la Oficina Asesora de Planeación el memorando OAJ-M-83-2015 donde ratifican el mapa de riesgos por de corrupción |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se realizó la actualización del mapa de Riesgos por corrupción y quedá evidenciado en la plataforma de NEOGESTIÓN |  | - | 100% | - | - |  | - |  |  | Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos por procesos, donde se evidenciaron y sugirieron cambios que estan por aprobación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Se presentaron varios puntos de vista dando cabida a sugerencias que estan pendiente por aprobación del jefe de la Oficiana Asesora Jurídica
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | -
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 75% |  | 6.25% | [6 empty] | 100% |  | 16.67% |  | 16.67% | [5 empty] | 100% |  | 75% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 80.56%
[25 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 75% |  | 3.125% | [6 empty] | 100% |  | 16.67% |  | 16.67% | [5 empty] | 100% |  | 75% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 40.28%

## PLANEACIÓN
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [22 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [10 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [9 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Actualización y ajuste del marco conceptual del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Documento | 1 | Documento desarrollado | Paula Contreras | 14.29% | Documento con el marco conceptual producto de una consultoria (Proyecto de Inversión) | 2015-01-05 | 2015-09-30 | [13 empty] | 150000000 | UNGRD - INVERSIÓN | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Se levanto previo concepto. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | La actividad esta programada para el ultimo mes de la vigencia. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica | Contrato | 1 | No. de contratos realizados | Paula Contreras | 14.29% | Contrato para fortalecer la Plataforma del SNIGRD de acuerdo a los resultados y avances de la consultoría Actualización y ajuste del marco conceptual del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | 2015-06-01 | 2015-12-20 | [13 empty] | 59456620 | UNGRD - INVERSIÓN | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Se esta adelantando inventario de la plataforma tecnologica para validar licencias. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | La actividad esta programada para el ultimo mes de la vigencia. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar acuerdos de información con entidades del SNGRD para su articulación con el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Acuerdo | 2 | Acuerdo | Diana Robles Javier Soto | 14.29% | Acuerdo firmado con entidades del SNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-15 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | 1. Se esta trabajando con la oficina juridica para la creacion de un acuerdo de intercambio de informacion con la DIMAR. 2. Se estan adelantando reuniones exploratorias con la Direccion de Cambio Climatico del MADS para la definicion de acuerdos de intercambio de informacion. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | La actividad esta programada para el ultimo mes de la vigencia.
|  | Formulación, articulación y seguimiento de la política pública de gestión del riesgo de desastres. | Seguimiento a la elaboración e implementación de políticas públicas | Reportes | 1 | No. de reportes de seguimiento a políticas elaborados | Jessica Giraldo | 14.29% | Reportes de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  | Se realizo informe CAT DDO II en el cual se reporto el estado de avance de asistencia tecnica, PNGR, ENRE e informe de simulacro de activacion del credito. Informe de cierre de PND para Contraloria con cierre diciembre 2014 con soportes de cierre de cada año. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | La actividad esta programada para el ultimo mes de la vigencia. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD - SPI | Documentos | 4 | No. de documentos de seguimiento elaborados | Jessica Giraldo | 14.29% | Reporte de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se establecieron indicadores de seguimiento. | Revision de los indicadores finales. | 2 | 100% | 1 | 50% | 100% | 25% |  |  | Se esta a la espera de que queden definidos los indicadores de seguimiento por parte de DNP. |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50%
|  |  | Realizar Seguimiento a los avances de los documentos Conpes SNGRD | Informes | 4 | No. de informes de seguimiento | Jessica Giraldo | 14.29% | Informes de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50%
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012. | Acompañamiento a la Asistencia Técnica prestada por Banco Mundial para el proceso de reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Ley 1523 de 2012. | Documentos | 100% | Número de documentos entregados al Banco Mundial / N. de documentos solicitados | Jessica Giraldo | 14.29% | Documentos elaborados y remitidos a los miembros del Banco Mundial tales como correos electrónicos, documentos de política pública, normas y decretos, entre otros. | 2015-01-01 | 2015-06-30 | AGO: 100%; SEP: 100%; OCT: 100%; NOV: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  | Elaboracion de cronograma de propuesta de trabajo para la elaboracion de los productos establecidos. Se establecieron y priorizaron los productos a realizar. Conformacion del grupo de trabajo para el desarrollo de los productos. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - |  |  |  |  | 1 | 100% | 100% | 100% |  | - |  |  | Se cumplió con el total de la demanda.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 209456620 |  |  | 100% |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | 50% |  | 20% | [5 empty] | 100% |  | 75% |  | 18.75% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 16.67%
TOTAL EJE | [24 empty] | 209456620 |  |  | 100% |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | 50% |  | 20% | [5 empty] | 100% |  | 75% |  | 18.75% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 16.67%
EJE |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [22 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [9 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [9 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
2 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia.
Intensificación del proceso de Participación ciudadana y comunitaria para la reducción del riesgo de desastres.
Formulación y gestión de una agenda de investigación aplicada en gestión del riesgo de desastres que incluya las diferencias y necesidades de carácter regional, local y sectorial.
Definición de lineamientos de incorporación de Cambio Climático en los instrumentos de planificación del desarrollo a manera de investigación y articulada con las entidades integrantes del SINA.
Diseño de lineamientos técnicos para la implementación de directrices y recomendaciones de la OCDE frente a accidentes químicos, en el marco del Comisión Nacional de Riesgo Tecnológico (pendiente responsable es meta PND)
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | #REF!
EJE |  |  |  | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [22 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [10 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Protección Financiera | Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres. | Apoyar la implementación de la estrategia de protección financiera de la Nación frente a los desastres y propuestas y seguimiento al protocolo que se debe llevar a cabo para la activación del crédito con Banco Mundial | Documentos | 1 | Número de documentos elaborados | Jessica Giraldo | 100% | Documentos elaborados y remitidos a los miembros del Banco Mundial tales como correos electrónicos, documentos de política pública, normas y decretos, entre otros. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | Por demanda | 100% | - | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  | Se realizo informe CAT DDO II en el cual se reporto el estado de avance de asistencia tecnica, PNGR, ENRE e informe de simulacro de activacion del credito |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se envió CAT-DDO | bar: JUL; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | - |  | - | [6 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | - |  | - | [6 empty] | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la UNGRD | Anteproyecto de presupuesto | 1 | No. de anteproyecto de presupuesto | Karen Villarreal | 8.333% | Documento físico y magnético de anteproyecto de presupuesto | 2015-01-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Formulación acuerdos de desempeño (Proyección de metas de ejecución presupuestal anual de la UNGRD) | Documento | 1 | No. Documentos de acuerdo de desempeño | Juan Mafla | 8.333% | Documento de acuerdo de desempeño | 2015-01-01 | 2015-01-20 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento a las metas de ejecución presupuestal de la UNGRD | Reportes de seguimiento | 44 | No. De reportes de seguimiento realizados | Juan Mafla | 8.333% | Ficha de reporte al seguimiento de la ejecución presupuestal | 2015-02-01 | 2015-12-01 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 0 | - | 4 | 100% | 4 | 100% | 9.091% | 9.091% | [5 empty] | 12 | 100% | 8 | 66.67% | 18.18% | 66.67% |  |  |  |  | 20 | 100% | 20 | 100% | 25% | 45.45% |  |  |  |  | 28 | 100% | 28 | 100% |  | 63.64%
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal al MHCP | Reportes de seguimiento | 11 | No de reportes de ejecución elaborados | Juan Mafla | 8.333% | Documento físico y magnético | 2015-01-01 | 2015-12-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 3 | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  |  | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% | 45.45% |  |  |  |  | 7 | 100% | 7 | 100% |  | 63.64%
|  |  | Tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales ante las instancias competentes | Tramites de modificaciones | 100% | No. de modificaciones tramitadas / No. Solicitudes | Karen Villarreal | 8.333% | Acuerdos aprobados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | [5 empty] | 4 | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  |  | 6 | 100% | 100% | 100% | - | - |  |  |  |  | 8 | 100% | 100% | 100% |  | -
|  |  | Seguimiento a los recursos de la subcuenta principal de FNGRD | Reportes de seguimiento | 4 | No. de documentos de seguimientos elaborados | Carmen Chavez | 8.333% | Documento de Balance de los recursos de la subcuenta principal del FNGRD | 2015-02-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 1 | #DIV/0! | 25% | 25% |  |  |  | se realizaron dos jornadas continuas en la que se preparo una matriz para registrar y consolidar cada rubro de ingreso del FNGRD |  | 1 | 100% | 2 | 200% | 50% | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50%
|  |  | Desarrollar informe final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Juan Mafla | 8.333% | Documento de nforme final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | 2015-01-01 | 2015-01-20 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Solicitud de recursos para la implementación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres al MHYCP | Solicitudes | 100% | No. de solicitudes aprobadas / No. Solicitudes tramitadas | Karen Villarreal | 8.333% | Oficios radicados en el Ministerio de Hacienda | 2015-02-01 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% |  | -
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Apoyar la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC para la OAPI | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Paola Cubides | 8.333% | Documento de PAC elaborado | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 4 | 100% |  | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Programación del PAC de los recursos a ser transferidos al FNGRD | Solicitudes | 100% | # de solicitudes aprobadas / # de solicitudes tramitadas | Karen Villarreal | 8.333% | Documento de PAC elaborado | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | [5 empty] | 4 | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  |  | 6 | 100% | 100% | - | - | - |  |  |  |  | 8 | 100% | 100% | 100% |  | -
|  | Programación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD | Plan | 1 | Plan de adquisiciones elaborado y publicado | Karen Villarreal | 8.333% | FR-1603-GBI-17 Plan Anual de Adquisiciones | 2015-12-01 | 2015-01-15 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Plan de adquisiciones elaborado y publicado en pagina Web |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2015 | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Daimi Lindo | 8.333% | FR-1603-GBI-17 Plan Anual de Adquisiciones | 2015-12-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 33.33% | 100% |  |  |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | 4 | 100% | 3 | 75% |  | 50%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.41% | [6 empty] | 100% |  | 94.44% |  | 58.33% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 60.1% | [5 empty] | 100% |  | 97.73% |  | 65.99%
2 | Gestión estratégica | Planeación estratégica. | Desarrollar el cierre del Plan Estratégico para la vigencia 2010-2014 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | Documento magnético cargado en la página web de la entidad | 2015-01-05 | 2015-01-20 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaboración del Plan Estratégico de la Entidad para la vigencia 2015 -2018 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN ESTRATÉGICO (FR-1300-PE-02) y Documento de Justificación cargados en la página web de la entidad | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | Efectuar el último seguimiento al Plan de Acción de la Entidad de la vigencia 2015 y hacer documento de cierre | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad | 2015-01-05 | 2015-01-15 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaboración y consolidación del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad | 2015-12-23 | 2015-01-10 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2015 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/número de seguimientos propuestos | Juan Mafla | 4.762% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad, en el cual se debe reportar seguimiento bimensual | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ENE: 16.6%; MAR: 16.6%; MAY: 16.6%; JUL: 16.6%; SEP: 16.6%; NOV: 16.6%; TOTAL: 100% | 0 | - | 0.166 | 100% | 0.166 | 100% | 16.6% | 16.6% | [5 empty] | 0.332 | 100% | 0.16 | 48.19% | 16% | 48.19% |  |  |  |  | 49.8% | 100% | 50% | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 66.4% | 100% | 66% | 100% |  | 66%
|  | Formulación y seguimiento de los proyectos de inversión. | Asesorar y apoyar a las dependencias de la UNGRD en la formulación, registro y actualización de proyectos de inversión | Proyectos de inversión | 6 | No. De proyectos elaborados | Eliana Grandas | 4.762% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ENE: 2; ABR: 2; AGO: 2; TOTAL: 6 | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | [5 empty] | 4 | 100% |  | - | - | - |  |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 66.67% |  |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 100%
|  |  | Formulación de proyectos de inversión por Presupuesto General de la Nación | Proyectos de inversión | 2 | No. De Proyectos formulados | Karen Villarreal | 4.762% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. Cargue de los mismos en el SUIFP | 2015-02-01 | 2015-04-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Apoyo financiero a proyectos de inversión en el marco de los procesos de gestion del riesgo de desastres a nivel nacional vigencia 2015 el cual fue |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Actualización proyectos de Inversión en el SUIFP | Proyectos | 4 | No. De actualizaciones realizadas | Karen Villarreal | 4.762% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. | 2015-01-01 | 2015-02-28 | FEB: 4; TOTAL: 4 | 0 | - | 4 | 100% | 3 | 75% | 75% | 75% | [5 empty] | 4 | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100% |  |  | En el SUIFP se han actualizado 5 Proyectos de Inversion a fin de surtir el tramite de inscripcion para la vigencia 2016. De acuerdo a lo señalado a continuación: -Stemas de informacion fue aprobado por DAPRE y DNP. -Asistencia Tecnica fue actualizado e inscrito para la vigencia 2016, con la leyenda de previo concepto DNP, razon por la cual se han efectuado dos actualizacion y/o ajustes al mismo en el SUIFP a fin de levantar la mencionada leyenda. -Fortalecimiento de Politicas fue actualizado e inscrito para la vigencia 2016, con la leyenda de previo concepto DNP, razon por la cual se efectuó una actualizacion y a la fecha fue levantada la leyenda de previo copncepto con la observación de incluir una actividad adicional en el producto de lineamiento para la reconstrucción postdesastre. -Implementación integral de los procesos de gestión del riesgo: Se ha efectuado en dos ocaciones la actualizacion y/o modificacion del proyecto a fin de efectuar levantamiento a la leyenda de previo concepto para la vigencia 2015. EL 19 de agosto, se envió una nueva actualización con las observaciones señaladas por DNP y DAPRE a fin de obtener las observaciones y ser cargado en el SUIFP. -Contratos Plan: Se efectuo la inscripción del proyecto de inversion: |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100%
|  |  | Seguimiento a los proyectos de inversión de la UNGRD realizado con base en la información registrada en el SPI | Número | 12 por cada proyecto de inversión | No. De seguimientos realizados | Carmen Chávez | 4.762% | Formatos de seguimiento a los proyectos de inversión (FR-1300-PE-04 FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN) y aplicativo SPI | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 | - | 8 | 100% | 6 | 75% | 12.5% | 12.5% | [5 empty] | 16 | 100% | 4 | 25% | 8.333% | 25% |  |  |  | Unicamente hay dos proyectos en ejecucion: Asistencia Tecnica y Fortalecimiento de Politicas. | 24 | 100% | 24 | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 32 | 100% | 32 | 100% |  | 66.67%
|  | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  | Se han realizado de acuerdo a las solicitudes y observaciones. |  | 1 | 100% | 1 | - |  | - |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100%
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 3 | No. De seguimientos realizados | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Consolidacion del equipo de trabajo. | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Cerrar la formulación de Acciones Correctivas y Preventias del SIPLAG - (Auditoria Interna y Externa) | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Yanizza Lozano | 4.762% | Planes de Mejoramiento cerrados con evaluación de eficacia | 2015-01-02 | 2015-02-28 |  | 20% | 30% | 40% | 55% | 75% | 90% | 100% |  |  |  |  | 4.1 | 0 | - | 0.2 | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | a la fecha se encuentran formuladas y cargadas en la plataforma tecnologica Neogestión las acciones de los planes de mejoramiento de los procesos de la Unidad. |  | 0.9 | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 75% | 100% | 75% | 100% |  | 75% |  |  |  |  | 4.1 | 100% | 100% | 100% |  | 100%
|  |  | Realizar el proceso contratactual para certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG | Contrato | 1 | Número de contratos suscritos | Yanizza Lozano | 4.762% | Contrato de consultoria suscrito para certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG | 2015-04-01 | 2015-05-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  | - | 0% | - |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Llevar a cabo la auditoria de otorgamiento (certificación del SIPLAG) | Porcentaje | 100% | No. De actividades de la Auditoria de Otorgamiento ejecutadas/ No. De actividades de la Auditoria de otorgamiento programadas | Patricia Arenas | 4.762% | Cronograma de la Auditoria de Otorgamiento e Informe de Auditoria entregado por el ente certificador | 2015-06-01 | 2015-06-30 | SEP: 30%; NOV: 70%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 30% | 100% |  | 30%
|  |  | Cerrar Acciones de Planes de Mejoramiento del SIPLAG - (Auditoria de otorgamiento) | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Patricia Arenas | 4.762% | Planes de Mejoramiento con evaluación de eficacia | 2015-07-01 | 2015-09-30 | SEP: 30%; NOV: 70%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 30% | 100% |  | 30%
|  |  | Llevar a cabo reuniones mensuales del Equipo SIPLAG | Reuniones | 12 | No. Reuniones realizadas con el Equipo SIPLAG | Yanizza Lozano | 4.762% | Actas de Reunión, listados de asistencia | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | Se han realizado dos reunioones mensualmente y la reunión del mes de marzo esta programada para realizarse el 30 de marzo |  | 4 | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Realizar jornadas de socialización y refuerzo del SIPLAG a todos los funcionarios de la entidad | Jornadas de socialización y refuerzo | 4 | Número de jornadas realizadas | Yanizza Lozano | 4.762% | Presentaciones utilizadas, listados de asistencia, evaluación de las jornadas | 2015-01-02 | 2015-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 75%
|  |  | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | [5 empty] | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% |  |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Realizar reuniones al interior de cada una de las dependencias para la Coordinación y Gestión de actividades del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | [5 empty] | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% |  |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | 100% | No. De Indicadores reportados / No de indicadores a reportar en el periodo | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | - | 2 | 0% | 0 | - | - | 0% | [5 empty] | 4 | 100% |  | - | - | - |  |  | Se ha cumplido con el cargue y la actualizacion de los indicadores. |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 8 | 100% | 100% | 100% |  | -
|  |  | Acompañar la actualización de los mapas de riesgos de gestión de cada uno de los procesos de la entidad | Mapa de riesgos | 19 | No. Mapas de riesgo de gestión actualizados | Italo Prieto | 4.545% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2015-01-02 | 2015-07-01 | AGO: 19; TOTAL: 19 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  | #DIV/0! | 0% | - |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 19 | 100% | 17 | 89.47% |  | 89.47%
|  |  | Realizar el seguimientoy consolidación de información de los mapas de riesgo de gestión de los procesos de la entidad | Mapa de riesgos de gestión con seguimiento registrado | 57 | Registro de seguimientos en los mapas de riesgo de gestión de los procesos de la entidad | Italo Prieto | 4.545% | Mapas de riesgos de gestión ccon seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUL: 19; OCT: 19; DIC: 19; TOTAL: 57 | [23 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 19 | 100% | 17 | 89.47% |  | 29.82%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.78% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 86.36% | #DIV/0! | 26.39% | [6 empty] | 100% |  | #DIV/0! |  | 10.82% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 53.57% | [5 empty] | 100% |  | 99.04% |  | 77.16%
3 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Gestión tecnologías de la información. | Realizar un inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2015 | Inventarios | 1 | Número de inventarios realizados | Paula Contreras Javier Soto | 33.33% | Documento en el que se decribirá el Inventario de necesidades de TI - UNGRD | 2015-01-01 | 2015-03-13 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Se estan haciendo ajustes para lo que establece el nuevo decreto de gobierno en linea para lo que tienen que ver con el PETI. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Realizar un proceso de priorización de Proyectos de Tecnologías de la información | Matrices | 1 | Número de matrices de priorización de proyectos | Javier Soto | 33.33% | Matriz de priorizacion proyectos | 2015-03-16 | 2015-04-03 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  | #DIV/0! | 0% | - |  |  | Se estan haciendo ajustes para lo que establece el nuevo decreto de gobierno en linea para lo que tienen que ver con el PETI. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Actualización del Plan Estrategico de Tecnologías de Información - PETI de la UNGRD | Documentos | 2 | No. documentos de actualización de PETI | Javier Soto | 33.33% | Plan estrategico de TI actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% |  | - | 0% | 0% |  |  | En construccion actualizacion primer semestre. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 100% |  | #DIV/0! |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50%
4 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Formular la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Patricia Arenas Karen Villarreal | 5.556% | Documentos Estrategia y Plan de Rendición de Cuentas | 2015-01-02 | 2015-01-30 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Estrategia aprobada y publicada en pagina Web |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2015 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Patricia Arenas Karen Villarreal | 5.556% | Plan de Acción de RC con seguimientos trimestrales | 2015-01-16 | 2015-12-31 | MAR: 25%; JUN: 50%; SEP: 75%; DIC: 100%; TOTAL: 1 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0.25 | 100% | 0.25 | 100% | 25% | 100% |  |  |  |  | 75% | 100% | 75% | 100% |  | 75% |  |  |  |  | 0.75 | 100% | 75% | 100% |  | 75%
|  |  | Liderar la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Patricia Arenas Karen Villarreal | 5.556% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2015-01-16 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Dar respuesta a los requerimientos de los Entes de Control (Congreso de la República, Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación) | Documentos | Por demanda | No. De Documentos elaborados | Carmen Chávez Daimi Lindo | 5.556% | Documentos de respuesta elaborados (Oficios, Informes) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | #VALUE! | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Seguimiento a la lista de chequeo implementación de la Ley 1712 de 2014 | Porcentaje | 100% | Porcentaje de implementación Ley 1712 de 2014 | Patricia Arenas | 5.556% | Lista de chequeo implementación de la Ley 1712 de 2014 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 60%; JUN: 22%; SEP: 3%; DIC: 15%; TOTAL: 100% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0.6 | 100% | 0.6 | 100% | 60% | 100% |  |  |  |  | 82% | 100% | 82% | 100% |  | 82% |  |  |  |  | 0.82 | 100% | 82% | 100% |  | 82%
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Liderar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Yanizza Lozano | 5.556% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 publicado en página web | 2015-01-02 | 2015-01-30 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | ya esta formulado y publicado en la pagina web de la entidad |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Marcela Zamudio Italo Prieto | 5.556% | Actas de Seguimiento al Plan Anticorrupción | 2015-01-16 | 2015-12-31 | MAR: 100%; JUN: 100%; SEP: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 1 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0.25 | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% |  | 50% |  |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% |  | 50%
|  |  | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado de la Entidad y publicarlo en página web | Mapa de riesgos | 1 | No. Mapa de riesgos consolidados | Marcela Zamudio | 5.556% | Documento de informe final de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las evidencias vinculadas a actividades ejecutadas | 2015-01-16 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | - | - | - | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Acompañar la actualización de los mapas de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción con seguimiento registrado | 18 | No de mapas de riesgos de corrupción actualizados | Marcela Zamudio | 5.26% | Mapas de riesgos de corrupción | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUN: 18; TOTAL: 18 |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 1 | #DIV/0! | 5.556% | - |  |  |  |  | 18 | 100% | 18 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 18 | 100% | 18 | 100% |  | 100%
|  | Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la estrategia de gobierno en línea. | Hacer seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de Gobierno en Línea (Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2015) | Seguimientos | 2 | No. De Seguimientos realizados | Paula Contreras | 5.556% | Documentos de seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de gobierno en linea (decreto 2573 del 12 de dic de 2015) | 2015-01-01 | 2015-12-30 | AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50%
|  |  | Brindar apoyo e insumos para la elaboración del Plan de Seguridad de la Información | Documentos para Plan de SI | 200% | No. De documentos de insumo para el plan | Wilson Salamanca | 5.556% | Documento de diagnostico y analisis de brechas | 2015-02-01 | 2015-04-30 | SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0.05 | #DIV/0! | 5% | - |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0%
|  |  | Realizar integración del módulo de PQRD al sistema oficial de correspondencia de la UNGRD | Modulos | 1 | No de modulos integrados al Sistema oficial de Correspondencia | Wilson Salamanca | 5.556% | Aplicativo Web integrado/funcional al sistema oficial de correspondencia (Es referente al Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial de la vigencia 2015) | 2015-01-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Se estan creando nuevos rteportes en la herramienta para la posterior integracion. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para servicios (Plan Sectorial) | Porcentaje | 90% | Porcentaje de avance del componente GEL - TIC para servicios | Paula Contreras | 5.556% | Reportes de seguimientos efectuados por Min Tic | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 90%; TOTAL: 90% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | - | - | - | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0%
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para el Gobierno abierto (Plan Sectorial) | Porcentaje | 90% | Porcentaje de avance encomponente GEL - TIC para el Gobierno abierto | Paula Contreras | 5.556% | Reportes de seguimientos efectuados por Min Tic | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 90%; TOTAL: 90% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | - | - | - | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0%
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para la Gestión (Plan Sectorial) | Porcentaje | 25% | Porcentaje de avance en el componente GEL - TIC para la Gestión | Paula Contreras | 5.556% | Reportes de seguimientos efectuados por Min Tic | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 25%; TOTAL: 25% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | - | - | - | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0%
|  |  | Avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información (Plan Sectorial) | Porcentaje | 40% | Porcentaje de avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información | Paula Contreras | 5.556% | Reportes de seguimientos efectuados por Min Tic | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 40%; TOTAL: 40% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | - | - | - | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0%
|  |  | Socialización del uso de la herramienta del Registro Único de Damnificados - RUD | Talleres | 10 | No. De Talleres realizados | Wilson Salamanca | 5.556% | Listados de asistencia a los talleres | 2015-05-01 | 2015-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 2 | 100% | - | - | - | 0% |  |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 40% |  |  |  |  | 6 | 100% | 4 | 66.67% |  | 40%
|  |  | Soporte técnico a la Rendición de cuetnas de la UNGRD | Soporte tecnológico a aplicaciones para rendición de cuentas (chats, foros, video, streamming, etc) | Por demanda | Soporte tecnológico a Rendicion de cuentas realizados | Paula Contreras Wilson Salamanca | 5.556% | Soporte tecnológico a aplicaciones utilizadas para Rendicion de cuentas del aUNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-30 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  | No se ha solicitado rendicion de cuentas. |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.7% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 15.38% | [6 empty] | 100% |  | #DIV/0! |  | 37.5% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 46.69% | [5 empty] | 100% |  | 96.67% |  | 49.81%
TOTAL EJE | [7 empty] | 99.87% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 18.79% | [6 empty] | 100% |  | #DIV/0! |  | 26.66% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 52.59% | [5 empty] | 100% |  | 98.36% |  | 60.74%
[25 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 100% |  | #DIV/0! |  | 23.33% | [5 empty] | 100% |  | 87.5% |  | 35.67% | [5 empty] | 100% |  | 99.45% |  | 59.14%
[12 empty] | TOTAL: Inversión | 209456620

## CONTRATACION
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [22 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [10 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [9 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [9 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
| Fortalecimiento de la gestión precontractual y contractual | Fortalecimiento de la estructuración de la etapa precontractual. | Revisar los estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras en la UNGRD | Estudios y documentos previos | Sujeto a demanda | No de estudios y documentos previos revisados | Natalia Cortés | 12.5% | Documentos con observaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se recibieron y revisaron 52 estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras para la UNGRD. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se recibieron y revisaron 18 estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras para la UNGRD. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Elaboración de contrato | Contratos | Sujeto a demanda | No de contratos elaborados/N° de contratos radicados | Natalia Cortés | 12.5% | Documento firmado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se ha realizado la elaboracion de 52 contratos en el primer bimestre. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se ha realizado la elaboracion de 18 contratos en el segundo bimestre. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Aprobar las garantías de los contratos | Pólizas | Sujeto a demanda | No de pólizas aprobadas/ N° Polizas recibidas | Natalia Cortés | 12.5% | Póliza en el contrato | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se han aprobado garantias para 52 contratos. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se han aprobado garantias para 18 contratos. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Elaborar las actas de designación de supervisores | Actas de designación | Sujeto a demanda | No de actas de designación elaboradas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se han elaborado 52 actas de designación de supervisores. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se han elaborado 18 actas de designación de supervisores. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Revisar las actas de liquidación, de suspensión, de terminación anticipada, de cesión. | Actas | Sujeto a demanda | No de actas revisadas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento firmado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se han elaborado y/o revisado 6 actas de liquidación, de suspensión, de terminación anticipada, de cesión. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Elaborar prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos | Prorrogas, adiciones o modificaciones | Sujeto a demanda | No de prorrogas, adiciones o modificaciones elaboradas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se han elaborado 4 prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Elaborar pliegos de condiciones definitivos para procesos de licitación, concurso o selección abreviada | Pliegos de condiciones definitivos | Sujeto a demanda | No de pliegos de condiciones definitivos elaboradas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% | Se han elaborado y/o revisado 2 pliegos de condiciones definitivos para procesos de licitación, concurso o selección abreviada |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  | Fortalecimiento del ejercicio de la supervisión contractual. | Realizar un proceso de Sensibilización con los funcionarios de la entidad que ejercen el rol de supervisor contractual, a fin de recordar los compromisos adquiridos al ejercer tal rol. Asimismo, se debe realizar capacitaciones a los funcionarios de la UNGRD respecto de las modalidades de selección del contratista y lo lo realitivo a la etapa precontractual, contractual y postcontractual, cumpliendo con los lineamientos señalados en la Ley 80, Ley 1150, Decreto 1510 de 2013, Ley 1474, así como aquellas leyes que resulten pertinentes, aplicables y aquellas que deroguen, sustituyan o modifiquen a las anteriormente señaladas | Sensibilizaciones | 6 | No. De sensibilizaciones realizadas | Natalia Cortés | 12.5% | Listados de Asistencia y Memorias de las actividades de sensibilización | 2015-02-02 | 2015-11-15 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realizo 1 capacitacion a los funcionarios de la UNGRD respecto de las modalidades de selección del contratista y lo lo realitivo a la etapa precontractual, contractual y postcontractual. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 60%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | - |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 60%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | Mínimo 3 | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Natalia Cortés | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | - |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% | - | - |  | -
4 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Natalia Cortés | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Natalia Cortés | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% | 0 | - |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Natalia Cortés | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | [5 empty] | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% |  |  | 6 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 58.33%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Natalia Cortés | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | [5 empty] | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% |  |  | 6 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Natalia Cortés | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Natalia Cortés | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11% | [6 empty] | 100% |  | 33.33% |  | 33.33% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 50% | [5 empty] | 100% |  | 95.83% |  | 58.33%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5.556% | [6 empty] | 100% |  | 16.67% |  | 16.67% | [5 empty] | 100% |  | 50% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 97.92% |  | 59.17%
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5.556% | [6 empty] | 100% |  | 16.67% |  | 16.67% | [5 empty] | 100% |  | 50% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 97.92% |  | 59.17%

## G. FINANCIERO Y CONT.
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- Seguimiento Tercer Bimestre de 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015 | [19 empty] | SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [22 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [10 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [9 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [9 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Administración eficiente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo | Implementar el software FIDUSAP en el manejo presupuestal y autorizaciones de pago de las subcuentas que componen el FNGRD así como su actualización | Número | Por demanda | N° de reportes elaborados | Sandra Hernández | 7.692% | Documento físico y magnético generado por el aplicativo respecto a Informes y actualización | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | 0% | 0% | #VALUE! |  |  | Se han generado 10 repotes y 5140 registros. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Igual que el bimestre pasado. |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se realizaron los ajustes solicitados |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  |  | Número | De acuerdo a la generacion de los mismos | Número de registros migrados a la herramienta | Sandra Hernández | 7.692% | Tablas del sistema FIDUSAPen las que se evidencia la Migración de Informacion | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la generacion de los mismos | 0 | - | De acuerdo a la generacion de los mismos | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han generado 10 repotes y 5140 registros. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Igual que el bimestre pasado. |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se realizaron los ajustes solicitados. Se esta gestionando la instalacion en un nuevo servidor para migrar la informacion de años anteriores. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Backup y control de la informacion registrada en el aplicativo antiguo y nuevo | Número | 12 | N° de reportes elaborados | Sandra Hernández | 7.692% | Archivo magnético de Informes | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Socializar los procesos del FNGRD y el respectivo seguimiento | Número | 4 | N° de socializaciones realizadas | Sandra Hernández y Carlos Segura | 7.692% | Listado de asistencia y Memorias de las capacitaciones | 2015-02-02 | 2015-12-31 | FEB: 1; MAY: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Se esta avanzando con Planeacion |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Se continua con la formalizacion de los proces. Se adjuntan actas. |  | 2 | 100% | 1 | 50% |  | 25% | 0 | - | Adicionalmente se socializo el proceso de legalizacion y seguimiento a la aplicación. |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 75%
|  |  | Elaborar reportes e informes presupuestales de las subcuentas del FNGRD y su presentacion | Número | 12 | N°. De Reportes e Informes | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Documento físico y magnético de los Reportes e Informes | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - | Se cumplio con los debidos reportes semanales. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Gestionar la ejecucion de los CDP del presupuesto del FNGRD | Número | Por demanda | N° de CDP elaborados | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Documento físico y magnético de las afectaciones presupuestales | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han elaborado 93 en enero y 84 en febrero. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Revision y gestion del tramite de las autorizaciones de desembolsos para enviar a pagos | Número | Por demanda | N° de autorizaciones | Emilse Peña y Nubia Gualteros | 7.692% | Documento físico y magnético de la autorización de Desembolsos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han radicado 434 en enero y 464 en febrero. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se realizaron: Mayo FIDUSAP 312, y en Junio 374. Por LOBO 187 Mayo y 213 Junio. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Gestionar los ajustes requeridos en los desembolsos del FNGRD | Número | Por demanda | N° de Solicitudes | Emilse Peña y Nubia Gualteros | 7.692% | Documento físico y magnético de las Solicitudes de Ajustes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han realizado 16 ajustes en enero y 8 en febrero. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Para Mayo y Junio hay un total de 17. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Elaborar conciliación desembolsos Vs pagos con la Fiduprevisora | Número | 12 | N° de informes presentados | Nubia Gualteros | 7.692% | Documento físico y magnético Informe de conciliación | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Elaborar las estadísticas de los pagos del FNGRD | Número | 12 | N° de informes presentados | Sandra Hernández / Yan Roa | 7.692% | Medio magnético del Informe estadístico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Analisar, Elaborar y Presentar los Estados de Cuenta (Tableros de Control) de las diferentes lineas | Número | 12 | N° de Estados de Cuenta (Tablero de Control) | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Medio Magnético de Estados de Cuenta (Tableros de Control) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - | Se cumplio con los requerimientos semanales. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Seguimiento y cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria | Número | 12 | N° de informes presentados | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Documento físico y magnético Informe de cruce | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Seguimiento y control de los contratos suscritos por el FNGRD | Número | 12 | N° de informes presentados | Fernando Barbosa | 7.692% | Documento físico y magnético del Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 87.5% | 12.96% | 8.974% | #VALUE! | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 43.75% |  | 43.75% | [5 empty] | 100% |  | 93.75% |  | 46.88% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 67.71%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 87.5% | 12.96% | 8.974% | #VALUE! | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 43.75% |  | 43.75% | [5 empty] | 100% |  | 93.75% |  | 46.88% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 67.71%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar la desagregación presupuestal para la vigencia 2015 | Número | 1 | Nº de presupuestos desagregados | Patricia Gallego | 10% | Documento de Presupuesto y Reporte SIIF | 2015-01-02 | 2015-01-02 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - | Se realizo en enero. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar las conciliaciones de las cuentas por pagar que constituyen el rezago presupuestal de la vigencia 2014 | Número | 1 | N° de cuentas por pagar conciliadas | Jairo Abaunza/Henry Venegas | 10% | Documento de Cuentas por pagar conciliadas y Reporte SIIF | 2015-01-21 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | Se adjunta soporte para el primer bimestre. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - | Se realizo en enero. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Realizar los pagos de las cuentas de la UNGRD | Número | Por demanda | N° de pagos realizados | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | En Enero 70 y en Febrero 95 |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se realizaron 175 pagos en Mayo y 177 en Junio. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Elaborar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal en el SIIF | Número | Por demanda | N° de CDP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario David Perez | 10% | Base de datos de certificados elaborados y Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se elaboraron 118 en enero y 14 en febrero. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Se ha cumplido con la demanda. 18 para marzo y 23 para abril. |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se elaboraron 29 CDPs en Mayo y 16 en Junio. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Elaborar Registros Presupuestales en el SIIF | Número | Por demanda | N° de RP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario Daviv Perez | 10% | Base de datos de registros Presupuestales yReporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se elaboraron 85 en enero y 53 en febrero |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Se cumplio con la demanda. 90 para marzo y 68 para abril. |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se elaboraron 123 para Mayo y 90 para Junio |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Registrar la causación de obligaciones en el SIIF | Número | Por demanda | N° de causación de obligaciones registrados en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas | 10% | Registros de causación de obligaciones y Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | En Enero 73 y en Febrero 96 |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se registraron 173 para mayo y Junio 178. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Conciliar las cuentas bancarias | Número | 24 | Nº de conciliaciones de cuentas elaboradas | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA CÓDIGO: FR-1605-GF-27 UNA POR LA CUENTA CORRIENTE Y OTRA DE DONACIONES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | - | 4 | 100% | 4 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 8 | 100% | 4 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 12 | 100% | 12 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 16 | 100% | 16 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Radicar cuentas por pagar en el SIIF | Número | Por demanda | N° de cuentas por pagar radicadas en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas | 10% | Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | 0% | #DIV/0! |  |  | En Enero 73 y en Febrero 96 |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se tiene el mimsmo numero que obligaciones. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Elaboracion Plan Anual mensualizado para Distribucion de PAC año 2015 | Número | 1 | N° de PAC anual elaborados | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | Formato PAC de Ministerio de Hacienda de acuerdo al plan a los Gastos de Personal, Gastos Generales, proyectos de inversión y Transferencias. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar la programación del PAC Mensual | Número | 12 | N° de PAC mensual programados | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | Formato de Acta de Consolidacion CÓDIGO: FR-1605-GF-36 en el que se compila el PAC mensual | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - | Se cumplio |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% | 46.67% | 23.33% | #VALUE! | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 25% |  | 20% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 60% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 66.67%
2 | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Información financiera oportuna para la toma de decisiones. | Presentar reportes de ejecución presupuestal de la UNGRD | Número | 48 | N° de reportes presentados a OAPI | Patricia Gallego/ Mario David Perez | 7.692% | Reporte SIIF entregados los días Lunes de cada semana | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 | - | 8 | 100% | 8 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 16 | 100% | 8 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  | 4 para marzo y 4 para abril. |  | 24 | 100% | 24 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 32 | 100% | 32 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Elaborar los informes de operaciones reciprocas, saldos y movimientos en el sistema CHIP - Contaduría General | Número | 4 | N° de informes de operaciones presentados | Luis Carvjal/Henry Venegas | 7.692% | Reporte SIIF - Informes de operaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 25% | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 25% | 50% | 0 |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% | 0 | - | Reporte se presentara en Julio. |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 75%
|  |  | Elaborar el balance general de la UNGRD de la vigencia 2014 | Número | 1 | Número de Balances elaborados | Luis Carvajal | 7.692% | Balance general 2014 Documento firmado y publicado | 2015-01-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Salio en Marzo, publicado 10 de marzo |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Balance General con corte mensual de la UNGRD durante la vigencia 2015 | Número | 11 | No. De Balances Mensuales elaborados | Luis Carvajal | 7.692% | Balances con corte mensual elaborados. Documento firmado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Se encuentra en elaboracion |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 18.18% | 66.67% | 0 |  | Ya esta publicado en la pagina marzo y abril. |  | 5 | 100% | 4 | 80% |  | 36.36% | 0 | - | Publicados en la Pagina. |  | 7 | 100% | 7 | 100% |  | 63.64%
|  |  | Presentar el informe de "Información Exógena" a la DIAN | Número | 1 | No. De Informes presentados | Henry Venegas | 7.692% | Formato 10006 - Presentación de Información para envío de archivos DIAN | 2015-01-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 0 | - | Se presento el informe el 15 de mayo. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Presentar el informe de Información Exógena distrital a la SHD | Número | 1 | No. De Informes presentados | Luis Carvajal | 7.692% | Documento de resultado de cargue de archivo enviado por la SHD | 2015-07-01 | 2015-07-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  | Se esta avanzando para el cumplimiento en julio. |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | 0 | - | Se modifico la fecha para agosto. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Presentar la declaración de retención en la fuente a la DIAN | Número | 12 | No. De Declaraciones de Retención en la fuente presentadas | Luis Carvajal | 7.692% | Fromato No.350 Declaración Mensual de Retención en la Fuente DIAN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Presentar la declaración de retención de ICA - Secretaria de Hacienda Distrital | Número | 6 | No. De declaraciones de Retención del ICA presentadas | Luis Carvajal | 7.692% | Formulario de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros No. 331. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | Se presento Noviembre y Diciembre |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 66.67%
|  | Sistemas de información para manejo presupuestal eficiente, eficaz y efectivo. | Gestionar las actividades necesarias a fin de generar un aplicativo que permita la elaboración y consolidación del PAC mensualizado | Aplicativo | 1 | No. De aplicativos desarrollados | María Ortiz | 7.692% | Aplicativo desarrollado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Seguimiento a la ejecución presupuestal. | Realizar informes de ejecución presupuestal de manera mensual los cuales se publican en la página web adicional a los estados financieros. | Número | 16 | No. De informes elaborados y publicados | Patricia Gallego | 7.692% | Mensualmente y trimestralmente se emiten informes de la ejecución presupuestal a la fecha | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% |  |  |  |  | 5 | 100% | 3 | 60% | 18.75% | 60% | 0 |  |  |  | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 43.75% | 0 | - | Mayo y Junio |  | 10 | 100% | 10 | 100% |  | 62.5%
|  |  | Realizar seguimiento a las conciliaciones entre CDP's y compromisos, así como Compromisos vs obligaciones | Número | 24 | No. De conciliaciones realizadas | Patricia Gallego | 7.692% | Informes mensuales de conciliación entre CDP's y compromisos, así como Compromisos vs obligaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | - | 4 | 100% | 4 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 8 | 100% | 4 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 12 | 100% | 12 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 16 | 100% | 16 | 100% |  | 66.67%
|  | Direccionamiento de procedimientos de la cadena presupuestal. | Realizar capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la entidad los procedimientos a efectuar para la programación de vigencias futuras y cupo PAC. | Número | 3 | No. De capacitaciones realizadas | Patricia Gallego/ María Ortíz | 7.692% | La capacitación de Cupo PAC se realizará una en cada uno de los semestres, y la de vigencias futuras se realizará en el útlimo trimestre del año. El sustento será los listados de asistencia y las diapósitivas. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 33.33% | 33.33% | 100% |  |  | Se realizo en enero. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33% | 0 | - |  |  | 2 | 100% | 1 | 33.33% |  | 33.33%
|  |  | Participar en las acividades de capacitacion programadas por el Minhacienda para la actualizacion en el manejo de la plataforma del SIIF | Número | De acuerdo a la oferta programadas por el MinHacienda | No de capacitaciones certificadas | Paulina Hernandez y Maria Ortiz | 7.692% | Certificaciones emitidas por el Minhacieda | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De Acuerdo a la oferta programadas por el Minhacienda | 0 | - | De Acuerdo a la oferta programadas por el Minhacienda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se ha asistido a 1 el 12 febrfero. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Se ha cumplido con las programaciones de Ministerio de Hacienda. |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | En Mayo se asistio a 1 capacitacion. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 77.78% | 11.46% | 10.58% | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 41.85% |  | 31.39% | [5 empty] | 100% |  | 96.75% |  | 46.95% | [5 empty] | 100% |  | 93.94% |  | 66.76%
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Número | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Paulina Hernández /Maria Ortiz | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a la necesidad | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | No se han realizado |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se realizo la actualizacion el 23 de abril. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | - | - | - | #VALUE! | 0 |  |  |  |  | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | - | [5 empty] | 100% |  | - |  | -
4 | Gestión Estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Número | Por demanda | No. De documentos elaborados | Paulina Hernández/Luis Carvajal | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Esta en construccion con base en informe de control interno de fecha marzo 16 |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  | Ya se formulo Plan de Mejoramiento. Se entrego el 14 de abril. |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se realizo el 14 de abril. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Número | 4 | No. De seguimientos realizados | Paulina Hernández/Luis Carvajal | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 2 | 100% | - | 0% |  | 0% | 0 | - | Seguimiento programado para Julio. |  | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Patricia Gallego | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Patricia Gallego | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 |  |  |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Número | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Maria Ortiz | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han subido indicadores de Enero a SIPLAG y esta en proceso de cargarse Febrero. CDP 118 en enero y 14 febrero. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se realizo el cargue de los indicadores. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Maria Ortiz | 16.67% | Actualizaciones a los mapas de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a la necesidad | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | No se ha realizado este año. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - | 0 | - | Se actualizo el 24 abril. |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% | 11.11% | 5.556% | #VALUE! | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 33.33% |  | 33.33% | [5 empty] | 100% |  | 66.67% |  | 33.33% | [5 empty] | 100% |  | 66.67% |  | 44.44%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 92.59% | 23.08% | 16.96% | [6 empty] | 100% |  | 33.4% |  | 28.24% | [5 empty] | 100% |  | 87.81% |  | 46.76% | [5 empty] | 100% |  | 86.87% |  | 59.29%
[25 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 90.05% | 18.02% | 12.96% | [6 empty] | 100% |  | 38.57% |  | 36% | [5 empty] | 100% |  | 90.78% |  | 46.82% | [5 empty] | 100% |  | 93.43% |  | 63.5%

## G. TALENTO HUMANO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA |  |  | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [23 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [10 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [9 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [9 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión del Talento Humano | Provisión del Talento Humano | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad | Resolución | 1 | No de actualizaciones al manual de funciones y competencias laborales realizados | Ángela Gómez | 1.587% | Resolución | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 0 | #DIV/0! | Se inicio el proceso de ajuste del manual haciendo un evision de los aspectos a modificar y se distribuyo el trabajo entre los involucrados en la tarea | Aunque la modificación no se dio en el mes de febrero, la meta se establece para el 18 de mazro de 2015 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Resolucion numero 290 de 13 de marzo de 2014 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 100% | 0 | - | La actividad fue ejecutada en el mes de Marzo de 2015, como soporte se cuenta con la Resolución No. 290 del 13 de Marzo de 2015 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | La actividad fue ejecutada en el mes de Marzo de 2015, como soporte se cuenta con la Resolución No. 290 del 13 de Marzo de 2015 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Reunión Comisión de Personal | Comisión de Personal | 12 | No de comisiones efectuadas | Ángela Gómez | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 9.091% | 9.091% |  |  | #DIV/0! | Se efectuó la primera reunion de 2015 el 27 de febrero |  | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 9.091% | 33.33% | 0 | 0% | Se realizo la reunion de Marzo. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 18.18% | 0 | - | A la fecha se ha realizado la sesión del mes de Febrero de 2015. | Dado que los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal culminaban su gestión despúes de dos años de su elección, no se contaba con el quorum para llevar a cabo las sesiones posteriores. Por lo tanto, era necesario expedir el acto administrativo que permitiera dar soporte jurídico para iniciar el proceso de elección de los nuevos representantes para las respectivas convocatorias a las reuniones. | 7 | 100% | 4 | 57.14% |  | 36.36% |  |  | Las elecciones para representantes de los empleados ante la Comisión de Personal se efectuó el 31 de Julio de 2015, por lo cual, la sesión desarrollada en el segundo semestre corresponde a la del mes de Agosto de 2015, la cual se efectuó exactamente el 31 de Agosto de 2015. | No se contaba con representantes de los empleados ante la comisión de personal, por lo cual no se realizaron las sesiones
|  |  | Reporte Comisión de Personal | Reporte | 4 | No. De reportes | Ángela Gómez | 1.587% | Reporte Comisión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | El reporte de Marzo no se realizo debido a fallas en la plataforma tecnologica. Hay evidencias, |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  | Desde el GTH se intentó realizar el cargue de la información ante la CNSC para el periodo reportado en este seguimiento, sin embargo, no fue posible dicho cargue, toda vez que al no efectuar el reporte del primer trimestre, no se habilitaba el nuevo registro de información. En este sentido, se realizarán las gestiones ante la CNSC para lo respectivo. | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | Dado que la nueva comisión de personal empezó a operar en el mes de Agosto de 2015, se solicitó ante la CNSC la entrega de usuario y contraseña para realizar el respectivo registro.
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes | 1 | No. de Plan Anual de Vacantes elaborados | Ángela Gómez | 1.587% | Plan Anual | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 2 | 200% | 200% | 200% |  |  | #DIV/0! | Se elaboró el plan de vacantes con corte 31 de enero y 28 de febrero de 2015 |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 100% | 0 | - | El cumplimiento de la actividad se efectuó en el mes de febrero de 2015 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | La actividad fue realizada en el mes de Febrero de 2015 | bar: FEB; TOTAL
|  | Administración de Nómina | Preparar y elaborar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina | Proyecto Anual de Presupuesto | 1 | No. de anteproyectos de presupuesto elaborados | Paulina Hernandez | 1.587% | Proyecto Anual de Presupuesto | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | se elaboro en el inicio de año |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Preparar la liquidación de la nómina de los empleados de la Unidad, y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de Nómina | 14 | No de Liquidación de la nómina preparadas | Paulina Hernandez | 1.587% | Nómina Liquidada | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 14.29% | 14.29% | 1429% |  | #DIV/0! | Se preparo la nomina de los meses de enero y febrero |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 7.143% | 25% | 0 | 0% | se preparó la liquidacion de la nomina y los pagos por concepto de seguridad social de los meses de marzo y abril de 2015 |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 21.43% | 42.86% | 0 | - |  |  | 9 | 100% | 9 | 100% |  | 64.29%
|  |  | Realizar el control mensual a las novedades que afecten el presupuesto de la Unidad (compensatorios, horas extras, licencias, incapacidades, permisos y vacaciones) | Control de Novedades | 12 | No.de controles de novedades realizados | Paulina Hernandez | 1.587% | Control realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | las novedades fueron incluidas en los reportes de nomina de enero y febrero |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | DENTRO DE LAS NOVEDADES MAS REPRESENTATIVAS TENEMOS: RETIRO DE DOS FUNCIONARIOS, INGRESO DE 3 FUNCIONARIOS, VACACIONES UNA PERSONA, INCAPACIDAD DE 5 PERSONAS |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Elaborar Circular de programación vacaciones de funcionarios de la entidad. | Circular | 1 | No de circulares emitidas | Paulina Hernandez | 1.587% | Circular | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar el registro de Ausentismo en la base de datos diseñada | Registro mensual | 12 | Archivo de Registro | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | En enero se presentaron 7 incapacidades y en febrero 3 |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Se registraron en total 103 permisos , para marzo 56 y para abril 47 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | 193 | NO SE HA REGISTRADO EL REPORTE DE JUNIO YA QUE SE ME DESIGNO LA LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | se registraron para el mes de Julio y Agosto 79 solicitudes de permisos con mayoria de categorizacion como Diligencias Personales e incapacidades fueron registradas 13
|  |  | Realizar afiliación de contratistas a la ARL | Reporte mensual de afiliaciones | 12 | Numero de afiliaciones realizadas/numero de contratos suscritos | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! | Se afiliaron x contratistas de la UNGRD a la ARL |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Se realizó afilición de 5 contratistas en el mes de abril. En el mes de marzo no fue necesario realizar afilicaiones |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | En mayo se realizaron 5 afiliacions y 3 en junio |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | en el mes de julio 3 afiliaciones y 4 en agosto
|  | Sigep | Creación nuevos usuarios de planta | Reporte mensual | 12 | No de funcionarios inscritos/ No de funcionarios de la Unidad | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% | Durente el mes de mayo y abril se crearon 4 nuevos usuarios |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 25% | 0 | - | Durante los meses de mayo y junio no se efectuaron creacion de usuarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) |  | 8 | 100% | 5 | 62.5% |  | 41.67% |  |  | Durante los meses de julio y agosto, no se efectuaron creacion de usuarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
|  |  | Modificación de usuarios existentes de planta | Reporte mensual | 12 | No de hojas de vida actualizadas/ No total de hojas de vida de funcionarios *100 | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 6667% | 0 | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes donde se evidencia que a 8 personas se les activo la cuenta en el SIGEP |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% | Durante el mes de marzo y abril se envio a cada funcionario un listado del estado para efectuar las actualizaciones y/o modificaciones |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 41.67% | 0 | - | Durante los meses de mayo y junio no se efectuaron modificacion de usuarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) |  | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 58.33% |  |  | Durante los meses de julio y agosto no se efectuaron modificacion de usuarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
|  |  | Desvinculación de usuarios de planta | Reporte mensual | 12 | No de funcionarios desvinculados / No de funcionarios retirados | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 12 | 600% | 100% | 100% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes donde se evidencia que se dieron de baja a 12 funcionarios ya que son Contratistas y aparecian como Empelados Publicos |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% | Durante el mes de marzo y abril se dieron de baja a 2 exfuncionarios |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 100% | 0 | - | Durante los meses de mayo y junio no se efectuaron desvinculaciones de usuarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Durante los meses de julio y agosto no se efectuaron desvinculaciones de usuarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
|  |  | Actualización información Hojas de vida | Sistema actualizado | 2 | No de actualizaciones | Luz Dary Urrego | 1.587% | Sistema | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1 | - | 50% | 50% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se hizo un reporte el 18 de febrero donde se evidencia que 36 funcionarios no han actualizado la HV en el SIGEP de 100 que debian hacerlo |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 100% | 0 | 0% | Mensualmente se envia via correo electronico la informacion de los funcionarios que deben actualizar su hoja de vida |  | 0 | 0% | 1 | - | 50% | 100% | 0 | - | Durante los meses de mayo y junio no se efectuaron actualizaciones de usuarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  | Durante los meses de julio y agosto no se efectuaron actualizaciones de usuarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
|  | Gestión Administrativa | Actualizar documentación en el archivo de hojas de vida de los empleados de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de hojas de vida actualizadas / No de funcionarios | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% | Se mantiene actualizada la información de las hojas de vida |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 41.67% | 0 | - | Para el mes de Mayo se actualizaron 20 historias laborales Para el mes de Junio se actualizaron 15 historias laborales |  | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 58.33% |  |  | Para el mes de Juli se actualizaron 28 historias laborales Para el mes de Junio se actualizaron 32 historias laborales
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de funcionarios | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% | Durante los meses de marzo y abril se expedieron 38 certificaciones a funcionarios |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 41.67% | 0 | - | Se expide y suscribir las certificaciones solicitadas por funcionariosjurante el mes de mayor se expidieron 15 certificados y en junio 17 certificados |  | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 58.33% |  |  | Se expide y suscribir las certificaciones solicitadas por funcionarios durante el mes de julio se expidieron 13 certificados y en agosto 17 certificados
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de exfuncionarios de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% | se realizaron 2 certificaciones de exfuncionarios |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 41.67% | 0 | - | Durante el mes de mayo y junio no se recibieron solicitudes de exfuncionarios |  | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 58.33% |  |  | Durante el mes de julio y agosto no se recibieron solicitudes de exfuncionarios
|  |  | Proyectar certificaciones de insuficiencia o inexistencia de personal en planta, para efectos de la contratación de prestación de servicios cuando se requiera. | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia proyectadas/No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia solicitadas *100 | Ángela Gómez | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Entre Marzo y Abril de han proyectado 10 certificaiones de insuficiencia de personal. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 33.33% | 0 | - | Para el periodo del presente seguimiento, se expidieron 12 certificados de insuficiencia o inexistencia de personal |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Durante el mes de julio y agosto se recibieron cuatro (4) solicitudes de certificados de insuficiencia de personal, los cuales fueron expedidos por el Grupo de Talento Humano
|  |  | Emitir los reportes de control de horario del personal de planta por dependencia | Reporte mensual por dependencia | 12 | No de Reportes realizados | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Se emitio el reporte de marzo y abril , enviando a cada dependencia la información |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 8.333% | 41.67% | 0 | - | 5 | EL REPORTE DE JUNIO SE SACA LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 58.33% |  |  |  | El sistema de control de ingreso a las intalaciones SERVER-IN se encuetra en proceso de revision
|  |  | Realizar reuniones de seguimiento mensual | Seguimiento | 12 | No de Reuniones realizadas | Ángela Gómez Laura Amado | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 33.33% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 5 | 62.5% |  | 41.67% |  |  | Se realizó reunión con el equipo el 11 de agosto.
|  |  | Realizar monitoreo a la Gestión de los Comités de la UNGRD (CP, CBCI, CCL, COPASST) | Monitoreo | 6 | No de monitoreos realizados | Laura Amado | 1.587% |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 33.33% | 100% | 0 | 0% | Se ha logrado consolidar el nuevo COPASST, se están realizando las reuniones de acuerdo a lo requerido, de igual manera se encuentran en capacitación. El Comité de Convivencia Laboral será elegido en el mes de mayo. La Comisión de Personal terminó su periodo, por tanto el Comité de Bienestra también se encuentra sin la mitad de los integrantes. | COPASST: El comité no cuenta con presupuesto para el desarrollo de las actividades proyectaas, se ha realizado la gestión ante la OAPI por instrucciones del Presidente, pero aun no reciben respuesta al respecto. Comisión de Personal: Desde la Coordinación de Talento Humano no se ha realizado la solicitud de clave para el envío de los reportes trimestrales. Durante el periodo de la comisión no se han enviado reportes a la CNSC. | 1 | 100% | 1 | 100% | 16.67% | 66.67% | 0 | - |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 66.67%
|  | Viáticos y Gastos de Viaje | Elaborar los actos administrativos de comisiones y liquidación de viáticosde los funcionarios de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Se han realizado 77 actos administrativos |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 100% | 0 | 0% | Se realizaron 63 actos administrativos y en Abril 58. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | n el mes de mayo 66 y mes de junio 57, para un acumulado de enero al 30 de junio de 321 | No se esta cumpliendo con los tiempos de solicitud, no se entrega oportunamente el formtao diligenciado de liquidación de viáticos y gastos de viajes. | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | en el mes de julio 55 y en el mes de agosto 52, para un acumulado de enero al 30 de agosto de 419 | No se esta cumpliendo con los tiempos de solicitud, no se entrega oportunamente el formtao diligenciado de liquidación de viáticos y gastos de viajes.
|  |  | Elaborar los actos administrativos de desplazamiento y gastos de viaje de los contratistas de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Se han realizado 31 actos administrativos |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 100% | 0 | 0% | Se realizaron 47 actos administrativos y en Abril 22. | No se están cumpliendo los tiempos de solicitud, no se entrega oportunamente el formato diligenciado de liquidación de via´ticos y gastos de viaje | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | en el mes de mayo 35 y mes de junio 31, para un acumulado de febrero al 30 de junio de 166 |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | en el mes de julio 32 y en el mes de agosto 31, para un acumulado de enero al 30 de agosto de 229
|  |  | Realizas los pagos de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD autorizados por la Caja Menor | Reporte mensual | 12 | No de pagos | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 6323528 | #DIV/0! | Se han realizado 29 pagos |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Se realizaron 31 pagos en el mes de marzo y 25 en abril de 2015 |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 8.333% | 41.67% | 0 | - | 124 | HASTA EL 30 DE JUNIO SE HAN REALIZADO PAGOS A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS | 8 | 100% | 7 | 87.5% |  | 58.33% |  |  | En los meses de Julio y Agosto se efectuaron 46 pagos de viaticos mediante la caja menor
|  |  | Realizar los tramites para pagos de gastos de viaje de contratistas de la UNGRD del Proyecto de Inversión | Tramites para Pago | De acuerdo a demanda | No de tramites para pagos según acto administrativo que lo indique | Luz Marina Centeno | 1.587% | registro de fecha radicado ante financiera | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a demanda | 0 | [10 empty] | Se han realizado 28 trámites |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | En el mes de marzo se realizaron 35 ordenes de pago y en abril 24 para el proyecto de asistencia técnica |  | 0 | 0% | 5 | - | - | - | 0 | - | 120 | SE HAN REALIZADO HASTA LA FECHA LOS PAGOS DE ACUERDO A LAS LEGALIZACIONES PRESENTADAS | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se tramitaron 27 ordenes de pago de gastos de viaje del Proyecto de Inversion ante financiera
|  |  | Recibir las legalizaciones de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD autorizados por la Caja Menor | Reporte mensual | 12 | No. de Legalizaciones | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | #VALUE! | Lo maneja financiera | #VALUE! | Se han recibido 29 legalizaciones |  | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | se recibieron todas las legalizaciones correspondientes a marzo y abril |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 8.333% | 25% | 0 | - | 120 | LOS FUNCIONARIOS NO PRESENTAN LAS LEGALIZACIONES DENTRO DE LOS TÈRMINOS ESTABLECIDOS | 8 | 100% | 5 | 62.5% |  | 41.67% |  |  | Se tramitaron y recibieron 46 legalizaciones de viaticos por la Caja Menor
|  |  | Realizar los reembolsos para la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, artículo 14 | Resolución de reembolso | De acuerdo a demanda | No de reembolsos a la caja menor / no de pagos de viáticos y gastos realizados con caja menor | Luz Marina Centeno | 1.587% | Resolución | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 1667% |  | #DIV/0! | No se han realizado reembolsos |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 22.22% | 100% | 0 | 0% | se realizaron 2 reembolsos de la Caja menor de viático y Gastos de viaje |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 22.22% | 44.44% | 0 | - | 4 | LA GESTIÓN DE CAJA MENOR SE INICIO EN FEBRERO, POR LO TANTO HASTA EL MOMENTO SE HAN REALIZADO 4 REEMBOLSOS | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 66.67% |  |  | Se realizaron los reembolso quinto y sexto de Caja Menor durante los meses de julio y agosto
|  |  | Realizar el cierre presupuestal la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012. | Resolución de cierre de caja | 1 | Resolución de cierre | Luz Marina Centeno | 1.587% | Resolución | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | El cierre presupuestal se realizar en el mes de Diciembre |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | SE REALIZA AL FINAL DE VIGENCIA FISCAL |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  | El cierre presupuestal se realizar en el mes de Diciembre | bar: DIC to TOTAL
|  | Tiquetes | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los funcionarios da la UNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes correspondientes a enero y febrero, donde se indica que se han expedido 65 tkts para funcionarios de la UNGRD |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Durante los meses de marzo y abril se emitieron 160 tkt para funcionarios |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | Mayo 80 tkt expedidos Junio 88 tkt expedidos | Aclaracion en el proceso de gestionar la autorizacion ante la Secretaria General antes de realizar la solicitud de reservas y expedicion de tkt | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Julio 61 tkt expedidos Agosto 52 tkt expedidos
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas da la UNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 54167% |  | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes correspondientes a enero y febrero, donde se indica que se han expedido 23 tkts para contratistas de la UNGRD |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Durante los meses de marzo y abril se emitieron 40 tkt para Contratista de la UNGRD |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | Mayo 18 tkt expedidos Junio 17 tkt expedidos | Aclaracion en el proceso de gestionar la autorizacion ante la Secretaria General antes de realizar la solicitud de reservas y expedicion de tkt | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Julio 22 tkt expedidos Agosto 24 tkt expedidos
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas del FNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 19167% |  | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes correspondientes a enero y febrero, donde se indica que se han expedido 143 tkts para funcionarios a traves del FNGRD |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Durante los meses de marzo y abril se emitieron 224 tkt para Contratista de la FNGRD |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | Mayo 66 tkt expedidos Junio 17 tkt expeddos | Aclaracion en el proceso de gestionar la autorizacion ante la Secretaria General antes de realizar la solicitud de reservas y expedicion de tkt | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Julio 95 tkt expedidos Agosto 128 tkt expedidos
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos para tiquetes | Seguimiento presupuestal | 12 | No de seguimientos a los contratos para la adquisición de tiquetes | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 119167% |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Se efectuo el respectivo seguimiento de ejecucion para el Contrato de UNGRD se ejecuto el valor de $307,545,186 para el Contrato FNGRD $830,344,138 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | Durante la vigencia de Mayo y Junio se ejecutó por el contrato del FNGRD $52.996.474 correspondiente al 100% del contrato Actualmente se cuenta con un contrato de Emergencia, que inicio 27 de mayo y lleva de ejecución $40.180.758 correspondiente al 40% del total del contrato. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | El valor de ejecucion para el contrato de tiquetes de emergencias corresponde a $45,716,319
|  |  | Realizar el informe de ejecución de acuerdo a la emisión de tiquetes | Informe mensual | 12 | Informe de ejecución | Luz Dary Urrego | 1.587% | Informe | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% |  | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes correspondientes a enero y febrero |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% | Mensualmente se efectua un informe con el total de tkt expedidos junto con su ejecucion y valores pendientes de ejecutar |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | Mensualmente se efectúa el informe de gestión correspondiente a la emisión de tkt, para el contratista de la UNGRD, planta y contratista del FNGRD. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  | Sistema de Estímulos: Bienestar Social Laboral Incentivos | Elaborar el diagnóstico de Bienestar Social Laboral | Documento de Diagnóstico | 1 | Documento de ejecución | Lina Hernandez - Maria Patricia Lopez | 1.587% | Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 3333% |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 100% | 0 | - | Se elaboró el diagnóstico |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se alaboró el diagnostico | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la UNGRD | Plan de Bienestar Social | 1 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez - Maria Patricia Lopez | 1.587% | Plan realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Se encuentra en elaboración con los resultados del Diagnóstico |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 100% | 0 | - | Está pendiente incluir a descripción de la etapa de diagnóstico en el documento del Sistema de estímulos |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD desde el componente de Proteccion y Servicios Sociales | Reporte mensual | 10 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Se está gestionando para realizar inscripción en torneos deportivos. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | - | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 10% | 10% | 0 | - | De acuerdo a la linea de deporte que hace parte del componente se en el torneo de colsubsidio en las modalidades de futbol masculilno, futbol femenino , voleibol misto y baloncesto femenino. Se han realizado desde marzo los entrenamientos deportivos 1 vez por semana. En feria de servicios se ha contado con la aseroria de diferentes entidades entre las cuales estan: Davivienda, Fondo nacional del ahorro, Compensar, preveer, arl positiva. |  | 6 | 100% | 1 | 16.67% |  | 10%
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD desde el componente de Calidad de vida Laboral | Reporte mensual | 10 | % de cumplimiento mensual | Maria Patricia Lopez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se está gestionando para realizar inscripción en torneos deportivos. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 20% | 100% | 0 | 0% | se ejecutó la linea de mejoramiento y contexto organizacional, realizando las siguientes actividades: 1,Conmemoración de los cumpleaños de los servidores de UNGRD, 2,bienvenidas,3 calidad del servicio interno se reforzo con el inicio de talleres de mejoramiento, 4 iniciamos los reconocimientos grupales e individuales mediante la campaña el año del buen trato apuntandole a los valores y transparencia. 5 continuidad al proceo de carnetización en la Unidad. |  | 2 | 100% | 4 | 100% | 40% | 60% | 0 | - | inicio mes de la solidaridad " campaña el año del buen trato" bienvenidas realizadas: 9 Celebración de cumpleaños:40 talleres de mejoramiento:4 día del abogado y dia del padre celebración día del servidor público Organización campaña Minga (cuidado y disfrute) día de las madres Elaboración de la resolucioón de adopción plan de bienestar Carnetización: 36 |  | 6 | 100% | 6 | 100% |  | 60% |  |  | Raelización del estudio de mercado para contrato de Bienestar. 2,realización de actividad Minga perteneciente al componente Cuidao y disfrute. 3,Conmemoración del día del economista y del transportador. 4, Conmemoración cumpleaños servidores: 31 tarjetas . 5, #12 Bienvenida a nuevos servidores: 6, acompañamiento en inscripciones y demas actividades de deportistas para Juegos de la Función pública. 7, reuniones seguimiento actividades plan de bienestar los dias: 6,6,9,14 y 21.
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del componente de Proteccion y Servicios Sociales | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | No se ha ejecutado presupuesto. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | No se ha ejecutado presupuesto |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  | No se ha ejecutado presupuesto | 6 | 100% | - | 0% |  | 0%
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del componente de Calidad de vida Laboral | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Maria Patricia Lopez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | No se ha ejecutado presupuesto. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | no se ejecutó |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  | No se ha ejecutado ya que el contrato no se ha realizado | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | No se ha ejecutado, ya que el contrato esta en proceso de ralización
|  |  | Elaborar el diagnóstico de Incentivos | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Laura Amado | 1.587% | Diagnóstico elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizó el disgnostico con los beneficiarios del Plan Anual |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realizó al inicio de la vigencia |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 100% | 0 | - | Se realizó el disgnostico con los beneficiarios del Plan Anual durante el mes de febrero |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se realizó el disgnostico con los beneficiarios del Plan Anual durante el mes de febrero | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Plan elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | #DIV/0! | Se realizo el documento |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realizó al inicio de la vigencia |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 100% | 0 | - | Plan elaborado en el primer trimestre del año |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Plan elaborado en el primer trimestre del año | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Anual de Incentivos | Entrega de incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Plan Implementado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 5000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  | El equipo de 3 integrantes con que cuenta la entidad, no han definido el proyecto de trabajo. Se ha realizado acompañamiento para definir el tema pero aun no se ha delimitado. | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Se encuentra ejecutado en un 47% de acuerdo a cronogama | El equipo de 3 integrantes con que cuenta la entidad, no han definido el proyecto de trabajo. Se ha realizado acompañamiento para definir el tema pero aun no se ha delimitado. | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | No se han tenido avances. | El equipo de 3 integrantes con que cuenta la entidad, no han definido el proyecto de trabajo. Se realizó reunión de seguimiento y acompañamiento con el equipo el día 3 de julio, para dar orientaciones sobre la definición del tema pero aun no se ha delimitado. | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal | Seguimiento presupuestal | 10 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Reporte seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOV: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | No se ha ejecutado presupuesto. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | El presupuesto se ejecuta en noviembre |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | El presupuesto se ejecuta en noviembre
|  |  | Elaborar el informe de cumplimiento del Sistema de Estímulos | Informe | 1 | Informe elaborado | Laura Amado | 1.587% | Informe | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Se elabora al final de la vigencia |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Se elabora al final de la vigencia |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Se elabora al final de la vigencia | bar: DIC to TOTAL
|  | Capacitación | Elaborar el diagnóstico de Capacitación | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Laura Amado | 1.587% | Diagnóstico realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizó diagnóstico. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 100% | 0 | - | Se elaboró el diagnóstico durante el primer trimestre del año |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se elaboró el diagnóstico durante el primer trimestre del año | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación | 1 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Plan elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 833.3% | 0 | #DIV/0! | Se realizó la priorización de ejes de trabajo para dar inicio al estudio de mercado |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Plan elaborado en el primer trimestre del año |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Plan elaborado en el primer trimestre del año | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20000000 | - | 0 | 0% | 1 | - | 10% | 10% | 833.3% | 0 | #DIV/0! | Se da inicio a la implementación mediante laas jornadas de Inducción |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 20% | 100% | 0 | 0% | Se realizó la jornada de actualización sobre estudios previos con IDGL - logrando la participación de 94 personas | Se tuvo que reporgramar la segunda jornada de actualización sobre Estudios Previos | 2 | 100% | 2 | 100% | 20% | 50% | 0 | - | Durante los meses de mayo y junio se realizó actualización en impuestos distritales, seminario de Contratación Estatal, Seminario Gestión financiera, pública y presupuestal. | Algunas personas inscritas en los espacios de formación y capacitación no asisten a as jornadas programadas. | 6 | 100% | 5 | 83.33% |  | 50% |  |  | Se logró realizar el 91% de lo programado para los meses de Julio y Agosto. | No todas las personas inscritas en los espacios de formación y capacitación asisten a las jornadas programadas.
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 1 | - | 10% | 10% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realiza evaluación de la eficacia de la Jornada de inducción |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 20% | 100% | 0 | 0% | La evaluación de este espacio se realizará luego de la segunda jornada |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 20% | 50% | 0 | - | Se ha realizado evaluación de la eficacia de los espacios organizados por la Unidad |  | 6 | 100% | 5 | 83.33% |  | 50% |  |  | Se ha realizado evaluación de la eficacia de los espacios organizados por la Unidad
|  |  | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de ejecución | Laura Amado | 1.587% | Informe Realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Se elabora al final de la vigencia |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | - | Se elabora al final de la vigencia |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Se elabora al final de la vigencia | bar: DIC to TOTAL
|  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el Plan Anual de trabajo con ARL | Plan de Trabajo | 1 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Plan realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 2500% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | ELPLAN SE ELABORÓ EN EL MES DE ENERO |  | 0 | 0% | 1 | - | 100% | 100% | 0 | - | El cronograma de la ARL se realizo en el mes de Febrero | La ARL por temas administrativos retraso el proceso y las actividades se iniciaron en Marzo perdiendo mes de Enero y Febrero | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el cronograma de SST | Cronograma | 1 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Cronograma realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 2500% | 0 | #DIV/0! | Actualmente se esta ejecutando el cronograma de SST propuesto para el 2015, como punto positivo se pude realizar visita a Pasto en la cual se desarrollaron diferentes actividades de SST, |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 | - | 100% | 100% | 0 | - | Se realizo en el mes de Enero, actualmente las actividades estan en un 47% algunas actividades se corrieron de fecha |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Seguimiento o Capacitación al COPASST | Sesión | 12 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se a realizado acompañamiento al COPASST el cual se esta reuniendo cumplidamente y el equipo se encuentra comprometido on las diferentes responsabilidades que le competen. Se evidencia liderazgo en el grupo, pendiente realizar el remplazo Korina Muñoz quien ya no es de planta. |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 100% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | Se han realizado los acompañamientos y capacitaciones según el cronograma del copasst |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Acompañamiento y capacitación a la Brigada de Emergencia | Sesión | 12 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se esta cumpliendo el cronograma de capacitacion y se ha contado con la invitacion por pate de Manejo para capactaciones complementarias. |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 100% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - | Se cancelo actividad de capacitacion del mes de junio por cancelacion de la pista de entrenamiento de la Policia nacional |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67%
|  |  | Seguimiento o Capacitación al Comité de Convivencia Laboral | Sesión | 4 | % de cumplimiento trimestral | Christian Arevalo | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Aun no se cuenta elegido el comité de convivencia laboral, tan pronto este conformado iniciaremos capacitacion y o acompañamiento. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | El cCCL terminó su Peiordo. Se realizarán elecciones para el nuevo CCL el día 4 de mayo |  | 1 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se eligio nuevo comité de convivencia el cual se reunio el 15 de Mayo |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50%
|  |  | Actualización de la Matriz de factores de Riesgo y controles | Documento | 1 | Documento terminado | Christian Arevalo | Matriz Actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | MAR: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | - | [10 empty] | Se corrio la fecha de actualizacion para el mes de Abril |  | 1 | 100% | 1 | 100% | - | 100% | 0 | 0% | Se realizó actualización en el mes de marzo |  | 0 | 0% | 2 | - | 100% | 100% | 0 | - | Se realiza nueva en el mes de Junio |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50%
|  |  | Actualización al Plan de Emergencia | Documento | 1 | Documento terminado | Christian Arevalo | 1.587% | Plan Actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Se corrio la acualizacion del plan de emergencias para el mes de Abril por inicio del proceso de adquisicion de elementos de SST |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 1 | - | 100% | 100% | 0 | - | Se realiza actualizacion del plan de emergencias en Junio |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  |  | Se reprograma para el mes de noviembre de 2015, toda vez que se realizrá en el marco de las actividades de bienestar de la entidad. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Semana de la Seguridad | Actividad | 1 | % de cumplimiento según cronograma | Christian Arevalo | 1.587% | Registro de la actividad | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Laura Amado | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 41.67% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 6 | 75% |  | 50% |  |  | Se realizó reunión con el equipo el 11 de agosto para presentar los avances del mes de julio. Se programará reunión en Septiembre para presentar los avances de agosto.
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Laura Amado | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1111% | 0 | #DIV/0! | Se realizó actualización del procedimiento de comisiones al exterior, se remitió a la OAPI para aprobación y cargue. |  | 4 | 100% | 2 | 50% | 16.67% | 50% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Asistencia de acuerdo a programación
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Laura Amado | 1.587% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | Se remtió matriz de indicacores a los responsables del proceos para su diligenciamiento. A la fecha solo se encuentran diligenciados 2 indicadores |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se encuentran diligenciados los indicadores da Capacitación únicamente | Se ha solicitado a los responsables del cargeu, en las reuniones de seguimiento mensual, que realicen la actualización, pero a la fecha no se evidencia la información en el sistema. | 0 | 0% | 3 | - | - | 0% | 0 | - | A la fecha solamente se evidencia el cargue de 3 indicadores de 14 requeridos. | Los responsables de los indicadores no están realizando el cargue en Neogestión | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  |  | A pesar que en las reuniones de seguimiento se solicita y se recuerda realizar el cargue antes del 15 de cada mes, de acuerdo al último reporte presentado por SIPLAG, GTH se encuentras en un 7% del diligenciamiento total que le corresponde.
|  |  | Actualizacion de procedimientos y documentacion del Proceso de Talento Humano | procedimientos | 9 | No. De procedimientos actualizados | Laura Amado |  | Actualizacion publicada en neogestion | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |  | 0 | 0% | 1 | - | 0% | 0% |  |  | 0% | Se realizó actualización del procedimiento de comisiones al exterior, se remitió a la OAPI para aprobación y cargue. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | - | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 22.22% | 33.33% | 0 | - | Se ha realizado ajuste y creación de los formatos requeridos durante la vigencia. |  | 5 | 100% | 5 | 100% |  | 55.56% |  |  | En el mes de julio se remitieron los procedimientos: Gestión de caja menor de viáticos y gastos de viaje y liquidación viáticos y gastos de viaje, para aprobación por la Coordinación y cargue en Neogestión
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 93.65% | [16 empty] | 25000000 |  |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 23.86% | [6 empty] | 100% |  | 42.95% |  | 38.51% | [5 empty] | 100% |  | 81.58% |  | 47.18% | [5 empty] | 100% |  | 87.08% |  | 56.63%
TOTAL EJE | [7 empty] | 93.65% | [16 empty] | 25000000 |  |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 23.86% | [6 empty] | 100% |  | 42.95% |  | 38.51% | [5 empty] | 100% |  | 81.58% |  | 47.18% | [5 empty] | 100% |  | 87.08% |  | 56.63%
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
|  |  | Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 1900-01-03 | No reuniones realizadas | Ángela Gómez | 33.33% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUL: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | - | 100% | 0% | 0 | - |  | Es importante mencionar que de acuerdo con la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia, los seguimientos a los mapas de riesgo por corrupción se realizan por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre. No obstante, de acuerdo con la política interna de Administración de Riesgo, el seguimiento es efectuado también por el dueño del proceso y el Representate de la Alta Dirección del SIPLAG. De acuerdo con la programación, el primer seguimiento se realizará en el mes de Julio por las tres instancias antes mencionadas. En este sentido, desde el Grupo de Talento Humano se realizará la solicitud formal ante la OAPI para modificar la periodicidad de dichos seguimientos, toda vez que no son coherentes con la política interna. | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33%
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 1900-01-03 | No reuniones realizadas | Ángela Gómez | 33.33% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUL: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | - | 100% | 0% | 0 | - |  | De acuerdo con la política interna de Administración de Riesgo, el seguimiento a los mapas de riesgo por proceso es efectuado por el dueño del proceso, el Representate de la Alta Dirección del SIPLAG y la Oficina de Control Interno. De acuerdo con la programación, el primer seguimiento se realizará en el mes de Julio por las tres instancias antes mencionadas. En este sentido, desde el Grupo de Talento Humano se realizará la solicitud formal ante la OAPI para modificar la periodicidad de dichos seguimientos, toda vez que no son coherentes con la política interna. | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33%
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 66.67% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | #DIV/0! | - | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 33.33%
TOTAL EJE | [7 empty] | 66.67% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0% | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | - |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 33.33%
GRAN TOTAL EJES DE ACCION | [7 empty] | 80.16% | [16 empty] | 25000000 |  |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 11.93% | [6 empty] | 50% |  | #DIV/0! |  | 19.25% | [5 empty] | 100% |  | 81.58% |  | 23.59% | [5 empty] | 100% |  | 93.54% |  | 44.98%

## G. ADMINISTRATIVO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- Seguimiento Tercer Bimestre de 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015 | [19 empty] | SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [22 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [10 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [9 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [9 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Asistencia a la gestión institucional | Adquisicion de Bienes y Servicios. | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Número | 1 | No. de planes de adquisiciones publicados | Fanny Torres | 12.5% | FR-1603-GBI-17 Formato de Plan de Adquisiciones publicado en página web. | 2015-01-01 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | El Plan de Adquisiciones se actalizo en el mes de Julio. | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Publicar las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones | Número | 3 | No. Actualizaciones publicadas | Fanny Torres | 12.5% | Actualizaciones registradas en la Pagina web y SECOP. | 2015-01-01 | 2015-01-31 | ABR: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Sin avance | De acuerdo a la Resolución 1551 de 18 de dic de 2014, articulo 4 se define en su númeral 4 que la Secretaria General seria la responsable de revisar y actualizar el PAA. | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 2 | 100% | 1 | 50% |  | 33.33% |  |  | Se actualizo el Plan Anual de Adquisicones y se público en las páginas correspondientes.
|  |  | Realizar los requerimientos de contratación de bienes, servicios y prestación de servicios al Grupo de Contratación de la Unidad. | Porcentaje | 22 | No. Contratos suscritos /No. de requerimientos realizados | Stella Toro | 12.5% | estudios previos , analisis del sector, copia del oficio remitido al GGC y copia del Contrato realizado | 2015-01-15 | 2015-12-31 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 22 | 0 | - | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 4.545% | 4.545% | [5 empty] | 19 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realizaron 12 contratos para cubrir las necesidades de la entidad | Los acuerdos marco no cubren las necesidades de la Entidad | 20 | 100% | 22 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | A 30 de junio se ha realizado el requerimiento de 22 contratos entre prestación de servivios personales y adquisición de bienes y/o servicios |  | 20 | 100% | 22 | 100% |  | 100% |  |  | Se ha hecho las actualizaciones pertineentes sobre el asunto.
|  |  | Realizar seguimiento a la Contratación de Bienes y Servicios de la Unidad a cargo del Grupo de Apoyo Administrativo. | Reportes de seguimiento | 12 | No. de reportes de seguimiento elaborados | Stella Toro | 12.5% | FR-1603-GBI-17 Formato de Plan de Adquisiciones en el cual se evidencia el número de contratos a efectuar. | 2015-01-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 1 | 25% | 8.333% | 25% | 0 | 0% | Seguimiento mensual a cada contrato verificado con le registro de los pagos. |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | se ha realizado el seguimiento con la orden de pago de cada uno de los contratos. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Se ha hecho las actualizaciones pertineentes sobre el asunto.
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Desagregar por rubros presupuestales las cuentas de Caja Menor de Gastos Generales que cubran las necesidades de orden prioritario. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Stella Toro | 12.5% | Documento de programación PAC mensualizado de caja remitido a la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Apoyo Financiero y Contable | 2015-12-20 | 2015-01-15 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se hace una veez al año y se hace en el mes de enero | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar Resolución de la Constitución y apertura de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Stella Toro | 12.5% | Resolución de Constitución de Caja Menor de Gastos Generales. | 2015-01-20 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se hace una veez al año y se hace en el mes de enero | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar reemolsos de Caja Menor de Gastos Generales | Reembolso | 12 | No. De resoluciones elaboradas | Stella Toro | 12.5% | Resolución de reembolso de Caja Menor de Gastos Generales. | 2015-01-31 | 2015-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 1 | 50% | 8.333% | 8.333% | 100% |  |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 100% | 0 | 0% | A la fecha se realizarón 4 reembolsos de caja menor |  | 6 | 100% | 7 | 100% | 100% | 58.33% | 0 | - | a junio 30 de junio se realizarón 7 reembolsos de caja menor de gastos generales |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | se realizaron en julio 2 reembolsos y en agosto 1
|  |  | Elaborar Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Stella Toro | 12.5% | Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales. | 2015-12-20 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | El cierre de la Caja Menor de gastos genereales se hace en el mes de diciembre. | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 77.78% |  | 41.19% | [6 empty] | 100% |  | 17.86% |  | 15.62% | [5 empty] | 100% |  | 85.71% |  | 63.54% | [5 empty] | 100% |  | 92.86% |  | 70.83%
2 | Asistencia a la gestión institucional | Gestión documental. | Seguimiento al programa de Gestión documental de acuerdo con los lineamientos del sistema integrado de planeación y Gestión y los lineamientos del AGN. | Seguimiento al Programa de Gestión Documental - PGD | 2 | Actividades Ejecutadas / Actividades Planificadas Durante el año | Fanny Torres | 10% | Documento físico | 2015-06-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | Se elaboró un protocolo preliminar de limpieza en archivos de gestión lo cual haceparte del Programa de Conservación. | no es dificultad no retraso, simplemente se está trabajando por temas, una vez se evacue un tema se continua con el siguiente. | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Se elaboro protocolo de liempieza el cual esta para revisión de la coordinación. Se enviaron tablas de retención documental y se encuentra en revisión por parte del comité evaluador del AGN.
|  |  | Gestionar la aprobación y publicación de la política de Gestión documental | Política de gestión documental de la Entidad aprobada y publicada | 1 | Nro de Politicas de Gestion Docuemntal publicadaS | Fanny Torres | 10% | Publicación en la herramienta tècnologica Neogestón | 2015-02-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | La porpuesta de la política de Gestión Documental se encuentra en revisión por parte del Secretario General | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | La polictica se encuentra publicada en neogestión |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Ya se realizo en en el mes de jullio | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Capacitar a los servidores publicos de la entidad en la política de Gestión documental. | Capacitaciones | 2 | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas. | Fanny Torres | 10% | Registro de asistentes. | 2015-03-01 | 2015-08-31 | MAR: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | La pPolíca aun no esta aprobaa | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | a partir del mes de julio se convocará a los Talleres de implementación de tablas de retención documental y se socializará la Politica de gestión Documental en los mismos. |  | 2 | 100% | 1 | 50% |  | 50% |  |  | Se realizaron varias capacitaciones.
|  | Administración de bienes y servicios. | Elaborar las entradas y salidas de bienes adquiridos por UNGRD para ingresarlos al inventario | E.A y S.A. | Por demanda | Nro de entradas y salidas de bienes realizadas. | Ginna Suarez | 10% | Formato de entradas y salidas en físico y digital de acuerdo al informe arrojado por el software de control de inventarios. | 2015-01-31 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | 11 entre entradas y reintegros y 14 entre salidas y trraspasos.
|  |  | Elaborar semestralmente la identificacion de los bienes obsoletos y realizar las acciones pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual de Bienes | Acta de identificación de bienes obsoletos | 2 | Nro de Actas elaboradas | Nelson Botello | 10% | Actas elaboradas | 2015-06-01 | 2015-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se realizó la identificación de los bienes con deterioro y obsolecencia los cuales se presentarán para el Comité de Bienes en el mes de Julio de 2015, con el fin de lograr la baja de los mismos. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50%
|  |  | Verificación del inventario individualizado por funcionario y/o contratista | Verificación del inventario individualizado | 2 | informes de verificacion de inventario. | Nelson Botello | 10% | Inventario puestos de trabajo y elementos exportado del software de inventarios. | 2015-06-01 | 2015-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50%
|  |  | Mantener control de las entradas y salidas de elementos de la bodega, actualizando el kardex y elaborando reporte mensual para el Grupo de Apoyo Financiero y Contable | REPORTE MENSUAL | 12 | No de reportes entregados/nùmero total de reportes programados | Nelson Botello | 10% | Documento físico FR-1603-GBI-15 | 2015-02-01 | 2015-12-09 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 3 | 100% | 3 | 100% | 27.27% | 100% | 0 | 0% | Se elaboraron mensualmete los informes conolidadeso de Bienes al area financiera de acuerdo a las fechas estipuladas |  | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% | 45.45% | 0 | - | mensualmente se mantiene actualizado el control de elementos y se remite el Reporte Consolidado al Area Financiera y Contable de acuerdo al calendario establecido para tal fin. |  | 7 | 100% | 8 | 100% |  | 72.73% |  |  | Manejo en la plattaforma web, Modulo elementos de control, y a fecha de hoy (10/10/15), see iniciarán pruebas para el moduo de Activos Fijos.
|  | Administración de bienes de consumo. | Registro de entrega de elementos de consumo | Formato | Por demanda | Numero de Formato FR-1603-GBI-04 autorizados/ Numero de Formato FR-1603-GBI-04 recibidos | Ginna Suarez | 10% | Formato de salida en físico y software, y nùmero de Formato FR-1603-GBI-04 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 100% | 0 | 0% | Elaborados los reportes mensuales |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - |  |  | 8 | 100% | 44 | 100% |  | 100% |  |  | Se realizaron 44 registros de entregas de consumo a cabalidad.
|  |  | Consolidado de consumo de papel y toners por areas y/o grupos | Informe bimensual | 6 | No informes entregados | Ginna Suarez | 10% | Informe consumo de papel y Toners mensual. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 33.33% | 100% | 0 | 0% | Reportes elaborados |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Bimensualmente se consolida el consumo de papel por areas y se envia a la OAPI |  | 4 | 100% | 313 | 100% |  | 100% |  |  | Entregas de papel y toners en las diferentes Dependencias de la UNGRD, Según lo solicitado por cada una de ellas.
|  |  | Jornadas socialización de la politica y lineamientos cero papel | No de jornadas de socialización realizadas | 3 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Hernan Cortes | 10% | Registro de asistentes. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 66.67% |  |  | Jornadas de divulgación de consumo de papel, energia para ayudar a conservar el medio ambiente.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | 50% |  | 33.33% | [5 empty] | 100% |  | 66.67% |  | 38.38% | [5 empty] | 100% |  | 83.33% |  | 65.49%
3 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y/o la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Fanny Torres | 20% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | #VALUE! | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | No hubo observaciones al respecto por parte de los Entes de Control y/o la Oficina de Control Interno de la Unidad.
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 3 | No. De seguimientos realizados | Fanny Torres | 20% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-08-01 | 2015-12-31 | AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33% |  |  | De acuerdo con los planes de mejoramiento se cumplió a cabalidad con el 100% de las actividades, donde Gestio´Docuemnatl cumplió el 84%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores en la herramienta tècnologica de Neogestión. | Seguimientos | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Fanny Torres | 20% | Indicadores medidos en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Por reenstructuraciones del proceso de Gestión administativa, no se llevo a cabo el debido seguimiento.
|  |  | Revisión de procesos administrativos y/o procedimientos implenentados en el SIPLAG | Procesos revisados | 4 | Procesos revisados/Procesos existentes | Fanny Torres | 20% | Acta de reunión y/o registro de asistencia | 2015-03-01 | 2015-03-31 | MAR: 4; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Proceso de Atención al Ciudadano actulizado |  | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  | No contabamos con personal para realizar la actividad. | 4 | 100% | 33 | 100% |  | 100% |  |  | Se modifican y se crean nuevos documentos de acuerdo a la resntructuración del proceso de Gestión Administrativa.
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 20% | Mapa de riesgos | 2015-03-01 | 2015-03-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se actualizo el 31 de agosto del año en curso y se unifican quedando solo un mapa de riesgo..
|  |  | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Fanny Torres | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realizan reuniones mensuales |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | los lideres SIPLAG han asistido a todas las reuniones mensuales programadas. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Se informo al Grupo de Apoyo Administrativo loass fechas e Auditoria y Pre-Auditoria de certiificación.
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Fanny Torres | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realiza en las reuniones mensuales |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | mensualmente se realiza la reunión de retroalimentación frente a los avances del SIPLAG por parte de los lideres SIPLAG del Grupo de Apoyo Administrativo. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Cambios y renstructuración el el Grupo de Apoyo Administrativo.
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Fanny Torres | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Indicadores de antención al ciudadano, al día. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | el cargue de indicadores de perioricidad mensual y trimestral se encuentran publicados en neogestón al dia. |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Cada responsable de los subprocesos cumplieron a cabalidad con el debido cargue de la respectiva información.
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | El mapa de riesgos por procesos está actualizado se ha venido trabajando en el tema con la OAPI |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se actualizo el 31 de agosto del año en curso y quedo unos solo.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 166.7% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 100% |  | 66.67% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 66.67%
4 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Adecuación de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de las áreas. | Solucionar los conflictos que se presentan con el software de los PC a nivel de office,navegadores, internet, correo e instalación y/o reinstalación de aplicaciones, soporte a sistemas operativos. A nivel hardware instalación y cambio de hardware | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 4% | Software GLPI | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a la necesidad | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | En promedio se atienden 250 casos por mes de acurso se procesan a asatisfacción |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | En promedio se atendieron 343 casos para el bimestre marzo-abril. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se solucionaron todos los apoyos solicitados por los funcionarios y contratistas en cuanto a soporte de software y hardware |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se solucionaron todos los apoyos solicitados por los funcionarios y contratistas en cuanto a soporte de software y hardware. En el mes de agosto se realizaron 365 soportes
|  |  | Configuración e implementación de los canales de internet para la UNGRD y sala de crisis una vez sean contratados | Número | 1 | No. De Contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 216005832 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se estan realizando los estudios previcios, se recibieron las cotizaciones y en abril se realiza la licitación |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realizo otrosi al contrato 9677-04-236 Colocation para tener sitio alterno con servidores que trabajan algunos sistemas misionales de la entidad. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | El contrato para el alquiler de los canales de internet para la UNGRD y sala de crisis esta vigente hasta el 19 de julio de 2015 con la firma IFX. Al tiempo se esta realizando la implementación y configuración de los canales de internet con el proveedor Level3 quien se gano la subasta a través del AMP. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | A partir del 20 de julio el servicio de Canales de internet para la UNGRD, Sede B y Centro Nacional Logistico se realiza a través del proveedor Level 3. | bar: ABR; TOTAL
|  |  |  | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento físico firmado en donde se verifica la implemantación y configuración de los canales. | 2015-06-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Contrato UNGRD-74-2015 y otrosi No. 1 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se realiza la supervisión del contrato UNGRD-77. Orden de compra 2868 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Configuración de servidores de los sistemas de informacion misional de la UNGRD en un sistio alterno una vez sea contratado. | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-05-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 120000000 | FNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | Se adjudica el 17 de abril mediante proceso de subasta a inversa el alquiler de equipos de computo. El proveedor que gano fue la empresa RENTACOMPUTO. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Se encuenran configurados e instalados 4 servidores en el data center ubicado en la zona franca de fontibon, los cuales contienen algunos de los sistemas de información de la UNGRD. |  | 1 | 100% | 4 | 100% |  | 100% |  |  | Se encuenran configurados e instalados 4 servidores en el Data Center ubicado en la zona franca de Fontibón, los cuales contienen algunos de los sistemas de información de la UNGRD. | bar: MAY; TOTAL
|  |  |  | Número | 1 | No. de documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento físico firmado en donde se verifica la configuración de los servidores y contrato firmado. | 2015-06-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | Todos los equipos que se han solicitado se han instalado y configurado a los nuevos contratistas y funcionarios de la UNGRD |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Adición y prorroga al contrato 9677-04-236-2014 celebrado entre el FNGRD e IFX NETWORKS por 6 (seis) meses a partir del 16 de mayo de 2015 y por un valor de 60 millones de pesos. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se realiza la Supervisión al contrato 9677-04-236-2014 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Implementar y configurar los equipos de computo que se solicitan a través del alquiler de equipos los cuales apoyan las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD una vez sean contratados. | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 520000000 | FNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | El contrato se encuenta en licitación, se subieron los pliegos a Colombia Compra el viernes 20 de marzo, se adjudica el 20 de abril |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se firmo acta de inicio a partir del 30 de abril de 2015 con el consorcio EFORCERS-ITO SOFTWARE. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Todos los equipos solicitados se han configurado y puesto en funcionamiento a los nuevos contratistas y funcionarios de diferentes Dependencias de la UNGRD. | bar: ABR; TOTAL
|  |  |  | Registro | Por demanda | No. de solicitudes atendidas | Liliana Ramírez | 4% | Administración del Software GLPI una vez el alquiler de los equipos sea contratado. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Todos los equipor que se han solicitado se han instalado y configurado a los nuevos contratistas y funcionarios de la UNGRD |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Todos los equipor que se han solicitado se han instalado y configurado a los nuevos contratistas y funcionarios de la UNGRD |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se realiza Supervisión contrato 9677-PPAL001-333-2015
|  |  | Configuración e implementación de de las cuentas de correo electrónico a través de la plataforma Google Apps una vez sea contratado. | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 58000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Este contrato salio a licitación en Colombia Compra el día 24 de marzo de 2015, se adjudica el 20 de abril. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se esta en el proceso de la conformación de la ficha tecnica. | Se solicita correr la fecha hasta agosto | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Se tiene configurada la plataforma a traves de Google Apps |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se tienen configuradoas a corte agosto 487 usuarios en la plataforma de correo. Se inactivan cuentas de funcionarios retirados y se realiza copias. | bar: ABR; TOTAL
|  |  |  | Registro | Por demanda | No. De cuentas configuradas | Luis Javier Barrera | 4% | Software administrador de GOOGLE. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | En el momento hay 444 cuentas configuradas y en funcionamiento. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Contrato UNGRD-70-2015 |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se realiza la Supervisión al Contrato UNGRD-70-2015
|  |  | Replicación de información Servidores. Adquisición de una solución para ampliar capacidad de almacenamiento de información, sistema de copias de seguridad, sistema contra intrusos (firewall), sistema monitoreo de red y servidor para tener replicación de nuestra información en un sitio externo | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 320000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se tienen el estudio de mercado, se estan realizando los estudios previos para tener la licitación lista la primera semana de abril |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se esta en el proceso de la conformación de la ficha tecnica. | Se solicita correr la fecha hasta agosto | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - | Se esta en el proceso de la conformación de la ficha tecnica. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se envia ficha técnica a proveedores para realizar estudio de mercado. | bar: MAR; TOTAL
|  |  |  | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Francisco Pulido | 4% | Documento físiico firmado en donde se verifica la configuración de almacenamiento en Red, firewall, sistema de copias, sistema de administración de red. | 2015-05-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  | Se solicita correr la fecha hasta agosto | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se hace una copia diaria incremental en el Servidor, y una mensual copia total de lo alojado en el servidor | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Adopción de la convivencia del protocolo IPv6 con IPV4 y transición final al protocolo IPV6. Gobierno en Línea | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 200000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se envio ficha tecnica para la ealización de estudios previos | Se solicita correr la fecha de cumplimiento hasta el mes de julio | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | Se esta en el proceso de la conformación de la ficha tecnica. |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Se realizo estudio de mercado y estudios previos para contratación. Este proyecto esta en Stand By hasta nueva orden de Secretaría General | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Contratar el Servicio de soporte por una año en modalidad 7*24*360 para 5 servidores HP PROLIANT DL380 G7 | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. | 2015-03-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 24000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | Se solicitar correr la fecha hasta el mes de mayo. | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | En el momento se realiza la supervición de 6 contratos: Canales de Internet, Colocation, Correo a traves de Google apps, alquiler de equipos de computo y dos profesionales de soporte |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | Se esta en el proceso de la conformación de la ficha tecnica. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se envia ficha tecnica a proveedores para realizar estudio de mercado. | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Contratar Diagnostico de Análisis de vulnerabilidad informatica con el fin de evaluar la seguridad interna de red y sistemas de la UNGRD | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 44500000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | Se solicita correr la fecha de cumplimiento hasta el mes de julio | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | En promedio se atendieron 343 casos para el bimestre marzo-abril. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | Se realizo estudio de mercado, se tienen os estudios previos y se encuentra en tramite por parte de financiera el CDP. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Se realizo estudio de mercado, se tienen os estudios previos y se encuentra en tramite por parte de financiera el CDP. | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Supervisar los diferentes contratos que le sean asignados | Designacion de supervisión | Por demanda | No. de contratos supervisados | Luis Javier Barrera | 4% | Actas de supervisión de los contratos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: P or demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | En el momento se realiza la supervición de 6 contratos: Canales de Internet, Colocation, Correo a traves de Google apps, alquiler de equipos de computo y dos profesionales de soporte |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se realiza un seguimiento a diario sobre la actualización de los servidores que manejas la infraestructura tecnologica de la entidad. |  | 0 | 0% | 6 | - | - | - | 0 | - | En el momento se realiza la supervisión de 6 contratos: Canales de Internet, Colocation, Correo a traves de Google apps, alquiler de equipos de computo y dos profesionales de soporte |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | A corte 30 de agosto se realiza la supervisión de 6 contratos: Canales de Internet, Colocation, Correo a traves de Google apps, alquiler de equipos de computo y dos profesionales de soporte.
|  | Gestión tecnologías de la información. | Administrar las herramientas de seguridad a traves del visor de sucesos y aplicar los parches necesarios para tener actualizados servidor de dominio y archivos | Actualizaciones | Por demanda | No. de actualizaciones al servidor de dominio | Francisco Pulido | 4% | Log de visor de eventos y log de actualizaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: P or demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se realiza un seguimiento a diriario sobre la actualización de los servidores que manejas la infraestructura tecnologica de la entidad. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se realizan la copias incrementales de lunes a viernes de la información del servidor de archivos de la dirección. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se realiza la aplicación de parches para los servidores con el cual se garantiza la actualización del sistema y se verifica a traves del visor de eventos diariamente el optimo funcionamiento de los mismos |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se realiza la aplicación de parches para los servidores con el cual se garantiza la actualización del sistema y se verifica a traves del visor de eventos diariamente el optimo funcionamiento de los mismos
|  |  | Realizar las copias de seguridad incremental de la información | Copias de Seguridad Incrementales | 24 | No. de Copias de Seguridad Incrementales realizadas | Francisco Pulido | 4% | Log copias de seguridad | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | - | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Se realizan la copias incrementales de lunes a viernes de la información del servidor de archivos de la dirección. |  | 8 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realizo la copia mensual de toda la información del servidor de archivos a un disco externo. |  | 12 | 100% | 12 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se realiza las copias de seguridad incremental de la iformación de lunes a viernes. |  | 16 | 100% | 16 | 100% |  | 66.67% |  |  | Se realiza las copias de seguridad de lunes a viernes en la unidad de copias.
|  |  | Realizar copias de seguridad mensual | Copias Mensuales | 6 | No. de Copias de Seguridad mensuales realizadas | Francisco Pulido | 4% | Log copias de seguridad | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Se realizo la copia mensual de toda la información del servidor de archivos a un disco externo. |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realiza el monitoreo de la red y servidores diariamente. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se realiza la copia mensual de la información del servidor de archivos a discos externos. |  | 4 | 100% | 5 | 100% |  | 83.33% |  |  | Se realiza la copia mensual de la información del servidor de archivos a discos externos.
|  |  | Monitorear el funcionamiento de la red LAN. Switch, servidores, patch panel, cableado utilizando analizadores de protocolos para solucionar posibles problemas en las comunicaciones. | Consultas | Por demanda | No. de consultas atendidas | Francisco Pulido | 4% | Log de actividades | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se realiza el monitoreo de la red y servidores diariamente. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se verifica la conección de las maquinas en caso de presentarse fallos o por solicitud del usuario. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | A través de un software de gestión se realiza el monitoreo de la red y servidores diariamente. |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se realiza monitoreo de la red y servidores diariamente utilizando una herramienta de monitoreo.
|  |  | Verificar conexiones físicas y lógicas de equipos, en caso de presentarse inconvenientes de conexión. (punto de red, trajetas, actividad de switchs,, conexiones en el rack de voz y datos) | Consultas | Por demanda | No. de consultas atendidas | Francisco Pulido Liliana Ramírez | 4% | Planillas de seguimiento semanal | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se verifica la conección de las maquinas en caso de presentarse fallos o por solicitud del usuario. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Por la herramienta web suministrada por el proveedor se verifica la funcionalidad de los canales de internet. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se verifica la conección de las maquinas en caso de presentarse fallos o por solicitud del usuario. |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se verifica la conexión de las máquinas en caso de presentarse fallos o por solicitud del usuario.
|  |  | Verificar uso de los canales de internet, a través de software suministrado por el proveedor o externos. | Porcentaje | 12 | No. de reportes efectuados/Nro de reportes programados | Luis Javier Barrera | 4% | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 1 | 0 | - | 0.25 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Por la herramienta webb suministrada por el proveedor se verifica la funcionalidad de los canales de internet. |  | 0.83333 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se administra la configuración de todos los correos a traves del administrador de google y se realizan las copias de los usuarios que ya no estan en la entidad. |  | 1.75 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se realiza verificación del funcionamiento de los canales de internet a través de la plataforma web suministrada por el proveedor. |  | 3 | 100% | 100% | 100% |  | - |  |  | Se utiliza la nueva herramienta de monitoreo para verificar el funcionamiento de los canales de internet a través de la plataforma web suministrada por el proveedor level3.
|  |  | Creación, administración y configuración de cuentas de correo Eletrónico y backups de las cuentas suspendidas o eliminadas. | Formato | Por Demanda | No. De cuentas administradas | Luis Javier Barrera | 4% | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se administra la configuración de todos los correos a traves del administrador de google y se realizan las copias de los usuarios que ya no estan en la entidad. |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | Se ha realizado el informe mensualmente sobre el funcionamiento o novedades de la red inalambrica |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se administra la configuración de todos los correos a traves del administrador de google y se realizan las copias de los usuarios que ya no estan en la entidad. En la actualidad se tienen 473 cuentas configuradas. |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se administra la configuración de todos los correos a traves del administrador de google y se realizan las copias de los usuarios que ya no estan en la entidad.
|  |  | Administración de la Plataforma de Red Inalambrica | Número | 12 | No. De documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento mensual en el que se decriben las novedades presentadas en la Plataforma de red Inalámbrica | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Se ha realizado el informe mensualme¿nte sobre el funcionamiento o novedades de la res inalambrica |  | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realiza monitoreo diario y mensual a traves del administrador PCSecure. |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se realiza la administración de la plataforma inalambrica a través de la herramienta de monitoreo que se tiene para esta actividad. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Se realiza la administración de la plataforma inalambrica a través de la herramienta de monitoreo que se tiene para esta actividad.
|  |  | Monitoreo a través de plataforma de administración del Software PCSecure para controlar administrar y proteger utilización de las plataformas cliente | Número | 12 | No. De documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento mensual en el que se resumen las novedades presentadas. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Se ha realizado el informe mensual a traves del administrador PCSecure. |  | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realiza la configuración de la tarjeta y huella de los nuevos funcionarios y contratistas de la Entidad y se revisan los inconvenientes presentados en el acceso. |  | 6 | 100% | 6 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | Se monitorea a través del administrador de la herramienta PCSecure todas las estaciones clientes de la Unidad. Se realizó contrato para la adquisición de 200 licencias adicionales a las 300 ya existentes. |  | 8 | 100% | 8 | 100% |  | 66.67% |  |  | Se monitorea a través del administrador de la herramienta PCSecure todas las estaciones clientes de la Unidad.
|  |  | Administración y configuración de cuentas de usuarios biométricas | Número | Por demanda | No. De cuentas registradas | Luis Javier Barrera | 4% | Registro de cuentas registradas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se realiza la configuración de la tarjeta y huella de los nuevos funcionarios y contratistas de la Entidad |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | - | 0 | 0% | Se realiza la configuración de la tarjeta y huella de los nuevos funcionarios y contratistas de la Entidad y se revisan los inconvenientes presentados en el acceso. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | Se realiza la configuración de la tarjeta y huella de los nuevos funcionarios y contratistas de la Entidad y se revisan los inconvenientes presentados en el acceso. |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se realiza la configuración de la tarjeta y huella de los nuevos funcionarios y contratistas de la Entidad y se revisan los inconvenientes presentados en el acceso.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1502505832 |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 100% |  | 33.33% |  | 25% | [5 empty] | 100% |  | 81.25% |  | 65.62% | [5 empty] | 100% |  | 93.75% |  | 85.56%
5 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Participar en la Formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Adriana Rodríguez | 5.882% | Cronograma de trabajo y Plan de Rendición de Cuentas y actas de asistencia | 2015-01-02 | 2015-01-20 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 4 | 200% | 200% | 200% |  |  |  | Se realizo, aprobo y socializo la estrategia de rendición de cuentas para el año 2015. Diagnostico de la rendición de cuentas del año 2014. Acutalización del procedimiento para la estrategia de la rendición de cuentas. Se formulo el plan de avción para el cumplimiento y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | - |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | Participar en la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Adriana Rodríguez | 5.882% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2015-01-21 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | No aplica teniendo en cuenta que se tiene que realizar en el mes de diciembre | bar: DIC to TOTAL
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Identificar los Trámites y Procedimientos Administrativos objeto de racionalización y simplificación. | Documento | 1 | No. de encuestas aplicadas | Adriana Rodríguez Fanny Torres | 5.882% | Documento físico de Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | De acuerdo al concepto del DAFP de agosto de 2014 la UNGRD no tiene tramites, sin embargo considero que presenta otros procesos administrativos |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realizan mesas de trabajo con los responsables de los procesos para identificar cambios y/o actualizaciones de las OPAS existentes | Coordinar las agendas con los lideres | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  | la falta de personal de apoyo dificulto la realizacion de las actividades, por lo cual cambioamos fecha para realizar la actividad. | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Se realizará en el mes de noviembre | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Apoyar la actualización de las OPAS publicadas en el SUIT | Informe de revisión y/o ajuste de las OPAS | 2 | No. Trámites, procesos y procedimientos seleccionados | Fanny Torres | 5.882% | Documento con Trámites, Procesos y Procedimientos seleccionados | 2015-06-01 | 2015-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | Se realizan mesas de trabajo con los responsables de los procesos para identificar cambios y/o actualizaciones de las OPAS existentes | Coordinar las agendas con los lideres | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  | la falta de personal de apoyo dificulto la realizacion de las actividades, por lo cual cambioamos fecha para realizar la actividad. | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Se realizará en el mes de noviembre
|  |  | Publicación de los trámites y servicios de la entidad en el SUIT 3.0 | Tramites y procedimientos administrativos publicados en el SUIT. | 1 | No. Trámites, procesos y procedimientos intervenidos | Fanny Torres | 5.882% | Trámites / Procesos / Procedimientos intervenidos | 2015-07-01 | 2015-07-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | - | - | 0% | 0% | 0 | - |  | la falta de personal de apoyo dificulto la realizacion de las actividades, por lo cual cambioamos fecha para realizar la actividad. | 1 | 100% |  | 0% |  | 0% |  |  | Se realizará en el mes de noviembre | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Jornadas socialización del protocolo de atención al ciudadano | Jornadas de socialización | 2 | No de jornadas realizadas/nùmero de jornadas planeadas | Fanny Torres | 5.882% | Registro de asistencia | 2015-02-01 | 2015-09-30 | FEB: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Se esta diseñando la metodologia y el material de apoyo para las jornadas de socialización | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | El protocolo esta en proceso de actualización |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 0 | - |  | la falta de personal de apoyo dificulto la realizacion de las actividades, por lo cual cambioamos fecha para realizar la actividad. | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  | Se realizará en el mes de noviembre
|  |  | Apoyar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Fanny Torres | 5.882% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 publicado en página web | 2015-01-02 | 2015-01-20 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | Se realizo en enero con el equipo SIPLAG y la oficina de control interno, a la fecha se han realizado dos (2) seguimiento. |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se realizo en el mes de enero, donde se hizo el segumiento correspondiente. En el mes de septiembre se actualizo la información correspondiente al tercer trimestre.
|  |  | Apoyar el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Porcentaje | 4 | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Fanny Torres | 5.882% | Seguimientos trimestrales al Plan Anticorrupción | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0% | Se han realizado dos seguimientos |  | 2 | 100% | 1 | 50% | 100% | 25% | 0 | - |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | Se realizo en el mes de enero, donde se hizo el segumiento correspondiente. En el mes de septiembre se actualizo la información correspondiente al tercer trimestre.
|  |  | Actualizar del Mapa de Riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 5.882% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a la necesidad | 100% | 0 | - | - | - | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0% | La OCI actualizo el mapa de riesgos y se realizo el primer seguimeinto |  | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | - | con el apoyo de la OCI se actualizó el mapa de riesgos y se realizo el primer seguimeinto |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se realizo el último seguimiento al mes de septiembre
|  |  | Diseñar estrategia de divulgación de los canales de atención al ciudadano | Documento | 1 | Nro. de documentos elaborados | Adriana Rodriguez | 5.882% | Documento de estrategia elaborado | 2015-02-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Se esta diseñando la estrategía | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Actividades en desarrollo | Falta de personal de apoyo para temas operativos | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | se realiza la divulgación de la linea gratuita 018000113200a través de la página de la entidad. | la falta de personal de apoyo dificulto la realizacion de las actividades, por lo cual cambioamos fecha para realizar la actividad. | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | En el mes de noviembre y diciembre se espera dar cuplimiento a lo mencionado. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento del canales de atención | actividades | 5 | Nro de actividades realizadas/Nro de actividades programadas | Adriana Rodriguez | 5.882% | Informe de actividades realizadas, listado de asistentes | 2015-03-01 | 2015-10-01 | MAR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Actividades en desarrollo | Falta de personal de apoyo para temas operativos | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  | Falta de personal de apoyo para temas operativos | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | En el mes de noviembre y diciembre se espera dar cuplimiento a lo mencionado.
|  |  | Actualización Protocolos de Atención de Segundo Nivel | actualizaciones | 2 | Nro de actualizaciones realizadas/Nro de actualizaciones programadas | Adriana Rodriguez | 5.882% | Versiones actualizadas | 2015-03-01 | 2015-10-01 | MAR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Actividades en desarrollo | Falta de personal de apoyo para temas operativos | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  | Falta de personal de apoyo para temas operativos | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | En el mes de noviembre y diciembre se espera dar cuplimiento a lo mencionado.
|  |  | Actualización Procedimientos del proceso Gestión de Servicio al Ciudadano | actualizaciones | 3 | Nro deprocedimientos actualizados | Adriana Rodriguez | 4.34% | Procedimientos actualizados | 2015-04-01 | 2015-04-30 | ABR: 3; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 3 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Actividades en desarrollo | Falta de personal de apoyo para temas operativos | 3 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  | Falta de personal de apoyo para temas operativos | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 100% |  |  | Se actualizaron los 3 procedimientos.
|  |  | Implementación del Buzón de sugerencias | actividades | 1 | Nro de buzones de sugerencias implementados | Adriana Rodriguez- Fanny Torres | 5.882% | Buzón implementado | 2015-05-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | En el mes de noviembre y diciembre se espera dar cuplimiento a lo mencionado. | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Implementación del digiturno para la atención presencial al ciudadano |  | 1 | Nro de digiturnos implementados | Adriana Rodriguez- Fanny Torres | 5.882% | Digiturno implementado | 2015-05-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Se adelantaron cotizacines correspondientes, donde también se ampliará la Oficina de Atención al Ciudadano. | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Aplicación Encuestas de Satisfacción de Usuarios y elaboración de informe de resultados | encuestas | 2 | Nro de encuestas realizadas/Nro deencuestas programadas | Adriana Rodriguez | 5.882% | Informe de resultados de la encuesta | 2015-05-01 | 2015-11-30 | MAY: 1; JUN: 1; NOV: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% | 0 | - | se enviará en julio para que se evalue a 30 de junio. |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | Temas de Áreas Misionales, Patricia Arenas y el Ing. Richard Vargas son las encargados de la aplicación de encuestas.
|  |  | Presentación de informes trimestrales de Atención al Ciudadano y su respectiva publicación en Página Web | Informe | 4 | Nro de informes publicados /Nro de informes s programados | Adriana Rodriguez | 5.882% | Informes publicados en la pag web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0% | Se realizo y publico el informe en la pagina webb para dar cumplimiento al plan anticorrupción (http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx) |  | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | la publicación se realiza en julio toda vez que la periodicidad corresponde a los meses de abril a junio. |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | Se encuentra publicado en la pág. Web
|  |  | Socializar la información relacionada con la estrategia antitrámites establecida en la entidad | Soportes de socialización | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Adriana Rodriguez | 4.34% | Material de socialización | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | [23 empty] | 1 | 100% |  | - | - | - | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  | Se llevo a cabo la socialización por medio el Boletín Express de la UNGRD.
|  |  | Elaborar el cronograma de actividades para intervención de nuevos trámites u OPAS y de acciones de mejora para los OPAS existentes | Cronograma | 1 | Cronograma de actividades para intervención de nuevos trámites u OPAS y de acciones de mejora para los OPAS existentes | Adriana Rodriguez | 4.34% | Cronograma de actividades para intervención de nuevos trámites u OPAS y de acciones de mejora para los OPAS existentes | 2015-01-01 | 2015-07-13 | [36 empty] | 1 | 100% |  | - | - | - | 0 | - |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | En el mes de noviembre y diciembre se espera dar cuplimiento a lo mencionado. | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Socializar la información relacionada con Atencion al Ciudadano establecida en la entidad | Espacios de socialización desarrollados | 1 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Fanny Torres Adriana Rodríguez | 4.34% | Listados de asistencia a talleres de atención excepcional | 2015-04-01 | 2015-11-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | [23 empty] | 3 | 100% |  | - | - | - | 0 | - |  |  | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | La socializaciópn esta prevista para el mes de noviembre.
|  |  | Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD y en rotafolio o cartelera informativa ubicados en las instalaciones de la entidad | Documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados | 3 | No de documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados en el rotafolio y en la página web de la UNGRD | Adriana Rodriguez | 4.34% | documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados en el rotafolio y en la página web de la UNGRD | 2015-01-01 | 2015-08-01 | AGO: 3; TOTAL: 3 | [23 empty] | 0 | 0% |  | - | - | - | 0 | - |  |  | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Se tiene que hacer la actualización semestralmente, por lo tanto, en el mees de diciembre se debe realizar dicha actualización.
|  |  | Gestionar la adecuación de espacios físicos para la atención de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores para el cumplimiento de los requisitos de la normatividad establecida | Soportes de la gestión para la adecuación | 3 | No de Soportes de la gestión para la adecuación de espacios físicos adecuados de acuerdo a normatividad establecida | Fanny Torres Adriana Rodríguez | 4.34% | Soportes de la gestión para la adecuación de espacios físicos adecuados de acuerdo a normatividad establecida | 2015-04-01 | 2015-12-31 | [36 empty] | 0 | 0% |  | - | - | - | 0 | - |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Se elaboró un documento, donde se revisarán las adecuaciones para la oficina.de Atención al Ciudadano
|  |  | Gestionar espacios de formación para los servidores de la entidad, que fortalezcan las competencias y habilidades en la prestación del servicio | Espacios de socialización desarrollados |  | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Fanny Torres Adriana Rodríguez | 4.34% | Listados de asistencia a talleres de atención excepcional | 2015-04-01 | 2015-11-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | [23 empty] | 3 | 100% |  | - | - | - | 0 | - |  |  | 5 | 100% | 1 | 20% |  | 12.5% |  |  | Se realizó una capacitación.
|  | Producción de eventos internos y externos. | Manual de protocolo y etiqueta institucional | Documento | 1 | # de Documentos | Jalime | 1.667% | Archivo General / Correo Electrónico | 2015-01-01 | 31/110/2015 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | Proceso transferido al Grupo de Apoyo Administrativo | Proceso transferido al área administrativa | [9 empty] | 1 | 100% | 0 | - |  | 0% |  |  | Se está elaborando. | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Perfeccionamiento de check list para montaje y producción de eventos | Documento | 1 | # de documentos | Jalime | 1.667% | Archivo compartido, Drive, Correo electrónico | 2015-01-02 | 2015-03-03 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | Proceso transferido al Grupo de Apoyo Administrativo | [10 empty] | 1 | 100% | - | - |  | 0% |  |  | Se elimino de la herramienta de Neo-Gestión el formato, por lo tanto no hay perfeccionamiento | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Montaje de eventos externos | Eventos | 12 | # de eventos | Jalime | 1.667% | Fotografías, videos, invitaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 500000000 | - | 2 | 100% | 12 | 600% | 100% | 100% |  |  |  | Se realizaron 12 eventos externos dándole atención a 325 personas |  | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | Proceso transferido al Grupo de Apoyo Administrativo | [10 empty] | 8 | 100% | 35 | 100% |  | 100% |  |  | Se llevaron a cabalidad los eventos .
|  |  | Montaje de eventos internos | Eventos | 20 | # de eventos | Jalime | 1.667% | Fotografías, videos, invitaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 20 | 0 | - | 3.3333 | 100% | 7 | 210% | 35% | 35% |  |  |  | Se realizaron 17 eventos internos dándole atención a 153 personas. |  | 6.6667 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | Proceso transferido al Grupo de Apoyo Administrativo | [10 empty] | 13.3333 | 100% | 61 | 100% |  | 100% |  |  | Se llevaron a cabalidad los eventos .
|  |  | Alineación de estrategia para la evacuación y normas de seguridad en eventos con la Brigada institucional | Documento y video | 1 | # de documentos / # de reuniones | Jalime | 1.667% | Documento y video | 2015-01-04 | 2015-01-06 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se encuentra en proceso de edición. | [11 empty] | 1 | 100% | - | 0% |  | 0% |  |  | De acuerdo a las solicitudes eralizadas por los Brigadistas. | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Montaje especial de evento: 30 años del SNGRD | Evento | 1 | # de eventos | Jalime | 1.667% | Fotografías, videos, invitaciones, registros de asistencia | 2015-06-06 | 2015-11-13 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Búsqueda de opciones de sitio para realización de evento |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | No se llevará a acabo. | bar: NOV; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 98.46% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 66.67% |  | 13.33% | [6 empty] | 100% |  | 22.22% |  | 12.5% | [5 empty] | 100% |  | 26.92% |  | 15% | [5 empty] | 100% |  | 41.82% |  | 26.5%
TOTAL EJE | [7 empty] | 113% | [16 empty] | 1502505832 |  |  | 100% |  | 28.89% |  | 10.91% | [6 empty] | 100% |  | 24.68% |  | 14.41% | [5 empty] | 100% |  | 65.44% |  | 41.51% | [5 empty] | 100% |  | 82.35% |  | 63.01%
[25 empty] | 1502505832 |  |  | 100% |  | 28.89% |  | 10.91% | [6 empty] | 100% |  | 24.68% |  | 14.41% | [5 empty] | 100% |  | 65.44% |  | 41.51% | [5 empty] | 100% |  | 82.35% |  | 63.01%

## Resumen (hidden)
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN |  | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DEPENDENCIA | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO PROYECTOS E INVERSIÓN | ACTIVIDADES CON PRESUPUESTO ANTERIOR | TOTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO | 8105053333 | 0 | 0 | 8105053333
SUBDIRECCIÓN DE REDUCCION DEL RIESGO | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 142000000 | 0 | 0 | 142000000
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONESCOMUNICACIONES | 1715000000 | 0 | 0 | 1715000000
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACIÓN | #REF! | 209456620 | 0 | #REF!
OFICINA ASESORA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1502505832 | 0 | 0 | 1502505832
GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DE CONTRATACIÓN | #REF! | 0 | 0 | #REF!
GRUPO DE TALENTO HUMANO | 0 | 0 | 0 | 0