## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2018-12-14
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[12 empty] | 375 | 53.5714
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | REGISTRO DE INTANGIBLES CUENTA CONTABLE 1970 CONTRATO UNGRD 117-2017 | La UNGRD registro como un gasto la totalidad del valor del contrato incluido el intangible desarrollado, la Contraloria concluye que se presenta incertidumbre en la cuenta contable 1970 otros Activos - Intangibles. | 1. Determinar a través del concepto de la Contaduría la naturaleza contable del entregable del contrato 117-2017 | 1. Solicitar Concepto a la Contaduría | Concepto | 1 | 2019-01-22 | 2019-05-22 | 17
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | REGISTRO DE INTANGIBLES CUENTA CONTABLE 1970 CONTRATO UNGRD 117-2017 | La UNGRD registro como un gasto la totalidad del valor del contrato incluido el intangible desarrollado, la Contraloria concluye que se presenta incertidumbre en la cuenta contable 1970 otros Activos - Intangibles. | 2. Realizar el ajuste a la cuenta 197008 de acuerdo con la respuesta de la Contaduría | 1. Realizar mesa de trabajo conjunta con la Oficina Asesora de Planeación e Información, Grupo de Apoyo Administrativo - Subproceso de Bienes Muebles e Inmuebles y grupo de Apoyo Financiero y Contable, con el fin de identificar el valor a reclasificar a la 1970 - Otros Intangibles | Valor a reclasificar conforme al Acta de la Mesa de Trabajo | 1 | 2019-05-22 | 2019-09-22 | 17.5
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | REGISTRO DE INTANGIBLES CUENTA CONTABLE 1970 CONTRATO UNGRD 117-2017 | La UNGRD registro como un gasto la totalidad del valor del contrato incluido el intangible desarrollado, la Contraloria concluye que se presenta incertidumbre en la cuenta contable 1970 otros Activos - Intangibles. | 2. Realizar el ajuste a la cuenta 197008 de acuerdo con la respuesta de la Contaduría | 2. Realizar el ingreso a almacén, Subproceso de Bienes Muebles e Inmuebles, grupo de Apoyo administrativo. | Movimiento de entrada de almacén | 1 | 2019-09-22 | 2019-10-22 | 4
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | REGISTRO DE INTANGIBLES CUENTA CONTABLE 1970 CONTRATO UNGRD 117-2017 | La UNGRD registro como un gasto la totalidad del valor del contrato incluido el intangible desarrollado, la Contraloria concluye que se presenta incertidumbre en la cuenta contable 1970 otros Activos - Intangibles. | 2. Realizar el ajuste a la cuenta 197008 de acuerdo con la respuesta de la Contaduría | 3. Realizar la reclasificación del software conforme a lo reportado por el Subproceso de Bienes Muebles e Inmuebles. | Comprobante contable | 1 | 2019-10-22 | 2019-12-22 | 8
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | REGISTRO DE INTANGIBLES CUENTA CONTABLE 1970 CONTRATO UNGRD 117-2017 | La UNGRD registro como un gasto la totalidad del valor del contrato incluido el intangible desarrollado, la Contraloria concluye que se presenta incertidumbre en la cuenta contable 1970 otros Activos - Intangibles. | 2. Realizar el ajuste a la cuenta 197008 de acuerdo con la respuesta de la Contaduría | 4. Realizar la reclasificación del software conforme a lo reportado por el Subproceso de Bienes Muebles e Inmuebles. | Acta de reunión de la mesa de trabajo. Listado de bienes | 1 | 2019-12-22 | 2019-12-31 | 1
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | REGISTRO DE INTANGIBLES CUENTA CONTABLE 1970 CONTRATO UNGRD 117-2017 | La UNGRD registro como un gasto la totalidad del valor del contrato incluido el intangible desarrollado, la Contraloria concluye que se presenta incertidumbre en la cuenta contable 1970 otros Activos - Intangibles. | 3. Implementar controles necesarios que permitan identificar oportunamente software y licencias. | 1. Verificar en el pago de la primera cuenta las actividades cuyo producto sea entregable. Responsable: Grupo de Apoyo Financiero y Contable - Central de Cuentas | Lista de chequeo de documentos para pago | 1 | 2018-12-21 | 2019-12-31 | 53
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | REGISTRO DE INTANGIBLES CUENTA CONTABLE 1970 CONTRATO UNGRD 117-2017 | La UNGRD registro como un gasto la totalidad del valor del contrato incluido el intangible desarrollado, la Contraloria concluye que se presenta incertidumbre en la cuenta contable 1970 otros Activos - Intangibles. | 3. Implementar controles necesarios que permitan identificar oportunamente software y licencias. | 2. Actualizar procedimiento Gestión de Bienes, Manual de Políticas y Practicas Contables, conforme a los controles y Lista de Chequeo documentos para pago (producto entregable) | Procedimiento, manual y lista modificados. | 1 | 2018-12-21 | 2019-12-31 | 53
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALAZGO 2 | EXPEDICIÓN CDP | La expedición de CDP para la atención de una urgencia manifiesta no se realizó de manera oportuna, previo a la ejecución de los contratos | 1. Revisión y verificación del proceso/procedimientos de contratación y específicamente de Contratación Directa por Urgencia Manifiesta para ajustar lo relacionado con la Expedición del CDP y evitar confusiones con otros procedimientos. | Realizar las modificaciones pertinentes en los procesos, procedimientos y documentos | 1. Modificaciones a los procesos, procedimeintos y documentos realizados. | 1 | 2019-01-21 | 2019-08-21 | 30
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALAZGO 3 | CLASIFICACIÓN DE BIENES | La UNGRD tiene registrado a 31 de diciembre de 2017 el valor de $406,5 millones en la cuenta contable 1510-Mercancias en existencia, la CGN concluye que los bienes tienen una inadecuada clasificación debido a que se tratan de bienes permanentes cuya finalidad es la de ser utilizados en el futuro y su clasificacion corresponde a las cuentas bienes pendientes de legalizar y en bodega | 1. Saneamiento del inventario y hacer los ajustes contables correspondientes. | 1. Estructurar un plan de saneamiento de inventarios | Acta del Plan de Saneamiento | 1 | 2019-01-21 | 2019-03-21 | 8
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALAZGO 3 | CLASIFICACIÓN DE BIENES | La UNGRD tiene registrado a 31 de diciembre de 2017 el valor de $406,5 millones en la cuenta contable 1510-Mercancias en existencia, la CGN concluye que los bienes tienen una inadecuada clasificación debido a que se tratan de bienes permanentes cuya finalidad es la de ser utilizados en el futuro y su clasificacion corresponde a las cuentas bienes pendientes de legalizar y en bodega | 2. Reclasificar el valor correspondiente a cada cuenta contable como es la 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación y a la 1635 - Bienes muebles en bodega | 1. Realizar mesa de trabajo conjunta con el Grupo de Apoyo Administrativo Subproceso de Bienes, con el fin de analizar y determinar el uso y destino de los bienes y así realizar la reclasificación correspondiente a las cuentas contables | Valor a reclasificar conforme al Acta de la Mesa de Trabajo | 1 | 2019-03-21 | 2019-12-21 | 39
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALAZGO 3 | CLASIFICACIÓN DE BIENES | La UNGRD tiene registrado a 31 de diciembre de 2017 el valor de $406,5 millones en la cuenta contable 1510-Mercancias en existencia, la CGN concluye que los bienes tienen una inadecuada clasificación debido a que se tratan de bienes permanentes cuya finalidad es la de ser utilizados en el futuro y su clasificacion corresponde a las cuentas bienes pendientes de legalizar y en bodega | 2. Reclasificar el valor correspondiente a cada cuenta contable como es la 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación y a la 1635 - Bienes muebles en bodega | 2. Realizar reclasificación de cuentas en el software de inventarios, según el análisis anterior. | Soporte de la reclasificacion del software | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALAZGO 3 | CLASIFICACIÓN DE BIENES | La UNGRD tiene registrado a 31 de diciembre de 2017 el valor de $406,5 millones en la cuenta contable 1510-Mercancias en existencia, la CGN concluye que los bienes tienen una inadecuada clasificación debido a que se tratan de bienes permanentes cuya finalidad es la de ser utilizados en el futuro y su clasificacion corresponde a las cuentas bienes pendientes de legalizar y en bodega | 2. Reclasificar el valor correspondiente a cada cuenta contable como es la 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación y a la 1635 - Bienes muebles en bodega | 3. Reclasificar en el SIIF - Nación lo correspondiente a cada cuenta contable según lo reportado por el Subproceso de Gestión de Bienes. | Comprobantes contables del SIIF- Nación | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALAZGO 3 | CLASIFICACIÓN DE BIENES | La UNGRD tiene registrado a 31 de diciembre de 2017 el valor de $406,5 millones en la cuenta contable 1510-Mercancias en existencia, la CGN concluye que los bienes tienen una inadecuada clasificación debido a que se tratan de bienes permanentes cuya finalidad es la de ser utilizados en el futuro y su clasificacion corresponde a las cuentas bienes pendientes de legalizar y en bodega | 3. Implementar controles, cuando llegan donaciones a la UNGRD. | 1. Realizar actualización del procedimiento Gestión de Bienes, donde el documento soporte del Acta de recibido a satisfacción de la donación inlcuya el uso y destino de la donación. | Modificación del procedimiento Gestión de Bienes y socialización del mismo a las a´reas involucradas. | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALAZGO 3 | CLASIFICACIÓN DE BIENES | La UNGRD tiene registrado a 31 de diciembre de 2017 el valor de $406,5 millones en la cuenta contable 1510-Mercancias en existencia, la CGN concluye que los bienes tienen una inadecuada clasificación debido a que se tratan de bienes permanentes cuya finalidad es la de ser utilizados en el futuro y su clasificacion corresponde a las cuentas bienes pendientes de legalizar y en bodega | 3. Implementar controles, cuando llegan donaciones a la UNGRD. | 2. Realizar análisis entre el Grupo de Apoyo Administrativo y el Grupo de Apoyo Financiero y Contable, con el fin de establecer la cuenta contable. | Acta de recibo a satisfacción de la donación, firmada por el profesional de Bienes muebles e inmuebles y el contador, especificando la cuenta contable. | 2 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALAZGO 4 | SEGUIMIENTO RECURSOS DE TRANSFERENCIAS |  | 1. Establecer procedimiento de gestión en el que al final del ejercicio el FNGRD le informe a la UNGRD el resultado de la ejecución de las transferencias | 1. Mesa de trabajo con la Fiduprevisora para determinar el procedimiento | Acta de la reunión | 1 | 2019-01-21 | 2019-06-21 | 21
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALAZGO 4 | SEGUIMIENTO RECURSOS DE TRANSFERENCIAS |  | 1. Establecer procedimiento de gestión en el que al final del ejercicio el FNGRD le informe a la UNGRD el resultado de la ejecución de las transferencias | 2. Informe de gestión de las actividades de ejecución de las transferencias, según periodicidad que se establezca en la mesa de trabajo | Informe | 1 | 2018-12-21 | 2019-12-31 | 53
Note on M11: Usuario de Microsoft Office: No son cuatro semanas