## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2015-01-06
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Determinación de los destinatarios de apoyo. Los beneficiarios del Subsidio son las empresas que desarrollan la actividad de pesca industrial y no los propietarios de las embarcaciones como se menciona en el clausulado del convenio. Hallazgo Administrativo | Existe una interpretación errónea de la actividad, lo que generó una descripción equivocada de los destinatarios. | Redefinir el objeto del convenio, haciendo énfasis en que el apoyo económico esta estructurado para beneficio de la pesca industrial del Departamento. | Estructurar estudios previos para el nuevo convenio con fundamento en el régimen normativo aplicable al sector de la inudstria de extracción pesquera industrial. | Nuevo Convenio | 1 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Entrega de Combustrible embarcación Wiked. Se suministró el combustible subsidio a una embarcación (Wicked) dedicada a la Pesca Artesanal y no a la pesca industrial. Hallazgo observación Administrativa | Error en la verificación de los documentos soporte para validar el cumplimiento la calidad de las embarcaciones beneficiarias. | 1. Contar con un listado oficial siministrado por la Secretaria de Agricultura y Pesca del Departamento en el cual se incluya las naves que se dedican a la actividad pesquera industrial. | 1. Requerir mediante comunicación oficial el listado oficial a la Gobernación del Departamento. | Comunicaciones Oficiales | 1 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Entrega de Combustrible embarcación Wiked. Se suministró el combustible subsidio a una embarcación (Wicked) dedicada a la Pesca Artesanal y no a la pesca industrial. Hallazgo observación Administrativa | Error en la verificación de los documentos soporte para validar el cumplimiento la calidad de las embarcaciones beneficiarias. | 2. Efectuar muestreos aleatorios para determinar el cumplimiento de las condiciones de las embarcaciones que reciben el subsidio. | 2. Con fundamento en la documentación remitida por el DISTRIBUIDOR seleccionar todos los meses una muestra representativa para el efecto. | Informe de Muestreo | 6 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Entrega de Combustrible embarcación Wiked. Se suministró el combustible subsidio a una embarcación (Wicked) dedicada a la Pesca Artesanal y no a la pesca industrial. Hallazgo observación Administrativa | Error en la verificación de los documentos soporte para validar el cumplimiento la calidad de las embarcaciones beneficiarias. | 3. Realizar visitas in situ aleatorias a la zona de cargue de combustible para determinar que las embarcaciones que reciben el beneficio en efecto se encuentren inscritas en el registro oficial. | 3. Previa comunicación del DISTRIBUIDOR, un contratista o servidor de la UNGRD/FNGRD estará presente en el momento de verificación documental y carga durante la operación. | Informe de Visitas Insitu | 6 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Entrega de Combustrible embarcación Wiked. Se suministró el combustible subsidio a una embarcación (Wicked) dedicada a la Pesca Artesanal y no a la pesca industrial. Hallazgo observación Administrativa | Error en la verificación de los documentos soporte para validar el cumplimiento la calidad de las embarcaciones beneficiarias. | 4.establecer en el contrato la obligación de ECOPETROL de verificar que EL DISTRIBUIDOR autorizado suminstre el combustible a las embarcaciones correctas, asignándole obligaciones de Supervisión técnica de la operación. | 4. Incluir una obligación imputable a ECOPETROL para que verifique el contenido de la documentación soporte que le remite el EL DISTRIBUIDOR. | Nuevo Convenio | 1 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23
1 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Entrega de Combustrible embarcación Wiked. Se suministró el combustible subsidio a una embarcación (Wicked) dedicada a la Pesca Artesanal y no a la pesca industrial. Hallazgo observación Administrativa | Error en la verificación de los documentos soporte para validar el cumplimiento la calidad de las embarcaciones beneficiarias. | 5. Incluir en el listado de documentos para proceder al giro de los recursos, la patente actualizada y vigente de la embarcación. | 5. Incluir en el listado de documentos para proceder al giro de los recursos, la patente actualizada y vigente de la embarcación. | Ordenes de pago | 6 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23
1 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4P1 | Permisos para ejercer la actividad pesquera. Presuntamente se evidencian inconformidades con la información contenida en las patentes presentadas por las embarcaciones para acceder al beneficio y los registros de la Secretaría de Agricultura y Pesca. Hallazgo Observación Administrativa con una presunta incidencia penal por posible falsificación de documento público | Error en la verificación de los documentos soporte para validar el cumplimiento de la calidad de las embarcaciones beneficiarias. | 1. Contar con un listado oficial siministrado por la Secretaria de Agricultura y Pesca del Departamento en el cual se incluya las naves que se dedican a la actividad pesquera industrial. | 1. Requerir mediante comunicación oficial el listado oficial a la Secretaría. | Comunicaciones Oficiales | 1 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23
1 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4P1 | Permisos para ejercer la actividad pesquera. Presuntamente se evidencian inconformidades con la información contenida en las patentes presentadas por las embarcaciones para acceder al beneficio y los registros de la Secretaría de Agricultura y Pesca. Hallazgo Observación Administrativa con una presunta incidencia penal por posible falsificación de documento público | Error en la verificación de los documentos soporte para validar el cumplimiento de la calidad de las embarcaciones beneficiarias. | 2. Efectuar muestreos aleatorios para determinar el cumplimiento de las condiciones de las embarcaciones que reciben el subsidio. | 2. Verificar que los documentos que anexen de cada embarcación correspondan a la realidad de cada embarcación. | Informe de verificación | 6 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23
1 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4P1 | Permisos para ejercer la actividad pesquera. Presuntamente se evidencian inconformidades con la información contenida en las patentes presentadas por las embarcaciones para acceder al beneficio y los registros de la Secretaría de Agricultura y Pesca. Hallazgo Observación Administrativa con una presunta incidencia penal por posible falsificación de documento público | Error en la verificación de los documentos soporte para validar el cumplimiento de la calidad de las embarcaciones beneficiarias. | 3. Realizar visitas in situ aleatorias a la zona de cargue de combustible para determinar que las embarcaciones que reciben el beneficio en efecto se encuentren inscritas en el registro oficial. | 3. Incluir una obligación imputable a ECOPETROL para que verifique el contenido de la documentación soporte que le remite el EL DISTRIBUIDOR. | Nuevo Convenio | 1 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23
1 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4P1 | Permisos para ejercer la actividad pesquera. Presuntamente se evidencian inconformidades con la información contenida en las patentes presentadas por las embarcaciones para acceder al beneficio y los registros de la Secretaría de Agricultura y Pesca. Hallazgo Observación Administrativa con una presunta incidencia penal por posible falsificación de documento público | Error en la verificación de los documentos soporte para validar el cumplimiento de la calidad de las embarcaciones beneficiarias. | 4. Establecer en el contrato la obligación de ECOPETROL de verificar que EL DISTRIBUIDOR autorizado suminstre el combustible a las embarcaciones correctas asignándole obligaciones de Supervisión técnica de la operación | 4. Incluir en el listado de documentos para proceder al giro de los recursos, la patente actualizada y vigente de la embarcación. | Ordenes de pago | 6 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 23