## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2018-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Oportunidad Legalización de Transferencias. Transf $800 a la Gob. Antioquia. Se evidenció que la Gob de Ant. no legalizo las citadas transferencias dentro de los plazos establecidos.. (Hallazgo completo Informe Control Excepc. Antioquia) | La anterior situación por falta de seguimiento y supervisión al avance del PAE, genera incumplimiento del cronograma del Plan de acción específico para la recuperación de Mocoa y por consiguiente, el retraso de los proyectos aprobados. | Desarrollo e implementación de un Manual para regular las Transferencias a Entes Territoriales. | Desarrollo e implementación de un Manual para regular las Transferencias a Entes Territoriales. | 1. Elaboración de Manual para Transferencias a Entes Territoriales. | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5 |  | Se replantean la accion de mejora en atención a las observaciones de los informes auditoria financiera UNGRD vigencia 2017 y auditoria de cumplimiento a la Emergencia de Origen Natural ocurrida en Mocoa frente a la efectividad de los planes de mejoramiento vigencias anteriores.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | ARTICULACION DE LOS NIVELES DEL SNGRD. La comision auditora solicito a los diferentes niveles del sistema, Información que permitiera establecer con certeza el recibo efectivo de bienes y servicios relacionados con el suministro de agua potable por parte de la comunidad. (Hallazgo completo Informe Control Excepcional Guajira) | No existen mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan garantizar el flujo efectivo y oportuno de la información de los procesos contractuales ejecutados por los entes territoriales con los recursos transferidos por la UNGRD. (Causa del Hallazgo completo en el Informe - Control Excepcional Guajira) | Desarrollo e implementación de un Manual para regular las Transferencias a Entes Territoriales. | Desarrollo e implementación de un Manual para regular las Transferencias a Entes Territoriales. | 1. Elaboración de Manual para Transferencias a Entes Territoriales. | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5 |  | Se replantean la accion de mejora en atención a las observaciones de los informes auditoria financiera UNGRD vigencia 2017 y auditoria de cumplimiento a la Emergencia de Origen Natural ocurrida en Mocoa frente a la efectividad de los planes de mejoramiento vigencias anteriores.