## Formato 15 - Oferta Economica
FORMATO No.15 - OFERTA ECONOMICA
CONVOCATORIA ABIERTA No. FONBUE-CONSULTORIA-XXX-2024
OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN Y FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DEL LITORAL PACÍFICO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
PROPONENTE:
ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | #NAME?
1 | PERSONAL
1.1 | Director de Consultoría | MES | 6 |  | 0 | #NAME?
1.2 | Coordinador Arquitectónico | MES | 6 |  | 0
1.3 | Coordinador Estructural | MES | 6 |  | 0
1.4 | Especialista Antropólogo sociólogo o Trabajador Social | MES | 6 |  | 0
1.5 | Asistente de Dirección | MES | 6 |  | 0
FM
| SUBTOTAL PERSONAL |  |  |  | 0
2 | ESTUDIO TOPOGRÁFICO
2.1 | Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes | UNIDAD | 1 |  | 0
2.2 | Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce) | UNIDAD | 1 |  | 0
2.3 | El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico anexará en las memorias copia de su respectiva matrícula profesional vigente y certificación de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos. etc.). | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL TOPOGRAFÍA |  |  |  | 0
3 | ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN
3.1 | Antecedentes | UNIDAD | 1 |  | 0
3.2 | Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados. | UNIDAD | 1 |  | 0
3.3 | Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y apiques, descripción de las muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de ellas. | UNIDAD | 1 |  | 0
3.4 | Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista geotécnico | UNIDAD | 1 |  | 0 | #NAME?
3.5 | Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.). | UNIDAD | 1 |  | 0
3.6 | Resultados de todos los estudios realizados y los ensayos de laboratorio | UNIDAD | 1 |  | 0
3.7 | Diseños requeridos y recomendaciones. | UNIDAD | 1 |  | 0
3.8 | Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación y capacidad portante de suelos, nivel freático, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros. | UNIDAD | 1 |  | 0
3.9 | En caso de no necesitarse estudios de remoción en masa se requiere la respectiva certificación por parte de la entidad encargada de la Gestión de Riesgo. | UNIDAD | 1 |  | 0
3.1 | Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el diseño estructural del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir. | UNIDAD | 1 |  | 0
3.11 | Con los resultados del estudio de suelos se suministrará la información necesaria para el desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos. | UNIDAD | 1 |  | 0
3.12 | El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus diseños, la definición de los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoría durante la ejecución de las obras, igualmente, deberá contener recomendaciones para el ingeniero hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización o manejo en caso de suelos expansivos o especiales. | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL ESTUDIO DE SUELOS | UNIDAD |  |  | 0
4 | ESTUDIO DE GEOLOGÍA | UNIDAD
4.1 | Metodología aprobada por Interventoría | UNIDAD | 1 |  | 0
4.2 | Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) | UNIDAD | 1 |  | 0
4.3 | Estudio Geológico del alineamiento | UNIDAD | 1 |  | 0
4.4 | Estudio de fuentes de materiales aprobado por Interventoría | UNIDAD | 1 |  | 0
4.5 | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL GEOLOGÍA |  |  |  | 0
5 | DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO BAJO CRITERIOS DE BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD
5.1 | Planos de localización, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas y otros, a escalas adecuadas. | UNIDAD | 1 |  | 0
5.2 | Planos detallados de carpintería, obras metálicas, decorados fijos, escaleras, baños, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorrasos, pisos, otros, sin incluir la elaboración de planos de taller, pero si su oportuna revisión, aprobación y coordinación. Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante para la manufactura del objeto de su contrato. | UNIDAD | 1 |  | 0
5.3 | Esquemas de desagües, iluminación, instalaciones técnicas, como de aire acondicionado y otras similares, que requieren solución arquitectónica, sin incluir los cálculos y planos de ingeniería de las mismas. | UNIDAD | 1 |  | 0
5.4 | Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicación. | UNIDAD | 1 |  | 0
5.5 | El proyecto Arquitectónico deberá estar en Coordinación con los planos técnicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. | UNIDAD | 1 |  | 0
5.6 | En los planos arquitectónicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la operación del escenario o del conjunto de escenarios, a saber: peatonales, accesos, jardines (sólo su localización), parqueos, juegos (sólo su localización) y otros servicios que cuando son exteriores se cobran por aparte. | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL DISEÑOS |  |  |  | 0
6 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6.1 | Descripción general del proyecto | UNIDAD | 1 |  | 0
6.2 | Descripción de las alternativas | UNIDAD | 1 |  | 0
6.3 | Identificación, descripción y análisis de los posibles efectos | UNIDAD | 1 |  | 0
6.4 | Medidas que permitan prevenir, corregir o compensar los efectos | UNIDAD | 1 |  | 0
6.5 | Programas de vigilancia ambiental | UNIDAD | 1 |  | 0
6.6 | Resumen no técnico del Estudio de Impacto Ambiental y conclusiones | UNIDAD | 1 |  | 0
6.7 | Plan de manejo de desechos | UNIDAD | 1 |  | 0
6.8 | Plan de contingencias | UNIDAD | 1 |  | 0
6.9 | Plan de capacitación | UNIDAD | 1 |  | 0
6.1 | Plan de salud ocupacional y seguridad industrial | UNIDAD | 1 |  | 0
6.11 | Plan de relaciones comunitarias | UNIDAD | 1 |  | 0
6.12 | Plan de rehabilitación de áreas afectadas. | UNIDAD | 1 |  | 0
6.13 | Plan de abandono y entrega del área | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL AMBIENTE |  |  |  | 0
7 | DISEÑO ESTRUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
7.1 | Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como de salida, con sus correspondientes esquemas. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.2 | La memoria de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del proyecto y del sistema estructural empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, memorias del computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.3 | Diseño estructural de las obras de protección y contención de las viviendas aledañas al proyecto (en caso de que existan) para evitar posibles deterioros de las edificaciones por causas atribuibles al proyecto. En todo caso el Contratista será el único responsable de la estabilidad de esas construcciones, y estará obligado a preservarlas en las condiciones encontradas y determinadas en las actas de vecindad al iniciar la obra; estas obras fueron valoradas y presupuestadas dentro del valor estimado del proyecto. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.4 | Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la información que se considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece | UNIDAD | 1 |  | 0
7.5 | Cuadro resumen de cantidades de obra: Libro con cantidades de obra, referentes al diseño estructural, separando por capítulos, cimentación, elementos verticales, placas aéreas, escaleras, cubiertas, estructuras enterradas o elevadas, muros perimetrales y otros, en donde se cuantifique la totalidad de los materiales estructurales a utilizar con sus especificaciones de resistencia, presentando un resumen de cantidades por cada capítulo. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.6 | Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.7 | Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.8 | Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. Se presentará un escrito donde se resuman claramente las especificaciones técnicas de todos los materiales estructurales a emplear, y donde se establezcan los procesos constructivos, recomendaciones de demolición, anclaje, empalmes, resinas, epóxicos, aditivos, adiciones, conexiones, uniones y los debidos cuidados de colocación y tolerancias de aceptación que se deben exigir al momento de la construcción. Se deberán anexar los detalles necesarios para los procesos constructivos de demolición, excavación, cimentación y contención si son requeridos por el geotecnista. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.9 | Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.1 | Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera de los proyectos que lo requieran. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.11 | Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.12 | El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construcción que deberán contener las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. | UNIDAD | 1 |  | 0
7.13 | Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del calculista responsable | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
8 | DISEÑO HIDROSANITARIO (HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN), RED CONTRAINCENDIO Y RED DE GAS (EN DONDE APLIQUE)
8.1 | Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificación de materiales, otros | UNIDAD | 1 |  | 0
8.2 | Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese | UNIDAD | 1 |  | 0
8.3 | Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos. | UNIDAD | 1 |  | 0
8.4 | Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable. | UNIDAD | 1 |  | 0
8.5 | Descripción y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotación de obra | UNIDAD | 1 |  | 0
8.6 | Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra | UNIDAD | 1 |  | 0
8.7 | Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos | UNIDAD | 1 |  | 0
8.8 | Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto | UNIDAD | 1 |  | 0
8.9 | Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que correspondan | UNIDAD | 1 |  | 0
8.1 | Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos. | UNIDAD | 1 |  | 0
8.11 | Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales | UNIDAD | 1 |  | 0
8.12 | Detalles constructivos | UNIDAD | 1 |  | 0
8.13 | Memorias de cálculo | UNIDAD | 1 |  | 0
8.14 | Especificaciones técnicas de construcción y de materiales | UNIDAD | 1 |  | 0
8.15 | Análisis de precios unitarios | UNIDAD | 1 |  | 0
8.16 | Cantidades de obra | UNIDAD | 1 |  | 0
8.17 | Presupuesto detallado | UNIDAD | 1 |  | 0
8.18 | Normas técnicas de diseño y construcción aplicables | UNIDAD | 1 |  | 0
8.19 | Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas isométricos, otros | UNIDAD | 1 |  | 0
8.2 | Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto | UNIDAD | 1 |  | 0
8.21 | Análisis del trazado general de la red de aguas residuales y aguas lluvias | UNIDAD | 1 |  | 0
8.22 | Cálculo de aportes y áreas aferentes | UNIDAD | 1 |  | 0
8.23 | Cálculo y diseño de colectores | UNIDAD | 1 |  | 0
8.24 | Determinación de perfiles y definición de rasantes | UNIDAD | 1 |  | 0
8.25 | Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías | UNIDAD | 1 |  | 0
8.26 | Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias | UNIDAD | 1 |  | 0
8.27 | Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura | UNIDAD | 1 |  | 0
8.28 | Cálculo de caudales requeridos | UNIDAD | 1 |  | 0
8.29 | Trazado de la red de distribución | UNIDAD | 1 |  | 0
8.3 | Dimensionamiento de tuberías | UNIDAD | 1 |  | 0
8.31 | Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la Empresa de acueducto y alcantarillado del municipio indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado correspondiente | UNIDAD | 1 |  | 0
8.32 | Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas residuales | UNIDAD | 1 |  | 0
8.33 | Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias | UNIDAD | 1 |  | 0
8.34 | Memorias de cálculo de la red de acueducto | UNIDAD | 1 |  | 0
8.35 | Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere | UNIDAD | 1 |  | 0
8.36 | Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc. La especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, suspensión y fijación, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento). | UNIDAD | 1 |  | 0
8.37 | Red contraincendios: Las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diámetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, otros. | UNIDAD | 1 |  | 0
8.38 | Los planos se elaborarán con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto. | UNIDAD | 1 |  | 0
8.39 | Análisis del trazado general de la red contra incendio | UNIDAD | 1 |  | 0
8.4 | Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad correspondiente | UNIDAD | 1 |  | 0
8.41 | Determinación de perfiles y definición de rasantes | UNIDAD | 1 |  | 0
8.42 | Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías | UNIDAD | 1 |  | 0
8.43 | Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura | UNIDAD | 1 |  | 0
8.44 | Memorias de cálculo de la red contra incendio | UNIDAD | 1 |  | 0
8.45 | Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con especificación de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL HIDRICOS |  |  |  | 0
9 | DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS
9.1 | Planta general y/o por niveles de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, otros | UNIDAD | 1 |  | 0
9.2 | Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran para el proyecto | UNIDAD | 1 |  | 0
9.3 | Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto | UNIDAD | 1 |  | 0
9.4 | Memorias de cálculos y diagramas | UNIDAD | 1 |  | 0
9.5 | Planos con rutas de cableado de alimentadores y acometidas | UNIDAD | 1 |  | 0
9.6 | Cálculos y diseños | UNIDAD | 1 |  | 0
9.7 | Planos y esquemas eléctricos para construcción | UNIDAD | 1 |  | 0
9.8 | Anexos: Memorias de cálculo, Especificaciones técnicas, Cantidades de obra, Presupuesto y análisis de precios unitarios, Normas técnicas de diseño y construcción aplicables, Memorial de responsabilidad, Resultados de la certificación de los puntos de red | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
10 | ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO CON APU, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, MEMORIAS GRÁFICAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, PROGRAMACIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES, FICHA MGA FASE III, LICENCIAS Y PERMISOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS
10.1 | Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la Etapa 1. Indicando duración responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. | UNIDAD | 1 |  | 0
10.2 | Indicación de inicio y final de cada una de las actividades | UNIDAD | 1 |  | 0
10.3 | La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección | UNIDAD | 1 |  | 0
10.4 | Ruta crítica | UNIDAD | 1 |  | 0
10.5 | Entregables concretos | UNIDAD | 1 |  | 0
10.6 | Relaciones de precedencia entre actividades | UNIDAD | 1 |  | 0
10.7 | Holgura de cada actividad; expresada en días calendario | UNIDAD | 1 |  | 0
10.8 | Programa de inversión mensual en Microsoft Project | UNIDAD | 1 |  | 0
10.9 | Las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de equipos a utilizar | UNIDAD | 1 |  | 0
10.1 | Presupuesto detallado de obra | UNIDAD | 1 |  | 0
10.11 | Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del presupuesto | UNIDAD | 1 |  | 0
10.12 | Listado de insumos y materiales básicos | UNIDAD | 1 |  | 0
10.13 | Discriminación de los costos indirectos | UNIDAD | 1 |  | 0
10.14 | El presupuesto que presente debe estar discriminado por las áreas o zonas a intervenir | UNIDAD | 1 |  | 0
10.15 | MGA Fase III | UNIDAD | 1 |  | 0
10.16 | Documento Técnico Fase III | UNIDAD | 1 |  | 0
10.17 | Firma de planos y formularios para obtención de licencias | UNIDAD | 1 |  | 0
10.18 | Firma de memoriales de responsabilidad | UNIDAD | 1 |  | 0
10.19 | Certificaciones de disponibilidad de servicios público entregados por las empresas correspondientes con planos de localización y puntos de conexión | UNIDAD | 1 |  | 0
10.2 | Certificaciones de empresas recolectoras de escombros con mapa de localización | UNIDAD | 1 |  | 0
10.21 | Acciones complementarias: Aseo y limpieza general, Pintura, Rocería, Resane de superficies, demoliciones, Descolmatación de drenajes, otras | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CANTIDADES, VARIOS |  |  |  | 0
11 | INFORME FINAL EJECUTIVO
11.1 | Entrega del volumen aprobado por Interventoría | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
12 | OTROS COSTOS DIRECTOS
12.1 | Viáticos Director y especialistas (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos) | Semanas | 24 |  | 0
12.2 | Transportes Director y especialistas | Tiquete Ida-Vuelta | 12 |  | 0
12.3 | Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto) | Semana | 12 |  | 0
12.4 | Alquiler de Oficina, incluye dotación y servicios públicos, comunicaciones, impresoras, plotter y consumibles. | Mes | 6 |  | 0
12.5 | Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos) | Mes | 6 |  | 0
12.6 | Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (Incluye impresión, ploteo de original y copia física y dos copias en archivos magnéticos) | Gl | 1 |  | 0
12.7 | Permisos y licencias: licencias de construcción, impuestos, tasas, estampillas, licencias ambientales | Gl | 1 |  | 0
12.8 | Apropiación y Construcción Social | UNIDAD | 1 |  | 0
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
| COSTOS DIRECTOS TOTALES |  |  |  | 0
| IVA (19%) |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0
PRESUPUESTO PROMEDIO OFICIAL |  | 0
CONSTANCIA
Por medio del presente documento se deja constancia de la consulta de precios del mercado para establecer el valor de referencia del proceso. Hacen parte integral del presente documento las cotizaciones realizadas por los proveedores consultados y la Ficha técnica de productos y servicios en donde se encuentran definidos especificaciones técnicas de cada ítem,
CONCLUSIÓN
#REF!
Elaboró | #REF!