## MATRIZ DE RIESGO
[6 empty] | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | CODIGO: FR-1604-GCON-56 |  | VERSIÓN 02
F.A. 23/02/2022
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
OBJETO DEL PROCESO | [5 empty] | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE TIERRAS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA FASE I; CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE FONBUENAVENTURA, DE SU ENTE EJECUTOR UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES UNGRD Y DE LA AECID | [12 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2025-09-13
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Precontractual | Legales | Baja participación de firmas consultoras con experiencia en sistemas de información predial y bancos de tierras, debido a la falta de difusión sectorial especializada. | Se declara desierta la convocatoria o se adjudica a una firma sin idoneidad técnica. | 3=Improbable | 4= Moderado | 7 | Riesgo Alto | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Realizar análisis de mercado previo y difusión dirigida a redes técnicas, universidades y plataformas del sector territorial. | 3=Improbable | 2= Menor | 5 | Riengo Bajo | SI | UNGRD/FONBUENAVENTURA | Etapa Precontractual | Etapa Precontractual | Revisión del número y perfil de los proponentes; análisis del mercado. | Única vez, durante el proceso de selección
2 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico - Operativo | Retrasos en la recopilación, depuración y análisis de la información predial del Distrito por dificultades de acceso a bases de datos o falta de interoperabilidad entre entidades. | Atraso en la implementación del Banco de Tierras, afectando el cumplimiento del cronograma. | 2=Improbable | 3=Improbable | 5 | Riesgo Medio | Consultor | Establecer convenios de acceso a datos con entidades clave desde el inicio del contrato. Requerir cartas de autorización y facilitar interoperabilidad mediante herramientas digitales y mesas técnicas. | 3=Improbable | 2= Insignificante | 5 | Riesgo Medio | SI | Consultor | Primer mes del contrato | Segundo mes del contrato | Seguimiento al acceso efectivo de bases de datos y trazabilidad de la información procesada. | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Institucional | Dificultades de coordinación interinstitucional entre FonBuenaventura, UNGRD y la administración distrital que impidan la validación oportuna de productos como el diagnóstico y el plan operativo. | Retrasos en la entrega de productos o falta de concertación, afectando la calidad del proceso. | 3=Improbable | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Consultor | Definir desde el inicio una hoja de ruta con cronograma conjunto y responsables, instalando mesas técnicas mensuales de seguimiento y validación de avances. | 2=Raro | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Consultor | Durante el primer comité técnico | Al cierre del segundo entregable | Actas de reunión, compromisos cumplidos, validación formal de productos. | Mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en materiales | Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimietno a las condiciones de almacenamiento en comités de obra. | Por ocurrencía.
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto y seguimiento en los comités de obra | Semanal
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores propias de la ejecución contractual, en los lugares de operación, según lo requerido por la UNGRD/FNGRD en el marco del contrato. | Demoras en la integración de perosnal requerida por el UNGRD/FNGRD. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Tener personal idoneo de reemplazo y todos su pagos parafiscales al dia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Seguimiento en obra por parte de la interventoría. | Diario
7 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el contratista (consultor) no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley | Incumplimiento de los términos para la lliquidación del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Consultor | Notificacion a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID para adelantar el Acta de liquidación unilateral. | 1=Raro | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Consultor | Etapa pos -contractual | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual | Por ocurrencia.
8 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos, inplementación de los protocolos de bioseguridad o que los mismos no cumplan con la calidad requerida. | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Consultor | Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas. | Según corresponda
9 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Costos adicionales en servicios logísticos que no estaban previstos en el contrato. | Desviaciones presupuestarias y posibles retrasos en pagos. | 4=Improbable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Control financiero estricto y aprobación previa de costos adicionales. | 4=Improbable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | SI | Consultor | Inicio del contrato | Durante toda la ejecución | Revisión de informes financieros y aprobaciones previas de costos. | Trimestral
10 | Específico | Externo | Ejecución | Legales | Falta de cumplimiento con requisitos legales y normativos relacionados con contratación pública y cooperación internacional. | Sanciones legales, retrasos en la ejecución, posible terminación anticipada del contrato. | 4=Improbable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Capacitación sobre normatividad aplicable y auditoría de cumplimiento. | 4=Improbable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | SI | Consultor | Previo a la firma del contrato | Durante toda la ejecución | Revisión documental y auditorías legales. | Semestral
11 | Específico | Externo | Ejecución | operacional |  | Pérdida de confianza de la comunidad y organismos financiadores. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Consultor | Validación de materiales de comunicación y seguimiento de campañas. | 4=Improbable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | SI | Consultor | Antes de cada difusión | Durante toda la ejecución | Revisión de material publicado y retroalimentación de la comunidad. | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Realización de paros o huelgas que impidan la ejecución del contrato | Suspensión del contrato | 5=Improbable | 2= Menor | 7 | Riesgo Alto | Consultor | Evaluación preliminar de posibles eventos sociales o políticos | 4=Improbable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | SI | Consultor | Cuando se Requiera | Durante toda la ejecución | Seguimiento de campo | Diario
13 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Daños a bienes ajenos y a terceros | Desequilibrio contractual | 4=Improbable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Consultor | Cumplir las normas | 4=Improbable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | SI | Consultor | Cuando se Requiera | Durante toda la ejecución | Seguimiento de campo | Mensual
14 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Consultor | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Consultor | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
15 | Específico | Externo | Contratación | operacional | Trabajos en los sistemas y/o equipos sin los elementos de seguridad industrial requeridos para los mantenimientos. | Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Consultor | Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 5 % por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Revisión por parte del supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Pandemias,epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19) malaria,enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos. | Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Consultor | El contratista deberá desarrollar campañas de socializacion y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, asi mismo la interventoría deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la República para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado, asi como actividades y metodos que repelan la cercania de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotacion de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos. | 3=Posible | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Consultor y UNGRD/FNGRD | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACION DE L AS INTERVENCIONES | Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica,seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificacón del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato. | Diaria
TIPO
|  |  | Riesgos Económicos |  |  |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
|  |  | Riesgos Sociales o Políticos |  |  |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
|  |  | Riesgos Operacionales |  |  |  | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
|  |  | Riesgos Financieros |  |  |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
|  |  | Riesgos Regulatorios |  |  |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  |  | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet,

## Hoja1
No. | Tratamiento /Controles a seguir | Impacto despúes del tratamniento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento completo) | Monitorio y revisión
|  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Formulación adecuada del estudio del sector y realizar todas las acciones pertinentes para que el proceso tenga la debida publicidad , con el fin de que los oferentes realicen las subsanaciones necesarias de los requisitos habilitantes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Grupo de Gestión Contractaul | Desde la formulación del estduio previo | Hasta la publicación del informe de evaluacion. | Publicación del proceso en la pagina web de la UNGRD e Informe de evaluación preliminar y final.
2 | Debida presentación de los requisitos para participar en el proceso y en el pliego de condiciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | Grupo de Gestión Contractaul | Desde la elaboración de los pliegos de condiciones | Hasta la publicación del informe de evaluacion. | A través de la revisón constante del cumplimiento de las obligaciones contractaules.
3 | Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Grupo Apoyo Administrativo | Inicio ejecución contractual | Hasta la terminación de la ejecución contractaul. | Presentación de las ofertas
4 | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios y realizar planes de contingencia para reducir impactos negativos en la ejecución.
4 | Solicitar el cumplimiento de los requerimientos técnicos al contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Grupo Apoyo Administrativo | Desde la suscripción del acta de inicio. | Culminación plazo contractual Hasta la liquidación del Contrato | Desde la Elaboración del pliego de condiciones
5 | Estructuración del valor de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones requeridas en las fichas técnicas, los estudios previos y el pliego de condiciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la liquidación del Contrato | Informes de Supervisión
6 | Requerimiento al contratista por omisiones, en caso de persistir, se solicitará inicio de proceso de posible incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Grupo Apoyo Administrativo | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la liquidación del Contrato | Informes de Supervisión
7 | Realizar todas las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a la liquidación del contrato una vez finalice el mismo y traslado de la pre-liquidación al contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Grupo Apoyo Administrativo /Grupo de Gestión Contractaul | Desde la terminación del contrato | Hasta cumplir el termino de liquidación bilateral