## Plan MIPG 2024-2025
PLAN DE MEJORA DE MIPG 2024-2025
Fecha actualizado: 16/12/2024
No. | DIMENSIÓN OPERATIVA | POLÍTICA GESTIÓN Y DESEMPEÑO | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA CIERRE
1 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Conformar un grupo de trabajo de Gestión del Cambio con roles, responsabilidades y participantes. | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Gloria Mora / Lina Hernández / Yinna Sierra | 2024-12-01 | 2025-08-30
2 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | reestructurar el proceso de induccion e integración de nuevos funcionarios al equipo de trabajo al cual se integra | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Viviana Gaitán | 2024-12-01 | 2025-04-30
3 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Estructurar el Plan de incentivos para gerentes públicos | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Gloria Mora | 2024-12-01 | 2025-03-30
4 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Formular un plan de intervención para fortalecer los atributos culturales deseados por la entidad | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Gloria Mora | 2024-12-01 | 2025-06-30
5 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Diseñar el plan de acompañamiento asistido por desvinculación | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Gloria Mora / Lina Hernández / Equipo Jurídico GTH | 2024-12-01 | 2025-04-30
6 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Gestionar ante el Grupo de Apoyo Administrativo la solicitud de adaptación de los puestos de trabajo, en función de las necesidades de los servidores públicos en condición de discapacidad. | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Lina Hernández / Leiser Peña / Yinna Sierra | 2024-12-01 | 2025-06-30
7 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Realizar informe del EDL al finalizar cada vigencia y formular los planes de mejoramiento correspondientes. | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Diana Bolaños | 2024-01-01 | 2025-01-20
8 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Realizar análisis sobre la declaración de bienes y rentar y registro de conflicto de interés con el fin de identificar zonas de riesgos | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Edgardo Rios | 2023-01-01 | 2025-03-15
9 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Adelantar el diagnostico de accesibilidad para la a población discapacitada. (Autodiagnóstico GTH #59) | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Lina Hernández | 2024-03-30 | 2025-06-30
10 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Realizar un informe de retiro de los servidores públicos en el cual se evidencie estadísticas de retiro y análisis de las cifras | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Gloria Mora | 2024-03-30 | 2025-01-31
11 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Realizar medición de riesgo psicosocial y generar intervención a los factores de riesgo identificados y observar el impacto de la intervención | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Sandra Lamprea | 2024-01-01 | 2025-06-30
12 | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento humano | Documentar un plan de incentivos para gerentes públicos | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Gloria Mora | 2023-01-01 | 2025-03-15
13 | Talento humano | Integridad | Realizar un análisis del Instrumento de Medición Interno para Evaluar la Apropiación de Valores - Código de Integridad, con el fin de identificar y definir las acciones necesarias a gestionar, conforme a los valor menos aplicados en la entidad. | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Ingrid Suarez | 2024-12-01 | 2025-04-30
14 | Talento humano | Integridad | Actualizar el normograma aplicable a conflicto de intereses | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / William Tamayo | 2024-12-01 | 2025-03-30
15 | Talento humano | Integridad | Actualizar el procedimiento de conflicto de intereses y socializarlo en el comité de desempeño | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / William Tamayo | 2024-12-01 | 2025-03-30
16 | Talento humano | Integridad | Incluir simulaciones prácticas, casos de estudio, talleres interactivos y charlas con expertos en ética pública. | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Viviana Gaitán | 2024-12-01 | 2025-06-30
17 | Talento humano | Integridad | Identificar y documentar lecciones aprendidas en otras entidades del sector publico o privado, que lleven a mejorar la gestión en materia de integridad. | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Nadia Valentina Rincón | 2024-12-01 | 2025-04-30
18 | Talento humano | Integridad | Identificar los riesgos asociados a conflictos de interés en conjunto con la Oficina Asesora de planeación e Información (Código: INT200) | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Ingrid Suarez / Ivan Escobar | 2024-01-01 | 2025-04-30
19 | Talento humano | Integridad | Elaborar informe trimestral que permita llevar un seguimiento a la implementación de la estrategia anual de integridad pública definida Código: (INT201) | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Ingrid Suarez / Ivan Escobar | 2024-01-01 | 2025-01-31
20 | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Generar un instrumento institucional que permita estandarizar las diferentes herramientas de planeación de la UNGRD, concertado con las diferentes dependencias. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda / Diego Herrera | 2024-11-12 | 2025-04-30
21 | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Adelantar mesa de trabajo con los Líderes Estratégicos encaminada a socializar el instrumento que permita estandarizar las diferentes herramientas de planeación de la UNGRD. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda / Diego Herrera | 2025-04-30 | 2025-05-31
22 | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Implementar una herramienta que permita el análisis y presentación de datos de manera eficiente, mejorando los tiempos de revisión y emisión del informe de seguimiento al Plan de Acción. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda / Aldo Robayo | 2025-01-01 | 2025-03-31
23 | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Mejorar los mecanismos de seguimiento para los diferentes reportes sobre la gestión de la entidad, estableciendo criterios mínimos que permitan la consecución de insumos, avances, recursos, entre otros, necesarios para la adecuada evaluación del cumplimiento de las acciones planteadas. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda / William Wilches | 2025-01-01 | 2025-07-31
24 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Establecer indicadores de ejecución presupuestal | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Coordinadora Grupo Apoyo Financiero y Contable - Paulina Hernández / Oscar Castro | 2025-02-01 | 2025-06-30
25 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar trimestralmente una comunicación interna a las áreas que hayan constituido reserva presupuestal, con el fin de llevar el seguimiento a la ejecución. | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Coordinadora Grupo Apoyo Financiero y Contable - Paulina Hernández / Oscar Castro | 2024-03-31 | 2025-03-05
26 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar dos capacitaciones abordando los temas de requisitos y buenas practicas en la ejecución presupuestal, para un cierre financiero exitoso ( diagnostico de cada una de las áreas). | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Coordinadora Grupo Apoyo Financiero y Contable - Paulina Hernández / Oscar Castro | 2024-06-30 | 2024-12-15
27 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Enviar correo electrónico mensual a las áreas, con el reporte de los saldos de los Certificados Presupuestales pendientes por comprometer y RP pendientes por obligar a cargo. | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Coordinadora Grupo Apoyo Financiero y Contable - Paulina Hernández / Oscar Castro | 2024-04-01 | 2024-12-15
28 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Hacer seguimiento mensual por medio de correo electrónico a los requerimientos del cupo PAC de las áreas (Talento humano, apoyo administrativo, asesora jurídica, control interno, apoyo financiero y contable, control disciplinario interno, planeación), con el fin de informar sobre el estado de la ejecución. | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Coordinadora Grupo Apoyo Financiero y Contable - Paulina Hernández / María Ortiz | 2024-04-01 | 2024-12-20
29 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Consolidar ACTA de PAC mensual, en donde se evidencia el valor de PAC por cada área solicitado, garantizando el recurso para la solicitud en el ministerio de hacienda. | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Coordinadora Grupo Apoyo Financiero y Contable - Paulina Hernández / María Ortiz | 2024-04-01 | 2024-12-20
30 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Revisar y verificar la información contable recibida del FNGRD para realizar homologación de cuentas contables e incorporación de información contable a la UNGRD. | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Coordinadora Grupo Apoyo Financiero y Contable - Paulina Hernández / Leidy Cartagena | 2024-04-01 | 2024-12-15
31 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar pruebas de recorrido con el fin de corroborar parcialmente la información suministrada por las diferentes áreas de la UNGRD que afectan los Estados Financieros de la entidad. | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Coordinadora Grupo Apoyo Financiero y Contable - Paulina Hernández / Leidy Cartagena | 2024-04-01 | 2024-12-15
32 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Actualizar y publicar el manual de políticas y prácticas contables de la UNGRD para conocimiento de los funcionarios y contratistas de la entidad. | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Coordinadora Grupo Apoyo Financiero y Contable - Paulina Hernández / Leidy Cartagena | 2024-04-01 | 2025-06-30
33 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Ajustar el procedimiento "PR-1300-PE-01_9 Procedimiento de Elaboración, Evaluación y Seguimiento al Plan de Acción", en el cual se incluirá un lineamiento presupuestal para las áreas, con el fin de establecer una adecuada planeación presupuestal. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda / Diego Herrera | 2024-03-06 | 2024-12-31
34 | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar una (1) capacitación a los enlaces financieros de cada una de las áreas, sobre el presupuesto de la UNGRD y del FNGRD | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda / Miguel Angulo / Laura Murillo | 2024-11-15 | 2024-12-31
35 | Direccionamiento estratégico y planeación | Compras y contratación pública | Reportar a Secretaria General mediante el formato de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones las contrataciones programadas y el rubro presupuestal por el cual se asignan los recursos. | Grupo de Apoyo Administrativo | Grupo Apoyo Administrativo - Leonidas Name / Rodrigo Sebastián Hernández / Stella Toro | 2025-02-03 | 2025-06-25
36 | Direccionamiento estratégico y planeación | Compras y contratación pública | Generar alertas a los supervisores de los contratos para que realicen el respectivo cierre del contrato electrónico en el SECOP II. | Grupo de Contratación | Grupo de Contratación Leonidas Name Gómez / Laura Sanin / Diana Martínez | 2025-01-01 | 2025-06-28
37 | Gestión con valores para el resultado | Servicio al ciudadano | Formular el plan de adaptación de material impreso en la oficina de atención presencial para usuarios con capacidades diferentes (auditivo y visual) | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Karen Ávila | 2024-12-01 | 2025-05-30
38 | Gestión con valores para el resultado | Servicio al ciudadano | Implementar instrumentos de medición de la experiencia ciudadana, para identificar el nivel de satisfacción en canales virtuales | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name /Jennifer Calderón | 2024-12-01 | 2025-06-25
39 | Gestión con valores para el resultado | Servicio al ciudadano | Implementar instrumentos de medición de la experiencia ciudadana, para identificar el nivel de satisfacción con los espacios de rendición de cuentas | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name /Ángela Roa | 2024-12-01 | 2025-06-25
40 | Gestión con valores para el resultado | Servicio al ciudadano | Solicitar al Grupo de Talento Humano que se incluya en el PIC, capacitación en atención al ciudadano para todo el personal del GRC | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Michelle Obando | 2024-12-01 | 2025-01-30
41 | Gestión con valores para el resultado | Racionalización de trámites | Realizar mesas de trabajo con cada área de la entidad para la actualización y posible identificación de trámites y OPAS | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Karen Ávila | 2025-01-01 | 2025-03-28
42 | Gestión con valores para el resultado | Participación ciudadana en la gestión pública | Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor con relación a los temas a tratar durante los ejercicios de rendición de cuentas definidos. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Ángela Roa | 2024-11-12 | 2025-01-30
43 | Gestión con valores para el resultado | Participación ciudadana en la gestión pública | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Ángela Roa, Andrés Casadiego | 2025-01-01 | 2025-04-30
44 | Gestión con valores para el resultado | Participación ciudadana en la gestión pública | Socializar al interior de la entidad, los resultados de la rendición de cuentas, que permitan a cada área, generar las mejoras correspondientes | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name /Ángela Roa | 2025-01-01 | 2025-01-30
45 | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Ejecutar las acciones del esquema de mejoramiento en la gestión de indicadores de la UNGRD Considerar formulario FURAG - Política Seguimiento y Evaluación | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda Equipo: Planeación Estratégica y SIPLAG | 2024-12-15 | 2024-04-30
46 | Gestión con valores para el resultado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ejecutar el cronograma de levantamiento de mapeo de operación los procesos de la entidad que incorpore entre otros los elementos: funciones, estructura operativa, documentos de operación, talento humano vinculado, riesgos e indicadores de gestión. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda /SIPLAG | 2024-11-20 | 2024-06-30
47 | Gestión con valores para el resultado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Acompañar a los procesos en la mejora de los procedimientos actuales a través del esquema de documentación. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda /SIPLAG | 2024-11-15 | 2024-06-30
48 | Gestión con valores para el resultado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Calcular las emisiones de CO2 de la UNGRD y desarrollar un plan de compensación que permita alcanzar progresivamente la carbono neutralidad. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda / Ramiro Rodríguez | 2025-01-10 | 2024-05-10
49 | Información y comunicación | Gobierno digital | Implementar una Mesa Técnica integrada por el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Grupo de Articulación Social, que identifique las acciones que requieran la traducción a lenguas indígenas colombianas de los productos que genera la entidad para avanzar en la definición de una metodología que permita desarrollar esta actividad. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Michelle Obando | 2024-12-01 | 2025-02-28
50 | Gestión con valores para el resultado | Gobierno digital | Definir e implementar una estrategia de fortalecimiento institucional (capacitaciones, mejora de procesos, talleres, piezas gráficas, entre otros) en gobierno digital y seguridad digital para promover la cultura y el uso de las tecnologías | Grupo de Tecnologías de la Información | Grupo de Tecnologías de la Información - Isabel Cristina Arboleda López I/ Paola Castellanos | 2025-02-03 | 2025-03-31
51 | Gestión con valores para el resultado | Gobierno digital | Crear instrumentos (encuestas, evaluaciones, indicadores, entre otros) para medir el avance en la implementación de las actividades planeadas en la estrategia de fortalecimiento institucional (actividad1) | Grupo de Tecnologías de la Información | Grupo de Tecnologías de la Información - Isabel Cristina Arboleda López I/ Paola Castellanos | 2025-03-31 | 2025-06-25
52 | Gestión con valores para el resultado | Defensa jurídica | Actualizar las directrices internas de conciliación incluyendo los criterios de procedencia y rechazo de las solicitudes de conciliación. | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Jorge Maldonado / Aurora Fernández - Juan Camilo Franco | 2025-05-01 | 2025-06-25
53 | Gestión con valores para el resultado | Defensa jurídica | Someter los casos como máximo en un término de quince (15) días contados a partir del momento en que se recibe la solicitud de conciliación al Comité de Conciliación. | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Jorge Maldonado / Aurora Fernández - Juan Camilo Franco | 2025-01-01 | 2025-06-25
54 | Gestión con valores para el resultado | Defensa jurídica | Realizar el estudio de casos reiterados por parte del Comité de Conciliación. | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Jorge Maldonado / Aurora Fernández - Juan Camilo Franco | 2025-01-15 | 2025-01-30
55 | Gestión con valores para el resultado | Defensa jurídica | Crear indicadores para el Comité de Conciliación e incluir la periodicidad de medición de los mismos en el plan anual del Comité de Conciliación. | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Jorge Maldonado / Aurora Fernández - Juan Camilo Franco | 2025-01-15 | 2025-01-30
56 | Gestión con valores para el resultado | Defensa jurídica | Actualizar las políticas de defensa judicial de la entidad por parte del Comité de Conciliación, focalizadas en la reiteración, la complejidad de los casos y el impacto del caso en términos de pretensiones, posibilidad de éxito, visibilidad ante los medios de comunicación, entre otros. | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Jorge Maldonado / Aurora Fernández - Juan Camilo Franco | 2025-05-01 | 2025-06-25
57 | Gestión con valores para el resultado | Defensa jurídica | Evaluar por parte del Comité de Conciliación los fallos recibidos en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición. | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Jorge Maldonado / Aurora Fernández - Juan Camilo Franco | 2025-01-15 | 2025-01-30
58 | Gestión con valores para el resultado | Defensa jurídica | Actualizar el documento de "CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ABOGADOS EXTERNOS CUYOS PERFILES CORRESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LITIGIO DE LA ENTIDAD". | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Jorge Maldonado / Aurora Fernández - Juan Camilo Franco | 2025-03-01 | 2025-06-01
59 | Gestión con valores para el resultado | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar en la página web - Link de Transparencia y acceso a la información el Plan de Atención al Ciudadano. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Karen Ávila | 2024-12-01 | 2025-04-18
60 | Gestión con valores para el resultado | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Socializar al interior de la entidad las instancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información (Reuniones de líderes Estratégicos, espacios de inducción y reinducción, entre otros). | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Andrés Casadiego | 2024-12-01 | 2025-06-25
61 | Gestión con valores para el resultado | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficializar el Procedimiento de Atención en Lenguas Nativas y definir los recursos para su implementación | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Karen Ávila | 2024-12-01 | 2025-06-25
62 | Gestión con valores para el resultado | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Promover una mesa técnica en acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subdirección General, con el fin de orientar la elaboración de contenidos misionales desde la Estrategia de Lenguaje Claro | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Karen Ávila | 2024-12-01 | 2025-05-30
63 | Gestión con valores para el resultado | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Elaborar el plan para la actualización del menú Participa y posterior su puesta en marcha | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano - Leonidas Name / Karen Ávila | 2024-11-12 | 2025-02-28
64 | Información y comunicación | Gestión documental | Actualizar e implementar la política de gestión documental de la Entidad, conforme a lo establecido en el acuerdo 001 de 2024 emitido por el Archivo General de la Nación. | Grupo de Apoyo Administrativo | Grupo Apoyo Administrativo - Leonidas Name / Rodrigo Sebastián Hernández / Zuly Arias Ruiz | 2024-11-20 | 2025-06-25
65 | Información y comunicación | Gestión documental | Actualizar e implementar el programa de gestión documental de la Entidad, conforme a lo establecido en el acuerdo 001 de 2024 emitido por el Archivo General de la Nación. | Grupo de Apoyo Administrativo | Grupo Apoyo Administrativo - Leonidas Name / Rodrigo Sebastián Hernández / Zuly Arias Ruiz | 2024-11-20 | 2025-06-25
66 | Información y comunicación | Gestión documental | Actualizar la documentación (procedimientos, guías, instructivos y formatos) del subproceso administración documental. | Grupo de Apoyo Administrativo | Grupo Apoyo Administrativo - Leonidas Name / Rodrigo Sebastián Hernández / Zuly Arias Ruiz | 2024-02-01 | 2025-06-25
67 | Información y comunicación | Gestión documental | Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo identificando los requisitos funcionales y no funcionales acorde a las necesidades de la UNGRD. | Grupo de Apoyo Administrativo | Grupo Apoyo Administrativo - Leonidas Name / Rodrigo Sebastián Hernández / Zuly Arias Ruiz | 2024-02-01 | 2025-06-25
68 | Información y comunicación | Gestión documental | Elaborar el plan de trabajo para definir las actividades para la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos conforme a lo establecido en el acuerdo 001 de 2024 emitido por el Archivo General de la Nación. | Grupo de Apoyo Administrativo | Grupo Apoyo Administrativo - Leonidas Name / Rodrigo Sebastián Hernández / Zuly Arias Ruiz | 2024-02-01 | 2025-06-25
69 | Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Aprobar el Plan Estadístico para dar inicio con la ejecución de acciones. | Subdirección General | Líder de mesa temática - Carlos Figueroa / Integrantes de mesa temática (SRR, SMD, SCR, GTI, OAPI, PAS) | 2024-11-20 | 2025-02-20
70 | Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Implementar y hacer seguimiento al Plan Estadístico de la política. | Subdirección General | Líder de mesa temática - Carlos Figueroa / Integrantes de mesa temática (SRR, SMD, SCR, GTI, OAPI, PAS) | 2025-02-20 | 2025-02-20
71 | Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Definir perfiles con las funciones relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística propuestos por el GTI | Subdirección General | Líder de mesa temática - Carlos Figueroa / Integrantes de mesa temática (SRR, SMD, SCR, GTI, OAPI, PAS) | 2024-11-13 | 2024-12-30
72 | Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Gestionar la solicitud de asignación de los perfiles definidos para que sean incluidos en el plan de contratación 2024. | Subdirección General | Líder de mesa temática - Carlos Figueroa / Integrantes de mesa temática (SRR, SMD, SCR, GTI, OAPI, PAS) | 2024-11-13 | 2024-12-30
73 | Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Gestionar capacitaciones de manera coordinada con talento humano o con las entidades correspondientes en temáticas de información estadística y generación de datos. | Subdirección General | Líder de mesa temática - Carlos Figueroa / Integrantes de mesa temática (SRR, SMD, SCR, GTI, OAPI, PAS) | 2024-11-13 | 2025-12-15
74 | Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Elaborar el documento de lineamientos de operación de la política de gestión de información estadística de la UNGRD. | Subdirección General | Líder de mesa temática - Carlos Figueroa / Integrantes de mesa temática (SRR, SMD, SCR, GTI, OAPI, PAS) | 2024-11-13 | 2025-02-20
75 | Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Formular y ejecutar el plan de comunicaciones para la política de gestión de información estadística. | Subdirección General | Líder de mesa temática - Carlos Figueroa / Integrantes de mesa temática (SRR, SMD, SCR, GTI, OAPI, PAS) | 2024-11-13 | 2024-12-17
76 | Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Establecer el costeo de las estrategias y acciones de fortalecimiento de las capacidad estadística institucional. | Subdirección General | Líder de mesa temática - Carlos Figueroa / Integrantes de mesa temática (SRR, SMD, SCR, GTI, OAPI, PAS) | 2024-12-30 | 2025-02-20
77 | Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Identificar los mecanismos tecnológicos tales como servicios web, FTP o SDMX para la difusión y transferencia de información estadística. | Subdirección General | Líder de mesa temática - Carlos Figueroa / Integrantes de mesa temática (SRR, SMD, SCR, GTI, OAPI, PAS) | 2025-02-20 | 2025-03-30
78 | Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Desarrollar acciones para actualizar el mapeo de conocimiento de los servidores públicos, asociado a la formación y experiencia del recurso humano para su transferencia por medio de capacitaciones orientadas a la gestión y al fortalecimiento del proceso de GESCO+i ( conocimientos técnicos, tácitos y explícitos según el mapa de conocimientos de GTH). | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Viviana Gaitán /Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda/ Laura Victoria González | 2025-03-01 | 2025-04-30
79 | Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar el instrumento para mitigar la fuga de conocimiento de los colaboradores de la Entidad(Actualizar el formato del informe de entrega de funcionarios FR-1601-GTH-104). | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Ingrid Suarez/ Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda/ Laura Victoria González | 2024-11-15 | 2025-06-30
80 | Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Desarrollar herramientas y metodologías que incentiven a la ideación relacionadas con temas estratégicos y/o misionales de la entidad. | Grupo Talento Humano | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda/Laura Victoria González | 2025-02-01 | 2025-06-20
81 | Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Formular una estrategia de cultura organizacional orientada a la Gestión del conocimiento y la innovación en la entidad para fortalecer procesos de apropiación, cultura de compartir y difundir. | Grupo Talento Humano | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda/Laura Victoria González/ Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones / Christian Mejía / Sara Fernández | 2025-02-01 | 2025-06-20
82 | Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Establecer el esquema para compartir conocimiento por parte de colaboradores que participan en eventos académicos nacionales o internacionales en representación de la entidad como asistente o panelista dirigido a una población objetivo. | Grupo Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Ingrid Suarez /Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones/ Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda/ Laura Victoria González | 2025-02-01 | 2025-06-20
83 | Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar espacios interactivos, como cursos webinar, capacitaciones, en gestión del conocimiento e innovación dirigido a una población objetivo. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Coordinadora Grupo de Talento Humano - Fanny Torres / Viviana Gaitán /Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda/ Laura Victoria González | 2025-02-01 | 2025-06-20
84 | Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en todos los procesos para conservar la memoria institucional. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda/ Laura Victoria González | 2024-11-15 | 2025-03-30
85 | Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Generar métodos de comunicación nuevos o mejorados para incentivar a la cultura GESCO+i, como contribución de la innovación en la entidad. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda/Laura Victoria González/ Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones / Christian Mejía / Sara Fernández | 2025-02-01 | 2025-06-20
86 | Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestionar alianzas de cooperación con otras entidades, organismos o instituciones que potencien el conocimiento de la entidad, la innovación y la investigación y facilitar su intercambio. | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información - Isabel Arboleda/Laura Victoria González/ | 2025-02-01 | 2025-06-20
87 | Control interno | Control interno | Realizar revisión estructural a la Política de Administración de Riesgos Vigente de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres. | Dirección General | Director General - Carlos Carillo / Oscar Mauricio Ávila Ramírez | 2024-12-01 | 2025-03-31
88 | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Actualizar la política administración de riesgos, en materia de conflicto de intereses, riesgos fiscales y relacionado con el Programa de Transparencia y Ética Publica | Oficina Asesora de Planeación e Información | Isabel Arboleda - Jefe Oficina Asesora de Planeación / Italo Prieto - Profesional Universitario / Leidy Farfan - Contratista | 2025-06-01 | 2025-07-30
89 | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Desarrollar encuentros con las subdirecciones misionales de la UNGRD, con la finalidad de realizar el monitoreo de las actividades estratégicas buscando fortalecer el impacto en la gestión de la entidad. Periodicidad: cuatrimestral | Subdirección General | Subdirector General - Rafael Cruz / Marco Prateque / Bryan Castañeda | 2025-01-01 | 2025-12-31
90 | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Desarrollar espacios misionales para el seguimiento y evaluación de los productos y servicios ofrecidos por la UNGRD. Periodicidad: Anual | Subdirección General | Subdirector General - Rafael Cruz / Marco Pirateque / Bryan Castañeda | 2025-01-01 | 2025-06-30
91 | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Formulación e implementación del plan de trabajo para la caracterización y actualización de los productos y servicios priorizados de la UNGRD Periodicidad: Anual | Subdirección General | Subdirector General - Rafael Cruz / Marco Pirateque / Bryan Castañeda | 2025-01-01 | 2025-06-30

## Actualizaciones (hidden)
Fecha | Proceso | Numero de actividad | Dimensión | Política | Requerimiento, especificar de que se trata la actualización

## Listas (hidden)
Dimensión | Política | Dependencia responsable
Control interno | Compras y contratación pública | Grupo Talento Humano
Direccionamiento estratégico y planeación | Control interno | Grupo de Apoyo Administrativo
Evaluación de resultados | Defensa jurídica | Grupo de Apoyo Financiero y Contable
Gestión con valores para el resultado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Grupo de Contratación
Gestión del Conocimiento y la innovación | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Comunicaciones
Información y comunicación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación e Información
Talento humano | Gestión documental | Oficina Asesora Jurídica
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Oficina de Control Interno
| Gobierno digital | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano
| Integridad | Subdirección General
| Mejora normativa | Grupo de Tecnologías de la Información
| Participación ciudadana en la gestión pública | Dirección General
Planeación Institucional
Racionalización de trámites
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Seguridad digital
Servicio al ciudadano
Gestión Estratégica del Talento humano
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción