## PLAN TRANSICIÓN PTEP
|  | PLAN DE TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNGRD | [5 empty] | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-64 | VERSIÓN: 01
|  | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [6 empty] | F.A: 10/03/2025
OBJETIVO: |  | Formular las actividades requeridas para la transición del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP de la UNGRD en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024. |  | RECURSOS | Los recursos asignados son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad. |  | FECHA DE ELABORACIÓN: | 2025-01-15
COMPONENTE TRANSVERSAL
ITEM | COMPONENTE | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE LÍDER | RESPONSABLE APOYO | % AVANCE | SEGUIMIENTO
1 | EQUIPO DE TRABAJO | Establecer el equipo de formulación, implementación, seguimiento y evaluación al PTEP para los componentes transversal y programático | Definir el equipo considerando los siguientes roles: 1. Línea Estratégica - Supervisión: Alta Dirección (Secretaría General SG, Subdirección General SDG, Dirección General DG) y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 2. Primera Línea - Monitoreo : ejecuta el PTEP y a su vez ejerce el rol de monitoreo. Son los ejecutores de las actividades. 3. Segunda Línea - Administración : enlace entre la parte estratégica y la parte de ejecución – (Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI) 4. Tercera Línea - Auditoría: evaluación: Oficina de Control Interno OCI. NOTA: Considerar adicionalmente para el equipo de monitoreo y ejecución las áreas que lideran políticas del MIPG incorporadas en el PTEP y las que tienen injerencia en las acciones para el componente programático. Se deben definir las áreas líderes de las actividades y las que fungen como apoyo a las mismas. | 2025-01-27 | 2025-02-28 | Dirección General Subdirección General Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación e Información
2 | SUPERVISIÓN | Establecer las acciones de administración en el PTEP | Establecer roles y responsabilidades de la supervisión: Línea Estratégica: Alta Dirección (SG, SDG, DG) y Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2025-01-27 | 2025-02-28 | Dirección General Subdirección General Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación e Información
3 | MONITOREO | Establecer las acciones de monitoreo en el PTEP | Establecer roles y responsabilidades del monitoreo. Primera Línea: ejecuta el PTEP y a su vez ejerce el rol de monitoreo, (ejecutores de las actividades) | 2025-01-27 | 2025-02-28 | Dependencias de formulación y ejecución del PTEP | Dependencias de apoyo a la formulación y ejecución del PTEP
4 | ADMINISTRACIÓN | Establecer las acciones de administración en el PTEP | Establecer roles y responsabilidades de la administración. Segunda Línea: enlace entre la parte estratégica y la primera línea (ejecutores) | 2025-01-27 | 2025-02-28 | Oficina Asesora de Planeación e Información | N/A
5 | AUDITORÍA Y MEJORA | Establecer las actividades para seguimiento, auditoría y mejora | Establecer roles y responsabilidades del administración Tercera Línea - Auditoría: evaluación: Oficina de Control Interno OCI. Definir el desarrollo de actividades de seguimiento y auditoría al PTEP | 2025-01-27 | 2025-02-28 | Oficina de Control Interno | N/A
6 | DIAGNÓSTICO | Elaborar los instrumentos para diagnóstico de elementos del PTEP | Elaborar los instrumentos para diagnóstico de elementos del PTEP | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Dependencias de formulación y ejecución del PTEP | Dependencias de apoyo a la formulación y ejecución del PTEP
7 | DIAGNÓSTICO | Aplicar los instrumentos de diagnóstico de elementos del PTEP | A partir de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico definidos, establecer la situación actual para determinar los demás elementos a planificar para el componente programático del PTEP | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Dependencias de formulación y ejecución del PTEP | Dependencias de apoyo a la formulación y ejecución del PTEP
8 | DECLARACIÓN | Formular la declaración del PTEP | A partir de los resultados del diagnóstico y demás elementos establecer la declaración del PTEP. | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Dirección General Subdirección General Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación e Información
9 | OBJETIVO | Establecer el objetivo del PTEP | A partir de los resultados del diagnóstico y demás elementos definir el objetivo del PTEP | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Dirección General Subdirección General Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación e Información
10 | ALCANCE | Definir el alcance del PTEP | A partir de los resultados del diagnóstico, recursos y demás elementos definir el alcance del PTEP | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Dirección General Subdirección General Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación e Información
11 | PLANEACIÓN | Formular el plan de ejecución y monitoreo del componente programático del PTEP | Formular el plan para el abordaje del componente programático del PTEP a partir de los resultados del diagnóstico y elementos declaración alcance y objetivo. NOTA: Considerar el marco de actuación, acciones de articulación entre procesos, seguimiento, en general lo que hace parte del programa. Cómo, cuándo, donde, plan de ejecución y monitoreo entre otros. | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Dependencias de formulación y ejecución del PTEP | Dependencias de apoyo a la formulación y ejecución del PTEP
12 | REPORTES | Estructurar reportes del PTEP | Definir los reportes que se deben emitir en relación con el PTEP NOTA: Considerar: público objetivo, datos, periodicidad, impacto entre otros. | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina de Control Interno | N/A
13 | COMUNICACIÓN | Formular el Plan de Comunicaciones del PTEP | Construir el plan de comunicaciones para socializar y divulgar términos y definiciones asociados al PTEP. Considerar entre otras, temáticas que fortalezcan la comprensión de términos asociados al tema de corrupción al interior de la entidad como pueden ser: 1. Qué es corrupción, impacto, cifras 2. Factores de corrupción: impunidad; narco-corrupción; clientelismo; financiación antidemocrática de campañas; ineficiencia institucional; situación de violencia; deslegitimación institucional; desprecio por la honestidad 3. Peculado por apropiación; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; concusión; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; cohecho propio; peculado por aplicación oficial diferente; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias de servidor público; y peculado por uso Otros conceptos: 1. Debida diligencia 2. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), entre otros. | 2025-03-03 | 2025-03-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica
14 | COMUNICACIÓN | Ejecutar el plan de comunicaciones del PTEP | Desarrollar las estrategias y acciones establecidas en el plan de comunicaciones del PTEP | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A
15 | FORMACIÓN | Construir el plan de formación del PTEP | Elaborar el plan de formación para conocimiento de los elementos que hacen parte del PTEP entre otros: 1. Qué es el PTEP 2. Aplicabilidad, periodicidad, responsables 3. Temáticas que hacen parte del componente programático, entre otras NOTA: Definir el público objetivo y considerar la articulación y apoyo de otras entidades como puede ser la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. | 2025-03-03 | 2025-03-30 | Grupo de Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación e Información
16 | FORMACIÓN | Ejecutar el plan de formación del PTEP | Desarrollar las actividades definidas en el plan de formación del PTEP | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Grupo de Talento Humano | N/A
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
ITEM | TEMÁTICA / ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE LÍDER | RESPONSABLE APOYO | % AVANCE | SEGUIMIENTO
17 | GESTIÓN DEL RIESGO | Formular acciones para la temática de gestión del riesgo | 1. Riesgos para la integridad pública: riesgos conflicto de interés, soborno, corrupción; y fraude. | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Líder: Dirección General, Subdirección General, Secretaría General Grupo de Talento Humano, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Control Disciplinario Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina de Control Interno, Grupo de Apoyo de Financiero y Contable, Grupo de apoyo Administrativo | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones
18 | GESTIÓN DEL RIESGO | Formular acciones para la temática de gestión del riesgo | 2. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Líder: Dirección General, Subdirección General, Secretaría General Grupo de Talento Humano, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Control Disciplinario Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina de Control Interno, Grupo de Apoyo de Financiero y Contable, Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones
19 | GESTIÓN DEL RIESGO | Formular acciones para la temática de gestión del riesgo | 3. Canales de denuncia | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Líder: Oficina de Control Interno Dirección General Grupo de Control Disciplinario Interno Oficina Asesora Jurídica Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Talento Humano Grupo de Tecnologías de la Información
20 | GESTIÓN DEL RIESGO | Formular acciones para la temática de gestión del riesgo | 4. Debida diligencia | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Líder: Dirección General, Subdirección General, Secretaría General Grupo de Gestión Contractual Grupo de Talento Humano Subdirección para el Conocimiento del Riesgo Subdirección para la Reducción del Riesgo Subdirección para el Manejo de Desastres | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información
21 | REDES Y ARTICULACIÓN | Formular acciones para la temática de redes y articulación | 1. Redes internas | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Líder: Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Grupo de Talento Humano Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A
22 | REDES Y ARTICULACIÓN | Formular acciones para la temática de redes y articulación | 2. Redes externas | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Líder: Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo Gestión Contractual Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Cooperación Internacional Grupo de Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A
23 | CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Formular acciones para la temática de cultura de legalidad y estado abierto | 1. Acceso a la información pública y transparencia | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano Grupo de Tecnologías de la Información | Oficina Asesora de Comunicaciones Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)
24 | CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Formular acciones para la temática de cultura de legalidad y estado abierto | 2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones
25 | CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Formular acciones para la temática de cultura de legalidad y estado abierto | 3. Integridad en el servicio público | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Grupo de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones
26 | INICIATIVAS ADICIONALES | Formular acciones para la temática de iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales y otras relacionadas con las políticas del MIPG | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Lidera: Subdirección General Subdirección para el Conocimiento del Riesgo Subdirección para la Reducción Subdirección para el Manejo de Desastres | Oficina Asesora de Comunicaciones Grupo de Tecnologías de la Información Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental)
27 | VALIDACIÓN (PARTICIPACIÓN) | Establecer mecanismos y acciones para participación en el PTEP | Definir las acciones de participación (espacios, mecanismos, partes interesadas, entre otras) para la validación (participación) en la formulación del PTEP | 2025-07-21 | 2025-08-29 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación e Información
28 | CONSOLIDACIÓN | Consolidar el PTEP de acuerdo a participación | Consolidar el PTEP de acuerdo a aportes (participación) en caso que proceda | 2025-07-21 | 2025-08-29 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación e Información
29 | APROBACIÓN | Aprobar el PTEP | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño y al Director General el PTEP para aprobación | 2025-07-21 | 2025-08-29 | Dirección General Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación e Información
30 | PUBLICACIÓN | Gestionar la publicación del PTEP | Gestionar las actividades para publicación del PTEP en la página web de la UNGRD una vez sea aprobado | 2025-07-21 | 2025-08-29 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación e Información
PLAN COMPONENTE PROGRAMATICO
ITEM | TEMÁTICA / ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE LÍDER | RESPONSABLE APOYO | % AVANCE | SEGUIMIENTO
ESTADO DE AVANCE AL : | [7 empty] | #DIV/0!

## Control de cambios (hidden)
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA
1 | Emisión inicial | 2025-03-10
2 | Las temáticas del componente programático se incluyeron de forma individual por filas. Se incorporaron los responsables para todas las actividades una vez culminada la actividad 01 del plan. Se ajustaron fechas en componente programático. | 2025-03-25
3 | Se actualizan las fechas de las actividades N° 27, 28, 29 y 30, estableciéndolas desde el 21/07/2025 hasta el 29/08/2025. Esta actualización fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, esta actualización se debe a que, se realizarán actividades de participación ciudadana adicionales a las planteadas inicialmente. | 2025-07-14