## Formulacion PPC 2025 v1
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022
OBJETIVOS: |  |  |  | 1. Constituir las acciones de Participación Ciudadana de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en un espacio de interlocución directa entre la entidad y sus diferentes grupos de interés, facilitando espacios de participación e información, con el propósito de dar a conocer la gestión realizada por la Entidad, en relación al desarrollo de su objeto misional. 2. Incentivar los principios de igualdad y transparencia, a través de acciones que reflejan el compromiso con los ciudadanos y usuarios así como las entidades del SNGRD.
RETO: |  |  |  | Generar mayor participación de los grupos de valor con la entidad, mediante las diferentes acciones plasmadas.
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2025 V1
ITEM | FASES EN LA GESTIÓN PÚBLICA | LÍNEA DE ACCIÓN | NOMBRE DE ACTIVIDAD | TEMAS | MEDIO DE REALIZACIÓN | OBJETIVO | GRUPO DE VALOR | MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN | FECHA INICIO ACTIVIDAD | FECHA FIN ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DIVULGACIÓN / FEEDBACK
1 | Evaluación | Control social | Realizar la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas Nacional | Rendición de Cuentas frente a gestión institucional | Virtual/Presencial | Rendir cuentas a la ciudadanía frente a la gestión institucional de la vigencia 2024 -5 y recibir sus aportes al respecto. | Partes interesadas UNGRD | Convocatoria Directa Participación en Línea | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Página Web Medios Institucionales
2 | Implementación | Promoción de la participación | Desarrollar la Semana de la participación Ciudadana | Implementaciòn de la Ley de Participación Ciudadana 1757 de 2015. | Virtual/Presencial | La Semana de la Participación Ciudadana es un evento que busca promover la participación de la ciudadanía en la gestión pública | Partes interesadas UNGRD | Convocatoria Directa Participación en Línea | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Página Web Medios Institucionales
3 | Implementación | Control social | Realizar una Feria de Servicios institucionales | Implementaciòn de la Ley de Participación Ciudadana 1757 de 2015. | Virtual/Presencial | Brindar a través de un acercamiento directo, presencial, temporal y extramural atención personalizada a las partes interesadas de la UNGRD, y dar a conocer desde nuestra misiòn y visión, hasta los detalles de los procesos misionales implementados. | Partes interesadas UNGRD | Convocatoria Directa Participación en Línea | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Página Web Medios Institucionales
4 | Implementación | Promoción de la participación | Relizar un evento denominado "Encuentro de Participaciòn Ciudadana" | Implementaci{on de la Ley de Participación Ciudadana 1757 de 2015. | Virtual/Presencial | El encuentro de Participación Ciudadana es un evento en el cual se intercambiaran experiencias con las entidades tècnicas y operativas con las que a diario la UNGRD ejecuta sus actividades de cara al cunplimiento de la misionalidad de la entidad. El evento tiene como objetivo realizar un análisis de opoortunidades de mejora e intercambio de experiencias para futuros eventos que fortalezacan los lineamientos establecidos en la Ley 1757 de 2015. | Integrantes del SNGRD | Convocatoria Directa Participación en Línea | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Página Web Medios Institucionales
5 | Planeación | Promoción de la participación | Consulta Previa | Plan de acción Subdirección general 2025 | Virtual/Presencial | Exponer el proyecto de vivienda para damnificados en zona rural dispersa, según un modelo del Banco Agrario, dentro de Plan Específico. | Comunidad étnica Inga Musu Runakuna | Convocatoria Directa Jornadas presenciales y virtuales | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Subdirección General | Página Web Medios Institucionales Convocatoria a través del SNGRD,
6 | Seguimiento | Planeación participativa | Acuerdos Etnicos | Plan de acción Subdirección general 2025 | Virtual/Presencial | Dar cumplimiento a los acuerdos etnicos en el marco del plan de desarrollo | Comunidades NARP e indígenas damnificadas | Convocatoria Directa Jornadas presenciales y virtuales | 2025-01-01 | 2025-11-01 | Subdirección General | Página Web Medios Institucionales
7 | Seguimiento | Promoción de la participación | Comedores Populares | Plan de acción Subdirección general 2025 | Virtual/Presencial | Formular planea comunitarios … Brindar asistencia alimentaria complementaria durante 90 días a comunidades damnificadas para reconstruir y fortalecer el tejido social, junto con la elaboración de planes comunitarios para la gestión del riesgo | Comunidades damnificadas | Convocatoria Directa Jornadas presenciales y virtuales | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Subdirección General | Página Web Medios Institucionales Convocatoria a través del SNGRD,
8 | Implementación | Planeación participativa | Implementación de mapas comunitarios | Mapas comunitarios | Virtual y Presencial | Promover capacidades en los actores territoriales del sistema nacional para la gestión de riesgo de desastres para desarrollar procesos sociales de participación, gestión de conocimiento, saberes ancestrales y divulgación en la GRD con el fin de que sean insumos para la actualización de los planes municipales de GRD y las estrategias municipales de respuesta. | Población general (Principalmente comunidad Indígena, campesinos y NARP) | Convocatoria Directa | 2/02/2025 11/03/2025 | 2025-12-15 | Subdirección del conocimiento | Visor geográfico municipal
9 | Implementación | Promoción de la participación | Consolidación de estrategias de comunicación y participación para el conocimiento del riesgo de desastres | Comunicación de la gestión del riesgo de desastres, participación en el conocimiento del riesgo | Virtual | Orientar la producción de contenidos e información contextualizada sobre el riesgo de desastre a partir de la colaboración y articulación entre capacidades locales y nacionales para facilitar las decisiones individuales y colectivas de los actores públicos, privados y comunitarios presentes en el territorio (Proyecto PNGRD 1.7-P10. Realizar la comunicación para promover una mayor conciencia de la misma a escala nacional). | Población general | Participación en Línea | 2024-11-11 | 2025-07-25 | Subdirección del conocimiento | Página Web Medios Institucionales
10 | Implementación | Promoción de la participación | Implementación de sistemas de alerta temprana comunitarios | Sistemas de alerta temprana comunitarios | Presencial | Implementar sistemas de alerta temprana (comunitarios) para el monitoreo del riesgo en territorios priorizados por el FNGRD / UNGRD, en cumplimiento de los objetivos del SNGRD y metas del PND 2022-2026 (Sandra Martínez -10 ¿cuántos comunitarios) | Población general | Presencial | 2025-04-01 | 2025-12-01 | Subdirección del conocimiento | Página Web Medios Institucionales
11 | Implementación | Promoción de la participación | Desarrollar eventos en el marco de conmemoración de los 40 años de Armero (Evento ALVO Científico / Bienal de Niños y Niñas en zonas de riesgo volcánico) | Congreso científico | Presencial | Participar como coorganizadores en el 2do Congreso ALVO, un evento científico que tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la actividad volcánica y la Gestión del Riesgo. Asimismo, participación en el evento Bienal de Niños y Niñas en zonas de riesgo volcánico. Ambos eventos se llevarán a cabo en el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero. | Población general | Presencial | 2025-11-07 | 2025-12-07 | Subdirección del conocimiento | Página Web Medios Institucionales
12 | Planeación | Planeación participativa | Caracterizar los 34 asentamientos con enfoque étnico para guiar la implementación de acciones de reducción del riesgo | Caracterización de poblaciones con enfoque diferencial | Presencial | Realizar actividades necesarias para adelantar, la caracterización con enfoque diferencial étnico de los asentamientos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que guíe la implementación de acciones de reducción del riesgo, en armonía con sus usos, valores, costumbres y prácticas tradicionales, conforme al acuerdo n°142 del plan nacional de desarrollo 2022-2026 y en cumplimiento de los objetivos fondo nacional de gestión del riesgo de desastres (FNGRD) y el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres SNGRD). (Carolina Maldonado / Joana Perez) | comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Presencial | 2025-05-01 | 2025-12-07 | Subdirección del Conocimiento | Página Web Medios Institucionales
13 | Planeación | Planeación participativa | Crear lineamientos orientados a la formulación de sistemas de monitoreo temprano hidrometeorológicos en territorios de comunidades NARP (Acuerdo N°144) | Sistemas de alerta temprana | Presencial | Construir los lineamientos para el diseño e implementación de sistemas de monitoreo de amenazas hidrometeorológicas orientado a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, conforme al acuerdo N°144, indicador ID-442 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en alineación con los objetivos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) | comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Presencial | 2025-06-01 | 2026-12-31 | Subdirección del Conocimiento | Página Web Medios Institucionales
14 | Planeación | Promoción de la participación | Creación de un modelo de Gestión Intercultural Indígena para la gestión del riesgo de desastres en la Amazonía Colombiana. Acuerdo 216 | Modelo de gestión intercultural para la gestión del riesgo | Presencial | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) para la creación de un modelo de Gestión Intercultural Indígena para la gestión del riesgo de desastres en la Amazonía Colombiana, en los cumplimientos los objetivos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Acuerdo 216 | Pueblos indigenas | Presencial | 04-2025 ( en proceso) | 10-2025 (Tentativo) | Subdirección del Conocimiento | Tentativo
15 | Implementación | Promoción de la participación | Construcción de redes de formación, educación, ciencia y tecnología en el marco del fortalecimiento del conocimiento del riesgo. "Ruta para el Conocimiento del Riesgo" | Creación de redes para el conocimiento del riesgo | Presencial | Puesta en funcionamiento e implementación de la Red de Conocimiento del Riesgo a través de la contratación de servicios técnicos, administrativos y metodológicos encaminados a la estructuración, , en cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el fortalecimiento de capacidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Institutos de investigación, universidades, alcaldías, gobernaciones, lideres comunitarios en procesos de conocimiento y GRD, agremiaciones asociadas a prácticas de conocimiento, defensa civil, policía, Cruz roja. | Presencial | 15-04-2025 (Tentativo) | 01-04-2028 (Tentativo) | Subdirección del conocimiento | Pestaña en plataforma de micrositio (Repositorio) Tentativo
16 | Implementación | Planeación participativa | Implementación de la territorilización del Museo MAGMA . Proyecto PNGRD 1,7-P9 | Fortalecer la comunicación del riesgo desde la museología orientada al territorio | Presencial | Fortalecer el conocimiento del riesgo en el país a través de la implementación de la línea estratégica de territorialización de MAGMA, Museo Interactivo del Riesgo, con el desarrollo de 6 dispositivos itinerantes que abordarán diversos fenónemos en diferentes territorios y, un concurso de narrativas para niños y niñas en cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el fortalecimiento de capacidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Niños, Niñas, Pueblos Indigenas, NARP, líderes comunitarios. | Presencial | 2024-03-12 | 2026-06-01 | Subdirección para el conocimiento del riesgo | "Página Web Medios Institucionales" (Tentativo)
17 | Implementación | Planeación participativa | Proyectos comunitarios de Reducción del Riesgo con ente territorial y/o organización comunitaria | Plan de Acción UNGRD 20205 | Virtual/Presencial | Formular e implementar proyectos comunitarios o territoriales que fortalezcan la Reducción del Riesgo de Desastres (La formulación de dichos proyectos, se realizará conjuntamente con la comunidad con el fin de conocer sus necesidades) | Comunidades locales. Diferentes grupos poblacionales (grupos étnicos, mujeres, población con discapacidad, grupos etéreos) | Convocatoria Directa Participación en Línea | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Subdirección para la Reducción del Riesgo | Página Web Medios Institucionales
18 | Implementación | Promoción de la participación | Desarrollar actividades participactivas en el marco de la Celebración del mes de la Reducción del Riesgo | Plan de Acción UNGRD 20205 | Virtual/Presencial | Celebrar el mes de la reducción del riesgo promoviendo la participación de actores públicos, privados y comunitarios del SNGRD | Actores publicos, privados y comunitarios del SNGRD | Convocatoria Directa Participación en Línea | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Subdirección para la Reducción del Riesgo | Página Web Medios Institucionales
19 | Implementación | Promoción de la participación | Socializar los instrumentos del Plan Familiar de emergencias y el plan Comunal - comunitario de emergencias . | Plan Comunal - comunitario / Plan Familiar de emergencias. | Virtual | Promover los Planes Familiares y Comunal de Emergencias a las Asociaciones Comunales del país por medio de los presidentes de las JAC y lideres de las caomunidades adscritos a ASOCOMUNALES | JAC y lideres comunitarios. | convocatoria por medio de ASOCOMUNAL | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Subdirección para el Manejo de Desastres | canales ASOCOMUNALES
20 | Implementación | Planeación participativa | Socializar la Estrategia Nacional de Respuesta - ENRE con los CTGRD. | Estrategia Nacional de Respuesta - ENRE | Virtual | Contar con la revisión y retroalimentación de la Estrategia Nacional de Respuesta - ENRE por parte de los CTGRD. | CTGRD | Participación en linea | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Subdirección para el Manejo de Desastres | Medios Institucionales
21 | Planeación | Planeación participativa | Socializar los instrumentos de planificación para la respuesta. | Instrumentos de planificación en la Gestión del Riesgo de Desastres. | Virtual - presencial | Fomentar la retroalimentación de los instrumentos de planificación de Preparativos para la Respuesta a Emergencias. | Partes interesadas UNGRD | Participación en linea | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Subdirección para el Manejo de Desastres | Página Web Medios Institucionales
22 | Planeación | Planeación participativa | Desarrollar el eje 3 correspondiente a participación social del Marco Estratégico de Gestión Integral del Riesgo -MEGIR- | Proyecto de inversión - PNGRD | Virtual/Presencial | Diseñar y formular el decálogo de capacidades mínimas de los actores sociales y comunitarios del SNGRD orientado a generar acciones desde un enfoque participativo teniendo en cuenta los diferentes grupos poblacionales | Partes interesadas UNGRD (Actores sociales y comunitarios del SNGRD) | Virtual /Presencial | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Página Web Medios Institucionales
23 | Planeación | Planeación participativa | Formulación Plan de Acción Institucional 2025 | Plan de Acción UNGRD 2024 | Página Web | Incentivar la participación de nuestras partes interesadas en la construcción conjunta del plan de acción institucional para la vigencia 2024 | Partes Interesadas UNGRD | Participación en Línea | en -24 | 2024-12-01 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Página Web Medios Institucionales
24 | Implementación | Promoción de la participación | Asesoramiento sobre herramientas jurídicas de participación ciudadana que le permiten a la comunidad fortalecer sus capacidades para ejercer control social sobre la gestión de riesgo de desastres. | Realizar talleres y/o conferencias dirigidos a brindarle a las comunidades orientación y formación con respecta a: - El marco jurídico y la distrubución de competencias de la gestión de riesgos de desastres. - Marco legal, procedimiento de constitución, funcionamiento e importancia de las veedurías ciudadanas como instrumento para el ejercicio del control social. - Funciones de los organismos de control. | Presencial. | Fortalecer las capacidadades jurídicas y organizativas de la ciudadanía para el ejercicicio del control social en el marco de la gestión de riesgos y desastres. Establecer claridad sobre las competencias detentadas por cada uno de los actores del sistema nacional de gestión de riesgos de desastres. Lo anterior, con el objetivo de brindar herramientas de incidencia ciudadana diferentes a las vías judiciales para el trámite de sus necesidades y la garantía de sus derechos. Las acciones estarán focalizadas en las jurisdicciones donde estadísticamente se manifieste mayor litigiosidad en contra de la entidad. | Comunidades residentes en los territorios donde se manifiesta mayor interposición de acciones judiciales en contra de la entidad. | Presencial en el territorio de las comunidades que requieran el asesoramiento. | 2025-05-01 | 2025-12-01 | La Oficina Asesora Jurídica liderará la realización de los talleres por medio de la preparación de los mismos y serán impartidos por su talento humano. Contará para ello con el apoyo logístico del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano de la Secretaría General y de las subdirecciones. | Redes sociales de la entidad y comunitarias. Perifoneo y convocatoria en territorio.
25 | Implementación | Promoción de la participación | Conferencias sobre el régimen jurídico de la gestión de riesgo de desastres dirigdas a estudiantes de los consultorios jurídicos y las clínicas jurídicas de las facultades de derecho. | Brindar conocimiento especializado a las/os abogadas/os en formación sobre marco el jurídico y la distrubución de competencias de la gestión de riesgos de desastres en Colombia. También sobre los debates jurídicos contemporáneos en torno a la gestión de riesgo de desastres y cambio climático. | Presencial | Fortalecer los conocimientos de los futuros operadores jurídicos con relación al funcionamiento y la distribución de competencias del sistema nacional de gestión de riesgo. Lo anterior, con el objetivo de disipar dudas, prejuicios y concepciones erróneas sobre el funcionamiento de la UNGRD que redundan en demandas carentes de fundamento contra la entidad. Las acciones estarán focalizadas en las jurisdicciones donde estadísticamente se manifieste mayor litigiosidad en contra de la entidad. | Consultorios jurídicos y clínicas jurídicas de facultades de derecho ubicadas en los territorios donde se manifiesta mayor interposición de acciones judiciales en contra de la entidad. | Presencial en los claustros universitarios. | 2025-05-01 | 2025-12-01 | La Oficina Asesora Jurídica liderará la realización de las conferencias por medio de su preparación y serán dictadas por su talento humano. Contará para ello con el apoyo logístico del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano de la Secretaría General y de las subdirecciones. | Redes sociales de la entidad y universitarias. Convocatoria a través de la institucionalidad universitaria.
26 | Implementación | Promoción de la participación | Foros, conferencias y coloquios en facultades de derecho sobre debates jurídicos contemporáneos en torno a la gestión de riesgo de desastres y el cambio climático. | Brindar conocimiento especializado a profesionales y estudiantes de derecho sobre el marco el jurídico y la distrubución de competencias de la gestión de riesgos de desastres en Colombia. También sobre los debates jurídicos contemporáneos en torno a la gestión de riesgo de desastres y cambio climático. | Presencial | Fortalecer los conocimientos de los operadores jurídicos con relación al funcionamiento y a la distribución de competencias del sistema nacional de gestión de riesgo. Lo anterior, con el objetivo de disipar dudas, prejuicios y concepciones erroneas sobre el funcionamiento de la UNGRD que redundan en demandas carentes de fundamento contra la entidad. Las acciones estarán focalizadas en las jurisdicciones donde estadísticamente se manifieste mayor litigiosidad en contra de la entidad. | Facultades de derecho ubicadas en los territorios donde se manifiesta mayor interposición de acciones judiciales en contra de la entidad. | Presencial en los claustros universitarios. | 2025-05-01 | 2025-12-01 | La Oficina Asesora Jurídica liderará la realización de los foros, conferencias y coloquios por medio de su preparación y serán impartidos por su talento humano. Contará para ello con el apoyo logístico del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano de la Secretaría General y de las subdirecciones. | Redes sociales de la entidad y universitarias. Convocatoria a través de la institucionalidad universitaria.
27 | Planeación | Control social | Socializacion del Plan Estrategico de Cooperacion Internacional | Rendición de Cuentas frente a gestión institucional 2024 | Virtual | Presentar los avances de la implementacion del PECI | Ciudadania y entes territoriales | Pagina Web Oficial de la UNGRD | 2025-07-01 | 2025-09-01 | Grupo de Cooperacion Internacional | Página Web Medios Institucionales
28 | Planeación | Control social | Socializacion del Plan Estrategico de Cooperacion Internacional | Rendición de Cuentas frente a gestión institucional 2025 | Virtual | Presentar los avances de la implementacion del PECI | Ciudadania y entes territoriales | Pagina Web Oficial de la UNGRD | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Grupo de Cooperacion Internacional | Página Web Medios Institucionales
29 | Implementación | Promoción de la participación | Implementación de las iniciativas orientadas desde la Comisión IDRL | Iniciativas orientadas desde la Comisión IDRL | Virtual/Presencial | Generar escenarios de posicionamiento, sensibilización de manera intersectorial y territorial en el país | Partes Interesadas UNGRD | Participacion en linea | 2025-04-01 | 2025-12-01 | Grupo de Cooperacion Internacional | Página Web Medios Institucionales
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Elaborado y consolidado por: |  |  |  | Angela Roa Gonzalez
Fecha de Elaboración: |  |  |  | 2025-03-31 | Fecha de Aprobación: | 2025-03-31

## Hoja1 (hidden)
1 | Diagnóstico
2 | Planeación
3 | Implementación
4 | Seguimiento
5 | Evaluación