## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2019-06-27
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS, RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y LEGALIZACIÓN. (D): a) Oportunidad en la aprobación de los proyectos. Los E.T. presentan solicitud para atender las emergencias y son aprobados por la UNGRD entre dos y tres meses después. | a) no se cuenta con un mecanismo ágil y oportuno para viabilizar las solicitudes de los E.T. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, determinando un mecanismo ágil de respuesta a la solicitud de transferencia de recursos, efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo relativo a la verificación y análisis de la solicitud. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01 | Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, modificado. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS, RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y LEGALIZACIÓN. (D): b) Oportunidad en giro de recursos a los E.T. Los proyectos o solicitudes de recursos fueron aprobados por la UNGRD, sin embrago el giro es realizado por Fiduprevisora entre 20 y 30 días después. | b) no se cuenta con un mecanismo ágil y oportuno para girar a los E.T. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, determinando un mecanismo ágil de respuesta a la solicitud de transferencia de recursos, efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo relativo a disponibilidad presupuestal, apertura de FIC y transferencia. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01 | Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, modificado. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS, RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y LEGALIZACIÓN. (D): b) Oportunidad en giro de recursos a los E.T. Los proyectos o solicitudes de recursos fueron aprobados por la UNGRD, sin embrago el giro es realizado por Fiduprevisora entre 20 y 30 días después. | b) no se cuenta con un mecanismo ágil y oportuno para girar a los E.T. | Elaboración, adopción e implementación de una bitácora para el seguimiento y control de la gestión adelantada por la UNGRD frente a la atención de solicitudes de transferencia de recursos, efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo el seguimiento a la aprobación, transferencia y giro de los recursos. | Elaboración, adopción e implementación de bitácora de seguimiento y control a la gestión de aprobación, transferencia y giro de recursos efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. | Bitácora de seguimiento y control a la gestión deaprobación, transferencia y giro de recursos efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adoptada e implementada. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS, RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y LEGALIZACIÓN. (D): c) Oportunidad en la contratación a cargo de los E.T. y régimen excepcional de contratación. Los E.T. suscribieron los contratos para ejecutar los recursos asignados por la UNGRD en términos que oscilan entre 2 y 5 meses después de haber recibido los recursos. | c) No se acudió al régimen excepcional contemplado en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, para contratar de forma oportuna. | Preparación de un manual operativo para transferencia de recursos del Fondo a las entidades del SNGRD, que incluya reglas aplicables y recomendaciones para la ejecución de los recursos asignados por el FNGRD, para consideración ante la Junta Directiva del FNGRD, para su aprobación, conforme al numeral 2 del artículo 2.3.1.6.1.2.2 del Dec 1081 de 2015, adicionado por el Dec 1289 de 2018 | Preparación de un manual operativo para la transferencia de recursos. | Manual Operativo | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS, RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y LEGALIZACIÓN. (D): d) Oportunidad en la legalización de los recursos y efectividad en comunicación con E.T. para lograr dicha legalización. (Descripción completa del hallazgo en Informe auditoria cumplimiento transferencias, ejecución y legalizaciones de recursos entregados a municipios y dptos para atención desastres) | d) Incumplimiento de los E.T. en la legalización de los recursos en los plazos establecidos, y acciones de la UNGRD y el FNGRD no efectivas. | Preparación de un manual operativo para transferencia de recursos del Fondo a las entidades del SNGRD, que incluya reglas aplicables y recomendaciones para la ejecución de los recursos asignados por el FNGRD, para consideración ante la Junta Directiva del FNGRD, para su aprobación, conforme al numeral 2 del artículo 2.3.1.6.1.2.2 del Dec 1081 de 2015, adicionado por el Dec 1289 de 2018 | Preparación de un manual operativo para la transferencia de recursos. | Manual Operativo | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS, RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y LEGALIZACIÓN. (D): d) Oportunidad en la legalización de los recursos y efectividad en comunicación con E.T. para lograr dicha legalización. (Descripción completa del hallazgo en Informe auditoria cumplimiento transferencias, ejecución y legalizaciones de recursos entregados a municipios y dptos para atención desastres) | d) Incumplimiento de los E.T. en la legalización de los recursos en los plazos establecidos, y acciones de la UNGRD y el FNGRD no efectivas. | Implementación de un módulo de legalizaciones en el aplicativo FIDUSAP, para la legalización de recursos transferidos a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. | Implementación de un módulo en el aplicativo FIDUSAP para la legalización de los recursos transferidos. | Módulo implementado | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS, RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y LEGALIZACIÓN. (D): e) Contratación Interventoría a cargo UNGRD. Al mpio Cúcuta se le asignaron recursos a través de FIC (001001016203) desde el 20/04/2018 y se giraron el 17/05/18, el mpio suscribió cto el 22/10/2018, sin embargo a marzo 2019 no se han iniciado las obras, la UNGRD no ha contratado la interventoría. | e) Incumplimiento e inoportunidad en la ejecución de las obligaciones a cargo de la UNGRD, necesarias para las obras contratadas por el municipio. | Revisión y ajuste de la Guía de Supervisión e Interventoria Código: G-1604-GCON-01 Versión 03, incorporando reglas y buenas prácticas frente a la interventoría, cuando es contratada por la UNGRD. | Revisión y ajuste de la Guía de Supervisión e Interventoria Código: G-1604-GCON-01 Versión 03 | Guía de Supervisión e Interventoria Código: G-1604-GCON-01 Versión 03, ajustada. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO3 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 006-2018 MPIO DE SAN PELAYO - CÓRDOBA (FIC 1530) (D-OI): b) Régimen de contratación y oportunidad en la ejecución de los recursos. La sol de recursos se gestionó el 18/08/2017 por el Alc. Mnpal de San Pelayo, La UNGRD ordena transf de recursos al FIC el 13/12/2017, 3 meses y 25 días después. El giro de los recursos por el FNGRD aconteció 4,5 meses después… | b) Falta de oportunidad por parte de la UNGRD en la asignación de recursos, y en la ejecución por parte del Municipio, así como indebida utilización de la modalidad de contratación, toda vez que no se acudió al régimen excepcional. | Elaboración, adopción e implementación de una bitácora para el seguimiento y control de la gestión adelantada por la UNGRD frente a la atención de solicitudes de transferencia de recursos, efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo el seguimiento a la aprobación, transferencia y giro de los recursos. | Elaboración, adopción e implementación de bitácora de seguimiento y control a la gestión de aprobación, transferencia y giro de recursos efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. | Bitácora de seguimiento y control a la gestión deaprobación, transferencia y giro de recursos efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adoptada e implementada. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO3 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 006-2018 MPIO DE SAN PELAYO - CÓRDOBA (FIC 1530) (D-OI): b) Régimen de contratación y oportunidad en la ejecución de los recursos. La sol de recursos se gestionó el 18/08/2017 por el Alc. Mnpal de San Pelayo, La UNGRD ordena transf de recursos al FIC el 13/12/2017, 3 meses y 25 días después. El giro de los recursos por el FNGRD aconteció 4,5 meses después… | b) Falta de oportunidad por parte de la UNGRD en la asignación de recursos, y en la ejecución por parte del Municipio, así como indebida utilización de la modalidad de contratación, toda vez que no se acudió al régimen excepcional. | Preparación de un manual operativo para transferencia de recursos del Fondo a las entidades del SNGRD, que incluya reglas aplicables y recomendaciones para la ejecución de los recursos asignados por el FNGRD, para consideración ante la Junta Directiva del FNGRD, para su aprobación, conforme al numeral 2 del artículo 2.3.1.6.1.2.2 del Dec 1081 de 2015, adicionado por el Dec 1289 de 2018 | Preparación de un manual operativo para la transferencia de recursos. | Manual Operativo | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO4 | TRANSF DIRECTA No CE-1700000299 MPIO DE GUARANDA SUCRE (F-D-P). El mpio Guaranda no evidencia la ejecución de los recursos asignados por parte de la UNGRD mediante Res. 003 del 2/01/2017, a pesar de que se constató el egreso de los mismos de la cuenta bancaria del mpio. Se evidencian falencias por parte de la UNGRD y el FNGRD en el seguimiento y control de los recursos transferidos | El procedimiento conjunto no cuenta con la aprobación de la Junta Directiva del FNGRD y las actividades establecidas no permiten hacer seguimiento efectivo y en oportunidad a la ejecución de las transferencias. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, modificando el ítem 27 del numeral "5. Desarrollo", en lo relativo a las acciones y demás actuaciones administrativas, frente a la no legalización de los recursos transferidos a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres . | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01 | Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, modificado. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO4 | TRANSF DIRECTA No CE-1700000299 MPIO DE GUARANDA SUCRE (F-D-P). El mpio Guaranda no evidencia la ejecución de los recursos asignados por parte de la UNGRD mediante Res. 003 del 2/01/2017, a pesar de que se constató el egreso de los mismos de la cuenta bancaria del mpio. Se evidencian falencias por parte de la UNGRD y el FNGRD en el seguimiento y control de los recursos transferidos | El procedimiento conjunto no cuenta con la aprobación de la Junta Directiva del FNGRD y las actividades establecidas no permiten hacer seguimiento efectivo y en oportunidad a la ejecución de las transferencias. | Preparación de un manual operativo para transferencia de recursos del Fondo a las entidades del SNGRD, que incluya reglas aplicables y recomendaciones para la ejecución de los recursos asignados por el FNGRD, para consideración ante la Junta Directiva del FNGRD, para su aprobación, conforme al numeral 2 del artículo 2.3.1.6.1.2.2 del Dec 1081 de 2015, adicionado por el Dec 1289 de 2018 | Preparación de un manual operativo para la transferencia de recursos. | Manual Operativo | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO4 | TRANSFERENCIA DIRECTA No. CE-1700000299 MUNICIPIO DE GUARANDA SUCRE - (F-D-P). El mpio de Guaranda - Sucre no evidencia la inversión o ejecución de los recursos asignados por parte de la UNGRD mediante Res. 003 del 2 de enero de 2017, a pesar de que se constató el egreso de los mismos de la cuenta bancaria del municipio. Se evidencian falencias por parte de la UNGRD y el FNGRD en el seguimiento y control de los recursos transferidos, especialmente en la aplicación de lo establecido en el numeral 27 del procedimeinto conjunto expedido el 21.12.2017 | El procedimiento conjunto no cuenta con la aprobación de la Junta Directiva del FNGRD y las actividades establecidas no permiten hacer seguimiento efectivo y en oportunidad a la ejecución de las transferencias. | Implementación de un módulo de legalizaciones en el aplicativo FIDUSAP, para la legalización de recursos transferidos a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. | Implementación de un módulo en el aplicativo FIDUSAP para la legalización de los recursos transferidos. | Módulo implementado | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0%
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404002 | 1 (PLAN MEJORAMIENTO 2013). Suscripción Contratos Apoyo al Seguimiento y Control CH entre abril y junio de 2012 suscribió 5 contratos de prestación de servicios con empresas privadas para realizar el apoyo al seguimiento y control de la ejecución de los programas de alojamientos temporales a cargo de gobernaciones y ciudades capitales sin embargo no prestó el apoyo oportuno | Oportunidad en la contratación a cargo de los E.T. y régimen excepcional de contratación. | Preparación de un manual operativo para transferencia de recursos del Fondo a las entidades del SNGRD, que incluya reglas aplicables y recomendaciones para la ejecución de los recursos asignados por el FNGRD, para consideración ante la Junta Directiva del FNGRD, para su aprobación, conforme al numeral 2 del artículo 2.3.1.6.1.2.2 del Dec 1081 de 2015, adicionado por el Dec 1289 de 2018 | Preparación de un manual operativo para la transferencia de recursos. | Manual Operativo | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0% | Se modifica la acción en atención a los resultados del informe de auditoria de cumplimiento proceso de transferencia ejecución y legalización de recursos realizada a FNGRD con corte enero 2019.
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1403100 | 4 (PLAN MEJORAMIENTO 2013). Hallazgo No.9 Oportunidad en la atención de emergencias y desastre En el contrato N° 1005-08-120-2010, se evidencio que las situaciones de calamidad o emergencia que los sustentan datan de más de cinco (5) años y en la mayor parte corresponden a vig. anteriores, por lo cual se concluye que no se cumplió con la oportunidad establecida en los Dec 919/89 y 93-98 | No se cuenta con un mecanismo ágil y oportuno para viabilizar las solicitudes de los E.T. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, determinando un mecanismo ágil de respuesta a la solicitud de transferencia de recursos, efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo relativo a la verificación y análisis de la solicitud. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01 | Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, modificado. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0% | Se modifica la acción en atención a los resultados del informe de auditoria de cumplimiento proceso de transferencia ejecución y legalización de recursos realizada a FNGRD con corte enero 2019.
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1403100 | 4 (PLAN MEJORAMIENTO 2013). Hallazgo No.9 Oportunidad en la atención de emergencias y desastre En el contrato N° 1005-08-120-2010, se evidencio que las situaciones de calamidad o emergencia que los sustentan datan de más de cinco (5) años y en la mayor parte corresponden a vig. anteriores, por lo cual se concluye que no se cumplió con la oportunidad establecida en los Dec 919/89 y 93-98 | No se cuenta con un mecanismo ágil y oportuno para girar a los E.T. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, determinando un mecanismo ágil de respuesta a la solicitud de transferencia de recursos, efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo relativo a disponibilidad presupuestal, apertura de FIC y transferencia. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01 | Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, modificado. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0% | Se modifica la acción en atención a los resultados del informe de auditoria de cumplimiento proceso de transferencia ejecución y legalización de recursos realizada a FNGRD con corte enero 2019.
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 (2015) | 5 (PLAN MEJORAMIENTO 2015). Aplicación del Rég. especial de contratación establecido para situaciones de desastre y calamidad pública (D). La UNGRD, teniendo en cuenta lo dispuesto en el paragrafo 1 del artículo 48 de la ley 1523 de 2012, en calidad de ordenador del gasto de los recursos del FNGRD, para la celebración del contrato No. 9677-04-587-2014 suscrito el 24/1//2014 | Oportunidad en la contratación a cargo de los E.T. y régimen excepcional de contratación. | Preparación de un manual operativo para transferencia de recursos del Fondo a las entidades del SNGRD, que incluya reglas aplicables y recomendaciones para la ejecución de los recursos asignados por el FNGRD, para consideración ante la Junta Directiva del FNGRD, para su aprobación, conforme al numeral 2 del artículo 2.3.1.6.1.2.2 del Dec 1081 de 2015, adicionado por el Dec 1289 de 2018 | Preparación de un manual operativo para la transferencia de recursos. | Manual Operativo | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0% | Se modifica la acción en atención a los resultados del informe de auditoria de cumplimiento proceso de transferencia ejecución y legalización de recursos realizada a FNGRD con corte enero 2019.
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 (2015) | 6 (PLAN MEJORAMIENTO 2015). Ejecución Físico Financiera Contratos Contrato No. 9677-04-587-2014 Según último informe de interventoría encontrado en la carpeta contractual el cual registra corte a 2/8/02/2015 se han realizado intervenciones en sólo 8 de los 22 municipios...Ahora bien, vencido el plazo inicialmente dispuesto se evidencia baja ejecución física | Falta de oportunidad por parte de la UNGRD en la asignación de recursos, y en la ejecución por parte del Municipio, así como indebida utilización de la modalidad de contratación, toda vez que no se acudió al régimen excepcional. | Elaboración, adopción e implementación de una bitácora para el seguimiento y control de la gestión adelantada por la UNGRD frente a la atención de solicitudes de transferencia de recursos, efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo el seguimiento a la aprobación, transferencia y giro de los recursos. | Elaboración, adopción e implementación de bitácora de seguimiento y control a la gestión de aprobación, transferencia y giro de recursos efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. | Bitácora de seguimiento y control a la gestión deaprobación, transferencia y giro de recursos efectuada por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adoptada e implementada. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0% | Se modifica la acción en atención a los resultados del informe de auditoria de cumplimiento proceso de transferencia ejecución y legalización de recursos realizada a FNGRD con corte enero 2019.
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 (2017) | 8 (PLAN MEJORAMIENTO 2017). Se evidenció que la Gob de Antioquia no legalizó las citadas transf dentro de los plazos establecidos, en concordancia con los términos previstos en la Circular 016 de 2013 de la UNGRD, la cual prevé para estos casos, unos términos de legalización de 150 y 180 días, situación que no permite establecer en forma oportuna la destinación | Incumplimiento de los E.T. en la legalización de los recursos en los plazos establecidos, y acciones de la UNGRD y el FNGRD no efectivas. | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, modificando el ítem 27 del numeral "5. Desarrollo", en lo relativo a las acciones y demás actuaciones administrativas, frente a la no legalización de los recursos transferidos a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres . | Revisión y ajuste del Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01 | Procedimiento Conjunto para Transferencias, Legalizaciones y Control de Recursos Código PR-1100-DG-09 Versión 01, modificado. | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0% | Se modifica la acción en atención a los resultados del informe de auditoria de cumplimiento proceso de transferencia ejecución y legalización de recursos realizada a FNGRD con corte enero 2019.
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 (2017) | 8 (PLAN MEJORAMIENTO 2017). Se evidenció que la Gob de Antioquia no legalizó las citadas transf dentro de los plazos establecidos, en concordancia con los términos previstos en la Circular 016 de 2013 de la UNGRD, la cual prevé para estos casos, unos términos de legalización de 150 y 180 días, situación que no permite establecer en forma oportuna la destinación | Incumplimiento de los E.T. en la legalización de los recursos en los plazos establecidos, y acciones de la UNGRD y el FNGRD no efectivas. | Preparación de un manual operativo para transferencia de recursos del Fondo a las entidades del SNGRD, que incluya reglas aplicables y recomendaciones para la ejecución de los recursos asignados por el FNGRD, para consideración ante la Junta Directiva del FNGRD, para su aprobación, conforme al numeral 2 del artículo 2.3.1.6.1.2.2 del Dec 1081 de 2015, adicionado por el Dec 1289 de 2018 | Preparación de un manual operativo para la transferencia de recursos. | Manual Operativo | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0% | Se modifica la acción en atención a los resultados del informe de auditoria de cumplimiento proceso de transferencia ejecución y legalización de recursos realizada a FNGRD con corte enero 2019.
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 (2017) | 8 (PLAN MEJORAMIENTO 2017). Se evidenció que la Gob de Antioquia no legalizó las citadas transf dentro de los plazos establecidos, en concordancia con los términos previstos en la Circular 016 de 2013 de la UNGRD, la cual prevé para estos casos, unos términos de legalización de 150 y 180 días, situación que no permite establecer en forma oportuna la destinación | Incumplimiento de los E.T. en la legalización de los recursos en los plazos establecidos, y acciones de la UNGRD y el FNGRD no efectivas. | Implementación de un módulo de legalizaciones en el aplicativo FIDUSAP, para la legalización de recursos transferidos a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. | Implementación de un módulo en el aplicativo FIDUSAP para la legalización de los recursos transferidos. | Módulo implementado | 1 | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 23 | 0% | Se modifica la acción en atención a los resultados del informe de auditoria de cumplimiento proceso de transferencia ejecución y legalización de recursos realizada a FNGRD con corte enero 2019.