## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2021-02-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AT 124 | INTERVENTORÍA AL CONTRATO 9677-PPAL001-867-2019 DE 2019. El acta de inicio se suscribió el 06/02/2020, el contratista para la etapa de pre construcción. El contratista de obra finaliza la mencionada etapa el 04 de mayo de 2020. Considerando los plazos de entrega se evidencia que el interventor permitió que se incurriera en retrasos sin que mediase justificación. | Debilidades en los ejercicios de control, monitoreo y seguimiento efectuados por el contratista de interventoría y a omisiones del marco normativo que rige su ejecución. | Llevar a cabo las gestiones para iniciar las actuaciones administrativas sancionatorias por presunto incumplimiento de las obligaciones del interventor y del contratista de obra | Informe del Supervisor del contrato de interventoría presentando el caso del presunto incumplimiento del contratista interventor. | Informe del supervisor | 1 | 2021-02-18 | 2021-04-30 | 10 | 100% | Cumplido. Se anexa informe de supervisión en el cual se realiza un resumen contractual de los contratos de obra e interventoría.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AT 124 | INTERVENTORÍA AL CONTRATO 9677-PPAL001-867-2019 DE 2019. El acta de inicio se suscribió el 06/02/2020, plazo de etapa de pre construcción. El contratista de obra finaliza la mencionada etapa el 04/05/2020. Considerando los plazos de entrega se evidencia que el interventor permitió que se incurriera en retrasos sin que mediase justificación. | Debilidades en los ejercicios de control, monitoreo y seguimiento efectuados por el contratista de interventoría y la omisiones del marco normativo que rige su ejecución. | Llevar a cabo las gestiones para iniciar las actuaciones administrativas sancionatorias por presunto incumplimiento de las obligaciones del interventor y del contratista de obra | Oficiar al contratista interventor para que en cumplimiento de sus obligaciones rinda un informe respecto al presunto incumplimiento del contratista de obra. | Oficio dirigido al Interventor | 1 | 2021-02-18 | 2021-04-30 | 10 | 100% | Cumplido. El día 19 de febrero de 2021, el supervisor del contrato oficio al contratista interventor para que este en el tenor de sus obligaciones contractuales remitiera a la entidad un informe detallado respecto al presunto incumplimiento por parte del contratista de obra.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AT 124 | La empresa M&M Empresarios S.A.S. estructuró documento PMA para el proyecto con el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental señalada para la ejecución de este tipo de proyectos. Sin embargo el instrumento presentado no cumple con los soportes de la evaluación ambiental, ni con los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono. El proyecto requería la formulación PAGA | Inobservancia de la normatividad, omisión de lo establecido en los estudios previos por parte del contratista y a debilidades en el ejercicio de supervisión e interventoría | Requerir al Interventor para que exija al contratista de obra el ajuste del PMA atendiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 2041 de 2014, así como informar las razones por las cuales no se formuló el PAGA, atendiendo las Guías de Manejo Ambienta para este tipo de infraestructura, conforme lo establece la normativa y los estudios y documentos previos del Contrato | Oficio dirigido al Interventor requiriendo el ajuste del PMA e informando las razones por las cuales no se formuló el PAGA. | Oficio dirigido al Interventor | 1 | 2021-02-18 | 2021-04-30 | 10 | 100% | Cumplido. El día 19 de febrero de 2021, el supervisor del contrato oficio al contratista interventor para que este en el tenor de sus obligaciones contractuales la interventoría exija al contratista para que se ajusten y actualicen la documentación y formulación correspondiente al PMA de acuerdo con el Decreto 2041-2014,atendiendo las guías de Manejo Ambiental
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AT 124 | La empresa M&M Empresarios S.A.S. estructuró documento PMA para el proyecto con el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental señalada para la ejecución de este tipo de proyectos. Sin embargo el instrumento presentado no cumple con los soportes de la evaluación ambiental, ni con los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono. El proyecto debe formula de un PAGA | Inobservancia de la normatividad, omisión de lo establecido en los estudios previos por parte del contratista y a debilidades en el ejercicio de supervisión e interventoría | Actualizar el procedimiento: MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE -SSTAPARA CONTRATISTAS (M-1300-SIPG-01) incluyendo lo relacionado con la identificación expresa de las licencias, permisos y documentos que bajo tipo de intervenciones que ha adelantado el FNGRD y la UNGRD. | Procedimiento Código PR-1604-GCON-19, Versión 02, actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 10 | 0% | En Ejecución De acuerdo al periodo evaluado , la actividad se encuentra en periodo de ejecución