## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2021-03-19
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AT 125 | PLANEACIÓN DE CONTRATOS No. 9677-PPAL001-756-2019 y 9677-PPAL001-105-2020. Inadecuado seguimiento y control por parte de la interventoría que trae consigo retrasos y falta de ejecución física de las obras, mayor desgaste administrativo y atrasos en los tiempos de entrega de los proyectos para beneficio de las comunidades. | Inadecuado seguimiento y control por parte de la interventoría en términos dados para la revisión y ajuste de diseños | Requerir al Interventor para la presentación de una Plan de trabajo y Cronograma ajustado y reprogramado, aprobado por la Interventoría | Oficio dirigido al Interventor requiriendo la presentación del Plan de trabajo y cronograma ajustado y reprogramado. | Oficio dirigido al Interventor | 1 | 2021-02-18 | 2021-04-30 | 10 | 100% | Cumplido. Se anexa oficio con radicado 2121EE02026 del 24/02/2021, mediente el cual se requiere al Interventor para que presente Plan de trabajo y cronograma ajustado y reprogramado. Adicionalmente se anexa el referido informe remitido por el interventor del proyecto e informe de supervisión del contrato de interventoría.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AT 125 | TRÁMITE AMBIENTAL. La entidad ejecutora y la interventoría no han obrado con la oportunidad debida para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales en cuanto a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios para la realización de las intervenciones de obra objeto del contrato. Deficiencias en la información técnica base para la evaluación ambiental del proyecto. | Inobservancia de los requisitos y obligaciones de orden administrativo, ambiental y su oportuno cumplimiento. | Requerir al Interventor para que presente informe sobre el cumplimiento de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para adelantar el proyecto, según lo establecido contractual y legamente. | Oficio dirigido al Interventor requiriendo la presentación del informe sobre cumplimiento de la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales. | Oficio dirigido al Interventor | 1 | 2021-02-18 | 2021-04-30 | 10 | 100% | Cumplido. Se anexa oficio con radicado 2121EE02026 del 24/02/2021, mediente el cual se requiere al Interventor para que presente informe sobre cumplimiento de la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales. Adicionalmente se anexa el referido informe remitido por el interventor del proyecto e informe de supervisión del contrato de interventoría.