## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2018-12-13
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | Supervisión Contractual | Esta situación se genera por debilidades de control de la UNGRD en la aplicación de los procedimientos administrativos internos de la UNGRD sobre la ejecución de los recursos y del cumplimiento de obligaciones del supervisor | Revisión y verificación del proceso/procedimientos de supervisión e intervención para ajustar el alcance y contenido de las obligaciones, y proponer nuevas versiones de los documentos, incluyendo el Manual de Supervisión e Interventoria (G-1604-GCON-01). | Realizar las modificaciones pertinentes en los procesos, procedimientos y documentos, incluyendo el DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO O RECIBO A SATISFACCIÓN. | 1. Modificaciones a los procesos, procedimeintos y documentos realizados. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-01 | 34.5
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO1 | Supervisión Contractual | Esta situación se genera por debilidades de control de la UNGRD en la aplicación de los procedimientos administrativos internos de la UNGRD sobre la ejecución de los recursos y del cumplimiento de obligaciones del supervisor, lo que afecta la gestión de seguimiento a la prestación y/o entrega de los bienes y servicios contratados o en las condiciones pactadas. | Proceso de formación constante a los supervisores e interventores. | Talleres de formación con especialistas en tema de supervisión contractual donde se haga enfasis en las lecciones aprendidas y responsabilidades de acuerdo con las funciones. | 1. Talleres de formación realizados con supervisores e interventores. | 2 | 2019-02-01 | 2019-08-31 | 30
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO2 | Ejecución contratos 9677-PPAL001-494-2017 y 9677-PPAL001-033-2018 (Ejecución de contratos PUENTES DE LA ESPERANZA). | Los hechos descritos, denotan deficiencias en el cumplimiento de las obligaiones contractuales por parte del ejecutor de la obra, previstas en el contrato objeto de análisis; así mismo, refleja una inadecuada gestión de la supervisión, por falta de control y seguimiento oportuno. | Clarificar las obligaciones y su cumplimiento, a través de la liquidación del contrato de manera que se permita ajustar y saldar cuentas entre las partes. | Revisión técnica y financiera de la ejecución contractual para realizar la liquidación. | 1.Revisión contrato 9677-PPAL001-494-2017 para su liquidación. 2.Revisión contrato 9677-PPAL001-033-2018 para su liquidación. | 2 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 26
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO2 | Ejecución contratos 9677-PPAL001-494-2017 y 9677-PPAL001-033-2018 (Ejecución de contratos PUENTES DE LA ESPERANZA). | Los hechos descritos, denotan deficiencias en el cumplimiento de las obligaiones contractuales por parte del ejecutor de la obra, previstas en el contrato objeto de análisis; así mismo, refleja una inadecuada gestión de la supervisión, por falta de control y seguimiento oportuno | Clarificar las obligaciones y su cumplimiento, a través de la liquidación del contrato de manera que se permita ajustar y saldar cuentas entre las partes. | Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica el estudio del cumplimiento de las obligaciones contractuales para determinar acciones jurídicas. | 1.Estudio de cumplimiento de obligaciones para determinar acciones jurídicas, realizado por parte de la Oficina Asesora Jurídica. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO3 | Implementación de SAT. | Esta situación se origina en el inadecuado seguimiento de las funciones de supervisión, situación que genera que no se cumplan las acciones para la recuperación del desastre de Mocoa en los tiempos planeados, al no contar con la totalidad de los sensores hidrológicos. | Realizar la revisión de los elementos instalados, perdidos e instalados en distinto sitio y clarificar las obligaciones y su cumplimiento, a través de la liquidación del contrato de manera que permita ajustar y saldar cuentas entre las partes. | Revisión técnica y financiera de la ejecución contractual para realizar la liquidación. | 1. Revisión técnica del contrato. 2. Revisión componente financiero del contrato. 3. Liquidación del contrato. | 3 | 2019-02-01 | 2019-08-31 | 30
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO4 | Cumplimiento de proyectos del Plan de Acción Específico para la recuperación de Mocoa - Estudios y diseños y construcción de obras complementarias de la Plaza de Mercado contrato No. 9677-PPAL001-255-2018 | Del análisis del soporte documental y la verificación en la visita al sitio de la obra, se observa inadecuada gestión de la interventoría y supervisión al contrato de obra; debido a que no se han tomado las medidas necesarias para que el contratista cumpla el plazo pactado en el contrato. | Solicitar concepto a la Oficina Asesora Jurídica. | Solicitud a la Oficina Asesora Jurídica de emisión de un concepto al respecto. | 1. Emisión de un concepto por parte de la Oficina Asesora Jurídica. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO4 | Cumplimiento de proyectos del Plan de Acción Específico para la recuperación de Mocoa - Estudios y diseños y construcción de obras complementarias de la Plaza de Mercado contrato No. 9677-PPAL001-255-2018 | Del análisis del soporte documental y la verificación en la visita al sitio de la obra, se observa inadecuada gestión de la interventoría y supervisión al contrato de obra; debido a que no se han tomado las medidas necesarias para que el contratista cumpla el plazo pactado en el contrato. | Iniciar los procedimientos disciplinarios internos a que haya lugar. | Trasladar el concepto de la Oficina Asesora Jurídica junto con el hallazgo a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad | 1. Inicio del procedimiento que corresponda. | 1 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 4
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO5 | Limitación al Giro de Transferencias UNGRD-FNGRD (D). | Lo anterior incumple con la limitación de realizar nuevas transferencias o adicionarlas sin que se hubieran efectuado las legalizaciones correspondientes; situación generada por la falta de control y seguimiento, no solamente respecto al giro, sino tambien a la legalización de transferencias giradas al Municipio de Mocoa. | Implementación de un Manual para las Transferencias a los entes territoriales. | Desarrollo e implementación de un Manual para regular las Transferencias a Entes Territoriales. | 1. Elaboración de Manual para Transferencias a Entes Territoriales. | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO5 | Limitación al Giro de Transferencias UNGRD-FNGRD (D). | Lo anterior incumple con la limitación de realizar nuevas transferencias o adicionarlas sin que se hubieran efectuado las legalizaciones correspondientes; situación generada por la falta de control y seguimiento, no solamente respecto al giro, sino tambien a la legalización de transferencias giradas al Municipio de Mocoa. | Indagaciones preliminares para los procesos en los que haya lugar. | Se realizarán las indagaciones necesarias que conllevan a procesos disciplinarios. | 1. Indagaciones preliminares en los procesos correspondientes. | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO5 | Limitación al Giro de Transferencias UNGRD-FNGRD (D). | Lo anterior incumple con la limitación de realizar nuevas transferencias o adicionarlas sin que se hubieran efectuado las legalizaciones correspondientes; situación generada por la falta de control y seguimiento, no solamente respecto al giro, sino tambien a la legalización de transferencias giradas al Municipio de Mocoa. | Concertar reuniones con los entes territoriales para generar procedimientos con la entidad ejecutora del recurso transferido. | Realizar reuniones con las oficinas de Gestión del Riesgo Territoriales para dar a conocer los procedimientos. | 1. Reuniones con Entes Territoriales aprovechando los encuentros de coordinadores de Gestión del Riesgo. | 2 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5