## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2022-06-10
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.1 | Atlántico- Sinovac pérdida de 26 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $1.660.896 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 26 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $1.660.896 Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.2 | Huila-Sinovac.pérdida de 20 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $1.252.261 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 20 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $1.252.261 Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.3 | Nariño-Sinovac. pérdida de 20 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $1.277.612 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia. -AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 20 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de 356 USD equivalentes a $1.277.612. Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.4 | Risaralda--Sinovac.la pérdida de 1 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica(recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de USD 17,8 equivalente a $63.880-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 1 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de USD 17,8 equivalente a $63.880. Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5 | Valle del Cauca- Sinovac y Pfizer pérdida de 266 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $16.816.913 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 266 dosis.Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados)con una tasación del daño fiscal por un total de USD 4.688,4 equivalente a $16.816.913, detrimento que afecta los recursos públicos, destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.6 | Bolívar-Sinovac pérdida de 37 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $2.363.583. y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia. -AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 37 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de 658,60 USD equivalente a $2.363.583, detrimento que afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.7 | Chocó-Sinovac pérdida de 59 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $3.768.957 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 59 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de USD 1.050,20 equivalente a $3.768.957. Detrimento que afecta los recursos públicos que destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.8 | Cartagena-Pfizer y Sinovac pérdida de 24 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $1.335.881 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 24 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de USD 375 equivalentes a $1.335.881 Detrimento que afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.9 | Magdalena-Sinovac pérdida de 15 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $958.209y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 15 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de USD 267 equivalente a $958.209. Detrimento que afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.10 | Bogotá-Janssen, Moderna y Sinovac pérdida de 4.076 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $531.673.646 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 4.076 dosis de vacunas, con una tasación del daño fiscal por USD 143.671,7, equivalentes a $531.673.646. Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.11 | Antioquía-Sinovac pérdida de 2.402 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT, Administrativo con resunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $153.441.297 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 2.402 dosis de vacunas, con una tasación del daño fiscal por USD 42.755,6, equivalentes a $153.441.297 Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV. | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.12 | Caldas-Astrazeneca, Moderna, Pfizer y Sinovac pérdida de 669 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $90.740.958 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia -AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 669 dosis de vacunas, con una tasación del daño fiscal por USD 24.798,7 equivalentes a $90.740.958. Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.13 | Cauca-Astrazeneca Moderna Sinovac- pérdida de 761 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $43.949.984 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 761 dosis de vacunas, con una tasación del daño fiscal por USD 12.137,2 equivalentes a $43.949.984. Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV. | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.14 | Cesar-Sinovac y Pfizer pérdida de 5 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $275.568.Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 5 dosis de vacunas, con una tasación del daño fiscal por USD 77,4 correspondientes a $275.568. Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.15 | Córdoba-Sinovac pérdida de 39 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT,Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $2.491.344 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 39 dosis de vacunas, con una tasación del daño fiscal por USD 694,2, equivalentes a $2.491.344. Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV. | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.16 | Cundinamarca-Pfizer y Sinovac pérdida de 27 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $1.352.186. y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud -AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 27 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de UDS 382 equivalente a $1.352.186. Detrimento que maneja la Subcuenta Mecovid, destinados a la ejecución del PNV. | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.17 | Tolima-Sinovac y Moderna. pérdida de 169 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $22.085.756 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia -AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 169 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de USD 6.102,2 equivalente a $22.085.756. Detrimento afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.18 | Meta-Pfizer, Astrazeneca, Moderna y Sinovac.pérdida de 279 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $23.745.400 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia.-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 279 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de USD 6.592,1 que equivalen a $23.745.400. Detrimento que afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.19 | Santa Marta-Pfizer pérdida de 15 dosis hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $629.452 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia -AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 15 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de USD 180 equivalentes a $629.452 detrimento que afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.20 | Buenaventura-Sinovac pérdida de 10 dosis para el MSPS, UNGRD y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal en cuantía de $638.806 y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia -AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 10 dosis. Situación que denota una inadecuada gestión fiscal, por carecer de efectividad (no posibilidad de aplicar los biológicos) y además ser antieconómica (recursos perdidos aun no recuperados) con una tasación del daño fiscal por un total de USD 178 que equivalen a $638.806. Detrimento que, de igual forma, afecta los recursos públicos destinados a la ejecución del PNV | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.21 | Norte de Santander-Moderna pérdida de 247 dosis para el MSPS y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 247 dosis para el MSPS y EETT, con presunta incidencia Administrativo,Disciplinaria y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.22 | Putumayo-Moderna, Janssen pérdida de 1.793 dosis para el MSPS y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | pérdida de 1.793 dosis para el MSPS y EETT, Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Otras Incidencias para ser trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia-AEF Perdida de Biológicos | Apoyar el proceso de reposición de vacunas por fallas de calidad, adelantado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, de conformidad con la notificación e instrucción por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el particular. | 1.Adelantar el trámite legal para la suscripción de los acuerdos de reposición de vacunas. 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición por la farmacéutica al Ministerio de Salud y Protección Social | 1. Suscripción acuerdo de reposición de vacunas 2. Supervisar el proceso de logística y transporte de las vacunas entregadas en reposición | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52