## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2023-07-05
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | D- H1 | Contrato de obra 57833-PTSP-072-2020 Optimización y ampliación acueducto cabecera municipal de Guapi. Obras sin terminar e infraestructura no funcional . Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Continuos atrasos e incumplimiento en la ejecución del cronograma de obra de parte del contratista, finalizando el plazo de ejecución contractual sin la culminación de obras contratadas, las cuales quedaron inconclusas. Se pagaron recursos por la construcción parcial de algunas unidades constructivas que actualmente no son funcionales | Iniciar las acciones tendientes a la recuperación de la suma de $547.871.884,73 mediante trámite administrativo de jurisdicción coactiva | Expedir auto de mandamiento ejecutivo, en porceso de jurisdicción coactiva contra los consorciados WV CONTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA CMS y DESARROLLOS S.A.S del CONSORCIO ACUEDUCTO GUAPI FASE 1 | Auto de mandamiento ejecutivo | 1 | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 22.5 |  | Denuncia 2022-2572168-82111-SE
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | D- H1 | Contrato de obra 57833-PTSP-072-2020 Optimización y ampliación acueducto cabecera municipal de Guapi. Obras sin terminar e infraestructura no funcional . Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | Continuos atrasos e incumplimiento en la ejecución del cronograma de obra de parte del contratista, fianlizando el plazo de ejecución contractual sin la culminación de obras contratadas, las cuales quedaron inconclusas. Se pagaron recursos por la construcción parcial de algunas unidades constructivas que actualmente no son funcionales | Iniciar los procesos de selección de los contratistas para la culminación de las obras de optimización y ampliación del sistema de acueducto de la Cabecera Municipal de Guapi - Cauca etapa I | Publicar los documentos de solicitud de cotizaciones para la selección de los contratistas para la culminación de las obras de optimización y ampliación del sistema de acueducto de la Cabecera Municipal de Guapi - Cauca etapa I | Publicación de documentos de solicitud de cotizaciones para la selección de contratistas | 2 | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 22.5 |  | Denuncia 2022-2572168-82111-SE
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO