## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
Fecha
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-1 | HALLAZGO 1. MUNICIPIO DE PUEBLO RICO – FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO (IIP-D) | AUSENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LOS PREDIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA LA REALIZACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. | Actualizar y adoptar el procedimiento de Revisión de proyectos CODIGO:PR – 1702- SRR – 02 Versión 5, incluyendo una visita técnica de verificación en la que revisará el componente físico, jurídico, ambiental del predio, según corresponda, una vez le sean asignados los recursos al proyecto. | Publicación en neogestión el Procedimiento de Revisión de proyectos CODIGO:PR – 1702- SRR – 02 Versión 6 | Procedimiento de Revisión de proyectos CODIGO:PR – 1702- SRR – 02 Versión 6 | 1 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 26.2
|  |  | H-1 | HALLAZGO 1. MUNICIPIO DE PUEBLO RICO – FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO (IP-D) | AUSENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LOS PREDIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA LA REALIZACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. | Actualizar y adoptar el procedimiento de Revisión de proyectos CODIGO:PR – 1702- SRR – 02 Versión 5, incluyendo una visita técnica de verificación en la que revisará el componente físico, jurídico, ambiental del predio, según corresponda, una vez le sean asignados los recursos al proyecto. | Socialización del Procedimiento de Revisión de proyectos CODIGO:PR – 1702- SRR – 02 Versión 6 mediante comunicación interna | Comunicación Interna de socialización del Procedimiento de Revisión de proyectos CODIGO:PR – 1702- SRR – 02 Versión 6 | 1 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 26.2
|  |  | H-1 | HALLAZGO 1. MUNICIPIO DE PUEBLO RICO – FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO (IP-D) | DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y CONCEPCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS (items de obra no previstos y actividades contempladas en los diseños no incluidas en el presupuesto inicial, falta de previsión de estudios necesarios tales como estudios de estudios de vulnerabilidad sísmica, topografía, entre otros, inconsistencias en los componentes a intervenir a nivel de datalle | Incluir en las minutas de los contratos de obra que suscriba el FNGRD la obligación de realizar la revisión y ajuste de diseños cuando los mismos hayan sido remitidos por las entidades territoriales y que tal actividad cuente con la aprobación por parte de la Interventoría y el aval de la entidad beneficiaria. | Inclusión de la obligación descrita en la acción de mejora en todas minutas de los contratos de obra del FNGRD según corresponda | Minutas de contratos de obra modificadas | 1 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 26.2
|  |  | H-1 | HALLAZGO 1. MUNICIPIO DE PUEBLO RICO – FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO (IP-D) | IRREGULARIDADES EN LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA RED DE ACUEDUCTO. | Oficiar a la Empresa de Servicios Públicos Municipales de Pueblo Rico, con el fin de recordarles la obligación de la operación y mantenimiento de los elementos entregados conforme al manual de uso de preservación y mantenimiento | Remisión de comunicación externa a la Empresa de Servicios públicos Municipales de Pueblo Rico - Risaralda, con copia a la Alcaldía municipal de Pueblo Rico y a la Gobernación de Risaralda. | Comunicación Externa enviada | 1 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 26.2
|  |  | H-1 | HALLAZGO 1. MUNICIPIO DE PUEBLO RICO – FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO (IP-D) | FALTA DE RECIBO DE LAS OBRAS, POR PARTE DE SU BENEFICIARIO. | Oficiar a la Alcaldía municipal de Pueblo Rico y a la Gobernación de Risaralda, para remitir copia del acta de entrega donde participaron funcionarios de la ESP, la Alcaldía municipal de Pueblo Rico y la Gobernación de Risaralda y del acta de inspección física realizada por la Contraloría Departamental de Risaralda. | Remisión de comunicación externa a la Alcaldía municipal de Pueblo Rico, con copia a la Gobernación de Risaralda. | Comunicación Externa enviada | 1 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 26.2