## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2022-12-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-1 | CUMPLIMIENTO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PROYECTOS BPIN 2019860010027 2019860010028 y 2019860010033 A D y F. En sector Jose Homero el tramo 19 se encuentra construido y fue incluido en el contrato 9677001-532-2021 | Debilidades en la fase de planeación del contrato en la revisión de la documentación relacionada con la formulación y evaluación del proyecto falta de verificación oportuna respecto a la intervención del proyecto por parte de otras entidades con cargo a otros recursos distintos al SGR | Elaborar y adoptar el procedimiento interno que debe observar la Entidad cuando sea designada ejecutora de proyectos financiados con cargo a recursos del SGR | Contemplar en el procedimiento la realización de visita técnica y revisión documental con el fin de identificar la necesidad o no de realizar ajustes al proyecto antes de aceptar la designación como ejecutor | Procedimiento SGR adoptado | 1 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 49.4
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-1 | CUMPLIMIENTO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PROYECTOS BPIN 2019860010027 2019860010028 y 2019860010033 A D y F. En el tramo 14 Villa de Leiva se encuentra una estructura tipo boxCulvert que requiere ser reemplazada y no fue contemplada | Debilidades en la fase de planeación del contrato en la revisión de la documentación relacionada con la formulación y evaluación del proyecto y falta de revisión de los estudios de ingeniería de detalle. | Elaborar y adoptar el procedimiento interno que debe observar la Entidad cuando sea designada ejecutora de proyectos financiados con cargo a recursos del SGR | Contemplar en el procedimiento la revisión de completitud de información y documentación técnica necesaria para surtir la fase precontractual | Procedimiento SGR adoptado | 1 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 49.4
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-1 | CUMPLIMIENTO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PROYECTOS BPIN 2019860010027 2019860010028 y 2019860010033 A D y F. En el sector Ciudadela Deportiva inobservó el permiso de ocupación de cauce para la disposición final de aguas pluviales. | Debilidades en la fase de planeación del contrato en la revisión de la documentación relacionada con la formulación y evaluación del proyecto respecto de la verficación del trámite de obtención de los permisos requeridos (permiso de ocupación del cauce) | Elaborar y adoptar el procedimiento interno que debe observar la Entidad cuando sea designada ejecutora de proyectos financiados con cargo a recursos del SGR | Contemplar en el procedimiento el estado o la necesidad de obtención de las licencias permisos y trámites ambientales indispensables para la ejecución del proyecto | Procedimiento SGR adoptado | 1 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 49.4
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H-1 | CUMPLIMIENTO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PROYECTOS BPIN 2019860010027 2019860010028 y 2019860010033 A D y F. En el sector Quinta Paredes se realizó la instalación de tuberia pluvial en el tramo 8 sin ser identificado en el proyecto aprobado, no cuenta con permiso de ocupación de cauce | Debilidades en la fase de planeación del contrato en la revisión de la documentación relacionada con la formulación y evaluación del proyecto falta de verificación del alcance del proyecto. | Elaborar y adoptar el procedimiento interno que debe observar la Entidad cuando sea designada ejecutora de proyectos financiados con cargo a recursos del SGR | Contemplar en el procedimiento la realización de visita técnica y revisión documental con el fin de identificar la necesidad o no de realizar ajustes al proyecto antes de aceptar la designación como ejecutor | Procedimiento SGR adoptado | 1 | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 49.4
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO