## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2015-07-24
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Rendición Cuenta Formato 8.1 Compromisos presupuestales de la Vigencia para actividades ambientales. Se encontró que la información reportada 2015-03-05 no es confiable con los registros existentes en la entidad porque al realizar se comprobó que la entidad si ejecutó inversiones de algún aspecto ambiental como es el contrato UNGRD-128-2014 por una cuantía de $14.946.677.oo. | La entidad al establecer unos estándares ambientales en los procesos que ejecuta busca controlar los impactos ambientales de las actividades realizadas por la UNGRD, en consencuencia existe una externalidad muy clara que se traduce en el fomento del cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente y la generación de un bienestar social, siendo en sí entonces una inversión | Conformación de una mesa de trabajo conjunta con la UNGRD y la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente para la estandarización de los conceptos definidos en el formato 8.1, alcance y su diligenciamiento de acuerdo con el marco de las competencias de la UNGRD. | Conformación de una mesa de trabajo conjunta con la UNGRD y la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente | mesa de trabajo | 2 | 2015-09-15 | 2016-01-31 | 20
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Rendición Cuenta Formato 8.1 Compromisos presupuestales de la Vigencia para actividades ambientales. Se encontró que la información reportada 2015-03-05 no es confiable con los registros existentes en la entidad porque al realizar se comprobó que la entidad si ejecutó inversiones de algún aspecto ambiental como es el contrato UNGRD-128-2014 por una cuantía de $14.946.677.oo. | La entidad al establecer unos estándares ambientales en los procesos que ejecuta busca controlar los impactos ambientales de las actividades realizadas por la UNGRD, en consencuencia existe una externalidad muy clara que se traduce en el fomento del cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente y la generación de un bienestar social, siendo en sí entonces una inversión | Conformación de una mesa de trabajo conjunta con la UNGRD y la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente para la estandarización de los conceptos definidos en el formato 8.1, alcance y su diligenciamiento de acuerdo con el marco de las competencias de la UNGRD. | Mesa de trabajo interna | mesa de trabajo | 2 | 2015-10-01 | 2016-01-31 | 18
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Rendición Cuenta Formato 8.1 Compromisos presupuestales de la Vigencia para actividades ambientales. Se encontró que la información reportada 2015-03-05 no es confiable con los registros existentes en la entidad porque al realizar se comprobó que la entidad si ejecutó inversiones de algún aspecto ambiental como es el contrato UNGRD-128-2014 por una cuantía de $14.946.677.oo. | La entidad al establecer unos estándares ambientales en los procesos que ejecuta busca controlar los impactos ambientales de las actividades realizadas por la UNGRD, en consencuencia existe una externalidad muy clara que se traduce en el fomento del cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente y la generación de un bienestar social, siendo en sí entonces una inversión | Conformación de una mesa de trabajo conjunta con la UNGRD y la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente para la estandarización de los conceptos definidos en el formato 8.1, alcance y su diligenciamiento de acuerdo con el marco de las competencias de la UNGRD. | Diligenciamiento del Formato 8.1 del Informe Anual Consolidado que se debe presentar en febrero de 2016 | Entrega del formato diligenciado | 1 | 2015-09-15 | 2016-01-31 | 20