## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2015-02-02
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | UNGRD está elaborando propuesta nuevo instrumento que remplazará al PNC contra Derrames de Hidrocarburos. Ha faltado eficacia debido han pasado 15 años de la adopción del plan que se deben llevar a cabo por parte entidades del sector a la fecha no se ha terminado su revisión y actualización | El Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos requiere ajustarse lo más pronto a la normatividad actual y al desarrollo que ha tenido el país para que se constituya en el instrumento rector del diseño y realización de las actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños provenientes del derrame de hidrocarburos. | Apoyar la ejecución y hacer seguimiento a la actualización del "Plan Nacional de Contingencias (PNC) contra derrame de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas" a cargo del Ministerio de Minas y Energía, según meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 (Objetivo No. 5, literal a, parrafo 12 página 176 de la Bases del Plan). | Apoyo técnico al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo del proceso de transformación del PNC. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI. | Una convocatoria a una Mesa de trabajo técnica de la UNGRD conformada para trabajar la transformación del PNC y apoyar técnicamenteal Ministerio de Minas y Energía. La conformación de la mesa por un miembro de la OAJ, OAPI , Subdirección General, SC, SRR, SM. | 1 | 2015-02-23 | 2015-12-31 | 44 |  | Responsables de la actividad Subdirección de Conocimiento, Reducción y Manejo. Subdirección General, OAPI y OAJ
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | UNGRD está elaborando propuesta nuevo instrumento que remplazará al PNC contra Derrames de Hidrocarburos. Ha faltado eficacia debido han pasado 15 años de la adopción del plan que se deben llevar a cabo por parte entidades del sector a la fecha no se ha terminado su revisión y actualización | El Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos requiere ajustarse lo más pronto a la normatividad actual y al desarrollo que ha tenido el país para que se constituya en el instrumento rector del diseño y realización de las actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños provenientes del derrame de hidrocarburos. | Apoyar la ejecución y hacer seguimiento a la actualización del "Plan Nacional de Contingencias (PNC) contra derrame de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas" a cargo del Ministerio de Minas y Energía, según meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 (Objetivo No. 5, literal a, parrafo 12 página 176 de la Bases del Plan). | Apoyo técnico al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo del proceso de transformación del PNC. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI. | Un Documento de propuesta de metodología | 1 | 2015-02-23 | 2015-12-31 | 44 |  | Responsables de la actividad Subdirección de Conocimiento, Reducción y Manejo. Subdirección General, OAPI y OAJ
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | UNGRD está elaborando propuesta nuevo instrumento que remplazará al PNC contra Derrames de Hidrocarburos. Ha faltado eficacia debido han pasado 15 años de la adopción del plan que se deben llevar a cabo por parte entidades del sector a la fecha no se ha terminado su revisión y actualización | El Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos requiere ajustarse lo más pronto a la normatividad actual y al desarrollo que ha tenido el país para que se constituya en el instrumento rector del diseño y realización de las actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños provenientes del derrame de hidrocarburos. | Apoyar la ejecución y hacer seguimiento a la actualización del "Plan Nacional de Contingencias (PNC) contra derrame de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas" a cargo del Ministerio de Minas y Energía, según meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 (Objetivo No. 5, literal a, parrafo 12 página 176 de la Bases del Plan). | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Una Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 1 | 2015-07-01 | 2016-12-31 | 78 |  | Responsables de la actividad Subdirección de Conocimiento, Reducción y Manejo. Subdirección General, OAPI y OAJ
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | UNGRD está elaborando propuesta nuevo instrumento que remplazará al PNC contra Derrames de Hidrocarburos. Ha faltado eficacia debido han pasado 15 años de la adopción del plan que se deben llevar a cabo por parte entidades del sector a la fecha no se ha terminado su revisión y actualización | El Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos requiere ajustarse lo más pronto a la normatividad actual y al desarrollo que ha tenido el país para que se constituya en el instrumento rector del diseño y realización de las actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños provenientes del derrame de hidrocarburos. | Apoyar la ejecución y hacer seguimiento a la actualización del "Plan Nacional de Contingencias (PNC) contra derrame de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas" a cargo del Ministerio de Minas y Energía, según meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 (Objetivo No. 5, literal a, parrafo 12 página 176 de la Bases del Plan). | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Un Reporte semestral del estado de cumplimiento del cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y Energía | 3 | 2015-07-01 | 2016-12-31 | 78 |  | Responsables de la actividad Subdirección de Conocimiento, Reducción y Manejo. Subdirección General, OAPI y OAJ
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | UNGRD está elaborando propuesta nuevo instrumento que remplazará al PNC contra Derrames de Hidrocarburos. Ha faltado eficacia debido han pasado 15 años de la adopción del plan que se deben llevar a cabo por parte entidades del sector a la fecha no se ha terminado su revisión y actualización | El Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos requiere ajustarse lo más pronto a la normatividad actual y al desarrollo que ha tenido el país para que se constituya en el instrumento rector del diseño y realización de las actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños provenientes del derrame de hidrocarburos. | Apoyar la ejecución y hacer seguimiento a la actualización del "Plan Nacional de Contingencias (PNC) contra derrame de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas" a cargo del Ministerio de Minas y Energía, según meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 (Objetivo No. 5, literal a, parrafo 12 página 176 de la Bases del Plan). | Apoyo para la formalización normativa de la actualización del PNC. El apoyo jurídico de la UNGRD se hará desde Oficina Asesora Jurídica. | Un Documento compilatorio de construcción del documento de actualización en proceso de transformación del PNC desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, y con el apoyo de la OAPI en lo referente al desarrollo de sistemas de información y bateria de indicadores de seguimiento al Plan. | 1 | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 52 |  | Responsables de la actividad Subdirección de Conocimiento, Reducción y Manejo. Subdirección General, OAPI y OAJ
1 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | UNGRD está elaborando propuesta nuevo instrumento que remplazará al PNC contra Derrames de Hidrocarburos. Ha faltado eficacia debido han pasado 15 años de la adopción del plan que se deben llevar a cabo por parte entidades del sector a la fecha no se ha terminado su revisión y actualización | El Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos requiere ajustarse lo más pronto a la normatividad actual y al desarrollo que ha tenido el país para que se constituya en el instrumento rector del diseño y realización de las actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños provenientes del derrame de hidrocarburos. | Apoyar la ejecución y hacer seguimiento a la actualización del "Plan Nacional de Contingencias (PNC) contra derrame de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas" a cargo del Ministerio de Minas y Energía, según meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 (Objetivo No. 5, literal a, parrafo 12 página 176 de la Bases del Plan). | Apoyo para la formalización normativa de la actualización del PNC. El apoyo jurídico de la UNGRD se hará desde Oficina Asesora Jurídica. | Una válidación legal del documento compilatorio de construcción de actualizacion en proceso de transformación del PNC desde la OAJ. | 1 | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 52 |  | Responsables de la actividad Subdirección de Conocimiento, Reducción y Manejo. Subdirección General, OAPI y OAJ