## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12010
| Fecha | 2016-12-13
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Oportunidad Legalización de Transferencias. Transf $800 of SMD-O-0889-2015 2jun2015 de UNGRD a través de FNGRD FID asigno recurso mediante Dec 03518/05/2015 Se informa dpto q UNGRD autorplazo 120 días para ejec legaliz recursos después de consigna Términos venc 04oct2015. prórroga que no fue solicitada por la gob. Antioquia. transf de $2,000 mill incumplió términos señalados | Con respecto a las tansferencias de $800 millones y $2000 el hallazgo se mantiene ya que gobernación no dio cumplimiento al término señalado en la Circ 16 Dic de 2013 de UNGRD y en Res006 de 2006, toda vez que los términos se vencieron y no fue solicitada prórroga por Gobernación Antioquia, a pesar de haberce realizado comunicado por parte de UNGRD y la Fiduprevisora. | Levantamiento de un procedimiento firmado de manera conjunta (UNGRD y Fiduprevisora - FNGRD) | 1. Mesas de trabajo con el comité de Legalizaciones (incluir en dicho comité a la OAPI) | Cantidad de mesas de trabajo | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 48
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Oportunidad Legalización de Transferencias. Transf $800 of SMD-O-0889-2015 2jun2015 de UNGRD a través de FNGRD FID asigno recurso mediante Dec 03518/05/2015 Se informa dpto q UNGRD autorplazo 120 días para ejec legaliz recursos después de consigna Términos venc 04oct2015. prórroga que no fue solicitada por la gob. Antioquia. transf de $2,000 mill incumplió términos señalados | Con respecto a las tansferencias de $800 millones y $2000 el hallazgo se mantiene ya que gobernación no dio cumplimiento al término señalado en la Circ 16 Dic de 2013 de UNGRD y en Res006 de 2006, toda vez que los términos se vencieron y no fue solicitada prórroga por Gobernación Antioquia, a pesar de haberce realizado comunicado por parte de UNGRD y la Fiduprevisora. | Levantamiento de un procedimiento firmado de manera conjunta (UNGRD y Fiduprevisora - FNGRD) | 1. Mesas de trabajo con el comité de Legalizaciones (incluir en dicho comité a la OAPI) | Procedimiento | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 48