## 2019
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 |  | VERSIÓN: 05
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN
VIGENCIA: |  | 2019 |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2019-01-30
OBJETIVO: |  | Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de cinco de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.
ITEM | SUBCOMPONENTE | INDICADOR | NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE APOYO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | % AVANCE | OBSERVACIONES
Todos los componentes
1 | Todos los componentes | Servidores que asistieron a jornada de inducción- reinducción / servidores de la UNGRD | Socialización del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano PAAC 2019 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el Grupo de Talento Humano | Servidores con socialización del PAAC 2019 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano | 0%
2 | Todos los componentes | Campañas de Divulgación del PAAC realizadas | Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 a través de campañas de Comunicación Interna | Divulgar todos los componentes del PAAC | 2019-03-15 | 2019-11-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
3 | Todos los componentes | Espacio de Participación publicado en página web | Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2019 | Espacio de participación habilitado en página web | 2019-01-17 | 2019-01-28 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
4 | Todos los componentes | Espacio de Participación publicado interna | Habilitar un formulario de participación enfocado a los funcionarios y contratistas de la UNGRD para la construcción del PAAC 2019 | Comentarios y Sugerencias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC | 2019-01-17 | 2019-01-25 | Oficina Asesora de Planeación e Información | N/A | 0%
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
5 | Política de Administración de Riesgos | Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados | Actualizar la Política de Administración Riesgos de Corrupción de la UNGRD | Política de Administración de Riesgos de Corrupción Actualizada y cargada en la página web | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina de Control Interno | 0%
6 | Política de Administración de Riesgos |  | Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de Corrupción de la Entidad | Evidencias de la divulgación de la Política | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
7 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2018 de la Entidad y publicarlo en página web | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2018 publicado | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
8 | Consulta y Divulgación |  | Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019 de todos los procesos | Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Responsables de cada proceso | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
9 | Consulta y Divulgación |  | Generar un espacio de participación para todos los funcionarios y contratistas para llevar a cabo la actualización de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD | Formulario de participación interna | 2019-03-15 | 2019-04-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
10 | Consulta y Divulgación |  | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad, mediante piezas comunicativas | Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
11 | Monitoreo y Revisión | Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100 | Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Responsables de cada proceso | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
12 | Monitoreo y Revisión |  | Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Responsables de cada proceso | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
13 | Monitoreo y Revisión |  | Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo monitoreo por parte de los líderes de proceso y su equipo | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Responsables de cada proceso | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
14 | Seguimiento |  | Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web | 2019-05-01 | 2019-05-16 | Oficina de Control Interno | N/A | 0%
15 | Seguimiento |  | Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web | 2019-09-01 | 2019-09-16 | Oficina de Control Interno | N/A | 0%
16 | Seguimiento |  | Realizar el tercer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Matriz de Riesgo de Corrupción con su respectivo seguimiento e informe en página web | 2020-01-02 | 2020-01-16 | Oficina de Control Interno | N/A | 0%
17 | Seguimiento |  | Realizar capacitación a personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC y riesgos de corrupción | Capacitación realizada | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano | 0%
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites
18 | Identificación y Priorización de Trámites | Tramites u OPAs actualizados, cargados y socializados | Actualizar las OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) existentes en la UNGRD en caso de identificar nuevos OPAS o Trámites | Acta de reunión y/o registro de asistencia de revisión para actualización de OPAS y/o Trámites | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Grupo de Apoyo Administrativo | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
19 | Racionalización de Trámites |  | Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIT (en caso que aplique) | OPAS /Trámites actualizados en el SUIT da | 2019-05-01 | 2019-05-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Apoyo Administrativo | 0%
20 | Socialización de OPAS y/o Trámites |  | Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente | Evidencias de la Socialización Realiza | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
21 | Información de calidad y lenguaje comprensible | N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD ejecutadas en la vigencia/ N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia | Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 | Estrategia elaborada, aprobada y publicada | 2019-01-15 | 2019-01-31 | Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
22 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública realizada | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
23 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 (en la Estrategia de Rendición de Cuentas se definen las actividades encaminadas a los incentivos). | Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
24 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 | Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
25 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
26 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés de la UNGRD en caso que se presenten cambios | Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora de Planeación e Información y todas las dependencias | 0%
27 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2019 | Plan de Participación Ciudadana 2019 formulado | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
28 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana 2019 | Plan de Participación Ciudadana 2019 ejecutado | 2019-03-01 | 2019-12-15 | Grupo Interno de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - todas las dependencia | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
29 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano | Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
29 | Fortalecimiento de canales de atención |  | Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD | Protocolos Actualizados | 2019-02-01 | 2019-05-30 | Grupo de Apoyo Administrativo | N/A | 0%
30 | Fortalecimiento de canales de atención |  | Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos | Actividades de divulgación desarrolladas | 2019-03-29 | 2019-12-15 | Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
32 | Talento Humano |  | Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos | Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano | 2019-05-01 | 2019-09-30 | Grupo de Talento Humano | Grupo de Apoyo Administrativo | 0%
33 | Relacionamiento con el ciudadano |  | Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD | Producto y Meta: Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
34 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actividad desarrollada conforme a la programación | Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales comunicación de la Entidad | Publicación realizada | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
35 | Lineamientos de Transparencia Activa | Porcentaje de cumplimiento de la matriz Ley de Transparencia. | Actualizar mensualmente la página Web de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 | Cumplimiento a los requisitos de la Ley de Transparencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | N/A | 0%
36 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualización en Página | Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP | Actualización cada vez que se presente una novedad de personal. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo de Talento Humano | N/A | 0%
37 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualización en Página | Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, para contratos adjudicados. | Actualización mensual del formato de contratos adjudicados, y actualización en Página Web. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Contractual | N/A | 0%
38 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualización en Página | Actualizar de forma permanente el avance del Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, de los contratos en curso. | Actualización mensual del formato de contratos en curso, y actualización en Página Web. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Contractual | N/A | 0%
39 | Lineamientos de Transparencia Activa | Protección de Datos | Incorporar mecanismos para: Autorización del ciudadano para la recolección de datos personales a través de los diferentes canales de atención y Divulgar la política de tratamiento de datos personales | Mecanismos incorporados en los canales de atención | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Grupo de Apoyo Administrativo y Oficina Asesora de Planeación e Información (GSI) | N/A | 0%
40 | Lineamientos de Transparencia Activa | Programa de Gestión Documental con cambios incorporados | Fortalecer el Programa de Gestión Documental de la UNGRD a través de Auditoria Interna a los Archivos de Gestión de la UNGRD | Resultados de Auditoria Interna | 2019-10-01 | 2019-10-31 | Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental) | N/A | 0%
41 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Buzón virtual implementado | Implementar un buzón de recepcion de requerimientos/sugerencias para los usuarios internos de la Entidad en aras de atender a sus necesidades | Buzón virtual implementado | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Grupo Talento Humano | Grupo de Apoyo Administrativo | 0%
42 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Cobertura = (No. de personal socializado/ Total de servidores) *100 | Realizar la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción y reinducción, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo (fortalecer competencias en servicio a todos los servidores de la Entidad). | Meta: cobertura del 80% de servidores de la entidad | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Grupo de Apoyo Administrativo | Grupo de Talento Humano | 0%
43 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | N0. de Revisión del inventario de activos de información | Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de Información, de acuerdo a los cambios identificados | Revisión y actualización realizada | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información - GSI | N/A | 0%
44 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | N0. de Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada | Revisar y/o actualizar (si aplica) el índice de información clasificada y reservada , de acuerdo a los cambios identificados en la entidad | Revisión y actualización realizada | 2019-09-01 | 2019-10-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora Jurídica | N/A | 0%
45 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | No. de capacitaciones realizadas / Total capacitaciones programadas | Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados a la prestación del servicio con criterios de accesibilidad para los ciudadanos - Política de Transparencia - Ley de Transparencia - | Capacitaciones desarrolladas con asistencia del equipo de servicio al ciudadano | 2019-06-01 | 2019-07-31 | Grupo de Talento Humano | N/A | 0%
46 | Monitoreo del Acceso a la Información | No. De Informes de PQRSD publicados | Generar y publicar, de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano, cada trimestre el informe de PQRSD, recepcionadas y gestionadas por la entidad | 3 informes trimestrales de PQRSD | 2019-04-20 | 2019-10-15 | Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
47 | Monitoreo del Acceso a la Información | No. De Informes anual de PQRSD publicados | Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2018 | 1 Informe consolidado anual | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
ESTADO DE AVANCE AL : | [7 empty] | 00/00/2019 | 0%
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN |  |  | RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN: Funcionarios y contratistas de la UNGRD ARTICULACIÓN: Oficina Asesora de Planeación e Información ASESORAMIENTO: Oficina de Control Interno EN LA UNGRD FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: COMPROMISO, JUSTICIA, RESPETO, HONESTIDAD, DILIGENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO. |  | REVISADO POR: | JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  | APROBADO POR: | DIRECTOR GENERAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2019-01-31 | RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:
0%
25%
50%
75%
100%