## 2021
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 |  | VERSIÓN: 05
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN
VIGENCIA: |  | 2021 |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2021-01-21
OBJETIVO: |  | Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de los seis componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.
ITEM | SUBCOMPONENTE | INDICADOR | NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE APOYO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | % AVANCE | OBSERVACIONES
COMPONENTE GENERAL
1 | Todos los componentes | Servidores que asistieron a jornada de inducción / servidores de la UNGRD | Socializar el Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano PAAC 2021 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano | Servidores con socialización del PAAC 2021 | 2021-02-26 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano | 0%
2 | Todos los componentes | Campañas de divulgación del PAAC realizadas | Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 a través de campañas de comunicación interna | Divulgar todos los componentes del PAAC | 2021-03-15 | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
3 | Todos los componentes | Espacio de participación publicado en página web | Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2021 y promover la participación a través de redes sociales | Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales | 2021-01-22 | 2021-01-27 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
4 | Todos los componentes | Espacio de participación interna publicado | Habilitar un formulario interno para participación de funcionarios y contratistas de la UNGRD en la construcción del PAAC 2021 | Formulario con comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para formulación participativa del PAAC | 2021-01-21 | 2021-01-27 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Funcionarios y contratistas de la UNGRD | 0%
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
5 | Política de Administración de Riesgos | Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados | Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la UNGRD | Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina de Control Interno | 0%
6 | Política de Administración de Riesgos |  | Divulgar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de la Entidad | Evidencias de la divulgación de la Política | 2021-08-01 | 2021-08-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
7 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2020 de la Entidad y publicarlo en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado 2020 publicado | 2021-01-02 | 2021-01-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
8 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Actualizar los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 de todos los procesos | Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
9 | Consulta y Divulgación |  | Generar un espacio de participación para todos los funcionarios y contratistas para llevar a cabo la actualización de los Riesgos de Corrupción de la UNGRD | Formulario con comentarios y sugerencias de los funcionarios y contratistas para actualización de riesgos de corrupción de la UNGRD | 2021-03-29 | 2021-04-02 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Funcionarios y contratistas de la UNGRD | 0%
10 | Consulta y Divulgación |  | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad, mediante piezas comunicativas | Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
11 | Consulta y Divulgación |  | Realizar sensibilización al personal de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC, riesgos de corrupción y líneas de defensa | Sensibilización realizada | 2021-08-15 | 2021-09-15 | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano | 0%
12 | Monitoreo y Revisión | Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100 | Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
13 | Monitoreo y Revisión |  | Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
14 | Monitoreo y Revisión |  | Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
15 | Seguimiento |  | Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción con su seguimiento e informe en página web | 2021-05-01 | 2021-05-17 | Oficina de Control Interno | N/A | 0%
16 | Seguimiento |  | Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción con su seguimiento e informe en página web | 2021-09-01 | 2021-09-14 | Oficina de Control Interno | N/A | 0%
17 | Seguimiento |  | Realizar el tercer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción con su seguimiento e informe en página web | 2022-01-03 | 2022-01-17 | Oficina de Control Interno | N/A | 0%
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites
18 | Identificación y Priorización de Trámites | Tramites u OPAs actualizados, cargados y socializados | Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIT y su publicación en www.gov.co | Correo electrónico con compromisos y/o resultados de mesa de trabajo de identificación de nuevos Trámites u OPAS | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
19 | Identificación y Priorización de Trámites |  | Cargar los nuevos OPAS o Trámites en el SUIT (en caso de requerirse) | OPAS /Trámites actualizados en el SUIT | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Apoyo Administrativo / (Servicio al Ciudadano) / Area resposable del OPA y/o Trámite actualizado | 0%
20 | Socialización de OPAS y/o Trámites |  | Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente | Evidencias de la socialización realizada | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
21 | Información de calidad y lenguaje comprensible | N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD ejecutadas en la vigencia/ N° de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de la UNGRD planeadas la vigencia | Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021 | Estrategia elaborada, aprobada y publicada | 2021-01-15 | 2021-01-31 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
22 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021 | Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
23 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021 | Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 2021-04-15 | 2022-01-15 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
24 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021 | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
25 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | N° de actividades del plan de participación ciudadana ejecutadas / N° de actividades del plan de participación ciudadana programadas N° de actividades del plan de acción para el subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano ejecutadas / N° de actividades del plan de acción para el subproceso Gestión de Servicio al Ciudadano programadas | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la UNGRD en caso que se presenten cambios en la Matriz de Partes Interesadas de la UNGRD | Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado | 2021-04-01 | 2021-05-30 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación e Información y todas las dependencias | 0%
26 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2021 | Plan de Participación Ciudadana 2021 formulado | 2021-02-01 | 2021-02-26 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
27 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | Apoyar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2021 | Plan de Participación Ciudadana 2021 ejecutado | 2021-03-01 | 2022-01-31 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Dependencias responsables de las actividades que conforman el Plan de Participación Ciudadana | 0%
28 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano | Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
29 | Fortalecimiento de canales de atención |  | Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD | Protocolos Actualizados | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
30 | Fortalecimiento de canales de atención |  | Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos | Actividades de divulgación desarrolladas | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
31 | Talento Humano |  | Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano | Capacitaciones dirigidas al equipo de servicio al ciudadano (Ciclo de capacitaciones en fortalecimiento de habilidades en atención al ciudadano) | 2021-05-01 | 2021-10-31 | Grupo de Talento Humano | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | 0%
32 | Relacionamiento con el ciudadano |  | Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD | Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
33 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actividad desarrollada conforme a la programación | Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales comunicación de la Entidad | Publicación realizada | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
34 | Lineamientos de Transparencia Activa | Porcentaje de cumplimiento de la matriz Ley de Transparencia. | Gestionar la actualización de los contenidos del micrositio de transparencia de la UNGRD, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 | Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la UNGRD | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Todas las dependencias de la UNGRD / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
35 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualización en herramienta SIGEP | Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP | Actualización cada vez que se presente una novedad de personal | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual | N/A | 0%
36 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualización en herramienta SIGEP | Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución. | Actualización mensual del formato de reporte de contratos adjudicados y en ejecución en página web de la Entidad | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupo de Gestión Contractual | Oficina Asesora de Planeación y Gestión / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
37 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actualización en herramienta SIGEP | Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso. | Actualización mensual del formato de reporte de procesos de selección en curso en página web de la Entidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Grupo de Gestión Contractual | Oficina Asesora de Planeación y Gestión / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
38 | Lineamientos de Transparencia Activa | Programa de Gestión Documental con cambios incorporados | Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Informe de avance de implementación de las Tablas de Retención Documental | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental) | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
39 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Procedimiento implementado | Hacer seguimiento a la implementación del procedimiento de trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del cliente interno PR-1601-GTH-125 de la UNGRD | Informes de seguimiento a implementación del procedimiento | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupo Talento Humano | N/A | 0%
40 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Cobertura = (No. de personal socializado/ Total de servidores) *100 | Realizar la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo. | Socializaciones realizadas a los servidores en los Protocolos de Atención al Ciudadano | 2021-02-26 | 2021-12-31 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Grupo de Talento Humano | 0%
41 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisión del inventario de activos de información | Revisar y/o actualizar (si aplica), el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la UNGRD | Revisión y actualización de activos de información realizada | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Grupo de Tecnologías de la Información | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
42 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisión y/o actualización del índice de información clasificada y reservada | Revisar y/o actualizar (si aplica) el índice de información clasificada y reservada , de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD | Revisión y actualización realizada | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Oficina Asesora Jurídica | N/A | 0%
43 | Monitoreo del Acceso a la Información | No. De Informes de PQRSD publicados | Generar y publicar trimestralmente de acuerdo al protocolo de atención al ciudadano el informe de PQRSD recepcionadas y gestionadas por la entidad | 4 informes trimestrales de PQRSD | 2021-04-20 | 2022-01-15 | Grupo de Apoyo Administrativo (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
44 | Monitoreo del Acceso a la Información | No. De Informes anual de PQRSD publicados | Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión sobre las PQRSD de la vigencia 2021 | 1 Informe consolidado anual | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Grupo de Apoyo Administrativo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales
45 | Iniciativas Adicionales - Integridad | Mecanismos de recolección de información construidos | Definir mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. | Construir los mecanismos de recolección de información para el seguimiento de las observaciones | 2021-03-30 | 2021-12-31 | Grupo de Talento Humano | N/A | 0%
46 | Iniciativas Adicionales - Integridad | Grupos de intercambio conformados | Crear grupos de intercambio para analizar los resultados obtenidos de implementaciòn del código de integridad y sus posibles acciones de mejora para las siguientes vigencias. | Creación de los grupos de intercambio, representados por cada una de las áreas | 2021-03-30 | 2021-12-31 | Grupo de Talento Humano | N/A
ESTADO DE AVANCE AL : | [7 empty] | 00/00/2021 | 0%
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN |  |  | RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN: Funcionarios y contratistas de la UNGRD ARTICULACIÓN: Oficina Asesora de Planeación e Información ASESORAMIENTO: Oficina de Control Interno EN LA UNGRD FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: COMPROMISO, JUSTICIA, RESPETO, HONESTIDAD, DILIGENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO. |  | REVISADO POR: | JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  | APROBADO POR: | DIRECTOR GENERAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2021-01-21 | RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN:
0%
25%
50%
75%
100%