## 2022
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | CÓDIGO: FR-1300-SIPG-26 |  | VERSIÓN: 05
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN
VIGENCIA: |  | 2022 |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2022-01-31
OBJETIVO: |  | Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de los seis componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción.
RECURSOS: |  | Los recursos con que cuenta la UNGRD para ejecutar la estrategia asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son de tipo tecnológico y humano asignados del presupuesto propio de la entidad.
ITEM | SUBCOMPONENTE | INDICADOR | NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE APOYO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | % AVANCE | OBSERVACIONES
COMPONENTE GENERAL Este componente permite formular las actividades preliminares para la elaboración del PAAC , su divulgación y socialización
1 | Todos los componentes | Colaboradores que asistieron a jornada de inducción | Socializar el Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano PAAC 2022 a los servidores de la UNGRD en el marco de las jornadas de inducción lideradas por el Grupo de Talento Humano | Colaboradores con socialización del PAAC 2022 | 2022-01-28 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano | 0%
2 | Todos los componentes | Campañas de divulgación del PAAC realizadas | Divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 a través de campañas de comunicación interna y externa | Divulgar todos los componentes del PAAC | 2022-03-15 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
3 | Todos los componentes | Espacio de participación publicado en página web | Habilitar en la página web de la UNGRD un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2022 y promover la participación a través de redes sociales | Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales | 2022-01-21 | 2022-01-26 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
4 | Todos los componentes | Propuestas de las partes interesadas en la formulación del PAAC 2022 | Enviar por correo electrónico a las partes interesadas de la UNGRD el proyecto de PAAC 2022 para promover su participación | Correos electrónicos enviados | 2022-01-21 | 2022-01-26 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Tecnologías de la Información | 0%
5 | Todos los componentes | Espacio de participación interna publicado | Habilitar un formulario interno para participación de los colaboradores de la UNGRD en la construcción del PAAC 2022 | Formulario con comentarios y sugerencias de los colaboradores de la entidad para formulación participativa del PAAC | 2022-01-21 | 2022-01-26 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Funcionarios y contratistas de la UNGRD | 0%
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
6 | Política de Administración de Riesgos | Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados | Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la UNGRD | Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina de Control Interno | 0%
7 | Política de Administración de Riesgos | Documentos de Gestión de Riesgos de Corrupción actualizados y divulgados | Socializar al interior de la UNGRD la Política de Administración de Riesgos de la Entidad con énfasis en las líneas de defensa | Evidencias de la divulgación de la Política | 2022-04-01 | 2022-05-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano | 0%
8 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 consolidado y publicado | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2021 de la Entidad y publicarlo en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 consolidado y publicado | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
9 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos actualizado | Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad para la vigencia 2022 | Mapa de Riesgos y Oportunidades con los riesgos de corrupción actualizados | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
10 | Consulta y Divulgación | Aportes de colaboradores en la actualización de riesgos | Generar un espacio de participación para los colaboradores para llevar a cabo la actualización de los riesgos de corrupción de la UNGRD | Formulario para participación de colaboradores | 2022-03-28 | 2022-04-01 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Funcionarios y contratistas de la UNGRD | 0%
11 | Consulta y Divulgación | Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UNGRD al interior de la Entidad | Evidencias de la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2022-04-01 | 2022-05-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
12 | Consulta y Divulgación | Número de colaboradores que asistieron a las jornadas de sensibilización | Realizar una jornada de sensibilización cada semestre al interior de la UNGRD en temas relacionados con el PAAC incluyendo lo relacionado con denuncias de posibles actos de corrupción | Sensibilización realizada | 2022-04-01 | 2022-12-15 | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Información | Grupo de Talento Humano / Dirección General | 0%
13 | Monitoreo y Revisión | Monitoreos y Seguimientos Ejecutados/ Monitoreos y Seguimientos / Programados *100 | Realizar el primer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
14 | Monitoreo y Revisión |  | Realizar el segundo monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
15 | Monitoreo y Revisión |  | Realizar el tercer monitoreo a los mapas de riesgo de corrupción | Mapa de Riesgo de Corrupción con monitoreo de los líderes de proceso/proyecto y su equipo | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Líderes de proceso / proyecto | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
16 | Seguimiento |  | Realizar el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción con su seguimiento e informe en página web | 2022-05-01 | 2022-05-13 | Oficina de Control Interno | N/A | 0%
17 | Seguimiento |  | Realizar el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción con su seguimiento e informe en página web | 2022-09-01 | 2022-09-14 | Oficina de Control Interno | N/A | 0%
18 | Seguimiento |  | Realizar el tercer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y publicación de informe en página web de la UNGRD | Mapa de Riesgos de Corrupción con su seguimiento e informe en página web | 2023-01-02 | 2023-01-13 | Oficina de Control Interno | N/A | 0%
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites Este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
19 | Identificación y Priorización de Trámites | Estrategia de racionalización | Formular la Estrategia de Racionalización para el OPA "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desatres" | Estrategia de racionalización | 2022-02-15 | 2022-03-31 | Grupo de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
20 | Identificación y Priorización de Trámites | Número de Tramites u OPAs identificados | Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIT y su publicación en www.gov.co Nota: Actualmente la UNGRD solamente tiene el OPA: "Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión del Riesgo de Desatres". Este puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T19029 | Tramites u OPAs identificados | 2022-02-16 | 2022-04-30 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
21 | Identificación y Priorización de Trámites | Número de Tramites u OPAs caracterizados | Caracterizar los trámites u OPAS identificados en mesas de trabajo | Ficha de Tramites u OPAS caracterizados | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
22 | Identificación y Priorización de Trámites | OPAS /Trámites cargados en el SUIT | Cargar los nuevos OPAS o Trámites caracterizados en el SUIT | OPAS /Trámites cargados en el SUIT | 2022-07-01 | 2022-08-30 | Oficina Asesora de Planeación e Información | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) / Area resposable del OPA y/o Trámite / Grupo de Tecnologías de la Información | 0%
23 | Socialización de OPAS y/o Trámites | Número de funcionarios / contratistas asistentes a la socialización | Socializar a funcionarios y contratistas los OPAS y/o Trámites de la entidad y los que se identifiquen adicionalmente | Evidencias de la socialización realizada | 2022-09-01 | 2022-10-31 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones / Grupo de Talento Humano | 0%
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas La rendición de cuentas es la expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades ciudadanos y los actores
24 | Información de calidad y lenguaje comprensible | Actividades de Rendición de Cuentas a cargo del EPPC - desarrolladas | Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022 | Estrategia elaborada, aprobada y publicada | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
25 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022 | Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
26 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 | Audiencia Pública realizada bajo el cronograma formulado | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
27 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | Hacer seguimiento periódico a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022 | Evidencias de seguimiento periódico al Plan de Actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 2022-04-15 | 2023-01-15 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
28 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2022 | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
29 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la UNGRD en caso de requerirse | Documento de caracterización de los ciudadanos y Grupos de Interés actualizado | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias | 0%
30 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Plan de Participación Ciudadana 2022 formulado | Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2022 | Plan de Participación Ciudadana 2022 formulado | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
31 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | N° de actividades del plan de participación ciudadana ejecutadas / N° de actividades del plan de participación ciudadana programadas | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD 2022 | Actas de seguimientos | 2022-03-01 | 2023-01-31 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD | Dependencias responsables de las actividades que conforman el Plan de Participación Ciudadana | 0%
32 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Número de comités que incluyan información de servicio al ciudadano | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño información relacionada con Servicio al Ciudadano | Acta de Comité con temas de Servicio al Ciudadano | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
33 | Fortalecimiento de canales de atención | Número de protocolos actualizados | Actualizar los Protocolos de Primer Nivel para la Atención al Ciudadano de la UNGRD de las dependencias que lo requieran | Protocolos Actualizados | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
34 | Fortalecimiento de canales de atención | Actividades de divulgación desarrolladas | Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos | Actividades de divulgación desarrolladas | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
35 | Talento Humano | Número de capacitaciones realizadas | Capacitar al personal de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano | Capacitaciones dirigidas al equipo de servicio al ciudadano (Ciclo de capacitaciones en fortalecimiento de habilidades en atención al ciudadano) | 2022-05-01 | 2022-10-31 | Grupo de Talento Humano | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | 0%
36 | Relacionamiento con el ciudadano | Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD | Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD | Información de Interés para el ciudadano actualizada y publicada en la página web de la UNGRD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
37 | Relacionamiento con el ciudadano | Informe semestral publicado | Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe semestral de satisfacción de usuarios | Informe publicado en página web | 2022-08-15 | 2023-01-15 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
38 | Relacionamiento con el ciudadano | Personal de planta capacitado en el curso de lenguaje claro | Asegurar que los colaboradores de planta de la entidad realicen el "Curso Virtual Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos" ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación DNP: | Capacitaciones en Lenguaje Claro dirigidas al personal de planta | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Secretaría General / Grupo de Talento Humano | N/A | 0%
39 | Relacionamiento con el ciudadano | Porcentaje de ejecución del plan de comunicación | Fortalecer el uso de Lenguaje Claro al interior de la entidad a través del plan de comunicación interna | Plan de comunicación interna con inclusión de actividades de lenguaje claro | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Servicio al Ciudano / Oficina Asesora de Planeación | Asesora de Comunicaciones | 0%
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.
40 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actividad desarrollada conforme a la programación | Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales comunicación de la Entidad | Publicación realizada | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
41 | Lineamientos de Transparencia Activa | Porcentaje de cumplimiento de la matriz Ley de Transparencia. | Gestionar ante la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización de contenidos en el micrositio de transparencia de la UNGRD de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 | Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la UNGRD | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Dependencias de la UNGRD responsables de contenidos - Ley 1712/14 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
42 | Lineamientos de Transparencia Activa | Actividades de fomento desarrolladas | Fomentar la generación de contenidos accesibles y en lenguaje claro para publicación en la página web de la entidad | Guia de lenguaje claro y accesibilidad Talleres de lenguaje claro y accesibilidad Piezas de socialización en lenguaje claro y accesibilidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Grupo de Tecnologías de la Información / Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 0%
43 | Lineamientos de Transparencia Activa | Número de actualizaciones en herramienta SIGEP | Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP | Información actualizada cada vez que se presente una novedad de personal | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Grupo de Talento Humano / Grupo de Gestión Contractual | N/A | 0%
44 | Lineamientos de Transparencia Activa | N° de actualizaciones (mensuales) obligatorias al formato de reporte en la vigencia / N° de actualizaciones Publicadas efectivamente en Pagina Web en la vigencia. | Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución. | Actualización mensual del formato de reporte de contratos adjudicados y en ejecución en página web de la Entidad | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Grupo de Gestión Contractual | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
45 | Lineamientos de Transparencia Activa | N° de actualizaciones (mensuales) obligatorias al formato de reporte en la vigencia / N° de actualizaciones Publicadas efectivamente en Pagina Web en la vigencia. | Actualizar de forma permanente el reporte de los procesos de selección en curso. | Actualización mensual del formato de reporte de procesos de selección en curso en página web de la Entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Grupo de Gestión Contractual | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información | 0%
46 | Lineamientos de Transparencia Activa | Porcentaje de cumplimiento en transferencias primarias | Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Soportes de seguimiento | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Grupo de Apoyo Administrativo (Gestión Documental) | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
47 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Porcentaje de colaboradores que reconoce el buzón | Promover internamente el uso del buzón de cliente interno para trámite de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias | Evidencia de actividades de divulgación desarrolladas | 2022-03-01 | 2022-12-15 | Grupo Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
48 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Socializaciones realizadas a los colaboradores en los Protocolos de Atención al Ciudadano | Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la UNGRD en el marco de espacios de inducción, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los términos y variables establecidas en el mismo. | Socializaciones realizadas a los colaboradores en los Protocolos de Atención al Ciudadano | 2022-01-28 | 2022-12-31 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Grupo de Talento Humano | 0%
49 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Inventario de activos de información actualizados | Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la UNGRD | Inventario de activos de información actualizados | 2022-10-01 | 2022-11-30 | Grupo de Tecnologías de la Información | Todas las dependencias de la UNGRD | 0%
50 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Indice actualizado | Actualizar el índice de información clasificada y reservada , de acuerdo al inventario de activos de información de la UNGRD | Indice actualizado | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Oficina Asesora Jurídica | Grupo de Tecnologías de la Información | 0%
51 | Monitoreo del Acceso a la Información | No. De Informes de PQRSD publicados | Generar y publicar trimestralmente el informe de gestión de PQRSD | 4 informes trimestrales de PQRSD | 2022-04-20 | 2023-01-16 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
52 | Monitoreo del Acceso a la Información | Informe publicado | Generar y publicar en el micrositio de transparencia el informe consolidado anual de la gestión de servicio al ciudadano de la vigencia 2022 | 1 Informe consolidado anual | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Secretaría General (Servicio al Ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
53 | Monitoreo del Acceso a la Información | Colaboradores que asistieron a jornada de socialización | Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional, considerando los mecanismos que tiene la UNGRD para su cumplimiento | Una socialización realizada a colaboradores de la UNGRD | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Oficina Asesora de Planeación e Información | N/A | 0%
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción
54 | Iniciativas Adicionales - Integridad | Porcentaje de colaboradores que reconocen los mecanismos | Promover el uso y apropiación de los mecanismos de recolección información del Código de Integridad para generar mejoras al interior de la entidad | Evidencia de actividades de promoción desarrolladas | 2022-03-01 | 2022-12-15 | Grupo de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0%
55 | Iniciativas Adicionales - Integridad | Reuniones realizadas | Realizar reuniones con los grupos de intercambio para analizar los resultados obtenidos en la implementaciòn del código de integridad y generar posibles acciones de mejora | Análisis de resultados de implementación del código de integridad | 2022-04-01 | 2022-12-15 | Grupo de Talento Humano | N/A | 0%
ESTADO DE AVANCE AL : | [7 empty] | 00/00/2022 | 0%
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN |  |  | RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN: Funcionarios, contratistas y partes interesadas de la UNGRD. ARTICULACIÓN: Oficina Asesora de Planeación e Información ASESORAMIENTO: Oficina de Control Interno EN LA UNGRD FORMULAMOS NUESTRO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AFIANZANDO NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES: COMPROMISO, JUSTICIA, RESPETO, HONESTIDAD, DILIGENCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO. |  | REVISADO POR: | JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN |  | APROBADO POR: | DIRECTOR GENERAL
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: |  | 2022-01-31 | RESPONSABLES DE LA ACTUALIZACIÓN: | Versión 01: Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de forma participativa con colaboradores, ciudadanos, grupos de valor de la entidad y demás interesados.
0%
25%
50%
75%
100%