## SUB. GENERAL
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Realizar un taller de intercambio de experiencias de incorporación de la Gestión del Riesgo en los proyectos de inversión pública | Taller | 1 | No. De talleres de intercambio de experiencias | Jessica Giraldo | 14.3% | Listados de asistencias | 2016-04-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | - |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Coordinar el comité interinstitucional de accidentes graves | reuniones | 6 | No. Reuniones realizadas | Graciela Ustariz Wilson Molina Jessica Giraldo | 14.3% | Listados de asistencias | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% |  |  | A la fecha se han realizado 4 reuniones del el comité interinstitucional de accidentes graves
|  | Fortalecimiento de las políticas del SNGRD | Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Fortalecimiento de las Politicsa del SNGRD | informe de ejecución del proyecto | 1 | Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI | Ximena García | 14.3% | Ficha seguimeinto e información arrojada por el SPI | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 411707923 |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. (para la reducción del riesgo) | Apoyar la elaboración de agendas sectoriales en Reducción del Riesgo, de las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD con los sectores: vivienda, transporte y agricultura. | Agendas Sectoriales | 1 | No. De agendas sectoriales elaboradas | Ximena García | 14.3% | Documentos y listados de asistencia. | 2016-02-01 | 2016-06-30 | [15 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  | Diseñar un programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD | Elaborar el programa de acompañamiento sectorial en coordinación con las Subdirecciones de gestión del riesgo de la UNGRD | Porgrama | 1 | No. De programas de acompañamiento sectorial | Ximena García | 14.3% | Documento de programa | 2016-02-01 | 2016-06-30 | [15 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  | Desarrollar el programa de acompañamiento para la implementación del componente programático del PNGRD con los sectores responsables | Realizar talleres y mesas de trabajo con los sectores responsables para la implementación del componente programático del PNGRD | Taller | 5 | No. De talleres y mesas de trabajo realizados | Ximena García | 14.3% | Listados de asistencias | 2016-07-01 | 2016-12-31 | JUL: 2; AGO: 2; SEP: 1; TOTAL: 5 |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
|  | Desarrollar el marco de referencia y metodología del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD | Elaborar la propuesta del modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD | Modelo de seguimiento | 1 | No. de modelos de seguimiento y evaluación realizados | Ximena García | 14.3% | Documento de propuesta | 2016-03-15 | 2016-12-31 | [15 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100.1% | [16 empty] | 411707923 |  |  | 100% |  | 100% |  | 4.762%
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación de la Ley 1523 de 2012. | Orietar la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Reuniones/Gestiones | 6 | No. De reuniones o gestiones realizadas. | Graciela Ustariz | 50% | Listado de asistencia | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% |  |  | A la fecha se han realizado 4 reuniones de orientación para la reglamentación del Artículo 42
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyo técnico al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el desarrollo técnico y concertación del proceso de actualización del PNC, en el marco del SNGRD, desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Graciela Ustariz Adriana Cuevas Diego Peña Iván Caicedo | 50% | Documento borrador de la actualización del PNC | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 16.67%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 (2016-2018) | informe de ejecución del proyecto | 1 | Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI | Beatriz Parra | 100% | Ficha seguimeinto e información arrojada por el SPI | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 1280495032 |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  | Teniendo en cuenta que el seguimiento se realiza mes vencido, se anexa seguimiento a mes de Marzo el cual se realizó en el mes de Abril. | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1280495032 |  |  | 100% |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 1692202955 |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.143%
EJE: E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
4 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Beatriz Parra | 20% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-03-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% |  |  | Se anexa seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 10 | No. De reuniones a las que asiste | Beatriz Parra | 20% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% |  |  | Se anexan actas de reuniones SIPLAG con las respectivas listas de asistencia, la meta fue modificada teniendo en cuenta que la OAPI realizó para los meses de marzo y abril una sola reunión SIPLAG
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Beatriz Parra | 20% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% |  |  | Se anexan lista de asistencia a la reunión SIPLAG en la cual se evidencia la asistencia de la Subdirección General; la meta fue modificada teniendo en cuenta que la OAPI realizó para los meses de marzo y abril una sola reunión SIPLAG
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | 2 | No. De Indicadores del proceso actualizados | Beatriz Parra | 20% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 80% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 16.25%
5 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Apoyar la formulación de la estrategia de Rencición de Cuentas 2016 | Estrategia | 1 | Estrategia de Rendición de Cuentas final | Beatriz Parra | 50% | Estrategia formulada | 2016-02-02 | 2016-05-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | La estrategia de rendición de cuentas se encuntra publicada en la página de la UNGRD en el LINGK: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2015.aspx | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Apoyar la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Soportes de ejecución | 2 | Soportes de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas | Beatriz Parra | 50% | Soportes de ejecución | 2016-02-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 50%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 33.12%
[25 empty] | 1692202955 |  |  | 100% |  | 100% |  | 20.13%

## SUB. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [31 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  |  | Versión 03 | [42 empty] | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V3
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
EJE | [27 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
[28 empty] | PRIMER BIMESTRE | [8 empty] | SEGUNDO BIMESTRE | [7 empty] | TERCER BIMESTRE | [7 empty] | CUARTO BIMESTRE | [7 empty] | QUINTO BIMESTRE | [7 empty] | SEXTO BIMESTRE
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA JUNIO | % META ACUMULADA III BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Convocar como invitados temporales al Ministerio de Educación y a Colciencias a las Comisiones Nacionales Asesoras del Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo | Convocatorias a los sectores establecidos | 2 | Nº de Convocatorias | Cristian Fernández | 14% | Invitaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 |  |  |  | - | - | Se invitó al Ministerio de Educación y a Colciencias a la Comisión Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres. Los dos asistieron | 0 | 0% | 1 | - |  | 50% | [34 empty] | Se invitó al Ministerio de Educación y a Colciencias a la Comisión Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres. Los dos asistieron
|  | Apoyo a la formulación de proyectos para acceder a recursos de cofinanciación del FNGRD por parte de los sectores y las entidades territoriales. | Generar un instrumento para la priorización de inversiones en Conocimiento del Riesgo | Documento de priorización | 1 | Nº de documentos de priorización | Jorge Castro Cristian Fernandez Johanna Orjuela | 14% | Instrumento finalizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | Reunión entre responsables para definir alcances del intrumento | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Reunión entre responsables para definir alcances del intrumento el 29 de abril | bar: OCT; TOTAL
|  | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar el Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo | Convocatorias | 2 | Nº de Convocatorias | Cristian Fernández | 14% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | - | 0 | 0% | 1 | - |  | 50% | [34 empty] | Se realizó Comité Nacional virtual el 29 de abril con el propósito de sugerir propuestas con la finalidad de ORIENTAR a la Alcaldía Municipal de Timaná, como autoridad competente, sobre las estrategias que podrá adoptar en el marco de sus competencias legales y reglamentarias y deberá gestionar con las entidades adecuadas para ello.
|  |  | Convocar la Comisión Nacional Técnica Asesora de Conocimiento del Riesgo | Convocatorias | 4 | Nº de Convocatorias | Cristian Fernández | 14% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Se realizó la primera reunión de la Comisión el 26 de enero de 2016 para Discutir y concertar productos para el Plan de Acción de la Comisión Nacional Técnica Asesora para el Conocimiento del Riesgo | 1 | 100% | 2 | 100% |  | 50% | [34 empty] | Se realizó reunión el 30 de marzo con el propósito de Definir las prioridades y los líderes de cada producto del Plan de Acción, poner en contexto a los miembros de la Comisión de la tutela relacionada con el municipio de Timaná, Huila y buscar la hoja de ruta para dar cumplimiento a la misma.
|  |  | Convocar la Comisión Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo | Convocatorias | 4 | Nº de Convocatorias | Alberto Granés | 14% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | El 26 de febrero se reunión la Comisión Nacional de Investigación en Gestión del Riesgo, en la cual se desarrollaron los siguientes puntos: 1) Presentación Plan Nacional de Gestión del Riesgo en sus componentes de conocimiento e investigación (UNGRD). 3) Presentación y discusión del Plan de Acción 2016 de la Comisión de Investigación (UNGRD). 4) Presentación y discusión sobre el estudio “Identificación de variables sociales para procesos de reasentamiento por riesgo de desastres” (U. Manizales). | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% | [34 empty] | La Comisión programada para marzo se realizó en febrero
|  |  | Realizar Taller Nacional para la articulación del proceso de Conocimiento del Riesgo en el marco del plan de acción del Comité Nacional. | Taller | 1 | Nº de talleres | Diego Peña | 15% | Memorias del Taller | 2016-03-04 | 2016-12-31 | [13 empty] | 40000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | - | [5 empty] | - | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | - | bar: NOV; TOTAL
|  | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Definir los límites y alcances de la responsabilidad pública y privada en los procesos de la gestión del riesgo de desastres | Documentos | 1 | Nº de documentos | Profesional por contratar | 15% | Documento finalizado | 2016-01-01 | 2016-01-31 | [13 empty] | 89362262 | 40200000 | UNGRD. PROYECTO DE INVERSIÓN POLÍTICAS | 0 | 0% | - | [5 empty] | Se definió el alcance de las actividades del objetivo 2 del proyecto de inversión y se definió el grupo de trabajo y sus perfiles | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Se realizó contratación de dos personas y se definió el plan de trabajo | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 129362262 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 25%
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD.
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar en la realización de un documento técnico que permita la Reglamentación del Artículo 42 de la ley 1523 de 2012 | Documento para la reglamentación | 1 | Nº de documentos para la reglamentación | Wilson Molina | 20% | Documento para la reglamentación finalizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | - | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Se han realizado 3 reuniones con el equipo de trabajo de la UNGRD, en las cuales se han revisado, analizado e implementado los comentarios realizados sobre el documento técnico de reglamentación del artículo 4 y la presnetación del reglamentación del mismo. Además, con el soporte de la OAJ se determinaron los producto necesarios para lograr la reglamentación del artículo 42, en donde se requiere un documento decreto reglamentario, un documento técnico y una memoria justiicativa del proceso. | bar: DIC to TOTAL
|  | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Elaboración de una propuesta para la gestión de información en el marco de las funciones de la Subdirección. | Documento de priorización | 1 | Nº de documentos | Mery Molina | 20% | Documento finalizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | La propuesta esta en borrador y fue revisada por el supervisor de la contratista a cargo. | 0 | 0% | 1 | - |  | 100% | [34 empty] | La propuesta esta elaborada, sin embargo esta sujerta a las modificaciones y actualizaciones finales a término de contrato. | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Apoyo a la oficina de planeación en la construcción del sistema nacional de Información en gestión del riesgo | Reuniones | 6 | No. Reuniones | Mery Molina Diana Alvarado | 20% | Actas de reunión | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  | - | - | Se realizó una reunión y se han elaborado dos documentos, un diagnóstico y una propuesta de modificación de la base de datos geográfica que estan en revisión por el supervisor de la contratista a cargo | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% | [34 empty] | Se realizó una reunión el 17 de marzo en el marco de arquitectura empresarial
|  |  | Definir la terminología a emplear en temas de gestión de riesgos: reporte de emergencia, consolidación de información a partir de filtros,, etc. | Documento de terminología | 1 | Nº de documentos de terminología | Profesionales SCR | 20% | Documento de terminología finalizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | - | - | Se ha elaborado una propuesta de Glosario la cual debe ser avalada por la Comisión técncia de Conocimiento y los profesioanles de la SCR. Se retomó en la Comisión NAcional Asesora de Conocimiento el ejercicio de definición de un marco conceptual de riesgo de desastres relativo a la GRD | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyar la actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrame de Hidrocarburos, derivados y otras sustancias en aguas fluviales, marinas y lacustres. | Porcentaje | 100% | (Reuniones adelantadas/Reuniones Solicitadas)*100 | Wilson Molina | 20% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | - |  |  |  | - | - | No se ha solicitado ninguna reunión | 2 | 100% | 0 | 100% |  | 25% | [34 empty] | Se ha realizado una reunion en la cual se hizo una contextualización frente a los avances generados frenta al proceso de actualización del PNC, a los miembros del equipo interno de la UNGRD. Como resultado de la reunión se revisaron los acuerdos realizados en el año anterior y se definieron responsabilidades para definir el plan del accíón en el 2016.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 31.67%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Implementar los nodos regionales de Conocimiento del Riesgo para la asistencia técnica a los entes territoriales en aras de generar insumos para el Ordenamiento Territorial. | Porcentaje | 100% | (N° de entes territoriales asistidos/N° de entes territoriales priorizados)*100 | Jorge Castro | 34% | Informes | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 1000000000 |  | FNGRD | 1 | 100% | - |  |  |  | - | - | Se formuló el proyecto, se pasó a revisión por parte del Subdirector de Conocimiento y se definieron los perfiles de los lideres de los nodos regionales y se realizaron actividades para recibir hojas de vida para su evaluación con fecha de cierre el 11 de marzo | 100% | 100% | 4 | 100% |  | 25% | [34 empty] | Se realizaron los documentos para la contratación de los líderes de nodos, se esta a la espera que la oficina de contratación y la Fiduprevisora reaice la contratación. Se avanzóien la guía de asistencia técnica para los líderes Se realizaron reuniones de articulación de la asistencia técnica con la SRR
|  |  | Realizar asistencia técnica a entidades territoriales y entidades nacionales en el fortalecimiento del proceso de conocimiento del riesgo | Porcentaje | 100% | (N° de asistencias técnicas/N° de solicitudes de asitencia realizadas)*100 | Profesionales SCR | 33% | Informes de Comisión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | - |  |  |  | - | - | - | 100% | 100% | 1 | 100% |  | 25% | [34 empty] | Se realizó asistencia téncinac el 17 de marzo al municipio de Jericó (Antioquia) con el propósito de revisar el estado de la parroquia y verificar si las causas del fisuramiento de la parroquia se debe a procesos estructurales o geotécnicos.
|  | Fortalecimiento de las entidades nacionales, departamentales y municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD. | Acompañamiento y seguimiento del PNGRD en lo relacionado a Conocimiento del Riesgo. | Porcentaje | 100% | (N° de acompañamientos realizados/ N° acompañamientos solicitados)*100 | Jorge Castro | 33% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | 2 |  |  |  | - | - | Se asistió a una reunión de enpalme con Martha Ochoa y Diego Peña, para revisar as acciones de ls SCR frente al plan. Se asistió a una reunión con el sector de justicia para el acompañamiento al sector por parte de la UNGRD | 100% | 100% | 2 | 100% |  | 25% | [34 empty] | Reuniones para la definición de acompañamiento sectorial de la SCR Revisión y discusión de metas nacional es del PNGRD
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1000000000 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 25%
4 | Cooperación para la gestión del riesgo de desastres. | Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia y en el exterior. | Apoyo técnico a la Oficina de Cooperación Internacional en proyectos de Gestión del Riesgo (SATREPS-JICA-DIPECHO- Acuerdos binacionales etc.) | Porcentaje | 100% | (N° de acompañamientos realizados/ N° acompañamientos solicitados)*100 | Según Perfil de la Cooperación y Ejes Temáticos a ser abordados | 100% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | 7 |  |  |  | - | - | Apoyo técnico para la elaboración del Plan de Acción de cooperación binacional con Ecuador. Se ha liderado 3 talleres en el marco del cumplimiento de los objetivos del Proyecto JICA (Inundaciones) Se realizó el Comité Conjunto de Coordinación de Proyecto JICA (Inundaciones) con el objetivo de inlcuir al MADS como contraparte del proyecto. Se asistió a una reunión virtual de Consejo de Defensa de UNASUR para el Atlas de mapa de riesgo de Surámerica Lineas de trabajo cooperación Sur-Sur, Norte -Sur y definición de posibles países socios Demanda y oferta de la SCR para cooperación internacional Formulación de proyecto en políticas públicas y GRD ante lña embajada de los países bajos en asocio con DELTARES | 100% | 100% | 8 | 100% |  | 25% | [34 empty] | *Reunión en el marco del proyecto JICA (inundaciones) para articular aspectos técnicos y administrativos del tema de inundaciones en el país, como línea base para el proyecto, 18 de abril * Se realizó taller el 29 de abril sobre el volumen y contenido de trabjao para la preparación del plan de manejo del río negro en el marco del proyecto JICA (inundaciones) *Formulación de proyecto en políticas públicas y GRD ante la embajada de los países bajos en asocio con DELTARES
Fortalecimiento de la cooperación Sur- Sur y Cooperación Triangular
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 25%
TOTAL EJE | [24 empty] | 1129362262 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 26.67%
[80 empty] | Se asistió a las reuniones de enero y febrero. | DIFICULTADES O RETRASOS
EJE |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [23 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA JUNIO | % META ACUMULADA III BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES
1 | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo | Identificación de impactos y amenazas. | Asistencia al Comité Nacional para el estudio del fenómeno ENSO (ERFEN) | Reuniones | 12 | Nº de Reuniones | Joana Pérez Julio González | 12% | Listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  | - | - | Se asistió a las reuniones de enero y febrero. | 4 | 100% | 3 | 75% |  | 25% | [34 empty] | Se asistió a la reunión de Marzo | La profesional encargada de asistir estaba en vacaciones
|  |  | Elaborar un documento sobre amenazas de origen natural en la región pacifica. | Documentos | 1 | Nº de documentos | Joana Pérez | 12% | Documento finalizado | 2016-01-01 | 2016-08-28 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | Lectura del tomo 1 PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL (CMAR) | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | - | Pendiente el envío del contenido del libro CMAR por parte de la CCO | bar: JUL; TOTAL
|  | Elaboración de documentos de caracterización de escenarios y eventos amenazantes. | Apoyar la actualización de los mapas de escenarios de riesgo | Mapas | 6 | N° de Mapas | Mery Molina | 13% | Mapas actualizados | 2016-02-02 | 2016-12-31 | JUL: 6; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | [5 empty] | Se ha realizado cartografía interna de acuerdo a los requerimientos de la SCR. (3) | 0 | 0% | 6 | - |  | 100% | [34 empty] | Batimetría, clasificación de riesgos por inundación y movimiento en masa para 100 municipios. Entrega final documento perfil por movimiento en masa (se encuentra en revisión por parte del suoervisor y de la OAC para su posterior publicación)
|  |  | Elaborar documentos de caracterización de escenarios de riesgo | Documentos de caracaterización | 7 | Nº de documentos de caracterización | Profesionales SCR | 13% | Documento de caracterización Finalizado | 2016-01-01 | 2016-07-30 | MAR: 2; JUN: 2; DIC: 3; TOTAL: 7 | 0 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se elaboró el perfil de Riesgo por Movimiento es masa y Riesgo tecnológico (Documentos en elaboración) Se avanzó el capítulo de metodologias de estudio de la caraterización ciclones tropicales. Se avanzó en la caraterización de escenario de riesgo sísmico | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 28.57% | [34 empty] | *Se elaboraron documentos de Escenario ciclones tropicales y Escenario inundaciones
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 50% | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | 87.5% |  | 38.39%
2 | Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo | Definición de lineamientos de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | Elaboración lineamientos para el análisis del riesgo tecnológico de escenarios (Explosión, Derrame, Fuga e Incendio) | Documento de lineamientos | 1 | Nº de Documento de lineamientos | Wilson Molina | 25% | Documento de lineamientos elaborados | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | - | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Se han realizado un documento soporte clasificación de fenómenos amenazantes. Teniendo en cuenta una modificación propuesta para la clasificación de los fenómenos por riesgo técnologico, se desarolló un documento de soporte en donde se agrupan los eventos en tres grupos i. térmicos, ii. sobrepresión y iii- toxicos. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Asesoría a la Subdirección de Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres en temas relacionados con el Conocimiento del Riesgo | Porcentaje | 100% | (Asesorias técnicas realizadas/asesorias técnicas solicitadas)*100 | Profesionales SCR | 25% | Correos, Comunicaciones internas, documentos, listados de asistencia. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | 8 |  |  |  | - | - | Elaboración conjunta con la SMD y SRR sobre conceptos técnicos de viviendas inestables en la ciudad de Sogamoso. Elaboración insumos para circular Semana Santa , ciruclar, primera temporada de lluvias. Elaboración insumo para carta a Presidencia de primera temporada de lluvias. Revisión protocolo interno ciclones tropicales. Se apoyo ciurklar Balcondex con Min comercio para Cte de Manejo de Desastres Seguimiento Fenómeno EL Niño. Apoyo en la elaboración de circular a alcaldes y gobernadores para la incorporación del riesgo en los planes de desarrollo Elaboración de Circular para presentar el SNGRD y el FEN a Alcaldes y Gobernadores Apoyo a SRR en capacitacion de Personal de Asistencia técnica, presentación sobre proceso de Conocimiento del Riesgo y estudio para el análisis del Riesgo | 100% | 100% | 12 | 100% |  | 25% | [34 empty] | *Se ha contestado correos a SMD para enviar a OCHA sobre definición de marejada, mar de leva, mar de fondo. *Se ha contestado solicitudes a la SRR en la revisión de protocolo interno de ciclones tropicales. *Apoyo a la SRR en el programa de POTs modernos (DNP) *Apoyo a la SRR y SMD en la elaboración del guión de escenario para el smulacro de Salgar *Participación en las reuniones de CMAR-CCO
|  |  | Realizar una estimación probabilista del riesgo por un evento catastrófico | Estudio de evaluación probabilísta | 1 | N° de estudios | Profesional SCR | 25% | Documento de estimación probabilísta por un evento catastrófico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 114095661 | 40200000 | UNGRD. PROYECTO DE INVERSIÓN POLÍTICAS | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se definió el alcance de las actividades del objetivo 2 del proyecto de inversión y se definió el grupo de trabajo y sus perfiles | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Se realizó contratación de dos personas y se definió el plan de trabajo | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Seguimiento a Convenios de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de vigencias pasadas | Matriz de Seguimiento | 1 | Matriz Actualizada | Johanna Orjuela | 13% | Matriz de seguimiento | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  | - | - | Se realizó seguimiento para generar informe de Gestión 2015. | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% | [34 empty] | Se realizó seguimiento semanal a convenios de vigencias pasadas.
|  |  | Construcción de un marco metodológico para el estudio de la vulnerabilidad y riesgo climático a nivel de tramo vial | Porcentaje | 100% | (Avance en la elaboración del documento de marco metodológico/ Avance en cronograma)*100 | Mario Lemus | 12% | Informes de avance | 01/006/2016 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 1189770951 |  | Recursos INVIAS transferidos FNGRD: $889,770,951 FNGRD: $300,000,000 | 1 | 100% | - |  |  |  | - | - | Se está acordando las funciones y obligaciones de las tres entidades (INVIAS, SGC y UNGRD) en el convenio que se va a realizar para las contrucción del marco metodológico. | 100% | 100% | 0 | - |  | - | [34 empty] | Elaboración de estudios previos para convenio.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1303866612 | 40200000 | [11 empty] | 100% |  | 100% |  | 14.58%
3 | Fortalecimiento de metodologías para el monitoreo del riesgo | Apoyo a la elaboración y fortalecimiento de metodologías para monitoreo del riesgo por parte de entes territoriales. | [34 empty] | 0 | 0% | 0
|  | Conocimiento de las amenazas y definición de patrones de monitoreo por escenarios | Fortalecer el funcionamiento del monitoreo por Tsunami | Convenio | 1 | Nº de convenios | Nathalia Contreras | 33% | Convenios perfeccionados | 2016-02-03 | 2016-12-31 | [13 empty] | 300000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Documento sobre SAT y sistemas de monitoreo de amenazas y vulnerabilidad en Colombia | Estado del arte de SAT y Sistemas de monitoreo | 1 | Nº de documentos | Cristian Fernandez | 34% | Estado del arte Finalizado | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se avanzó en la elaboración de un formato para la recopilación de información por parte de las entidades de conocimiento. | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | - | bar: NOV; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 67% | [16 empty] | 300000000 | [12 empty] | 100% |  | - |  | 0%
4 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. | Realizar convenios para la comunicación del Riesgo por amenaza volcánica. | Convenio para la comunicación del riesgo | 1 | Nº de convenios | Nathalia Contreras | 8% | Convenios perfeccionados | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 500000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Se avanzó en la realización de los estudios previos y la concertación con las demás entiedades involucradas | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Seminario de comunicación científica a entidades del Comité Nacional de Conocimiento | Seminario | 1 | No.de seminario | Nathalia Contreras - Alberto Granés | 8% | Seminario realizado | 2016-06-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 200000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se han realizado reuniones con Colciencias y Observatorio de Ciencia y Tecnología para acordar el desarrollo del Seminario. Se realizó documento propuesta para el desarrollo del curso. | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Se realizó una nota conceptual (metodología del seminario), se estableció contacto con ponentes y se realizaron reuniones de coordinación con el OCyT | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Acompañamiento a la Mesa SENA en Gestión del Riesgo | Reuniones | 5 | N° de Reuniones | Alberto Granés | 8% | Actas de Reunión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 5 | 0 |  |  | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | La primera reunión es el 31 de marzo | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 20% | [34 empty] | Se realizó la primera reunión el 31 de marzo, se ha realizado documentos .
|  |  | Realización de encuentros de actores y/o instituciones que generan conocimiento de riesgo. | Encuentro | 1 | No. De encuentros | Alberto Granes | 8% | Actas de encuentros | 2016-01-01 | 2015-08-01 | [13 empty] | 100000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | - | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Se realizó contacto con ponentes. | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Convenio Implementación de Aulas virtuales en el Parque Omaira Sánchez | Convenio | 1 | Nº de convenios | Nathalia Contreras | 8% | Convenios perfeccionados | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 550000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Este proyecto no se realizará de acuerdo a las intrucciones del director debido a redireccionamiento de prioridades en consecuencia de los tiempos que manejaban las demás partes del proyecto | bar: DIC to TOTAL
|  | Intensificación del proceso de Participación ciudadana y comunitaria para la reducción del riesgo de desastres. | [5 empty] | 7% |  |  |  | TOTAL: 0 |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | 0% | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | Formulación y gestión de una agenda de investigación aplicada en gestión del riesgo de desastres que incluya las diferencias y necesidades de carácter regional, local y sectorial. | Desarrollar convenios con universidades y/o institutos de investigación para fortalecer proceso de conocimiento del Riesgo | Convenio | 1 | Nº de convenios | Alberto Granés Cristian Fernández | 7% | Convenios perfeccionados | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 80000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | Se está avanzando en un convenio especifíco con IEMP | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Propuesta de investigación para el convenio Elaboración de estudios previos para nuevo convenio | bar: DIC to TOTAL
|  | Definición de lineamientos de incorporación de Cambio Climático en los instrumentos de planificación del desarrollo a manera de investigación y articulada con las entidades integrantes del SINA | [5 empty] | 7% |  |  |  | TOTAL: 0 |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | 0% | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | Diseño de lineamientos técnicos para la implementación de directrices y recomendaciones de la OCDE frente a accidentes químicos, en el marco del Comisión Nacional de Riesgo Tecnológico. | Definir el valor máximo de riesgo individual de aplicación industrial en Colombia | Documento técnico de referencia | 1 | Nº de documentos técnico de referencia | Wilson Molina | 8% | Documento técnico de referencia Finalizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 150000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | - |  |  |  | - | - | - | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Con base en las responsabilidades adquiridas por la UNGRD en el CIAG, se estan desarrollando los términos de referencia para realizar la contratación necesaria referente a la determinación del valor de riesgo máximo nacional para establecimientos industriales. | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 69% | [16 empty] | 1580000000 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 3%
TOTAL EJE | [24 empty] | 3183866612 | [12 empty] | 100% |  | 95.83% |  | 13.99%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA JUNIO | % META ACUMULADA III BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | De acuerdo a la necesidad | No. De documentos elaborados | Johanna Orjuela | 14% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido esta acción | 0 | 0% | 0 | - |  | - | [34 empty] | No se ha requerido esta acción
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Johanna Orjuela | 14% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | - | [5 empty] | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% | [34 empty] | Se realizó seguimiento a plan de mejoramiento de la SCR
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Johanna Orjuela | 16% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 100% | 2 | [5 empty] | Se realizó una sóla reunión SIPLAG para Enero y Febrero, se adjunta acta | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% | [34 empty] | Se realizó una sóla reunión SIPLAG para Marzo y Abril, se adjunta acta
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Johanna Orjuela | 14% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 100% | 2 | [5 empty] | Se realizó una sóla reunión SIPLAG para Enero y Febrero, se adjunta acta | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% | [34 empty] | Se realizó una sóla reunión SIPLAG para Marzo y Abril, se adjunta acta
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Johanna Orjuela | 14% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido | 0 | 0% | 0 | - |  | - | [34 empty] | No se ha requerido
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Johanna Orjuela | 15% | Mapa de riesgos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido | 1 | 100% | 1 | - |  | - | [34 empty] | Se realizó reunión de articulación con la OAPI para actualización
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos por procesos | Seguimientos | 3 | No. De seguimientos realizados | Johanna Orjuela | 13% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | [34 empty] | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 16.25%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Johanna Orjuela | 50% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido | 1 | 100% | 1 | - |  | - | [34 empty] | Se realizó reunión de articulación con la OAPI para actualización
|  |  | Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción | Seguimientos | 3 | No. De seguimientos realizados | Johanna Orjuela | 50% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  |  | 1 | 100% | - | [5 empty] | No se ha requerido | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | [34 empty] | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 8.125%
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÒN | [22 empty] | 4313228874 | [12 empty] | 100% |  | 98.61% |  | 16.26%
Note on E17: Usuario: Revisar
Note on AC29: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on AC31: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on AC32: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on AC33: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on AC35: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on F46: Johanna Orjuela: *Inundaciones (y av. Torrenciales) *Volcanes *Vendavales *Ciclones Tropicales *Déficit de lluvias (incendios forestales, temporada seca) *Minas de carbón / metano * Sismos
Note on AC49: Johanna Orjuela: No hay meta acumulada ya que es de acuerdo a solicitudes
Note on D58: Usuario: Recursos por 500 millones para convenio con SGC deribado conmemoración Armero
Note on Z58: Usuario: Recursos aprobados por el Director: $500 millones en el Marco del Convenio realizado con el SGC para Conocimiento del Riesgo

## 3. SUB. REDUCCIÓN DEL RIESGO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [41 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE DE 2016 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO TERCER BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO QUINTO BIMESTRE DE 2015 | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO QUINTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016
DEPENDENCIA / ÁREA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [34 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EJE | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [34 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD 2016 | PNGRD | PNGRD | PNACC | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS |  | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. | Apoyar la formulación de medidas para la reducción del riesgo en los procesos de planeación del sector transporte | Obj 2 y obj 3 | Obj 2 y 3 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.16; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.2 | Obj 3 | Asesorías técnicas | 100% | # de | Alexandra Ramírez | 30% | Actas de reunión, listados de asistencia, Medidas formuladas | 2016-01-15 | 2016-12-16 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | La SRR participó en dos sesiones de trabajo con Ministerio de Transporte y CAF para establecer la Hoja de Ruta del sector transporte. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | La SRR participó en la reunión sobre el Plan Indicativo de Fortalecimiento Institucional y la hoja de ruta para implementarlo. Se realizaron aportes para mejorar dicho instrumento y se recomendó desarrollarlo de manera articulada con la meta de agenda sectorial del sector Transporte. La SRR participó en el taller "La gestión de riesgos de desastres en la planificación y los proyectos viales", en el cual se presentó la Guía Preliminar de Blindaje de Proyectos Viales: gestión del riesgo y adaptación al Cambio Climático en Planificación de proyectos viales a la cual se realizaron comentarios, sugerencias y observaciones en lo relacionado con reducción del riesgo. | Ninguna | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo del Comité para la Reducción del Riesgo de Desastres y sus comisiones asesoras | Obj 2 y obj 3 | Obj 2 y 3 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.16; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.2; 3.5.1; 3.2.1; 3.5.3; 3.5.9; 2.2.21; 2.2.3; 2.1.9; 2.1.10; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.7; 3.3.4; 3.3.5; 2.1.4; 2.2.6; 2.2.8 | Obj 1,2 y 3 | Plan de trabajo aprobado | 3 | # planes de trabajo aprobados | Nelson Hernández | 34% | Plan de trabajo aprobado | 2016-01-15 | 2016-06-30 | JUN: 3; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | CTARR: Se realizaron actividades de planeación, convocatoria, organización logística y operativa para la primera sesión ordinaria de la CTARR. Se diseñó la metodología de trabajo para la formulación del Plan de trabajo y la presentación para llevar a cabo lo planeado. Se elaboró una matriz de propuestas de trabajo que fue diligenciada con aporte de todos los líderes de la SRR y constituyó uno de los insumos. Y se lideró la metodología propuesta, como resultado del trabajo emprendido se priorizaron las 5 líneas del Plan de trabajo de la comisión para el 2016 y se acordó una sesión de trabajo para concretar los productos en cada línea, dicha sesión se adelantó el miércoles 24 de febrero de 2016 a las 2pm en la sede de ASOCARS. Se sistematizó la información del taller realizado y se elaboró instrumento para complementar la estrategia para el logro del Plan, las instituciones involucradas y el cronograma de trabajo. | No se han realizado sesiones ordinarias de la CNARIT | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | CTARR: Se realizaron 4 sesiones de trabajo, 2 de ellas con la CTARR y 2 internas SRR para definir el Plan de trabajo. Igualmente se ha iniciado el proceso de incorporación de los siguientes ministerios a la CTARR: Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Desarrollo Rural; Vivienda, Ciudad y Territorio; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Transporte CNRRD y CNARIT: Ninguno | Se requiere expedir un acto administrativo para incorporar a los Ministerios en la CTARR y planear una agenda que convoque articuladamente los intereses de todos los actores involucrados. En el presente año y hasta la fecha no se ha realizado ninguna sesión de la CNARIT, por teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con insumos sujetos a discusión.
[7 empty] | Informes de seguimiento | 2 | # de informes de seguimiento | Nelson Hernández | 36% | Informes de Seguimiento | 2016-01-15 | 2016-12-15 | JUL: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Ninguno | No se han realizado sesiones ordinarias de la CNARIT | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Los informes están programados para ser elaborados al finalizar cada semestre de 2016. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 100% | 0 | - |  | 0%
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Generar la cartográfica requerida para la incorporación de los lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial (28 municipios) | 2.1.6 | 2.1.6 | Obj 2 | Municipios con Cartografía generada | 28 | # de municipios con cartografías generada | Andrés Sanabria | 100% | Base de datos, Imágenes PDF y JPG | 2016-01-10 | 2016-12-31 | DIC: 28; TOTAL: 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se inició la construcción de Geodatabase con la información recopilada durante el año 2015, contiene la identificación de amenazas en escalas a nivel nacional con insumos de Servicio Geológico Colombiano e IDEAM, además de información de carácter ambiental, cobertura de la tierra, parques nacionales, etc. Se generó documento con orientación de solicitud de información geográfica para los municipios Se construyó mapa Web de Asistencia técnica de la UNGRD, como insumo de consulta de los instrumentos que desarrolla la UNGRD, PMGRD, PRE, CFGRD, CONSTRUCCIÓN LINEA BASE Y LINEAMIENTOS, PFI, CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE FONDOS | Ninguna | 0 | 0% | 5 | 0% | 17.86% | 17.86% |  |  | 1. Se generó información cartográfica para el proceso de construcción de lineamientos para los municipios de Restrepo, Rivera, Cumaral, Tabio y Campo Alegre; se recibió la información en ArcGis y/o formato CAD y se incorporó a la Geodatabase dispuesta para este tema "SIG_GestioRiesgOT.gdb" 2. Se dispuso en el Drive la estructura para el almacenamiento de la información recopilada en los territorios. 3. Se cargó al drive la información para 15 municipios y se descargó en la carpeta dispuesta para la organización y almacenamiento de la misma | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 100% | 5 | - |  | 17.86%
TOTAL EJE | [52 empty] | 100% |  | - |  | 8.929%
EJE | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [34 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | Intervención Correctiva | Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente. | Gestionar el proceso de adquisición de predios ubicados en la ZAVA (Zona 1) de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida | N/A | N/A | Obj 2 | Porcentaje de ejecución de recursos | 100 | ( Total recursos ejecutados/ Total recursos programados) *100 | Elsy Melo | 7% | SIG Galeras | 2016-01-15 | 2016-12-15 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18703938 | 100% | Los recursos ejecutados hacen referencia al pago de compensaciones económicas y VUC de predios adquiridos antes de las expedición de la sentencia T-269 de la Corte Constitucional, y los recursos fueron asignados teniendo en cuneta el requerimiento del pago. | Ninguna | 0% | 0% | 100% | - | 100% | 100% | 19678389 | 100% | Los recursos ejecutados hacen referencia al pago de compensaciones económicas y VUC de predios adquiridos antes de las expedición de la sentencia T-269 de la Corte Constitucional Nota: El PGIRVN se encuentra atento para dar tramite en caso de presentarse algún fallo judicial. | Ninguna
|  |  | Adelantar acciones y gestión de acompañamiento psicosocial, económico - productivo y jurídico, hacia los habitantes de la ZAVA del Galeras de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, que propenden por el reasentamiento de los mismos, en sitios seguros. | N/A | N/A | Obj 2 | Porcentaje familias expuestas con acompañamiento psicosocial | 100 | (# de familias de la ZAVA con acompañamiento psicosocial / # total de las familias que solicitan acompañamiento psicosocial) *100 | Elsy Melo | 7% | SIG Galeras | 2016-01-15 | 2016-12-15 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El PGIRVN está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento y seguimiento a compensaciones. Para los meses de ENERO Y FEBRERO de 2016 se realizaron 83 acompañamientos. | Ninguna | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | El PGIRVN está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento y seguimiento a compensaciones. Para el mes Marzo se realizaron 37 acompañamientos y para el mes de Abril se realizaron 55. | Ninguna
|  |  | Adelantar el proceso de ejecución del contrato para la demolición de los predios adquiridos por el FNGRD (continuo 2015) | N/A | N/A | Obj 2 | Ejecución física del contrato | 100 | (% de ejecución real / % de ejecución programado) | Elsy Melo | 7% | SIG Galeras | 2016-01-15 | 2016-12-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 271145440 | FNGRD | 0% | 5% | 29% | 16% | [8 empty] | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0 | El avance hasta la fecha es el siguiente: - Visita de inspección y reconocimiento en terreno de 85 predios a demoler - Entrega formal con acta suscrita por la Alcaldía de Pasto, el PGIRVN y los contratistas, 9 predios para inicio de demolición - Entrega formal con acta suscrita por la Alcaldía de La Florida, el PGIRVN y los contratistas, 20 predios para inicio de demolición - A la fecha la interventoría ha entregado 9 predios debidamente cuantificados en relación a las cantidades de obra a demoler. - A la fecha se ha demolido en su totalidad, 3 predios en el sector de Briceño (Pasto) con un área total de construcción de 989 metros cuadrados, con la respectiva disposición final de escombros. - Se encuentran en proceso de demolición 2 predios en el sector de Mapachico (Pasto) y se continuaría en la presente semana con los 4 predios restantes del mismo sector, para posteriormente intervenir en el municipio de La Florida. NOTA: El presupuesto ejecutado es CERO, debido a que a la fecha aún no se cancela factura por avance de obra | Ninguna | 20% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0 | 0% | El avance hasta la fecha es el siguiente: - Predios con visita de inspección y reconocimiento en terreno de predios = 114 - Predios entregados formalmente para demoliciones con acta suscrita por alcaldías, PGIRVN y Contratista = 63 - Predios demolidos en su totalidad con disposición final de escombros = 37 - Cantidad de obra demolida en M/2 = 3.462 - Predios en proceso de demolición y retiro de escombros = 9 - Predios pendiente demolición = 17 - % de avance del contrato = 50,59 NOTA: El presupuesto ejecutado es CERO, debido a que a la fecha aún no se cancela factura por avance de obra. Y las cifras relacionadas son acumuladas a la fecha. | Ninguna
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles(mitigación/recuperación) | 3.1.3 | 3.1.3 | Obj 2 y 3 | Proyectos ejecutados | 30 | # de proyectos ejecutados físicamente al 100% | Oscar Salamanca | 9% | Matriz de seguimientos, informes | 2016-01-15 | 2016-12-15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 |  | 7 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 100% | 9 | 30% | 30% | 30% |  |  | En Enero finalizaron 6 proyectos del choco: 1. Atrato, 2.Cantón de San Pablo, 3. Carmen del Darién, 4. Novita 5. Tadó, 6. Medio Baudo y 1 en Cesar Gamarra. En el mes de Febrero finalizaron 2 proyectos: Taraza - Antioquia y 2. Chitaga- Norte de Santander. | Se realizó prorroga al proyecto Jericó hasta el mes de Octubre, el cual estaba programado finalizar en febrero. | 6 | 100% | 13 | 100% | 43.33% | 43.33% |  |  | A la fecha se cuenta con 13 proyectos ejecutados al 100% físicamente. | Ninguna
|  |  | Liquidar y legalizar los proyectos ejecutados en 2015 derivados del convenio 017 FNR. | N/A | N/A | N/A | Convenios o contratos liquidados | 5 | # de convenios o contratos liquidados | Astrid Delgado | 7% | Matriz de seguimientos, informes | 2016-01-15 | 2016-12-30 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Conjuntamente con el DNP se están realizando las visitas de verificación del 100% de ejecución de los proyectos de San Pelayo y Tierralta. Para los proyectos de Barranquilla (Campoalegre) y Tiquisio se está coordinando con el DNP la fecha de la visita de verificación del 100% de ejecución. | Como consecuencia del cambio en las administraciones municipales, ha sido necesario contextualizar a los nuevos alcaldes con el fin de continuar con el plan de trabajo que se traía, por lo cual durante los dos primeros meses no se realizaron visitas de cierres contables. | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | De los 5 proyectos a liquidar, 4 ya culminaron la ejecución de obra; se inició el proceso de recolección documental para realizar la liquidación de los convenios y posterior legalización ante el DNP. | Para el caso de Pinillos, único proyecto que se encuentra en ejecución, fue necesario contar con la aprobación del cambio en el diseño por parte del DNP, aprobación que retraso el inicio de la obra.
|  |  | Realizar la evaluación técnica de los proyectos de intervención correctiva radicados en la UNGRD. | 3.1.1 | 3.1.1 | Obj 3 | % de proyectos evaluados | 100% | (# proyectos evaluados / # proyectos Radicados)*100 | Jorge A. Buelvas | 7% | SIGOB, comunicaciones oficiales | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante el primer bimestre del año se recibieron 60 solicitudes, de las cuales se gestionaron 50, las 10 restantes se encuentran en tramite de gestión teniendo en cuenta que llegaron en la ultima semana del mes de febrero. | Ninguna | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | A 30 de Abril se gestionaron 180 solicitudes recibidas, dando cumplimiento al 100% de los procesos. | Ninguna
|  |  | Asesorar técnicamente a las entidades territoriales, nacionales y otras áreas de la UNGRD en temas relacionados con intervención correctiva del riesgo | N/A | N/A | Obj 3 | % solicitudes tramitadas | 100% | (# solicitudes tramitadas / # solicitudes recibidas)*100 | Jorge A. Buelvas | 7% | SIGOB, comunicaciones oficiales | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se han realizado las asesorías técnicas conforme la demanda presentada, y se encuentra en 100% de ejecución. | Ninguna | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | Durante los meses de Marzo y Abril se prestó asesoría a 37 solicitudes que fueron atendidas al 100% (11 presenciales y 26 solicitudes escritas) | Ninguna
|  | Reducción de desastres asociados a erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales, fortaleciendo capacidades nacionales y locales. | Ajustar Protocolos Nacionales de Respuesta por diferentes amenazas | 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 | 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 | Obj 1 | Protocolos | 3 | # de Protocolos Nacionales de respuesta ajustados | Nelson Hernández / Sandra Martínez | 7% | Documentos finales de PdC. | 2016-01-15 | 2016-12-15 | MAY: 1; JUL: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.65 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se elaboró parte de la estructura estándar para todos los protocolos. | Ninguno | 0 | 0% | 1.05 | - | 35% | 35% |  |  | - Se elabora estructura estándar para los 3 protocolos. - Se revisó del protocolo actual para VNR y se filtró la información que aún es funcional para el nuevo protocolo. - Se elaboró el borrador de Protocolo de Ciclones Tropicales | Debido a la participación en el ICG Caribe y posteriormente la comisión a Salgar (Antioquia) para programar Simulacro Mpal, no se avanzó más en estas actividades
|  |  | Desarrollar acciones de preparación para la respuesta, asociadas al CONPES 3667 de 2010 | 4.2.3 | 4.2.3 | Obj 1 | Informe de la Asistencia Técnica | 3 | N° de Informes presentados | Jorge Obando | 7% | Informes escritos | 2016-03-01 | 2016-12-15 | JUN: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Contacto con Coordinadores Dptales. De GdRD de Huila y Cauca para socializar la actividad | Ninguno | 0 | 0% | 0.02 | - | 0.6667% | 0.6667% |  |  | -Reunión de coordinación con la Corporación Nasa Kiwe (11/04/2016). - Se proyectaron oficios para los Coordinadores de los CDGRD de Cauca y Huila, solicitando información de las entidades a cargo de los sectores, Energía y protección social (salud). | Ninguna
|  |  | Realizar el ejercicio de Caribe Wave |  |  |  | Simulación | 1 | # de simulaciones adelantadas | Nelson Hernández / Sandra Martínez | 5% | Informe | 2016-01-02 | 2016-04-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 17 de Marzo se adelantó simulación con el objetivo de evaluar las operaciones del Sistema de Alerta de Tsunami en la región Caribe, poner a prueba los protocolos y sistemas de comunicaciones de las entidades responsables en cada país y mejorar los mecanismos de coordinación internacional, nacional y local en la región Caribe. El ejercicio permitió también probar, antes de su implementación total, las nuevas herramientas de pronóstico de tsunamis creadas por el Centro de Alerta por Tsunami del Pacífico - PWTC en 2014. CUMPLIDA | Ninguna | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Realizar capacitaciones en GdRD y respuesta a emergencias, dirigido a entidades operativas locales | 4.1.3 | 4.2.2 | Obj 1 | Capacitaciones | 1 | # Capacitaciones desarrolladas | Nelson Hernández / Sandra Martínez | 6% | Lista de asistencia | 2016-02-15 | 2016-12-15 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Contacto con Coordinadores Dptales. De GdRD de Huila y Cauca para socializar la actividad. Informe mediante correo electrónico al director del corporación NASA KIWE sobre las acciones que la UNGRD adelantara a través del CONPES 3667 DE 2010. | Ninguno | 0 | 0% | 0.02 | - | 2% | 2% |  |  | Realización de reuniones con Corporación Nasa Kiwe, Gobernaciones del Cauca y Huila, y la ONG internacional HelpAge, para compartir la propuesta del Municipio de Inzá y gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad en el segundo semestre de 2016. | Ninguna | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Desarrollar acciones de Preparación para la Respuesta frente a diferentes geoamenazas | 4.1.3 | 4.3.3 | Obj 1 | Acciones de PpR desarrolladas | 2 | # de acciones PpR desarrolladas | Nelson Hernández / Sandra Martínez | 6% | Convenio, registros | 2016-02-15 | 2016-12-15 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 400000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | Reunión exploratoria con Cruz Roja Colombiana para dialogar sobre eventual Convenio, asociado a esta actividad | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  | 0% | Se elaboraron los EP para contratación/convenio. | Cambio de los estudios previos, teniendo en cuenta las observaciones del Director General.
|  |  | Contribuir a la formulación o ajuste de Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias -EMRE- en municipios ubicados en zonas de amenaza por erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales. | 5.2.1 | 5.2.1 | Obj 1 | EMRE formuladas o ajustadas | 16 | # de EMRE formuladas o ajustadas | Sandra Martínez / Jorge Obando / Shirley González | 6% | Informes, documentos finales de EMREs, registros audiovisuales. | 2016-02-01 | 2016-12-15 |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1 |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0.41 | 3.59 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | (1) Elaboración del Plan de trabajo de asistencia técnica; (2) Contacto e informe de las actividades a realizar a través de la asistencia técnica a los coordinadores de los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo del Cauca y Huila; (3) Programación del primer Talleres para formulación y/o ajuste de las EMREs con los Municipios de Cauca y Huila para el 8, 9 y 10 de marzo; (4) Revisión de información existente para los municipios de: La Plata (Plan comunitario de Contingencia por erupción del VNH, 2008); Municipio de Inzá (EMRE año 2013), Municipio de Páez (planes comunitarios de contingencias por erupción del VNH 2008)}; (1) Contacto e informe de las actividades a realizar a través de la asistencia técnica al coordinador del CDGRD de Nariño y al coordinador el CMGRD de La Florida; (2) Se inicia el ajuste de la información de la EMRE del municipio de la Florida según el formato de la ENRE Nacional; Se hizo contacto con el nuevo Secretario de Gobierno del Mpio. de Dibulla y con Juan Misas -Comandante Cuerpo de Bombero de Providencia- quien apoya las labores a la Sec gobierno y están en la recopilación de la información; (1) Se realiza el contacto con el Coordinador del CMGRD de Tumaco para la realización del primer taller de formulación de la EMRE para el día 15 de marzo; (2) Revisión del Documento PMGRD de San Andrés de Tumaco y Plan Local de Emergencias año 2010. | Ninguno | 4 | 100% | 4 | 100% | 25% | 25% |  |  | 1. Herveo: No hubo avance; 2. Palocabildo: No hubo avance; 3. Villahermosa: No hubo avance; 4. Líbano: No hubo avance; 5. Murillo: No hubo avance; 6. Cajamarca: No hubo avance; 7. Páez: No hubo avance. 8. Inzá: Se finaliza y envía documento EMRE para revisión del CMGRD; 9. La Plata: Se continúa con el proceso de estructuración del documento EMRE; 10. La Florida: Se continúa con el proceso de elaboración de la EMRE; 11. Dibulla: Se continúa con el apoyo para la elaboración de la EMRE-Dibulla. Se espera socializar el documento final al CMGRD el día 10/05/2016; 12. Providencia: Está programado para iniciar en segundo semestre 2016; 13. Litoral de San Juan: Está programado para iniciar en segundo semestre 2016; 14. Buenaventura: Se realizó el 1er taller para la formulación de la EMRE (05/04/2016). Se ha avanzado en la definición de los objetivos y escenarios de riesgo; 15. Guapi: Se realizó el 1er taller para la formulación de la EMRE (06/04/2016). Se ha avanzado en la definición de los objetivos y escenarios de riesgo; y, 16. Tumaco: Realización del 2do y 3er taller durante los días 12 y 28 de abril de 2016 para la formulación de la EMRE. Se realiza la entrega oficial al CMGRD de la EMRE de Tumaco para su revisión, ajuste y aprobación. | - Taller con municipios del Tolima aplazado por participación de Sandra Martínez en el ICG Caribe (en Cartagena)y apoyo a municipio de Salgar (Antioquia) para programar Simulacro Mpal. - No se logró concretar asesoría conjunta con los tres municipios del área de influencia del volcán Nevado del Huila. (Páez, Inzá y la Plata), por lo tanto no fue posible avanzar más con la asistencia. - Reprogramación de visitas por falta de fluido eléctrico en Dibulla (La Guajira).
|  |  | Diseñar una directriz nacional para la implementación de preparativos para la respuesta comunitarios frente a desastres |  |  | Obj 1 | Porcentaje | 100% | % de avance en la formulación de la directriz | Nelson Hernández | 6% | Documento final. | 2016-04-01 | 2016-12-15 | NOV: 100%; TOTAL: 1 | 85000000 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | Reunión exploratoria con Cruz Roja Colombiana para dialogar sobre eventual Convenio, asociado a esta actividad | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  | 0% | Elaboración de EP para convenio derivado con CRC, y presentación a Director General para su validación. | Cambio de los estudios previos, teniendo en cuenta las observaciones del Director General.
|  |  |  | N/A |  |  | Taller | 3 | # de Talleres realizados | Nelson Hernández / Juanita Jaramillo | 6% | Informes, registros audiovisuales. | 2016-06-01 | 2016-12-15 | SEP: 1; OCT: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Reunión exploratoria con Cruz Roja Colombiana para dialogar sobre eventual Convenio, asociado a esta actividad | Ninguno | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Elaboración de EP para convenio derivado con CRC, y presentación a Director General para su validación. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 756145440 | [24 empty] | 100% |  | 100% |  | 28.73%
2 | Intervención Prospectiva | Articulación de instrumentos y desarrollo de lineamientos de ordenamiento territorial, ordenación ambiental, planificación del desarrollo y gestión del riesgo. | Elaborar documentos para apoyar técnicamente y/o para hacer revisiones y/o ajustes para la formulación de políticas, marcos regulatorios, CONPES, circulares y estudios en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva - en la instrumentos de planificación. | N/A | N/A | Obj 2 | Solicitudes gestionadas | 100% | (# de solicitudes gestionadas/ # de solicitudes recibidas)*100 | Rafael Sáenz | 8% | Documentos técnicos, matrices diligenciadas, ayudas de memoria, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2016-01-15 | 2016-12-16 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Enero: Revisión en conjunto con la línea de C.C. de Guía para la Incorporación de las Actividades Minero Energéticas en los Planes de Ordenamiento (elaborada por UPME). Revisión matriz relación del PFIN (Sector Transporte) y temas a desarrollar por la UNGRD en 2016 en relación con ordenamiento territorial y planeación del desarrollo para entrega a Línea Gestión Sectorial. Revisión y observaciones a documentos base de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III" (10 documentos abiertos a comentarios de los países, las observaciones UNGRD se enviaron a Cancillería). Febrero: - Revisión documento del protocolo de atención de primer nivel en reducción del riesgo. - Elaboración de presentación para DAPARD de las actividades adelantadas en 2015 y 2016 en el Departamento de Antioquia respecto a Construcción de Línea Base. - Asistencia a reunión técnica preparatoria memorando de entendimiento con Instituto Deltares de Holanda. - Asistencia a mesa de trabajo de Hábitat y Cambio Climático tendiente a proponer y desarrollar documentación temática con los puntos de discusión que Colombia quiere introducir en la agenda Hábitat III para el tema de referencia. - Elaboración de presentación para III Curso Internacional “Política Urbana y Gestión de Proyectos Urbanos Integrales” - Asistencia a mesa de trabajo de Vínculos Urbano- Rurales tendientes a proponer y desarrollar documentación temática con los puntos de discusión que Colombia quiere introducir en la agenda Hábitat III para el tema de referencia. - Elaboración de respuesta a solicitud de asistencia técnica Municipio de Ciénaga-Magdalena. - Revisión en conjunto con la línea de SCR de Plan de Acción 2016 de la PNOEC. - Elaboración de presentaciones para jornadas de inducción a Coordinadores Departamental de Gestión del Riesgo: 1. PNGRD, Marco Sendai, Acuerdo de Cambio Climático-COP 21. 2. Integración de la GRD y el Ordenamiento Territorial 3. Se está elaborando proyecto de Circular para Alcaldes y Gobernadores sobre incorporación de la gestión del riesgo en Planes de Desarrollo Territoriales y estructurando un Taller virtual con FEDEMUNICIPIOS para Alcaldes en este sentido a desarrollar en marzo de 2016. | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | 1. Elaboración de documento de análisis de los instrumentos de planificación EOT, PMGRD y PDM del el Municipio de Tablón de Gómez. Elaboración de presentación de la SRR sobre el tema. 2. Elaboración de observaciones sobre integración de la GRD en los términos de referencia en el marco del programa de regulación hídrica MADS-DNP. 3. Elaboración de respuesta oficial a solicitud de la Alcaldía de Tumaco sobre integración de la GRD en el OT y acciones de la UNGRD en el municipio. 4. Elaboración de observaciones a la declaración de Toluca, en el marco de la conferencia Hábitat III ONU-Hábitat y en respuesta a solicitud de Cancillería. 5. Respuesta a solicitud del municipio de Soacha sobre información para la incorporación de la GRD en los Planes de Ordenamiento Territorial. 6. Respuesta a solicitud de información sobre declaratoria de calamidad pública por procesos de erosión costera y amenaza en el municipio de Ciénaga-Magdalena. 7. Elaboración de observaciones sobre GRD en documentos de prioridades nacionales en el marco de la Conferencia Hábitat III y coordinado por Cancillería. 8. Elaboración de documento de observaciones SRR al Decreto 1807 en el marco de la coordinación interinstitucional UNGRD-MVCT-MADS. 9. Elaboración de observaciones sobre GRD y rol de la UNGRD en la “Propuesta de Política Nacional de Cambio Climático” y Proyecto de Acuerdo de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. 10. Respuesta a derecho de petición de la Clínica Jurídica UNAULA sobre incorporación de la GRD en los instrumentos de planificación territorial. | Ninguna
|  |  | Realizar Documentos de Línea Base (diagnostico) de municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la Gestión del riesgo de desastres en planes de ordenamiento territorial, articulados al plan de inversiones municipal (28 Documentos de Línea Base ) | 2.1.6 | 2.1.6 | Obj 2 | Documentos de Línea Base | 28 | # de Documentos de Línea Base realizados | Rafael Sáenz | 8% | Documentos técnicos, formatos y matrices diligenciados, ayudas de memoria, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2016-01-15 | 2016-12-16 | DIC: 28; TOTAL: 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se definió el Plan de trabajo y el cronograma de actividades. Se elaboró un Directorio de Actores de las entidades territoriales para adelantar las jornadas de acercamiento, y se realizó el contacto con los funcionarios respectivos de cada entidad para coordinar su realización Se iniciaron las jornadas de acercamiento a Departamentos para hacer la presentación de las actividades que se adelantarán en desarrollo de la construcción de documentos de Lineamientos para integrar la Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial. Se inició con Córdoba, Huila, Meta, y Caldas. A partir del trabajo realizado en 2015, se inició el ajuste de formatos y plantillas de documentos que se deben diligenciar para los municipios objeto de asistencia en 2016 con el fin de simplificarlas. Se programó una reunión con el MVCT con el fin de articular la asistencia que esa entidad adelanta con las actividades que se están desarrollando desde la UNGRD | Ninguna | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con las fases metodológicas establecidas en el plan de trabajo, se han adelantado las actividades programadas para el mes de Abril. Al respecto, los avances se resumen en: 1. Se adelantaron jornadas de acercamiento a los municipios que fueron objeto de asistencia en el año 2015 para presentar el trabajo adelantado a la nueva administración : Villa del Rosario, El Zulia, Los Patios (Norte de Santander), El Retiro, El Santuario (Antioquia), Oicata, Nobsa, Paipa, Tuta, Tibasosa, Combita, Soracá, Motavita (Boyacá) 2. Se adelantaron jornadas de acercamiento a los municipios que son objeto de asistencia en el año 2016: Tabio, Sesquile, Gachancipa, La Calera, Suesca, Sibate (Cundinamarca), La Tebaida (Quindío), Tuquerres, Sapuyes, Guachucal, Ipiales (Nariño), Manaure Balcón del Cesar, San Diego, Agustín Codazzi, La Paz (Cesar), Cereté (Córdoba), Tubará (Atlántico) Rivera, Palermo, Campoalegre (Huila), Restrepo, Cumaral, Guamal (Meta) 3. Revisión de los instrumentos de planificación recopilados a la fecha por cada municipio e inicio del proceso de diligenciamiento del formato de evaluación. 4. Se adelantó el ajuste a la metodología empleada con la finalidad de ajustarla a una versión mas práctica. | Ninguna
|  |  | Elaborar Documentos Municipales de Lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT articulados al plan de inversiones municipal (21 Documentos de Lineamientos) | 2.1.6 | 2.1.6 | Obj 2 | Documentos de Lineamientos | 21 | # de Documentos de Lineamientos elaborados | Rafael Sáenz | 8% | Documentos técnicos, formatos y matrices diligenciados, ayudas de memoria, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2016-01-15 | 2015-12-16 | DIC: 21; TOTAL: 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con el Plan de Trabajo definido, los Documentos de Lineamientos se adelantarán en el segundo semestre de 2016. | Ninguna | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | De acuerdo con el Plan de Trabajo definido, los Documentos de Lineamientos se adelantarán en el segundo semestre de 2016. | Ninguna
|  | Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD | Capacitar en PMGRD a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres | N/A | N/A | N/A | Municipios Asistidos | 60 | # Consejos municipales Asistidos técnicamente en formulación de PMGRD | Henry Palacios Oswaldo Amado Diego González Rubén Valdés | 8% | Reporte ficha SPI | 2016-02-01 | 2016-12-31 | DIC: 60; TOTAL: 60 | 0 | RECURSOS DE INVERSION - UNGRD | 0 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 6 | 10% | 10% | 10% |  |  | Se capacitaron 6 municipios, 5 en el Departamento de Nariño y 1 en Putumayo | Ninguna | 0 | 0% | 6 | - | 10% | 10% |  |  | Se culminó con el proceso de capacitación del municipio de Mapiripán - Meta con tres talleres en la formulación del PMGRD | Ninguna
|  |  | Capacitar en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo a los Consejos Municipales y Departamentales | N/A | N/A | N/A | Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo | 10 | # Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo | Andrea Rojas | 8% | Reporte ficha SPI | 2016-02-01 | 2016-12-31 | DIC: 10; TOTAL: 10 | 0 | RECURSOS DE INVERSION - UNGRD | 0 | 3 | 1 | 4 | [8 empty] | 0 | 0% | 3 | 30% | 30% | 30% |  |  | Se capacitó a 3 Departamentos (Antioquia, Cesar y Norte de Santander) en la conformación de Oficinas Territoriales. | Ninguna | 0 | 0% | 8 | - | 80% | 80% |  |  | A la fecha se han capacitado a los siguientes departamentos de la siguiente manera: Febrero: Cesar-Valledupar, Norte de Santander-Cúcuta y Antioquia-Medellín. Marzo: Santander-Bucaramanga Abril: La Guajira-Riohacha, Huila-Neiva, Córdoba - Montería y Bolívar-Cartagena. | Ninguna
|  |  | Capacitar en creación de fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres a los Consejos Municipales y Departamentales | N/A | N/A | N/A | Municipios capacitados | 100 | # de municipios capacitados en la creación de Fondos Territoriales | Andrea Rojas Cristina Corena | 8% | Reporte ficha SPI | 2016-02-01 | 2016-12-31 | DIC: 100; TOTAL: 100 | 0 | RECURSOS DE INVERSION - UNGRD | 0 | 3 | 50 | 52 | [8 empty] | 0 | 0% | 3 | 3% | 3% | 3% |  |  | Se capacitó a 3 Departamentos (Antioquia, Cesar y Norte de Santander) en la conformación de Fondos Territoriales. | Ninguna | 0 | 0% | 105 | - | 105% | 100% |  |  | Se capacitó a 100 municipios en la conformación de Fondo Territorial de GRD en los Departamentos de Cesar, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, La Guajira y Huila, cumpliendo con el 100% de la ejecución de esta actividad | Ninguna
|  | Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión pública | Realizar talleres para la formulación de los proyectos de inversión a nivel territorial | N/A | N/A | N/A | Municipios Asistidos | 23 | # de municipios asistidos en formulación de proyectos de inversión | Gustavo Quintero Cristina Corena Enzo Quintero Ángela Molina | 8% | Reporte ficha SPI | 2016-02-01 | 2016-12-31 | DIC: 23; TOTAL: 23 | 0 | RECURSOS DE INVERSION - UNGRD | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Se adelantó la construcción de metodología de acuerdo con la Guía DNP para la formulación de proyectos, de igual manera se culminó la presentación estándar para asistir técnicamente a los municipios en la formulación de proyectos. | Ninguna | 0 | 0% | 18 | - | 78.26% | 78.26% |  |  | Se han capacitado 18 municipios en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Norte de Santander, Cesar y Cundinamarca en la formulación de Proyectos de Inversión. | Ninguna
|  | Apoyo técnico en la implementación de acciones de Adaptación al Cambio Climático, incorporando criterios y acciones que disminuyan los impactos del cambio climático en las fases de evaluación, diagnóstico, formulación y actualización de los POT. | Generar recomendaciones técnicas para la Incorporación de CC en el ordenamiento territorial liderado por MADS, como insumo a la Guía de Integración de GRD y el OT | 2.2.3 | 2.2.3 | Obj 1 | Porcentaje de elaboración del Documento técnico | 100% | % de avance en la elaboración del Documento Técnico | Oscar Lozano | 8% | Documento técnico, Actas, listados de Asistencia, presentaciones, correos electrónicos | 2016-01-15 | 2016-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 75000000 |  | 20% | 20% | 0% | 26% | [8 empty] | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% |  | 0 | Avances en producto 1: documento conceptual | Ninguna | 0% | 0% | 66% | - | 66% | 66% | 30000000 | 40% | Los productos 1 y 2 se encuentran finalizados y en proceso de ajuste de redacción de los documentos finales. Para los productos 3 y 4 la U. Nacional, presentara solicitud de prórroga, por dificultades administrativas a nivel interno y adicionalmente porque para dichos productos se requiere tener avalados los productos 1 y 2. | Ninguna
|  | Apoyo a la operación y mantenimiento del sistema de evaluación y seguimiento de medidas para la adaptación. | Apoyar técnicamente, emitir conceptos técnicos y/o asesorar a entidades nacionales y/o territoriales y otras áreas de la UNGRD, para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 2.2.6 | 2.2.6 | Obj 1 | Solicitudes gestionadas | 100% | (# de solicitudes gestionadas/ # de solicitudes recibidas)*100 | Oscar Lozano | 8% | comunicaciones oficiales, respuestas a comunicaciones, Actas, correos electrónicos, Matriz de seguimiento a requerimientos variabilidad y cambio climático | 2016-01-04 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se realizaron aportes a los siguientes documentos sectoriales y asesoría conceptual: PNACC, CMGRD Tuluá, PIFIN Valle del Cauca, PIFIN Ministerio de Transporte, Hábitat III | Ninguna | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | Se adelantaron las gestiones para dar tramite a las siguientes solicitudes: 1. Concepto respecto a la propuesta de política Nacional de CC y revisión de la ruta legislativa para su adopción por ley. 2. Revisión y reformulación de proyecto de inversión para la cuantificación de daños y perdidas evitados ante la variabilidad y el cambio climático. 3. Solicitud de observaciones a la Guía del Min Transporte sobre blindaje de proyectos viales ante los efectos del cambio climatico. Marco PFIN. Adicionalmente de asisitió el 29 de marzo de 2016 en IDEAM a la realización de cuatro presentaciones de parte del equipo técnico de CIAT en convenio con IDEAM en reunión de Nodo Regional de Cambio Climático con participación de la SRR-UNGRD, sobre avances en los componentes del proyecto de análisis de escenarios de cambio climático, dichos componentes han sido educación y gestión del conocimiento, tecnologías de la información y comunicación, caracterización del clima en la Orinoquía y escenarios de cambio climático en la Orinoquía. | Ninguna
|  | Articulación del ámbito social y comunitario en el proceso de reducción del riesgo. | Elaborar documento de identificación de las variables sociales estratégicas en los procesos de reasentamiento | 5.3.2 | 5.3.5 | Obj 3 | Porcentaje elaboración documento | 100% | % de avance elaboración Documento | Juanita Jaramillo | 7% | Documento | 2016-01-04 | 2016-12-31 | AGO: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 20% | 20% | 30% | 20% | [8 empty] | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% |  |  | La Universidad de Manizales presentó su tercer informe sobre avance de este estudio y se realizaron 2 reuniones técnicas para la discusión conceptual sobre el tema. Se realizaron entrevistas a miembros de la UNGRD y nueva revisión documental. | Ninguna | 0% | 0% | 90% | - | 90% | 90% |  |  | La Universidad de Manizales entregó tercer informe parcial y borrador del documento final, el cual ya fue revisado y comentado por la UNGRD. Se realizó grupo focal con expertos para validación preliminar de las variables sociales propuestas. La Universidad de Manizales envió documento borrador ajustado, el cual está en revisión final por la UNGRD. | Se solicitó prórroga del convenio por un período de 2 meses, a la fecha no se cuenta con el documento para firma.
|  |  | Asesoría (por demanda) a CMGRD para el diseño y gestión del componente comunitario en la formulación/ajuste de la EMRE (municipios priorizados por PpR). | 5.2.1 | N/A | Obj 3 | Porcentaje | 80% | N°de CMGRD que solicitan asesoría técnica / N° de municipios asesorados | Juanita Jaramillo | 7% | comunicaciones oficiales, respuestas a comunicaciones, Actas, correos electrónicos | 2016-01-04 | 2016-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se adelantó asesoría técnica al CMGRD de Tuluá. | Ninguna | 0% | 0% | 100% | - | 100% | - |  |  | No se requirió en este período | Ninguna
|  |  | Realizar estudio nacional sobre el estado actual de la participación social y comunitaria en las instancias territoriales de GRD | N/A | 5.3.5 | N/A | Porcentaje elaboración documento | 100% | % de avance elaboración Documento | Juanita Jaramillo | 7% | Documento | 2016-01-04 | 2016-12-31 | AGO: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 20% | 30% | 20% | 20% | [8 empty] | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | La Universidad de Manizales ha emprendido la recolección de información en terreno con los CDGRD. Por parte de la UNGRD se ha hecho la revisión y validación de los instrumentos y la validación conceptual requerida en el marco del seguimiento al convenio 9677-PPAL001-637-2015 | El inicio de la aplicación de instrumentos (encuesta, entrevistas y grupos focales) se retrasó debido al inicio de nuevas administraciones en departamentos y en ciudades capitales, con lo cual se debió esperar también el nombramiento o ratificación de coordinadores de gestión del riesgo. | 0% | 0% | 90% | - | 90% | 90% |  |  | La Universidad de Manizales entregó tercer informe parcial y borrador de artículo científico, el cual ya fue comentado por la UNGRD y está en ajuste. | Se solicitó prórroga del convenio por un período de 2 meses, a la fecha no se cuenta con el documento para firma
|  |  | Desarrollo de actividades para celebración del mes de la Reducción del Riesgo | N/A | N/A | Obj 1, 2 y 3 | Porcentaje | 100% | % de cumplimiento etapas de planeación, alistamiento y ejecución | Esperanza Barbosa Alonso | 7% | Actas de reunión, listados de asistencia. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | OCT: 100%; TOTAL: 100% | 210000000 |  | 0% | 5% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0 | Elaboración de fichas técnicas de expertos en el tema financiero y elaboración de primera versión de propuesta para el mes de la reducción de desastres. | Ninguna | 0% | 0% | 5% | - | 5% | 5% |  | 0% | Formulación términos de referencia para el evento protección financiera, a realizarse en el marco de la conmemoración del mes de la Reducción del Riesgo. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 285000000 | [24 empty] | 100% |  | 100% |  | 47.44%
3 | Protección Financiera | Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres | Elaborar documento técnico que defina mecanismos financieros para la Transferencia del Riesgo, concertado con entidades de la administración pública del nivel nacional | 3.5.2 | 3.5.1 3.5.2 3.5.3. 3.5.4. | Obj 3 | Porcentaje elaboración documento | 100% | % de avance elaboración Documento | Esperanza Barbosa Alonso | 50% | Documento técnico. | 2016-01-12 | 2016-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 1% | 4% | 0% | 5% | [8 empty] | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | Levantamiento de información, como insumo de entrada para iniciar elaboración del documento técnico. | Ninguna | 0% | 3% | 10% | - | 10% | 10% |  |  | Se realizó seguimiento a la misión BM, en la que se está adelantando trabajo respecto del producto "seguro para activos públicos". Se revisó documento técnico "Lineamientos para mejorar el nivel y la calidad del aseguramiento de los bienes fiscales del nivel territorial ante la ocurrencia de desastres por fenómenos de la naturaleza"; se adelantó la revisión del avance en la entrega de información por cada una de las entidades participantes, la UNGRD entregó la base de datos de CISA; MHCP entregó Catastro Bogotá, Medellín y Barranquilla. El BM a través de su agencia en Washington desarrollará el aplicativo para la administración de ésta información y lo entregará al país. | Ninguna
|  | Lineamientos y guías para aseguramiento de los bienes públicos. | Desarrollar programa de Educación Financiera con énfasis en aseguramiento de Activos Públicos |  | 5.2.2. | Obj 4 | Personas capacitadas | 150 | # de personas capacitadas | Esperanza Barbosa Alonso | 50% | Lista de asistencia | 2016-01-12 | 2016-12-31 | DIC: 150; TOTAL: 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Acercamiento con Fedemunicipios y definir uso de la plataforma virtual para el desarrollo del curso virtual; redacción del comunicado de entendimiento, conjuntamente con FASECOLDA para ultimar puntos de articulación interinstitucional | Ninguna | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Se recibió, revisó y actualizó el oficio "carta de entendimiento entre la UNGRD-FEDEMUNICIPIOS y FASECOLDA" para la implementación del programa, documento necesario para iniciar capacitaciones. Se enviará en mayo a la OAJ para su revisión. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [24 empty] | 100% |  | - |  | 5%
TOTAL EJE | [52 empty] | 100% |  | 100% |  | 27.06%
EJE | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [34 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | N/A | N/A | N/A | Actualizaciones Mapa de riesgos | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0% |  | 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 18 de Enero de 2016 se realizó en conjunto con al OAPI y la OCI, el seguimiento a los mapas de Riesgo establecidos para la SRR, seguimiento que fue cargado en el aplicativo NEOGESTION | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | El día 5 de Abril de 2016 se adelantó mesa de trabajo conjunta con la OAPI y la OCI, en la cual se adelantó la actualización del mapa de Riesgos, se esta a la espera de respuesta por parte de la OCI, para saber si el riesgo debe ser contemplado en el mapa de la SRR o desde el mapa de la OGC. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [24 empty] | 100% |  | 100% |  | 25%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | N/A | N/A | N/A | Planes de Mejoramiento | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante el primer bimestre de 2016 la OCI no realizó ninguna solicitud frente al tema. | Ninguna | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | No se ha requerido a la SRR para la formulación de planes de mejoramiento. | Ninguna
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | N/A | N/A | N/A | Seguimientos | 100% | (# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Durante el primer bimestre de 2016 la OCI no realizó ninguna solicitud frente al tema. | Ninguna | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | Desde la OCI no se ha requerido realizar seguimiento a las acciones abiertas en los planes de mejoramiento de la SRR. | Ninguna
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | N/A | N/A | N/A | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 1 | 100% | 2 | 20% | 20% | 20% |  |  | El día 9 de Febrero de 2016 se llevó a cabo la reunión SIPLAG correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 2016, en la reunión se establecieron las principales actividades y estrategias a desarrollar en la actual vigencia para continuar con el mantenimiento del sistema luego del otorgamiento de la certificación de calidad. | Ninguna | 2 | 100% | 2 | 100% | 20% | 20% |  |  | El día 1 de Abril se asiste a reunión líderes SIPLAG, concerniente a los meses de Marzo y Abril según lo estipulado en la comunicación interna OAPI-CI-091-2016. | Ninguna
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | N/A | N/A | N/A | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | 100% | 1 | 10% | 10% | 10% |  |  | El día 29 de Enero de 2016 se realizó la socialización de la reunión SIPLAG mes de Diciembre, en la cual se informaron los principales resultados alcanzados por el sistema en la vigencia 2015 al igual que el papel desempeñado por la SRR en la implementación del sistema de calidad. | Ninguna | 2 | 100% | 2 | 100% | 20% | 20% |  |  | El día 3 de Marzo se socializó la reunión SIPLAG de los meses Enero y Febrero, en la cual se informo: 1. Estado actual del Sistema. 2. Revisión de procesos. 3. Plan de trabajo Seguridad y salud en el Trabajo y Gestión ambiental. 4. Revisión por la Dirección. 5. Espacios de Formación, capacitación y divulgación. El día 29 se realiza reunión de socialización para los meses Marzo y Abril en la que se socializa: 1. Seguimiento a compromisos reunión enero-febrero 2. Resultados de Revisión por la Dirección 3. Inspecciones Semestrales de Procesos – lista de chequeo 4. Gestión de Riesgos – Procesos y Corrupción 2016 5. Cierre hallazgo Auditoria de Certificación | Ninguna
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | N/A | N/A | N/A | Indicadores Actualizados | 12 | No. De Indicadores del proceso actualizados | Miguel Angulo | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 100% | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | Se adelantó el cargue de los indicadores mensuales del proceso GRR, y durante el mes de enero se cargaron los indicadores semestrales y el anual con el que cuenta el mismo. | Ninguna | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Se adelanto la medición para el proceso correspondiente a los periodos Febrero y Marzo. | Ninguna
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | N/A | N/A | N/A | Mapa de riesgos | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 | Miguel Angulo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 100%; MAR: 100%; MAY: 100%; JUL: 100%; SEP: 100%; NOV: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 1 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | El día 18 de Enero de 2016 se realizó en conjunto con al OAPI y la OCI, el seguimiento a los mapas de Riesgo establecidos para la SRR, seguimiento que fue cargado en el aplicativo NEOGESTION | Ninguna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | El día 4 de Abril de 2016 se adelanto mesa de trabajo conjunta con la OAPI y la OCI; en la cual se definieron los 2 riesgos a los que esta expuesto el proceso, riesgo que fueron avalados por el Subdirector para la Reducción del Riesgo. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [10 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [24 empty] | 100% |  | 100% |  | 24.72%
TOTAL EJE | [52 empty] | 100% |  | 100% |  | 24.86%
[28 empty] | 1041145440 | [24 empty] | 100% |  | 100% |  | 20.28%

## SUB. MANEJO DE DESASTRES
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [30 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  | Versión 03 | [7 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar y realizar las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 6 | Número de convocatorias realizadas | Carmen Elena Pabón |  | Oficios de convocatoria remitidos a los integrantes del Comité de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | 2016-01-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | 1 | 100% | 12 | 100% |  |  |  |  | se han realizado 12 reuniones del Comité para el Manejko de Desastres |  | 2 | 100% | 12 | 100% |  | 100% |  |  | se han realizado 12 reuniones del Comité para el Manejko de Desastres
|  |  | Convocar y realizar reuniones de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 12 | Número de convocatorias realizadas | Carmen Elena Pabón |  | Oficios de convocatoria remitidos a Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo d | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 2 | 100% | 7 | 100% |  |  |  |  | Se han realizado 7 reuniones de la Comisión tecnica para la actualización del protocolo de apoyo aereo, con las entidades responsables del mismo |  | 4 | 100% | 7 | 100% |  | 58.33% |  |  | Se han realizado 7 reuniones de la Comisión tecnica para la actualización del protocolo de apoyo aereo, con las entidades responsables del mismo
|  |  | Seguimiento al cumplimiento los compromisos del Comité para el Manejo de Desastres | Seguimiento | 3 | Número de seguimientos realizados | Carmen Elena Pabón |  | Informe de seguimiento al cumplimiento de la agenda | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  | 0 | - |  | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0% |  |  |  | TOTAL: 20 | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 52.78%
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta. | presentación al Comité Nacional para el Manejo de Desastres de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias - ENRE | Acto Administrativo | 1 | Número de actos administrativos adoptados | Miguel Luengas Carmen Elena Pabón |  | Acto Administrativo de Adopción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | - |  | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  | Formulación y articulación de la Estrategia de Reconstrucción Pos Desastre. | Formulación de la Estrategia de Recuperación de Desastres | Documento | 1 | Número de Documentos de lineamientos formulados | Miguel Luengas Carmen Elena Pabón |  | Documento de lineamientos formulado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | - |  | 0% | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0% |  |  |  | TOTAL: 2 | 0 | [12 empty] | 100% |  | - |  | 0%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Procesos de Estandarizacion y Acreditacion en Busqueda y Rescate | Proyecto de Fortalecimiento de la Linea de Búsqueda y Rescate Urbano -USAR | Proyecto | 1 | Numero de proyectos Ejecutados | William Tovar |  | Informe de adquisición en el marco del proyecto | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 24300000000 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | - |  | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  | Fortalecimiento Centro Nacional Logistico | Realizar convenios y/o contratos para el fortalecimiento de la capacidad para el Manejo de Desastres del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD. | Contratos/ convenios Contratos/ convenios | Por demanda | Número de contratos y convenios elaborados | Pedro Segura |  | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 2 | 100% | 0 | - |  | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0% |  |  |  | TOTAL: 3 | 24300000000 | [12 empty] | 100% |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 24300000000 | [12 empty] | 100% |  | - |  | 17.59%
EJE |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES | [22 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [9 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Potencializar la preparación en la respuesta y la recuperación para el manejo de desastres | Generación de insumos tecnicos para el Manejo de Desastres por parte del SNGRD | Insumos Tecnicso (documentos, guias y manuales) | Número insumos tecnicos | 2 | Numero de insumos tecnicos generados |  |  | Insumos tecnicos generados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
|  | Ejecución de simulacros de actuación y simulaciones. | SIMEX | Simulacros | 1 | Número de simulacros realizados | Adriana Cuevas William Tovar |  | Informe de resultados de los Simulacros | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SEP: 1; TOTAL: 0 | 600000000 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
|  | Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades locales para la recuperación. | Asistir a los entes territoriales en el manejo de desastres. | Asistencias técnicas | 60 | Número de Asistencias realizadas | Luz Adriana Pineda |  | informes mensuales, indicador SIPLAG del proceso de gestión para el manejo de Desastres | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 0 |  | 4 | 100% | 77 | 100% |  |  |  |  | se han realizado 77 visitas tecnicas y apoyo operativo en el territorio |  | 12 | 100% | 80 | 100% |  | 100% |  |  | se han realizado 80 visitas tecnicas y apoyo operativo en el territorio
|  | Fortalecimiento de la Preparación para la Recuperación. | Documental de la recuperación del Municipio de Salgar -Antioquia | Documental | 1 | Números de Documentales realizados | Martín Mazo |  | Documental realizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | - |  | 0% | bar: ENE to TOTAL
[8 empty] | 0% |  |  |  | TOTAL: 63 | 600000000 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 25%
2 | Ejecución de la respuesta | Atención de la población afectada. | Convocar y activar la sala de crisis Nacional | Activaciones | por demanda | Número de activaciones realizadas | Álvaro Garita | 10% | Convocatorias realizadas a través de correos electrónicos u oficios | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | - | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Registro Único de Damnificados-RUD | Informes | 2 | Número de informes realizados | Jorge Neira | 5% | Visor de emergencias o informe mensual de seguimiento al visor de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | - |  | 0%
|  | Restitución de los servicios esenciales afectados. | Prestar los Servicios básicos de Respuesta a Emergencias | Recursos | por demanda | Monto de recursos invertidos para entrega subsidios de arriendo | Jorge Neira | 20% | Visor de emergencias UNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | 100% | 100% |  | - |  |  | Se han atendido el 100% de las solicitudes realizadas por lo entes territoriales
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 35% | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 0%
3 | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción | Ejecución de actividades para la recuperación post desastres | Registros | por demanda | Número de registros realizados | Paula Contreras | 5% | Registro Unido de Damnificados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 5% | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | - |  | -
TOTAL EJE | [24 empty] | 600000000 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 12.5%
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA ABRIL | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Actualizaciones Mapa de riesgos | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 |  | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 |  |  | - | 100% | - | - |  | - |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  | - |  | - |  |  |  |  | 100% |  | - |  | -
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Planes de Mejoramiento | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 |  | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 25% | bar: ENE; MAR; MAY; JUL; SEP; NOV
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 100% | (# de Seguimientos realizados/ # de seguimientos solicitadas) *100 |  | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 25% | bar: ENE; MAR; MAY; JUL; SEP; NOV
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste |  | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 100% | 2 | 200% |  | 20% |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste |  | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 100% | 2 | 200% |  | 20% |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20%
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores Actualizados | 12 | No. De Indicadores del proceso actualizados |  | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 16.67% |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100%
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | 100% | (# de Actualizaciones realizadas/ # de actualizaciones solicitadas) *100 |  | 16.67% | Mapa de riesgos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 25% | bar: ENE; MAR; MAY; JUL; SEP; NOV
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [20 empty] | 100% |  | 166.7% |  | 18.89% |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 35.83%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [20 empty] | 100% |  | 166.7% |  | 18.89% |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 35.83%
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 24900000000 |  |  |  | 100% |  | 166.7% |  | 18.89% |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 21.98%

## 5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V3
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [23 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
[28 empty] | PRIMER BIMESTRE | [8 empty] | SEGUNDO BIMESTRE
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA JUNIO | % META ACUMULADA III BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | TOTAL
1 | COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y en el Exterior | Aportes a cuenta de misión UNDAC del país. | Número | 1 | Transferencia | Margarita Arias |  |  | 2016-05-01 | [14 empty] | 31000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [34 empty] | Se reportará en el próximo bimestre la adición de USD 10,000 por parte de la UNGRD | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Actualización de Mapa de Socios Actuales y Potenciales | Número | 1 | No. De Actualización | Antonio López | 5% | Documento Actualizado | 2016-01-01 | 2016-04-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.3 |  |  |  |  | Los reportes del mismo se definieron con Javier Soto de la OAPI y se revisaron las necesidades que había para enero. Se asignó a Stephanie Salamanca el tema y está en proceso de actualización del banco de cooperantes para tenerlo listo en Agosto. Para el mes de febrero se llevaron a cabo reuniones entre Stephanie Salamanca y Javier Soto para coordinar y definir los reportes que se necesitarán del banco de cooperantes. Se alimentó la base de datos mediante la actualización de líneas estratégicas de cooperantes. | 0 | 0% | 0 | - |  | 30% | [34 empty] | Se ha continuado alimentando la base de datos de cooperantes. Existe un borrador de los reportes 1 y 2 pero aún no está terminado. | Esta pendiente el montaje del programa por parte de la oficina de planeación. | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Gestionar nuevos convenios de cooperación y/o alianzas que faciliten la cooperación con socios estratégicos | Número | 3 | No. De Convenios y/o Proyectos de Cooperación con nuevos socios | Marianella Botta Antonio López | 15% | Documentos Firmados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 100% |  |  |  |  | Se gestionaron 2 nuevos convenios con socios estratégicos conernientes a los DIPECHO correspondientes a HELPAGE y Federación Luterana para los cuales se realizó una reunión con cada uno, en donde se hicieron observaciones las cuales fueron enviadas a ECHO y estamos a la espera de la aprobación final. Además se gestionó durante los meses de enero y febrero: 1. Se encontraba en negociación la firma del convenio con DELTARES 2. Se estaba gestionando proyectos DIPECHO con: la Federación Luterana, Helpaige, y la Cruz Roja Española - Cruz Roja Colombiana. 3. Se encontraba en construcción con APC Colombia la formulación del proyecto con Turquía de Fortalecimiento de la capacidad de operación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 4.La aprobación de la propuesta de Joint Proposal entre DELTARES y la UNGRD la cual se envió a la Embjada de Holanda el día 12 de febrero, de igual forma se revisó el MoU y una vez ajustado se envió a DELTARES el día 4 de febrero. 5.Se envió a APC Colombia la formulación del proyecto con Turquía de Fortalecimiento de la capacidad de operación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. | 1 | 100% | 2 | 100% |  | 66.67% | [34 empty] | 1.En el mes de marzo de firmó el convenio con DELTARES. 2.En el mes de abril se firmó el convenio con IDIGER.
|  |  | Proyectos de Cooperación Internacional fomulados y Actividades de Cooperación con socios existentes que respondan a las demandas del SNGRD | Número | 10 | No. De Proyectos de Cooperación formulados con socios existentes | Marianella Botta Antonio López | 20% | Proyectos Formulados y Actas de Entrega | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AGO: 5; DIC: 5; TOTAL: 10 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Se formuló y aprobó el proyecto ECHO concerniente a respuesta para el "Fortalecimiento de capacidades locales y resiliencia de las comunidades Wayúu afectadas por el fenómeno del Niño en la Macuira, Guajira" en donde se realizaron presentaciones sobre las acciones particulares de cada uno, con el fin de buscar la articulación técnica y así no duplicar esfuerzos. El dr. Carlos Iván propuso el 2 de marzo para realizar una visita a La Guajira la cual no fue aceptada, por lo que se va a reprogramar para el mes de abril. Durante los meses de enero y febrero: 1.La oficina de AECID Colombia pasó a sus servicios centrales la propuesta de financiamiento para el proyecto ARAUCLIMA para su aprobación. 2. Seguimiento de la implementación del proyecto FAO, se llevó a cabo una reunión entre la UNGRD y FAO quien es el socio implementador del proyecto de Riesgo Agroclimático para revisar los avances del proyecto y valorar técnicamente los resultados hasta el día de la reunión (29 de enero) así como la validación por parte de la UNGRD de instrumentos y herramientas de implementación del proyecto propuestas por FAO. 3. Seguimiento a la implementación de los DIPECHO 2015-2016 correspondientes a Cruz Roja Alemana-Cruz Roja Colombiana "Fortalecimiento de la resilencia de las comunidades rurales en el departamento de la Guajira, mejorando las capacidades institucionales en manejo de desastres y reducción del riesgo" y Save The Children "Fortalecer las capacidades de las instituciones educativas y la comunidad para que las escuelas se conviertan en espacios protegidos para los niños" 4. Presentación para aprobación del proyecto ECHO de respuesta para el Fortalecimiento de capacidades locales y resiliencia de las comunidades Wayúu afectadas por el fenómeno del Niño en la Macuira, Guajira, implementado por OCHA, FAO, PMA, OXFAM, Acción Contra el Hambre y UNICEF. 5. Se construyeron los planes de acción con Ecuador y Perú para el 2016. 6. La formulación del proyecto con la Cruz Roja Alemana correspondiente a "Mitigación de las consecuenias humanitarias asociadas al Fenómeno del niño y otras variabilidades climáticas en el departamento de La Guajira" -Reunión de seguimiento con el Consejo Colombiano de Seguridad para hacer balance del plan de acción 2015 y discutir la iniciativa ARISE. -Reunión para seguimiento de presentación de la primera fase del Proyecto Mesoamérica en Cancillería el día 17 de febrero. 7.Reunión con la Embajada de Australia para discutir las posibilidades de elaborar conjuntamente un protocolo de emergencias con una base de datos de ciudadanos australianos así como solicitarles un concepto para la compra del helicóptero especializado para apagar incendios. 8.Seguimiento a través de correos electrónicos al proyecto FAO correspondiente a Riesgo Agroclimático. 9.El Coronel Segura participó en Taller Regional de Coordinacion del Sector WHAS en Costa Rica del 16 al 18 de febrero. 9. Se gestionó la posibilidad de que la Ingenieria Graciela Ustariz asistiera a la reunión ordinaria del GETANGRD UNASUR en Montevideo, Uruguay en el mes de marzo. -Se realizó una videoconferencia con Perú para discutir la propuesta enviada por Colombia de Plan de Acción para el año 2016, así como para coordinar y planear la Feria Binacional en GRD. | 0 | 0% | 5 | - |  | 50% | [34 empty] | 1. Se aprobaron los proyectos DIPECHO formulados en enero y febrero correspondientes a HELPAIGE y Federación Luterana. 2. Se formuló el proyecto con TIKA la Agenia de Cooperación Internacional del Gobierno de Turquía. 3. Se aprobó el proyecto correspondiente al Tailor Made Training entre la UNGRD y DELTARES por parte de la Embajada Holandesa y la organización NUFFIC. 4. Iván Caicedo asistió a Bruselas a la negociación del proyecto EUROCLIMA los días 8 y 9 de marzo. 5. Se realizó una reunión con representantes de GIZ Alemania para tener un primer acercamiento y discutir el tema EUROCLIMA. 6. Se estableció la fecha final para la realización de la Feria Binacional con Perú para el día 10 de junio y se avanzó en las coordinaciones pertinentes para el montaje y la logística del mismo. 7. Se realizó reunión para hacer seguimiento al proyecto STREVA el día 7 de marzo. 8. Se llevó a cabo una reunión virtual del Grupo de trabajo para la elaborción del Atlas Suramericano de Mapas de Riesgos de Desastres ocasionados por fenómenos naturales con los países miembros de UNASUR. 9. Se realizó una reunión de coordinación de la Coalición Delta en Cancillería 10. Se llevó a cabo una reunión con ACNUR en la Oficina de Cooperación Internacional para conocer las acciones de ACNUR durante la crisis de la frontera. 11. Se realizó una reunión preparatoria del entrenamiento del Project Manager del International Charter. 7. Se realizaron videoconferencias con Ecuador para avanzar en la construcción de los Protocolos de Activación de Voluntariado Binacional y de Búsqueda y Rescate. 8. Asistimos a la reunión de seguimiento al IV Gabinete Binacional Colombia-Ecuador, en donde se reportaron los avances hasta la fecha de los compromisos adquiridos en el Gabinete. 9. Se realizó una videoconferencia con Perú para la coordinación de la realización de la Feria Binacional en Gestión del Riesgo en Caballococha el día 10 de junio de 2016. 10. Asistimos a la reunión técnica de seguimiento a la cooperación en asistencia humanitaria de AECID en Colombia. 11. Asistimos la reunión en Cancillería correspondiente a la elaboración de la agenda para la reunión del 17 de marzo de 2017 de la OPAQ. 12. Apoyo a la realización del Taller Multisectorial sobre Legislación y Gestión del Riesgo organizado por la Cruz Roja. 13. La Subdirectora General Graciela Ustariz asistió a la Reunión Presidencial Ordinaria Quinta Reunión del GTANGRD en el marco de la PPTU 2014-2016 realizada en Montevideo, Uruguay el 5 de marzo. 14. Se realizó una reunión de seguimiento con el PMA para el tema de Respuesta frente al fenómeno de El Niño en La Guajira, el protocolo de cooperación entre la UNGRD y el PMA y la capacitación en evaluación de daños. 15. Se realizó una reunión entre la UNGRD y la Cruz Roja Colombiana sobre los Proyectos DIPECHO IX y X para examinar la contrapartida de la UNGRD para los DIPECHO IX y X, con base en las líneas de trabajo señaladas de interés para la entidad, Magdalena y la Guajira. 16. Sesión introductoria del proyecto de asesoríoa de JICA para la UNGRD. 17. Reunión con socios de ECHO para informar sobre modificaciones en novedades en el mecanismo de coordinación de ECHO. 18. Reunión con APC Colombia para re agendar la vissita de la delegación de Santa Lucía la cual quedo pospuesta. 19. Reunión para hacer seguimiento al proyecto de inundaciones de JICA en el IDEAM. 20. Se llevó a cabo la IV Reunión Bimensual de proyectos DIPECHO IX.
|  |  | Gestionar capacitaciones con los socios estratégicos de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la UNGRD y del SNGRD | Número | 50 | No. De miembros del SNGRD Capacitados | Antonio López | 15% | Comisiones, informes y certíficados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | FEB: 10; ABR: 10; JUN: 10; AGO: 10; OCT: 10; TOTAL: 50 | 0 |  |  | 10 | 100% | 10 | [5 empty] | Se llevaron a cabo 2 capacitaciones correspondientes a: 1. Los días 17, 18, 19 y 20 de febrero Luis Ignacio Muñoz asistió al Taller Nacional de Prevención de Epidemias con Énfasis en el Virus del Zika organizado por la Cruz Roja. 2. Participación de Andrea Chávez en el Taller Regional "La Coordinación del sector WASH en emergencia - Grupo WASH LAC." a realizarse en la Ciudad de Panamá los días 2 y 3 de febrero organizado por UNICEF. Durante los meses de enero y febrero se gestionaron: 1. Aplicaciones de Defensa Civil y la Alcaldía de Pereira para asistir a la capacitación "Programa de Liderazgo en Gestión del Riesgo" ofrecida por el programa de Cooperación Internacional de Singapur y desarrollada por la Defensa Civil de Singapur que se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de febrero. 2. Se gestionó la aplicación de Diana Catalina Torres al "Curso en Gestión de Proyedctos de Cooperación Internacional - PCM" ofrecido por JICA Japón y la Oficina de Cooperación Internacional de Argentina, pero dicha aplicación no fue aceptada. 3. Se gestionó la participación de Rafael Sáenz Pérez al Taller "Gestión del Riesgo a Nivel Local" a llevarse a cabo en Cuba del 24 al 26 de febrero, y ofrecido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Noruega. 4. Se gestionó la participación del Ingeniero Cristian Fernández al "Curso de la OPAQ sobre promoción de la administración de seguridad química" a realizarse en Wuppertal, Alemania del 4 al 8 de abril. 5. Se gestionó la candidatura de varios representantes de diversas entidades y finalmente se aceptaron al coordinador de Gestión del Riesgo de Cundinamarca Julio Roberto Salazar, y la coordinadora de Gestión del Riesgo de Yopal Elizabeth Puerto para participar en el curso "Prevención y Planificación de Riesgos Naturales" ofrecido por el Gobierno de España del 7 al 11 de marzo en la ciudad de La Antigua, Guatemala. 6. Se gestionó la aplicación de Dorotea Cardona Hernández para participar en curso "Workshop on Climate Change and Natural Disaster" a realizarse en la ciudad de Taipei del 16 al 29 de marzo de 2016. 7. Se gestionó la participación de Rafael Sáenz Pérez al Taller "Gestión del Riesgo a Nivel Local" el cual se realizó en Cuba del 24 al 26 de febrero ofrecido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Noruega, el cual fue aplazado para del 23 al 25 de marzo. Además se gestionaron laa participaciones de funcionarios en diferentes capacitaciones para el mes de marzo: Dorotea Cardona participará en el Workshop on Climate Change and Disaster Management a realizarse en Taiwán, la participación del coordinador de Gestión del Riesgo de Cundinamarca Julio Roberto Salazar y de la coordinadora de Gestión del Riesgo de Yopal Elizabeth Puerto para participar en el curso "Prevención y Planificación de Riesgos Naturales. Por último la postulación de Alirio Rozo al Seminario OPAQ de armas químicas a desarrollarse en Sao Paulo en el mes de abril. | 20 | 100% | 16 | 80% |  | 32% | [34 empty] | 1. Antonio López asistió a la capacitación en el "Uso de Tecnologías para la Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible" en Tokyo ofrecido por FOCALAE y el Ministerio de Asunto Exteriores de Japón del 1 al 10 de marzo. 2. Dorotea Cardona participó en el Workshop on Climate Change and Disaster Management a realizarse en Taiwán del 16 al 29 de marzo. 3. La participación de Rafael Sáenz Pérez al Taller "Gestión del Riesgo a Nivel Local" el cual se realizó en Cuba del 23 al 25 de marzo, ofrecido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Noruega. 4.El señor Alirio Rozo asistió al Seminario "Chemical weapons Conventions and chemical safety" realizado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil y ofrecido por la OPAQ del 17 al 20 de abril. 5. Capacitación de ensamble de equipos para emergencias y carpas moviles PMA en Barranquilla del 4 al 7 de abril con 9 personas capacitadas.
|  |  | Gestionar convocatorias ordinarias para fortalecer la cooperación en caso de desastres para cada uno de los documentos del Comité IDRL | Número | 3 | No. De convocatorias realizadas | Margarita Arias | 5% | Actas de reuniones, agendas, registro fotográfico, listas de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | [5 empty] | Se elabora la versión final del reglamento de la Comisión para revisión interna. Se ha mantenido contacto con el ICA para la actualización de su versión final del protocolo IDRL y recepción de últimos comentarios y sugerencias para el último documento de la Comisión. | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33% | [34 empty] | Se citó a Comité IDRL en junio debido a todas las eventualidad ocurridas con el terremoto del 16 de abril en Ecuador.
|  |  | Apoyar a las Entidades que conforman el comité en la revisión y actualización de sus respectivos procedimientos internos de revisión y de aprobación de los protocolos de cooperación en caso de desastres. | Número | 3 | No. De documentos de facilitación revisados y actualizados | Margarita Arias | 10% | Documentos Actualizados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Aún no se han iniciado actividades referentes a esta tarea. | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 0% | [34 empty] | Se formuló el estatuto aduanero con la DIAN, MIGRACIÓN adoptó la guía de directrices IDRL en el marco del Decreto 1067 de mayo de 2015. Se han apoyado acciones con INVIMA e ICA para la formalización de sus instrumentos.
|  |  | Apoyar el desarrollo del estudio internacional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en Colombia y la lista de verificación sobre Derecho y RRD en coordinación con la Cruz Roja Colombiana y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. | Número | 1 | No. De Estudios desarrollados | Margarita Arias | 5% | Documento Consolidado | 2016-01-01 | 2016-10-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0.5% |  |  |  |  | Se apoyó con la gestión de las reuniones de la consultora con cada una de las entidades correspondientes para la recolección de la información y el proceso de planeación del taller de legislación del 1 de marzo. Ya se enviaron las invitaciones y se está trabajando el tema metodológico. Intercambio de información a través de correos electrónicos para la coordinación previa al taller de legislación que se realizó el 1 de marzo. Primera revisión a hoja de ruta y avances del borrador del estudio remitido por Cruz Roja Colombiana. | 0 | 0% | 0 | - |  | 50% | [34 empty] | Participación de Fabricio López en el curso de Derecho Relativo a la Respuesta Internacional de Desastres dictado por la Cruz Roja Ecuatoriana en Quito a realizarse los días 5 y 6 de abril de 2016. Se revisó el borrador del estudio, y se enviaron comentarios, se está a la espera de versión final. | bar: OCT; TOTAL
|  | Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular | Coordinar visitas de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas con otro países | Número | 8 | No de Visitas de intercambio de Experiencias | Marianella Botta | 15% | Registro Fotográfico/Formato de Asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 3; JUN: 2; SEP: 3; TOTAL: 8 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | [5 empty] | Se llevaron a cabo 2 interxambios de experiencias correspondientes a: 1. IV Encuentro Binacional en Gestión del Riesgo Ecuador-Colombia realizado el 26 de febrero de 2016 de forma virtual desde la Sala de Crisis Nacional en Bogotá y desde la sala ecu 911 en la ciudad de Guayaquil. 2. Se llevó a cabo un intercambio de experiencias con los bomberos de Brasilia (Brasil) para coordinaciones conjuntas entre las dos entidades en donde se les explicó el funcionamiento del SNGRD, se les compartió el PECI y se habló de las responsabilidades para este año en el marco de INSARAG. | 3 | 100% | 5 | 100% |  | 62.5% | [34 empty] | 1. La participación de Antonio López a la capacitación en el "Uso de Tecnologías para la Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible" en Tokyo ofrecido por FOCALAE y el Ministerio de Asunto Exteriores de Japón. 2. Reunión de acercamiento entre la UNGRD y Barbados en el marco de la XI Reunión del Grupo de Cooperación Interguberamental para tsunami en Cartagena. 3. Reunión entre la UNGRD y la Embajada de Gran Bretaña para acercamiento e intercambio de experiencias frente al manejo de GdR en las oficinas de la Embajada en Bogotá.
|  |  | Identificar y sistematizar buenas prácticas en GRD en lo local de acuerdo con el formato de Cooperación Internacional | Número | 1 | No de buenas prácticas | Marianella Botta | 10% | Fichas de documentación diligenciadas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | Aún no se han iniciado actividades referentes a esta tarea. | 0 | 0% | 1 | - |  | 0% | [34 empty] | Se hizo la sistematización de una buena práctica de un sistema de alerta temrpana implementado en Pamplonita conjuntamente con la Subdirección de Conocimiento del Riesgo. | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 80 | 31000000 | [12 empty] | 100% |  | 96% |  | 32.45%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 31000000 | [12 empty] | 100% |  | 96% |  | 32.45%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA JUNIO | % META ACUMULADA III BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | TOTAL
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados |  | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 |  | - | 0 | 0% | [6 empty] | No hay hallazgos | 0 | 0% | - | - |  | - | [34 empty] | No hay hallazgos
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados |  | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | [6 empty] | No hay hallazgos | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% | [34 empty] | No hay hallazgos
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste |  | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | - | 1 | 100% | 2 | [5 empty] | Se asistió a la runión mensual correspondiente a los meses de enero y febrero de líderes SIPLAG en donde se hizo seguimiento además de recordar a los líderes la solicitud de propuestas para el Concurso SIPLAG que se llevará a cabo en el II semestre del 2016. | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% | [34 empty] | Se ha asistido a todas las reuniones SIPLAG
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste |  | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | - | 1 | 100% | 2 | [5 empty] | Se realizó reunión de retroalimentación con todo el Grupo de Cooperación Internacional para la reunión de seguimiento bimensual. | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% | [34 empty] | Se realizó reunión de retroalimentación con todo el Grupo de Cooperación Internacional
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados |  | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-02 | 2016-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 |  | - | 0 | 100% | [6 empty] | Se reportaron indicadores del Plan de Acción que se cargaron a Neogestión. | 0 | 0% | - | - |  | - | [34 empty] | No hay hallazgos
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | 4 | No de Reuniones de Seguimiento realizadas |  | 16.67% | Informe de Seguimiento/Formato de Asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | [6 empty] | No hay necesidad aún. | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% | [34 empty] | No hay necesidad aún
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [11 empty] | TOTAL: 28 | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 22.5%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Santiago Nuñez | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-02 | 2016-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 |  | - | 0 | 0% | [6 empty] | No hay necesidad aún. | 0 | 0% | 0 | - |  | - | [34 empty] | No hay necesidad aún
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | - |  | -
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 | [12 empty] | 100% |  | 100% |  | 22.5%
[25 empty] | 31000000 | [12 empty] | 100% |  | 98% |  | 27.47%
[77 empty] | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
[77 empty] | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | TOTAL

## 6. GRUPO DE CONTRATACIÓN
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [31 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [42 empty] | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [23 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA JUNIO | % META ACUMULADA III BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | TOTAL | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la gestión precontractual y contractual | Fortalecimiento de la estructuración de la etapa precontractual. | Mantener actualizados los procedimientos acorde a la legislacion vigente | Número | Sujeto a demanda | No. De Procedimientos actualizaciones | PEDRO LOPEZ | 11.1% | Neogestion | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | -
|  |  | Revisar los estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras en la UNGRD | Número | Sujeto a demanda | No de estudios y documentos previos revisados | PEDRO LOPEZ | 11.1% | Documentos con observaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 155 | - |  | -
|  |  | Elaborar contratos | Número | Sujeto a demanda | No de contratos elaborados | PEDRO LOPEZ | 11.1% | Documento firmado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 300 | - |  | -
|  |  | Elaborar informe de la gestión realizada | Número | 4 | No de informes realizados | PEDRO LOPEZ | 11.1% | Documento físico | 2016-01-31 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25%
|  |  | Elaborar actas de liquidación, suspensión, terminación anticipada y cesión. | Número | Sujeto a demanda | No de actas Elaboradas | PEDRO LOPEZ | 11.1% | Documento firmado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 47 | - |  | -
|  |  | Elaborar prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos | Número | Sujeto a demanda | No de prorrogas, adiciones o modificaciones elaboradas | PEDRO LOPEZ | 11.1% | Documento físico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 51 | - |  | -
|  |  | Elaborar pliegos de condiciones definitivos e invitaciones | Número | Sujeto a demanda | No de pliegos de condiciones definitivos e invitaciones elaboradas | PEDRO LOPEZ | 11.1% | Documento físico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 7 | - |  | -
|  |  | Presentar informes a las entidades externas | Número | 4 | No de informes presentados | PEDRO LOPEZ | 11.1% | Documento físico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25%
|  | Fortalecimiento del ejercicio de la supervisión contractual. | Realizar un proceso de Sensibilización con los funcionarios de la entidad que ejercen el rol de supervisor contractual, a fin de recordar los compromisos adquiridos al ejercer tal rol. | Número | 4 | No. De sensibilizaciones realizadas | PEDRO LOPEZ | 11.1% | Listados de Asistencia y Memorias de las actividades de sensibilización | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25%
|  |  | Diseñar e implementar una estrategia de seguimiento a la formalizacion de los contratos suscritos por la UNGRD y el FNGRD. | Número | 1 |  | PEDRO LOPEZ | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Presentar informes sobre elaboracion y formalizacion de los contrato de la UNGRD y FNGRD (por ordenador del gasto) | Número | Sujeto a demanda | No. De informes realizados | PEDRO LOPEZ | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 8 | - |  | -
|  |  | Implementar una herramienta para seguimiento y control a la formalizacion de los contratos de la UNGRD y FNGRD | Número | 1 |  | PEDRO LOPEZ | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Actualizar el manual de contratacion de la UNGRD | Número | 1 | Actualización realizada | PEDRO LOPEZ | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Actualizar el manual de contratacion del FNGRD | Número | 1 | Actualización realizada | PEDRO LOPEZ | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 50000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Diseñar el manual de supervision de la UNGRD y FNGRD | Número | 1 |  | PEDRO LOPEZ | 11.1% |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 35000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: JUN; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 85000000 | [11 empty] | 100% |  | 100% |  | 9.375%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Número | 2 | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | PEDRO LOPEZ | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 100% |  | - |  | 0%
3 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaborar Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Número | Por demanda | No. De documentos elaborados | PEDRO LOPEZ | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 1 | - |  | - | [35 empty] | Frente a una recomendación por parte de la OCI sobre la publicación en el SECOP, se deignó a una persona del GGC para que el seguimiento sea más puntual
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Número | 4 | No. De seguimientos realizados | PEDRO LOPEZ | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | - | 0% |  | 0% | [35 empty] | En estructuración del plan de mejora para hacer mayor seguimiento de acuerdo a la recomendación de la OCI para que se dé cumplimiento a la normatividad vigente.
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | PEDRO LOPEZ | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 | [5 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | PEDRO LOPEZ | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 | [5 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20%
|  |  | Realizar el reporte de seguimiento de los indicadores en el aplicativo de Neogestion, de acuerdo a la peridiocidad definida en cada indicador | Número | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | PEDRO LOPEZ | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | - | - |  | - | [35 empty] | Atendiendo a la reformulacion de indicadores del GGC (situación que fue informada a la OAPI de conformidad con los procedimientos establecidos por la UNGRD), el reporte que debe efectuarse sobre los mismos será en los primeros días del mes de julio, en el cual se realizará la medición de los indicadores ajustados del 2° trimestre del año
|  |  | Actualizar del mapa de riesgos por procesos | Número | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | PEDRO LOPEZ | 16.67% | Mapa de riesgos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | - | - |  | - | [35 empty] | De una reunión realizada con Italo Prieto, se determinó la necesidad de modificar el riesgo establecido para el GGC, lo cual acarrea la reestructuración del mapa en general, conllevando una ampliación en el plazo de entrega del mismo, el cual se estableció para el día 30 de junio del año en curso.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 100% |  | 66.67% |  | 13.33%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 85000000 | [11 empty] | 100% |  | 83.33% |  | 7.569%
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 85000000 | [11 empty] | 100% |  | 83.33% |  | 7.569%
TOTAL

## 7. ADMINISTRATIVA
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [23 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
[28 empty] | PRIMER BIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO BIMESTRE
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO SOLICITADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA MES | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA JUNIO | % META ACUMULADA III BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | TOTAL
1 | EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA | 1. Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | 1. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Número | 1 | No. de planes de adquisiciones publicados | Vanessa Murillo | 10% | Página web de la UNGRD y Colombia Compra Eficiente | 2016-01-01 | 2016-01-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 2. Publicar las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones | Número | 2 | No. Actualizaciones publicadas | Vanessa Murillo | 10% | Actualizaciones registradas en la Pagina web y SECOP. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | 3. Realizar los requerimientos de contratación de bienes, servicios y prestación de servicios al Grupo de Contratación de la Unidad. | Porcentaje |  | No. Contratos suscritos /No. de requerimientos realizados | Fanny Torres | 10% | estudios previos , analisis del sector, copia del oficio remitido al GGC y copia del Contrato realizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | 4. Realizar seguimiento a la Contratación de Bienes y Servicios de la Unidad a cargo del Grupo de Apoyo Administrativo. | Reportes de seguimiento | 11 | No. de reportes de seguimiento elaborados | Vanessa Murillo | 10% | Comunicaciones internas remitidas al Grupo de Contratación | 2016-01-31 | 20/31/2016 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  | - | 1 | 9.091% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se efectuaron 2 solicitudes de elaboración de contratos: Arrenadmiento de la Sede Principal e Interadministrativo con 472. Se registra en el seguimiento al Plan Anual de Adquisicones. |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 27.27% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realizaron 4 sesiones de seguimiento alas diferencires dependencias de la Unidad, con el propósito de conocer el estado de avance de los porcesos precontractuales. Se evidencia que la ejecución a 30 de abril se encuentra con una ejecución del 99%
|  | 2. Elaboración del Programa Anualizado de Caja - PAC | 1. Desagregar por rubros presupuestales las cuentas de Caja Menor de Gastos Generales que cubran las necesidades de orden prioritario. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Luz Centeno | 10% | Documento de programación PAC mensualizado de caja remitido a la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Apoyo Financiero y Contable | 2016-12-20 | 2016-01-15 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 2. Elaborar Resolución de la Constitución y apertura de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Luz Centeno | 10% | Resolución de Constitución de Caja Menor de Gastos Generales. | 2016-01-10 | 2016-01-10 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 3. Efectuar reemolsos de Caja Menor de Gastos Generales | Reembolso | 11 | No. De resoluciones elaboradas | Luz Centeno | 10% | Resolución de reembolso de Caja Menor de Gastos Generales. | 2016-02-01 | 2016-12-20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  | - | 1 | 9.091% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realiza reembolso mediante resolución 01182 del 24 de febrero de 2016 por valor de $5.158.823 |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 27.27% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realiza reembolso mediante resolución 495 del 27 de abril de 2016 por valor de $2.049.464
|  |  | 4. Realizar registro de pago en el SIIF | Reporte mensual | 11 | N° de Egresos | Luz Centeno | 10% | Egreso sin referencia | 2016-01-13 | 2016-12-13 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 9.091% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizaron 73 pagos por valor de $5. 158.823 |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 27.27% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realizaron 66 pagos por valor de $2.049.464
|  |  | 5. Elaborar Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Luz Centeno | 10% | Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales. | 2016-12-20 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0! | bar: DIC to TOTAL
|  |  | 6. Elaboración del Programa Anualizado de Caja -Pac | PAC Elaborado | 1 | PAC elaborado | Vanessa Murillo | 10% | PAC elaborado | [18 empty] | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0! | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 100% |  | 100% |  | 38.18%
2 | ASISTENCIA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 3. Gestión documental. | 1. Realizar espacios de formación y socialización a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de Gestión Documental (Implementación de Tablas de Retención Documental, gestión de Correspondencia). | Capacitaciones | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Equipo de Gestión Documental | 30% | Registro de asistentes. | 2016-03-01 | 2016-08-31 | MAR: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  | #DIV/0! | [33 empty] | En este momento el contrato se encuentra suspendido a la espera de la aprobación de las tablas desde el AGN.
|  |  | 2. Ajustar y actualizar las Tablas de Retenciòn Documental de la entidad. | No de de ajustes y actualizaciones realizadas | 2 | No de actualizaciones realizadas/No de actualizaciones programadas | Equipo de Gestión Documental | 25% | Tabla de Retención Documental. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 1; OCT: 1; DIC: 0; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | 3. Realizar el seguimiento de la implementación del aplicativo SIBOB para comunicaciones internas. | No de Dependencias usando SIGOB (por organigrama) | 8 | No de dependencias implementando SIGOB/ No de dependencias programadas | Equipo de Gestión Documental | 25% | Reporte SIGOB | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | 4. Seguimiento a la trazabilidad y sistematización de la correspondencia externa recibida, despachada y pendiente por tramitar. | No de tramites pendientes | 4 | No de documentos pendientes por tramitar / Total de documentos recibidos | Equipo de Gestión Documental | 20% | Reporte SIGOB | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% |  | #DIV/0!
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 100% |  | 100% |  | 18.75%
3 | GESTIÓN ESTRATEGICA | 4. Planes de mejoramiento de la entidad | 1. Plan de mejoramiento de las actividades que realiza el GAA | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Fanny Torres | 20% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-06-30 | TOTAL: Por demanda | 0 |  | - | 0 | #VALUE! | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | - |  | #DIV/0!
|  |  | 2. Seguimiento a las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento establecido | Seguimientos | 2 | No. De seguimientos realizados | Fanny Torres | 15% | Reportes de seguimientos efectuados | 2016-07-01 | 2016-12-15 | TOTAL: 0 | 0 |  | - | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | - |  | #DIV/0!
|  | 5. Sistema Integrado de Planeación y Gestión | 1. Seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los subprocesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores en la herramienta tècnologica de Neogestión. | Seguimientos | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Laura Amado | 15% | Indicadores medidos en la plataforma de Neogestión | 2016-01-30 | 2016-12-15 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | - |  | 11.11% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realiza seguimiento al diligenciamiento de indicadores en Neogestión, a 30 de abril nos encontramos al día. | Se había solicitado la eliminación del indicador N°2 del subproceso de Gestión Documental. Aun aparece en la plataforma por lo que se realizará nuevamente la solicitud.
|  |  | 2. Actualizaciòn de subprocesos implementados en el Proceso de GAA dispuestos en el SIPLAG | subprocesos actualizados | 5 | subprocesos revisados/Procesos existentes | Laura Amado | 25% | Acta de reunión y/o registro de asistencia | 2016-03-01 | 2016-08-30 | MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; TOTAL: 5 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | 3. Realizar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fechas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Responsables de los indicadores | 15% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 01/02/206 | 2016-11-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 11.11% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realizó seguimiento para el cargue de indicadores con corte a 31 de marzo. Se encuentra en un 100% diligenciado.
|  |  | 4. Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 10% | Mapa de riesgos | 2016-02-01 | 2016-11-01 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 |  | - | 0 | #VALUE! | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 1 | - |  | - |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realizó la actualización del mapa de riesgos por proceso durante el mes de abril, incluyendo los subprocesos de Gestión Administrativa.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 100% |  | 100% |  | 7.407%
4 | Asistencia a la Gestión Institucional | 6. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para asegurar el funcionamiento de la organización | 1. Realizar Seguimiento a la Implementación de los canales de internet para la UNGRD, Sala de Crisis, Sede B y Centro Nacional Logistico | Informe Supervisión | 12 | Nro de Informes de Supervisión de Contrato | Luis Javier Barrera | 5% | Ficha Técnica AMP; Documento fisico (Contrato) ; Servicio de internet en todas las sedes; Informe de supervisión | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Los canales de internet fueron adjudicados a la empresa UNE, orden de compra 6890 a través de acuerdo marco de precios AMP. Se realizó la primera reunión el 26 de febrero y el 1 de marzo se realizó la visita para levantamiento del diseño en las dos sedes y el CNL. La adjudicación de los canales va del 1 de abril de 2016 al 30 de agosto de 2017 |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se instaló y configuró toda la infraestructura tecnológica de la UNGRD, Sala de Crisis, Sede B y CNL, con lo sparámetros establecidos por la firma UNE, empresa contratada para prestar el servicio de canales de internet. | Dificultades en la configuración de la telefonía IP ente la sede Principal, la sede B y el CNL.
|  |  | 2. Realizar seguimiento al Alquiler de equipos de computo para apoyar las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD | Informe Supervisión | 12 | Nro de Informes de Supervisión de Contrato | Luis Javier Barrera | 5% | Ficha Técnica AMP; Documento fisico (Contrato); Equipos instalados a funcionarios y contratistas; informe de supervisión | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | El alquiler de equipos de cómoputo fue adjudicadao a la empresa Rentacomputo, orden de compra 6774. La adjudicación va del 10 de marzo de 2016 al 30 de agosto de 2016 aproximadamente. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Desde el mes de marzo está adjudicado el contrato a través del acuerdo marco de precios con la empresa Rentacomputo. | Dificultades debido a la implementación del nuevo modelo de impresoras que estána través del AMP. Se han venido presentando porblemas en diferentes tipos de impresión para lo cual se ha solicitado soporte del proveedor y del fabricante de las mismas.
|  |  | 3. Realizar seguimiento a la Implementación de la plataforma Google Apps como servicio de correo electrónico | Informe Supervisión | 12 | Nro de Informes de Supervisión de Contrato | Luis Javier Barrera | 5% | Ficha Técnica AMP; Documento fisico (Contrato); buzón de correo para funcionarios y contratistas; informe de supervisión | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se publicó a través de la página de Colombia Compra el Acuerdo marco de precios el 29 de febrero y la adjudicación se realizará el 16 de marzo de 2016. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  | #DIV/0! | [32 empty] | A partir del mes de abril se tienen instaladas 550 licencias de correo a través de la plataforma Google Apps con el proveedor Eforcers.
|  |  | 4. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de información | Sistema de Almacenamiento | 1 | Contrato ejecutado/contrato Proyectado | Luis Javier Barrera | 10% | Estudios Previos; Documento fisico (Contrato); Sistema de almacenamiento en red para almacenar la información de la UNGRD | 2016-06-30 | 2016-07-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0! | bar: JUL; TOTAL
|  |  | 5. Implementación del Sistema de gestión de Seguridad de la Información (SGSI) - Gobierno en Línea | Documento | 1 | Contrato ejecutado/contrato Proyectado | Luis Javier Barrera | 5% | Estudios Previos; Documento fisico (Contrato); Migración del protocolo IPV4 a IPV6, Sistema Gestión Seguridad de la Información | 2016-05-30 | 2016-12-30 | [13 empty] | 90000000 | 90000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | 7. Gestión de la infraestructura tecnológica | 1. Aseguramiento de la información mediante la realización de copias mensuales en discos externos | Copias | 6 | Copias Realizadas | Francisco Pulido | 10% | Información en discos fisicos externos | 2016-01-30 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 1 | 16.67% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizaron las copias incrementales de lunes a viernes durante el mes de febrero de 2016 |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se tienen realizadas las copias totales de enero y marzo en discos externos los cuales se encuentran ubicados en el centro de datos de la sede principal. | Debido a la gran cantidad de información que se tiene en la actualidad, la cual está en un tamaño aproximado de 7 Tb, estas copias totales se están demorando aproximadamente 7 días.
|  |  | 2. Implementación módulo de mesa de ayuda para el registro y atención de solicitudes de servicio de soporte técnico | Módulo | 1 | Módulo Implementado | Francisco Pulido | 5% | Módulo mesa de ayuda en funcionamiento a través de correo electrónico o plataforma web | 2016-02-01 | 2016-03-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realizaron las pruebas finales a través de la plataforma GLPI y el correo electrónico para la solicitud de soporte tecnológico. En la segunda semana de mayo se socializará con los usuarios el manejo y solicitud de soporte tecnológico a través de esta herramienta. | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 3. Realizar el seguimiento a la operación y funcionamiento de todos los componentes que hacen parte la infraestructura tecnológica, en cuanto a redes, comunicaciones, equipos de cómputo electrónico y soporte a usuarios. | Documento | 12 | Nro Reporte Seguimiento elaborados | Francisco Pulido/Luis Javier Barrera | 5% | Reporte Mensual de Segumiento a la operación y funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizó seguimiento a las plataformas tecnológicas de internete para la sede principal, sala de crisis, sede B, CNL, a los servidores que soportan toda la infraestructura tecnológica. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realiza mensualmente un informe sobre la plataforma tecnológica de la sede principal, sede B y CNL. Al finalizar se presenta reporte sobre canales de internet, Red, Comunicaciones.
|  |  | 4. Soporte a usuarios | Documento | 12 | Reportes de seguimiento soporte a usuarios | Lliana Lorena Ramirez | 10% | Reporte mensualizado de Registro de soporte a usuarios | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2 | 16.67% | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizó el 100% de los soportes solicitados por parte de los usuarios de la sede principal, sede B y CNL. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se generan los reportes mensuales sobre los diferentes soportes que se realizan al personal de la sede principal, Sede B y CNL.
|  | 8. Administración de Bienes y Servicios | 1. Identificar los bienes obsoletos y realizar las acciones pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual de Bienes | Acta de identificación de bienes obsoletos | 2 | Nro de Actas elaboradas | Marlon Camargo Jesus Eslava | 5% | Actas elaboradas | 2016-01-01 | 2016-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | 2. Verificación del inventario por dependencias e individual | Verificación del inventario individualizado | 2 | informes de verificacion de inventario. | Marlon Camargo Jesus Eslava | 5% | Inventario puestos de trabajo y elementos exportado del software de inventarios. | 2016-01-01 | 2016-11-30 | FEB: 1; JUL: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 1 | 50% | 0.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se ha realizado actualización de inventario del personal nuevo y de personal que realiza solicitud por cambios o traslados. Se remitirá solicitud vía correo electrónico para avanzar en la actualización de inventarios de personal antiguo. | Se redujo el equipo de trabajo, por lo que se realizó reasignación de actividades. Se están apoyando actividades de mantenimiento que ha dificultado la actualización total de inventarios. | 1 | 100% | 0.8 | 80% |  | 40% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se está realizazando actualización de inventario en la Sede B.
|  |  | 3. Verificación física de bienes en las sedes (principal, Sede B, CNL, Bodega Álamos) |  | 2 | No de reportes entregados/nùmero total de reportes programados | Marlon Camargo Jesus Eslava | 5% | Documento físico FR-1603-GBI-15 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | 4. Conteo mensual de elementos de consumo de acuerdo al reporte generado por el software y actualizacion en kardex fisico. | Reporte mensual | 11 | No de reportes entregados | Jhoan Cubillos | 5% | Informe consumo de papel y Toners mensual. | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 9.091% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 27.27% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realiza conteo mensual
|  |  | 5. Implementación y seguimiento del plan de Mantenimiento de la infraestructura física | reporte trimestral | 4 | No de reportes entregados | Yoad Pérez | 5% | soportes de mantenimiento del proveedor y registro en el formato de seguimiento en google drive | 2016-04-30 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0.5 | 50% |  | 12.5% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se ha realizado mantenimiento a la Infraestructura física de acuerdo a las solicitudes de cada una de las dependencias y de acuerdo con las necesidaes identificadas tanto en la Sede Princiál como en la Sede B, Se ha realizado mantenimiento de puertas, aire acondicionado y Data Center. Se diligencia registro de mantenimiento. | No se han recibido cotizaciones para el contrato de manteniemiento
|  |  | 6. Divulgación de la Guía de Eventos y Protocolo Institucional | Documento | 1 | # de Documentos | Jalime Hemer | 5% | SIPLAG / Correo Electrónico | 2016-01-01 | 2016-06-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se remitió documento elaborado para revisión y aprobación de la Coordinación GAA. Se solicitará espacio de trabajo con la nueva Jefe de la OAC para definir lineamientos para divulgación e implementación. |  | 1 | 100% | 0.8 | 80% |  | 80% |  | #DIV/0! | [32 empty] | El documento de encuentra en proceso de Diseño, para su posterior aprobación y divulgación. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 7. Montaje de eventos internos | Eventos | 80 | # de eventos | Jalime Hemer | 5% | Fotografías, videos, invitaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 80 | 500000000 |  | FNGRD | 11 | 13.75% | 12 |  |  |  |  | 0% |  |  | 23 | 100% | 20 | 86.96% |  | 25% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se brindó apoyo para el vento de entrega de las certificaciones de las normas de calidad, SSt y Ambiental, durante la Reunión General de la UNGRD.
|  |  | 8. Montaje de eventos externos | Eventos | 110 | # de eventos | Jalime Hemer | 5% | Fotografías, videos, invitaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 110 | 0 |  | - | 14 | 12.73% | 18 |  |  |  |  | #DIV/0! | Por el seguimiento a la situación del fenómeno de el niño en la Guajira, se recibió solicitud de apoyo por parte de la Dirección, por lo que la meta programada fue superada. |  | 34 | 100% | 32 | 94.12% |  | 29.09% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realizó el simulacro de evacuación de alertas temprasas, donde se brindó apoyo logístico. Se realizó el segundo encuentro de Coordinadores municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 590000000 | [13 empty] | 100% |  | 91.62% |  | 30.23%
5 | Transparencia y Participación Ciudadana | 9. Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Participar en la Formulación de la Estrategia y Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016 | Estrategia Rendición de Cuentas | 1 | Actividades desarrolladas / actividades planificadas | Adriana Rodríguez | 4% | Cronograma de trabajo y evidencias de las actividades realizadas | 2016-01-01 | 2016-01-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 2. Participar en el desarrollo de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2016. | Evento Rendición de Cuentas | 1 | No. De Actividades de apoyo desarrolladas | Adriana Rodríguez | 2% | Evidencia según las actividades realizadas | 2016-09-01 | 2016-11-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0! | bar: NOV; TOTAL
|  | 10. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | 1. Convocar a las áreas misionales de la Unidad para identificar los Trámites y Procedimientos Administrativos objeto de racionalización,simplificación o actualización. | Documento | 1 | Informe de la actividad | Adriana Rodríguez | 4% | Documento físico de Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar ; controles de asistencia a las reuniones | 2016-02-01 | 2016-03-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se está organizado la agenda de las reuniones para lograr mayor claridad y apropiación desde cada una de las áres. Se espera realizar las sesiones de trabajo durante e mes de mayo. | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 2. Actualizar las OPAS existentes y publicar en el SUIT los nuevos trámites y/o servicios de la entidad | Tramites y procedimientos administrativos publicados en el SUIT. | 1 | Publicación de Trámites, procesos y procedimientos seleccionados | Adriana Rodríguez | 4% | Publicación de Trámites, procesos y procedimientos seleccionados | 2016-04-01 | 2016-04-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se está organizado la agenda de las reuniones para lograr mayor claridad y apropiación desde cada una de las áres. Se espera realizar las sesiones de trabajo durante e mes de mayo e identificar las novedades a registrar. | bar: ABR; TOTAL
|  |  | 3. Socializar en la entidad la publicación de tramites y OPAS en el SUIT | Actividad de socialización | 1 | No de actividades realizadas/nùmero de actividades planeadas | Adriana Rodríguez | 3% | Registro de asistencia | 2016-04-01 | 2016-04-01 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se está organizado la agenda de las reuniones para lograr mayor claridad y apropiación desde cada una de las áres. Se espera realizar las sesiones de trabajo durante e mes de mayo e identificar las novedades a socializar. | bar: ABR; TOTAL
|  |  | 4. Apoyar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 | Documento | 1 | Documento Elaborado | Adriana Rodríguez OCI, OAPI | 2% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 publicado en página web | 2016-01-02 | 2016-02-29 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizó mesa de trabajo con el comité de formulación (OAPI - OCI) para establecer el cronograma de trabajo para el 2016 y la aprobación de actividades por parte de los líderes de los procesos. Teniendo en cuenta el nuevo manual para formulación del Plan se realizarán nuevas sesiones de trabajo para su ajuste. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 5. Apoyar el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 | Seguimientos realizados | 4 | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Adriana Rodríguez | 4% | Seguimientos trimestrales al Plan Anticorrupción | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realizó la publicación en la página web, del primer informe trimestral de atención al ciudadano.
|  |  | 6. Diseñar e implementar estrategia de divulgación y fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano | Documento Estrategia | 1 | Nro. de documentos elaborados | Adriana Rodriguez | 10% | Documento de estrategia elaborado | 2016-02-01 | 2016-02-29 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | #DIV/0! | Se realizó reunión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para desarrollar un trabajo articulado y lograr la divulgación efectiva. En este momento se encuentra en elaboración el dcumento para remitir a la nueva jefe de OAC. |  | 1 | 100% | 0.8 | 80% |  | 80% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Está pendiente por aprobación de la Coordinación GAA para socialización. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 7. Actualizar los Protocolos de Atención de Segundo Nivel | Protocolos actualizados | 1 | N° Protocolos Actualizados/ N° de Protocolos en Versión 1 | Adriana Rodriguez | 10% | Versiones actualizadas | 2015-03-01 | 2016-05-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0! | bar: MAY; TOTAL
|  |  | 8. Presentación de informes trimestrales de Atención al Ciudadano y su respectiva publicación en Página Web | Informes Trimestrales Publicados | 4 | N° Informes Publicados | Adriana Rodriguez | 8% | Informes publicados en la pag web | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% |  | #DIV/0!
|  |  | 9. Elaborar e implementar Plan de Trabajo para la inclusión del Proyecto Galeras en el Sub Proceso de Atención al Ciudadano | Plan de trabajo | 1 | Plan de Trabajo realizado | Adriana Rodriguez OAPI | 15% | Cronograma de actividades programadas | 2015-01-01 | 2016-03-01 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0.5 | 50% |  | 50% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se encuentra elaborado el cronograma de trabajo, está pendiente por aprobación y en espera del probable cambio de sede por terminación del contrato de arrendamiento. | bar: ENE; TOTAL
|  |  | 10. Actualizar la información de interés en la sección de Atención al Ciudadano de la página Web de la UNGRD, en rotafolio y cartelera informativa ubicados en las instalaciones de la entidad. | Información de interés para el ciudadano actualizada | 2 | N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones programadas | Adriana Rodriguez | 4% | Documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados en el rotafolio y en la página web de la UNGRD | 2016-05-01 | 2016-12-01 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | 11. Elabor Manual de Atención a Visitantes de la Entidad | Manual de Atención Visitantes UNGRD | 1 | Manual de Atención a Visitantes aprobado | Adriana Rodriguez | 10% | Manual de Atención a Visitantes aprobado | 2016-02-01 | 2016-02-28 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | El documento se encuentra elaborado y en proceso de revisión y aprobación por parte de la Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 12. Socializar el Manual de Atención a Visitantes con los funcionarios y/o contratistas involucrados | Socializaciones realizadas | 2 | N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas | Adriana Rodriguez | 5% | Controles de asistencia firmados | 2016-03-01 | 2016-10-30 | MAR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0.6 | 60% |  | 30% |  | #DIV/0! | [32 empty] | El documento se encuentra elaborado, está pendiente por aprobación para su posterior socialización.
|  |  | 13. Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano | Protocolo Actualizado | 1 | Protocolo Actualizado | Adriana Rodríguez | 10% | Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado y publicado en la Pagina Web. | 01/032016 | 2016-06-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0! | bar: JUN; TOTAL
|  |  | 14. Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano | Socializaciones realizadas | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Adriana Rodríguez | 5% | Controles de asistencia firmados | 2016-07-01 | 2016-11-01 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  | #DIV/0! | bar: JUL; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 100% |  | 62.73% |  | 31.87%
6 | Buen Gobierno | 11. Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actualización mapa de riesgos por corrupción | Número | 1 | No. de actualización | Fanny Torres | 100% | Documento actualización en SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [26 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! | [32 empty] | Se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción durante el mes de abril, incluyendo los subprocesos de Gestión Administrativa. | bar: ABR; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL EJE | [24 empty] | 590000000 | 90000000 | [12 empty] | 100% |  | 92.39% |  | 37.74%
[25 empty] | 590000000 | 90000000 | [12 empty] | 100% |  | 92.39% |  | 37.74%

## FINANCIERA
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [30 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [22 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Administración eficiente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo | Elaborar reportes e informes presupuestales de las subcuentas del FNGRD | Número | 12 | No. de reportes | Carlos Segura/Fernando Barbosa | 15% | Documento físico y magnético de los Reportes e Informes | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Elaborar las estadísticas de los pagos del FNGRD | Número | 12 | No. de reportes | Julio Cesar Mogollón | 5% | Informe comportamiento pagos en la fiduciaria | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Elaborar y Presentar los Estados de Cuenta (Tableros de Control) de las diferentes lineas | Número | 12 | N° de Estados de Cuenta (Tablero de Control) | Carlos Segura | 30% | Tablero de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Seguimiento y cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria | Número | 12 | N° de informes presentados | Carlos Segura | 10% | Documento físico y magnético Informe de cruce | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Seguimiento y cruce de datos informe de gestión fiduciaria vs registros presupuestales | Número | 12 | N° de informes presentados | Lorena Sánchez | 30% | Informe escrito | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Seguimiento y control de los contratos suscritos por el FNGRD | Número | 12 | N° de informes presentados | Julio Cesar Mogollón | 10% | Documento físico y magnético Informe de seguimiento | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: 72 | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 33.33%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 33.33%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar informes de ejecución presupuestal | Número | 4 | No. de informes presentados | Patricia Gallego | 30% | Informe escrito | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Realizar seguimiento a conciliaciones entre CDP's y compromisos. | Número | 12 | No. De conciliaciones realizadas | Patricia Gallego | 10% | Informe de conciliación | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Realizar seguimiento a conciliaciones entre compromisos vs obligaciones | Número | 12 | No. De conciliaciones realizadas | Patricia Gallego | 10% | Informe de conciliación | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Elaboracion Plan Anual mensualizado para Distribucion de PAC año 2015 | Número | 1 | N° de PAC anual elaborados | Maria Ortiz | 10% | Formato PAC de Ministerio de Hacienda y Reporte de Distribución de PAC/Saldos de PAC Detallada | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Elaboración del plan una vez al año | Presentación - mes de diciembre | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar la programación del PAC Mensual | Número | 12 | N° de PAC mensual programados | Maria Ortiz | 10% | Formato de Acta de Consolidacion CÓDIGO: FR-1605-GF-36 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Seguimiento a la ejecución de pac con anterioridad al cierre de mes | Número | 12 | No. de seguimientos | Lorena Sánchez | 15% | Correo electrónico a dependencias | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Informar resultado ejecución de pac a dependencias | Número | 12 | No. de informes | Lorena Sánchez | 15% | Correo electrónico a dependencias | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 30.95%
2 | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Información financiera oportuna para la toma de decisiones. | Elaborar el Balance General con corte mensual | Número | 11 | No. De Balances Mensuales elaborados | Alejandra Sánchez | 20% | Documento firmado y publicado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 3 | 75% | 33.33% | 25% |  |  | Presentación del mes de Enero, Febrero y Marzo para el segundo bimestre, marzo - abril 2016 | Esta actividad se da cumplimientoa los meses citados por el aplicativo SIIF nación
|  |  | Elaborar el balance general de la UNGRD de la vigencia 2015 | Número | 1 | Número de Balance elaborado | Alejandra Sánchez | 20% | Documento firmado y publicado | 2016-01-01 | 2016-03-31 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar informes de análisis financiero anual/trimestral | Número | 4 | Número de informes | Alejandra Sánchez | 40% | Informe análisis financiero | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 50% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  | Sistemas de información para manejo presupuestal eficiente, eficaz y efectivo. | Actualizar sistema para manejo presupuestal FNGRD fidusap | Número | 1 | No. de actualización | Sandra Hernández | 10% | Informe de actualización | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | La actualización se realiza una vez al año | Presentación - mes de Junio | bar: JUN; TOTAL
|  | Direccionamiento de procedimientos de la cadena presupuestal. | Realizar jornadas de actualización | Número | 3 | No. de jornadas | Lorena Sánchez | 10% | Informes de jornadas de actualización | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 93.75% |  | 41.67%
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Actualización mapa de riesgos por corrupción | Número | 1 | No. de actualización | Lorena Sánchez | 100% | Documento actualización en SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Se actualiza un vez al año | Presentación - mes de junio | bar: JUN; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | - |  | 0%
4 | Gestión Estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Revisión y actualización procedimientos, caracterización e indicadores de gestión | Número | 1 | No. de revisiones | Lorena Sánchez/Patricia Gallego | 20% | Documento de actualización SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Se realiza una vez al año | Presentación - mes de junio | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento de la evaluación de control interno contable | Número | 1 | No. de planes de mejoramiento | Lorena Sánchez/Patricia Gallego | 20% | Plan de mejoramiento | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 100% | 0% |  |  | Hasta el momento no se ha recibido el informe de evaluación de control interno | Anexa comunicación interna N° 82 | bar: ABR; TOTAL
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG y socializar el resultado al interior del grupo |  | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Patricia Gallego | 20% | Informe y planilla de asistencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 1 | 100% | 33.33% | 8.333% |  |  | La reunion SIPLAG del mes de Abril se realizará el mes de mayo | Anexa comunicación interna N° 82
|  |  | Registrar indicadores de gestión en la herramienta de neo-gestión | Número | 12 | No. de Indicadores del proceso actualizados | Lorena Sánchez/Patricia Gallego | 20% | Reporte neo-gestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 33.33% | 33.33% |  |  | Cumplimiento total segundo bimestre marzo - abril 2016
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | 1 | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Lorena Sánchez/Patricia Gallego | 20% | Documento de actualización SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  | Se actualiza una vez al año | Presentación - mes de junio | bar: JUN; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 66.67% |  | 8.333%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 86.81% |  | 20.24%
[25 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 93.4% |  | 26.79%

## 9. GRUPO DE TALENTO HUMANO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016
DEPENDENCIA |  |  | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA ENERO | % META ACUMULADA MENSUAL | LOGRO A ENERO | % DEL LOGRO A ENERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA ENERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES ENERO | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA FEBRERO | % META ACUMULADA MENSUAL | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES FEBRERO | DIFICULTADES O RETRASOS FEBRERO | META ACUMULADA MARZO | MARZO | LOGRO A MARZO | % DEL LOGRO A MARZO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA MARZO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES MARZO | DIFICULTADES O RETRASOS MARZO | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión del Talento Humano | Provisión del Talento Humano | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad | Resolución | 1 | No de actualizaciones al manual de funciones y competencias laborales realizados | Ángela Calderon | 5% | Resolución | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | El Manual de Funciones se encuentra actualizado en un 80%, sólo falta la actualización correspondiente a los cargos de la Subdirección para el Manejo de Deastres. Se espera formalizar el documento para el mes de marzo. |  | 1 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | El Manual de Funciones se encuentra actualizado en un 80%, sólo falta la actualización correspondiente a los cargos de la Subdirección para el Manejo de Deastres. Se espera formalizar el documento para el mes de Abril. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | El Manual de Funciones se encuentra elaborado en un 100%, sin embargo, no se ha socializado por cuanto en la semana del 16 al 20 de Mayo se realizará una verificación específica a las funciones del personal que tiene roles en los procesos BREC que se deben ajustar a las normas INSARAG del proceso de acreditación. En razón a lo anterior, podrían presentarse algunos ajustes que son pertinente realizar previo a la socialización del Manual. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Reunión Comisión de Personal | Comisión de Personal | 12 | No de comisiones efectuadas | Ángela Calderon | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% |  |  | #DIV/0! | La sesión del mes de Enero se llevó a cabo de manera virtual y correspondió a la sesión en la que se aporbó el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Personal de la UNGRD. Se anexa como soporte la trazabilidad de los correos electrónicos de la sesión. Las actas y los demás documentos derivados de la misma se encuentran a disposición en el GTH, desde donde se lleva la Secretaría Técnica de la Comisión. |  | 2 | 100% | 200% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | La sesión del mes de Febrero se llevó a cabo el día 18 de Febrero de 2016. Las actas y los demás documentos derivados de la misma se encuentran a disposición en el GTH, desde donde se lleva la Secretaría Técnica de la Comisión. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | La sesión del mes de Marzo se llevó a cabo el día 10 de Marzo de 2016. Las actas y los demás documentos derivados de la misma se encuentran a disposición en el GTH, desde donde se lleva la Secretaría Técnica de la Comisión. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | La sesión del mes de Abril se llevó a cabo el día 20 de Abril de 2016. Las actas y los demás documentos derivados de la misma se encuentran a disposición en el GTH, desde donde se lleva la Secretaría Técnica de la Comisión. Se remite como soporte los registrso de asistencia.
|  |  | Reporte Comisión de Personal | Reporte | 4 | No. De reportes | Ángela Calderon | 1.587% | Reporte Comisión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | - | 25% | 25% | 0% |  | #DIV/0! | De acuerdo con lo establecido en la normatividad, se realizó el reporte de las acciones desarrolladas por la Comisión de Personal a través de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. El Reporte del mes de Enero correspondió a las acciones desarrolladas para el trimestre Octubre - Diciembre de 2015. |  | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | De acuerdo con lo establecido en la normatividad, se realizó el reporte de las acciones desarrolladas por la Comisión de Personal a través de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. El Reporte del mes de Abril correspondió a las acciones desarrolladas para el trimestre Enero - Marzo de 2016.
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes | 1 | No. de Plan Anual de Vacantes elaborados | Ángela Calderon | 1.587% | Plan Anual | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se encuentra a disposición el Plan Anual de Vacantes con corte a 29 de Febrero de 2016, sin embargo, no se ha realizado el reporte a la función Pública, toda vez que no ha sido requerido por dicha entidad. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Se encuentra a disposición el Plan Anual de Vacantes con corte a 29 de Febrero de 2016, sin embargo, no se ha realizado el reporte a la función Pública, toda vez que no ha sido requerido por dicha entidad. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | 100% |  | #DIV/0! | Se encuentra a disposición el Plan Anual de Vacantes con corte a 29 de Febrero de 2016, sin embargo, no se ha realizado el reporte a la función Pública, toda vez que no ha sido requerido por dicha entidad. | bar: FEB; TOTAL
|  | Evaluación de desempeño | Seguimiento a las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la UNGRD | Reporte de seguimiento a las evaluaciones | 2 | No. de seguimientos | Ángela Calderon | 1.587% | Reporte de seguimiento | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | De acuerdo con los cambios realizados a nivel directivo, se solicita suscripción de comrpomisos y evaluaciones de la vigencia 2015 en el mes de marzo de 2016, mes en el que debe finalizar la consolidación respectiva. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Se realizó el seguimiento sobre la realización de las evaluaciones de desempeño y rendimiento laboral, encontrando que algunas áreas aun no han reportado lo pertinente | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  | Cumplida en los meses de Marzo y Abril
|  |  | Seguimiento a la suscripción y cumplimiento de los acuerdos de gestión | Reporte de seguimiento | 2 | No. de seguimientos | Ángela Calderon | 1.587% | Reporte de seguimiento | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 1429% |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1429% |  | #DIV/0! | En el mes de Enero se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación e Información con el fin de concertas las acciones para realizar el seguimiento y suscripción a los acuerdos de gestión. El resultado de esta sesión es incluido como soporte del Plan de Acción en el primer seguimiento del mes. No obstante, en el mes de marzo se adelantarán nuevas mesas de trabajo para lograr de manera articulada la concertación de los acuerdos y la suscripción de los que correspondan. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  | A la fecha de corte del presente informe, se ha adelantado la suscripción de dos acuerdos del personal a quien le aplica lo pertinente.
|  |  | Diseñar la primera versión de la metodología propia de evaluación del desempeño | Metodología | 1 | Metodología diseñada | Ángela Calderon | 1.587% | Metodología preliminar | 2016-11-01 | 2016-12-15 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  | De acuerdo con la articulación que se ha realizado con personal de TH del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, desde la Unidad estamos atentos a la programación de reunión con las entidades del sector para iniciar el trámite pertinente. | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de Plan Estrategico y Evaluacion de Desempeño | Actualizacion | 6 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG | Ángela Calderon | 2% | Herramienta Neogestion Siplag | 2016-02-01 | 2016-12-15 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | El indicador del mes de febrero es reportado en la plataforma Neogestión a más tardar el día 15 de Marzo de 2016. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se lleva el registro necesario para el diligenciamiento de los indicadores, los correspondientes a Evaluación de Desempeño y Plan Estratégico fueron cargados exitossamente, sin embargo, estamos en trámite de responsable para los indicadores de capacitación y bienestar. El soporte del cumplimiento de la actividad se puede evidenciar en la plataforma Neogestión.
|  | Administración de Nómina | Preparar y elaborar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina | Proyecto Anual de Presupuesto | 1 | Anteproyecto de presupuesto elaborado y aprobado | Paulina Hernandez | 1.587% | Proyecto Anual de Presupuesto | 2016-03-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | Se elaboro el anteproyecto del año 2017 y se envio oportunamente al area de planeacion el día 18 de marzo de 2016 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Actividad cumplida en el mes de marzo de 2016 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Preparar la liquidación de la nómina de los empleados de la Unidad, y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de Nómina | 14 | No de Liquidación de la nómina preparadas | Paulina Hernandez | 1.587% | Nómina Liquidada | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 7.143% | 7.143% | 0% |  | #DIV/0! | Se preparó la nómina con los requerimientos necesarios y se presentó de manera oportuna al Grupo de Apoyo Financiero y Contable para el trámite de pago correspondiente. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | Se preparó la nómina con los requerimientos necesarios y se presentó de manera oportuna al Grupo de Apoyo Financiero y Contable para el trámite de pago correspondiente. |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | Se preparó la nómina con los requerimientos necesarios y se presentó de manera oportuna al Grupo de Apoyo Financiero y Contable para el trámite de pago correspondiente. |  | 4 | 100% | 4 | 100% | #DIV/0! | 28.57% |  | #DIV/0! | Se preparó la nómina con los requerimientos necesarios y se presentó de manera oportuna al Grupo de Apoyo Financiero y Contable para el trámite de pago correspondiente.
|  |  | Realizar el control mensual a las novedades que afecten el presupuesto de la Unidad (compensatorios, horas extras, licencias, incapacidades, permisos y vacaciones) | Control de Novedades | 12 | No.de controles de novedades realizados | Paulina Hernandez | 1.587% | Control realizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0 | #DIV/0! | El control mensual de novedades se lleva de manera estricta en la carpeta física disponible en el Grupo de Talento Humano - Nómina. Con base en esta información se hace la revisión mensual de liquidación. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | El control mensual de novedades se lleva de manera estricta en la carpeta física disponible en el Grupo de Talento Humano - Nómina. Con base en esta información se hace la revisión mensual de liquidación. |  | 3 | 100% | 2 | 66.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | El control mensual de novedades se lleva de manera estricta en la carpeta física disponible en el Grupo de Talento Humano - Nómina. Con base en esta información se hace la revisión mensual de liquidación. |  | 4 | 100% | 4 | 100% | #DIV/0! | 33.33% | 0 | #DIV/0! | El control mensual de novedades se lleva de manera estricta en la carpeta física disponible en el Grupo de Talento Humano - Nómina. Con base en esta información se hace la revisión mensual de liquidación.
|  |  | Elaborar Circular de programación vacaciones de funcionarios de la entidad. | Circular | 1 | Circular Vacaciones | Paulina Hernandez | 1.587% | Circular | 2016-11-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 6667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Registrar el Ausentismo en la base de datos diseñada | Reporte de ausentismo | 12 | Total de reportes mensuales de ausentismo | Mónica Castro | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 0% |  | #DIV/0! | Se realiza el registro en las carpetas de las hojas de vida de acuerdo al formato de Autorizacion de Permiso No. F-1601-GTH-39 Versión: 03 entregados a Talento Humano en el mes de Enero. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | Se realiza el registro en las carpetas de las hojas de vida de acuerdo al formato de Autorizacion de Permiso No. F-1601-GTH-39 Versión: 03 entregados a Talento Humano en el mes de Febrero. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se realiza el registro en las carpetas de las hojas de vida de acuerdo al formato de Autorizacion de Permiso No. F-1601-GTH-39 Versión: 03 entregados a Talento Humano en el mes de Marzo |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se realiza el registro en las carpetas de las hojas de vida de acuerdo al formato de Autorizacion de Permiso No. F-1601-GTH-39 Versión: 03 entregados a Talento Humano en el mes de Abril. El soporte presentado al cumplimiento del presentePlan, se presenta en documento PDF, sin embargo, el archivo Excel se encuentra a disposición en el GTH.
|  |  | Realizar afiliación de contratistas y funcionarios de la UNGRD a la ARL | Reporte mensual de afiliaciones | 12 | Numero de afiliaciones realizadas/numero de contratos suscritos | Bibiana Calderon | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 0% |  |  | En el mes de enero se efectuaron 14 afiliaciones de contratistas de la UNGRD | Las afiliaciones realizadas en el mes de Enero corresponden a las solicitudes realizadas por el área de contratación. | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 0% | 0% |  |  | En el mes de febrero se efectuaron 30 afiliaciones de contratistas de la UNGRD | Las afiliaciones realizadas en el mes de Febrero corresponden a las solicitudes realizadas por el área de contratación durante este mes. | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 0% | 0% |  |  | En el mes de MARZO se efectuaron 11 afiliaciones de la ARL de la UNGRD de los cuales tres son funcionarios de planta. | Las afiliaciones realizadas en el mes de Marzo corresponden a las solicitudes realizadas por el área de contratación durante este mes. | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | En el mes de ABRIL se efectuaron 11 afiliaciones de la ARL de la UNGRD de los cuales tres son funcionarios de planta.
|  | Sigep | Creación nuevos usuarios de planta | Reporte bimestre nuevos usuarios SIGEP | 6 | No de personal vinculado en planta en el bimestre/ Total de personal inscrito por la UNGRD, en el Sigep en la vigencia | Mónica Castro | 1.587% | Reporte | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 2; ABR: 2; JUN: 2; AGO: 2; OCT: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | Durante el mes de Enero se crearon dos (2) usuarios en el SIGEP: Karen Patricia Ávila Santiago Carlos Arturo Mogollón Plaza |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | Durante el mes de Febrero se crearon cuatro (4) usuarios en el SIGEP: Juan Pablo Quiroz Bautista Iván Hernando Caicedo Rubiano William Alfonso Tovar Segura Amelia Ana María Escobar Fernández |  | 2 | 100% | 2 | 100% | [5 empty] | Durante el mes de Marzo se crearon dos (2) usuarios en el SIGEP: Juan Carlos López Gómez Bibiana Calderón Sierra |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 66.67% |  |  | Durante el mes de Marzo se crearon tres (3) usuarios en el SIGEP: Oscar Hernán Lozano Muñoz Carmen Elena Pabón Tarazona Diego Julián Flórez Quiroz
|  |  | Modificación, actualizacion y/o desvinculacion de usuarios existentes de planta | Reporte bimestre modificaciones y actualizaciones usuarios SIGEP | 6 | No de hojas de vida actualizadas, modificadas y devinculadas/Total de personal inscrito por la UNGRD, en el Sigep en la vigencia | Mónica Castro | 1.587% | Reporte | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 2; ABR: 2; JUN: 2; AGO: 2; OCT: 2; DIC: 2; TOTAL: 6 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de Enero se desvincularon cuatro (4) usuarios en el SIGEP: Rosa Amparo Niño Gustavo Adolfo Beltrán Richar Alberto Vargas Yineth Pinilla |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | Durante el mes de Enero se desvincularon cuatro (4) usuarios en el SIGEP: Laura Marcela Amado Rafael Bolaño Andrea Zapata Carolina Giraldo |  | 2 | 100% | 2 | 100% | [5 empty] | En articulación con el asesor del DAFP-SIGEP, se realizó actualización de los usuarios de planta en fecha 08 de marzo de 2016. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 66.67% |  |  | Se realizaron las siguientes modificaciones: 1. Desvinculación Paula Ríos Gacría y modificación de Jennith Alejandra Hernández Gutiérrez 2. Se tramitó el ajuste de encargo que tenía el funcionario Jorge Buelvas de vigencias anteriores. A la fecha de corte del presente reporte, la vinculación se encontraba en un 100% en el SIGEP, como soporte se cuenta con el correo electrónico en el cual el Asesor del DAFP notifica la actualización completa para el personal de planta a cargo del GTH
|  | Gestión Administrativa | Actualizar documentación en el archivo de hojas de vida de los empleados de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de hojas de vida actualizadas / No de funcionarios | Mónica Castro | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Semalmente se lleva a cabo la entrega de la documentacion que debe reposar en las carpetas de hojas de vida en el archivo central. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! | Semalmente se lleva a cabo la entrega de la documentacion que debe reposar en las carpetas de hojas de vida en el archivo central. La entrega al Grupo de Gestión Documental se hace a través del formato establecido para tal fin ( FR-1603-GD-02). Como soporte se anexa el cuadro control con los docuementos entregados |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Semalmente se lleva a cabo la entrega de la documentacion que debe reposar en las carpetas de hojas de vida en el archivo central. La entrega al Grupo de Gestión Documental se hace a través del formato establecido para tal fin ( FR-1603-GD-02). Como soporte se anexa el cuadro control con los docuementos entregados |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Semalmente se lleva a cabo la entrega de la documentacion que debe reposar en las carpetas de hojas de vida en el archivo central. La entrega al Grupo de Gestión Documental se hace a través del formato establecido para tal fin ( FR-1603-GD-02). Como soporte se anexa el cuadro control con los docuementos entregados
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de funcionarios | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Mónica Castro | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1111% | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1111% | 0 | #DIV/0! | Para el mes de Febrero se lleva control magnetico y físico de la expedición de las certificaciones laborales de los funcionarios de acuerdo a la solicitud enviada por correo electronico, telefonico y/o personal. Durante el mes de febrero fueron expedidas 8 certificaciones laborales |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Para el mes de Marzo se lleva control magnetico y físico de la expedición de las certificaciones laborales de los funcionarios de acuerdo a la solicitud enviada por correo electronico, telefonico y/o personal. Durante el mes de Marzo fueron expedidas 15 certificaciones laborales |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Para el mes de Abril se lleva control magnetico y físico de la expedición de las certificaciones laborales de los funcionarios de acuerdo a la solicitud enviada por correo electronico, telefonico y/o personal. Durante el mes de Abril fueron expedidas 15 certificaciones laborales
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de exfuncionarios de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Mónica Castro | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! | En el mes de Febrero solo se reporto la solicitud de la certificación laboral de un ex-funcionario el cual se realizó e hizo entrega en tiempo oporuno. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Para el mes de Marzo no hubo solucitudes de certificacions laborales de exfuncionarios. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Para el mes de Abril no se presentaron solucitudes de certificaciones laborales de exfuncionarios.
|  |  | Proyectar certificaciones de insuficiencia o inexistencia de personal en planta, para efectos de la contratación de prestación de servicios cuando se requiera. | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia proyectadas | Ángela Calderon | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% | 0 | #DIV/0! | La totalidad de las solicitudes de certificación fueron verificadas y expedidades de acuerdo con las necesidades internas, para el mes de Enero fueron expedidas 24 certificados. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! | La totalidad de las solicitudes de certificación fueron verificadas y expedidades de acuerdo con las necesidades internas, para el mes de Enero fueron expedidas 15 certificados. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | En el mes de Marzo se ecpidieron tres (3) certificados de insuficiencia de personal |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | En el mes de Abril se ecpidieron siete (7) certificados de insuficiencia de personal
|  |  | Emitir los reportes de control de horario del personal de planta por dependencia | Reporte de dias Laborales Bimestre del personal en planta por area | 12 | Total dias laborales ausentes bimestre por area del personal en planta/ Total horas laborales bimestre por area del personal en planta * 100 | Mónica Castro Ángela Calderón | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% | 6323528 | #DIV/0! | El reporte de horario fue consolidado por el Grupo de Talento Humano y reportado a la Dirección General en Comité Directivo del 29 de Febrero de 2016. Así mismo, se remitió vía correo electrónico el resultado de los reportes por área a cada uno de los líderes de proceso. |  | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 6323528 | #VALUE! |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se realiza el reporte de tiempo de funcionarios y contratistas teniendo cuen cuenta que para el mes de Marzo se otorgó los dos dias de semana santa con reposición de horarios a partir del día 9 al 18 de marzo. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se realiza el reporte de tiempo de funcionarios del mes de Abril. Dichos reportes se encuentran a disposición en el GTH y fueron socializados con la Dirección General.
|  |  | Realizar reuniones de seguimiento mensual | Seguimiento | 12 | No de Reuniones realizadas | Ángela Calderon Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | TALENTO HUMANO- | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Se han realizado reuniones quincenales con el Equipo de Talento Humano desde la conformación de la totalidad del equipo. | Verificacion de documentacion SST | 2 | 100% | 2 | 100% | [5 empty] | En reunion de TH semanal espacio de SST y Siplag |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se han realizado periódicamente reuniones con el Grupo de Talento Humano y con la Secretaría General. La última reunión efectuada fue el 29 de marzo de 2016. |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33%
|  |  | Realizar monitoreo a la Gestión de los Comités de la UNGRD (CP, CBCI, CCL, COPASST) | Monitoreo | 6 | No de monitoreos realizados | Javier Lizcano | 1.587% |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | TALENTO HUMANO- | 1 | 100% | 0 | - | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Se realizo reunion y contacto con cada monitor | Agendar fecha | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Participar acompañamiento en los comites. Se realizo inspeccion con acta e informe |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se realizo avance de actividades y compromisos del COPASST con Lorena Cardenas y solicitud de actividades para el contrato de cultura en SST UNGRD | Ninguna
|  | Viáticos y Gastos de Viaje | Elaborar los actos administrativos: de comisiones y liquidación de viáticos de funcionarios, asi como de desplazamiento y gastos de viaje de los contratistas de la Unidad | Reporte mensual | 12 |  | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | #VALUE! |  | #DIV/0! | Se ha tramitado 45 actos administrativos por concepto de comisiones según lo solicitado | Se ha procurado por parte del personal que viaja reportar a tiempo ante el Grupo de Talento Humano | 2 | 100% | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | #DIV/0! | Se ha tramitado 67 actos administrativos, de los cuales 43 por concepto de comisiones según lo solicitado a funcionarios y 24 por reconocimiento de gastos de viaje con pagos por la Unidad de contratistas, para un acumulado de enero al 29 de febrero de 2016 de 112 actos administrativos. | Se ha procurado por parte del personal que viaja reportar a tiempo ante el Grupo de Talento Humano | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se ha tramitado 81 actos administrativos, de los cuales 40 por concepto de comisiones según lo solicitado a funcionarios y 41 por reconocimiento de gastos de viaje con pagos por la Unidad de contratistas, para un acumulado de enero al 31 de marzo de 2016 de 193 actos administrativos. | Se ha procurado por parte del personal que viaja, reportar a tiempo ante el Grupo de Talento Humano. Sin embargo, se evidencia la necesidad en el fortalecimiento de este lineamiento. | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se ha tramitado 109 actos administrativos, de los cuales 61 por concepto de comisiones según lo solicitado a funcionarios y 48 por reconocimiento de gastos de viaje con pagos por la Unidad de contratistas, para un acumulado de enero al 30 de abril de 2016 de 302 actos administrativos. | Se ha procurado por parte del personal que viaja, reportar a tiempo ante el Grupo de Talento Humano. Sin embargo, se evidencia la necesidad en el fortalecimiento de este lineamiento.
|  |  | Realizar los reembolsos para la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 | Reembolsos | 10 | No de Resolucion de Reembolso elaboradas | Stella Toro | 1.587% | Resolución | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 90000000 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 10% | 10% | 10% | 6409720 | 7.122% | Se realiza el primer reembolso de la Caja Menor de Viaticos y Gastos de viaje mediante Resolución No. 0183 del 24 de feb 2016 |  | 2 | 100% | 2 | 100% | 20% | 20% | 20% | 2480345 | 2.756% | Se realiza segundo reembolso mediante Resolución No. 283 del 11 de Marzo de 2016. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | 30% | 30% | 5989803 | 6.655% | Se realizo el tercer reembolso de la caja menor mediante Resolucion 0471 del 22 de abril de 2016
|  |  | Realizar la constitucion y cierre presupuestal la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 | Aperetura y Cierre de caja | 2 | Resolución de Apertura y Resolucion de cierre de caja menor elaboradas | Stella Toro | 1.587% | Resolución | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 50% | 54167% |  |  | En el mes de enero se realizo la apertura de la Caja Menor de Viaticos y Gastos de viaje para la vigencia 2016, mediante Resolucion 45 del 14 de enro de 2016 |  | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  | #DIV/0!
|  | Tiquetes | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los funcionarios y contratistas de la UNGRD y FNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Jennifer Díaz | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 946830228 | 305000000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% |  | 67613377 | 7.141% | Se realizo el seguimiento de Enero, evidenciando que se emitieron 56 tkt del FNGRD y 57 tkt de la UNGRD |  | 2 | 1 | 2 | 100% | 2801% | 2801% |  | 124386223 | 13.14% | Se realizo el seguimiento de Febrero evidenciando que se emitieron 124 tkt del FNGRD y 64 tkt de la UNGRD |  | 3 | 1 | 3 | 100% | 2284% | 2284% |  | 78899312 | 8.333% | Se realizo el seguimiento de Marzo, evidenciando que se emitieron 122 tkt del FNGRD y 12 tkt de la UNGRD como tiquetes de beneficio |  | 4 | 100% | 4 | 100% | 4800% | 33.33% | 134814961 | 14.24% | Se realizo el seguimiento de Abril, evidenciando que se emitieron 219 tkt del FNGRD y 11 tkt de la UNGRD y 6 tiquetes por ASISTENCIA TECNICA
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos para tiquetes | Seguimiento presupuestal | 12 | Valor de tiquetes emitidos / Valor total del contrato de Tiquetes | Jennifer Díaz | 1.587% | Reporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | - | 1 | 1 | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 119167% | 67613377 | #DIV/0! | En el mes de enero se emitieron tiquetes sobre reserva por valor de $ 29,232,911 por el FNGRD y $ 38,380,466 por la UNGRD |  | 2 | 1 | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 119167% | 124386223 | #DIV/0! | En el mes de enero se emitieron tiquetes sobre reserva por valor de $ 80,660,860 por el FNGRD y $ 43,725,363 por la UNGRD |  | 3 | 1 | 3 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 119167% | 78899312 | #DIV/0! | En el mes de febrero se emitieron tiquetes sobre reserva por valor de $ 78,899,312 del FNGRD |  | 4 | 100% | 4 | 100% | #DIV/0! | 33.33% | 134814961 | #DIV/0! | En el mes de Abril se emitieron tiquetes por valor reserva de $ 125,916,694 por el FNGRD, $ 5,985,035 por la UNGRD y $ 2,913,232 por ASISTENCIA TECNICA
|  |  | Realizar el informe de ejecución de acuerdo a la emisión de tiquetes | Informe mensual | 12 | Informe de ejecución | Jennifer Díaz | 1.587% | Informe | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 100% | 8.333% | 8.333% | 1667% |  | #DIV/0! | Se realiza el informe del FNGRD y la UNGRD mesual del mes de Enero |  | 2 | 1 | 2 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% |  | #VALUE! | Se realiza el informe del FNGRD y la UNGRD mesual del mes de Febrero |  | 3 | 1 | 3 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 1667% |  | #DIV/0! | Se realiza el informe del FNGRD y la UNGRD mesual del mes de Marzo |  | 4 | 100% | 4 | 100% | #DIV/0! | 33.33% |  | #VALUE! | Se realiza el informe del FNGRD, la UNGRD y ASISTENCIA TECNICA mesual del mes de Abril
|  | Sistema de Estímulos: Bienestar Social Laboral Incentivos | Elaborar el diagnóstico de Bienestar Social Laboral | Diagnóstico Bienestar social laboral | 1 | Documento de ejecución | Bibiana Calderon | 1.587% | Diagnóstico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Se elaboró el diagnóstico durante el mes de Enero a través de la encuesta de necesidades de bienestar enviada al personal por correo electrónico institucional, en la cual participaron 116 personas. Posteriormente se realiza la tabulación de los datos para realizar la priorización de las necesidades. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la UNGRD | Plan de Bienestar Social | 1 | Documento de ejecución | Bibiana Calderon Nathaly Lurduy | 1.587% | Plan realizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | Se elabora documento del Plan de Bienestar incluyendo marco conceptual, marco legal, objetivos, alcance, metas, cronograma y presupuesto. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD | Actividades plan de bienestar | 22 | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el plan de bienestar | Nathaly Lurduy | 3% | Reporte | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | *Durante el mes de Enero se realizó la primera reunión de planeación para la formulación del plan de bienestar su respectivo cronograma. Se asignaron tareas y responsables de planeación, ejecución, apoyo y seguimiento. *Con base en la planeación de las celebraciones de cumpleaños, como reconocimiento personal a los funcionarios y contratistas de la UNGRD, se adelantaron cotizaciones de los posibles obsequios a entregar, ademas se cotizaron los globos corporativos. *Se elaboró el calendario de eventos, fechas especiales y actividades propuesto para este año. *Se acompaño la planeación y ejecución del Taller de Protocolo Institucional programado para el mes de febrero de 2016. *Se inicio la coordinación de la celebración del Día de la Mujer y del Día del Hombre. Se hicieron los primeros contactos con hoteles y se solicitaron cotizaciones. |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | *Durante el mes de febrero de 2016 se inicio la revisión y consolidación de las bases de datos de funcionarios y contratistas de la UNGRD para la celebración de cumpleaños. *Se continuo con la revisión de propuestas economicas y gráficas para el detalle de cumpleaños que se entregará a los funcionarios y contratistas de la UNGRD. *Se realizó la primera reunión con la OAC para revisar los apoyos y trabajo sinérgico que se realizará, entre el GTH y la OAC, durante el año 2016. *Se elaboro, se envió y se gestionó la tarjeta de invitación al taller de Protocolo Institucional realizado el 05.02.2016. Así mismo se realizó el apoyo logístico, cubrimiento fotografico y elaboración de la nota comunicativa del taller. *Se coordinó la ceremonia religiosa en conmemoración del "Miercoles de ceniza". *Se participó en la II Reunión del Comité Editoarial de Comuniciones de la UNGRD. *Se elaboró y se publicó el Estudio de Mercadeo 2016, base para la publicación y asignación del contrato de bienestar 2016. *Se inicio coordinación para el proceso de carnetización: Reunión con el proveedor, pruebas de diseño y materiales, toma de fotografía, recolección de solicitudes, envio y revisión de artes. *Se hiceron reconocimientos personales por cumpleaños. *Se formuló la "Estrategia de mejoramiento del Clima Organizacional". *Se desarrollaron la primera actividades de la linea "Dejando Huello" en el marco de la "Estrategia de mejoramiento del Clima Organizacional". *Se confirmó la planilla de inscritos a los equipos deportivos de la UNGRD. Asi mismo, se abrieron inscripciones para las actividades deportivas 2016. *Se realizó 1 Feria de Servicio con Compensar, 20 solicitudes de carné institucional y 3 conmemoraciones de fechas especiales de reconocimiento grupal. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | En el mes de marzo se desarrollaron 57 actividades del Plan de Bienestar. Se concreto la participación de los equipos deportivos de la UNGRD en el Campeonato Interempresas de Colsubsidio. Se reliazaron los recoocimientos grupos por motivo del Día de la Mujer y del Día del Hombre. Así mismo, se inicio coordinación de la celebración del Día de la Secretaria. Se continuo con el proceso de carnetización: Recepción de solicitudes, toma de fotografía, envio y revisión de artes. *Se hiceron reconocimientos personales por cumpleaños. *Se formuló y se ejecutó la "#YoSoyGuardianDelAhorro" con el objetivo de Contribuir en la cruzada nacional por el ahorro de energia, motivando en los funcionarios y contratistas de la UNGRD prácticas que impulsen la reducción del consumo de energia en su hogar y en su lugar de trabajo. Se realizó 1 Feria de Servicio con Compensar, 27 solicitudes de carné institucional y 24 conmemoraciones de fechas especiales de reconocimiento individual. |  | 4 | 100% | 5 | 100% | 100% | 22.73% |  |  | Durante la presente vigencia se continúa con la participación de los equipos deportivos de la UNGRD en el Torneo Interempresas de Colsubsidio 2016 - I. Se realizaron tareas de apoyo técnico y logístico con la organización del Torneo, recolección y envio de documentos oficiales, elaboración y envio de planillas finales, coordinación de entrenamientos, difusión de información, acompañamiento a los equipos y asistencia a comité técnico. Además, teniendo en cuenta que ya se asignó el contrato de Bienestar, se inicio el proceso para la compra de los uniformes deportivos; se realizó la reunión con el proveedor, se llevó a cabo la prueba de tallaje y se eligieron los posibles diseños. Así mismo, se inicio el proceso de ejecuición del contrato de Bienestar atraves del operador seleccionado: COMPENSAR. Por esta razón, se está adelantanto significativamente en la ejecución del Plan de Bienestar. Estamos coordinando los detalles para conmemoración de cumpleaños, cursos de manualidades, vacaciones recretarivas, caminatas ecologícas, tarde de integración deportiva, uniformes deportivos, entrenamientos, etc. En cuanto a ferias de servicio, se realizaron 3: Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Compensar - Asesoria Personalizada. En coordinación con la OAPI, el pasado 15 de abril se realizó la Primera Jornada de Orden y Aseo UNGRD 2016. Se retomó la planeación de los Talleres de Fortalecimieto Institucional, se logró definir las 3 siguientes fechas de ejecución en cabeza de la Dra. Ana Lucia Cabezas. Para conmemora el Día de la Secretaría, luego de proponer y evaluar diferetes opciones, se coordino con COMPENSAR, la entrega de desayunos sorpresa. En cuanto al proceso de carnetización, se continúo con la entrega de carnés a funcionarios y se solicitó la documentación pendiente para llevar a feliz termino los procesos de carnetización pendientes.
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal al Plan de Bienstar Institucional | Presupuesto Oficial del Contrato de Bienestar | 5 | Total presupuesto ejecutado / Total presupuesto Plan de Bienestar | Nathaly Lurduy | 1.587% | Reporte | 2016-04-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | Aun no ha sido asignado el contrato de Bienestar. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 20% |  |  | Aunque ya fue asignado el contrato de Bienestar, aun no se registran las ejecuciones. Estamos esperando radicación de facturas para registrar el total de presupuesto ejecutado. No obstante, en cronograma del Plan de Bienestar incluye el componente de presupuesto sobre el cual se realiza el seguimiento.
|  |  | Aplicar las encuestas de satisfaccion a la actividades ejectadas del Plan de Bienestar Social de la UNGRD | Encustas aplicadas | 22 | Encustras aplicadas/ actividades ejectadas | Nathaly Lurduy | 2% | Encustras | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | *Aun no se tiene formulada la encuesta de satisfacción a las actividades ejecutadas. | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% |  | *Aun no se tiene formulada la encuesta de satisfacción a las actividades ejecutadas. | 0 | 0% |  | #DIV/0! | [5 empty] | En la actual vigencia, no se aplicó. Estamos en proceso de elaboración y aprobación del formulario de la Encuensta de Satisfacción para cada una de las actividades de bienestar programadas. |  | 4 | 100% | 5 | 100% |  | 22.73% |  |  | Se está elaborando y aprobando el formulario de la Encuensta de Satisfacción para cada una de las actividades de bienestar programadas, la cual se realizará inicialmente para la totalidad de actividades programadas el primer cuatrimestre del año.
|  |  | Elaborar informe anual | Documento | 1 | Informe elaborado | Nathaly Lurduy | 2% | Informe | 2016-12-15 | 2016-12-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 100% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | No aplica para la presente vigencia. |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  | No aplica para el presente seguimiento. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de Eficacia del Plan de Bienestar Social y Satisfaccion del clima organizacional | Actualizacion | 6 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG | Nathaly Lurduy | 2% | Herramienta Neogestion Siplag | 2016-02-01 | 2016-12-15 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | La Eficiencia del Plan de Bienestar aplicable para el mes de Febrero fue realizada con base en el cierre de acciones de la vigencia 2015. Dado que nos encontramos adelantando las gestiones de plaificación y contrato para el desarrollo del componente de bienestar de la UNGRD. |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! | [5 empty] | No aplica para la presente vigencia. |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se realiza el cargue a través de la plataforma Neogestión
|  |  | Elaborar el diagnóstico de Incentivos | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Bibiana Calderón | 1.587% | Diagnóstico elaborado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0 |  | Se elabora Plan de Incentivos y es incluido en el Plan de Bienestar Social e Incentivos |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | Plan anual de Incentivos | Bibiana Calderón | 1.587% | Plan elaborado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | - | 100% | 100% | 0% | 0 | #DIV/0! | En el mes de Enero se elabora el Plan Anual de Incentivos incluido dentro del documento del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos bajo la normatividad que lo rige. |  | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Adoptado mediante Resolución No. 345 del 29 de Marzo de 2016 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el informe de cumplimiento del Sistema de Estímulos | Informe | 1 | Informe elaborado | Bibiana Calderón | 1.587% | Informe | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 10000% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Formular política para el mejoramiento del clima organizacionl | Documento | 1 | Documento entregado | Nathaly Lurduy | [19 empty] | 0 | 0% | 1 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | *Se formuló la primera versión de la "Estrategia de mejoramiento del Clima Organizacional" que incluye 2 lineas de intervención: Primera impresión "Dejando huella" y Talleres Experienciales "La UNGRD, una organización inteligente". |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! | [5 empty] | Buscando aportar al mejoramiento del clima laboral y a aumentar el sentido de pertenencia por la entidad, se formuló y se ejecutó la "#YoSoyGuardianDelAhorro" con el objetivo de Contribuir en la cruzada nacional por el ahorro de energia, motivando en los funcionarios y contratistas de la UNGRD prácticas que impulsen la reducción del consumo de energia en su hogar y en su lugar de trabajo. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | Con el fin de tener una base de intervención para las estrategitas y actividades de mejoramiento de clima laborar, se diseño y se socializó el formulario para la “Medición del Clima Organizacional”. Se contó con la participación de 177 personas vinculadas a la UNGRD. Estamos realizando la tabulación de las respuestas para generar el respectivo informe. Por otra parte, se apoyo la campaña “Estamos con Ecuador”, compartiendo la estrategía de difusión de la cuenta de ahorros y el diseño de una Pieza gráfica. | bar: MAR; TOTAL
|  | Capacitación | Elaborar el diagnóstico de Capacitación | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Bibiana Calderón | 1.587% | Diagnóstico realizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 833.3% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 833.3% | 0 | #DIV/0! | En el mes de Febrero inicia la elaboración del diagnóstico del PIC con un cumplimiento del 80%, teniendo en cuenta que algunos coordinadores no presentaron sus necesidades de capacitación. Se espera que en la segunda semana del mes de Marzo se cumpla con el 100% | Entrega oportuna de las necesidades de capacitación por parte de los diferentes coordinadores | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación | 1 | Plan Institucional de Capacitaciones | Bibiana Calderón | 1.587% | Plan elaborado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | - | 100% | 100% | 833.3% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 833.3% | 0 | #DIV/0! | Se elabora documento del Plan Institucional de Capacitación incluyendo marco conceptual, marco legal, objetivos, alcance, metas, cronograma (preliminar) y presupuesto. |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Adoptado mediante Resolución No. 345 del 29 de marzo de 2016 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Cumplimiento con los ejes del plan | 4 | Total de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas | Bibiana Calderón | 3% | Priorización y Seguimiento al PIC Cronograma Unificado de Capacitación Indicadores Neogestión | 2016-04-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 1 | #DIV/0! | [5 empty] | En el marco del Plan Institucional de Capacitación se realizó la primera jornada de inducción de la entidad, la cual se programó y efectuó el día 17 de marzo de 2016 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% |  |  | De acuerdo al Cronograma del Plan Institucional de Capacitación, se realiza la Primera Jornada de Inducción en el mes de Marzo en donde se convocó a 53 personas nuevas que ingresaron desde el mes de Enero a la fecha, de los cuales asistieron 27 personas obteniendose una cobertura del 50%. A raíz de lo anterior se convoca nuevamente en el mes de abril a las personas que no asistieron y se obtiene un 94% de cobertura. La segunda jornada de inducción de acuerdo al cronograma queda programada para el mes de junio. | Inasistencia por parte de las personas convocadas inicialmente. | bar: ABR; JUN; AGO; OCT; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | total de evaluaciones de capacitaciones realizadas | 4 | Evaluaciones realizadas | Bibiana Calderón | 1.587% | Reporte de Eficacia | 2016-04-01 | 2016-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 10000% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 1 | #DIV/0! | [5 empty] | A través de Gogole Drive se realizó la evaluación a los asistentes de la jornada. |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% |  |  | A través de Gogole Drive se realizó la evaluación a los asistentes de la jornada.
|  |  | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de ejecución | Bibiana Calderón | 1.587% | Informe Realizado | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 2500% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2500% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de cumplimiento, Cobertura y Eficacia del Plan Institucional de Capacitacione, | Actualizacion | 6 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG | Bibiana Calderón | 2% | Herramienta Neogestion Siplag | 2016-02-01 | 2016-12-15 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 2500% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2500% | 0 | #DIV/0! | Esta en tramite en Neogestión |  |  | 0% |  | #DIV/0! | [7 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se realiza el cargue a través de la plataforma Neogestión
|  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el Plan Anual de trabajo con ARL | Plan de Trabajo | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Plan realizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | ARL | 0 | 100% | 0 | 100% | 200% | 200% | 0% | 0 | #DIV/0! | Programacion de reunion y solicitud de actividades |  | 1 | 100% | 1 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizo reunion con ARL y se hizo diagnostico inicial SST | Algunas actividades se realizan con subcontratistas o proveedores | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el cronograma de SST | Cronograma | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Cronograma realizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 100% | 0 | 400% | 400% | 400% | 0% | 0 | #DIV/0! | Programar presentacion Copasst y TH |  | 1 | 100% | 1 | 400% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizó cronograma correspondiente, el cual fue socializado con el Copasst de la Entidad | Verificar actividades de ARL, propias y contratadas | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Seguimiento o Capacitación al COPASST | Sesión | 12 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | ARL | 1 | 100% | 1 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Reunion de presentacion SG SST |  | 2 | 8.3% | 2 | 16.66% | #DIV/0! | #DIV/0! | 17% | 0 | #DIV/0! | Participar en inspeccion edificio B UNGRD |  | 2 | 100% | 2 | 100% | [5 empty] | Se realizo soporte en apoyo a la prevencion con la campaña de peso y tension arterial al personal de planta y contratista, se capacito y dio aconocer resultados de examenes de salud 2015 | Ninguna | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se realizo capacitacion en decreto 1072 y solicitan una capacitacion mas profunda en acoso laboral y resolucion de conflictos | Requieren formacion
|  |  | Acompañamiento y capacitación a la Brigada de Emergencia | Sesión | 12 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | TALENTO HUMANO- | 1 |  | 1 | [6 empty] | Durante el mes de Enero y Febrero se llevó a cabo el acompañamiento a través de la verificación y elaboración del Reglamento de la Brigada. |  | 2 | 8% | 2 | 17% |  |  | 17% |  |  | Durante el mes de Enero y Febrero se llevó a cabo el acompañamiento a través de la verificación y elaboración del Reglamento de la Brigada. | Agendar fecha para reunion y elementos para practica | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se realizo reunion de grupo para programar entrenamiento y se verifico y entrego a GTH el reglamento de la Brigada | Falta de compromiso de los integrantes en definir si siguen en la Brigada | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se ha programado turnos de semana y se presto servicio de emergencia con 4 brigadistas los dias 28 y 29 de Abril en el CNL y IDIGER | Falta la Aprobacion de reglamento para poder citar a los antiguos y nuevos brigadistas
|  |  | Seguimiento o Capacitación al Comité de Convivencia Laboral | Sesión | 4 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-03-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Se verifico y consigio la capacitacion al comité de convivencia sobre la resolucion 1072 de 2015 para abril | Ninguna | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% |  |  | Se realizo capacitacion en decreto 1072 y solicitan una capacitacion mas profunda en acoso laboral y resolucion de conflictos | Ninguna
|  |  | Actualización de la Matriz de factores de Riesgo y controles | Documento | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100% | 0 | - | - | - | 1667% | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [5 empty] | Con planeacion y responsable de documentacion SIPLAG se verificaron las matrices para unificar una por sitio de trabajo | Existen muchas matrices por area de gestion | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Actualización al Plan de Emergencia | Documento | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Plan Actualizado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 100% | 0 | 200% | 200% | 200% | #VALUE! |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | 200% | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | #DIV/0! | Se adelantó la actualización de planos y la presentacion de planes |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Semana de la Seguridad | Actividad | 1 | Actividades Programadas/Actividades ejecutadas | Javier Lizcano | 1.587% | Registro de la actividad | 2016-11-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 200% | 200% | 1111% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100% | 0 | 200% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1111% | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Actualizacion en SIPLAG de los indicadores de Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo. | Actualizacion | 6 | Actualizaciones realizadas a los Indicadores /Periodicidad de los Indicadores SIPLG | Javier Lizcano | 2% | Herramienta Neogestion Siplag | 2016-02-01 | 2016-12-15 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | TALENTO HUMANO- | 0 | 100% | 0 | - | - | - | #VALUE! | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 100% | 1 | - | - | - | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | Consolidacion de los indicadores y llevar seguimiento |  | 1 | 100% | 1 | 100% | [7 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% |  |  | Consolidacion de los indicadores y llevar seguimiento | Se esta pendiente por indicadores de binestar y plan de accion para este trimestre
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Javier Lizcano | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | - | 0% | 0% |  |  | 0% | Se realizó la participación en la reunión del mes de Feberero, la cual incluyó los primeros dos meses del año, el soporte correspondiente se encuentra a tarvés de la Oficina Asesora de Planeación. |  | 2 | 100% | 2 | - | 0% | 0% |  |  | 0% | Se realizó la participación en la reunión del mes de Feberero, la cual incluyó los primeros dos meses del año, el soporte correspondiente se encuentra a tarvés de la Oficina Asesora de Planeación. |  | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se asistio a reunion siplag del mes de marzo donde se anexa acta y listado asi como presentacion de reunion, tambien se realizo reunion de grupo GTH para divulgar lo de la reunion | Ninguna | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | De acuerdo con el cronograma de la OAPI, la reunión del mes de abril se tiene programada para el 11 de Mayo. | Divulgar mejor las acciones a la accion de mejora en reporte de riesgos en mision
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Javier Lizcano | 2% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 100% | 3 | 100% | [5 empty] | Se asistio a reunion ecosiplag del mes de marzo donde se anexa acta y listado asi como presentacion de reunion, se realizo capacitacion de manejo de residuos por empresa que recolecta en conecta | Ninguna | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se realizo en reunion el 26 de abril de GTH los avances del Siplag y ecosiplag | Que la herramienta de reporte d esalida este en pagina UNGRD
|  |  | Realizar Plan de Mejoramiento al SIPLAG | Documento | 9 | No. De procedimientos actualizados/ N° de procedimientos de TH | Javier Lizcano | 2% | Plan de mejoramiento SIPLAG | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 11.11% |  |  | Ya se habian realizado en el mes de febrero y marzo cambios a formatos, | Ninguno
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1036830228 | [35 empty] | 100% |  | 100% |  | 48.02%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1036830228 | [35 empty] | 100% |  | 100% |  | 48.02%
EJE
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA ENERO | % META ACUMULADA MENSUAL | LOGRO A ENERO | % DEL LOGRO A ENERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA ENERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES ENERO | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA FEBRERO | % META ACUMULADA MENSUAL | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES FEBRERO | DIFICULTADES O RETRASOS FEBRERO | META ACUMULADA MARZO | MARZO | LOGRO A MARZO | % DEL LOGRO A MARZO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PARA MARZO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES MARZO | DIFICULTADES O RETRASOS MARZO | META ACUMULADA A ABRIL | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | No reuniones realizadas | Stella Toro | 50% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAY: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | % | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | No reuniones realizadas | Stella Toro | 50% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAY: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [35 empty] | 100% |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [35 empty] | 100% |  | - |  | 0%
GRAN TOTAL EJES DE ACCION | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1036830228 | [35 empty] | 100% |  | 100% |  | 24.01%

## 10 JURIDICA
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [30 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 |  | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO PRIMER BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [22 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Realizar el tramite frente a la presidencia de la República del Decreto de Reglamentación del Fondo | Decreto | 1 | Entrega del Decreto de reglamentación del Fondo | Benjamin Collante | 100% | Decreto de reglamentación | 2016-01-01 | 2016-06-30 | MAR: 0.5; JUN: 0.5; TOTAL: 1 | 0 |  | 0.5 | 100% | 0.5 | 100% |  | 50% |  |  | Reunión con el Banco Mundial mayo 11 de 2016, donde se evidencio que el nuevo representante del Fondo es el Señor Oscar Ishizawa, los productos del banco aun no estan listos por ende se queda a la espera del producto
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 50%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 50%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Apoyo jurídico eficiente | Asesoramiento jurídico eficiente a la Dirección y sus dependencias. | Participar en la elaboración de documentos de contenido jurídico, proyectos de reglamento, manuales y en general, trabajos especificados que sean asignados por la Dirección General | Documentos de contenido jurídico | 100% | No de documentos de contenido juridico atendidas por la OAJ / No de documentos de contenido jurídico solicitados | Benjamin Collante | 20% | Consecutivos OAJ 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Durante los meses de seguimiento no se realizaron documentos de contenido jurídico o proyectos de reglamento
|  | Elaboración de estudios y conceptos jurídicos de proyectos de Ley o actos administrativos. | Preparar y revisar proyectos de acto administrativo y de Ley | 0 | 100% | No de proyectos de acto administrativo y de ley atendidas por la OAJ / No de proyectos de acto administrativo y de ley solicitados | Benjamin Collante | 20% | Consecutivos OAJ 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Para este bimestre no se ha preparado ni revisado proyectos de acto administrativo y de Ley
|  | Políticas de prevención de daño antijurídico. | Seguimiento a la politica de prevencion de daño antijuridico presentada | Informe Seguimiento | 2 |  | Benjamin Collante | 20% | Carpeta Comité de Conciliacion | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% |  |  | Para el bimestre no se ha realizado seguimiento alguno a la politica de prevenvión de daño antijurídico | La Oficina Asesora Jurídica presento cambios en su equipo de trabajo y no se ha adjudicado abogado para el seguimiento a la politica
|  | Defensa judicial eficiente. | Atender las peticiones y consultas efectuadas ante la Oficina Asesora Jurídica en un término máximo de 15 días | Respuestas a peticiones y consultas | 100% | No de consultas atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días/ No de consultas recibidas por la OAJ | Benjamin Collante | 20% | Y:\2016\LUISA OSORIO\INDICADORES 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Durante este bimestre se han recibido 26 derechos de petición y los mismos se han atendido oportunamente.
|  |  | Atender oportunamente las acciones judiciales (promovidos por la UNGRD o en contra de ella) | Acciones Judiciales | 100% | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ dentro del término oportuno / No de acciones judiciales recibidas por la OAJ | Benjamin Collante | 20% | Cuadro de Tutelas OAJ - SIGPAD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  | 0 | 0% | - | - |  | - |  |  | Durante este bimestre la UNGRD ha recibido un total de 45 Procesos judiciales, 1 conciliaciones y 47 tutelas. Teniendo un total de 93 acciones judiciales
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | - |  | 0%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento plan de Mejoramiento | 2 | Elaboración de los planes de mejoramiento | Benjamin Collante | 17% | Documento Planes de Mejoramiento | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% |  |  | Para este Bimestre no se han realizado planes de mejoramiento en la OAJ
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | Seguimientos evidenciados a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento | Benjamin Collante | 17% | Carpeta SIPLAG | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 1 | 100% | 0 | - |  | 0% |  |  | Partiendo del hecho de que no se han realizado planes de mejoramiento, no se generan seguimientos.
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No de reuniones asistidas / No de reuniones solicitadas | Benjamin Collante | 17% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Asistencia el 1 de Abril a la reunión de líderes SIPLAG Marzo
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No de reuniones desarrolladas / No de reuniones convocadas | Benjamin Collante | 17% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Se realiza la retroalimentación de la reunión de líderes SIPLAG en la Oficina Asesora Jurídica mediante ACTA No 002
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | 100% | Total de Indicadores registrados en la plataforma trimestralmente | Benjamin Collante | 17% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% |  |  | Se realizó el cargue de indicadores para el trimestre correspondiente de la Oficina Asesora Jurídica | Las nuevas personas de la OAJ no estaban diligenciando el Drive el cual evidencia el oficio de salida de los diferentes requerimientos, haciendo que se generen incongruencias a la hora de evaluar el indicador de % de consultas con respuesta eficaz. Por otro lado se generó un retraso en las respuestas emitidas a los diferentes entes de control por controversias en la circular No 19
|  |  | Actualización y seguimiento del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | 4 | Seguimientos evidenciados al mapa de riesgos por procesos | Benjamin Collante | 17% | Mapa de Riesgos por procesos Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | En abril se llevo a cabo la reunión junto con la Oficina de Planeación y la OCI para revisar los riesgos evidenciados en el mapa por procesos y se dio aprobación de los cambios por parte del jefe de la OAJ el 28 de Abril de 2016
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [11 empty] | TOTAL: 38 | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 23.61%
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | 4 | Seguimientos evidenciados al mapa de riesgos por corrupción | Benjamin Collante | 100% | Mapa de Riesgos de Corrupción Neogestión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% |  |  | En abril se llevo a cabo la reunión junto con la Oficina de Planeación y la OCI para revisar los riesgos evidenciados en el mapa por corrupción y se dio aprobación de los cambios por parte del jefe de la OAJ el 28 de Abril de 2016
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 50%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 24.54%
[25 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 37.27%

## 11. COMUNICACIONES
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
SEGUNDO BIMESTRE
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO SOLICITADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PLAN DE ADQUISICIONES | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
|  |  | Carteleras institucionales físicas, las cuales se nutrirán de la información generada por los boletines institucionales y además donde se podrán consultar las diferentes acciones de la UNGRD. | Documentos físicos | 12 | # documento | Carolina Agudelo/Juan Felipe Ballesteros | 1% | Documento y fotografía | 2016-01-31 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Actualización en carteleras de Boletin Interno, campaña Estamos con Ecuador, Temporada de Lluvias.
|  |  | Encuestas de percepción dirigida a los públicos internos y externos de la entidad. | Documentos físicos y virtuales | 2 | # documento | Samuel Lancheros/Jennifer Wilches/Anamaría Escobar | 1% | Documento | 31/06/2016 | 2016-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
|  |  | Videos institucionales de carácter interno y externo que resalten las labores y acciones de la UNGRD y el SNGRD. | Video | 12 | # videos | Juan Felipe Ballesteros | 1% | Videos | 2016-04-30 | 31/0122016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 4 | 100% | 6 | 100% |  | 50% |  |  | Videos de: -Día del hombre -Dia de la mujer -Operación Colombia Ecuador. Operación Salgar, sistematización. -Mes en imágenes marzo -Saludo INSARAG
|  |  | Actualización Manual de Imagen Corporativa de la UNGRD | Documentos físicos | 1 | # documento | Juan Ballesteros | 1% | Documento | 30/02/2016 | 2016-05-31 | [16 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Rediseño de boletines informativos, comunicados de prensa y otras herramientas de comunicación que se emplean para la difusión interna y externa de la UNGRD. | Documentos físicos y virtuales | 4 | # documento | Juan Felipe Ballesteros/Anamaría Escobar | 1% | Documento | 2016-01-01 | 01/31/2016 | MAR: 2; ABR: 2; TOTAL: 4 |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 100% |  |  | Boletín informativo -Comunicado de prensa -Monitoreo de medios -Convocatoria de medios
|  |  | Creación de la Estrategia de comunicación de la UNGRD, incluyendo el componente iterno y externo | Documento físico | 1 | # documento | OAC | 1% | Documento | 2016-01-01 | 2016-03-30 | [16 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Boletínes informativos y comunicados de prensa. | Documento físico y virtual | 300 | # documento | Yineth Pinilla/Jennifer Wilches, Samuel Lancheros | 1% | Documento | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |  |  |  | 100 | 100% | 96 | 96% |  | 32% |  |  | Boletines informativos sobre las acciones de La UNGRD
|  |  | Boletines externos de información con el SNGRD. | Documento físico y virtual | 4 | # documento | Yineth Pinilla/Samuel Lancheros | 1% | Documento | 28/2016 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | Se encuentra en realización el primero de ellos.
|  |  | Boletines institucionales internos de comunicación, que reflejen el día a día de la entidad y el trabajo de cada funcionario de la UNGRD. | Documentos físicos y virtuales | 4 | # documento | OAC | 1% | Documento | 2016-02-28 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% |  |  | Boletin interno emitido por los canales institucionales.
|  |  | Encuentro de comunicadores del SNGRD. Para conseguir sinergia en la labor conseguida. | Evento | 1 | # eventos | Anamaría Escobar / Samuel lancheros | 1% | Evento | 2016-04-30 | 2016-12-31 | [13 empty] | 10000000 |  | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Actualización y/o reimpresión de material pedagógico de la UNGRD para ser distribuidos interno y externo. (material promocional. Pendones, backing, etc) | Material físico | 3 | #material promocional | Juan Ballesteros | 1% | material promocional | 30/02/2016 | 2016-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33% |  |  | Actualización de material pedagógico para la Subdirección de Reducción.
|  |  | Diseño de micrositios para temporadas, eventos relevantes y planes espaciales. | Micro-sitio | 2 | # Micro-sitio | Juan Carlos López | 1% | Micro-sitio | 2016-03-30 | 2016-12-31 | ABR: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 50% |  |  | Diseño en página web de sitio para Temporada de Lluvias.
|  |  | Diseño de contenidos de página web para niños, con soporte técnico de la Corporación Maloka. | Documento | 1 | # Documento | Juan Carlos López | 1% | página web | 2016-04-01 | 2016-11-30 | [16 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Monitoreo de medios. | Correos electrónicos | 360 | # documento | Yineth Pinilla | 1% | Documento | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 60000000 |  | FNGRD | 120 | 100% | 61 | 100% |  | 16.94% |  |  | Monitoreo de medios díario.
|  |  | Mantener actualizado el banco de imágenes de la UNGRD | Fotografías y videos | 180 | # fotografías y videos | OAC | 1% | Fotografías y videos | 2016-01-10 | 2016-12-31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |  |  |  | 60 | 100% | 60 | 100% |  | 33.33% |  |  | Actualización de album con imágenes fotograficas y videos de las diferentes operaciones y acciones de la UNGRD.
|  |  | Campañas en redes sociales acordes a las temáticas de la Gestión del Riesgo | Fotografias, videos | 12 | # videos y fotografías | Juan Carlos López | 1% | Videos y fotografías | 2016-01-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% |  |  | Temporada de Lluvias Estamos con Ecuador.
|  |  | Convenio con RTVC para pauta comercial que nos permita difundir videos institucionales en momentos coyunturales (temporada de lluvias, menos lluvias, fin de año, mes de la reducción del riesgo), promovidos a través de Código Cívico. | Convenio | 3 | # campañas | Jennifer Wilches /Anamaría Escobar | 1% | Campañas | 2016-03-30 | 2016-12-31 | ABR: 1; MAY: 2; TOTAL: 3 |  |  |  | 1 | 100% | 2 | 100% |  | 66.67% |  |  | Temporada de Lluvias Estamos con Ecuador.
|  |  | Diseños institucionales de documentos de la UNGRD. | Documentos | 10 | # de diseños | Juan Ballesteros | 1% | Diseños adelantados | 2016-03-30 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% |  |  | Manual de Protocolo Documentos de Nodos regionales Conocimiento del Riesgo.
|  |  | Convenio con Maloka, para seguir adelante con las acciones de reducción del riesgo de desastres. | Convenio | 5 | # Informes | Jennifer Wilches/Anamaría Escobar | 2% | Documento | 2016-03-30 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 22.22% |  |  | Presentación de informes de acuerdo a convenio.
|  | Fortalecimiento de la comunicacion en emergencias. | Elaboración de un documento marco para la comunicación en emergencia. | Documento | 1 | # documento | Yineth Pinilla | 1% | #Documento | 2016-01-01 | 2016-05-30 | [16 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  | Centro de documentación en Gestión del Riesgo de Desastres. | Recopilación de información para disponer en el repositorio digital áreas de la UNGRD. | Software | 1 | # de documentos | Johana Rojas/Jeisson Roncancio | 2% | Registro de materialesentregados/Inventario | 2016-02-02 | 2016-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 3 | 100% | 75 | 100% |  | 100% |  |  | Recopilación de información para disponer en el repositorio
|  |  | Actualización de material digital en repositorio Dspace (implementación digital). | Tablas contenido digital | 10 | # documentos digitalizados | Johana Rojas/Jeisson Roncancio | 2% | Software/web | 2016-02-03 | 2016-11-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 3 | 100% | 817 | 100% |  | 100% |  |  | Actualización de material en el repositorio. Total = 817
|  |  | Digitalización de tablas de contenido en koha. | Tablas contenido digital | 10 | # documentos digitalizados | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Software/web | 2016-02-03 | 2016-11-30 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100 |  |  |  | 30 | 100% | 24 | 80% |  | 24% |  |  | Digitalización de tablas de contenido en koha. Total= 24
|  |  | Acercamiento con Universidades para realizar comunidades de tesis en GRD-Disposición repositorio o software Koha. | Reuniones | 2 | #reuniones | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Documento | 2016-03-01 | ---- | [16 empty] | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Realizar la catalogación y clasificación de material bibliográfico. | Materiales Bibliográficos | 10 | N° de Materiales bibliográficos Catalogados y clasificados | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Documentos de registro | 2016-03-01 | 2016-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  | 3 | 100% | 250 | 100% |  | 100% |  |  | catalogación y clasificación de material bibliográfico – Koha y Dspace Marzo= 100 Abril = 150 Total= 250
|  |  | Proyecto red Sina "Creación de bibliotecas centros de Documentación " Capacitación en manejo de software Koha, Catalogación de información,migración de información a software | Software | 5 | # de Bibliotecas creadas | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Software/información dispuesta referencial | 2016-04-03 | 2016-12-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 11.11% |  |  | Se realiza acercamiento con las corporaciones Autónomas de: CorpoGuajira-Corporación Autónoma de Santander- Corpoguavio – Corpochivor – Cortolima – Cardique.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [11 empty] | TOTAL: 1063 | 70000000 | 0 |  |  | 100% |  | 88.8% |  | 34.05%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Seguimiento a los planes de mejora establecidos. | Seguimientos realizados | 2 | # Seguimientos | Johana Rojas | 1% | Documento | 2016-05-30 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistencia a las reuniones líderes SIPLAG. | Reuniones a las que asiste | 10 | # Reuniones a las que asiste | Johana Rojas | 1% | Actas de asistencia | 2016-02-28 | 2016-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 30% |  |  | Reuniones asistidas. La de abril se realiza en el mes de mayo y es conjunta para los dos meses (abril mayo)
|  |  | Reuiones de retroalimentación al interior de la OAC. | Reuniones a las que asiste | 11 | # Reuniones a las que asiste | Johana Rojas | 1% | Actas de asistencia | 2016-02-28 | 2016-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  |  | 3 | 100% | 3 | 100% |  | 27.27% |  |  | Socialización con el equipo de las reuniones Siplag.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [11 empty] | TOTAL: 23 | 0 |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 19.09%
3 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Articulación en la formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la Vigencia 2016. | Documentos elaborados y aprobados | 1 | # Documentos elaborados y aprobados | OAC | 1% | Actas de asistencia | 2016-05-30 | 2016-12-01 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0% | bar: SEP; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 70000000 |  |  |  | 100% |  | 94.4% |  | 17.71%
[25 empty] | 70000000 |  |  |  | 100% |  | 94.4% |  | 17.71%

## 12. PLANEACIÓN
|  |  | FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN | [31 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [42 empty] | Versión 03
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD SEGUIMIENTO SEGUNDO BIMESTRE DE 2016
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2016 - V2
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [23 empty] | OFICINA ASESORA PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA JUNIO | % META ACUMULADA III BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | TOTAL | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Diseño lógico del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Documento | 1 | Documento desarrollado | Javier Soto Wilson Salamanca Paula Contreras Aldo Robayo | 12.5% | Documento de diseño lógico alineado con el documento del marco conceptual | 2016-04-01 | 2016-12-15 | [13 empty] | 237554617 | 237554617 | UNGRD - INVERSIÓN | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | apoyar y/o desarrollar herramientas para la recopilacion de informacion en el marco de la ejecucion de simulacros a nivel nacional. | Herramientas tecnologicas | Por demanda | Herramientas tecnologicas de apoyo a simulacros nacionales | Javier Soto | 12.5% | Herramientas tecnologicas de apoyo a simulacros nacionales | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 50% | [35 empty] | No ha habido solicitudes, por lo tanto no se han desarrollado herramientas
|  |  | Apoyar el desarrollo de mejoras al RUD | Modulo Web Funcional | 1 | No. de nuevos módulos del RUD | Wilson Salamanca | 12.5% | Modulo desarrollado | 2016-01-01 | 2016-05-01 | [16 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [35 empty] | La herramienta se encuentra en validación funcional por parte de la Dirección General | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Realizar acuerdos de información con entidades del SNGRD para su articulación con el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Acuerdo | 3 | Acuerdo | Wilson salamanca Javier Soto Paula Contreras Aldo Robayo | 12.5% | Acuerdo firmado con entidades del SNGRD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SEP: 1; DIC: 2; TOTAL: 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
|  |  | Realizar seguimiento a los indicadores de meta y producto del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD en la plataforma Sinergia | Numero | 12 | No. De reportes de seguimiento consolidados enviados al DAPRE y cargados en SINERGIA | Karen Villarreal Carmen Chávez | 12.5% | Reportes de seguimiento enviados al DAPRE mes vencido. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  | 0 | 0 | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Se realizó el seguimiento de los meses de marzo y abril para el respectivo reporte al DAPRE y el cargue de información en SINERGIA
|  |  | Realizar seguimiento a los avances de las acciones de la UNGRD, en cumplimiento de lo estipulado en los documentos Conpes | Porcentaje | 4 | No. de seguimientos efectuados/ No. seguimientos programados | Julio Jiménez | 12.5% | Matriz de seguimiento y soportes | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 25%; ABR: 50%; JUL: 75%; OCT: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 25% | 100% | [6 empty] | 50% | 100% | 50% | 100% |  | 50% | [35 empty] | Se realizó seguimiento al CONPES de Ubaté.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 75% | [16 empty] | 237554617 | 237554617 | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 22.22%
TOTAL EJE | [24 empty] | 237554617 | 237554617 | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 22.22%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO SOLICITADO | PRESUPUESTO APROBADO POR PAA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA ABRIL | % META ACUMULADA II BIMESTRE | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A ABRIL | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA JUNIO | % META ACUMULADA III BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA AGOSTO | % META ACUMULADA IV BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA OCTUBRE | % META ACUMULADA V BIMESTRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | META ACUMULADA DICIEMBRE | % META ACUMULADA VI BIMESTRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | TOTAL | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la UNGRD | Número | 1 | No. De documentos de anteproyecto de presupuesto elaborados | Karen Villarreal | 7.14% | Documento físico y magnético de anteproyecto de presupuesto, oficio de radicación ante Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cargue del mismo en el SIIF. | 2016-01-01 | 2016-02-28 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | - |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | Se efectuó la consolidación el cual puede ser consultado en: planeacion/2017/anteproyecto de presupuesto | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar la proyección de metas de ejecución presupuestal anual de la UNGRD como soporte a la formulación del acuerdo de desempeño del sector | Matriz | 1 | No. De matrices elaboradas | Karen Villarreal | 7.14% | Matriz de proyección de metas presupuestales de la vigencia 2016 | 2016-01-01 | 2016-02-28 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | las metas fueron remitidas al DAPRE durante el mes de enero, de acuerdo a la desagregación presupuestal y el plan de adquisiciones. No obstante fueron ajustadas en marzo de acuerdo al Decreto de aplazamiento de recursos | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Desarrollar los reportes de ejecución presupuestal de la UNGRD para ser reportados a la Dirección General | Número | 10 | No. De reportes de seguimiento realizados | Juan Mafla | 7.14% | Ficha de reporte al seguimiento de la ejecución presupuestal | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | - |  |  | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 20% | [37 empty] | cambio
|  |  | Seguimiento a las metas del acuerdo de desempeño de ejecución presupuestal de la UNGRD para ser entregado al DAPRE | Número | 48 | No. De reportes de seguimiento realizados | Juan Mafla | 7.14% | Presentación de seguimiento al acuerdo de desempeño del sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 |  | - | 8 | 100% | 8 | 100% | 16.67% |  |  |  | 16 | 100% | 16 | 100% | 33.33% | 33.33% | [35 empty] | Durante los primeros 2 meses se realizaron informes respectivos. No obstante no fueron enviados al DAPRE, ya que las metas del sector no estaban consoldiadas
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal al MHCP, desagregando compromisos y obligaciones de manera mensual | Número | 12 | No de reportes de ejecución elaborados | Juan Mafla | 7.14% | Matriz de seguimiento presupuestal, de acuerdo al documento requerido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Se enviaron los seguimientos correspondientes al MHCP
|  |  | Desarrollar informe final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Juan Mafla | 7.14% | Documento de nforme final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | 2016-01-01 | 2016-01-20 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | Elaborado y enviado | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales a nivel de decreto ante las instancias competentes | Porcentaje | 100% | No. de modificaciones presupuestales tramitadas / No de modificaciones presupuestales requeridas | Karen Villarreal | 7.14% | Acuerdos aprobados, oficios de Ministerio de Hacienda con aprobación de modificación presupuestal (Adiciones, traslados, reducciones) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 200% | 100% | 100% | 100% |  | 25% | [35 empty] | a la fecha no ha sido necesario efectuar ningún traslado presupuestal a nivel de decreto
|  |  | Realizar los informes de seguimiento a los recursos de la subcuenta principal de FNGRD, de acuerdo a lo requerido por el DAPRE | Número | 4 | No. de informes de seguimientos elaborados | Karen Villarreal | 7.14% | Presentación de seguimiento de los recursos del FNGRD enviada al DAPRE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 50% | [35 empty] | De acuerdo a lo solicitado en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, se remite de manera vencida y trimestral al DAPRE el informe de seguimiento de los recursos del FNGRD. Durante los meses de enero y abril se enviaron los informes
|  |  | Solicitud de recursos para la implementación de la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres al MHYCP | Porcentaje | 100% | No. de solicitudes de recursos con respuesta / No. Solicitudes tramitadas | Karen Villarreal | 7.14% | Oficios de solicitud de recursos radicados en el Ministerio de Hacienda y respuesta del Ministerio frente a la misma | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 25% | [35 empty] | Se tramitaron 3 solicitudes de recursos ante MHCP. 1 por valor de $ 25.000.000.000 para primera temporada de lluvias La segunda por valor de $55.000.000.000 para proyectos de mitigación y la tercera por valor de 23.000.000.000 para pago de Millón Quinientos
|  |  | Adelantar los tramites necesarios de solicitud de vigencias futuras, conforme a los requerimientos del Grupo de Apoyo Administrativo y el Grupo de Talento Humano | Porcentaje | 100% | No. De solicitudes de vigencias futuras efectuadas/ No. De solicitudes de vigencias futuras requeridas | Karen Villarreal | 7.14% | Oficios radicados ante Ministerio de Hacienda, así como las justificacioes presentadas por cada una de las áreas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 25% | [35 empty] | Se realizó una solicitud de aprobación de vigencias futuras en enero 2016 para infraestructura tecnológica
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Apoyar la elaboración de la solicitud de PAC de la vigencia 2016, es decir la mensualización de los montos a pagar en ese año fiscal | Número | 1 | No. De formatos de consolidación programación PAC elaborados | Karen Villarreal | 7.14% | Formato Único de Distribución PAC para la vigencia 2016 entregado al Grupo de Apoyo Financiero. | 2016-12-01 | 2016-12-18 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Solicitud de PAC mensual de la OAPI, a fin de cubrir el pago de los contratos que se encuentran con la supervisión de la oficina, así como de los recursos a ser transferidos al FNGRD | Número | Por demanda | No. De solicitudes de PAC efectuadas / No. Solicitudes de PAC programadas | Paola Cubides | 7.14% | FR-1605-GF-35 Formato de solicitud mensial de PAC | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Se realizaron 2 solicitudes de PAC de acuerdo a los compromisos de pagos adquirido
|  | Programación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD | Número | 1 | Número de Planes de adquisiciones elaborado y publicado | Julio Jiménez | 7.14% | FR-1603-GBI-17 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA desarrollado por el Grupo de Apoyo Administrativo | 2016-01-01 | 2016-01-30 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | Se apoyó en la elaboración del PAA al Grupo de Apoyo Administrativo | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Apoyar el desarrollo del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016 | Porcentaje | 6 | No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados | Juan Mafla y Julio Jiménez | 7.14% | FR-1603-GBI-17 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA desarrollado por el Grupo de Apoyo Administrativo | 2016-01-01 | 2016-12-30 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Se asistió a las reuniones programadas por el comité de adquisiciones
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.96% | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.89% | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 48.45%
2 | Gestión estratégica | Planeación estratégica. | Revisar el Plan Estratégico de la Entidad de la vigencia 2014 -2018 y definir si da lugar a alguna modificación | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 5% | Documento magnético cargado en la página web de la entidad | 2016-01-05 | 2016-02-28 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento Plan Estratégico 2014-2018, con corte al 2015 | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Julio Jiménez Natalia Reyes Karen Villarreal | 5% | Informe de seguimiento al Plan Estratégico | 2016-01-01 | 2016-01-20 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | Se efectúa el seguimiento del Plan Estratégico con corte a 31 de diciembre de 2015 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar el último seguimiento al Plan de Acción de la Entidad de la vigencia 2015 y hacer documento de cierre | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Juan Mafla | 5% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad y documento de informe de cierre | 2016-01-01 | 2016-01-20 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | Se efectuó el seguimiento al último bimestre de la vigencia 2015 y se elaboró el informe de cierre del plan de acción de la misma vigencia | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaboración y consolidación del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2017 | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Juan Mafla | 5% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad | 2015-12-23 | 2016-01-10 | [13 empty] | 0 |  | - | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [35 empty] | Se efectuó la consolidación del plan de acción de la entidad en el mes de enero de 2016 | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2016 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/número de seguimientos propuestos | Juan Mafla y Julio Jiménz | 5% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad, en el cual se debe reportar seguimiento bimensual | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 16.6%; MAR: 16.6%; MAY: 16.6%; JUL: 16.6%; SEP: 16.6%; NOV: 16.6%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 16.6% | 100% | 16.6% | 100% |  |  | 0 | 0% | 33.2% | 100% | 33% | 100% |  | 33% | [35 empty] | Durante el mes de enero se efectuó el seguimiento al plan de acción del último bimestre de la vigencia 2015
|  | Formulación y seguimiento de los proyectos de inversión. | Inscribir los proyectos de inversión para la vigencia 2017 | Porcentaje | 4 | No. De proyectos de inversión aprobados / No. De proyectos inscritos | Karen Villarreal | 5% | Documentos perfil de proyectos de inversión inscritos en el SUIFP | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAY: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 0 | 100% | 0% | 100% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - |  | - | [35 empty] | Durante los meses de enero y febrero se efectuaron actualizaciones a los proyectos de inversión de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Políticas. Estas no se cuentan dentro de la meta, toda vez que no corresponden a una nueva inscripción, sino a un proceso de actualización
|  |  | Actualización proyectos de Inversión en el SUIFP | Proyectos de inversión | 100% | No. De actualizaciones realizadas/ No. De actualizaciones requeridas/necesarias | Karen Villarreal | 5% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. Cargue de los mismos en el SUIFP | 2015-02-01 | 2015-04-15 | ABR: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [35 empty] | Durante el mes de abril se efectuó la actualización en el SUIFP.
|  |  | Formulación e inscripción de proyectos de inversión a ejcutar durante la vigencia actual | Porcentaje | 100% | No. De proyectos formulados e inscritos/ No. De proyectos requeridos por las áreas | Karen Villarreal | 5% | Documento perfil actualizado del respectivo proyecto de inversión y ficha EBI | 2016-01-01 | 2016-12-30 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100 | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 2 | 100% | 100% | 100% |  | 25% | [35 empty] | A 29 de febrero no se rcibieron solicitudes de inscripción de nuevos proyectos por parte de las áreas
|  |  | Seguimiento a los proyectos de inversión de la UNGRD realizado con base en la información registrada en el SPI | Número | 1 | No. De seguimientos realizados por proyecto/ No. Proyectos inscritos | Carmen Chávez | 5% | Formatos de seguimiento a los proyectos de inversión (FR-1300-PE-04 FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN) y aplicativo SPI | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 48 | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 2 | 100% | 100% | 100% |  | 25% | [35 empty] | Se realizaron fichas de seguimiento a proyectos de inversión
|  | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | 100% | No. De acciones de mejoramiento/ No. De hallazgos | Carmen Chávez Patricia Arenas | 5% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 2 | 100% | 100% | 100% |  | 25% | [35 empty] | No se ha presentado ninguna solicitud por parte de un ente de control, por lo tanto no se generaron planes de mejoramiento
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Cerrar Acciones de Planes de Mejoramiento del SIPLAG - (Auditoria de otorgamiento) | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Patricia Arenas | 5% | Planes de Mejoramiento con evaluación de eficacia | 2016-01-02 | 2016-03-30 | ENE: 30%; FEB: 70%; MAR: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [35 empty] | Fue aprobado el Plan de Acción y se encuentra implementada
|  |  | Llevar a cabo reuniones mensuales del Equipo SIPLAG | Reuniones | 12 | No. Reuniones realizadas con el Equipo SIPLAG | Yanizza Lozano Patricia Arenas Italo Prieto | 5% | Actas de Reunión, listados de asistencia | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Se realizó en el marco de los espacios de inducción y reinducción. Soporte en Planeacion/2016/actas/lideres SIPLAG
|  |  | Realizar jornadas de capacitación y refuerzo del SIPLAG a todos los funcionarios de la entidad | Jornadas de socialización y refuerzo | 4 | Número de jornadas realizadas | Yanizza Lozano Patricia Arenas Italo Prieto | 5% | Presentaciones utilizadas, listados de asistencia, evaluación de las jornadas | 2016-01-02 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 100% | 20000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | Se realizó en el marco de los espacios de inducción y reinducción. Soporte en Planeacion/2016/SIPLAG/actividades/induccion
|  |  | Desarrollar una actividad (concurso) a nivel de entidad, de interiorizacion y refuerzo del SIPLAG todos los servidores de la Entidad | Actividad / concurso | 1 | Actividad desarrollada | Yanizza Lozano Patricia Arenas Italo Prieto | 5% | Planillas de Asistencia a la reunión, registro fotográfico | 2016-05-01 | 2016-08-31 | AGO: 1; TOTAL: 100% | 10000000 |  | FNGRD | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | - |  | 0% | [37 empty] | Queda pendiente memorando para modificación
|  |  | Realizar reuniones al interior de cada una de las dependencias para la Coordinación y Gestión de actividades del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Chávez | 5% | Listados de asistencia a las reuniones | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | - | 2 | 100% | [6 empty] | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Se realiza la socialización de la reunión de líderes SIPLAG. |  | ruta
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | 26 | No. Indicadores reportados | Javier Soto | 5% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 |  | - | 5 | 100% | 5 | 19.23% |  |  |  |  | 9 | 100% | 9 | 100% |  | 34.62% | [35 empty] | Fueron cargados en Neogestion
|  |  | Realizar monitoreo de los mapas de riesgos de procesos y corrupción | Mapa de riesgos | 32 | No. Mapas de riesgos con monitoreo | Italo Prieto | 5% | Mapa de riesgos monitoreados | 2016-01-02 | 2016-12-31 | ENE: 32; MAY: 32; SEP: 32; TOTAL: 96 | 0 |  | - | 32 | 100% | 32 | FORMULAR |  |  |  |  | 32 | 100% | 32 | 100% |  | 33.33%
|  |  | Actualización de los mapas de riesgos para la vigencia | Mapa de riesgos actualizados | 32 | No. Mapas de riesgos actualizados | Italo Prieto | 5% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2016-04-01 | 2016-04-30 | ABR: 32; TOTAL: 32 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 32 | 100% | 32 | 100% |  | 100% | [35 empty] | Se realizó la actualización de los mapas de riesgos con todos los procesos. Soportes en planeacion/2016/SIPLAG/Riesgos/riesgos proceso corrupcion
|  |  | Gestionar el cargue y seguimiento de indicadores de todos los procesos | Reporte mensual | 12 | Reportes Realizados / sobre reportes planificados | Italo Prieto | 5% | Actas mensuales reuniones líderes SIPLAG | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 16.67% | 2 | 17% |  |  |  |  | 4 | 100% | 4 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Se realizó en el marco de los espacios de inducción y reinducción. Soporte en Planeacion/2016/actas/lideres SIPLAG
|  |  | Actualización y seguimiento de los mapas de riesgos de gestión de sistemas de información | Mapa de riesgos | 3 | No. Mapas de riesgo de gestión actualizados | Javier Soto | 5% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2016-03-01 | 2016-04-01 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Se hizo actualización de mapa de riesgos y se oficializó a través del correo del proceso SIPLAG
|  |  | Actualización de los mapas de riesgos de Planeación Estratégica | Mapa de riesgos | 3 | No. Mapas de riesgo de gestión actualizados | Carmen Chávez | 5% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2016-03-01 | 2016-04-01 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Se realizó actualización de mapas de riesgos por proceso
|  |  | Ejecución de las actividades del plan de trabajo de Gestión ambiental | porcentaje de cumplimiento | 85% | Actividades realizadas/ No. De actividades planificadas | Patricia Arenas | 5% | Cronograma de actividades | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 15%; JUN: 40%; SEP: 60%; DIC: 85%; TOTAL: 85% | 10750000 |  | FNGRD | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 15% | 100% | 15% | 100% |  | 17.65% | [35 empty] | En el primer trimestre del 2016 se cumplió con la meta establecida en la ejecución de las actividades de gestión ambiental de la entidad
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 40750000 | 0 | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 50.49%
3 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Gestión tecnologías de la información. | Actualizar inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2016 | Inventarios | 2 | Número de inventarios realizados | Wilson Salamanca | 16.66% | Documento en el que se decribirá el Inventario de necesidades de TI - UNGRD | 2016-03-01 | 2016-11-30 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
|  |  | Priorizar proyectos de tecnología de la información | Matrices | 1 | Número de matrices de priorización de proyectos | Javier Soto | 16.66% | Matriz de priorización de proyectos | 2016-03-01 | 2016-03-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | El documento se encuentra en la siguiente ruta, Planeacion/2016/Sistemas de informacion/planes | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Reportar el estado FURAG de la UNGRD | Reporte FURAG diligenciado a DAFP | 1 | Numero de reportes diligenciados | Paula Contreras | 16.66% | Numero de reportes diligenciados | 2016-04-01 | 2016-04-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | Pendiente de apertura de la plataforma | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Apoyar el proceso adquisicion de Licencias de software para apoyo a las actividades Misionales | Proceso de Adquisición | Por demanda | Cantidad de licencias adquiridas- proyeccion 48 | Javier Soto | 16.66% | Proceso Contractual | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 531298179 | 421020179 | FNGRD/UNGRD | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | - |  | 100% | [35 empty] | Se inició con el proceso establecido por el marco de Colombia compra eficiente. La adquisición definitiva será en el mes de abril | bar: ENE; MAR; MAY; JUL; SEP; NOV; TOTAL
|  |  | Seguimiento a la implementación de la arquitectura empresarial de la UNGRD | Seguimientos | Cada dos meses | Documento de arquitectura empresarial para la UNGRD | Wilson Salamanca Javier Soto Aldo Robayo Paula Contreras | 16.66% | Fichas de seguimiento del contrato, listados de asistencia, actas de reuniones | 2016-01-01 | 2016-12-30 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 |  |  | 1 | 0% | 1 | 16.67% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | Ficha de seguimiento mensual. General/proyectos estrategicos/ uniandes
|  |  | Actualización del Plan Estrategico de Tecnologías de Información - PETI de la UNGRD | Documentos | 2 | No. documentos de actualización de PETI | Wilson Salamanca Javier Soto Paula Contreras | 16.66% | Plan estrategico de TI actualizado | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.96% | [16 empty] | 531298179 | 421020179 | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 55.56%
4 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Formular la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Patricia Arenas | 6.25% | Documentos Estrategia y Plan de Rendición de Cuentas | 2016-01-02 | 2016-01-30 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 100% |  | 100%
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2016 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Patricia Arenas | 6.25% | Plan de Acción de RC con seguimientos trimestrales | 2016-01-16 | 2016-12-31 | MAR: 25%; JUN: 50%; SEP: 75%; DIC: 100%; TOTAL: 1 | 0 |  | - | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 25% | 100% | 25% | 100% |  | 25% | [35 empty] | En el primer trimestre de 2016 se realizó el seguimiento programado a la ejecución de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas 2016
|  |  | Liderar la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Patricia Arenas | 6.25% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Dar respuesta a los requerimientos de las entidades externas referentes a las competencias de la OAPI | Documentos | Por demanda | No. De Documentos elaborados | Carmen Chávez | 6.25% | Matriz consolidada de documentos de respuesta elaborados (Oficios, Informes) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 |  | - | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | - | - |  | -
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de la lista de chequeo Ley 1712 de 2014 | Porcentaje | 100% | Porcentaje de cumplimiento Ley 1712 de 2014 | Patricia Arenas | 6.25% | Lista de chequeo implementación de la Ley 1712 de 2014 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 25% | [35 empty] | De acuerdo al seguimiento al cumplimiento de Ley de Transparencia en los meses transcurridos ha sido del 100%.
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Liderar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Yanizza Lozano/ Italo Prieto | 6.25% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 publicado en página web | 2016-01-02 | 2016-03-31 | [13 empty] | 0 |  | - | 0 | 100% | 0 | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | Se formuló y se presentó a 31 de marzo | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Realizar seguimiento al plan anticorrupción | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Italo Prieto | 6.25% | Actas de Seguimiento al Plan Anticorrupción | 2015-02-01 | 2015-12-31 | ENE: 100%; MAY: 100%; SEP: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | - | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 33.33% | [35 empty] | El documento se publicó en el mes de enero en el siguiente link
|  |  | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado de la Entidad y publicarlo en página web | Mapa de riesgos | 1 | No. Mapa de riesgos consolidados | Italo Prieto | 6.25% | Mapa de Riesgo de Corrupción consolidado y publicado en página web | 2016-01-01 | 2016-01-30 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 100% | [35 empty] | El documento se publicó en el mes de enero en el siguiente link | bar: ENE; TOTAL
|  | Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la estrategia de gobierno en línea. | Hacer seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de Gobierno en Línea (Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2015) | Seguimientos | 2 | No. De Seguimientos realizados | Paula Contreras | 6.25% | Documentos de seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de gobierno en linea (decreto 2573 del 12 de dic de 2015) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0%
|  |  | Apoyar y realizar seguimiiento a la implementación del SGSI | Seguimiento | 2 | Documentos de seguimiento | Antonio Rua | 6.25% | Matriz de evaluación de Gobieno en Línea en su cuarto componente | 2016-01-01 | 2016-12-31 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | - |  | 0%
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para servicios (Plan Sectorial) | Documentos | 4 | Porcentaje de avance del componente GEL - TIC para servicios 100% | Paula Contreras | 6.25% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25% | [35 empty] | planeacion/2016/sistemas de informacion/informes
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para el Gobierno abierto (Plan Sectorial) | Documentos | 4 | Porcentaje de avance encomponente GEL - TIC para el Gobierno abierto 100% | Paula Contreras | 6.25% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25%
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para la Gestión (Plan Sectorial) | Documentos | 4 | Porcentaje de avance en el componente GEL - TIC para la Gestión 68% | Paula Contreras | 6.25% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25%
|  |  | Avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información (Plan Sectorial) | Documentos | 4 | Porcentaje de avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información 65% | Paula Contreras | 6.25% | Reportes de seguimientos efectuados al sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 25%
|  |  | Socialización del uso de la herramienta del Registro Único de Damnificados - RUD | Talleres | 4 | No. De Talleres realizados | Wilson Salamanca | 6.25% | Listados de asistencia a los talleres | 2016-01-01 | 2016-12-31 | DIC: 4; TOTAL: 4 | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | 0%
|  |  | Soporte técnico a la Rendición de cuentas de la UNGRD | Soporte tecnológico a aplicaciones para rendición de cuentas (chats, foros, video, streamming, etc) | Por demanda | Soporte tecnológico a Rendicion de cuentas realizados | Javier Soto Wilson Salamanca Paula Contreras | 6.25% | Soporte tecnológico a aplicaciones utilizadas para Rendicion de cuentas del aUNGRD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 |  | - | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% | - | - |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.96% | [16 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 34.52%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 572048179 | 421020179 | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 47.26%
[25 empty] | 809602796 | 658574796 | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 34.74%

## Resumen (hidden)
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN |  | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DEPENDENCIA | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO PROYECTOS E INVERSIÓN | ACTIVIDADES CON PRESUPUESTO ANTERIOR | TOTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
SUBDIRECCIÓN DE REDUCCION DEL RIESGO | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | #REF! | 0 | 0 | #REF!
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONESCOMUNICACIONES | #REF! | 0 | 0 | #REF!
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACIÓN | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
OFICINA ASESORA JURIDICA | #REF! | 0 | 0 | #REF!
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | #REF! | 0 | 0 | #REF!
GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | #REF! | 0 | 0 | #REF!
GRUPO DE CONTRATACIÓN | #REF! | 0 | 0 | #REF!
GRUPO DE TALENTO HUMANO | #REF! | 0 | 0 | #REF!