## MANEJO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [23 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Formulación e implementación de los instrumentos de planificación | Formular la Estrategia Nacional de Respuesta (Ley 1523, art 35 y 36) | Documento | 1 | # de documentos | Miguel Luengas/Elena Pabon, Pedro Felipe, Johan David |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 150000000 |  |  | , | 30% |  |  | Porceso contractual | adecuación a la nueva l Ley de contratación la cual exige nuevos item como analisis del sector y caracterización de riesgos del proceso en las etapas establecidas |  |  | 35% |  |  | los estudios previos se encunetran publicadas en la pagina Colombia -Compra en el marco y cumplimieto de la lisitación publica | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento a la Formulación de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias | Informe de Seguimiento | 2 | # de Informes Realizados | Miguel Luengas/Elena Pabon |  | Informes de Seguimiento | 2014-03-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 |  |  |  |  | 0%
|  |  | Definir los lineamientos para la preparación y ejecución de la rehabilitación y reconstrucción | documento | 1 | # de documentos realizados | Miguel Luengas/Elena Pabon, Pedro Felipe, Johan David |  | Documento final | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 150000000 |  |  |  | 10% |  |  | analisis para el planteamiento estudios previos |  |  |  | 15% |  |  | analisis y planteamiento de estudios previos | bar: NOV; TOTAL
|  |  | definir lineamiento de enfoque diferencial para el manejo de desastres | documento | 1 | # de documentos realizados | Julieta Brak, Sandra Cantor |  | Documento final | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [17 empty] | 10% |  |  | reuniones de la cooordianción UNGRD., investigación de antecedentes tanto en la UNGRD como demas entidades que manejan el tema |  |  |  | 40% |  |  | Se definen los lineamientos y se inicia con el desarrollo tematico | bar: NOV; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 300000000
2 | COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SNGRD | Articulación de los comités nacionales departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres | Convocar y ejercer la Secretaria Técnica del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | Reuniones | 2 | # de reuniones realizadas | Karen Avila/ Elena Pabón |  | Actas e Informe de Gestión vigencia 2014 | 2014-06-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 |  |  |  |  | 50% |  |  | re reuninió el Comité Nacioanl para el Manejo de Desastres el dia 12 de febrero de 2014, cumpliendo con el quorum establecido por la Ley 1523 de 2012 |  |  |  | 100% |  |  | Reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres el dia 12 de feb y 16 de abril, cumpliendo con la meta
|  |  | Convocar y ejercer Presidencia de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Reuniones | 12 | # de reuniones realizadas | Karen Avila/ Elena Pabón |  | Actas | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 16.6% |  |  | se han reunido periodicamente cumpliendo ocn las metas , para lo cual reposan las siguientes actas |  |  |  | 34% |  |  | reuniones emnsuales de la comisión Nacional Asesora para el Manejo de Desaastres
|  |  | Realizar el seguimiento a la agenda de trabajo establecida para la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Informe | 2 | #Informe de Seguimiento | Elena Pabón/Carolina Giraldo |  | Informe de Seguimiento | 2014-06-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | Se han realizado reguimiento a los compromisos establecidos tanto aen las reuniones del comité como las de la Comisión Tecnica Nacional asesora para el Manejo de Desastres, reposa informe | [6 empty] | Se han realizado reguimiento a los compromisos establecidos tanto aen las reuniones del comité como las de la Comisión Tecnica Nacional asesora para el Manejo de Desastres, reposa informe
|  | Articulación y coordinación sectorial | Formular propuesta de programa en agua y saneamiento | propuesta de programa formulado | 1 | # de programas realizados | Diana Ospina/Joana Pérez |  | documento de la propuesta de formulación del programa de GR en agua y saneamiento | 2014-01-01 | 2014-07-13 | [17 empty] | 25% |  |  | se cuenta con el primer borrador del documento |  |  |  | 50% |  |  | se cuenta con el primer borrador del documento | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Formular propuesta de programa en Salud y Apoyo Psicosocial | propuesta de programa formulado | 1 | # de programas realizados | Julieta Brak, Sandra Cantor |  | documento de la propuesta de formulación del programa de GR en Salud y Apoyo Psicosocial | 2014-01-01 | 2014-07-13 | [17 empty] | 30% |  |  | se cuenta con un primer borrador el cual esta siendo dispuesto a revisión por parte de las entidades responsables de la linea del SNGRD |  |  |  | 40% |  |  | se cuenta con un primer borrador el cual esta siendo dispuesto a revisión por parte de las entidades responsables de la linea del SNGRD | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Formular propuesta de programa en gestión comunitaria y medios de vida | propuesta de programa formulado | 1 | # de programas realizados | Julieta Brak, Sandra Cantor |  | documento de la propuesta de formulación del programa de GR en Gestión comunitaria y medios de vida | 2014-01-01 | 2014-07-13 | [17 empty] | 10% |  |  | revisión documental nacional e internación y analisis de la misma |  |  |  | 10% |  |  | revisión documental nacional e internación y analisis de la misma | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Formular propuesta de programa en Telecomunicaciones | propuesta de programa formulado | 1 | # de programas realizados | Jorge Jiménez |  | documento de la propuesta de formulación del programa de GR en Telecomunicaciones | 2014-01-01 | 2014-07-13 | [17 empty] | 10% |  |  | revisión documental nacional e internación y analisis de la misma |  |  |  | 25% |  |  | revisión documental nacional e internación y analisis de la misma | bar: JUL
|  |  | Apoyar la divulgación de la herramienta metodológica para la formulación de los planes de gestión del riesgo de desastres en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con el Viceministerio de Agua y Saneamiento | Foro de Divulgación | 1 | # de foros | Joana Pérez/Diana Ospina/Pedro Felipe, Johan David |  | Cartilla, memorias del foro y listado de asistencia | 2014-03-01 | 2014-05-30 | [13 empty] | 70000000 |  |  |  | 10% |  |  | reuniones internas de coordinación y solicitudes al viceministerio de Agua y Saneamiento sobre el contenido del as cartillas |  |  |  | 10% |  |  | reuniones internas de coordinación y solicitudes al viceministerio de Agua y Saneamiento sobre el contenido del as cartillas | bar: MAY; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 70000000
TOTAL EJE | [24 empty] | 370000000
EJE |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES | [23 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA | Fortalecimiento Sala de Crisis del SNGRD | Socializar la Guía de Sala de Crisis Nacional | capacitaciones realizadas | 6 | # de socializaciones realizadas | karen Avila/ Pedro Felipe, Johan David |  | lista de asistencia e informe | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 60000000 |  |  |  | 10% |  |  | revisión de documentación y analisis para el planteamiento estudios previos |  |  |  | 205 |  |  | socialización realizada de la guia a lso coordinadores departamentales y ciudades capitales en el marco de una simulación
|  |  | Diseñar Instructivo para las Sala de Crisis regionales y locales | instructivo diseñado | 1 | # instructivos diseñados | KarenAvila/ Alvaro Garita |  | instructivo final | 2014-01-01 | 31/6/2014 | [17 empty] | 10% |  |  | realizando la revisión documental |  |  |  | 10% |  |  | revisión documental y elaboración de las lineas generales | bar: MAY; TOTAL
|  | Administración Logística | Realizar la prueba piloto de la implementación de la guía logística | Prueba Piloto Realizadas | 1 | # de pruebas pilotos realizadas | Otto Nietzen/ Coronel Luis Piñeros y Daniel Ortiz |  | Informe y resultados de la prueba | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [17 empty] | 20% |  |  | se realizop rueba piloto especifica en la utilización de los formatos planteados | bar: DIC to TOTAL
|  | Fortalecimiento del Servicio Básico de Respuesta en Agua y Saneamiento Básico | Desarrollar Taller de fortalecimiento para CDGRD y CMGRD en agua y saneamiento | Talleres realizados | 3 | # de talleres | Diana Ospina/Joana Pérez/Pedro Felipe, Johan David |  | Listado de asistencia, registro fotográfico, memorias del taller | 2014-02-01 | 2014-02-01 | FEB: 1; ABR: 1; AGO: 1; TOTAL: 3 | 328000000 |  |  |  | 33.3% |  |  | se realizó en primer taller en el marco del encuentro de coordiandores de Gestión del Riesgo de Desastres del Territorio Nacional. Reposa informe de con los requeimientos exigidos para esta tarea |  |  |  | 33.3% |  |  | se realizó en primer taller en el marco del encuentro de coordiandores de Gestión del Riesgo de Desastres del Territorio Nacional. Reposa informe de con los requeimientos exigidos para esta tarea
|  |  | Suscribir convenio para fortalecimiento de la línea de agua y saneamiento | convenios firmados | 3 | # de convenios firmados | Joana Pérez/Luis Correa/Pedro Felipe, Johan David |  | convenios firmados | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 300000000 |  |  |  | 10% |  |  | se definío reuniones para coordinar la elaboración del convenio |  |  |  | 10% |  |  | se definío reuniones para coordinar la elaboración del convenio
|  |  | Kit de laboratorio para calidad del agua | Kit adquiridos | 2 | # de kits | Joana Pérez/Luis Gabriel Correa/ Pedro Felipe, Johan David |  | Factura de compra | 2014-01-01 | 2014-06-01 | JUN: 2; TOTAL: 2 | 20000000 |  |  |  | 10% |  |  | se cuenta con estudios previos |  |  |  | 20% |  |  | se cuentan con estudios previos y cotizaciones, pendiente firma cdp
|  | Fortalecimiento del Servicio Básico de Respuesta en Atención en Salud y Apoyo Psicosocial | Realizar Foro Internacional en atención psicosocial en el manejo de Desastres | Foros realizados | 1 | # de foros realizados | Julieta Brak, Sandra Cantor/Pedro Felipe, Johan David |  | Informe de actividades y lista de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 60000000 |  |  |  | 20% |  |  | reuniones de coordianción, ubicación del sitio, ponenetes nacionales e internacionales entre otros | [6 empty] | cancelado por criterios de la direccion general UNGRD | bar: JUN; TOTAL
|  | Fortalecimiento del Servicio Básico de Respuesta en Telecomunicaciones | Fortalecer la red VHF - radio enlace IP y HF | CDGRD fortalecidos | 32 | # de CDGRD enlazados | Jorge Jiménez/ Pedro Felipe, Johan David |  | Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-12-31 | DIC: 26; TOTAL: 26 | 240000000 |  |  |  | 10% |  |  | elaboración de estudios previos y analisis del sector |  |  |  | 10% |  |  | elaboración de estudios previos y analisis del sector, perfeccionamiento y radicado en la ofinica finaciera para la afectación presupuesta- pendiente asignación de recursos
|  |  | Adquirir Unidad Móvil de Telecomunicaciones - Carro | Unidades Móviles Adquiridos | 1 | # de unidades móviles adquiridas | Jorge Jiménez/ Pedro Felipe, Johan David |  | Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 480000000 |  |  |  | 10% |  |  | diseño fichas tecnicas |  |  |  | 15% |  |  | elaboración de estudios previos y analisis del sector, perfeccionamiento y radicado en la ofinica finaciera para la afectación presupuesta- pendiente asignación de recursos | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Fortalecer CITEL - (Sala de Radios UNGRD) | Equipos adquiridos | 1 | # Equipos adquiridos | Jorge Jiménez/ Pedro Felipe, Johan David |  | Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 95000000 |  |  |  | 10% |  |  | diseño fichas tecnicas |  |  |  | 15% |  |  | elaboración de estudios previos y analisis del sector, perfeccionamiento y radicado en la ofinica finaciera para la afectación presupuesta- pendiente asignación de recursos | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar prueba piloto protocolo de Telecomunicaciones | Pruebas pilotos realizadas | 1 | # de pruebas realizadas | Jorge Jiménez/ Pedro Felipe, Johan David |  | Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 8000000 |  |  |  | 10% |  |  | reuniones de coordinación con Min. TIC. | [6 empty] | se reformo | bar: DIC to TOTAL
4 | PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN | Fortalecimiento del Banco de Materiales para la Recuperación de Infraestructura | "Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD" | reserva de materiales para construcción de puentes peatonales, modulares para atender emergencias | 26 | # puentes adquiridos | Fundación Puentes de la Esperanza/Pedro Felipe, Johan David |  | Acta de recepción de materiales | 2014-01-01 | 2014-06-30 | [13 empty] | $ 1.560.000.000 |  |  |  | 10% |  |  | se encuentra el la revisión y establecimiento de las fichas tecnicas de los materiales para la contrucción del os puentes peatonales |  |  |  | 10% |  |  | se encuentra el la revisión y establecimiento de las fichas tecnicas de los materiales para la contrucción del os puentes peatonales
|  |  | Fortalecimiento de los CDGRD para la recuperación | Kit de maquinaria amarilla |  | # de kit de maquinaria amarilla entregados | Yacir Ramírez |  | Acta de recibido | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 10000000000 |  |  |  | 100% |  |  | Teniendo en cuenta la solicitud realizada, me permito adjuntar reporte de lo ejecutado en el 2014 por Banco de Maquinaria con el detalle de Proveedor, NIT, Valor, Departamento Beneficiario, Fecha de Entrega, No. de Factura y No. de Unidades entregadas, toda vez que desde desde el 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014 se han entregado: 1. Totalidad de Equipo 160 unidades. 2. Valor equipos entregados de $ 39.099.972.961,00. |  |  |  | 100% |  |  | eniendo en cuenta la solicitud realizada, me permito adjuntar reporte de lo ejecutado en el 2014 por Banco de Maquinaria con el detalle de Proveedor, NIT, Valor, Departamento Beneficiario, Fecha de Entrega, No. de Factura y No. de Unidades entregadas, toda vez que desde desde el 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014 se han entregado: 1. Totalidad de Equipo 160 unidades. 2. Valor equipos entregados de $ 39.099.972.961,00.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 11531000000
5 | EJECUCIÓN PARA LA RESPUESTA | Convocar y activar el SNGRD en situación declarada de calamidad pública y/o desastre | Convocar y activar la sala de crisis Nacional | realizar convocatoria | Sujeto a Demanda | #de convocatorias realizadas | Álvaro Garita/Karen Avila |  | Correo electrónico o documento oficial | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [17 empty] | 0% | [6 empty] | 100% |  |  | se han convocado para emergencia ambiental de casanares, La Guajira, IF de Unguia, Cienaga
|  | Monitoreo y registro de la afectación y la atención de emergencias | Realizar el seguimiento a los reportes de afectación y atención de emergencias | reportes realizados | 12 | #de reportes de seguimiento realizados | Jorge Neira |  | Informe Mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 16% |  |  | verificar visor de la UNGRD |  |  |  | 32% |  |  | verificar visor de la UNGRD
|  | Asistencia Humanitaria de Emergencia-AHE | Realizar reporte porcentual de familias atendidas | Porcentaje de familias atendidas | 98% | # de solicitud de apoyo / #de solicitudes atendidas | Jorge Neira |  | Base de datos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |  |  |  |  | 16% |  |  | verificar visor de la UNGRD |  |  |  | 32% |  |  | verificar visor de la UNGRD
|  |  | Realizar reporte de familias beneficiadas | Familias Beneficiadas con AHE | Por demanda | # de reportes de afectación y atención de emergencias | Jorge Neira |  | Informe Mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 16% |  |  | verificar visor de la UNGRD |  |  |  | 32% |  |  | verificar visor de la UNGRD
|  |  | Realizar reporte de Seguimiento a la apoyo con AHE | reporte realizado | 12 | # de reportes de seguimiento elaborados | Jorge Neira/Pedro Felipe, Johan David |  | Informe Mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 16% |  |  | informe de las emergencias totales presentadas en el pais, familias atendidas y recursos ejecutados pcon asistencia humanitaria de emergencias |  |  |  | 32% |  |  | informe de las emergencias totales presentadas en el pais, familias atendidas y recursos ejecutados pcon asistencia humanitaria de emergencias
|  |  | Apoyar a las CDGRD y CMGRD con el Banco de Materiales | CDGRD y CMGRD, beneficiados | Por demanda | # Entidades atendidas | Rafael Bolaños |  | Visor: Base datos de apoyo a emergencias | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 |  |  |  |  | 16% |  |  | se encuentra en el visor emergencias totales 2014 en la siguiente ruta: equipo/emergencias totales/2014/ matriz 2014 |  |  |  | 32% |  |  | se encuentra en el visor emergencias totales 2014 en la siguiente ruta: equipo/emergencias totales/2014/ matriz 2014
|  |  | Realizar el Reporte de seguimiento al Banco de Materiales | Reportes realizados | 12 | # de reportes de seguimiento elaborados | Rafael Bolaños |  | Informe Mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 16% |  |  | informe de actividades de materiales de cosntrucción solicitados y atendidos |  |  |  | 32% |  |  | informe de actividades de materiales de cosntrucción solicitados y atendidos
|  |  | Realizar reporte de seguimiento al SIGAT | Reporte realizado | 12 | # de informes | Otto Nietzen |  | Registros SIGAT | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [17 empty] | 16% |  |  | se realiza el seguimietno a los alojamientos temporales a traves del SIGAT cintando con 1530 familias alojadas y 2418 alojamientos disponibles para las familias |  |  |  | 32% |  |  | se realiza el seguimietno a los alojamientos temporales a traves del SIGAT cintando con 1530 familias alojadas y 2418 alojamientos disponibles para las familias
|  |  | Realizar seguimiento al apoyo con subsidio de arriendos | Familias beneficiadas | Por demanda | # de familias beneficiadas | Marysol Murcia/Pedro Felipe, Johan David |  | Base de datos subsidios de arriendo | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [17 empty] | 16% |  |  | se encuentra en el visor emergencias totales 2014 en la siguiente ruta: equipo/emergencias totales/2014/ matriz 2014 |  |  |  | 32% |  |  | se encuentra en el visor emergencias totales 2014 en la siguiente ruta: equipo/emergencias totales/2014/ matriz 2014
|  | Prestación de Servicio Básico de Respuesta en Salud - Atención Psicosocial | Atender en Salud y Apoyo Psicosocial | Atenciones prestadas | por Demanda | # de personas atendidas | Julieta Brak, Sandra Cantor |  | Informe | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [17 empty] | 0% |  |  | N.A en este bimestre nioexistieron solicitudes de atención en esta linea |  |  |  | 100% |  |  | atención en el departametno de Magdalena Municipio de fundación - bus insinerado 32 menores de edad fallecidos
|  | Prestación de Servicio Básico de Respuesta en Agua y Saneamiento Básico | Realizar respuesta inmediata en emergencias | Atenciones prestadas | Por demanda | # de atenciones prestadas con equipos de respuesta | Diana Ospina/Joana Pérez |  | N° de informes por atención prestada | 2014-01-01 | 2014-12-31 | DIC: 10; TOTAL: 10 |  |  |  |  | 100% |  |  | se atendieron las solicitudes realizadas en marco de las emergencias |  |  |  | 100% |  |  | se atendieron las solicitudes realizadas en marco de las emergencias
|  |  |  | Familias beneficiadas en la línea de Agua y Saneamiento | por demanda | # de familias beneficiadas | Diana Ospina/Joana Pérez |  | Base de datos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 |  |  |  |  | 16% |  |  | se atendieron las solicitudes realizadas en marco de las emergencias |  |  |  | 100% |  |  | se atendieron las solicitudes realizadas en marco de las emergencias
|  |  | Realizar reporte de seguimiento a la respuesta inmediata de la línea agua y saneamiento básico | Reportes realizados | 12 | # de reportes de seguimiento elaborados | Diana Ospina/Joana Pérez |  | Informe mensual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 16% |  |  | se cuenta con los reportes mensuales de la actividad |  |  |  | 100% |  |  | se cuenta con los reportes mensuales de la actividad
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 50000000
6 | EJECUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN | Recuperación Temprana | Registro Único de Damnificados | Familias damnificadas, registradas | Por demanda | # de Familias Damnificadas Registrados | Paula Contreras |  | Informes mensual | 2014-01-07 | 2014-12-31 | [17 empty] | 16% |  |  | se viene realizanbdo la verificación de la base de REUNIDOS |  |  |  | 32% |  |  | se viene realizanbdo la verificación de la base de REUNIDOS
|  |  | Construir Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD | Puentes instalados | 12 | # de puentes instalados | Fundación Puentes de la Esperanza/Pedro Felipe, Johan David |  | acta entrega de obra e informes de actividades | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 41% |  |  | se han instalado 5 puentes, dejando 5 Municipios y 5 Departamentos beneficiados, con mas de 200 familias beneficiads |  |  |  | 80% |  |  | se han instalado 10puentes, dejando 9 Municipios y 7 Departamentos beneficiados, con mas de 1357 familias beneficiads
|  | Recuperación para el Desarrollo | Ejecutar Proyectos para recuperación de medios de vida priorizados en el país | Proyectos de medios de vida | Por demanda | # de proyectos de medios de vida atendidos | Marysol Murcia |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 10% |  |  | en esta actividad se viene realizando el anlisis y preparación para la ejecución de proyectos de medios de vida, ademas se realizo un taller en el marco de la preparación en esta linea |  |  |  | 10% |  |  | en esta actividad se viene realizando el anlisis y preparación para la ejecución de proyectos de medios de vida, ademas se realizo un taller en el marco de la preparación en esta linea
|  |  |  | Informes de seguimiento a los proyectos de medios de vida | Por demanda | #de informes de seguimiento elaborados | Marysol Murcia |  | Informe físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 16% |  |  | se han presentado los informa correspondiente |  |  |  | 32% |  |  | se han presentado los informa correspondiente
|  |  | Realizar transferencia de recursos para apoyar la recuperación | transferencias de recursos realizados | Por demanda | # Entidades públicas y/o privadas atendidas | Rafael Bolaños/Pedro Felipe, Johan David |  | Visor: Base datos de apoyo a emergencias | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 |  |  |  |  | 16% |  |  | presentación informe sobre esta actividad |  |  |  | 32% |  |  | presentación informe sobre esta actividad
10000000000
TOTAL EJE | [24 empty] | 21581000000
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
7 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Carolina Giraldo/ elena Pabon |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | N.A | [6 empty] | N.A
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Carolina Giraldo/ elena Pabon |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 |  |  |  | 1% |  |  | se presento el mapa de riesgo de la Subdirección para el Manejo de Desastres a la Ofician de Control interno con el fin de suplir dudas, nos encontramos pendiente | [6 empty] | se presento el mapa de riesgo de la Subdirección para el Manejo de Desastres a la Ofician de Control interno con el fin de suplir dudas, nos encontramos pendiente
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Carolina Giraldo/ elena Pabon |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  |  | 1% |  |  | se presento el mapa de riesgo de la Subdirección para el Manejo de Desastres a la Ofician de Control interno con el fin de suplir dudas, nos encontramos pendiente |  |  |  | 30% |  |  | en el marco de la caracterización del osnuevos procesos se viene realizando la actualziación del mapa de riesgos operacionales
|  | Rendición de Cuentas | Informe de Gestión | informe de Gestión | 2 | # de informes de Gestión | Carolina Giraldo/ elena Pabon |  | Informe | 2014-01-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | N.A | [6 empty] | N:A
|  | Gestión para servicio al ciudadano | Medir la satisfacción de grupos de interés a través de en cuentas de calidad del servicio prestado | encuestas | 40 | # de encuestas aplicadas | Carolina Giraldo/ elena Pabon |  | Encuestas | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 10; JUN: 10; SEP: 10; DIC: 10; TOTAL: 40 | 0 |  |  |  | 50% |  |  | SE CUENTA CON LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL TALLER DE AGUA Y SANEAMINETO BASICO COMO LAS APLICADS EN EL SIMULACRO BINACIONAL COLOMBIA -ECUADOS |  |  |  | 50% |  |  | SE CUENTA CON LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL TALLER DE AGUA Y SANEAMINETO BASICO COMO LAS APLICADS EN EL SIMULACRO BINACIONAL COLOMBIA -ECUADOS
|  |  |  | resultados evaluación, satisfacción del cliente | 2 | # informes de evaluación | Carolina Giraldo/ elena Pabon |  | informe de evaluación | 2014-01-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 |  |  |  | 50% |  |  | INForme taller agua y saneamiento y informe simulacro binacional Colombia Ecuador |  |  |  | 50% |  |  | INForme taller agua y saneamiento y informe simulacro binacional Colombia Ecuador
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 21951000000

## REDUCCION
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [24 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO | [24 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO | [21 empty] | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCION DE REDUCCION DEL RIESGO
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [21 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN (PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD) | ESTRATEGIAS (PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD) | METAS 2014 (CUANTIFICABLES) | ACTIVIDADES (COMO CUMPLIR LAS METAS) | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SNGRD | • Articulación y coordinación sectorial para la GRD | Incorporado el Componente de Reducción de Riesgos de Desastres en el PNGRD, bajo la coordinación de la SRR | Consolidar propuestas existentes de acciones de RRD para el PNGRD | Propuesta consolidada | 1 | % de cumplimiento en elaboración propuesta | Nelson Hernández | 30 | 2014-02-28 | FEB: 10%; MAR: 10%; ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20% | 100% | 0 | 10% | 13% | 130% |  |  | Actividades realizadas: - Revisión normativa, productos consultoría PNGRD - Identificación probables metodologías: matriz de marco lógico, matriz de vestir, cadena de valor (DNP) - Revisión Agendas sectoriales (DNP) - Reuniones de coordinación con el Subdirector general y el equipo de trabajo: 4 Productos elaborados - Matriz de análisis de metas y estrategias propuestas por el PNGRD en relación con la subdirección de Reducción del Riesgo - Mapa de instituciones de nivel nacional, con las cuales hay temas y acciones conjuntas en la Subdirección de Reducción del Riesgo |  | 40% | 40% | 40% |  |  | Se adelantó el levantamiento de información de los proyectos a nivel nacional que se han realizado en Gestión del Riesgo entre los años 2008 y 2014. Se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo para consolidar la metodología de las mesas y coordinar tareas sobre la fase I de Identificación de líneas de acción del componente programático del PNGRD. Se elaboraron los siguientes documentos de trabajo que se utilizarán en los talleres: - Contexto del Riesgo en Colombia - Matriz para identificación de acciones - Presentación contexto - Presentación identificación de acciones Se programaron los talleres sobre el proceso de Reducción del Riesgo. | Las mayores dificultades han sido la consolidación de la información y la aplicación de los criterios para la identificación de programas y proyectos.
|  |  |  | Validar el componente de RR con Comité Nal RR y sus respectivas comisiones | Reuniones | Por demanda | # de reuniones de validación |  | 70 | 2014-06-30 | JUN: 2; JUL: 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | Talleres para la formulación del Componente Programático del PNGRD con la Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo (Fase I: 22 de Abril; Fase II: 28 de Abril), y la Comisión Técnica Nacional Asesora de Riesgos Tecnológicos (24 de Abril). | Ninguno
|  |  | Implementados los planes de acción del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo y las Comisiones técnicas asesoras | Realización de reuniones de las Comisiones Técnicas Asesoras | Comisiones técnicas | Por demanda | # comisiones técnicas funcionando | Nelson Hernández | 50 | 2014-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 4% | 4% | 100% |  |  | Comisión Técnica Nacional Asesora de Riesgos Tecnológicos -CNARIT (21/01/2014 y 20/02/2014): Formalización de las designaciones de representantes de entidades miembros; formulación de la agenda de trabajo para 2014. Comisión Técnica Aseara para la Reducción del Riesgo de Desastres (28/01/2014 y 19/02/2014): Formalización de las designaciones de representantes de entidades miembros; formulación de la agenda de trabajo para 2014. | Ninguno | 8 | 8 | 33.33% |  |  | Marzo: Comisión Técnica Nacional Asesora de Riesgos Tecnológicos -CNARIT (20/03/2014): Unificación de conceptos y fundamentos de riesgo tecnológico; Seguimiento de avance proyecto PNUD-Ecopetrol; Presentación de situación de derrame de hidrocarburos en el dpto. de Putumayo. Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastres (12/03/2014): Presentación borrador "Guía para el aseguramiento de bienes inmuebles públicos"; Presentación de propuesta de lineamientos para la formulación de Planes de Acción Específicos. Abril: Comisión Técnica Nacional Asesora de Riesgos Tecnológicos -CNARIT (24/04/2014): Caracterización de escenarios de riesgo tecnológico (avance) y taller para la formulación del PNGRD. Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastres (09/04/2014): Orientación técnica a la propuesta: “Guía para el aseguramiento de bienes privados"; Presentación: Avance en el proceso de formulación del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – PNGRD; Ajuste Agenda de Trabajo 2014; Validación de agenda, próxima sesión ordinaria del Comité Nacional. | Ninguno
|  |  |  | Realización de reuniones del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo | Actas de reuniones | 100% | Reuniones ordinarias realizadas /Reuniones ordinarias programadas x 100 |  | 50 | 2014-12-31 | [12 empty] | 6 | 0 | 1% | 1% | 100% |  |  | Sesión conjunta con los otro dos Comités Nacionales (de Conocimiento del Riesgo y de Manejo de Desastres. Presentación del Componente General del PNGRD y de la metodología de trabajo y cronograma para la formulación del Componente Programático. | Ninguno | 2 | 1 | 16.67% |  |  | Abril: Reunión Extraordinaria y Conjunta de los (3) Comités Nacionales (16/04/2014) para abordar el tema de posible extensión de la temporada seca en el segundo semestre del año. | Marzo: Ninguno. Abril: Sesión Ordinaria del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, programada para el 29/04/2014 y aplazada por quorum insuficiente (3 de 8). Nueva fecha: 08/05/2014. | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT to NOV
|  |  | Identificados los Territorios prioritarios para la intervención en Reducción del Riesgo en las distintas fases del proceso | Diseñar los criterios técnicos de avance de los territorios hacia la resiliencia y su seguimiento. | Documento de criterios | 1 | % de cumplimiento en elaboración de documento | Alejandra Mendoza | 50 | 2014-05-31 | FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 25%; MAY: 25% | 100% | 0 | 25% | 10% | 40% |  |  | Se han elaborado los términos de referencia de la estrategia de trabajo del tema, los cuales han sido remitidos a la subdirección y demás coordinaciones para sus observaciones, así mismo han sido remitidos al subdirector general para su concepto. |  | 75% | 60% | 60% |  |  | Se ha construido un documento que describe el objetivo, alcance de la propuesta, estructura y herramientas necesarias, el cual ha sido compartido con los líderes de la subdirección de reducción del riesgo y así mismo con el Subdirector General. Se realizaron ajustes al documento con los aportes del enlace de la EIRD presente en la UNGRD, se está a la espera de tener aportes por partes de la subdirección de reducción, para así mismo ser compartido con las subdirecciones de manejo y conocimiento para aportes. De igual manera se planteó el desarrollo de una herramienta en web para facilitar la administración e implementación de la estrategia.En el marco del convenio tripartito UNGRD-Federación Colombiana de Municipios -EIRD, que se viene trabajando, se adelantó reunión con la oficina convocada por la oficina de cooperación el 23 de abril, en la cual participaron delegados de las subdirecciones de Conocimiento y Manejo de Desastres, se socializo en esta el proceso que se ha venido adelantando desde la subdirección de reducción y el apoyo del enlace de la EIRD, en la cual se desea se involucren todas las subdirecciones. Se acordó un taller para el 5 de mayo, en el cual se presentara en detalle el documento desarrollado, para aportes y concertar los desarrollos que se requieren de las otras subdirecciones, de manera que esta sea una herramienta transversal. | Los tiempos en los aportes al documento.
|  |  |  | Elaboración de metodología de intervención en el territorio nacional para la promoción de resiliencia. | Metodología | 1 | % de cumplimiento en diseño de metodología |  | 30 | 2014-08-31 | ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 20% | 100% | 19000000 | [5 empty] | Se ha iniciado el desarrollo de la estrategia, la cual ha sido socializada con el equipo de consultores en terreno, incluida en esta las herramientas de apoyo como línea de base. |  | 20% | 30% | 30% |  |  | Se ha iniciado la revisión de los insumos existentes, así como los aprendizajes del proceso que se viene adelantando de asistencia en el territorio frente a riesgos específicos, acorde al cual se ha construido una ruta de intervención y formatos como guía en el proceso, así mismo se ha iniciado la construcción de una guía, pensada para que sea el derrotero del trabajo en el territorio, de manera que puedan fortalecer y estandarizar el trabajo de los contratistas en cada zona, los avances en los documentos, están siendo validados con los 10 consultores que se tienen asistiendo al momento. Se adelantó una reunión de revisión de la estrategia de trabajo e incorporación de contenidos del taller regional en el que se participó del 1-6 de abril en ciudad de México, ajustándose el documento de trabajo con el equipo de consultores de pacífico y un delegado del equipo de riesgo volcánico, esta reunión se desarrolló el 24 de abril, acorde a la cual se ajustó el documento, para ser presentado en el mes de mayo a la subdirección. | El tiempo que es posible dedicarle a la actividad, dadas las diferentes actividades en desarrollo.
|  |  |  | Diseño e impresión de material sobre resiliencia | Diseño e Impresión | 1 | % de cumplimiento en diseño de metodología |  | 20 | 2014-11-30 | SEP: 33.33%; OCT: 33.33%; NOV: 33.33% | 100% | 50000000 | [5 empty] | Aun no se ha iniciado a desarrollar este tema. |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Al momento no se ha iniciado esta actividad, dado que según el proceso de planeación se adelantara una vez sea completado el proceso de desarrollo del documento. | Ninguna
|  |  | Proporcionados los insumos técnicos requeridos para cumplir los compromisos nacionales en la reglamentación normativa relacionada con la Reducción del Riesgo de Desastres | Elaborar insumos técnicos requeridos para el proceso de reglamentación del Art. 42 de la Ley 1523 de 2012, que adelante la UNGRD | Documento técnico | 1 | % de avance en la elaboración de documento técnico | Nelson Hernández | 40 | 2014-12-31 |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | 50000000 | 9% | 0% | 100% |  |  | Ninguno | Siguiendo instrucciones de la Dirección General, el proceso de reglamentación de la Ley 1523/12 está coordinado por la Oficina Asesora Jurídica, la Secretaría General y la Subdirección General. Se espera haya un concepto favorable de este comité para la licitación de una consultora que elabore los términos de referencia para el análisis específico de riesgos, medidas de reducción y planes de emergencia y contingencia (artículo 42º). | 27% | 0% | 0% |  |  | Ninguno | Marzo: (Retraso) Avances sujetos a lineamientos de la Subdirección General con respecto a la reglamentación de la Ley 1523 de 2012. Abril: (Retraso) Avances sujetos a lineamientos de la Subdirección General con respecto a la reglamentación de la Ley 1523 de 2012.
|  |  |  | Elaborar lineamientos técnicos que contribuyan al proceso de ajuste del Decreto 3888 de 2007 | Documento técnico | 1 | % de avance en la elaboración de documento técnico |  | 30 | 2014-12-31 |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | 50000000 | 9% | 9% | 100% |  |  | Revisión de la legislación en otros países (como México y Paraguay), que regulan la realización de eventos de asistencia masiva de público. | Ninguno | 27% | 12% | 12% |  |  | Marzo: Presentación de situación actual manejo de eventos masivos en el país (Decreto 3888/2007) a Comité Nacional para el Manejo de Desastres, el 09/03/2014. Abril: Ninguno. | Marzo: (Retraso) Avances sujetos a lineamientos de la Subdirección General con respecto a la reglamentación de la Ley 1523 de 2012. Abril: (Retraso) Avances sujetos a lineamientos de la Subdirección General con respecto a la reglamentación de la Ley 1523 de 2012.
|  |  |  | Elaborar lineamientos técnicos que contribuyan al proceso de transformación del PNC (Decreto 321 de 1999), con la subdirección de manejo de desastres | Documento técnico | 1 | % de avance en la elaboración de documento técnico |  | 30 | 2014-12-31 |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | 18000000 | 9% | 18% | 100% |  |  | (1) Trabajo conjunto con Subdirección para el Manejo de Desastres y Subdirección General, para definir el proceso de transformación del PNC en instrumentos de planificación como: Estrategia de Respuesta y PNGRD, respectivamente. (2) Reunión del Comité Técnico Nacional para la Prevención de la Contaminación Marina (28/02/2014): Creación de mesa de trabajo, bajo la coordinación del UNGRD, para abordar el tema frente a eventos en costas y mares. (3) Reunión con Ecopetrol (26/02/2014) para estudiar la posibilidad de alinear la "Reunión Anual de Expertos -RANE- 2014" a este proceso de transformación del PNC. | Ninguno | 27% | 27% | 27% |  |  | Marzo: Ninguno. Abril: Reuniones con DIMAR (01/04/2014, 08/04/2014 y 15/04/2014) para iniciar proceso conjunto de revisión del PNC y formulación de documento para la gestión del riesgo en actividades Off-Shore. | Marzo: (Retraso) Avances sujetos a lineamientos de la Subdirección General con respecto a la reglamentación de la Ley 1523 de 2012. Abril: (Retraso) Avances sujetos a lineamientos de la Subdirección General con respecto a la reglamentación de la Ley 1523 de 2012.
|  |  | Proporcionados los insumos técnicos requeridos para cumplir los compromisos internacionales en términos de Reducción del Riesgo de Desastres | Realizar la campaña del día internacional de la Reducción de Desastres enfocado a la población de adultos mayores | Campaña | 1 | % de cumplimiento en realización de la campaña | Alejandra Mendoza | 30 | 2014-10-31 |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 100% | 0 | [5 empty] | Se ha identificado los parámetros generales de la campaña, así mismo se avanzo en la planificación de la actividad. |  | 25% | 30% | 30% |  |  | Se ha adelantado la revisión de documentación de referencia para la conmemoración de este día, el cual en el presente año tiene un enfoque de adulto mayor, así mismo se ha solicitado a los consultores el aporte al proceso de planificación, acorde a esto se está desarrollando un primer borrador de propuesta para ser revisado al interior de la UNGRD. Se han identificado los recursos necesarios para adelantar esta actividad en términos de logística y comunicación de manera preliminar. Se está consolidado el documento de planificación para pasarse a aprobación de la subdirección en el mes de mayo. | Ninguna
|  |  |  | Apoyar la realización del informe de avance de indicadores MAH | Documento de componente de reducción | 1 | % de cumplimiento en elaboración de informe |  | 10 | 2014-11-30 | NOV: 100% | 100% | 0 | [5 empty] | Se esta trabajando en el proceso de planificación metodológica de la actividad, la cual se realizaría en conjunto con la oficina de cooperación de la subdirección y la coordinación sectorial de la subdirección. |  | 0% | 20% | 20% |  |  | Se apoyó la actualización de la matriz de información acerca de los avances en las prioridades establecidas en el Marco de Acción de Hyogo. No se ha avanzado al momento en la planificación del proceso de consulta con entidades nacionales al respecto. | Ninguna
|  |  |  | Apoyar técnicamente los compromisos y alianzas internacionales del país (AEC y Cumbre de las Américas, entre otras) | Compromisos de reducción | 2 | % de cumplimiento de compromisos |  | 15 | 2014-11-30 | OCT: 50%; NOV: 50% | 100% | 15000000 | [5 empty] | No se han tenido al momento requerimientos al respecto. |  | 0% | 100% | 100% |  |  | Al momento no se ha recibido información de requerimientos con respecto a la agenda de AEC y Cumbre de las Américas, es de recordar que esta actividad se adelanta por demanda desde la oficina de cooperación internacional. Sin embargo si se recibieron solicitudes de apoyo en otros temas relacionados con el Plan de Acción con el Gobierno de Canadá, la Postulación de experiencias exitosas ante APC y la elaboración de Proyecto de Riesgo Urbano ante OFDA acorde a compromisos adquiridos por la dirección general. Al respecto se ha revisado los temas y se ha remitido información para las solicitudes de APC y OFDA. Se está trabajando en la propuesta técnica a presentarse a OFDA sobre riesgo urbano, la cual ha sido revisada con las coordinaciones de mitigación y planificación territorial, así como con la subdirección general. Se harán los ajustes acorde a los aportes recibidos, para ser nuevamente revisado antes de entregarse a cooperación. | Ninguna
|  |  |  | Participar en el proceso de consulta para el documento MAH2 | Reuniones | 1 | (# de reuniones en la que se participa/ # de reuniones en las que se abordan temas de reducción) x 100 |  | 15 | 2014-11-30 | NOV: 100% | 100% | 15000000 | 0% | 5% |  |  |  | No se han tenido al momento requerimientos al respecto. |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Se ha retomado la coordinación con la oficina de cooperación para esta actividad, acorde a las instrucciones del subdirector general esta consulta no se hará a través de un taller, sino se realizara de manera escrita a las instituciones y será consolidada por la oficina de cooperación para ser presentada en la plataforma regional en Guayaquil. Acorde a esto, se tendrá que ajustar esta actividad, dado que ya no se realizara este taller. Queda pendiente definir la linea tecnica para el desarrollo y ejecución de recursos.
|  |  |  | Apoyar técnicamente a la participación de Colombia en la plataforma regional para MAH (Mesas) | Aportes técnicos | 1 | % de cumplimiento en la entrega de aportes técnicos sobre reducción del riesgo |  | 15 | 2014-11-30 | DIC: 100% | 100% | 8500000 | 0% | 2% |  |  |  | Se tiene el documento Formato documentos TIC, requerido por la oficina asesora de planeación como instrumento básico de caracterización del producto | Se consideró realizar su iniciación posteriormente al desarrollo de la aplicación de búsqueda y rescate | 0% | 0% | 0% |  |  | Esta actividad de adelanta por demanda de la oficina de cooperación de la ungrd, al momento no se ha tenido ninguna solicitud al respecto.
|  |  | Incorporados tres (3) aplicativos de RRD en el SIGRD | Diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo para el registro de los avances territoriales en materia de resiliencia (el desarrollo del aplicativo en asocio con la OAPI) | Aplicativo (soportes en papel y digital) | 1 | % de avance en diseño, desarrollo e implementación | Andrés Sanabria | 33.3 | 2014-12-31 | DIC: 100% | 100% |  | 0% | 5% |  |  |  | Se generó una aplicación en ArcGis On line, en la cual se encuentran publicados algunos de los proyectos para la resiliencia en Colombia | El reto es vincular los proyectos que se encuentran en ejecución para la vigencia 2014 correspondientes a la Subdirección de Reducción del Riesgo | 0% | 10% | 10% |  |  | Se entregó cronograma de actividades a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de coordinar las actividades y tiempos para la ejecución del mismo | Se priorizó la aplicación de Capacidades de búsqueda y rescate, por tanto esta aplicación se empieza a desarrollar a partir del mes de Julio, una vez se termine la aplicación mencionada
|  |  |  | Diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo para el mapeo de las intervenciones en Reducción del Riesgo de Desastres. (el desarrollo del aplicativo en asocio con la OAPI) | Aplicativo | 1 | % de avance en diseño, desarrollo e implementación |  | 33.4 | 2014-12-31 | DIC: 100% | 100% | 8500000 | 0% |  |  |  |  | Se tiene el documento Formato documentos TIC, requerido por la oficina asesora de planeación como instrumento básico de caracterización del producto | Inicialmente la OAP, planteó la posibilidad de generar esta aplicación en el módulo que tienen dispuesto para el desarrollo de encuestas. Actualmente se está analizando con William Tovar, el alcance y el dimensionamiento de dicha aplicación para lo cual se planteo una reunión con la OAP para el 10 de Marzo, en donde se espera determinar cual es el tipo de aplicación y empezar a trazar el cronograma para la iniciación de dicho producto | 0% | 90% | 90% |  |  | Se finalizó la implementación de dos mapas de intervenciones en reducción del riesgo de desastres los cuales se encuentran en etapa de ajustes y actualización de la información y los cuales ya están implementados en la plataforma de ArcGis On line y dispuestos uno en la página Web de la entidad y el otro mediante link compartido con los integrantes del grupo de reducción del riesgo | ninguno
|  |  |  | Diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo para registrar capacidades de búsqueda y rescate en Colombia. (el desarrollo del aplicativo en asocio con la OAPI) | Aplicativo | 1 | % de avance en diseño, desarrollo e implementación |  | 33.3 | 2014-12-31 | FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 25%; MAY: 25% | 100% | 0 | 25% | 5% | 20% |  |  | Entrega de mapas de categorías y rutas de análisis | N/A | 0% | 20% | 20% |  |  | Se entregó cronograma de actividades a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de coordinar las actividades y tiempos para la ejecución del mismo, Se adelantó una reunión en compañía de William Tovar para especificar las necesidades requeridas del producto y el día 9 de Abril la OAPI, entrego la propuesta definitiva de cronograma de actividades, tiempos y alcance del mismo. Se inició la etapa de diseño y levantamientos de requerimientos. | Se amplió el requisito de esta actividad, la cual requiere la estructuración adicional de un micro sitió dentro de la página Web de la entidad, para lo cual la OAPI dispuso de una persona adicional para el desarrollo Web
|  |  | Diseñada la Ruta para la promoción de la implementación del proceso de Reducción de Riesgos de Desastres en el SNGRD (Público, Privado y Comunitario) | Diagnosticar el avance sectorial en la incorporación del proceso de reducción del riesgo de desastres. | Diagnóstico | 1 | % de avance en elaboración del diagnóstico | Nelson Hernández | 20 | 2014-05-31 | FEB: 25%; MAR: 25%; ABR: 25%; MAY: 25% | 100% | 0 | 25% | 25% | 100% |  |  |  |  | 75% | 65% | 65% |  |  | Se ha avanzado en la recopilación de información sobre experiencias de entidades sectoriales en la incorporación de la gestión del riesgo. Se diseñó y distribuyó la matriz e instructivo para inventario de experiencias y capacidades comunitarias | Se ha avanzado en la recopilación de información de fuentes secundarias para el diagnóstico y se ha distribuido con actores claves una matriz para identificar experiencias sectoriales relevantes en GRD; se esta a la espera del reporte de las entidades y organizaciones, por lo cual no ha sido posible iniciar el análisis.
|  |  |  | Diseñar la Ruta para la promoción de la implementación del proceso de reducción del riesgo de desastres en cada sector | Diseño | 1 | % de avance en diseño de la Ruta |  | 20 | 2014-12-31 | JUN: 20%; JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 15%; OCT: 15%; NOV: 10% | 100% | 20000000 | [7 empty] | 0% | 20% | 20% |  |  | Definición de mecanismo y ruta de trabajo con Ministerio de Educación. Diseño metodológico de ruta para abordaje de gestión del riesgo con enfoque étnico y lineamiento para abordaje comunitario y enfoque diferencial de la UNGRD | Ninguno
|  |  |  | Diseño y realización de pilotaje de la ruta con al menos (2) entidades y/o organizaciones priorizadas de cada uno de los tres sectores | Actividades | 1 | (Número de actividades de pilotaje realizadoras por sector/Número de actividades de pilotaje proyectadas por sector) x100 |  | 20 | 2014-12-31 | NOV: 6 | 6 | 20000000 | [7 empty] | 0 | 0.9 | 15% |  |  | Reuniones de seguimiento, definición de instrumentos de sistematización y metodología en campo para prueba piloto de estrategia con enfoque étnico. Planeación de encuentro interétnico para la construcción de metodologías de abordaje de gestión del riesgo. | Ninguno
|  |  |  | Validación de la propuesta para la promoción de la implementación de la RRD en los sectores público, privado y comunitario | Reuniones | 3 | Número de reuniones de validación realizadas por sector/número de reuniones de validación programas x100 |  | 20 | 2014-11-30 | JUL: 2; AGO: 1 | 3 | 50000000 | [7 empty] | 0 | 0.45 | 15% |  |  | Definición de fecha y presupuesto para retorno de experiencias de gestión del riesgo en el sector privado (en el marco del acuerdo de entendimiento Alianzas Público-Privadas). | Ninguno
|  |  |  | Propiciar la participación de los sectores en las campañas de reducción de riesgo de desastres | Entidades y/o organizaciones | 6 | Número de entidades que se vinculan con campañas de RRD |  | 20 | 2014-12-31 | MAY: 2; SEP: 2; DIC: 2 | 6 | 0 | [5 empty] | Se adelanto el 6 y 7 de febrero el simulacro de sismo y tsunami, cumpliéndose de esta manera con este compromiso, se tienen lista así mismo la planificación para en el mes de abril adelantar el segundo simulacro del año, el cual esta dirigido a la zona del Tolima expuesta a erupción del volcán cerro machín, durante el mes de enero y febrero se han adelantado las reuniones de coordinación pertinentes. |  | 0 | 0.6 | 10% |  |  | Marzo: Gestión de información de temporada de lluvias (comunicados de prensa, circular, piezas de comunicación) con entidades públicas, privadas y comunitarias. Abril: La Confederación Nacional de Accion Comunal, Brigada psicosocial de Manizales, y el Municipio de Gachancipa -Cundinamarca, reportaron acciones de información pública a partir de las recomendaciones y material distribuido por la SRR. | Ninguno
|  |  | Apoyado el proceso de preparación para la respuesta ante desastres | Apoyar el desarrollo del calendario anual de simulacros (Binacional de sismo y tsunami, Cerro Machín y San Andrés) | Simulacros desarrollados | 3 | % de Actividades de apoyo realizadas en lo relacionado con reducción | Alejandra Mendoza | 35 | 2014-07-31 | FEB: 34%; ABR: 33%; MAY: 33% | 100% | 500000000 | 34% | 50% | 147.1% |  |  | Al momento no se han iniciado las coordinaciones respectivas. |  | 67% | 90% | 90% |  |  | Se realizó el simulacro agendado para esta línea Durante el mes de abril 9-10 evacuación del volcán cerro machín acorde al cual se cumplió el simulacro que se venía planificando para la participación de 11 municipios del Tolima, ubicados en zona de riesgo ante erupción del volcán cerro machín. Acorde a la reunión de coordinación para el simulacro en el Archipiélago de San Andrés, se remitió comunicación a la gobernación para poder adelantar las coordinaciones pertinentes, la agenda de trabajo se hará acorde a la respuesta del departamento, correspondiente a la erupción del volcán cerro machín, con la participación de 1 departamento, 11 municipios, obteniéndose: 8,732 personas evacuadas, 29 escenarios desarrollados, 2,098 entidades participantes del SNGRD, 6 observadores internacionales, 4 albergues habilitados en los cuales se tuvieron 429 personas por una noche, se adelantaron 3 videoconferencias, 8 reportes de sala de crisis, 9 comunicados a integrantes del SNGRD y 2 externos. Con este ejercicio que ha sido desarrollado con recursos del convenio 504, se ha avanzado en la ejecución del 80% de los recursos. Así mismo durante este mes se adelantó visita al archipiélago de San Andrés y Providencia, para avanzar las coordinaciones del simulacro ante huracán, se adelantó una reunión con el CDGRD en San Andrés y Providencia, acorde a las expectativas locales y las observaciones remitidas por la gobernadora en el 2013, desde la UNGRD se remitirá una comunicación para coordinar el alcance del ejercicio en el 2014. | Cambios de referentes en el archipiélago de San Andrés, dado que las personas a cargo al momento no tienen claro el alcance que se propuso de su parte en el 2013, según comunicación oficial recibida.
|  |  |  | Apoyar el desarrollo del IV Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo | Actividades de apoyo | 1 | % de actividades de apoyo realizadas en relación con temas de reducción |  | 15 | 2014-10-31 |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 100% | 65000000 | [5 empty] | Se recibió respuesta a la comunicación remitida al departamentos del Tolima, acorde a la cual se ha adelantado el estudio de mercado y se ha iniciado la construcción de los estudios previo para la adquisición de estos equipos. |  | 25% | 60% | 60% |  |  | Durante el mes en el marco de la reunión de USAR adelantada en la ciudad de Armenia, se inició la construcción de los términos para la realización del simulacro, teniendo presente solicitudes que se tienen de municipios como Armenia y Pasto. Está pendiente la socialización de esta propuesta con la subdirección y dirección general, para avanzar en el marco de un cronograma de actividades. Así mismo se hicieron las gestiones respectivas con la oficina de administración para indicar el uso que se hará de los recursos. Se ha revisado el planteamiento general del ejercicio con el subdirector general, acorde a lo cual se constituirá una mesa de trabajo con la participación de las tres subdirecciones, de manera que se concerté el alcance y demás detalles del simulacro para el presente año. | Ninguna
|  |  |  | Apoyar la implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en el nivel territorial | SAT |  | (# de SAT implementados/# de SAT esperados) x 100 |  | 20 | 2014-11-30 | DIC: 100% | 100% | 45000000 | [5 empty] | Se han realizado las reuniones de seguimiento pactadas en el cronograma de trabajo ajustado a final del 2013, se ajustaron los documentos de estudios previos de los procesos y se pasaron a revisión del área de contratación, así mismo se adelanto el 100% de las visitas técnicas requeridas para adelantar los procesos administrativos. |  | 0% | 20% | 20% |  |  | Estos recursos se han destinado para fortalecer el sistema de comunicaciones y alerta del sistema nacional de detección y alerta por tsunami. Se gestionó a través de la oficina de cooperación el apoyo de un profesional en el diagnóstico de redes de comunicación para emergencia, a través del cual se inició el diagnóstico para el fortalecimiento de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Detección y Alerta ante Tsunami, realizándose las visitas a; Sala de crisis de la UNGRD, Servicio Geológico Colombiano, Dirección General Marítima, pendiente IDEAM y la Corporación OSSO. | Ninguna
|  |  |  | Implementar y liquidar el convenio UNGRD-MINTIC | Liquidación | 1 | % de avance en implementación del convenio. |  | 30 | 2014-11-30 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1693227092 | 0% | 15% |  |  |  | No se ha adelantado este proceso, por estar en ley de garantías. |  | 20% | 47% | 47% |  |  | Este proyecto consta de 3 líneas que a saber son: Emisoras (la cual se divide en contratación de estudios técnicos y adquisición de equipos); Esta tiene un avance a abril del 50% de proceso equivalente a la publicación de los pliegos, ya se adelantó, así mismo la validación y respuesta a inquietudes por parte de los oferentes, así mismo ya fue radicado el segundo entregable relacionado a los estudios técnicos, se encuentran en trámite las licencias de la aeronáutica. Salas de Crisis 50% correspondiente a la publicación de pliegos y la resolución de inquietudes de oferentes. , Sistema de Alerta 45% de avance acorde a la radicación de estudios previos y respuesta a inquietudes del área de contratación. Se han continuado las reuniones de seguimiento con el Ministerio, durante el mes de abril se adelantaron los días: 1 , 22 y 29 de abril. | El tiempo de respuesta de los proveedores ante los cambios solicitados en el estudio de mercado por parte de la oficina de contratación y los tiempos de respuesta por parte del área de contratación, así como el envío de observaciones parciales. Así mismo en la línea de emisoras se tuvo un retraso por parte de MINTIC en el envío de la información técnica solicitada en el desarrollo del proceso. Recepción de informes por parte de contratación para ajustes, de manera parcial, ampliando los tiempos de respuesta y cronograma
|  |  |  | Establecer un convenio para contar con un escenario de capacitación en usar para el SNGRD | Convenio | 1 | % Avance del convenio |  | 10 | 2014-12-30 | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | 300000000 | [5 empty] | Al momento no se han iniciado las coordinaciones respectivas. |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Esta actividad se tiene a la espera de poder adelantarse en el mes de agosto, al momento se cuenta con la documentación requerida para el proceso, la cual ha sido compartida con el contratista a cargo del tema USAR de manera que esto pueda ser complementario al plan de actividades que se han establecido. | Ninguna
|  |  |  | Generar insumos técnicos para la preparación de la respuesta ante desastres, requeridos para la reducción | Insumos | 2 | (# de insumos generados para preparación de la respuesta/# insumos requeridos en reducción) x100 |  | 10 | 2014-11-30 | [12 empty] | 2 | 30000000 | 0% |  |  |  |  | Ninguno | Ninguno | 0 | 0.5 | 25% |  |  | Se cuenta con un documento borrador de guía para la elaboración de dos herramientas las cuales son: Sistemas de Alerta y Simulacros, estos están desarrollados en un 80%, está pendiente terminar el documento para ser pasado a revisión y validación antes de enviar a diseño e impresión. Ya se apartaron los recursos y se confirmó al área administrativa las especificaciones técnicas generales para la fase de diseño e impresión. | Ninguna | bar: NOV to DIC
|  |  | Implementada una estrategia de comunicación para la reducción del riesgo de desastres | Diseñar una estrategia de comunicación para la reducción del riesgo de desastres | Diseño | 1 | % de cumplimiento en el diseño de la estrategia | Nelson Hernández | 25 | 2014-04-30 | ABR: 100% | 100% | 0 | [5 empty] | Elaboración, diseño y publicación del Boletín Informativo Nº 1, correspondiente a Febrero de 2014. Difundido por correo electrónico a más de 100 contactos. | Ninguno | 100% | 80% | 80% |  |  | Marzo: Inció el proceso de diseño de estrategia de comunicación para la Subdirección. Abril: Entrega de documento (borrador): "Plan Estratégico de Comunicaciones de la Subdirección para la Reducción del Riesgo", para su revisión y mejora. | Marzo: Ninguno. Abril: Falta revisar y ajustar el diseño para lograr el producto final.
|  |  |  | Diseñar e implementar de 1 medio informativo de la Subdirección de Reducción del riesgo que de cuenta de las acciones y orientaciones para la reducción del riesgo de desastres en los sectores y territorios | Ediciones/emisiones | 11 | # de ediciones o emisiones del medio informativo diseñado (impreso, virtual o audiovisual) |  | 25 | 2014-12-31 | [12 empty] | 11 | 0 | 1% | 1% | 100% |  |  | Ninguno | Ninguno | 3 | 2 | 18.18% |  |  | Marzo: Elaboración, diseño y publicación del Boletín Informativo Nº 2, correspondiente a Marzo de 2014. Difundido por correo electrónico a más de 160 contactos. Abril: Elaboración, diseño y publicación del Boletín Informativo Nº 3, correspondiente a Abril de 2014. Difundido por correo electrónico a 224 contactos. | Marzo: Ninguno. Abril: Ninguno. | bar: FEB to DIC
|  |  |  | Diseñar, producir y distribuir kits de comunicación para orientar la reducción del riesgo de desastres frente a eventos y temporadas específicos (temporada de lluvia, temporada de menos lluvia, pólvora, temporada de huracanes, reducción del riesgo de desastres en todo momento) | Ejemplares de kits | 7500 | # de ejemplares de kits producidos/ # ejemplares de kits distribuidos |  | 50 | 2014-12-31 | AGO: 2500; SEP: 2500; DIC: 2500 | 7500 | 40000000 | [5 empty] | Se cuenta con una matriz en formato Excel de la información entregada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con más de 97000 registros de la cual se esta realizando la clasificación por temas documentales | El reto es poder consolidar una matriz de registro de los instrumentos de gestión e incorporación del riesgo y otra matriz de registro para la incorporación de la zonificación de la amenaza, estudios y caracterización del riesgo en los entes territoriales (POMCAS, MUNICIPIOS) Igualmente | 0 | 0 | 0% |  |  | Marzo: Diseño de 3 piezas escritas comunicativas e inicio de proceso de contratación (x mínima cuantía) de imprenta para imprimir 1000 unidades de librillo técnico (1ra Temporada de Lluvias), 6000 unidades de librillo comunitario -movimientos en masa- (1ra y 2da Temporada de Lluvias) y 6000 unidades de librillo comunitario -inundaciones- (1ra y 2da Temporada de Lluvias). Abril: Proceso de contratación en su fase final. Imprenta seleccionada y desarrollo de reuniones técnicas para elaboración y aprobación de machotes. | Marzo: Retraso administrativo para iniciar proceso de contratación x mínima cuantía. Abril: Retraso jurídico para contratación de proveedor.
|  |  | Apoyado el levantamiento de Información cartográfica y alfanumérica requerida | Inventariar la información existente en relación con reducción de riesgo de los territorios priozados | Inventario | 1 | % de cumplimiento en la realización del inventario | Andrés Sanabria | 30 | 2014-04-30 | ABR: 100% | 100% | 0 | [5 empty] | Generación de tablas producto del inventario existente, para incorporar al Sistema de información geográfico creado para la SRD |  | 100% | 60% | 60% |  |  | Se generó la matriz para el registro de la información proveniente del MVCT y CAR Cundinamarca con respecto a los instrumentos de planificación y la cartografía asociada.
|  |  |  | Apoyar la incorporación de la información disponible en relación con reducción del riesgo en el sistema de Información Geográfico de la UNGRD | Unidad de información | 1 | (# de unidades de información incorporada/# de unidades de información asignadas a reducción) x100 |  | 70 | 2014-12-31 | DIC: 100% | 100% | 22000000 | [7 empty] | 0% | 45% | 45% |  |  | Se generaron archivos SHP e información tabular, de la información recibida para la generación de los mapas de intervención de riesgo de desastres y de la matriz de seguimiento de información incorporada en instrumentos de ordenamiento territorial a nivel municipal
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
2 | FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SNGRD | • Administración eficiente del FNGRD | Entregada la propuesta de criterios de inversión en reducción y protección financiera de las Subcuentas de Reducción del Riesgo y de Protección Financiera del FNGRD a la Dirección de la UNGRD | Elaborar los criterios de inversión | Documento | 1 | % de cumplimiento en elaboración de documento | Esperanza Barbosa | 50 | 2014-08-30 | AGO: 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | 0% | Consulta de criterios generales de gestión de riesgo en los proyectos. Acercamiento inicial con MHCP y Fasecolda para revisión del proceso para fortalecimiento del Aseguramiento de los Activos públicos de los territorios. Inicio de redacción de los documentos | Ninguno | 0% | 0.5% | 0.5% |  |  | Se realizó la segunda reunión en el tema de aseguramiento con Fasecolda. Se entregó a los miembros de la comisión técnica de reducción del riesgo, el primer borrador de la guía de aseguramiento de bienes inmuebles públicos para revisión y observaciones, las cuales fueron enviadas por los miembros de la comisión y se están incorporando en el documento final a ser entregado en la sesión de junio. | Ninguno
|  |  | Realizado el monitoreo de las inversiones públicas en reducción de riesgos por parte de las diferentes entidades nacionales del nivel central | Monitorear las inversiones públicas en reducción de riesgos de las diferentes entidades del nivel central | Informe | 100 | % de avance en la elaboración del informe |  | 50 | 2014-12-31 | DIC: 100% | 100% | 2000000 | [5 empty] | Identificación de las variables de reducción del riesgo que incluyen las entidades sectoriales del nivel central. | Ninguno | 0% | 0.5% | 0.5% |  |  | Recopilación de información disponible en la UNGRD (Subdirecciones de Conocimiento, de Reducción y de Manejo; OAPI), Elaboración del documento de análisis de la información recopilada y presentación de la definición de lo sectorial, entes integrantes y selección de sectores. | Ninguno
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
EJE |  |  | C. REDUCCION DEL RIESGO | [21 empty] | C. REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCION DEL RIESGO
No | LINEA DE ACCIÓN (PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD) |  | METAS 2014 (CUANTIFICABLES) | ACTIVIDADES (COMO CUMPLIR LAS METAS) | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | INTERVENCIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO FRENTE A DESASTRES | • Gestión prospectiva del riesgo de desastres | Aplicada la asesoría técnica en Gestión Prospectiva del Riesgo en los territorios priorizados | Realizar talleres regionales de capacitación y asesoría para la incorporación y articulación de la GR en los instrumentos departamentales y municipales de ordenamiento territorial. | Talleres | 20 | No. de talleres realizados | Rafael Sáenz / Iván Caicedo | 6% | 2014-12-17 | DIC: 20 | 20 | [6 empty] | Se realizaron talleres programados con corte a febrero (Antioquia, Valle ,Norte de Santander) y se continuó la construcción de los lineamientos conceptuales y metodológicos para la armonización e integración de los PMGRDs con los POTs, en los departamentos asistidos. De la misma forma se establecieron pautas para tener en cuenta en los procesos de revisión de los POTs en virtud de las disposiciones contempladas por la ley 1523 de 2013. Se entregó la presentación borrador que se está construyendo con los procesos de asistencia técnica de la UNGRD y las reuniones de coordinación con las regiones, de forma tal que este material pueda ser discutido y retroalimentado técnicamente en futuros escenarios de asistencia técnica. |  | 0 | 10 | 50% |  |  | Se realizaron talleres programados con corte a marzo (HUILA, RISARALDA, QUINDIO y META) , abril (NORTE DE SANTANDER, CUNDINAMARCA Y CALDAS) y se continua con la construcción de los lineamientos conceptuales y metodológicos para la armonización e integración de los PMGRDs con los POTs, en los departamentos asistidos. De la misma forma se establecieron pautas para tener en cuenta en los procesos de revisión de los POTs en virtud de las disposiciones contempladas por la ley 1523 de 2013. Se entregó la presentación borrador que se está construyendo con los procesos de asistencia técnica de la UNGRD y las reuniones de coordinación con las regiones, de forma tal que este material pueda ser discutido y retroalimentado técnicamente en futuros escenarios de asistencia técnica. | ninguna
|  |  |  | Prestar asesoría técnica, acompañamiento y seguimiento en gestión del riesgo aplicada a instrumentos de Ordenamiento Territorial a los municipios priorizados | Asesorías | Por demanda | (# de asesorías realizadas / asesorías demandadas ) x 100 | Rafael Sáenz / Alba Melo /Claudia Cante/ Iván Caicedo. | 8% | 171/12/2014 | DIC: 100% | 100% | [6 empty] | Conforme demanda se realizo asesoría técnica, acompañamiento y seguimiento en gestión del riesgo aplicada a instrumentos de Ordenamiento Territorial a los siguientes municipios priorizados: 1. Convenio con Municipio de Florida – Nariño cuyo objeto es elaboración del Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT: Seguimiento a la contratación de equipo consultor a contratar por el Municipio. (Recursos 2013) 2.Convenio con MDN-DIMAR cuyo objeto es elaboración de estudios de amenaza por Tsunami para Municipios de Tumaco y Buenaventura Actividades especificas: Firma acta de inicio, Formalización del grupo de supervisores y el comité de coordinación por parte de las dos entidades.(Recursos 2013) 3. Convenio en el marco del Plan San Andrés cuyo objeto es elaboración de insumos para el Ordenamiento Territorial de Archipiélago de San Andrés ( en este convenio participan 9 entidades nacionales)- Actividades especificas: 1. Asistencia al segundo comité técnico de entidades que apoyan el convenio, 2. En coordinación con MVCT se presto asistencia técnica para el desarrollo de documentos de balance de información del departamento respecto a estudios, sobre gestión del riesgo y el desarrollo del documento de seguimiento y evaluación del proceso de gestión del riesgo en el marco del POT de San Andrés y el EOT de Santa Catalina. | Esta meta se cumple por demanda o solicitud de municipios 2014: Popayán, Villa Rica, Guayabetal, Gramalote. Adicionalmente el continuo de actividades Plan de Acción 2013 que continúan en 2014: 1. EOT La Florida, 2 Estudio de amenaza por inundación por Tsunami para Tumaco y Buenaventura. Y en continuo de demandas institucionales 2013: 1. Convenio Plan San Andrés: Insumos para POT San Andrés, 2. Mesa PGN Quebrada Negra; 3. Mesa Intersectorial Utica, 4. Compromisos APP 2013 Municipio Barranco de Loba , 5. Solicitud apoyo Municipios de Surata y Pasto. | 0% | 100% | 100% |  |  | Conforme demanda se realizó asesoría técnica, acompañamiento y seguimiento en gestión del riesgo aplicada a instrumentos de Ordenamiento Territorial a los siguientes municipios priorizados: 1. Convenio con Municipio de Florida – Nariño cuyo objeto es elaboración del Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT: Actividades realizadas: marzo coordinación para reunión de supervisión / 3 y 4 de abril visita de Supervisión de Fase de Diagnóstico del Convenio por parte del Supervisor UNGRD a La Florida y se recibieron documentos de la Alcaldía de La Florida con el fin de continuar el adelanto de trámites del primer desembolso del Convenio. 2. Convenio con MDN-DIMAR cuyo objeto es elaboración de estudios de amenaza por Tsunami para Municipios de Tumaco y Buenaventura Actividades realizadas: 2 de abril se asiste a la primera reunión del Comité de Coordinación del Convenio y se solicita a DIMAR ajustar el cronograma detallado de actividades a desarrollar en el mismo, la UNGRD esta adelantado gestiones para la transferencia de recursos correspondientes al aporte del FNGRD. 3. Convenio en el marco del Plan San Andrés cuyo objeto es elaboración de insumos para el Ordenamiento Territorial de Archipiélago de San Andrés (en este convenio participan 9 entidades nacionales)- Actividades específicas: 1. Asistencia a comités técnicos del convenio (4to comité marzo 20 y 5to comité abril 25), 2. En coordinación con MVCT se prestó asistencia técnica durante el periodo reportado para el ajuste de las versiones finales de los documentos de balance de información seguimiento y evaluación y documento con el índice a desarrollar para cada uno de los insumos relacionados en el anexo técnico del convenio de referencia a ser entregados por la gobernación de san Andrés y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina como avance de productos contractuales . Dificultad en la coordinación de actividades debido a las agendas de las entidades con las que se coordina que participan en los convenios referidos | Dificultad en la coordinación de actividades debido a las agendas de las entidades con las que se coordina que participan en los convenios referidos
|  |  | Elaborados los documentos de soporte sobre la incorporación de la reducción del riesgo en los instrumentos de planificación | Realizar documento que presente el diagnóstico y recomendaciones incorporación de la determinante de Gestión del Riesgo en los POT y en los Planes de Desarrollo (procesos de reducción y conocimiento) en muestreo de municipios priorizados | Documento | 1 | % de cumplimiento en la realización del documento ( se reportara la gestión precontractual como parte de los porcentajes de avance de la actividad ) | Rafael Sáenz / Claudia Cante | 6% | 2014-12-17 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | [6 empty] | Se está adelantando la recopilación de información de municipios a través del creación de Matriz de Registro de Seguimiento para la incorporación de la GRD- RR en Planes de Ordenamiento Territorial a nivel municipal y el registro para la incorporación de la zonificación de la amenaza, en articulación con estudios y caracterización del riesgo en otros instrumentos para esos entes territoriales o ámbitos de cobertura (CARs -POMCAS, MUNICIPIOS - PMGRD y PDM) Esta actividad previa permitirá priorizar los municipios de muestreo | Una vez adelantada la priorización de municipios que soportan el diagnostico se proceder a contratar esta actividad en el segundo semestre. | 20% | 15% | 15% |  |  | Se continua con la actividad de recopilación de información de municipios a través del creación de Matriz de Registro de Seguimiento para la incorporación de la GRD- RR en Planes de Ordenamiento Territorial a nivel municipal y el registro para la incorporación de la zonificación de la amenaza, en articulación con estudios y caracterización del riesgo en otros instrumentos para esos entes territoriales o ámbitos de cobertura (CARs -POMCAS, MUNICIPIOS - PMGRD y PDM) Esta actividad previa permitirá priorizar los municipios de muestreo. | Avanzado el sondeo con entidades y el registro de información se encuentran dificultades en el cruce información que permita priorizar los municipios de muestreo
|  |  |  | Proyectar circular que contenga un protocolo de aplicación sobre competencias y aplicación de la reglas de concurrencia, precaución y subsidiariedad para la gestión del riesgo de las entidades miembros del sistema en el Ordenamiento Territorial, la Ordenación Ambiental y la planeación del desarrollo (reglamentación art 31/1523) | Proyecto de circular | 1 | % de cumplimiento en elaboración de la circular | Rafael Sáenz / Alba Melo | 5% | 2014-12-17 | DIC: 100% | 100% | [6 empty] | Se tiene a febrero de 2014 el marco conceptual de competencias interinstitucionales y la identificación de las entidades con incidencia o participación en la gestión del riesgo. El cronograma de trabajo planteado para el cumplimiento de esta meta corresponde al desarrollo de la Circular en el mes de abril y su discusión con la Subdirección General, para remitirla a revisión de la Dirección Jurídica en el mes de mayo del presente año. | Ninguna | 0% | 30% | 30% |  |  | Conforme cronograma en el mes de abril se avanzó en la definición de las competencias de los Consejos Territoriales y su responsabilidad en la gestión del riesgo y en el mes de mayo en la estructura general de la Circular para su posterior discusión con la Subdirección General y revisión de la Dirección Jurídica en el mes de mayo del presente año. | Se está trabajando en paralelo la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 al interior de la UNGRD, cuyos temas priorizados son: 1. Fondo Nacional. 2. Comités y comisiones. 3. Régimen excepcional, 4. Temas sectoriales. Dejando al mediano plazo la regulación de temas ya contenidos en otras normatividades o que no tienen plazo perentorio para su reglamentación según la Ley 1523 de 2012, tal como ocurre con la fijación de las normas de competencias.
|  |  |  | Elaborar documento borrador de Guía compilatoria de Incorporación de Riesgo en los Instrumentos de Ordenamiento Territorial, Ordenación Ambiental y Planeación del Desarrollo (debe incluir proceso de seguimiento a las determinantes), articulada con la variabilidad y adaptación al cambio climático | Guía | 1 | % de cumplimiento en elaboración de la guía ( se reportara la gestión precontractual como parte de los porcentajes de avance de la actividad ) | Rafael Sáenz / Alexandra Ramírez | 7% | 2014-12-17 | DIC: 100% | 100% | [6 empty] | Se realizó reunión con la Oficina Asesora de Cooperación dela UNGRD para definir el Plan de Acción a desarrollar en la línea de Políticas e instrumentos de planificación con el Cooperante CEPREVE de la UN. |  | 0% | 10% | 10% |  |  | Se están considerando otras alternativas, dado que el CEPREVE de la UN no ha logrado concretar agenda de trabajo con otras áreas de la Subdirección. Hemos avanzado en identificar las siguientes opciones: PUJ; U. Andes; Contratación abierta | Las condiciones para el desarrollo de acciones por parte de CEPREVE de la Universidad Nacional no permiten alcanzar los resultados requeridos en el tiempo previsto. Razón por la cual se decidió explorar otras alternativas como PUJ y U de los Andes. Igualmente, el equipo está analizando la alternativa de contratación directa.
|  |  |  | Elaborar lineamientos y proyectar acto administrativo de adopción: Incorporación de medidas de reducción del riesgo (intervención prospectiva y programas y proyectos) en el ordenamiento territorial y en la planificación del desarrollo | Proyecto de lineamientos y de acto administrativo | 1 | % de cumplimiento en elaboración de la circular | Rafael Sáenz / Alba Melo | 5% | 2014-12-17 | DIC: 100% | 100% | [6 empty] | A febrero de 2014 se tiene el documento marco conceptual de la gestión prospectiva del riesgo, el cual es el primer insumo para el desarrollo de los lineamientos. El cronograma de trabajo para esta meta se proyecta así: abril y mayo elaboración proyecto de lineamientos, junio discusión con la Subdirección de Conocimiento y la Subdirección General, para su remisión y discusión con la Dirección Jurídica en el mes de julio del presente año. Se revisaron y elaboraron los requerimientos de ajuste a los tres capítulos que constituyen la base de trabajo, así como a una matriz de instrumentos normativos de planeamiento territorial y ambiental en relación con la Gestión del Riesgo. Esta es una labor de todo el equipo, por lo tanto cada documento contiene comentarios para su ajuste por parte de cada integrante del equipo. Propongo : A febrero de 2014 se revisaron y elaboraron los requerimientos de ajuste a los tres capítulos del documento marco conceptual de la gestión prospectiva del riesgo, el cual es un en desarrollo base para el desarrollo de los lineamientos , así como a una matriz de instrumentos normativos de planeamiento territorial y ambiental en relación con la Gestión del Riesgo | El cumplimiento de esta meta depende de las definiciones técnicas y jurídicas que se hagan en la reglamentación del artículo 189 del Decreto 019 de 2012, cuya reglamentación esta siendo trabajada en conjunto por la UNGRD. Subdirección General, Subdirecciones de Conocimiento y Reducción con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y MADS, trabajo que se viene haciendo desde el año pasado y se proyecta concluir con un proyecto de decreto concertado por las tres entidades en el mes de marzo de 2014, y que hace parte de metas de Plan de Acción SRR 2013 que continúan en 2014. | 0% | 20% | 20% |  |  | (marzo -abril ) Se avanzó en la definición del marco general de los lineamientos a partir de la definición de los conceptos básicos para la incorporación de la gestión del riesgo en los POT´s esto en el marco del trabajo de la UNGRD y el MVCT para la reglamentación del artículo 189 del Decreto 019 de 2011, | Ninguna
|  |  |  | Apoyar técnicamente la elaboración de las bases conceptuales para la aplicación de la Política del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, en la temática de variabilidad climática y de cambio climático. | Reuniones | 4 | # de reuniones realizadas | Ma Angélica Arenas/Andrea Zapata | 10% | 2014-11-30 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  | Se han presentado inconvenientes con el convenio marco entre la UNGRD y la Universidad Nacional (Cepreve) por lo que se han adelantado gestiones con otras Universidades e institutos de investigación con el fin de tener opciones adicionales. | Desde el mes de Enero se incluyeron las modificaciones a la minuta del Convenio, la cual fue enviada a la UNAL para su perfeccionamiento y a la fecha se encuentra en la Oficina Jurídica de la UNAL para su revisión. | bar: MAR; MAY; AGO; NOV
|  |  |  | Apoyar la formulación del Plan Nacional de Adaptación al cambio climático | Reuniones | 6 | # de reuniones realizadas | Andrea Zapata/ ma Angélica arenas | 5% | 2014-07-31 | [12 empty] | 6 |  | 2% | 2% | 100% |  |  | Se han realizado reuniones mensuales de seguimiento a actividades programadas en el marco de la formulación del PNACC entre las cuales se encuentran: 1. Cometarios y observaciones al documento técnico del borrador del PNACC. 2. Generación de documento comparativo entre la hoja de ruta y el documento borrador del PNACC. 3. Documento de reformulación de los objetivos, alcance, enfoques y responsabilidades del grupo coordinador del PNACC (DNP, MADS, IDEAM Y UNGRD). 4. Realización de documento comparativo entre el documento borrador del PNACC y el componente general de PNGRD. 5. Generación de comentarios y observaciones a los documentos de análisis de vulnerabilidad de los sectores (energía, transporte y agricultura) |  | 4 | 4 | 66.67% |  |  | Durante el mes de Marzo, se apoyó en la elaboración del Marco Contextual del PNACC (Documento Articulación de la GR y CC en Colombia) el cual es insumo para la publicación de Adaptación al CC que lidera la CGR. Así mismo, se hizo la revisión de los capítulos del sector transporte y agricultura sobre los avances de CC. Reunión con MADS para revisión del marco conceptual que lidera el MADS de acuerdo al ultimo Comité Directivo del PNACC. *En el mes de abril se reviso el capitulo 5 del PNACC para ser discutido en comité directivo de mayo. *Participación y apoyo en 2 talleres interinstitucionales como insumos para el PNAAC y sectoriales de Adaptación al CC. | bar: ENE to JUN
|  |  |  | Apoyar y articular las estrategias de cooperación orientadas hacia la adaptación al cambio climático. | taller | 1 | #de talleres de socialización | Ma Angélica Arenas | 5% | 2014-08-31 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 1 | 100% |  |  | Durante el mes de Marzo, se realizó entre UNGRD, FAO, DIPECHO y MinAgricultura Taller Nacional "Medios de Vida y Riesgo Climático en el sector agropecuario" con el objetivo de generar un espacio de discusión técnica sobre la importancia de la gestión del riesgo por fenómenos hidrometeoro lógicos extremos en el sector agropecuario, el cual busca la protección de los medios de vida de las comunidades rurales y los elementos indispensables que deben abordarse en los planes y programas de gestión del riesgo del sector. *Durante el mes de abril se realizó reunión con USAID quienes solicitaron información referente al trabajo del área de Adaptación al Cambio climático desde la UNGRD y están interesados en dar apoyo técnico y/o financiero a estos temas. *Se envió información a la Cruz Roja Holandesa en referencia a el Panorama Nacional en temas de Cambio Climático. *Intercambio de experiencias de Adaptación al Cambio Climático en el Sudeste Asiático (Visita del 25 de abril al 12 de mayo) *Entrega de información de proyectos de Adaptación a la Variabilidad y CC al área de cooperación para su posible financiamiento. | bar: MAY
|  |  |  | Seguimiento y cierre de los pilotos desarrollados en el marco del convenio con PNUD N° 81438 | Proyectos | 3 | # de proyectos recibidos técnicamente/# de proyectos | Elizabeth Ortega | 5% | 2014-06-30 | [12 empty] | 3 |  | 2 | 2% | 100% |  |  | El piloto de adaptación correspondiente a escuela flotante se recibió técnicamente del PNUD, según acta del 13 de febrero de 2014, y así mismo se procedió con la entrega al Municipio de Chimichanga y al rector de la escuela nuestra señora del Carmen del corregimiento de Empegue, según acta de fecha del 13 de febrero. El piloto de adaptación correspondiente a casa bioclimática fue recibida del PNUD de manera oficial el día 17 de Enero de 2014, el día 5 de marzo se envió acta de definición y aprobación de uso y de entrega formal para firma de PNUD y posterior firma de recibido oficial de CORALINA. |  | 2 | 2 | 66.67% |  |  | Se recibió técnicamente la medida de adaptación en zona inundable: Escuela Flotante (Sempegua-Chimichagua, Cesar). *Se realizó reunión con PNUD para entrega de los productos de la medida de adaptación en zona desértica (Guajra) acordando realizar adecuaciones a algunas de las obras realizadas. Los documentos recibidos de esta medida están en proceso de revisión. *Se realizó reunión con PNUD y la empresa a realizar el video (Zulu-Multimedia) producto del convenio donde se mostraran las medidas realizadas haciendo adelantos en el breif del video | Se solicitó otrosi de prorroga hasta el 31/05/2014, debido a los retrasos en uno de los proyectos del contemplados en el convenio. | bar: ENE to FEB; MAY
|  |  | Promocionado y generados los insumos de reducción del riesgo con enfoque en adaptación a la variabilidad y al cambio climático | Implementación y Seguimiento a los proyectos de adaptación al cambio climático implementados en el marco del concurso generado por la UNGRD. | Seguimientos | 3 | # de seguimientos en proyectos en implementados | Elizabeth Ortega | 5% | 2014-12-31 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | Del proyecto ejecutado con ASPROCIG se reporta avances en la legalización del segundo desembolso y en el reporte de actividades contempladas en el marco del convenio. Del proyecto con la universidad de pamplona se reporta realizado el primer desembolso. |  | 1 | 1 | 33.33% |  |  | PROYECTO ASPROCIG: Se encuentra en proceso de recibo de productos finales para proceder a liquidación del mismo. PROYECTO CREACUA: En el mes de marzo se realizaron las 2 reuniones de seguimiento técnico (Actas 001, y 002) y evento de lanzamiento del proyecto. Fue solicitado el primer desembolso, y se radico otrosí de modificación del convenio. *En el mes de abril se recibió el informe de avances del proyecto y se envió a Creacua el otrosí de modificación del proyecto elaborado para firma de las partes. PROYECTO UNIPAMPLONA: En el mes de marzo se realizó reunión de seguimiento técnico (Acta 002) haciendo revisión de plan de trabajo actualizado y seguimiento al curso del proyecto y se recibió reporte de actividades del mes de febrero *En el mes de abril se realizó visita técnica haciendo seguimiento al proyecto (Acta 003). Se realizó evento de lanzamiento del proyecto con asistencia de los entes institucionales involucrados (CDGRD, UNGRD, Municipios) y se recibió reporte de actividades del mes de marzo | bar: ABR; AGO; DIC
|  |  |  | Cofinanciación de proyectos de reducción del riesgo y adaptación a la variabilidad y el cambio climático | Documento del convenio firmado | 1 | # de convenios firmados | Elizabeth Ortega/ Ma Angélica Arenas | 8% | 2014-12-31 | [12 empty] | 1 | bar: AGO
|  |  |  | Revisión, ajustes y lanzamiento del II concurso nacional de proyectos de reducción del riesgo con enfoque en adaptación a la variabilidad y el cambio climático. | documento | 1 | # de insumos de visibilizarían generados | Elizabeth Ortega/Andrea Zapata/ Ma Angélica Arenas | 5% | 2013-04-30 | [12 empty] | 1 | bar: OCT
|  |  |  | Actualización de requerimientos para el diseño y programación de un juego digital relacionado con el cambio climático | documento | 1 | % de avance en la elaboración del documento | Elizabeth Ortega/ Ma Angélica Arenas | 5% | 2014-09-30 | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | [13 empty] | En el mes de abril se inició el análisis del sector, como proceso necesario para la contratación de la entidad que realizará el juego digital
|  |  |  | Actualización de requerimientos para Diseñar un Video 3D educativo en contenidos de cambio climático. | documento | 1 | % de avance en la elaboración del documento | Ma Angélica Arenas | 5% | 2014-09-30 | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | [13 empty] | En el mes de abril se inició el análisis del sector, como proceso necesario para la contratación de la entidad que prestara el servicio de producción del video 3D
|  |  |  | Elaboración de requerimientos para el diseño e impresión de piezas comunicativas de educación en cambio climático. | documento | 1 | % de avance en la elaboración del documento | Andrea Zapata/ Ma Angélica Arenas | 10% | 2014-12-31 | DIC: 100% | 100%
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [8 empty] | 100%
4 | INTERVENCIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO FRENTE A DESASTRES | • Mitigación y reducción de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los elementos expuestos | Implementado el Banco de proyectos de Reducción de Riesgo de Desastres | Diseñar la propuesta metodológica de formulación, evaluación, priorización y financiación de proyectos de reducción del riesgo de desastres | Propuesta metodológica | 1 | % de cumplimiento en la elaboración de la propuesta | Jorge Buelvas/Zulma Baron | 7% | 2014-06-30 | ABR: 25%; MAY: 25%; JUN: 50% | 100% | 40000000 | [5 empty] | Se realizó una mesa de trabajo para determinar el procedimiento para evaluación de proyectos, y se cuenta con un primer borrador de la propuesta metodológica en las estepas de formulación y evolución de proyectos. |  | 25% | 80% | 80% |  |  | Se finalizó el primer Borrador del Manual de Banco de Proyectos en sus 6 componentes, y se revisaron y actualizaron los formatos de presentación de proyectos ante el FNGRD y el del proceso de evaluación de proyectos acorde a los parámetros de calidad en proceso de implementación. Se esta trabajando en el capitulo de priorización de los proyectos, y se entrega para revisión los formatos para el seguimiento y control de los proyectos.
|  |  |  | Registrar, evaluar y tramitar los proyectos presentados a la SRR en la base de proyectos, de acuerdo con la metodología del banco de proyectos de la Subdirección | Evaluaciones | 100% | # de proyectos evaluados/#proyectos radicados en la Subdirección RR |  | 3% | 2014-12-31 | DIC: 100% | 100% | [6 empty] | Se han unificado los criterios para la evaluación de proyectos, y se ha ajustado la base de proyectos a las necesidades actuales. | A finales del año 2013 se contaba con un acumulado de 448 proyectos sin evaluar, durante el 2013 se han evaluado 105, se están evaluando de acuerdo a las capacidades y necesidades de la UNGRD. | 0% | 59.93% | 59.93% |  |  | Actualmente se tienen en el Banco de proyectos de la SRR 589 Proyectos radicados, de los cuales se ha evaluado 353 proyectos de acuerdo a las capacidades y necesidades de la UNGRD. | El tiempo de Evaluacion de un proyecto es mas lento que la llegada de uno nuevo.
|  |  | 100% de proyectos en ejecución de la SRR con gestión y seguimiento | Desarrollar los instrumentos técnicos para estandarizar la gestión y el seguimiento (monitoreo, supervisión y liquidación) | Procedimientos | 1 | % de avance en la formulación del procedimiento | Jorge Buelvas/Zulma Baron | 3% | 2014-04-30 | ABR: 100% | 100% | 0 | [5 empty] | Se han adelantado dos reuniones de retroalimentación con los profesionales de infraestructura de la UNGRD Proyectos Especiales, para evaluar los insumos para el desarrollo de los instrumentos de evaluación. | En el proceso se requiere tener adelantada la etapa anterior que es la evolución, priorización y financiación de proyectos la cual se ha adelantado pero no se encuentra completamente terminada. | 100% | 90% | 90% |  |  | Se esta trabajando en el capitulo de priorización de los proyectos, y se entrega para revisión los formatos para el seguimiento y control de los proyectos, del banco de proyectos de la SRR.
|  |  |  | Llevar a cabo la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero de contratos y/o convenios de la SRR | informes de supervisión mensual | 10 | # de informes realizados |  | 5% | 2014-12-31 | [12 empty] | 10 | 40000000 | [5 empty] | Se hizo una priorización de las gestiones de seguimientos requeridos en los convenios, y se esta realizando los informes de los convenios que requieren atención jurídica con el fin de tomar las medidas pertinentes. |  | 2 | 5 | 50% |  |  | Intervencion ante amenazas: Estado de Convenios: 9 Liquidados y legalizados, 24 liquidados en legalización, 9 liquidados, 3 liquidados en tramite de pago, 6 en ejecución, 1 para liquidar, 6 en analisis juridico. 1 informe enviado para liquidación. Intervencion Ante Vulnerabilidad 4 Informes Enviados para liquidación. | bar: MAR to DIC
|  |  | Gestionado el apoyo técnico en reducción del riesgo en la UNGRD | Prestar asesoría técnica en el componente de intervención correctiva | Asesorías | Por demanda | (# de asesorías realizadas/ # de asesorías solicitadas) x 100 | Jorge Buelvas/Zulma Liliana Barón Caro | 3% | 2014-12-31 | [12 empty] | 100% | 0 | [5 empty] | Se ha bridado asesoría al CDGRD de Huila Luis Antonio Bahamon, y a los CMDRGD de Pereira Érica Hoyos y San Vicente de Chucuri Luis Ramírez |  | 0% | 51.14% | 51.14% |  |  | Mediante El aplicativo SOGOB: (I. Amenazas) 49 atenciones resueltas de 146 recibidas. (I. Vulnerabilidad) 86 atenciones realizadas de 135 solicitudes.
|  |  | Elaborado y socializado el insumo para la intervención de reducción del riesgo a través de obras de bioingeniería | Elaborar un insumo para la intervención de reducción del riesgo a través de obras de bioingeniería para municipios | Insumo | 1 | % de cumplimiento en la elaboración del insumo | Jorge Buelvas/Rosa Niño | 8% | 2014-10-31 | OCT: 100% | 100% | 250000000 | [5 empty] | Se participó en el evento EKOTECTURA como insumo para la formulación de los proyectos de Bioingeniería. | [6 empty] | Se realizó reunión con ASOCARS para presentar el proyecto de Bioingeniería, ente que expreso su interés para firmar un convenio y adelantar el proyecto. El compromiso es enviar el documento plan de proyecto que contiene la descripción, los objetivos, el alcance, las especificaciones de los entregables y las funciones de los proyectos de Bioingeniería, y a partir de este ASOCARS presentara una propuesta para la firma de un convenio interadministrativo para adelantar la cartilla y posteriormente las obras piloto.Una vez se cuente con la propuesta de ASOCARS se evaluara y se diseñaran los estudios previos.
|  |  |  | Implementación de proyectos pilotos, seguimiento y evaluación | Seguimientos | 1 | % de avance en la implementación de proyectos piloto |  | 8% | 2014-12-31 | DIC: 100% | 100% | 300000000 | [5 empty] | Se participó en el evento EKOTECTURA como insumo para la formulación de los proyectos de Bioingeniería. | [6 empty] | Se realizó el documento donde se especifica la descripción, los objetivos, el alcance, las especificaciones de los entregables y las funciones de los proyectos de Bioingeniería.
|  |  | Consolidado el insumo para la intervención de asentamientos en riesgo | Diseñar instrumento de evaluación para viviendas afectadas por fenómenos de origen natural. | Documento | 1 | Documento elaborado | Zulma Liliana Barón | 5% | 2014-03-31 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | Se realizo la elaboración del primer borrador el cual se encuentra listo para revisión y hacer los ajustes pertinentes. |  | 1 | 1 | 100% |  |  | Instrumento realizado en su totalidad y socializado con la SRR en reunión de líderes. | bar: MAR
|  |  |  | Concertación de lineamientos técnicos y/o propuesta de ajuste de instrumentos de planeación, gestión y financiación para la intervención de asentamientos en riesgo, en coordinación con las autoridades ambientales, de planeación y gestión y los entes sectoriales competentes | Lineamientos | 1 | % de avance en la elaboración de lineamientos técnicos |  | 5% | 2014-12-31 |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% |  | 0.09 | 0 | 1 |  |  |  |  | 27% | 10% | 10% |  |  | En proceso de contatción el consultor para coordinación de la actividad
|  |  | Entregada la asistencia económica a 18300 familias afectadas por las temporadas de lluvias (1.500.000) | Identificar los beneficiarios que aún están pendientes por recibir el apoyo económico | listado de beneficiarios pendientes de pago | 1 | listado elaborado | Javier Cañón | 3% | 2014-06-30 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  | Se ha realizado la identificación de beneficiarios de 15 Municipios a los cuales se les ha enviado la información para que se proceda a realizar la revisión pertinente e identificación de los beneficiarios que según cruce de base de datos que se realiza por parte de la Coordinación del Apoyo fueron hallados pero es necesario la validación por parte del municipio (En los Formatos que tiene establecidos la UNGRD). | Se presentaron algunos inconvenientes al realizar el cruce de información ya que la base de datos de pagos que es enviada por la Fidruprevisora presentaba una serie de inconsistencias y al cruzar los datos se tuvo que realizar una depuración que demandado una mayor cantidad de tiempo en algunos municipios y por esto a la fecha aun faltan varios municipios por realizar el envió de la información. En 4 de los municipios que ya han revisado la información que envió la UNGRD no se han podido localizar un gran numero de personas lo cual retrasaría el proceso del Cierre Final en el municipio. | 0 | 0.38 | 38% |  |  | Se han realizado los cruces correspondientes a 40 municipios, con la finalidad de identificar las personas que están pendientes aún por recibir la ayuda humanitaria, dicha información se remitió por correo electrónico a la cantidad de municipios mencionados, para que se proceda a realizar la revisión pertinente, el análisis y la comprobación que según cruce de base de datos fue realizada por parte de la Coordinación del Apoyo Económico, los municipios que han realizado el proceso de revisión y que han retroalimentado sobre el proceso son los que se mencionan a continuación (Algarrobo- Magdalena, Santa Catalina - Bolivar, Pereira - Risaralda, Jamundi - Valle, Mocoa - Putumayo, Candelaria - Valle, Barranquilla - Atlantico), los restantes municipios están demorados con la revisión de la información lo que hace necesario crear un mecanismo con la Oficina Asesora Jurídica para establecer un tiempo límite para el envío de esta información. En relación a la Identificación de Beneficiarios Faltantes en Bogotá la Contratista Susana Montaña está trabajando en unos cruces de información para poder establecer la cantidad de personas que cumplen con las condiciones establecidas en las Resoluciones 074 de 2011 y 002 de 2012, esta información será entregada al Área Jurídica la Segunda Semana de Mayo de 2014 ya que la gran mayoría de Procesos Judiciales son interpuestos por Beneficiarios de Bogotá D.C. y dicha información es de interés particular para dicha Área. Un trabajo importante que se desarrolló a finales del mes de Abril y que es complementario a esta actividad es el trámite y envío de los Paz y Salvo a 27 Municipios en los cuales ya se ha cerrado el proceso de Entrega de Ayuda Económica, estamos pendientes de la devolución de los mismos por parte de las Alcaldías para Oficializar el cierre del Apoyo. | El proceso de cruce de información para la identificación de beneficiarios faltantes consta de dos fases. En la primera se realiza el cruce de información en Base de datos en la que se requiere la actualización de los pagos por parte de la fiduprevisora, el cargue de dicha información a la base de datos y los cruces que se realizan para la identificación de los listados, y La segunda fase consta del cruce de pagos en excel vs los pendientes para la identificación de aquellos registros que por base de datos no se pudieron identificar, el cruzar esta información por cada municipio demanda aproximadamente de 3 a 4 horas dependiendo la cantidad de beneficiaros. Lo mencionado anteriormente es un retraso del proceso y con la optimización del tiempo se podrían lograr mejores resultados, Para mejorar estos tiempos La contratista Susana ha colaborado en la realización de los cruces pero se hace necesario capacitar a la otra persona integrante del Equipo Guiovanna Sanchez para poder terminar la identificación de los beneficiarios pendientes por pago en los municipios. Un retraso que ha hecho que no se hallan cruzado más municipios es algo que se detectó al analizar el archivo de pagos enviado por el Banco Agrario ya que existen unos giros realizados en los procesos de entrega a más de dos municipios con el mismo beneficiario, si bien esta información no se trata de pagos dobles en las entregas fue tramitada por el anterior coordinador del Apoyo Económico y se hace importante la identificación de la Ciudad real del Giro para enviar la información correcta a los mismos y a las demás dependencias de la UNGRD que requieran información del Proyecto. Una serie de compromisos adquiridos con la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Control Interno Disciplinario relacionada con una investigación de Pagos Dobles y Recobros de Tutelas que se ha venido trabajando desde Finales del mes de Marzo del 2014 y la cual será entregada en el mes de Mayo de 2014, El inconveniente más grande con el que cuenta el proyecto es que en algunos de los municipios que han retroalimentado sobre los procesos de revisión de inconsistencias y cierre de reintegros han tenido la dificultad para encontrar a los beneficiarios ya que muchos de ellos ya no habitan en los municipio. Este problema se va a subsanar con el mecanismo que con la Ayuda de la Oficina Jurídica se creara para limitar el tiempo de retroalimentación de la información por parte del municipio y el problema de los beneficiarios que no se encuentran en el municipio que reporto el CENSO. | bar: JUN
|  |  |  | Gestionar la asistencia económica para las familias afectadas por temporadas de lluvias, ante el área financiera | pagos realizados | por demanda | #pagos gestionados/# de solicitudes recibidas con todos los requisitos |  | 3% | 2014-06-30 | [12 empty] | 100% | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  | Se han ejecutado un total de 280 pagos, 277 pagos por $1,500,000 y 3 pagos por reconocimiento de $100000, cabe señalar que un porcentaje del 16% de los pagos se han realizado en la Ciudad de Bogotá y Corresponden a pagos por tutela de accionantes que si bien no cumplen con las condiciones establecidas por las Resoluciones 074 de 2011 y 002 de 2012, los Jueces de los diferentes Juzgados le ordenan que la UNGRD realice el correspondiente pago. Para un total de $415,800,000 | Es importante aclarar que el tramite de las entregas de dichos pagos al Área financiera se ha demorado, tanto en dicha dependencia de la UNGRD, como en la fiduprevisora y el desembolso como tal en el Banco Agrario, ocasionando que los beneficiarios del pago de la Asistencia Humanitaria en muchas ocasiones se molesten por que no existen unos tiempos determinados correctos para que el giro se haga efectivo. | 0% | 100% | 100% |  |  | Se han ejecutado un total de 658 pagos, 645 pagos por $1,500,000 y 13 pagos por reconocimiento de $100,000, es importante mencionar que el 37% de estos pagos han sido por tutelas, los departamentos a los cuales se han realizado una mayor cantidad de pagos son (Atlántico, Magdalena, Sucre, Bolívar y Cauca), de los pagos anteriormente mencionados se realizaron 161 pagos en el departamento de Magdalena por dos tutelas de los municipios del Banco y San Zenón, es importante resaltar que de estos pagos girados en el año 2014 con corte a 28 de Abril se han reintegrado un total de 223 Pagos, 38 x $100000 y 185 x $1500000. Es decir se tiene un total real Ejecutado en recursos de $968,800,000 pero en total pagados se tienen un total a la fecha de $687,500,000 es decir en promedio $171,875,000 mensuales. | Siguen presentándose demoras en el trámite de las entregas de pago que son enviadas al área financiera, ya que según los tiempos que se tienen establecidos, luego de que el oficio y el CD es enviado a partir de ese momento se cuenta de 10 a 12 dial hábiles para que el dinero se encuentre depositado en cada una de las sucursales del Banco Agrario, dichos tiempos se han extendido de 18 a 20 días hábiles lo cual ha ocasionado que se le dé mal la información a los accionantes y beneficiarios del Apoyo Económico. El tema de los Reintegros es otro inconveniente que se tiene en el proceso ya que los municipios no han hecho la gestión de informarles sobre el dinero que se les ha consignado y adicionalmente en Bogotá, aunque se les ha consignado las personas no han ido a reclamar la Ayuda Humanitaria
|  |  |  | Elaborar un documento que sistematice el proceso realizado e incorpore recomendaciones para desarrollar procesos semejantes | Documento | 1 | Documento elaborado |  | 3% | 2014-08-31 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! |  |  | El documento como tal aun no se ha empezado a elaborar en si, pero se ha venido consolidando una serie de anotaciones las cuales son un aporte importante para la consolidación del documento. | Por el desarrollo de otras actividades afines al proyecto no se ha podido adelantar la elaboración del Documento. | 0 | 0.02 | 2% |  |  | El documento como tal aún no se ha empezado a elaborar en sí, pero se ha venido consolidando una serie de anotaciones las cuales son un aporte importante para la consolidación del mismo, adicional se encontró una documentación que va a ser de ayuda para esta actividad, esta información es de las personas que en su etapa inicial manejaron el proyecto y que es un aporte substancial para complementar la experiencia adquirida en el manejo que se le ha dado al mismo | Por el desarrollo de otras actividades afines al proyecto no se ha podido adelantar la elaboración del Documento. (Requerimientos de las diferentes áreas) | bar: AGO
|  | • Formulación e implementación de políticas y acciones correctivas ante amenazas naturales específicas | Adelantadas las acciones ante amenazas naturales específicas (compromisos Conpes y PD) | Apoyo entidades territoriales en gestión del riesgo por tsunami | municipio | 1 | # municipios apoyados con recursos | Alejandra Mendoza | 7% | 2014-12-30 | [12 empty] | 1 | 250000000 | [5 empty] | Se han identificado las líneas de apoyo a los municipios, esta pendiente completar el diagnostico local para determinar cantidades y ubicación exacta. |  | 0 | 0.2 | 20% |  |  | Es decir se tiene un total real Ejecutado en recursos de $968,800,000 pero en total pagados se tienen un total a la fecha de $687,500,000 es decir en promedio $171,875,000 mensuales. | El tema de los Reintegros es otro inconveniente que se tiene en el proceso ya que los municipios no han hecho la gestión de informarles sobre el dinero que se les ha consignado y adicionalmente en Bogotá, aunque se les ha consignado las personas no han ido a reclamar la Ayuda Humanitaria. | bar: OCT
|  |  |  | Apoyo entidad territorial de municipio en riesgo por avalancha | Municipio | 1 | # municipios apoyados con recursos |  | 7% | 2014-12-30 | [12 empty] | 1 | 267500000 | [5 empty] | Esta pendiente adelantar la visita técnica por parte del ingeniero para entrar en proceso de evaluación y la posible implementación del sistema mas apropiado. |  | 0 | 0.5 | 50% |  |  | Se realizó visita para validar diagnostico ejecutado por el CMGRD, en la cual se ajustaron los parametros de implementación generados por el concejo, el alcance que se definio acorde al presupuesto asignado da cobertura a la implementación unicamente de los sistemas de comunicación y telemetría. Se elaboró informe por parte del Ingeniero Carlos Rodriguez para diagnosticar las necesidades de territorio, y en base a este, se estan elaborando los estudios previos, análisis del sector y estudio de mercados respectivos. | Poca oferta de sistemas integrales que comprendan la satisfacción de la necesidad identificada. | bar: DIC
|  |  |  | piezas comunicativas en gestión del riesgo frente a huracanes | piezas | 1 | piezas elaboradas |  | 6% | 2014-12-30 | [12 empty] | 1 | 50000000 | [5 empty] | Se determinaron las piezas a desarrollar y contenidos, se tiene pendiente el envió a diseño para poder avanzar en el desarrollo. |  | 0 | 0.3 | 30% | bar: DIC
|  |  |  | Estrategia Nacional de Gestión del Riesgo por Huracán elaborado | estrategia | 1 | % de cumplimiento en la elaboración de la estrategia |  | 6% | 2014-12-30 | DIC: 100% | 100% | Definido en Proyecto Inversión | [5 empty] | No se han iniciado las coordinaciones pertinentes. |  | 0% | 15% | 15%
|  |  |  | Apoyo entidad territorial de municipio en riesgo volcánico | Municipio | 1 | # municipios apoyados con recursos |  | 8% | 2014-12-30 | [12 empty] | 1 | 450000000 | [5 empty] | Se adelanto visita al municipio para la revisión de los equipos a adquirir, dado que faltaba información al respecto, se están adelantando los estudios previos y estudio de mercado, para ser pasados a revisión del área jurídica y de contratación. |  | 0 | 0.7 | 70% | bar: AGO
|  |  |  | Plan de Acción para el Volcán Cerro Machín elaborado | Plan | 1 | % de cumplimiento en la elaboración |  | 4% | 2014-12-30 | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | 10000000 | [5 empty] | Pasado el simulacro en abril se iniciara este trabajo. | [7 empty] | El inconveniente más grande con el que cuenta el proyecto es que en algunos de los municipios que han retroalimentado sobre los procesos de revisión de inconsistencias y cierre de reintegros han tenido la dificultad para encontrar a los beneficiarios ya que muchos de ellos ya no habitan en los municipio. Este problema se va a subsanar con el mecanismo que con la Ayuda de la Oficina Jurídica se creara para limitar el tiempo de retroalimentación de la información por parte del municipio y el problema de los beneficiarios que no se encuentran en el municipio que reporto el CENSO.
|  |  |  | Acciones de reducción del riesgo en el marco del Conpes 3667 de 2010 (Volcán Nevado del Huila) | Acciones | 1 | % de acciones realizadas en cumplimiento de los compromisos Conpes |  | 6% | 2014-12-30 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 160000000 | [5 empty] | Se recibió el diagnostico del municipio de belalcazar sobre el estado del SAT, esta pendiente realizar una visita del técnico a las zonas para concretar los equipos a adquirir. |  | 20% | 20% | 20% |  |  | Se realizó diagnóstico del 21 al 24 en el municipio en el cual se realizaron reuniones con planeación municipal, luego con la asociación de cabildos indígenas, en las cuales se socializo el objetivo de la visita, posteriormente reunión con cada organismo de socorro de la zona con el fin de validar los temas de respuestas como son conocimiento y equipamiento, por último y luego de realizadas las visitas a terreno, se desarrolló una mesa de trabajo para revalidar el diagnostico hecho por Cruz roja, el cual se trabajó con todos los organismos pertenecientes al CMGRD | Ninguna
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
5 | PROTECCIÓN FINANCIERA | • Aumento de la eficacia y eficiencia de las inversiones de gestión del riesgo mediante la promoción y apoyo de fondos territoriales | 12 departamentos del país con orientación técnica en la creación de Fondos de Gestión del Riesgo | Elaborar una guía para la creación de los Fondos de Gestión del Riesgo | Guía | 1 | # documento realizado | Esperanza Barbosa | 40 | 2014-03-31 | [19 empty] | Documento (texto) preliminar redactado | Ninguno | 1 | 0.9 | 90% |  |  | Documento (texto) final redactado | Impresión de la guía aplazada para atender las indicaciones del Subdirector General en charla del viernes 28 de marzo
|  |  |  | Orientar a los departamentos a través de talleres en territorio | Talleres | 2 | # de talleres realizados |  | 20 | 2014-11-30 | [19 empty] | Definida la metodología a emplear en los talleres; definida agenda preliminar del primer taller. | Ninguno | 0 | 0.8 | 40% |  |  | Agenda general definida, Convocatoria de expositores internacionales | Por razones de disponibilidad de recursos se reprograma para Junio
|  |  |  | Brindar apoyo técnico para la creación o fortalecimiento de los fondos de GRD | Reuniones Regionales | 6 | # de reuniones realizadas |  | 30 | 2014-12-30 | [19 empty] | Se ha realizado apoyo técnico a Huila y César (virtual). Acompañamiento en la redacción de las Ordenanzas que se proyectaron desde el departamento, para la creación de los Fondos de gestión del riesgo, respectivos. | Ninguno | 0 | 0.1 | 1.667% |  |  | Ninguno
|  |  |  | Monitorear la creación y funcionamiento de los fondos | Entes territoriales | 300 | Números de municipios y departamentos monitoreados |  | 10 | 2014-12-30 | [19 empty] | Se monitoreo la creación del Fondo de gestión del riesgo en 60 entidades territoriales. | Ninguno | 0 | 138 | 46% |  |  | Se monitoreo la creación del Fondo de gestión del riesgo en 29 entidades territoriales. | Ninguna
|  | • Definición de mecanismos de retención intencional y transferencias del riesgo | Promocionada la estrategia de Protección Financiera en las principales ciudades del país | Diseño de estrategia de promoción de la protección financiera ante el riesgo | Documento | 1 | Estrategia diseñada | Esperanza Barbosa | 50 | 2014-04-30 | [19 empty] | Identificación del producto (Documento borrador de la Estrategia de Protección Financiera, definida por el MHCP), para definir la presentación de la misma en el marco de los Talleres | Ninguno | 1 | 0.7 | 70% |  |  | Elaborada la presentación definitiva para promoción en el marco de los Talleres | Ninguna
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
6 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas |  | Graciela Ustáriz | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | ENE: 2014-12-31; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1 |  | 3
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  | Graciela Ustáriz | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | ENE: 2014-12-31; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1 |  | 3
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  | Graciela Ustáriz | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | ENE: 2014-12-31; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1 |  | 3
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION
NOTAS:
Proyectos de inversión
Recursos que se tienen de otra vigencia
Por confirmar con Jurídica
Proyectos de AT en Planes territoriales de GRD y estrategias de Respuestas (del Subdirector General)

## CONOCIMIENTO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUBDIRECCION PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [27 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [24 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
EJE 1 |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [24 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
No | LINEA DE ACCION | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | UNGRD | FNGRD | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | Identificación y priorización de escenarios de riesgos | línea base (diagnóstico) para la caracterización de escenarios de riesgo a nivel nacional para eventos priorizados. | Documentos | 8 | No de documentos | Julio González, Angélica Céspedes, Gladys Puerto, Yadira Torres, Prof. Nuevo | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 8 | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 8 | 2 | 25% |  |  | Se encuentra en proceso los 8 escenarios de riesgo
|  |  | Propuesta de lineamientos para la reglamentación de la subcuenta de conocimiento del FNGRD (Art. 51) y Estructuración de un Banco de Proyectos | Documento | 1 | No de documentos | Todos (coord. Yadira Torres) | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | bar: TOTAL
|  |  |  | Banco de Proyectos | 1 | No. De Bancos | Angélica Céspedes | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 1 |  |  |  |  | Se esta definiendo la metodología y una articulación con la sub dirección de reducción | bar: TOTAL
|  | Generación de insumos para la promoción de políticas para la gestión del riesgo | Elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo según demanda. | No. De convenios o contratos suscritos | Por demanda | No. De convenios o contratos suscritos | Julio González, Angélica Céspedes, Jaime Casas | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por demanda | 3000 | FNGRD |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | Por demanda | 4 | 100% |  |  | Se encuentra en realización Baranoa ,Vélez, Pasto y Toledo
|  |  | Seguimiento a estudios en ejecución | Estudios | 4 | No de estudios culminados | Julio González, Angélica Céspedes, Jaime Casas | Informe final de cada contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 4 | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 4 | 4 | 20% |  |  | Se encuentra en realización Baranoa ,Vélez, Pasto y Toledo
|  |  | Identificación de necesidades estratégicas de Información en Gestión del Riesgo | Cursos | 2 | No. Cursos realizados | Alberto Granes, Gladys Puerto | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-07-31 | ABR: 1; JUN: 1%; TOTAL: 2 | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 2 | 1 | 100% |  |  | Se realizo primer curso de La Escuela Nacional de formación en Gestión de Riesgo - Sede Dosquebradas
|  |  |  | No. De convenios o contratos suscritos | 1 | No de documentos | Prof. Nuevo Julio González Pilar García | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 1000 | FNGRD |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | [5 empty] | Se ha recolectado, procesado y analizado información en relación a la matriz de inversión de la UNGRD, con el objeto de contar con una herramienta para toma de decisiones en materia de priorización de municipios a intervenir. | bar: TOTAL
|  | Generación de lineamientos para Evaluación y Análisis del Riesgo | Lineamientos para incorporar la Gestión del Riesgo en el fortalecimiento de la Gobernabilidad | Documento | 4 | No de documentos | Marcela Guerrero, Gladys Puerto, Yadira Torres, Angélica Céspedes. | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 4 | 636 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 4 | 1 | 25% |  |  | se encuentra el documento a la espera de aval por el comité nacional de conocimiento
|  |  |  | Mesa sectorial | 4 | Actas | Julio González y Gladys Puerto | Actas/ listados de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 4 |  | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades
|  | Promover y fortalecer los instrumentos de monitoreo del riesgo | Divulgación de la cartilla y socialización de la metodología para el monitoreo comunitario por movimientos en masa | Contrato | 1 | No. De contratos | Alberto Granes y Angélica Céspedes | Contrato suscrito | 2014-04-01 | 2014-10-31 | [13 empty] | 40 | FNGRD |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | bar: TOTAL
|  |  |  | Documento | 1 | No de documentos | Angélica Céspedes | Documentos físicos | 2014-06-15 | 2014-11-15 | [13 empty] | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 1 | 1 | 100% |  |  | la cartilla se encuentra realizada | bar: TOTAL
|  |  |  | Talleres y Eventos | 2 | No. De talleres o eventos realizados | Alberto Granes y Angélica Céspedes | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 50 | FNGRD |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades
|  |  | Seguimiento al diseño de una metodología para el monitoreo comunitario y alerta por inundaciones. | Guía | 1 | No. Guías | Julio González | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-06-30 | [13 empty] | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 1 | 0.5 | 50% |  |  | la guía se encuentra en elaboración , se finaliza en el me s de Julio | bar: TOTAL
|  |  |  | Contrato | 1 | No. De contratos | Julio González y Alberto Granes | Contrato suscrito | 2014-07-01 | 2014-09-30 | [13 empty] | 40 | FNGRD |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | bar: TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 4766
2 | INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Promover Instrumentos, herramientas y metodologías para fortalecer las capacidades y competencias en gestión del riesgo | Fortalecimiento Educación Formal en Gestión del Riesgo | Documento | 1 | No de documentos | Alberto Granes | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 1 | 1 | 100% |  |  | el documento se encuentra en proceso de elaboración. | bar: TOTAL
|  |  | Fortalecimiento Educación No Formal en Gestión del Riesgo | Módulos | 4 | No de módulos | Alberto Granes | Documentos físicos | 2014-02-01 | 2014-10-31 | TOTAL: 4 | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 4 |  |  |  |  | La contratación para la realización de los módulos se encuentra en procesos contractuales | los procesos de contratación has salido desiertos
|  |  |  | Talleres | Por Demanda | No de talleres | Alberto Granes | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por Demanda | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | Por Demanda | 2 | 100% |  |  | Se realizaron dos talleres
|  |  | Fortalecimiento Educación Informal en Gestión del Riesgo | Documentos | Por Demanda | No de documentos | Alberto Granes | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por Demanda | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades
|  | Promover la articulación entre el SNGRD, SINA, SNCTI | Lineamientos para la elaboración de una estrategia de investigación en gestión del riesgo | Documento | 1 | No de documentos | Todos | Documentos físicos | 2014-02-01 | 2014-09-30 | [13 empty] | 0 | No aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 1 | 1 | 100% |  |  | El documento se encuentra en proceso de construcción | bar: TOTAL
|  |  | Estudios de investigación en temas priorizados | Convenio o contrato | 2 | No. Convenios o contratos suscritos | Todos | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 1000 | FNGRD |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades
|  | Reglamentación de la ley 1523 de 2012 | Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Documentos | 2 | No. De documentos | Marcela Guerrero, Julio González, Gladys Puerto, Yadira Torres | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 0 | No Aplica | X |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | [5 empty] | Se realizaron reuniones previas para definir que artículos se van a reglamentar. Particularmente en la reglamentación del artículo 42 se designaron 2 profesionales que están trabajando en el tema: Paola Guerrero en el tema de Obras Civiles Mayores y Gladys Puerto en las actividades industriales. Adicionalmente se ha apoyado el tema de la reglamentación del FNGRD y se viene trabajando en el plan de acción propuesto por la OAPI para los artículos que componen el Sistema Nacional de Información para la GRD. | Difícil convocatoria y socialización
|  | Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Coordinar la formulación, seguimiento y evaluación del componente de conocimiento en el Plan Nacional | Documentos | 1 | No de documentos | Yadira Torres | Comunicaciones y documentos entregados para el PNGRD | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No Aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | bar: TOTAL
|  | Plan Nacional de Formación y Capacitación de Gestión del Riesgo | Validar, adoptar e implementar el PNFCGRD | Documentos | 1 | No de documentos | Alberto Granes | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | No Aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 1 | 1 | 100% |  |  | Versión N1 del documento construido, a espera de revisión y aval de las otras instituciones que componen el sistema | bar: TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 1000
3 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [17 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 1 | 1 | 100% |  |  | mapa anticorrupción creado | bar: MAR; TOTAL
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 4
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 4
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 1000
TOTAL EJE 1 | [23 empty] | #REF!
EJE 2 |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [24 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCION | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | UNGRD | FNGRD | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
4 | COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SNGRD | • Articulación de los Comités Nacionales, , Articulación inter e interinstitucional | Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo | Reuniones del comité | 2 | No de reuniones realizadas | Yadira Torres | Memorias de reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 0 | No Aplica | X |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 2 | 1 | 50% |  |  | Se realizo primer encuentro para socialización del plan nacional
|  |  |  | Reuniones de la comisión | 5 | No de reuniones realizadas | Yadira Torres | Memorias de reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 5 | 0 | No Aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 5 | 2 | 40%
|  |  | Coordinación de la mesa de competencias laborales en gestión del riesgo - SENA | Reuniones | 6 | No de reuniones realizadas | Alberto Granes | Memorias de reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 6 | 0 | No Aplica | X |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 6 | 4 | 60% |  |  | se programa reuniones mensuales
|  |  | Comisión permanente de educación en gestión del riesgo | Reuniones | 2 | No de reuniones realizadas | Alberto Granes | Memorias de reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 2 | 0 | No Aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | 2
|  |  | Articular la incorporación del riesgo en POT | Documentos | 1 | No de documentos | Marcela Guerrero | Documentos físicos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 70 | FNGRD |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | [5 empty] | Se realizaron 1 taller de los cuales se capacitaron 28 municipios | bar: TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 70
5 | POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Instrumentos de Planificación | Asesoría técnica a entes territoriales, entidades nacionales e internacionales en gestión del riesgo de desastres y proceso de conocimiento del riesgo | Eventos | Por demanda | No de eventos | Marcela con apoyo de Julio y Angélica | Listado de asistencia y/o actas | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por demanda | 50 | FNGRD |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | Por demanda |  |  |  |  | Apoyo al IEMP de Procuraduría en temas relacionados en la gestión del riesgo por inundaciones en la Catedra Carlos Mauro Hoyos.
|  | Instrumentos de financiación | Apoyo a la formulación de proyectos para el conocimiento del riesgo | No de proyectos presentados | Por demanda | No de proyectos apoyados | Marcela Guerrero, Angélica Céspedes, Julio González y Prof. De planta | Proyectos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | No Aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | Por demanda | 3 | 100% |  |  | Se Realizo la formulación de Manizales, Viota, Villa Rica y Casa de Lata
|  | Sistema de Información | Apoyo en la construcción del sistema nacional de Información en gestión del riesgo | Documento | 1 | No. De documentos | Julio González / Prof. De apoyo | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 36 | FNGRD |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | [5 empty] | se viene trabajando en el plan de acción propuesto por la OAPI para los artículos que componen el Sistema Nacional de Información para la GRD. | bar: TOTAL
|  | Estructura organizacional | Apoyo técnico en aspectos conceptuales de la Gestión del Riesgo | Talleres, visitas, reuniones | Por demanda | No. De talleres, visitas o reuniones realizados | Todos | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | No Aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades | Por demanda
|  |  |  | Talleres | 3 | No. Talleres | Alberto Granes | Listado de asistentes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 3 | 0 | No Aplica |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Reportan que aun no les han autorizado el presupuesto para plan de acción por parte de las directivas, pendiente aprobación para realización de avances en las actividades
TOTAL LINEA DE ACCION | [23 empty] | 86
TOTAL EJE 2 | [23 empty] | #REF!
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## PLANEACION
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION | [26 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [23 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | POLITICAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Formulación, articulación y seguimiento de la política pública de gestión del riesgo de desastres | Establecer los instrumentos para la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica y operativa de la UNGRD | Instrumentos | 6 | No de instrumentos elaborados | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizo seguimiento plan estratégico |  | 2 | 2 | 100% |  |  | Se realizo seguimiento plan estratégico
|  |  | Asesorar la implementación el modelo integrado de Planeación y Gestión | Reportes de seguimiento al Plan Estratégico de la UNGRD | 1 | No de reportes elaborados | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Definir el plan estratégico de la UNGRD | Plan estratégico | 1 | Plan elaborado | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: OCT; TOTAL
|  |  |  | Documento de seguimiento al plan estratégico | 6 | No de documentos de seguimiento | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  | 1 |  | 0% |  |  | PENDIENTE |  | 2 | 0 | 0% |  |  |  | pendiente
|  |  | Definir el plan de acción de la UNGRD | Plan de acción | 1 | Plan elaborado | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se elaboro la primera vercion del plan de acción 2014 | bar: ENE; TOTAL
|  |  |  | Documento de seguimiento al plan acción | 6 | No de documentos de seguimiento | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizo seguimiento 1 PA 2014 y se publico en la pagina web de la entidad |  | 2 | 2 | 100% |  |  | Se realizo seguimiento 2 PA 2014 y se publico en la pagina web de la entidad
|  |  | Desarrollar el sistema de control y seguimiento a la gestión de la UNGRD | Elaboración del Tablero de control | por demanda | No de tableros de control | Carmen Lorena Chávez |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | Tableros de control realizados |  |  |  | 100% |  |  | Tableros de control realizados
|  |  |  | Seguimiento al Tablero de control | 12 | No de documentos de seguimiento | Carmen Lorena Chávez |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | Se realizan seguimiento mensuales a los tableros de control y cada ves que se requiera |  | 4 | 4 | 100% |  |  | Se realizan seguimiento mensuales a los tableros de control y cada ves que se requiera
|  |  | Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD - SPI | Reporte de seguimiento | 4 | No de documentos de seguimiento elaborados | jessica giraldo |  | Documento físico y magnético | 2014-01-31 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [9 empty] | 1 | 2 | 100% |  |  | se realizaron dos reuniones para la actualizacion en donde se ha hecho una validacion de cumplimiento de acuerdo al cambio legal por la creacion de la UNGRD les 1523, y se realizo reporte de actividades
|  |  | Dar respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la República | Respuestas | Por demanda | No de respuestas | Eliana Grandas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | Todas las peticiones han sido contestadas |  |  |  | 100% |  |  | Todas las peticiones han sido contestadas
|  |  | Elaborar el diagnostico de necesidades de política pública en gestión del riesgo de desastres | diagnostico | 1 | No de diagnósticos de política elaborados | Jessica Giraldo |  | Documento magnético | 2014-02-15 | 2014-03-15 | [22 empty] | 1 | 0.5 | 50% |  |  | Se han realizado dos reuniones para establecer las necesidades de reglamenteacion, se establecio semaforo de priorizacion, y se trabaja en la reglamenteacion del fondo | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Desarrollar una priorización de políticas en gestión del riesgo a desarrollar por la UNGRD | documento de priorización | 1 | No de documentos elaborados | Jessica Giraldo |  | Documento físico y magnético | 2014-03-15 | 2014-03-31 | [22 empty] | 1 | 0.5 | 50% |  |  | se desarrollo semaforo para priorizacion de politicas | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Seguimiento a la elaboración e implementación de políticas públicas | reportes de seguimiento | 9 | No de reportes de seguimiento a políticas elaborados | Jessica Giraldo |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | [9 empty] | 1 | 0.5 | 50% |  |  | Se ralizo reunion de seguimiento con el area juridica, para aportes y sugerencias a cambios a los articulados
|  |  | Apoyar la implementación de la estrategia de protección financiera de la nación frente a los desastres y propuestas y seguimiento al protocolo que se debe llevar a cabo para la activación del crédito con bm | Documento | 1 | Documento elaborado | jessica giraldo |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Apoyar a la ejecución del proceso de formulación del componente programático PNGRD | Documento guía | 1 | Documento guía | martha ochoa |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se dio apoyo a la sub dirección general en los temas pertinentes al componente programático | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Acompañamiento en el proceso de reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | reportes de seguimiento | 5 | No de reportes de seguimiento a políticas elaborados | Martha Ochoa |  | Documento físico y magnético | 2014-03-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; TOTAL: 5 | [9 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | Se adelanto el proceso de reglamentacion del FNGR
2 |  | Formulación e implementación de los instrumentos de planificación del SNGRD | Contratación de una Consultoría para asesorar y apoyar a la UNGRD como coordinador del proyecto Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e instrumentos financieros | Documento contrato y términos de referencia | 1 | No de contratos | Gerardo Jaramillo |  | Contrato y términos de referencia | 2014-02-01 | 2014-08-31 | [13 empty] | 67053000 | Crédito BIRF 7293-CO Banco Mundial | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Realizar los insumos para adelantar el proceso de consulta con diferentes entidades públicas y privadas y actores del SNGRD y enfatizar el tema de la Gestión del Riesgo de Desastres, que permita precisar el tipo y los alcances del PNGRD en su etapa de formulación. | No. De Talleres | 2 | No de Talleres | Martha Cecilia Ochoa |  | listado de asistentes y registro fotográfico - Documento memoria del taller | 2014-04-01 | 2014-07-31 | MAY: 1; JUN: 1; TOTAL: 2 | 30000000 | Crédito BIRF 7293-CO Banco Mundial
|  |  | Coordinar la Consultoría para fortalecer política y financieramente el - SNGRD - Formulación del Componente general del PNGRD 2013 y llevar a cabo los trámites presupuestales, contractuales y administrativos que le sean asignados, requeridos para la ejecución del proyecto A-FPOIF-SNPAD, en el marco del programa APL-1, en coordinación con los funcionarios responsables de la UNDGR. | Documento Informe | 1 | No de documentos elaborados | Martha Cecilia Ochoa |  | Documento Físico y en medio magnético | 2014-02-01 | 2014-08-31 | [13 empty] | 201868901 | Crédito BIRF 7293-CO Banco Mundial | [9 empty] | 100% |  |  | finalizado en agosto de 2013 | bar: AGO; TOTAL
|  |  |  | Reportes de Seguimiento | 3 | No de documentos elaborados | Martha Cecilia Ochoa |  | Documento Físico y en medio magnético | 2014-03-01 | 2014-08-15 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; TOTAL: 3 | [11 empty] | 100% |  |  | finalizado en agosto de 2013
|  |  |  | Actas de Seguimiento | Por demanda | No de Actas entregadas | Martha Cecilia Ochoa |  | Documento Físico y en medio magnético | 2014-03-01 | 2014-08-15 | TOTAL: 0 | [11 empty] | 100% |  |  | finalizado en agosto de 2013
|  |  | Elaborar y consolidar informes requeridos para la Contraloría General de la República | Informe Planes de Mejoramiento | 4 | No de documentos elaborados | Eliana Grandas |  | Documento Físico y en medio magnético | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Informede planes de mejoramieto realizado
|  |  |  | Informes | por demanda | No de documentos elaborados | Eliana Grandas |  |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | [11 empty] | 100% |  |  | se tiene el 100% de los requerimientos realizadfos
|  |  | Hacer seguimiento a la aprobación del proceso para la formulación del PNGRD | reportes de seguimiento | 5 | No de reportes de seguimiento a políticas elaborados | Martha Ochoa |  | Documento físico y magnético | 2014-03-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 5
|  |  | Elaborar un diagnostico sectorial de acciones adelantas en materia de gestión del riesgo de desastres | diagnostico | 1 | No de diagnostico elaborados | Martha Ochoa |  | Documento físico y magnético | 2014-03-01 | 2014-07-31 | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Asistir en calidad de participante al comité técnico asesor del comité nacional para el conocimiento del riesgo de desastres | Documento propuesta comisión asesora de TIC's | por demanda | por demanda | Javier Soto y Paula Contreras |  | Documento | 2014-01-01 | 2014-11-30 | TOTAL: 0
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
3 | COORDINACION INSTITUCIONAL DEL SNGRD | Fortalecimiento de las capacidades del SNGRD | Elaborar propuesta para la creación de mecanismos de gobierno en TICs en el SNGRD | Documento propuesta mecanismos de gobierno | 1 | No de documentos elaborados | Javier Soto y Paula Contreras |  | Documento | 2014-01-01 | 2014-11-30 | bar: JUN; TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
4 | FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA | Optimizar los procesos de gestión de la información del SNGRD | Contratar una consultoría para la administración operativa del SIGPAD | Contrato | 1 | No de contratos firmados | Javier Soto |  | Contrato | 2014-01-01 | 31/02/2014 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se contrato profesional especializado para operatividad de SIGPAD (Giovanny Flores - contrato 31 - 2014 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Desarrollar aplicaciones para la gestión de la información reportada por las entidades de gestión del riesgo de desastres | Aplicaciones | 2 | No de aplicaciones desarrolladas | Javier Soto |  | link web en funcionamiento | 2014-03-01 | 2014-07-30 | ABR: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | Se ralizo aplicación YO REPORTO
|  |  | Implementar herramienta de recopilación para el registro de damnificados | Herramienta de registro de damnificados | por demanda | No de herramienta de registro de damnificados implementadas | Paula Contreras |  | herramienta informática en funcionamiento | 2014-03-01 | 2014-11-30 | TOTAL: 0
|  |  | Diseñar tablero de control para el análisis de datos de la información histórica de emergencias | Tablero de Control | 1 | No de tablero de control para análisis de información diseñado | Carmen Lorena Chávez |  | Tablero de control | 2014-03-01 | 2004-11-30 | TOTAL: 0
|  |  | Efectuar informes de seguimiento a la ejecución financiera de los recursos del FNGRD | informes de seguimiento | 12 | No informes de seguimiento elaborados | Eliana Grandas |  | documento físico | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | Se Realizaron los seguimientos pertinentes a la ejecución financiera del FNGRD |  | 4 | 4 | 100% |  |  | Se Realizaron los seguimientos pertinentes a la ejecución financiera del FNGRD
|  |  | Realizar presentaciones de las cuentas del FNGRD | presentaciones | 2 | No informes de seguimiento elaborados | Eliana Grandas y Carmen Chávez |  | documento físico | 2014-01-31 | 2014-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
5 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Gerardo Jaramillo |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 100%
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Gerardo Jaramillo |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 100%
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Gerardo Jaramillo |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 100%
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE | [24 empty] | #REF!
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
6 | Direccionamiento estratégico y control | Gestión de calidad en la UNGRD | Realizar Seguimiento a los avances de los documentos Conpes SNGRD | Informes de seguimiento | 4 | No de informes de seguimiento | Jessica Giraldo |  | Documento magnético | 01/02/0214 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [9 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Matriz de seguimiento realizada , galeras, huila, catatumbo es directo con el DNP
|  |  | Realizar la supervisión al contrato de consultoría para la implementación del SIPLAG | Certificado de satisfacción | 5 | No de certificaciones | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-10-30 | ABR: 1; JUN: 1; JUL: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 5 | 620000000 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizo seguimieto a la ejecucion del contrato para la creacion del SIPLAG
|  |  | Elaborar el plan general del proyecto para la implementación del SIPLAG | Plan General Elaborado y aprobado | 1 | Plan General | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizo plan general SIPLAD | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar la caracterización de Procesos y Documentación de procedimientos | Caracterizaciones | 1 | N de caracterizaciones de procesos | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-04-01 | [22 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se dio acompañamiento a la firma contratada para el levantamiento de procesos y procedimientos | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Elaborar el plan de implementación de documentos del SIPLAG | Plan de implementación | 1 | Plan de implementación | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-06-01 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Elaborar el plan de Evaluación del SIPLAG | Plan de Evaluación | 1 | Plan de evaluación | Yanizza Lozano |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-07-01 | bar: AGO; TOTAL
|  |  | atender efectivamente las solicitudes de la jefatura de oapi | por demanda |  | no de atenciones realizados | Marcela Zamudio |  | gestión de calidad | 2014-01-01 | 2014-12-30 | TOTAL: 0
|  |  | Apoyar y realizar acompañamiento al sistema integrado de planeación y gestión conforme a los requisitos exigidos por la entidad | por demanda |  | No apoyos realizados | Marcela Zamudio |  | gestión de calidad | 2014-10-01 | 2014-12-30 | TOTAL: 0
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
7 | OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA E INFORMACIÓN DE LA UNGRD | Modernización Institucional | Implementar un proceso administrativo en línea | proceso administrativo en línea | 1 | No de procesos administrativos implementados | Wilson Salamanca |  | Documento físico y magnético | 2014-07-01 | 2014-11-30 | bar: NOV; TOTAL
|  | Gestión de Tecnologías de la Información -UNGRD | Administración herramienta tecnológica para el manejo de la correspondencia | Herramienta manejo de correspondencia | por demanda | soporte implementadas para el manejo de correspondencia | Wilson Salamanca |  | herramienta informática en funcionamiento | 2014-01-01 | 2014-11-30 | TOTAL: 0
|  |  | Implementar la estrategia de gobierno en línea | Fase 1 estrategia de gobierno en línea | 1 | % de implementación de la fase 1 gobierno en línea | Paula Contreras, Wilson Salamanca |  | Matriz de evaluación fase 1 UNGRD | 2014-04-01 | 2014-11-30 | JUN: 100%; TOTAL: 1
|  |  | Realizar inventario de iniciativas de TI en la UNGRD | Inventario de iniciativas de TI | 1 | No de inventarios de iniciativas de TI | Javier Soto |  | Inventario de Iniciativas | 2014-02-01 | 2014-05-01 | bar: MAY; TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
8 |  |  | Supervisar la contratación de una Consultoría para fortalecer política y financieramente el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) - 2013 | Informes de supervisión | 6 | No. De informes aprobados | Martha Ochoa |  | Contrato | 01/062014 | 2014-08-01 | JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; NOV: 1; DIC: 1; TOTAL: 6
|  |  | Asesorar y apoyar a las dependencias de la UNGRD en la formulación, registro y actualización de proyectos de inversión | Proyectos de inversión | Por demanda | No de proyectos asesorados | Eliana Grandas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | TOTAL: 0
|  |  | Seguimiento a los proyectos de la UNGRD | Documentos de seguimiento | 12 | No de documentos de seguimientos elaborados | Carmen Lorena Chávez |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | Se realiza seguimiento a los proyectos dirigidos por la UNGRD mediante los tableros de control |  | 4 | 4 | 100% |  |  | Se realiza seguimiento a los proyectos dirigidos por la UNGRD mediante los tableros de control
|  | Programación y Ejecución presupuestal | Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la UNGRD | Anteproyecto de presupuesto | 1 | No de anteproyecto de presupuesto | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | [22 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | El presupuesto de anteproyecto 2015 fue realizado y enviado al DAPRE | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar la programación presupuestal anual de la UNGRD | Cronograma de ejecución | 1 | No de cronogramas elaborados | Gustavo Beltrán |  | Documento magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se elaboro la programación presupuestal de la UNGRD | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento a la ejecución presupuestal de la UNGRD | Informes de seguimiento presupuestal | 48 | No de documentos de seguimientos elaborados | Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |  |  | 8 | 8 | 100% |  |  | Se elaboro seguimientos de ejecución semanal y se envió a la Dirección General |  | 16 | 16 | 100% |  |  | Se elaboro seguimientos de ejecución semanal y se envió a la Dirección General
|  |  | Tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales ante las instancias competentes | Tramites | Por demanda | No de tramites elaborados | Eliana Grandas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | TOTAL: 0
|  |  | Seguimiento a los recursos de la subcuenta principal de FNGRD | Reportes de seguimiento | 11 | No de documentos de seguimientos elaborados | Eliana Grandas |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizo seguimiento a los recursos de la sub cuenta principal del Fondo |  | 3 | 3 | 100% |  |  | Se realizo seguimiento a los recursos de la sub cuenta principal del Fondo
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal a MHCP | Reportes de seguimiento | 46 | No de reportes de ejecución elaborados | Eliana Grandas, Gustavo Beltrán |  | Documento físico y magnético | 2014-02-01 | 2014-12-01 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 |  |  | 6 | 6 | 100% |  |  | Se realizaron los reportes de ejecución presupuestal a MHCP y se enviaron para análisis general |  | 14 | 14 | 100% |  |  | Se realizaron los reportes de ejecución presupuestal a MHCP y se enviaron para análisis general
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
9 | COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNGRD | Rendición de Cuentas | Brindar soporte tecnológico para el foro de rendición de cuentas vía WEB | Requerimientos de soporte técnico | por demanda | No de requerimientos de soporte técnico atendidos | Javier Soto |  | solicitudes de soporte técnico, respuesta a solicitudes | 2014-01-01 | 2014-12-15 | TOTAL: 0
|  |  | Realizar foros WEB para rendición de cuentas | Un foro WEB | por demandad | No de foros implementados | Javier Soto |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Elaborar informes de gestión de la OAPI | Informes de gestión | 1 | No de informes de gestión elaborados | Eliana Grandas, Gustavo Beltrán |  | documento | 2014-02-01 | 2014-12-31 | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Medir la satisfacción de grupos de interés a través de encuestas de calidad del servicio prestado | Encuestas de calidad del servicio | 10 | No encuestas aplicadas | Carmen Lorena Chávez |  | encuestas aplicada | 2014-01-01 | 2014-11-30 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
|  |  | Efectuar seguimiento a solicitudes | Reporte de seguimiento a solicitudes | 5 | No de reportes de seguimiento a solicitudes | Carmen Lorena Chávez |  | base de datos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 5 | [9 empty] | 1 | 1 | !00% |  |  | seguimeto a solicitudes realizado
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## JURIDICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [24 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
OFICINA ASESORA JURIDICA | [24 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [21 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [6 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [6 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [6 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [6 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [6 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [21 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | SOPORTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Gestión Jurídica Eficiente | Atender las consultas efectuadas ante la Oficina Asesora Jurídica en un término máximo de 15 días | Consultas | 100% | No de consultas atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días/ No de consultas recibidas por la OAJ | Jorge Bonch | 10% | Oficios de respuesta y base de datos de registro | 2014-01-01 | 2014-01-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | no se tiene registro de el numero de consultas echas a la OAJ |  |  |  | 100% |  |  | no se tiene registro de el numero de consultas echas a la OAJ
|  |  |  | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas por la OAJ | Jorge Bonch | 10% | Oficios de respuesta y base de datos de registro | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [22 empty] | 100% |  |  | Se atendieron todas las consultas echas al area juridica
|  |  | Atender oportunamente las acciones judiciales (promovidos por la UNGRD o en contra de ella) | Acciones Judiciales | 100% | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días / No de acciones judiciales recibidas por la OAJ | Jorge Bonch | 10% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 167 | 100% |  |  | S ATENDIERON 167 ACCIONES JUDICIALES |  |  |  | 100% |  |  | S ATENDIERON 167 ACCIONES JUDICIALES
|  |  |  | Acciones Judiciales | Por demanda | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ | Jorge Bonch | 10% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 167 | 167 | 100% |  |  | S ATENDIERON 167 ACCIONES JUDICIALES |  |  |  | 100% |  |  | S ATENDIERON 167 ACCIONES JUDICIALES
|  |  | Atender oportunamente dentro de los plazos legales, los derechos de petición interpuestos ante la UNGRD | Derechos de Petición | 100% | No de peticiones atendidas por la OAJ dentro de los términos legales / No de peticiones radicadas | Jorge Bonch | 10% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 133 | 100% |  |  | SE RECIBIERON 133 PETICIONES |  |  |  | 100% |  |  | SE RECIBIERON 133 PETICIONES
|  |  |  | Derechos de Petición | Por demanda | No de peticiones atendidas por la OAJ | Jorge Bonch | 10% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 133 | 151 | 100% |  |  | DE ATENDIERON EL 100% DE LAS PETICIONES |  |  |  | 100% |  |  | DE ATENDIERON EL 100% DE LAS PETICIONES
|  |  | Preparar y revisar proyectos de acto administrativo y de Ley | Proyectos de acto administrativo y de Ley | Por demanda | No de proyectos de acto administrativo y de Ley | Jorge Bonch | 10% | Oficios de respuesta | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | [9 empty] | 100% |  |  | SE DIO RESPUESTA A LOS OFICIOS PRESENTADOS
|  |  | Participar en los comités, grupos de trabajo y en general reuniones, donde se discutan los programas de competencia a cargo de la UNGRD | Reuniones | Por demanda | No de reuniones en los cuales participa la OAJ | Jorge Bonch | 10% | Actas, memorias, correos electrónicos, revisión de documentos de trabajo, memorandos de observaciones | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | [9 empty] | 100% |  |  | SE PRESIENCIA EN LAS DIFERENTES REUNIONES
|  |  | Participar en la elaboración de documentos de contenido jurídico, proyectos de reglamento, manuales y en general, trabajos especificados que sean asignados por la Dirección General | Documentos de contenido jurídico | Por demanda | No de documentos de contenido jurídico en los que participa la OAJ | Jorge Bonch | 10% | Documentos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0
|  |  | Expedir el manual de contratación del FNGRD | Manual de contratación del FNGRD | 1 | No de manuales de contratación expedidos | Jorge Bonch | 10% | Manual | 2014-01-01 | 2014-12-31 | JUN: 1; TOTAL: 0
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [21 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Jorge Bonch |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Jorge Bonch |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Jorge Bonch |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## COMUNICACIONES
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [27 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [27 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [24 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [24 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No. | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNGRD | Comunicación de información interna y externa de la ungrd y del sngrd | Unificación de criterios y acciones establecidas por el área de Talento Humano y la Oficina Asesora de Comuniciones en pro del bienestar del empleado y la cultura organizacional | Realización conjunta de eventos, piezas de comunicación y manuales sobre cultura y clima organizacional. | Eventos | 7 | N° Eventos realizados | Jennifer Wilchez, Ana Chambueta, Diana Londoño (DL) | 20% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-03-01 | 2014-12-31 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | NA | NA | Acompañamiento talento humano realización del día de la mujer, piezas graficas de comportamiento en la nueva sede |  | 2 | 2 | 100% | NA | NA | Se realizó durante los meses de marzo y abril el acompañamiento al área de Talento Humano a 3 eventos (día de la mujer, del hombre y la secretaria)
|  |  | Fortalecimiento de los procesos de comunicación interna | Diseño de lineamientos y decálogos para la comunicación interna de la UNGRD | Decálogos | 1 | N° Decálogos realizados | Jennifer Wilchez , DL | 30% | Documentos | 2014-02-01 | 2014-04-01 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 100% | NA | NA | Se diagramó en su totalidad el Manual de Inducción | No se ha realizado la impresión de este manual. | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Motivación para nuevos empleados y contratistas | Producción de video de inducción a empleados nuevos | Video | 1 | N° de videos realizados y socializados | Jennifer Wilchez , DL | 8% | Videos | 2014-05-01 | 2014-06-01 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.5 | 50% | NA | NA | Se realizo grabación , esta en proceso de edición y efectos |  | 0 | 0.5 | 50% | NA | NA | Se realizo grabación , esta en proceso de edición y efectos | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Articulación con el DAPRE para creación de protocolos conjuntos de acción en términos de comunicación e información | Encuentro para determinar expectativas de la UNGRD vs. Pautas y necesidades de Gobierno | Reunión | 1 | N° de Reuniones realizadas | Diana Londoño , DL | 5% | Lista de asistencia | 2014-09-01 | 2014-09-01 | TOTAL: 0 | 0 | [11 empty] | NA | NA | Todas las piezas generadas opr la OAC son enviadas a la alta consejería de la Presidencia, din respuesta alguna. | La coyuntura política, al parecer, genera retrasos y otras prioridades que impiden la atención a nuestras solicitudes a la presidencia.
|  |  | fortalecimiento y posicionamiento de la imagen institucional | Revocan y actualización del manual de imagen corporativo | Reunión | 1 | N° de Reuniones realizadas | Luis Carlos Manjarrez | bar: MAY
|  |  | Generación de estadísticas para medir aspectos de comunicación interna | Encuesta a empleados | Encuesta | 2 | N° de Encuestas implementadas y tabuladas | Jennifer Wilchez , DL | 5% | Registros y tabulaciones | 2014-04-01 | 2014-09-01 | ABR: 1; SEPT: 1; TOTAL: 2 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | NA | NA |  | A razón del apoyo en otras actividades se restrasó esta acción.
|  |  | Mejora de los canales de comunicación interno y flujo constante de información | Producción de boletín de noticias sobre personal y novedades de la UNGRD y cartelera | Boletín | 12 | N° de Boletines socializados | Jennifer Wilchez , DL | 20% | Boletín | 2014-01-31 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 2 | 1 | 50% | NA | NA | Se realizo el primer boletín interno: unidad exprés |  | 2 | 2% | 100% | NA | NA | Elaboración de los boletínes de marzo y abril: Unidad Express
|  |  | mejora de los canales de comunicación con el sistema | Producción boletín | boletín | 10 | N° de Boletines socializados | Yinet Pinoilla |  | Boletín | 2014-03-01 | 2014-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | [8 empty] | 2 | 2 | 100% | NA | NA | Se realizó el boletín externo Sistema al día correspondiente a cada mes: marzo y abril.
|  |  | Fortalecimiento de la comunicación interna, a través de canales digitales | Relanzamiento de la Intranet existente, verificación de usabilidad y parámetros para su uso | Intranet | 1 | N° de Boletines socializados | Jennifer Wilchez/Nicolás Camacho , DL | 5% | Intranet | 2014-07-01 | 2014-08-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Consolidación y actualización de bases de datos en plataforma digital de actualización en tiempo real | Revisión y actualización de los registros (1.interno, 2.externo, 3. del sistema, 4.de medios de comunicación 5. empresa privada) | Archivos digitales | 5 | N° de bases de datos construidas | Jennifer Wilchez/Nuevo Comunicador , DL | 5% | Archivos con bases de datos | 2014-02-01 | 2014-04-01 | FEB: 4; JUL: 1; TOTAL: 5 | 0 |  | 4 | 4 | 100% | NA | NA | Actualización de base de datos interna, externa del sistema de medios de de comunicación |  | 4 | 4 | 100% | NA | NA | Actualización de base de datos interna, externa del sistema de medios de de comunicación, jefes de prensa del sistema.
|  |  | Fortalecimiento del Centro de Documentación | Validación y aplicación de la estrategia de funcionamiento del Centro de Documentación | Estrategia | 1 | N° de Estrategias implementadas | Johanna Rojas, DL | 20% | Documentos | 2014-04-01 | 2014-05-01 | TOTAL: 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | NA | NA | Documento de plan de acción/estrategia del centro de documentación
|  |  |  | Clasificación de títulos, compra de software y digitalización | Títulos | 1 | N° de Títulos digitalizados y almacenados | Johanna Rojas, DL | 20% | Registro de títulos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 40000000 |  | 1 | 0 | 0% | NA | NA |  | Demoras por arreglos locativos presenta retrasos | 1 | 0.4 | 40% | 0 | 0 | Se realizó clasificación de títulos | A razón de la demora en la entrega del locativos y los implementos se retrasó el proceso de digitalización. El proveedor no cumplió con los productos a entregar. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Integración en términos de comunicación con entidades del Sistema | Diseño de lineamientos y decálogos de actuación para la comunicación con el SNGRD | Documento | 5 | N° de Documentos | Nuevo Comunicador , DL | 10% | Documentos | 2014-02-01 | 2014-06-01 | FEB: 1; MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; TOTAL: 5 | 0 |  | 1 | 0.2 | 20% | NA | NA | Actualización de bases de datos de jefe de prensa de sistema, diagnostico de relacionamiento con la Unidad |  | 3 | 1 | 33.33% | NA | NA | Documento de diagnóstico oficinas de comunicación de las entidades miembro del SNGRD | Las actividades realizadas con las entidades del Sistema demandan en su planeación de bastante tiempo, por lo que se toman mucho tiempo una acción de la otra.
|  |  | Fortalecimiento de las capacidades en términos de comunicación para los referentes en los Territorios (jefes de prensa de consejos) | Capacitación a jefes de prensa de Consejos Municipales y Departamentales en manejo de información y comunicación efectiva | Evento | 1 | N° de Eventos realizados | Amalia Polanco , DL | 20% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-08-01 | 2014-09-01 | TOTAL: 0 | 120000000
|  |  | Fidelización de líderes de Medios de Comunicación Nacional | Evento de sensibilización y debate | Evento | 1 | N° de Eventos realizados | Amalia Polanco/Yineth Pinilla , DL | 15% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-10-01 | 2014-10-31 | TOTAL: 0 | 40000000
|  |  | Generación de conocimiento sobre el riesgo, las amenazas y la prevención | Trabajo con agencia para el diseño de material impreso, radial y audiovisual sobre prevención en 5 procesos que priorice la unidad (1.Lluvía, 2.Seco, 3.Simulacro, 4.Fin de año, 5.Institucional) | Piezas de comunicación | 1 | N° de Piezas de comunicación | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL | 25% | Videos, productos radiales, documentos, comerciales | 2014-03-01 | 2014-05-01 | TOTAL: 0 | 2000000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reunión con el Director para determinar las prioridades en términos de comunicación mediática | La primera semana se junio se formularán términos para la contratación de los servicios creativos.
|  |  | Administración de las redes sociales | Envío de mensajes estratégicos y propaganda de las redes sociales que se encuentren activas | Actualizaciones | a demanda | N° de Actualizaciones | Nicolás Camacho , DL | 25% | web, redes sociales | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  | 233 | 233 | 100% | NA | NA | se actualizaron 233 veces las redes sociales, entre twitter, Facebook YouTube |  | 500 | 500 | 100% | NA | NA | Se actualizaron 500 veces las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube
|  |  | Actualización de procesos digitales relacionados por aplicaciones móviles | Instructivos de uso y posterior difusión sobre herramientas/aplicaciones móviles del SNGRD | Documento | 2 | N° de Documentos generados | Nicolás Camacho , DL | 25% | Documentos | 2014-03-01 | 2014-04-01 | TOTAL: 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 100% | NA | NA | Video/tutorial para el uso del aplicativo Yo Reporto
|  |  | Fortalecimiento de indicadores relacionados con los parámetros establecidos por Gobierno en Línea | Apoyo a las estrategias de Gobierno en Línea desde lo que compete a la página web y redes | Documento | 1 | N° de Documentos generados | Nicolás Camacho , DL | 25% | Documentos | 2014-03-01 | 2014-04-01 | TOTAL: 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 100% | NA | NA | Documento de Plan de Participación Ciudadana, resultado del taller con Gobierno en Linea GEL
|  |  | Generación de procesos para la gestión del conocimiento | Creación de manuales y decálogos que permitan documentar las políticas de la OAC frente a los componentes audiovisual, web, de creación de textos, comunicación en emergencia y crisis, lineamientos para voceros, entre otros. | Manuales | 6 | N° de Manuales | Toda el área | 100% | documentos | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: 1; FEB: 1; MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; TOTAL: 6 | 0 |  | 2 | 3 | 150% | NA | NA | Se realizaron el ABC de periodista, manual de manejo de redes sociales y manual de comunicación en emergencia |  | 1 | 1 | 100% | NA | NA | A través de contrato con Kreatribu, se dio cierre al contrato de diseño de procesos de educación digital en donde se generó el abc del periodista con 1000 copias reproducidas para repartir en los consejos a los grupos de comunicación.
|  | Posicionamiento institucional | Fortalecimiento y posicionamiento de la imagen institucional | Revisión y actualización del manual de imagen corporativa | Manual | 1 | N° de Manuales socializados | Jennifer Wilchez , DL | 2% | Documentos | 2014-02-01 | 2014-02-01 | [13 empty] | 0 | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Fidelización de Medios Regionales de Comunicación | Evento de sensibilización y debate | Evento | 3 | N° de Eventos realizados | Amalia Polanco/Yineth Pinilla , DL | 15% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-10-01 | 2014-10-31 | TOTAL: 0 | 30000000
|  |  | Fortalecimiento de las capacidades de periodistas y jefes de prensa del sistema para la comunicación de la gestión del riesgo | Alianza con institución/fundación de periodismo para el diseño de un módulo de estudio en comunicación y gestión del riesgo | Convenio | 1 | N° convenios firmados | Amalia Polanco , DL | 10% | Convenio firmado | 2014-04-01 | 2014-06-01 | [13 empty] | 60000000 | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Diseño de paquete de información para fidelización del Sector Privado | Envío de comunicaciones o momentos de encuentro para generar un espacio de debate con sector privado frente a su responsabilidad con la gestión del riesgo | Documento | 1 | N° de Documentos producidos y socializados | Amalia Polanco , DL | 5% | Documentos | 2014-05-01 | 2014-05-31 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | La meta está contemplada para más adelante | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Diseño e implementación de estrategias para facilitar procesos de participación ciudadana. | Diseño y distribución de encuestas de satisfacción del usuario y socio | Encuesta | 3 | N° de Encuestas diseñadas e implementadas | Nicolás Camacho, DL | 10% | Encuesta, estadísticas de participación, documento | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | [11 empty] | NA | NA | Encuesta publicada en el nuevo sitio de la UNGRD, (Canales por los que preferia enterarse de las noticias de la Unidad)
|  |  | Formulación y planeación de eventos masivos de sensibilización frente a la educación para la Gestión del Riesgo, en diferentes territorios | Realización de 6 concentraciones masivas (eventos) para público general, en torno a la temática de gestión del riesgo | Eventos | 6 | N° de Eventos realizados y N° de asistentes | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL | 30% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-05-01 | 2014-10-01 | TOTAL: 0 | 1500000000
|  |  | Conservación de la memoria histórica en temas de gestión del riesgo | Formulación de proyecto para la creación del Museo Nacional sobre la Gestión del Riesgo y los Desastres en Colombia | Documento | 1 | N° de Documentos generados | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL | 10% | Documentos | 2014-06-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Posicionamiento de la marca en temas de prevención | Convenio de asociación con Maloka para presentación de exposición "Conciencia ante el riesgo" | Exposición | 1 | n° de visitantes a la Exposición | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL | 20% | estadística de ingreso de visitantes | 2014-02-01 | 2014-08-01 | [13 empty] | 350000000 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | se firmo acta de inicio se dará desembolso en el mes de marzo |  | 26191 | 26191 | 100% | 130000000 |  | 26191 visitantes se tuvieron durantes los meses de marzo y abril. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Reconocimiento a iniciativas de comunicación exitosas en gestión del riesgo | Diseño de convocatoria/concurso para premiar iniciativas y productos periodísticos sobre Gestión del Riesgo | Concurso | 1 | N° de participantes al Concurso | Amalia Polanco, Luis Manjarrés , DL, Yineth Pinilla | 20% | documentos, propuestas, registro | 2014-10-01 | 2014-11-01 | TOTAL: 0 | 0
|  |  | Generación de alianzas con la Academia para hacer de la Comunicación para la Gestión del Riesgo un objeto de estudio | Implementación de actividad de corte académico para hacer de la Gestión del Riesgo un estudio de caso para estudiantes | Alianza | 1 | N° de Alianzas | Amalia Polanco, DL | 20% | documento | 2014-06-01 | 2014-08-01 | [13 empty] | 0 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Producción de momentos de recordación sobre temáticas de gestión del riesgo | Producción, logística y protocolo de los eventos que requiera la UNGRD (rubro de administrativa) | Eventos | a demanda | N° de Eventos y participantes | Ana Chambueta, DL | 100% | Fotos, videos, listas de asistencia | 2014-02-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 0 |  | 35 | 35 | 100% | NA | NA | 23 eventos de carácter interno con 386 asistentes y 12 externos con 723 personas |  | 49 | 49 | 100% | NA | NA | 22 eventos de carácter interno con 530 participantes y 27 eventos externos con 620 participantes.
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Soporte a la Gestión Institucional | Servicios de soporte a las responsabilidades de la oficina asesora de comunicaciones | Servicios de soporte a las responsabilidades de la oficina asesora de comunicaciones | Productor audiovisual | 1 | Proveedor | Diana Londoño | NA | contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 40000000 |  | 1 | 1 | 100% | no requirió recursos | no requirió recursos | computadores dado por la DIAN | bar: FEB; TOTAL
[5 empty] | Equipos de cómputo y video | 1 | Equipos | Diana Londoño | NA | contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 20000000 |  | 0 |  |  | xxxx
[5 empty] | Impresor | 1 | Proveedor | Diana Londoño. Luis Manjarrés | NA | contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 0 | 150000000 |  | 0 |  |  | xxxx | [8 empty] | Llegaron los requerimientos de las áreas en relación sus necesidades | Hubo tardanza en las cotizaciones debido a cambios en las caracteristicas de los items a cotizar. - - El proceso también se dilato debido a que decisiones de Secretaria General se separó el proceso contractual con la subdirección de Reducción del Riesgo, lo que nos obligó a redefinir los items del convenio y volver a realizar el estudio del mercado.
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE 1 | [25 empty] | 0
EJE 2 |  |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD |  | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD |  | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Diana Londoño |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [9 empty] | 0 |  | NA | NA |  | Se retrasó un mes
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción |  | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Diana Londoño |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [9 empty] | 0 |  | NA | NA |  | Se retrasó un mes
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales |  | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Diana Londoño |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [10 empty] | 0 |  | NA | NA |  | Se retrasó un mes
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE 2 | [25 empty] | 0
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## COOPERACION
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [25 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AREA COOPERACION INTERNACIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Presupuesto | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Gestión de la cooperación Internacional para la GRD | Mantener actualizado el Banco de Socios y Cooperantes de la UNGRD | Banco de Cooperantes | 1 | No de banco de cooperantes elaborados | Nathalie Ramírez | 10% | Formato/Archivo de Banco de Cooperantes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [14 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se realizó la actualización del Banco de Cooperantes con corte a 28 de febrero del 2014 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Actualización del Plan Estratégico de Cooperación Internacional. | Plan Estratégico | 1 | No de Planes Estratégicos Actualizados | Santiago Núñez |  | Documento Impreso | 2014-06-01 | 2014-12-01 | [13 empty] | 10000000 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Traducción Oficial Ley 1523 de 2012 | Leyes Traducidas | 1 | No de Leyes Traducidas | Santiago Núñez |  | Documento Traducid | 2014-02-01 | 2014-04-01 | [13 empty] | 5000000 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 50% |  |  | Se desarrollaron los estudios previos y se realizó el estudio de mercado. El documento se radicó para revisión del área de contratación el 24 de abril de 2014 | El abogado que inicialmente se había designado para brindar acompañamiento al área de cooperación en el proceso de contratación fue cambiado en el momento de radicar oficialmente los estudios previos para revisión, lo que ha retrasado el proceso | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Diagramación e Impresión en Inglés Ley 1523 de 2012 | Leyes en inglés impresas | 500 | No de Leyes en inglés impresas | Santiago Núñez |  | Documentos Impresos | 2014-04-01 | 2014-06-01 | JUN: 500; TOTAL: 500 | 10000000
|  |  | Desarrollar reuniones periódicas con las entidades del SNGRD con el fin de articular acciones con socios de la cooperación internacional | Reuniones | 10 | No de reuniones convocadas | Nicolás Segura | 5% | Registros de Asistencia/ Informes de Reunión | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 10 |  | 3 | 8 | 266.7% | N/A | N/A | Reuniones comité IDRL: 2 Reunión con el Servicio Geológico Colombiano para intercambio de información, conexión y accesos a los servicios geográficos. Reunión con Min Ambiente, INVIMA, Min Salud para la entrega del material del equipo de Colombia en la Misión de la OCDE en Paris. Reunión Proyecto Mesoamérica con el IGAC Reunión de alto nivel para el programa International Chárter Space and mejor desastres con IDEAM Reunión con el Fondo de Adaptación para definir recursos de donación Drummond. Reunión entre la UNGRD, el IDEAM y GEO como un primer acercamiento para el programa GEOSS. |  | 5 | 33 | 100% |  |  | Reunion de evaluación del programa de cooperación de FAO en Colombia con APC, Min ambiente, IDEAM; reunión de ajuste del plan de acción 2014 con CCS, ANDI, RI y USAID-OFDA; Tercera mesa interinstitucional de voluntariado juvenil; Directrices IDRL-DIAN; reunión IDRL-temas académicos; reunión plan fronteras para la prosperidad; 2 mesas técnica binacional de apoyo para la atención en la Alta Guajira; 2 sesiones ordinarias CNARIT; reunión IDRL-Cancilleria;reunión diplomado virtual de GRD; 2 reuniones preparatorias WUF; reunión FIGUJ; reunión Min Hacienda para la consulta regional post 2015; 2 reuniones de coordinación actividad Off-shore Shell; reunión IDRL-Migración Colombia; reunión con la alcaldeza de Nocaima; reunión con el Fondo de Adaptación para la donación Drummond; I taller de cooperación internacional en asuntos marino-costeros; reunión para presentar los equipos RESQTEC; reunión con DPS para la articulación de esfuerzos en OPR; reunión IDRL-ICA-INVIMA.
|  |  | Apoyar y acompañar la formulación e implementación de proyectos que respondan a las demandas identificadas por el SNGRD y gestionar la financiación con la cooperación internacional. | Proyectos | 2 | No de Proyectos formulados | Santiago Núñez | 10% | Archivo proyectos formulados | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Apoyo y acompañamiento en la formulación y en los trámites y la gestión del "Proyecto de Intervención de Riesgo Urbano en Ciudades intermedias expuestas a riesgo sísmico" de la subdirección de Reducción del Riesgo"
|  |  | Gestionar convenios de cooperación y/o alianzas que faciliten la cooperación con socios estratégicos | Convenios | 2 | No de convenios firmados | Margarita Arias | 10% | Documentos Firmados | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; TOTAL: 2 | [8 empty] | 1 | 0.5 | 50% |  |  | Se elaboraron los documentos de convenio con la Fundación Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana y el convenio tripartito con la FCM y UNISDR para revisión de las áreas jurídicas | Retrasos en la revisión de los documentos de convenio por parte de las áreas jurídicas de las partes
|  |  | Realizar y apoyar la implementación de un plan de acción, cronograma, y/o términos de referencia para la operativización de los convenios de cooperación | Planes de acción, cronogramas y/o términos de referencia | 2 | No de planes de acción y/o términos de referencia elaborados | Margarita Arias | 5% | Archivos planes de acción/actas de las reuniones de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 2 | [8 empty] | 1 | 5 | 100% |  |  | Elaboración de una propuesta de plan de acción del convenio tripartito UNGRD-UNISDR y FCM. Tambien se realizó una propuesta de plan de acción con Canadá. Reformulación de plan de acción con Cascos Blancos de Argentina. Además de la formulación de los documentos de convenio con la Fundación Instituto Geofísico de la Javeriana, y el tripartito con UNISDR y la FDM
|  |  | Realizar solicitudes específicas de apoyo por medio de recursos técnicos, físicos, humanos o financieros a los socios estratégicos para fortalecer el SNGRD | Solicitudes de apoyo | 3 | No de solicitudes remitidas | Nicolás Segura | 10% | Cartas de Solicitud/ Acta de entrega | 2014-01-01 | 2014-08-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; TOTAL: 3 |  | 1 | 2 | 200% | N/A | N/A | Oxfam y UNISDR: Solicitud de tiquete aéreo México-Bogotá-México para que un experto viniera al país a realizar un taller de protección financiera OFDA: Solicitud de Intercambio de Experiencias en Centros de Operaciones en Emergencia |  | 2 | 10 | 100% |  |  | Solicitud de donaciones: OXFAM: 1) Préstamo de una camioneta 4x4 Doble cabina durante la la ejecución del Simulacro Binacional sismo y tsunami 2) Préstamo de un Telefono satelital banda ancha por consumo, durante la ejecución del Simulacro binacional sismo y tsunami y 3) donación de 3 Filtros de Agua UNISDR: Tiquetes aereos y gastos de alojamiento para 2 funcionarias de la Alcaldia de Nocaima (Cundinamarca) para asistir a la Plataforma Regional de Gestion del Riesgo en Guayaqui, Ecuador. Solicitud de Asistencia Técnica: Observadores para simulacro binacional colombia - ecuador: 21 observadores Asistencia técnica de Oxfam: 3 expertos Asistencia Técnica para el Plan d Adaptación a Cambio Climático: informe de FAO Observadores para simulacro dle volcán Cerro Machí: 8 observadores
|  |  | Identificar y consolidar buenas prácticas y experiencias exitosas en GDR para ser sistematizadas. | Fichas experiencias exitosas | 1 | No de experiencias exitosas sistematizadas | Nathalie Ramírez | 10% | Fichas sistematizadas | 2014-01-01 | 31/6/2014 | [21 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Envío a APC - Colombia de la ficha de Buenas Prácticas donde se documentó la experiencia de la UNGRD, el SNGRD y la Ley 1523. | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Coordinar y participar en reuniones con socios estratégicos de la cooperación para analizar oportunidades de trabajo conjunto | Reuniones | 5 | No de reuniones de coordinación o participación | Santiago Núñez | 5% | Registros de Asistencia/ Informes de Reunión | 2014-01-01 | 31/6/2014 | FEB: 1; MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; TOTAL: 5 |  | 1 | 11 | 1100% | N/A | N/A | Reuniones de formulación y/o seguimiento a los planes de Acción 2014 y establecimiento de mecanismo de cooperación: PMA, USAID-OFDA, OCHA-OIM, APC, MER, GEM, LWR, Socios DIPECHO, CCS, OXFAM, ANDI . |  | 3 | 30 | 100% |  |  | Reunión con Oxfam, LWR y APC para tratar temas relacionados con los proyectos de LWR en el Departamento de Córdoba; Reunión con UNICEF, FAO, OCHA, OPS, clusters del EHP, ACNUR, OIM Y UARIV sobre los fondos CERF 2014; Reunión Bimensual socios DIPECHO; Reunión de alto nivel del comité de articulación del Sistema de NU y el gobierno nacional; reunión exploratoria Embajada de Canadá; Reunión exploratoria embajada de Gran Bretaña; reunión de presentación de avances en la implementación del programa país ONU-HABITAT; 2 videoconferencias con Ecuador; teleconferencia DIPECHO; videoconferencia CAPRADE; 2 reuniones de la Misión Sudeste Asiático; reunión director de país adjunto PMA; reunión programa cambio climático y resiliencia con USAID; reunión de revisión del plan de acción del convenio tripartito UNGRD, UNISDR y FCM; reunión con el BID y Tecnalia; reunión de seguimiento al Plan de Acción con OCHA; reunión con Plan Alemania para socializar proyectos Plan en GRD
|  |  | Gestión con los socios de cooperación para la Capacitación del personal de la UNGRD y del SNGRD para el fortalecimiento de capacidades. | Personas capacitadas | 15 | No de personas capacitadas | Nathalie Ramírez |  | Comisiones, informes, certificados | 2014-01-01 | 31/6/2014 | MAR: 5; MAY: 5; JUL: 5; TOTAL: 15 | [8 empty] | 5 | 27 | 100% |  |  | o 1 miembro del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y 1 del Servicio Geológico Colombiano capacitados en Kobe-Japón en Community Disastrer Risk Management, curso organizado y financiado por JICA. o 1 servidor de la UNGRD participó en el Seminario de expertos: Desafíos de la acción humanitaria en América Latina y el Caribe desarrollado en Panamá, organizado y financiado por AECID. o 1 persona de la UNGRD participó en el Curso Regional de Capacitación en la Identificación de Mercancías de Uso Dual desarrollado en Panamá y financiado por el Gobierno de EEUU – Instituto de Energía. o 1 persona de la UNGRD capacitada en Estrategias para la inclusión de la Gestión de Riesgos de Desastres en el sector Educativo realizado en Lima – Perú y financiado por la UNESCO. o 1 servidor de la UNGRD asistió al Taller Mesoamericano de Gestión del Riesgo y VIII Reunión del SMIT el cual tuvo lugar el México organizado por el Proyecto Mesoamérica y financiado por la Agencia Mexicana de Cooperación. o Al taller sobre intercambio de buenas prácticas en relación con la constitución de Autoridades Nacionales para la implementación de la Convención sobre Armas Biológicas desarrollado en el Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia asistieron 1 miembro de la UNGRD y 1 de la Dirección Nacional de Bomberos. o 1 persona del IDEAM, 1 del Servicio Geológico Colombiano, 1 del IGAC, 1 de la Cruz Roja Colombiana, y 4 de la UNGRD participaron en la pasantía de la Florida International University financiada por USAID/OFDA. o 1 persona de la UNGRD participó en el Seminario Internacional EKOTECTURA 2014 realizado en Bogotá y organizado por EKOTECTURA. o Al Workshop sobre SCI previo a la pasantía en la FLORIDA organizado por USAID/OFDA en Bogotá asistieron 10 personas miembros de las siguientes instituciones: UNGRD, Bomberos Cali, IDEAM, CRC, IGAG.
|  |  | Actualizar la Política de Donaciones de la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia | Guías actualizadas | 1 | No. De Guías actualizadas | Santiago Núñez |  | Informes de Reunión, lista de asistencia, documento de la política. | 2014-01-01 | 31/6/2014 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Apoyar la actualización de la Estrategia de Gestión del Riesgo de Desastres por Riesgos Tecnológicos del SNGRD | Estrategias actualizadas | 1 | No. De Estrategias Actualizadas | Luis Ignacio Muñoz |  | Informes de Reunión, lista de asistencia, documento de la estrategia. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Coordinación de visitas de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas con otros países | Visitas | 2 | No de visitas bilaterales | Nathalie Ramírez | 10% | Informes de Misión/Registro fotográfico | 2014-01-01 | 31/6/2014 | MAR: 1; MAY: 1; TOTAL: 2 | [8 empty] | 1 | 4 | 100% |  |  | Visita de intercambio de experiencias de Trinidad y Tobago; o Espacio de intercambio de experiencias e identificación de posibles líneas de cooperación entre la UNGRD y el Gobierno de Tegucigalpa, a partir de los avances de Colombia en materia de gestión del riesgo de desastres; o Visita del British Geological Survey para el intercambio de experiencias en el marco del proyecto STREVA: Strengthening Resilience in Volcanic Areas, en el que se compartieron los avances de la UNGRD en temas relacionados con la búsqueda de resiliencia en áreas expuestas a amenaza volcánica; o Intercambio de buenas prácticas en relación con la constitución de Autoridades Nacionales para la implementación de la Convención sobre Armas Biológicas con los Gobiernos de Ecuador, España, Chile, Argentina, y la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU al igual que la Delegación de la Unión Europea para Colombia – Departamento de Control de Armas Químicas y Biológicas.
|  | Respuesta a compromisos de la UNGRD en el Marco de Mecanismos de Cooperación, Convenios, y Memorandums de Entendimiento | Apoyar el desarrollo de una reunión de socios común UNGRD- USAID/OFDA/LAC en el Marco del MDE Firmado | Reunión de Socios | 1 | No de reuniones | Santiago Núñez | 2% | Informes de reunión, listas de asistencia, informe fotográfico. | 2014-01-01 | 31/6/2014 | [21 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | La reunión se realizó el 25 de febrero de 2014, en un evento en el hotel Sheraton. Participaron las entidades del SNGRD y los socios de USAID. | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Apoyo a la consolidación y elaboración del documento preliminar del Informe de Avances Marco de Acción de Hyogo | Informe MAH | 1 | No de Informes remitidos al final del año | Nathalie Ramírez | 20% | Informe remitido en la plataforma online | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Apoyo en el desarrollo de un Encuentro Nacional de Alianzas Público Privadas para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del MDE con el Sector Privado | Encuentros desarrollados | 1 | No de Encuentros Desarrollados | Nicolás Segura |  | Informes de reunión, listas de asistencia, informe fotográfico. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Apoyar el desarrollo de un Simulacro Bi-nacional por Tsunami con Ecuador en el marco del MDE con este país. | Simulacro binacional | 1 | No de Simulacros Binacionales Desarrollados | Nathalie Ramírez |  | Informes de reunión, listas de asistencia, informe fotográfico, informes de evaluación | 2014-01-01 | 2014-03-31 | [14 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | EI I Simulacro Binacional Colombia – Ecuador ante sismo y tsunami se desarrolló los días 6 y 7 de febrero de 2014 con apoyo del Grupo de Cooperación en: el llamamiento internacional, la sala de situación de OCHA, el comité IDRL, los observadores nacionales e internacionales, el establecimiento de comunicaciones y preparativos entre los dos países. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Representar a la UNGRD en las Reuniones de la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Qumicas.ANPROAQ | Reuniones asistidas | 3 | No. De Reuniones en las que la UNGRD participó | Luis Ignacio Muñoz |  | Informes de reunión, lista de asistencia e informe de compromisos por parte de la Unidad | 2014-01-01 | 31/6/2014 | [21 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | El 25 de abril la UNGRD participó en la reunión de la Autoridad Nacional para la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción de Colombia –ANPROAQ-, realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores | bar: MAR; MAY; JUL
|  |  | Representar a la UNGRD en las Reuniones de la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Biológicas | Reuniones asistidas | 3 | No. De Reuniones en las que la UNGRD participó | Luis Ignacio Muñoz |  | Informes de reunión, lista de asistencia e informe de compromisos por parte de la Unidad | 2014-01-02 | 2014-08-31 | [14 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | 6 y 7 de marzo reunión en cancillería. Asistieron Nicolás Segura y Luis Ignacio Muñoz |  | 2 | 2 | 100% |  |  | 6 y 7 de marzo reunión en cancillería. Asistieron Nicolás Segura y Luis Ignacio Muñoz. El 28 de abril se realizó en la UNGRD una reunión para establecer Sinergias entre la UNGRD y la Cancilleria para el establecimiento de la Convencion de Armas Biologicas (CAB) | bar: FEB; ABR; JUN
|  |  | Participar y representar al Gobierno Nacional en eventos de orden internacional en materia de gestión del riesgo de desastres | eventos internacionales | por demanda | No de eventos en los que se participa | Nathalie Ramírez | 40% | Memorias, informes de misión, certificados. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [22 empty] | 9 |  |  |  | El director de la UNGRD particip en 3 eventos internacionales 1) Conferencia Internacional de Desastres de la OCDE en New Orleans – Luisianna – EEUU 2) VII Foro Mundial Urbano de ONU-Habitat en Medellín – Colombia 3) Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas: Invertir en RRD para proteger los avances del desarrollo en Guayaquil – Ecuador Miembros de la UNGRD han participado en 6 eventos internacionales: II Jornada de Análisis y Aplicación Evaluativa del Taller de Fundamentos Curriculares en la Reducción del Riesgo de Desastre en Panamá Reunión sobre el desabastecimiento en la Alta Guajira en la Gobernación de Zulia en Maracaibo - Venezuela Regional Training on “Strengthening Standard Operating Procedures for Tsunami Warning and Emergency Response and the Development of the ICG/CARIBE-EWS PTWC New Enhanced Tsunami Products”, Mexico City, Mexico, 1-5 April 2014 Intercambio de Experiencias Modelación Hidráulica en Delf - Holanda Reunión del Grupo de Alto Nivel para la Gestión del Riesgo de Desastres de UNASUR y a la Consulta Regional Suramericana bajo el Nuevo Marco Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres post-2015, en Santiago de Chile el del 8 al 10 de abril de 2014 en Santiago de Chile Desafíos en la vigilancia biológica de las Américas en Miami – Florida
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Margarita Arias |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  | No se ha iniciado la revisión de la implementación del Plan Anticorrupción por Áreas. Se le hará la solicitud a la Oficina de Control Interno para que apoye el tema
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Margarita Arias |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | El seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción se realizó durante la primera semana se febrero entre la oficina de Control Interno y el grupo de cooperación internacional
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Margarita Arias |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | El seguimiento al mapa de riesgos operacionales se realizó durante la primera semana se febrero entre la oficina de Control Interno y el grupo de cooperación internacional
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
TOTAL EJE | [24 empty] | 25000000
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## INF. TECNOLÓGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | [26 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | [23 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - SISTEMAS
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | OPTIMIZACIÓN LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA E INFORMACIÓN DE LA UNGRD | Gestión de tecnologías de la información - UNGRD | Solucionar los conflictos que se presentan con el software de los PC a nivel de office, navegadores, internet, correo e instalación y/o reinstalación de aplicaciones, soporte a sistemas operativos. A nivel hardware instalación y cambio de hardware | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 25% | Software GLPI | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: Por demanda; TOTAL: 0 |  |  | 0 | 0 | 100% | N/A | N/A | Se atendieron todas la consultas requeridas |  | 0 | 0 | 100% | N/A | N/A | Se atendieron todas la consultas requeridas
|  |  | Desarrollar e Implementar proyectos en cuanto a infraestructura tecnológica | Proyectos Infraestructura Tecnológica | 8 | No de Proyectos Infraestructura Tecnológica desarrollados | Luis Javier Barrera | 15% | Documento Físico firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31 | TOTAL: 8 | 1324500000 | [7 empty] | no ha sido aprobado | [6 empty] | no ha sido aprobado
|  |  | 1. Instalación e implementación canales internet para la ungrd y sala de crisis | [21 empty] | 475000000 | [7 empty] | no ha sido aprobado | [6 empty] | no ha sido aprobado | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 2. Alquiler de un espacio físico en un centro de datos denominado COLOCATION para ubicar físicamente servidores | [21 empty] | 58500000 | [7 empty] | no ha sido aprobado | [6 empty] | no ha sido aprobado | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 3. Alquiler de Equipos de Computo para apoyar la gestión de las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD a precios unitarios fijos de acuerdo a cantidades y especificaciones requeridas por la entidad | [21 empty] | 320000000 | [7 empty] | no ha sido aprobado | [6 empty] | no ha sido aprobado | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 4. Alquiler de las cuentas de correo electrónico a través de la plataforma Google Apps | [21 empty] | 54000000 | [7 empty] | no ha sido aprobado | [6 empty] | no ha sido aprobado | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 5. Adquisición del servicio de Cloud Backup y Replicación en Línea y/o Adquisición de una solución de almacenamiento en Red para proteger todos los datos de la UNGRD. | [21 empty] | 300000000 | [7 empty] | no ha sido aprobado | [6 empty] | no ha sido aprobado | bar: MAR; TOTAL
|  |  | 6. Contratar una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con experiencia en temas normativos y técnicos asociados a la adopción de la convivencia del protocolo IPv6 con IPV4 y transición final al protocolo IPV6. | [21 empty] | 70000000 |  | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | no ha sido aprobado | [6 empty] | no ha sido aprobado | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 7. Adquisición de una herramienta que permita prevenir, reportar y controlar los archivos que se almacenan en los equipos, fortalecer los procesos de auditoria, Garantizar la protección de los Derechos de Autor y Licenciamiento | [21 empty] | 35000000 |  | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | no ha sido aprobado | [6 empty] | no ha sido aprobado | bar: FEB; TOTAL
|  |  | 8. Adquisición de licencias de antivirus por tres (3) años para los servidores de la UNGRD (12) y equipos propios ( 50) | [21 empty] | 12000000 |  | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A |  | no ha sido aprobado | [6 empty] | no ha sido aprobado | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Supervisar los diferentes contratos que se realicen y que tengan que ver con esta temática. | Supervisión Contratos | 8 | No de contratos supervisados | Luis Javier Barrera | 15% | Documento Físico firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 3; MAR: 5; TOTAL: 8 |  |  | 3 | 3 | 100% | N/A | N/A | Supervisión de contratos realizados |  | 0 | 3 | #DIV/0! | N/A | N/A | Supervisión de contratos realizados
|  |  | Administrar las herramientas de seguridad a través del visor de sucesos y aplicar los parches necesarios para tener actualizados servidor de dominio y archivos | Actualizaciones | por demanda | No de actualizaciones al servidor de dominio | Luis Javier Barrera | 10% | Log de visor de eventos y log de actualizaciones | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: Por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se actualizaron a medida de los requerimientos |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se actualizaron a medida de los requerimientos
|  |  | Realizar las copias de seguridad incremental de la información | Copias de Seguridad Incrementales | 24 | No de Copias de Seguridad Incrementales realizadas | Luis Javier Barrera | 10% | Log copias de seguridad | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  |  | 4 | 4 | 1 | N/A | N/A | Se realizaron las copias de seguridad respectivas |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se realizaron las copias de seguridad respectivas
|  |  | Realizar copias de seguridad mensual | Copias Mensuales | 12 | No de Copias de Seguridad mensuales realizadas | Luis Javier Barrera | 7% | Log copias de seguridad | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 1 | N/A | N/A | Se realizaron las copias de seguridad respectivas |  | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se realizaron las copias de seguridad respectivas
|  |  | Monitorear el funcionamiento de la red LAN. Switch, servidores, patch panel, cableado utilizando analizadores de protocolos para solucionar posibles problemas en las comunicaciones. | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 3% | log de actividades | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: Por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se atendieron las consultas requeridas |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se atendieron las consultas requeridas
|  |  | Verificar conexiones físicas y lógicas de equipos, en caso de presentarse inconvenientes de conexión. (punto de red, tarjetas, actividad de switchs,, conexiones en el rack de voz y datos) | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 2% | Planillas de seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: Por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se atendieron las consultas requeridas |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se atendieron las consultas requeridas
|  |  | Verificar uso de los canales de internet, a través de software suministrado por el proveedor o externos. | Consultas | 12 | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 3% | Reportes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 1 | N/A | N/A | Se atendieron las consultas requeridas |  | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se atendieron las consultas requeridas
|  |  | Administrar la plataforma de Correo Electrónico | Consultas | Por Demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 10% | Reportes | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: Por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se atendieron las consultas requeridas |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se atendieron las consultas requeridas
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100%
TOTAL EJE 1 | [24 empty] | 0
EJE 2 |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas |  |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas |  |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
TOTAL EJE 2 | [24 empty] | 2649000000
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## CONTRATACION
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [24 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AREA DE CONTRATACION | [24 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION | [21 empty] | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION | [6 empty] | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION | [6 empty] | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION | [6 empty] | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION | [6 empty] | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION | [6 empty] | SUBDIRECCION GENERAL - CONTRATACION
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [21 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | SOPORTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Desarrollar y consolidar un sistema de gestión contractual | Revisar los estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras en la UNGRD | Estudios y documentos previos | sujeto a demanda | No de estudios y documentos previos revisados | Natalia Cortes |  | documentos con observaciones | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | 100% | [6 empty] | 100% |  |  | se revisaron todos los documentos previos para la contratacion generados por las diferentes areas
|  |  |  | Revisión mensual | 100% | No de estudios y documentos previos revisados / No de estudios o documentos para revisión | Natalia Cortez |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100%
|  |  |  | Tiempo promedio de revisión | sujeto a demanda | Sumatoria del total de días utilizados para dar respuesta revisar estudios y documentos / Sumatoria total de estudios y documentos | Natalia Cortez |  | registro de entrada y salida de documentos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100%
|  |  | Elaboración de contrato o proyecto de pliego de condiciones | Contratos o pliegos | sujeto a demanda | No de contratos o pliegos elaborados | Natalia Cortez |  | documento firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | se elavoraron los diferentes contratos requeridowas por las areas
|  |  |  | Contratos mensual | 100% | No de contratos elaborados / No de contratos para elaborar | Natalia Cortez |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 100%
|  |  |  | Tiempo promedio de elaboración | sujeto a demanda | Sumatoria del total de días utilizados para elaborar contratos o pliegos/ Sumatoria total de contratos y pliegos | Natalia Cortez |  | registro de entrada y salida de documentos | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100%
|  |  | Aprobar las garantías de los contratos | Pólizas | sujeto a demanda | No de pólizas aprobadas | Natalia Cortez |  | póliza en el contrato | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | Se revisaron y aprovaron las polizas de los diferentes contratos
|  |  | Elaborar las actas de designación de supervisores | Actas de designación | sujeto a demanda | No de actas de designación elaboradas | Natalia Cortez |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | Se realizaron el 100% de las actas que designana el supervisor del cmtrato
|  |  | Revisar las actas de liquidación, de suspensión, de terminación anticipada, de cesión. | Actas | sujeto a demanda | No de actas revisadas | Natalia Cortez |  | documento firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | Se realizaron las actas de liquidacion de los contratos que termonana el periodo
|  |  | Elaborar prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos | Prorrogas, adiciones o modificaciones | sujeto a demanda | No de prorrogas, adiciones o modificaciones elaboradas | Natalia Cortez |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | Se elaboraron las prorogas o adicines requeridas en los diferentes contratos por las areas
|  |  | Elaborar pliegos de condiciones definitivos para procesos de licitación, concurso o selección abreviada | Pliegos de condiciones definitivos | sujeto a demanda | No de pliegos de condiciones definitivos elaboradas | Natalia Cortez |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | Se elaboraron los pliegos de condiciones requeridos
|  |  | Elaborar respuestas a las observaciones de los pliegos de condiciones definitivos | Respuestas a pliegos | sujeto a demanda | No de respuestas a pliegos elaboradas | Natalia Cortez |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | Se eleboraron las observaciones a los diferentes procesos
|  |  | Elaborar las adendas a los pliegos de condiciones | Adendas | sujeto a demanda | no de adendas elaboradas | Natalia Cortez |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | Se elaboraron las diferentes adendas requeridas en cada uno de losprocesos
|  |  | Realizar audiencias publicas determinadas en la ley para los procesos de selección asignación tipificación y distribución de riesgos | Audiencias publicas | sujeto a demanda | No de audiencias publicas realizadas | Natalia Cortez |  | lista de asistencia, convocatoria | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | Se realizaron las audiencias publicas requeridas en los diferentes procesos
|  |  | Elaborar actas en desarrollo de los procesos de selección | Actas en desarrollo de los procesos de selección | sujeto a demanda | No de actas en desarrollo de los procesos de selección elaborados | Natalia Cortez |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 100% |  |  | Se elaboraron las diferentes actas de los procesos
|  |  | Elaborar de actos administrativos en desarrollo de procesos de selección | acto administrados | sujeto a demanda | No de actos administrativos elaborados | Natalia Cortez |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE!
|  |  | Elaborar informes, respuestas a derechos de petición y solicitudes en general al área de contratación | Informes, respuestas a derechos de petición y solicitudes | sujeto a demanda | No de informes, respuestas a derechos de petición y solicitudes elaborados | Natalia Cortez |  | documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda | PD | 0 | #VALUE!
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0%
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Gestión para la elaboración del Plan Anticorrupción | Elaborar el mapa de riesgos de corrupción del área según formato establecido para tal fin por la OAPI | Mapa de riesgos de corrupción | 1 | No de mapas de riesgos elaborados | Natalia Cortez | 20% | mapa de riesgo | 2014-01-01 | 2014-03-31 | [13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: MAR; TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 20%
TOTAL EJE
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [21 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Natalia Cortez |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Natalia Cortez |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Natalia Cortez |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | N/A | N/A | N/A | N/A
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## ADMINISTRATIVA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AREA ADMINISTRATIVA | [26 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA | [23 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - ADMINISTRATIVA
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNGRD | Plan anual de adquisiciones | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | No de planes de adquisiciones elaborado | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-01-31 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se elaboro el plan anual de adquisiciones y se publico en la pagina Colombia compra eficiente |  | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se elaboro el plan anual de adquisiciones y se publico en la pagina Colombia Compra Eficiente | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | No de planes de adquisiciones publicados | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-01-31 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se publico el plan de aducciones en la pagina Colombia compra eficiente |  | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se publico el plan de adquisiciones en la pagina Colombia compra eficiente | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar la contratación de bienes y servicios de la la UNGRD | contratación de bienes y servicios | 27 | No de contratos de bienes y servicios publicados | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-15 | 2014-12-31 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | [5 empty] | 27 |  |  | 10 | 9 | 90% | N/A | N/A | Se contrato los procesos de : - Mudanza - vigilancia sede - Configuración ultime milla - Mantenimiento correctivo sede secretaria de salud - Canal dedicado - Firma digital - Magnetización - Software nomina - Elementos de identificación |  | 18 | 11 | 61.11% | N/A | N/A | Se contrató - Canal Dedicado - Servicio de aseo y cafeteria y Mensajeria motorizada
|  |  | Realizar el seguimiento al proceso de contratación de bienes y servicios de la UNGRD | Reportes de seguimiento | 12 | No de reportes de seguimiento elaborados | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-31 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | se realiza seguimiento mensual de los contratos de bienes y servicios , matriz |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | se realiza seguimiento mensual de los contratos de bienes y servicios , matriz
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
2 | SOPORTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Eficiencia administrativa y cero papel | Elaborar las entradas y salidas de bienes adquiridos por UNGRD para ingresarlos al inventario | E.A y S.A. | 12 | Entradas y salidas de almacén elaboradas | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-31 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se realiza informe mensual de entradas y salidas de almacén, este se radica en el área financiera |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se realiza informe mensual de entradas y salidas de almacén, este se radica en el área financiera
|  |  | Elaborar semestralmente la identificación de los bienes obsoletos y realizar las acciones pertinentes de acuerdo al procedimiento manejo y control administrativo | Actas de baja | 2 | actas elaboradas |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-12-31 | JUL: 1; DIC: 1; TOTAL: 2
|  |  | Levantamiento del inventario de los bienes a cargo de cada funcionario de la nueva sede | Inventario por dependencias - áreas | 13 | No de Inventario por dependencias - áreas elaborados | Carlos Pinto |  | Documento físico y magnético | 2014-01-31 | 2014-12-31 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | [15 empty] | Se realizo el levantamiento de la informacion, por areas, aun no se ha realizado la entrega formal mediante acta
|  |  | Entrega de puestos de trabajo -registro de bienes por funcionario | Inventario | 120 | No de inventarios entregados por funcionario |  |  | Documento físico | 2014-01-31 | 2014-12-31 | MAR: 40; ABR: 40; MAY: 40; TOTAL: 120 | [15 empty] | Se realizo el levantamiento de la informacion,por funcionario , aun no se ha realizado la entrega formal mediante acta
|  |  | Mantener control de las entradas y salidas de elementos de la bodega, actualizando el cardes y elaborando reporte mensual para contabilidad | REPORTE MENSUAL | 12 | No de reportes entregados | Carlos Pinto |  | Documento físico | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se lleva el registro de entradas y salidas de elementos de bodega , estas son incluidas en el balance mensual que se reporta a financiera |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se lleva el registro de entradas y salidas de elementos de bodega , estas son incluidas en el balance mensual que se reporta a financiera
|  |  | Conciliación bimensual con Fiduprevisora de los bienes adquiridos por el FNGRD, identificando su valor, ubicación y responsable. | Informe bimensual | 6 | No de reportes entregados | Patricia Gallo |  | Documento físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 |  |  | 1 | 0 | 0% | N/A | N/A |  | Retrasos debido a que la junta del 7 de marzo con fideprevisora, se informo que lo elementos adquiridos deben ser revisados por la firma IQUARTIL | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se realizaron los informes de las conciliaciones con la Fiduprevisora de los Bienes del FNGRD, Rrelacionando su valor, ubicación y responsable
|  |  | Registro de entrega de elementos de consumo | Planilla | 12 | Planilla de entrega por áreas | Carlos Pinto |  | Documento físico y magnético | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se lleva registro de elementos de consumo entregados |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se lleva registro de elementos de consumo entregados
|  |  | Informe seguimiento al cumplimiento de la política y los lineamientos cero papel | Informe Trimestral | 4 | No informes entregados |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | No se ha podido implementar la politica debido a que se encuentra en revision por parte de la empresa consultora ISOLUCIONES, a fin de que este acorde con los procesos institucionales de calidad
|  |  | Jornadas socialización de la política y lineamientos cero papel | No de jornadas de socialización realizadas | 4 | No de socializaciones realizadas |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | No se ha podido implementar la politica debido a que se encuentra en revision por parte de la empresa consultora ISOLUCIONES, a fin de que este acorde con los procesos institucionales de calidad
|  |  | Elaborar el manual de procedimientos administrativos | Manual de procedimientos | 1 | Manual | Ángela Gómez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [22 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | El manual de caja menor se encuentra en revision por parte de la firma consultora ISOLUCIONES para su adopcion y aprobacion | bar: ABR
3 |  | Racionalización de tramites | Identificar los Trámites y Procedimientos Administrativos objeto de racionalización y simplificación. | Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar | 1 | No de encuestas aplicadas | Adriana Rodríguez |  | Documento físico | 2014-04-01 | 2014-04-30 | [22 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | Teniendo en cuenta que al 30 de abril las dependencias debian formalizar sus ´procesos y procedimientos, con este insumo se adelntaran las acciones para realizar el diagnostico y posterior caracterizacion de tramites y procedimientos administrativos | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Seleccionar los Tramites, Procesos y Procedimientos críticos a intervenir | Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar | 1 | No de estudios elaborados | Adriana Rodríguez |  | Documento físico | 2013-07-01 | 2013-07-31 | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Ajustar los trámites y procedimientos críticos seleccionados acorde a los lineamientos normativos y los requerimientos del SUIT | informe de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar | 1 | No Trámites, procesos y procedimientos seleccionados | Adriana Rodríguez |  | Documento con Trámites, Procesos y Procedimientos seleccionados | 2014-05-01 | 2014-05-30 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Publicación de los tramites servicios de la entidad en el SUIT 3.0 | Tramites y procedimientos administrativos publicados en el SUIT. | 1 | No Trámites, procesos y procedimientos intervenidos | Adriana Rodríguez |  | Trámites / Procesos / Procedimientos intervenidos | 2014-06-01 | 2014-07-30 | bar: SEP; TOTAL
4 |  | Gestión documental- UNGRD | Formulación, implementación y seguimiento al programa de Gestión documental de acuerdo con los lineamientos del modelo integrado de planeación y Gestión y los lineamientos del AGN. | Documento Programa de Gestión Documental - PGD | 1 | Programa de Gestión Documental formulado | Ángela Gómez |  | Documento físico | 2014-04-01 | 2014-12-31 | [22 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se elaboro el programa de gestion documental de la UNGRD, se encuentra pendiente su adopcion mediante acto administrativo una vez la firma ISOLUCIONES termine de entregar los productos que hacen parte de este programa | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Construir la política de Gestión documental y administrar el archivo Central | Política de gestión documental de la Entidad | 1 | Política de gestión Documental |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | bar: MAY; TOTAL
|  |  |  | Asesorar y capacitar a los servidores públicos de la Entidad en la organización y transferencia documental | 150 | Servidores públicos capacitados en organización y transferencia documental/Número de servidores públicos capacitados |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 |  |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150
|  |  |  | Transferencias documentales de las áreas de la entidad | 14 | transferencias documentales realizadas/Número de transferencias documentales recibidas |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | DIC: 14; TOTAL: 14
|  |  | Elaborar las tablas de retención documental de la UNGRD | Tablas de Retención Documental | 10 | No de tablas de retención documental elaboradas |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | JUL: 10; TOTAL: 10
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
5 | COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA UNGRD | Gestión para servicio al ciudadano | Definir el portafolio de productos y servicios de la UNGRD | Portafolio de P & S | 1 | Documento elaborado |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Diseño de protocolos y manual de atención al ciudadano, | Manual de Atención al ciudadano | 1 | No de manuales elaborados |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Jornadas socialización de los protocolos y el manual de Atención al ciudadano para su posterior implementación. | Jornadas de socialización | 6 | No de jornadas realizadas |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-12-31 | JUN: 2; JUL: 2; AGO: 2; TOTAL: 6
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
6 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Ángela Gómez |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se implementaron las actividades propuestas en el plan anticorrupcion
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Ángela Gómez |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se hizo seguimiento al corte 30 de abril de 2014
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | Ángela Gómez |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | [9 empty] | 1
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## FINANCIERA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [24 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ÁREA FINANCIERA | [24 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA | [21 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - FINANCIERA
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [21 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SNGRD | Administración eficiente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo | Implementación de nuevo aplicativo presupuestal del FNGRD | Generación de Informes | 12 | N° de reportes elaborados | Sandra Hernández |  | Documento físico y magnético | 2014-01-07 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se realizo el aplicativo : FIDUSAP |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se realizo el aplicativo : FIDUSAP
|  |  | Backup y control de la información registrada en el aplicativo antiguo y nuevo | Generación de Informes | 12 | N° de reportes elaborados | Sandra Hernández |  | Archivo magnético | 2014-01-07 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Backup realizado mensualmente |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Backup realizado mensualmente
|  |  | Establecer los procesos de Afectaciones del FNGRD y el respectivo seguimiento | Flujo de procesos | 1 | Flujo de proceso | Sandra Hernández y Carlos Segura |  | Documento Físico | 2014-01-07 | 2014-12-31 | [13 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se elaboro formatos y se aprobaron por la OAPI |  | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se elaboro formatos y se aprobaron por la OAPI | bar: ENE; ABR; JUL; OCT; TOTAL
|  |  | Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto para las subcuentas del FNGRD | Anteproyecto de presupuesto | 1 | Nº de anteproyecto de presupuesto elaborados | Paulina Hernández |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | [13 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Se realizo la proyección 2014 por parte del área financiera | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar reportes e informes presupuestales de las subcuentas del FNGRD y su presentación | Reportes e Informes | 12 | N°. De Reportes e Informes | Carlos Segura y María Ortiz |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se elaboraron los informes y presentaciones correspondientes |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se elaboraron los informes y presentaciones correspondientes
|  |  | Gestionar la ejecución (la afectación) del presupuesto del FNGRD | Afectaciones presupuestales | sujeto a demanda | N° de afectaciones elaboradas | Carlos Segura y María Ortiz |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0 |  |  | 100% | N/A | N/A | Se realizaron las afectaciones diarias requeridas por la áreas de la FNGRD |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se realizaron las afectaciones diarias requeridas por la áreas de la FNGRD
|  |  | Revisión y gestión del tramite de las solicitudes de desembolsos para enviar a pagos | Solicitudes de Desembolsos | sujeto a demanda | N° de Solicitudes | Emilse Peña y Graciela Rodríguez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0 |  |  | 100% | N/A | N/A | Se realizaron los pagos diarias requeridas por la áreas de la FNGRD |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se realizaron los pagos diarias requeridas por la áreas de la FNGRD
|  |  | Gestionar los ajustes requeridos en los desembolsos del FNGRD | Solicitudes de Ajustes | sujeto a demanda | N° de Solicitudes | Emilse Peña y Graciela Rodríguez |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0 |  |  | 100% | N/A | N/A | Se realizaron los ajustes diarias requeridas por la áreas de la FNGRD |  |  |  | 100% | N/A | N/A | Se realizaron los ajustes diarias requeridas por la áreas de la FNGRD
|  |  | Elaborar conciliación desembolsos Vs pagos con la Fiduprevisora | Informe de conciliación | 12 | N° de informes presentados | María Ortiz |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se realizo la conciliación de pagos FNGRD VS FIDUPREVISORA |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se realizo la conciliación de pagos FNGRD VS FIDUPREVISORA
|  |  | Elaborar las estadísticas de los pagos del FNGRD | Informe estadístico | 12 | N° de informes presentados | Sandra Hernández / Emile Peña |  | Medio magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se elaboraron loas estadísticas de los pagos |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se elaboraron loas estadísticas de los pagos
|  |  | Analizar, Elaborar y Presentar los Estados de Cuenta (Tableros de Control) de las diferentes líneas | Estados de Cuenta (Tableros de Control) | 12 | N° de Estados de Cuenta (Tablero de Control) | Carlos Segura y María Ortiz |  | Medio Magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se presentaron y elaboraron los estados de cuenta |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se presentaron y elaboraron los estados de cuenta
|  |  | Seguimiento y cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria | Informe de cruce | 12 | N° de informes presentados | Carlos Segura y María Ortiz |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se realizo cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se realizo cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria
|  |  | Depuración de los contratos suscritos por el FNGRD | Informe de Depuración | 12 | N° de informes presentados | Fernando Barbosa |  | Documento físico y magnético | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | Se depuraron contratos suscritos por el FNGRD |  | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Se depuraron contratos suscritos por el FNGRD
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0%
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | Paulina Hernández |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizados | Paulina Hernández |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizados | Paulina Hernández |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 0%
TOTAL EJE
EJE |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [21 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO |  |  | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO |  |  | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO |  |  | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO |  |  | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO |  |  | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
3 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNGRD | Programación y ejecución presupuestal | Elaborar la desagregación presupuestal para la vigencia 2014. | Presupuesto | 1 | Nº de presupuestos desagregados | Patricia Gallego |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-01-02 | [13 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se elaboro desagregación de presupuesto 2014 | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar las conciliaciones de las cuentas por pagar de la vigencia 2013 | Cuentas por pagar | 1 | N° de cuentas por pagar conciliadas | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-01-21 | [13 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizo conciliación de cuentas | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Realizar los pagos de las cuentas de la UNGRD | Pagos | sujeto a demanda | N° de pagos realizados | Nelson Botello/Tatiana Laverde. |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0 |  |  | 100% |  |  | pagos realizados durante enero y febrero |  |  |  | 100% |  |  | pagos realizados durante enero y febrero
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal de la UNGRD | Reportes | 48 | N° de reportes presentados a OAPI | Patricia Gallego/ Mario David Pérez |  | Reporte SIIF | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 8 | 8 | 100% |  |  | reporte entregado lunes de cada semana |  | 16 | 16 | 100% |  |  | reporte entregado lunes de cada semana
|  |  | Elaborar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal en el SIIF | Certificados de Disponibilidad Presupuestal | sujeto a demanda | N° de CDP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario David Pérez |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0 |  |  | 100% |  |  | Se elaboro las disponibilidades requeridas |  |  |  | 100% |  |  | Se elaboro las disponibilidades requeridas
|  |  | Elaborar Registros Presupuestales en el SIIF | registros Presupuestales | sujeto a demanda | N° de RP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario David Pérez |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0 |  |  | 100% |  |  | Se realizaron los requisitos requeridos |  |  |  | 100% |  |  | Se realizaron los requisitos requeridos
|  |  | Elaborar los informes de operaciones reciprocas, saldos y movimientos en el sistema CHIP - Contaduría General | informes de operaciones | 4 | N° de informes de operaciones presentados | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Reporte SIIF - | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 1 | 1 | 100% |  |  | informe realizado |  | 2 | 2 | 100% |  |  | informe realizado
|  |  | Elaborar el balance general de la UNGRD de la vigencia 2013 | Balance general 2013 | 1 | Balance General 2013 | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Documento firmado | 2014-01-01 | 2014-12-01 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar los balances general de la UNGRD de la vigencia 2014 | Balance mensual 2014 | 12 | Balances Mensuales | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Documento firmado | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% |  |  | Se elaboro balance de enero y febrero |  | 4 | 4 | 100% |  |  | Se elaboro balance de enero y febrero
|  |  | Presentar el informe de Información Exógena a la DIAN | Informe de información exógena | 1 | Informe | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Acuse de recibido enviado por la DIAN | 2014-01-01 | 2014-12-01 | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Presentar el informe de Información Exógena distrital a la SHD | Informe de información exógena | 1 | Informe | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Acuse de recibido enviado por la SHD | 2014-01-01 | 2014-12-01 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Presentar la declaración de retención en la fuente a la DIAN | Declaración de rete fuente | 12 | Declaración de Retención en la fuente | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Acuse de recibido enviado por la DIAN | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% |  |  | Declaraciones renta presentada |  | 4 | 4 | 100% |  |  | Declaraciones renta presentada
|  |  | Presentar la declaración de retención de ICA - Secretaria de Hacienda Distrital | Declaración de retención ICA | 6 | Declaraciones de Retención del ICA | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Formulario Físico | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 1 | 1 | 100% |  |  | Declaración de Ica presentada |  | 2 | 2 | 100% |  |  | Declaración de Ica presentada
|  |  | Registrar la causación de obligaciones en el SIIF | Registros de causación de obligaciones | sujeto a demanda | N° de causación de obligaciones registrados en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0 |  |  | 100% |  |  | Registro de causasciones SOFF realizadas |  |  |  | 100% |  |  | Registro de causasciones SOFF realizadas
|  |  | Conciliar las cuentas bancarias | Conciliación de cuentas | 12 | Nº de conciliaciones de cuentas elaboradas | Nelson Botello/Tatiana Laverde. |  | Formato en Excel impreso | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% |  |  | Conciliaciones bancarias realizadas |  | 4 | 4 | 100% |  |  | Conciliaciones bancarias realizadas
|  |  | Radicar cuentas por pagar en el SIIF | Cuentas por pagar | sujeto a demanda | N° de cuentas por pagar radicadas en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0 |  |  | 100% |  |  | Radicación de cuentas realizadas |  |  |  | 100% |  |  | Radicación de cuentas realizadas
|  |  | Elaborar los archivos planos para pagos y registros manuales en el SIIF | Archivos planos | sujeto a demanda | N° de archivos planos elaborados | Jairo Abaunza/Henry Venegas/Nelson Botello |  | Reporte SIIF - Reporte portal empresarial | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: sujeto a demanda; TOTAL: 0 |  |  | 100% |  |  | Archivos planos elaborados |  |  |  | 100% |  |  | Archivos planos elaborados
|  | PLAN ANUAL DE CAJA - PAC | Elaborar la Plan Anualizado de Caja - PAC | PAC 2014 | 1 | N° de PAC anual elaborados | Nelson Botello/Tatiana Laverde. |  | Reporte SIIF | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar la programación del PAC Mensual | PAC mensual | 12 | N° de PAC mensual programados | Nelson Botello/Tatiana Laverde. |  | Reporte SIIF | 15 de cada mes | 25 de cada mes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% |  |  | Elaboración de PAC mensual realizado |  | 4 | 4 | 100% |  |  | Elaboración de PAC mensual realizado
4 | Soporte a la Gestión Institucional | Gestión Documental | Elaboración y tramite del archivo y correspondencia de la UNGRD | Oficios y Memorandos | 12 | N°. De Oficios y Memorandos | Leidy Ocampo |  | SIGOB | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 100% |  |  | tramites realizados |  | 4 | 4 | 100% |  |  | tramites realizados
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | #REF!
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION
Note on H13: Carlos Segura: Se incluye esta actividad porque es necesaria para el respectivo seguimiento y control de la información.

## TALENTO HUMANO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AREA DE TALENTO HUMANO | [26 empty] | SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2014
DEPENDENCIA |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO | [23 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL - TALENTO HUMANO
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL | Provisión del talento humano | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad | Resolución | DE ACUERDO A LA NECESIDAD | No de actualizaciones al manual de funciones y competencias laborales realizados | FANNY TORRES | 25% |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 90% |  |  | Se realizo las modificaciones al 90%, pendiente resolución para firma de acuerdo a requerimientos dados por la Dirección el 31 de Marzo
|  |  | Ajustar la Comisión de Personal de la Unidad | Comisión de Personal |  | No de comisiones efectuadas | FANNY TORRES | 25% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se nombraron delegados por parte le da Dirección General | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Programar reuniones de la Comisión de personal de la entidad. | actas | 10 | No de reuniones efectuadas | FANNY TORRES | 25% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes | 1 | No. de Plan Anual de Vacantes elaborados | FANNY TORRES | 25% |  | 2014-03-01 | 2014-03-31 | bar: MAR; TOTAL
|  | Administración de nómina | Preparar y elaborar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina - 2014 | Proyecto anual de presupuesto | 1 | No. de anteproyectos de presupuesto elaborados | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-03-01 | 2014-03-31 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Preparar la liquidación de la nómina de los empleados de la Unidad, y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de nómina | 14 | No de Liquidación de la nómina preparadas | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron liquidaciones de nomina ene y feb
|  |  | Realizar el control mensual a las novedades que afecten el presupuesto de la Unidad (compensatorios, horas extras, licencias, incapacidades , permisos y vacaciones) | Control de novedades | 12 | No.de controles de novedades realizados | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  | Se realizaron liquidaciones de nomina ene y feb
|  |  | Elaborar Circular de programación vacaciones de funcionarios de la entidad. | circular | 1 | No de circulares emitidas | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-12-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar el registro de Ausentismo en la base de datos diseñada | Registro | DE ACUERDO A DEMANDA | Archivo de Registro | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda |  |  |  |  | 100% |  |  | se diseño base para ausentismo
|  |  | Realizar afiliación de contratistas a la ARL | Afiliación | DE ACUERDO A DE MANDA | Numero de afiliaciones realizadas/numero de contratos suscritos | LORENA SÁNCHEZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | afiliación arl realizadas
|  | Sigep | Realizar la inscripción de los funcionarios de la UNGRD | Inscripción | DE ACUERDO A DEMANDA | No de funcionarios inscritos/ No de funcionarios de la Unidad | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 78% |  |  | Se cuenta 78% de registros | pendientes por registrar casos especiales por cambios de contrato o funciones
|  |  | Realizar la inscripción de contratistas de la UNGRD | Inscripción | DE ACUERDO A DEMANDA | No de contratistas inscritos/ No de Contratistas de la unidad | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | 64 contratistas inscritos , lugar al 100%
|  |  | Verificar la actualización de información y documentación de los funcionarios de la UNGRD en el SIGEP. | hoja de vida actualizada | DE ACUERDO A DEMANDA | No de hojas de vida actualizadas/ No total de hojas de vida de contratistas *100 | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | verificada información al 100%
|  |  | Verificar la actualización de información y documentación de los contratistas de la UNGRD en el SIGEP. | hoja de vida actualizada | DE ACUERDO A DEMANDA | No de hojas de vida actualizadas/ No total de hojas de vida de funcionarios *100 | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | verificada información al 100%
|  |  | Desvincular a los funcionarios y/o contratistas retirados de la entidad | Servidor retirado | DE ACUERDO A DEMANDA | No de funcionarios desvinculados / No de funcionarios retirados | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | desvinculación realizada
|  |  | Mantener actualizada la información de la UNGRD en el SIGEP | Sistema actualizado | PERMANENTE | No de actualizaciones | GINNA SUÁREZ | 16.7% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | actualizada al 100%
|  | Gestión administrativa | actualizar documentación en el archivo de hojas de vida de los empleados de la Unidad | hoja de vida actualizada | DE ACUERDO A DEMANDA | No de hojas de vida actualizadas / No de funcionarios | GINNA SUÁREZ | 33.3% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | hojas de vida actualizadas de los funcionario
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de funcionarios y exfuncionarios de la Unidad | certificación de personal | DE ACUERDO A DEMANDA | No de certificaciones laborales expedidas | GINNA SUAREZ FANNY TORRES | 33.3% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | certificaciones laborales realizadas de acuerdo a la demanda
|  |  | Proyectar certificaciones de insuficiencia o inexistencia de personal en planta, para efectos de la contratación de prestación de servicios cuando se requiera. | certificación de insuficiencia o inexistencia | DE ACUERDO A DEMANDA | No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia proyectadas/No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia solicitadas *100 | FANNY TORRES | 33.3% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | se expidieron el 100 de las certificaciones solicitadas
|  | Viáticos y gastos de viaje | Elaborar los actos administrativos de comisiones, liquidación de viáticos y gastos de viaje de los funcionarios de la Unidad | Acto administrativo | DE ACUERDO A DEMANDA | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | MARITZA HERRERA | 15% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100 %de actos administrativos realizados
|  |  | Elaborar los actos administrativos de desplazamiento, liquidación de viáticos y gastos de viaje de los contratistas de la Unidad | Acto administrativo | DE ACUERDO A DEMANDA | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | MARITZA HERRERA | 15% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100 %de actos administrativos realizados
|  |  | Realizas los pagos de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD autorizados por la Caja Menor | Registro SIIF | DE ACUERDO A DEMANDA | No de pagos | LUZ MARINA CENTENO | 20% |  | 2014-02-04 | 2014-12-12 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | Realizado al 100%
|  |  | Recibir las legalizaciones de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD autorizados por la Caja Menor | Legalizaciones | DE ACUERDO A DEMANDA | No. de Legalizaciones | LUZ MARINA CENTENO | 17% |  | 2014-02-04 | 2014-12-17 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | Realizado al 100%
|  |  | Realizar los reembolsos para la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, artículo 14 | Resolución de reembolso | DE ACUERDO A DEMANDA | No de reembolsos a la caja menor / no de pagos de viáticos y gastos realizados con caja menor | LUZ MARINA CENTENO | 16% |  | 2014-02-04 | 2014-12-12 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | reembolsos realizados mensualmente
|  |  | Realizar el cierre presupuestal la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012. | Resolución de cierre de caja | 1 | Resolución de cierre | LUZ MARINA CENTENO | 17% |  | 2014-12-17 | 2014-12-19 | bar: DIC to TOTAL
|  | Tiquetes | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los funcionarios da la UNGRD | Tiquete emitido | DE ACUERDO A DEMANDA | No de tiquetes emitidos | DAVID PELAEZ | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | realizado
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas da la UNGRD | Tiquete emitido | DE ACUERDO A DEMANDA | No de tiquetes emitidos | DAVID PELAEZ | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | realizado
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas del FNGRD | Tiquete emitido | DE ACUERDO A DEMANDA | No de tiquetes emitidos | DAVID PELAEZ | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | realizado
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos para tiquetes | Seguimiento presupuestal | DE ACUERDO A DEMANDA | No de seguimientos al los contratos para la adquisición de tiquetes | DAVID PELAEZ FANNY TORRES | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | realizado
|  |  | Realizar el informe de ejecución de acuerdo a la emisión de tiquetes | informe | DE ACUERDO A DEMANDA | Informe de ejecución | DAVID PELAEZ | 20% |  | 2014-01-24 | 2014-08-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | realizado
|  | Bienestar social laboral | Conformación del Comité de Bienestar, capacitación e Incentivos. | Comité | 1 | No. de Comités conformados | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | comité de bienestar conformado | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el diagnóstico de Bienestar Social Laboral | Documento de Diagnóstico | 1 | Documento de ejecución | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se elaboro el diagnostico del bienestar social | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la UNGRD | Plan de Bienestar Social | 1 | % de cumplimiento mensual | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-03-31 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD | Actividad | 12 | % de cumplimiento mensual | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal | Seguimiento presupuestal | DE ACUERDO A DEMANDA | % de cumplimiento mensual | LINA HERNÁNDEZ | 10% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | se realiza de acuerdo a demanda una ves este firmado el contrato
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades del Plan de Bienestar Social Laboral | Evaluación | De acuerdo a ejecución | % de cumplimiento mensual | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | se realiza de acuerdo a demanda una ves este firmado el contrato
|  |  | Elaborar el informe de cumplimiento de plan de bienestar social laboral | Informe | 1 | Informe de ejecución | LINA HERNÁNDEZ | 15% |  | 2014-12-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  | Incentivos | Elaborar el diagnóstico de Incentivos | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | LAURA AMADO | 20% |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se elaboro el diagnostico de incentivos | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO COMISIÓN DE PERSONAL | 20% |  | 2014-01-01 | 2014-02-28 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizo el plan anual de incentivos | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Anual de Incentivos | Entrega de incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO | 20% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal | Seguimiento presupuestal | DE ACUERDO A DEMANDA | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO COMISIÓN DE PERSONAL | 20% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | seguimiento realizado
|  | Capacitación | Elaborar el diagnóstico de Capacitación | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | LAURA AMADO | 15% |  | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | se arriazo el diagnostico de capacitación | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación | 1 | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO COMISIÓN DE PERSONAL | 20% |  | 2014-01-01 | 2014-02-28 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | se realizo el plan de capacitación del aUNGRD | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Sesión | DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO | 20% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | Evaluación | DE ACUERDO A EJECICIÓN | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | realizado
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal | Seguimiento presupuestal | DE ACUERDO A DEMANDA | % de cumplimiento mensual | LAURA AMADO COMISIÓN DE PERSONAL | 15% |  | 2014-03-01 | 2014-11-30 | ENE: por demanda; TOTAL: 0 |  |  |  |  | 100% |  |  | realizado
|  |  | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de ejecución | LAURA AMADO | 15% |  | 2014-12-01 | 2014-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  | Seguridad y salud en el trabajo | Elaborar el Plan Anual de trabajo con ARL | Plan de Trabajo | 1 | % de cumplimiento mensual | CRISTIAN ARÉVALO | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Elaborar el cronograma de SST | Cronograma | 1 | % de cumplimiento mensual | CRISTIAN ARÉVALO | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | Se elaboro | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Acompañamiento y capacitación al COPASO | sesión | 11 | % de cumplimiento mensual | CRISTIAN ARÉVALO | 10% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | Se realizo acompañamiento al COPASO
|  |  | Acompañamiento y capacitación al Brigada de Emergencia | sesión | 11 | % de cumplimiento mensual | CRISTIAN ARÉVALO | 10% |  | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | se realizaron los acompañamientos
|  |  | Acompañamiento y capacitación al Comité de Convivencia Laboral | sesión | 4 | % de cumplimiento trimestral | CRISTIAN ARÉVALO LAURA AMADO | 10% |  | 2014-03-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
|  |  | Realizar la Matriz de factores de Riesgo y controles | Documento | 1 | documento terminado | CRISTIAN ARÉVALO | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | realizada la matriz de controles de riesgo | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Realizar el Plan de Emergencia | Documento | 1 | documento terminado | CRISTIAN ARÉVALO | 15% |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | [15 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  | realizado el pan de emergencia | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Semana de la Seguridad | Actividad | 1 | % de cumplimiento según cronograma | CRISTIAN ARÉVALO | 10% |  | 2014-09-01 | 2014-08-30 | bar: AGO; TOTAL
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
2 | PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 4 | # reuniones realizadas | FANNY TORRES |  | Acta y listado de asistencia | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  |  | realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | FANNY TORRES |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 4 | # reportes realizadas | FANNY TORRES |  | Informe de Seguimiento | 2014-01-01 | 2014-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4
TOTAL LINEA DE ACCIÓN
TOTAL EJE
GRAN TOTAL EJES DE ACCION

## resumen
DEPENDENCIA | PRESUPUESTO 2014 | PRESUPUESTO PROYECTOS E INVERSIÓN | ACTIVIDADES CON PERESUPUESTO ANTERIOR | TOTAL
REDUCCION | 3756500000 | 1232289000 | 3043227092 | 8032016092
CONOCIMINETO | 5922000000 |  |  | 5922000000
MANEJO | 7498000000 |  |  | 7498000000
COMUNICACIONES | 4570000000 |  |  | 4570000000
SISTEMAS | 2649000000 |  |  | 2649000000
COOPERACION | 25000000 |  |  | 25000000
PLANEACION | FUNCIONAMIETO . UNGRD |  |  | 0
ADMINISTRATIVA | FUNCIONAMIETO . UNGRD |  |  | 0
FINANCIERA | NO REQUIERE |  |  | 0
JURIDICA | NO REQUIRE |  |  | 0
TALENTO HUMANO | FUNCIONAMIETO . UNGRD |  |  | 0
| 24420500000 | 1232289000 | 3043227092 | 28696016092

## Hoja1
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
SEGUIMIENTO 1 - FEBRERO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - ABRIL 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - JUNIO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 4 - AGOSTO 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 5 - OCTUBRE 2014 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 6 - DICIEMBRE 2014
SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES
A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD
META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
,
D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES
META ACUMULADA A FEBRERO | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS