## SUB. GENERAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastres en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Generar guía metodológica para la integración de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial municipal. | Guía | 1 | No. de guias elaboradas | Richard Vargas Graciela Ustariz Subdirector Conocimiento del RiesgoRichard Vargas Graciela Ustariz Subdirector Conocimiento del Riesgo |  | Guia elaboradada | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | UNGRD- Priyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x | Proyecto de inversión de asistencia técnica | Meta PNDes de 68 | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Realizar talleres a los municipios en integración de la gestión del riesgo para la revisión y ajustes del POT. | Talleres/Mesas de trabajo | 15 | No. De talleres/mesas de trabajo realizadas | Richard Vargas Graciela UstarizRichard Vargas Graciela Ustariz |  | Listados de asistencia y memorias realizadas | 2015-04-01 | 2015-08-31 | MAR: 3; ABR: 4; MAY: 4; JUN: 4; TOTAL: 15 |  | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x
|  |  | Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de POT. | Lineamientos | 5 | No. De Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de Inversiones para los Municipios | Richard Vargas Graciela UstarizRichard Vargas Graciela Ustariz |  | Documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de Inversiones para los Municipios elaborados | 2015-09-01 | 2015-12-31 | DIC: 5; TOTAL: 5 |  | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x
|  | Incremento del nivel de cofinanciación por parte de los sectores y entes territoriales. | Con base en el proceso de Reglamentación del FNGRD, generar directrices en las cuales se obligue a los sectores y entes territoriales aportar recursos (monetarios o insumos) para la presentación de proyectos de inversión al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Documento | 1 | No, de documentos elaborados | Richard Vargas |  | Documentos de directrices desarrollado | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [22 empty] | x |  | Meta PND | bar: ENE to TOTAL
|  | Apoyo a la formulación de proyectos para acceder a recursos de cofinanciación del FNGRD por parte de los sectores y las entidades territoriales. | Realizar talleres a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres en formulación de proyectos en sus respectivos territorios. | Talleres/Mesas de trabajo | 15 | No. De talleres/mesas de trabajo realizadas | Graciela Ustariz |  | Listados de asistencia, memorias y actas. | 2015-03-01 | 2015-08-31 | MAR: 3; ABR: 4; MAY: 4; JUN: 4; TOTAL: 15 | 78039000 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia
|  |  | Realizar un informe final de los resultados obtenidos, compendio de proyectos formulados. | Proyectos formulados | 5 | No. De proyectos formualdos | Graciela Ustariz |  | Documento de informe final de resultados y compendio de proyectos formulados | 2015-09-01 | 2015-12-31 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 8671000 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [7 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia
|  | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Realizar un taller de intercambio de experiencias de incorporación de la Gestión del Riesgo en los proyectos de inversión pública | Comunicación | 1 | No. De talleres de intercambio de experiencias | Richard Vargas | 25% | Comunicación enviada |  | 2015-05-31 | [13 empty] | - | bar: ABR; TOTAL
|  | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. (para la reducción del riesgo) | Apoyar la elaboración de agendas sectoriales en Reducción del Riesgo, de las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD con los sectores de la administración pública del nivel nacional | Agendas Sectoriales | 4 | No. De agendas sectoriales elaboradas | Martha Ochoa | 25% | Documentos y listados de asistencia. | 2015-02-01 | 2015-11-30 | NOV: 4; TOTAL: 4 | 72450000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Diseño de un programa de acompañamiento sectorial para la implementación de las agendas | Programa de Acompañamiento | 1 | No. De programas de acompañamiento diseñados | Jorge Castro | 25% | Programa de acompañamiento diseñado | 2015-02-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 72450000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | bar: NOV; TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Generar un documento de identificación preliminar de participación sectorial en los Comités Nacionales | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Richard Vargas Graciela Ustariz Adriana Cuevas Luis Carlos Martínez | 25% | Documento de reglamentación elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 231610000
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Formulación, socialización y seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD. Concertación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD con los Sectores. | Validación componente programático del PNGRD | Entidades | 17 | No. De entidades q participaron en la validación del componente | Martha Ochoa Jorge Castro | 10% | Listados de Asistencia, Actas y registro fotográfico | 2015-02-01 | 2015-06-30 | FEB: 13; ABR: 4; TOTAL: 17 | 0 | -
|  |  | Diseñar la metodología para el seguimiento y evaluación del PNGRD | metodología | 1 | No. De metodologías diseñadas | Martha Ochoa | 10% | Documento de metodología diseñada | 2015-03-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 63000000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Presentación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Planes | 1 | No. de planes publicados | Martha Ochoa | 10% | Publicación .PNGRD publicado | 01/11/015 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Participación de reuniones convocadas por Subdirección General | Por demanda | Listado de asistencia | Richard Vargas | 10% | Lista de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Orientación a la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Reuniones/Gestiones | De acuerdo a la necesidad | No. De reuniones o gestiones realizadas. | Richard Vargas | 10% | Listado de asistencia, oficios, memorando donde se evidencia la gestión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyo al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo técnico y concertación del proceso de transformación del PNC, en el marco del SNGRD. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Adriana Cuevas/Alejandra Mendoza Richard Vargas Luis Martínez Graciela Ustariz | 10% | La conformación de una mesa de trabajo, dará lugar a la elaboración de un documento de propuesta de metodología | 2015-02-23 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Cronograma | 1 | No. De cronogramas elaborados | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 10% | 1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 2015-07-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | bar: DIC to TOTAL
|  |  |  | Seguimientos | 1 | No. De seguimientos a cronograma | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 10% | Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 80% | [16 empty] | 63000000
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel municipál y deprtamental en Colombia | Porcentaje | 1 | Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI | Richard Vargas | 100% | Ficha seguimeinto e información arrojada por el SPI | 01/01/52015 | 2015-12-31 | [13 empty] | 883570680 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | #REF!
TOTAL EJE | [24 empty] | #REF!
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Richard Vargas | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Richard Vargas | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Richard Vargas | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Richard Vargas | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Richard Vargas | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Richard Vargas | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Richard Vargas | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
|  |  | Socializar la información relacionada con la estrategia de rendición de cuentas establecida en la entidad | Soportes de socialización | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Richard Vargas | 16.6% | Material de socialización | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2
|  |  | Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015 con base en la evaluación de la estrategia del 2014. | Documento de diagnóstico | 1 | No de documentos de diagnóstico elaborados | Richard Vargas | 16.6% | Documento de diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-02-28 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015 | Actividades ejecutadas de la estrategia de rendición de cuentas | 1 | No de actividaes de la estrategia de rendición de cuentas/ No de actividades ejecutadas | Richard Vargas | 16.6% | Soportes de ejecución de actividades de la estrategia de rendición de cuentas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015 | Soportes de seguimiento | 3 | No de actividades de seguimiento ejecutadas/ No de actividades de seguimiento programadas | Richard Vargas | 16.6% | Soportes de seguimiento | 2015-04-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3
|  |  | Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2015 | Documento de evaluación | 1 | No de dcumentos de evaluacón a la ejecución de la estrategia de rencidición de cuentas 2015 elaborados | Richard Vargas | 16.6% | Documento de evaluacón a la ejecución de la estrategia de rencidición de cuentas 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
Note on Z36: Karen Villareal: Valor es suma actividades pryecto de inversión Asistencia técnica sin sumar las que están a Cargo de la Subdirección de Reducción del riesgo

## CONOCIMIENTO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
|  | Incremento del nivel de cofinanciación por parte de los sectores y entes territoriales. | Orientar la formulación de proyectos contenidos en los Planes Departamentales de Gestión del Riesgo | Documento | Demanda | No. De reuniones y/o de documentos elaborados | Paola Guerrero | 25% | Lista de asistecia y/o documentos | 2015-02-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Incorporación de los sectores Min Ambiente, Min Educación y MINTIC (a nivel de direcciones o subdirecciones) a la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo | Sectores | 2 | No. Sectores | Paola Guerrero | 25% | Actas de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar y coordinar al Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo | Número de convocatorias | 2 | Número de convocatorias realizadas | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 25% | Oficios de convocatoria remitidos a los integrantes del Comité de acuerdo a la Ley 1523 de 2012. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Convocar a la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo | Número de convocatorias | 3 | Número de convocatorias realizadas | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 25% | Oficios de convocatoria remitidos a Comisión Tecnica Nacional Asesora de conocimiento del riesgo | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 3; TOTAL: 3 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Apoyo a la oficina de planeación en la construcción del sistema nacional de Información en gestión del riesgo | Reuniones | Por demanda | No. Reuniones | Todos | 20% | Actas de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar en la elaboración de un Documento que presente los elementos conceptuales, alcance y decisiones sobre todas las variables contenidas en el Artículo 42 de la Ley 1523 y la relación entre las mismas. | Documento | 1 | No. Documentos elaborados | Daniel Pardo | 20% | Documento elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 28053333 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar una retroalimentación del proceso de reaglamentación del articulo 42 de la Ley 1523 con algunas de las Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | Por demanda | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Daniel Pardo | 20% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-02-01 | 2015-03-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Diseñar una propuesta de política e insumos para la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 luego de efectuar la respectiva retroalimentación | Propuesta de Politica | 1 | No. De propuestas | Daniel Pardo | 20% | Propuesta de Politica | 2015-04-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyar el proceso de actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas | Reuniones | Por demanda | No. De reuniones | Daniel Pardo | 20% | Listas de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 28053333
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Asesoría técnica a entidades territoriales y entidades nacionales en el fortalecimiento del proceso de conocimiento de l riesgo. | Reuniones | Por demanda | No. De reuniones | Todos | 100% | Listado de asistencia y/o actas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 28053333
EJE |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo | Priorización y caracterización de escenarios de riesgo. | Elaboración de documentos de caracterización general de escenarios de riesgo | Documentos | 6 | No. de documentos | Julio González Joana Perez Profesional por contratar Nathalia Contreras | 100% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 6; TOTAL: 6 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: #REF! | 0
2 | Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo | Definición de lineamientos de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, como insumo y su articulación con para la planificación de desarrollo. | Ejecución de estudios especifícos de Amenaza, exposición, vulnerabilidad y/o riesgo. | No. De convenios o contratos suscritos | Por demanda (Dependiendo de los recursos asignados) | No. De convenios o contratos suscritos | Julio González, Nathalia Contreras, Marcela Guerrero, Joana Perez, Profesional por Contratar, Amaury Arroyo. | 20% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 5052000000 | -
|  |  | Seguimiento a convenios contratados en vigencias anteriores. | Actividades de seguimiento | 4 | Informes de seguimiento | Julio González, Nathalia Contreras, Marcela Guerrero, Joana Perez, Profesional por Contratar, Amaury Arroyo. | 20% | Informes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 78000000 | -
|  | Fortalecimiento del conocimiento del riesgo y su adecuada incorporación en los instrumentos de planificación del desarrollo | Acompañamiento en la elaboración de la Guía de Integración del Riesgo en el Ordenamiento Territorial Municipal.. Esta Guía se elaborara de forma conjunta con la SRR | Documento | 1 | No. de documentos | Marcela Guerrero | 20% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Realización de encuentros de actores y/o instituciones que generan conocimiento de riesgo. | Encuentro | 1 | No. De encuentros | Alberto Granes | 20% | Actas de encuentros | 2015-07-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 100000000 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Participación en el Comité Especial Interinstitucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial (CEICOT) | Reuniones | Por demanda | Lista de asistencia | Subdirector de Conocimiento | 20% | Memorias de Reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda |  | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 5230000000
3 | Fortalecimiento de metodologias para el monitoreo del riesgo | Apoyo a la elaboración y fortalecimiento de metodologias para monitoreo del riesgo por parte de entes territoriales. | Implementación de un Sistema piloto de Monitoreo para eventos de Avenidas Torrenciales. | Sistema implementado | 1 | Guia metodologica | Julio Gonzales | 100% | Sistema Implementado y Guía realizada | 2015-06-01 | 2015-12-30 | [13 empty] | 547000000 | - | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 547000000
4 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. | Elaboración de un mapa conceptual de las acciones científicas que las intituciones de educación superior y centros de investigación esten desarrollando en materia de Conocimiento del Riesgo | Documento | 1 | 1 Documento | Alberto Granés | 14.3% | Mapa | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Módulos de formación en Gestión del Riesgo dirigidos a tomadores de decisión. | Módulos | 5 | No. de módulos | Alberto Granés | 14.3% | Documentos físicos | 2015-09-15 | 2015-05-15 | ENE: 1; FEB: 1; MAR: 1; ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 5 | 0 | -
|  |  | Apoyo a parque interactivo (Quindío) para la propuesta sobre concientización sobre el riesgo | Implemetación del paque Interactivo: 1ra Etapa (evento sísmico) | 1 | Elementos instalados | Alberto Granés | 14.3% | Material fotográfico implementación primera fase. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 1500000000 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Acompañamiento a la Mesa SENA en Gestión del Riesgo y Mesa de Educación en Emergencias. | No. De reuniones | Por damanda | No. de reuniones | Alberto Granés | 14.3% | Actas de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  | Formulación y gestión de una agenda de investigación aplicada en gestión del riesgo de desastres que incluya las diferencias y necesidades de carácter regional, local y sectorial. | Convocar y desarrollar las reuniones de la Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo, promoviendo la articulación entre el SNGRD, SINA, SNCTI | Número de reuniones de la Comisión Nacional de Investigación | 4 | No. de reuniones realizadas | Alberto Granés | 14.3% | Memorias de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Establecer convenios con Universidades y/o centros de investigación para el fortaleciomiento del Conocimiento del Riesgo de desastres | Reuniones y/o convenios firmados | por demanda | Documento | Todos | 14.3% | Actas de reunion y/o convenios firmados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Fortalecimiento de proyectos de investigación a universidades y/o entidades estatales | Reuniones, Eventos y/o Documentos | Por Demanda | No. De Documentos | Todos (coordina Alberto Granés) | 14.3% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 800000000 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100.1% | [16 empty] | 2300000000
TOTAL EJE | [24 empty] | 8077000000
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A JUNIO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A JUNIO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Johanna Orjuela | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Johanna Orjuela | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Johanna Orjuela | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Johanna Orjuela | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Johanna Orjuela | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Johanna Orjuela | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Johanna Orjuela | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
8105053333

## Reducción 27_02_2015 (2)
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. | Realizar mesas de trabajo sectoriales (Agricultura, transporte y vivienda y desarrollo territorial) | Mesas de Trabajo sectoriales | 3 | # mesas adelantadas | Alexandra Ramírez | 15 | Actas, correos, acuerdos, agendas de trabajo | 2015-01-15 | 2015-12-31 | JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; TOTAL: 3 | 0
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Asesorar y orientar a los sectores en temas relacionados con Reduccion del Riesgo | Asesorías técnicas | 3 | # de asesorías técnicas realizadas/# de asesorías solicitadas | Alexandra Ramírez | 15 | Actas, correos, acuerdos, agendas de trabajo, informes, documentos, productos | 2015-01-15 | 2015-12-31 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Formular la propuesta de estrategia para la incorporación de sectores en el Comité Nacional de Reducción del Riesgo | Documento | 100 | % de avance de elaboración de la propuesta | Nelson Hernández | 10 | Documento de propuesta | 2015-01-15 | 2015-02-28 | FEB: 100%; TOTAL: 1 | 0
|  |  | Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo del Comité para la Reducción del Riesgo de Desastres | Plan de trabajo aprobado | 100 | % de avance en la elaboración del plan de trabajo | Nelson Hernández | 10 | Plan de trabajo aprobado | 2015-01-15 | 2015-03-30 | MAR: 100%; TOTAL: 1 | 0
|  |  |  | Informes de seguimiento | 2 | # de informes realizados | Nelson Hernández | 10 | Informes de Seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0
|  |  | Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo de la Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastres | Plan de trabajo aprobado | 1 | # planes de trabajo aprobados | Nelson Hernández | 10 | Plan de trabajo aprobado | 2015-01-15 | 2015-03-30 | [13 empty] | 0 | bar: MAR; TOTAL
|  |  |  | Informes de seguimiento | 2 | # de informes de seguimiento | Nelson Hernández | 10 | Informes de Seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0
|  |  | Impulsar el desarrollo de la agenda de trabajo de la CNARIT | Plan de trabajo aprobado | 1 | # planes de trabajo aprobados | Nelson Hernández | 10 | Plan de trabajo aprobado | 2015-01-15 | 2015-03-30 | [13 empty] | 0 | bar: FEB; TOTAL
|  |  |  | Informes de seguimiento | 2 | # de informes realizados | Nelson Hernández | 10 | Informes de Seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 0
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Formulación, socialización y seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD. | Socializar el componente de RR con Comité Nal RR | Acta | 1 | # Acta aprobada | Nelson Hernández | 7.143% | Acta | 2015-01-15 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | bar: DIC to TOTAL
|  | Concertación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD con los Sectores. | Discutir y ajustar los proyectos del PNGRD relacionados con la reducción del riesgo | Sectores involucrados | 4 | # de sectores involucrados | Alexandra Ramírez | 7.143% | Correos, invitaciones, oficios, actas de reunión, listados de asistencia. | 2015-01-15 | 2015-12-31 | JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0
|  | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Gestionar la información del SNIGRD concerniente a Reducción del Riesgo en sistemas de información | Convenios o acuerdos con entidades | 3 | # de acuerdos o convenios gestionados | Andres Sanabria | 7.143% | Documentos de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales | 2015-01-15 | 2015-12-15 | MAY: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0
|  |  | Gestionar información cartográfica para el desarrollo de bases conceptuales y lineamientos de gestión del riesgo en municipios priorizados que cuenten con la información | Municipios con Información Cartográfica | 15 | # de municipios con información cartográfica identificada | Andres Sanabria | 7.143% | Oficios, Correos | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 15 | 0
|  |  | Elaborar un documento de propuesta de requerimientos para el proceso de reestructuración de la BDG en los temas relacionados con Reducción del Riesgo de acuerdo con parámetros que determine la OAPI | Documento de requerimientos | 100 | % de Avance en la construcción del documento requerimientos | Andres Sanabria | 7.143% | Documento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | AGO: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Elaborar un Documento que presente los elementos conceptuales, alcance y decisiones sobre todas las variables asociadas con el proceso de conocimiento del riesgo en el Artículo 42 de la Ley 1523 y la relación entre las mismas. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Documento elaborado | 2015-02-01 | 2015-03-31 | MAR: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | De acuerdo al documento elaborado de elementos conceptuales, realizar una retroalimentación del mismo con los comités y Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | 9 | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-04-01 | 2015-05-31 | SEP: 1; OCT: 4; NOV: 4; TOTAL: 9 | 0
|  |  | Consolidación del documento de insumos técnicos para la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 luego de efectuar la respectiva retroalimentación | Política | 1 | No. De políticas desarrolladas | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Política diseñada | 2015-06-01 | 2015-07-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Cronograma | 1 | No. De cronogramas elaborados | Nelson Hernández | 7.143% | 1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  |  | Seguimientos | 1 | No. De seguimientos a cronograma | Nelson Hernández | 7.143% | Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 71.43% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
EJE |  |  |  | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [22 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Intervención Correctiva | Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente. | Gestionar el proceso de adquisición de predios ubicados en la ZAVA de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida | Porcentaje de ejecución de recursos | 100 | ( Total recursos ejecutados/ Total recursos programados) *100 | Elsy Melo | 7 | SIG Galeras | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 4230544156 | FNGRD. La adquisición de los predios, estará sujeta a la disponibilidad de los recursos económicos
|  |  | Adelantar acciones y gestión de acompañamiento psicosocial, económico - productivo y jurídico, hacia los habitantes de la ZAVA del Galeras de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, que propenden por el reasentamiento de los mismos, en sitios seguros. | Porcentaje familias expuestas con acompañamiento psicosocial | Por demanda | # familias expuestas con acompañamiento psicosocial | Elsy Melo | 7 | SIG Galeras | 2015-01-15 | 2015-12-15 | ENE: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Adelantar el proceso de contratación y la ejecución del contrato para la demolición de los predios adquiridos por el FNGRD | Ejecución física del contrato | 100 | (% de ejecución real / % de ejecución programado) | Elsy Melo | 7 | SIG Galeras | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles(mitigación/recuperación) | Proyectos ejecutados físicamente al 100% | 34 | # de proyectos ejecutados físicamente al 100% | Astrid Delgado | 7 | Matriz de segumientos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-15 | FEB: 15; MAR: 10; ABR: 6; JUL: 2; OCT: 1; TOTAL: 34 | 0
|  |  | Diseñar la diagramación para la incorporación de proyectos de vivienda en el SIGPAD | Diseño | 100 | % de avance en el diseño | Mauricio Carvajal | 7 | Diseño | 2015-01-15 | 2015-07-01 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Consolidar una base de datos de los proyectos de vivienda actualmente radicados ante la UNGRD | Base de datos | 100 | % de avance en la elaboración de la Base de datos | Maria del Rocio Entrena | 7 | Base de Datos | 2015-01-15 | 2015-12-15 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Realizar Asistencia técnica a entidades territoriales en temas específicos de intervención de la vulnerabilidad | Asesorías | Por demanda | # de asesorías realizadas/ # total de asesorías solicitadas | Maria del Rocio Entrena | 7 | Oficios, Base de datos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-15 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención de la vulnerabilidad | Informes de Segimiento | 10 | # de informes de seguimiento | Maria del Rocio Entrena | 7 | Matriz de segumientos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos derivados del convenio 017 FNR, para gestionar la liquidación y cierres de los mismos. | Convenios o contratos liquidados | 12 | # de convenios o contratos liquidados | Astrid Delgado | 7 | Matriz de segumientos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0
|  |  | Gestionar los proyectos de reducción del riesgo en el Banco de Proyectos. | Proyectos gestionados | Por demanda | (# de proyectos gestionados / # de proyectos que requieren ser gestionados)*100 | Jorge Buelvas | 7 | Base de datos actualizada, SIGPAD | 2015-01-15 | 2015-12-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Asesorar técnicamente a las entidades territoriales, nacionales y otras áreas de la UNGRD en temas relacionados con intervención correctiva del riesgo | Asesorías Técnicas | Por demanda | (# de asesorias técnicas realizadas / # de asesorias técnicas demandadas) *100 | Jorge Buelvas | 7 | Oficios, Base de datos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  | Procedimiento de seguimiento a los proyectos y convenios de intervención correctiva. | Adelantar el mejoramiento continuo de los procedimientos del Banco de Proyectos. (Evaluación, Priorización y Seguimiento) | Procedimiento ajustado | 3 | # Procedimientos ajustados | Jorge Buelvas | 5 | Procedimientos actualizados | 2015-01-15 | 2015-12-30 | JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0
|  |  | Diseñar la estructuración de la guía de formulación de proyectos de vivienda para ser presentados ante la UNGRD con sus respectivos parámetros. ( en donde involucre la normatividad del ministerio de vivienda, cajas de compensación familiar, CAVIS, Banco Agrario de Colombia (rural), Findeter (urbano) , Planeación Nacional y del SNGRD). | Guía | 100 | % de Avance en la elaboración de la Guía | Mauricio Carvajal/Alexandra Ramirez | 6 | Documentos, actas de reunion, versiones preliminares, listados de asistencia | 2015-01-15 | 2015-07-01 | ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 30%; JUL: 30%; TOTAL: 100% | 0
|  | Promoción de tecnologías alternativas no convencionales sostenibles, de bajo costo y/o de bajo impacto ambiental, como medidas de intervención correctiva. | Desarrollar estrategia de socialización de técnicas constructivas que utilizan material vegetal vivo como elemento de construcción, solo o combinado con materiales inertes para obras civiles para la consolidación de taludes, riberas y control de la erosión | Estratégia implementada | 100 | % de avance en el desarrollo de la estratégia | Rosa Niño | 6 | Reuniones, correos, oficios, informes, actas | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 0
|  |  | Seguimiento a la implementación de proyecto piloto en tecnológias alternativas no convencionales cofinanciado por el FNGRD. | Informes de Seguimiento | 2 | # de informes realizados | Rosa Niño | 6 | Documentos, informes | 2015-01-15 | 2015-06-01 | OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 200000000
|  | Reducción de desastres asociados a erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales, fortaleciendo capacidades nacionales y locales. | Realizar los simulacros de orden Nacional por diferentes amenazas | Simulacros | 2 | Número de simulacros realizados | Nelson Hernandez/ Sandra Martinez | 6 |  | 2015-07-17 | 2015-12-15 | OCT: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 161800000
|  |  | Elaborar protocolos de respuesta nacionales ante Erupción Volcánica. | Protocolos | 1 | Número de protocolos elaborados | Sandra L. Martínez Rueda | 5 |  | 2015-07-17 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Contribuir a la formulación de Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias -EMRE- en municipios ubicados en zonas de amenaza por erupciones volcánicas, tsunamis y ciclones tropicales. | Estrategia Mpal de Respuesta | 9 | Número de documentos EMRE formulados y presentados a CMGRDs | Jorge G. Obando Mesías / Shirley M. González Parra / Felix R. Giraldo Delgado | 5 |  | 2015-08-01 | 2015-12-15 | DIC: 9; TOTAL: 9 | 0
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 4592344156
2 | Intervención Prospectiva | Articulación de instrumentos y desarrollo de lineamientos de ordenamiento territorial, ordenación ambiental, planificación del desarrollo y gestión del riesgo. | Elaborar documentos para apoyar técnicamente y/o para hacer revisiones y/o ajustes para la formulación de políticas, marcos regulatorios, CONPES, circulares, estudios, evaluaciones y análisis en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva - en la planificación. | Documentos elaborados o revisados | Por demanda | (# documento elaborados o revisados técnicamente / # documento recibidos o solicitados) *100 | Rafael Sáenz | 5 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Emitir conceptos técnicos para asesorar a entidades nacionales y/o territoriales en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo en la planificación. | Documento elaborados | Por demanda | (# concepto realizado / # conceptos solicitados) *100 | Alba Cristina Melo | 4 | Documentos de conceptos elaborados, actas de reunión, listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Asistir técnicamente a la CEI-COT en los procesos relacionados con la agenda y plan de acción 2015 | Documentos revisados | Por demanda | (# documento revisados técnicamente / # documento recibidos) *100 | Rafael Sáenz | 3 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Elaborar la versión final publicable del documento “Guía Municipal de Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento Territorial en coordinación con SCR (Continuo de Plan de Acción 2014) | Guía | 100 | % elaboración de la guía | Guillermo Avila | 1.5 | Documento Guia generado | 2015-01-15 | 2015-09-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100% | 0
|  |  | Presentar a nivel nacional la Guía para la integración de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territoriales Municipales. | Porcentaje de Formulación | 100 | % de avance en la formulación del Evento | Rafael Saenz | 1.5 | Registro Fotografico, listados de asistencia | 2015-03-01 | 2015-09-30 | JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 60%; TOTAL: 100% | 100000000
|  |  | Articular gestiones para incorporar el componente de gestión del riesgo en Guía DNP para formulación de planes de desarrollo | Documento propuesta de incorporación | 100 | % elaboración de propuesta | Guillermo Avila | 3 | Documento generado, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100% | 0
|  |  | Realizar seguimiento al Convenio OT San Andrés: No 9677-20-1111 | Informe de seguimiento contractual | 2 | # de informes realizados | Claudia Cante | 4 | Documentos consolidados,informes actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-08-30 | MAY: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0
|  |  | Realizar el seguimiento al convenio 677-04-1132-2013 formulación EOT La Florida | Informe de seguimiento contractual | 1 | # de informes realizados | Rafael Sáenz | 4 | Documentos consolidados, informes, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-05-30 | [13 empty] | 0 | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Asistencia técnica para capacitar a los municipios en la integración de la GRD para la revisión y ajustes del POT | Territorios Asistidos | 5 | # Talleres realizados | Ivan Caicedo | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-15 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 0
|  |  | Realizar la línea base (diagnostico) de los municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la GRD y OT | Municipios con Información Recopilada | 40 | # Municipios con Información Recopilada | Ivan Caicedo | 3 | Documentos consolidados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | OCT: 40; TOTAL: 40 | 0
|  |  |  | Documento de diagnóstico (línea base) | 40 | # diagnósticos realizados | Ivan Caicedo | 3 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | DIC: 40; TOTAL: 40 | 10000000
|  |  | Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT | Documentos de lineamientos | 5 | # lineamientos realizados | Ivan Caicedo | 4 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-15 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 2000000
|  | Política de intervención para el reasentamiento de población localizada en zonas de riesgo no mitigable, desde la intervención prospectiva y correctiva del riesgo. | Generar insumos técnicos para planificar la actuación para la provisión de vivienda ante situaciones de desastres en coordinación con el MVCT | Lineamiento técnico | 100 | % de avance en la elaboración del lineamiento técnico | Mauricio Carvajal | 4 | Documentos, circulares, oficios, Lineamiento técnico | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 0
|  | Apoyo técnico en la implementación de acciones de Adaptación al Cambio Climático, incorporando criterios y acciones que disminuyan los impactos del cambio climático en las fases de evaluación, diagnóstico, formulación y actualización de los POT. | Elaborar el documento propuesta técnica de las bases conceptuales para la aplicación de la Política del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, en la temática de variabilidad climática y de cambio climático. | Porcentaje | 100 | % de avance en la elaboración del documento de propuesta técnica | Andrea Zapata | 4 | Documento técnico | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 75000000
|  |  | Asesorar técnicamente las actividades relacionadas con el PNACC en articulación con políticas y estrategias de Reducción del Riesgo | Asesorías Técnicas | 11 | # de asesorías técnicas realizadas/ # de asesoría técnicas programadas | Andrea Zapata | 4 | Actas de reunión, informe de seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0
|  | Apoyo a la operación y mantenimiento del sistema de evaluación y seguimiento de medidas para la adaptación. | Realizar el seguimiento contractual y asistencia técnica a las medidas de adaptación al Cambio Climatico implementadas | Informes de Seguimiento | 3 | # de informes técnicos realizados/ # de informes programados | Andrea Zapata | 4 | Informes de seguimiento | 2015-01-26 | 2015-12-15 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0
|  |  | Realizar seguimiento a la elaboración de las piezas comunicativas de cambio climático y gestión del riesgo (Juego y video 3D) | Informes de Seguimiento | 3 | # de informes técnicos realizados/ # de informes programados | Andrea Zapata | 4 | Actas de Seguimientos, listados de asistencia, informes de seguimiento | 2015-02-15 | 2015-09-01 | MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 171790000
|  |  | Apoyar técnicamente procesos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Asesorías Técnicas | 9 | # de asesorías técnicas realizadas | Andrea Zapata | 4 | Documento de estrategia | 2015-01-15 | 2015-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0
|  |  | Apoyar técnicamente, emitir conceptos técnicos y/o asesorar a entidades nacionales y/o territoriales y otras áreas de la UNGRD, para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Asesorías Técnicas | Por demanda | (# asesorías técnicas realizadas / # asesorías técnicas solicitadas) *100 | Andrea Zapata | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, insumos generados, correos | 2015-01-15 | 2015-09-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  | Articulación del ámbito social y comunitario en el proceso de reducción del riesgo. | Identificar las variables sociales estratégicas en los procesos de reasentamiento. | Documento de identificación de variables | 100 | % de avance en la elaboración del documento | Juanita Jaramillo | 4 | Documento elaborado | 2015-01-15 | 2015-11-15 | NOV: 100%; TOTAL: 100% | 24000000
|  |  | Asesorar técnicamente a sectores y organizaciones sociales para la incorporación de la Gestión del Riesgo en el ámbito comunitario. | Asesorías técnicas realizadas | 8 | # de asesorías técnicas realizadas | Juanita Jaramillo | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, insumos generados, correos | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 30000000
|  |  | Generación de Insumo técnico para orientar el abordaje y la participación comunitaria en las instancias territoriales de gestión del riesgo. | Documento | 100 | % de avance en la elaboración del documento | Juanita Jaramillo | 4 | Documento generado | 2015-01-15 | 2015-12-15 | SEP: 100%; TOTAL: 100% | 25000000
|  |  | Coordinar la mesa de enfoque diferencial al interior de la UNGRD. | Reuniones realizadas | 6 | # reuniones realizadas | Juanita Jaramillo | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, insumos generados, correos. Lineamiento para la incorporación del enfoque diferencial y de genero | 2015-01-15 | 2015-12-04 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 6000000
|  |  | Coordinar el intercambio de experiencias y conocimientos en Gestión del Riesgo desde el ámbito comunitario | Eventos preparados | 2 | (# eventos preparados / # de eventos programados) *100 | Juanita Jaramillo | 4 | Memorias de cada evento, listados de asistencia, registro fotográfico, correos enviados y recibidos | 2015-01-15 | 2015-08-30 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 50000000
|  |  | Coordinar la conmemoración del mes de la Reducción del Riesgo | Propuesta diseñada | 100 | % de avance en la propuesta | Juanita Jaramillo | 4 | Propuesta presentada y aprobada | 2015-01-15 | 2015-06-15 | JUN: 100%; TOTAL: 100% | 100000000
|  |  |  | Propuesta implementada | 100 | % de avance en la implementación | Juanita Jaramillo | 4 | Memorias de la conmemoración, correspondencia, listados de participantes, piezas comunicativas elaboradas | 2015-01-15 | 2015-11-08 | NOV: 100%; TOTAL: 100%
|  |  | Diseñar y difundir boletines (blog) informativos de la Subdirección para la Reducción del Riesgo, que dé cuenta de las acciones y orientaciones para la reducción del riesgo de desastres en los sectores y territorios | Actualizaciones Boletines (Blog) | 10 | # actualizaciones de boletines (blog) | Nelson Hernandez | 4 | Boletines, Correos, Blog actualizado | 2015-01-15 | 2015-10-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 422000000
3 | Protección Financiera | Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres | Brindar asesoría técnica para el diseño y parametrización de instrumentos financieros necesarios para la gestión del riesgo. | Entidades asesoradas técnicamente | 2 | /# de entidades asesoradas técnicamente / # de entidades programadas) *100 | Esperanza Barbosa | 50 | Documentos | 2015-01-15 | 2015-12-31 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 0
|  | Lineamientos y guías para aseguramiento de los bienes públicos. | Gestionar la socialización del documento guía para el aseguramiento de bienes inmuebles públicos (insumo) | CDGRD con socialización | 32 | # CDGRD con el documento socializado | Esperanza Barbosa | 50 | Circulares, talleres, correos | 2015-01-15 | 2015-12-30 | NOV: 32; TOTAL: 32 | 20000000
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 20000000
TOTAL EJE | [24 empty] | 5034344156
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Miguel Angulo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Miguel Angulo | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Miguel Angulo | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Miguel Angulo | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Miguel Angulo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | ENE: 1; ABR: 1; JUL: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
803800000
(1) Se compone de las siguientes metas del Plan Nacional de Desarrollo: - Continuar con el proceso de asistencia y acompañamiento a los municipios para la incorporación del riesgo en los POT en coordinación de la UNGRD, MVCT y el MADS. - Incorporación del análisis de riesgo en POT y generación de instrumentos metodológicos. -Desarrollo de un documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres como insumo dentro del proceso de revisión y ajuste del POT.
Note on D17: Miguel Angel Angulo Tavera: Orientar y acompañar la implementación de las agendas sectoriales
Note on P84: Miguel Angel Angulo Tavera: estaba 33%
Note on R84: Miguel Angel Angulo Tavera: estaba 33%
Note on T84: Miguel Angel Angulo Tavera: estaba 34%

## MANEJO 09_03_2015
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. | Establecer la agenda a desarrollar por la Comisión Asesora Nacional en Agua y Saneamiento Basico. | Agendas | 1 | Número de agendas establecidas | Andrea Chavez | 9.091% | Agenda elaborada | 2015-02-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Establecer la agenda a desarrollar por la Comisión Asesora Nacional en Salud | Agendas | 1 | Número de agendas establecidas | Julliette Brack | 9.091% | Agenda elaborada | 2015-02-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Crear y adoptar la Comisión Técnica Nacional Asesora en Medios de Vida | Acto Administrativo | 1 | Número de actos administrativos adoptados | Marisol Murcia | 9.091% | Acto Administrativo adoptado | 2015-02-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollo de la Agenda de Comisión Tecnica Nacional Asesora en Agua y Saneamiento Básico | Agenda desarrollada | 1 | Número de agendas desarrolladas | Andrea Chavez | 9.091% | Informe de seguimiento a los compromisos establecidos en la agenda establecida en la Comisión Tecnica Nacional Asesora en Agua y Saneamiento Básico | 2015-04-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollo de la Agenda de la Comisión Tecnica Nacional Asesora en Salud | Agenda desarrollada | 1 | Número de agendas desarrolladas | Julliette Brack | 9.091% | Informe de seguimiento a los compromisos establecidos en la agenda establecida en la Comisión Tecnica Nacional Asesora en Salud | 2015-04-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Definir los sectores estratégicos para el Proceso de Manejo de Desastres | Documento | 1 | Número de documentos desarrollados | Carmen Elena Pabón | 9.091% | Documento de justificación donde se definen los sectores a incorporar en el Comité Nacional de Manejo de Desastres | 2015-02-01 | 2015-09-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Aprobación de los sectores estratégicos a incoporar por parte del Comité Nacional de Manejo de Desastres | Acta | 1 | Número de actas de aprobación | Carmen Elena Pabón | 9.091% | Acta de aprobación por parte de los integrantes del Comité Nacional de Manejo de Desastres | 2015-10-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar y realizar las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 4 | Número de convocatorias realizadas | Carmen Elena Pabón | 9.091% | Oficios de convocatoria remitidos a los integrantes del Comité de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquridos por los miembros del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Convocar y realizar reuniones de la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 12 | Número de convocatorias realizadas | Carolina Giraldo | 9.091% | Oficios de convocatoria remitidos a Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquridos por los miembros de la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Presentación para aprobación de la comisión de la agenda a desarrollar | agenda aprobada | 1 | numeros de agendas aprobadas | Carolina Giraldo | 9% | Acta de la reunión de la Comisión para el Manejo de Desastres de aprobación de la Agenda | 2015-01-01 | 2015-03-30 | [13 empty] | 0 | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de la agenda a desarrollar la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Seguimiento | 3 | Número de seguimientos realizados | Carolina Giraldo | 9.091% | Informe de seguimiento al cumplimiento de la agenda | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.91% | [16 empty] | 0
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Participación de reuniones convocadas por Subdirección General | Por demanda | Listado de asistencia | Adriana Cuevas | 5.556% | Lista de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Elaborar un Documento que presente los elementos conceptuales, alcance y decisiones sobre todas las variables asociadas con el proceso de conocimiento del riesgo en el Artículo 42 de la Ley 1523 y la relación entre las mismas. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas/ Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Documento elaborado | 2015-02-01 | 2015-03-31 | MAR: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | De acuerdo al documento elaborado de elementos conceptuales, realizar una retroalimentación del mismo con los comités y Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | 9 | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Luis Martínez Adriana Cuevas/ Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-04-01 | 2015-05-31 | MAY: 900%; TOTAL: 900% | 0
|  |  | Consolidación del documento de insumos técnicos para la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 luego de efectuar la respectiva retroalimentación | Política | 1 | No. De políticas desarrolladas | Luis Martínez Adriana Cuevas/ Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Política diseñada | 2015-06-01 | 2015-07-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Apoyar la elaboración del articulado de reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. | Documento de articulado | 1 | No. De documentos de articulado desarrollados | Luis Martínez Adriana Cuevas / Alejandra Mendoza Graciela Ustariz Jorge Bunch | 5.556% | Documento de articulado reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 diseñado. | 2015-08-01 | 2015-09-30 | SEP: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  | Realizar la Validación del articulado de la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 ante los Comités Nacionales | Validaciones | 3 | No. De validaciones realizadas | Luis Martínez Adriana Cuevas / Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Acta, Listado de asistencia y memorias de los tres comités en los que se realizó la respectiva validación | 2015-10-01 | 2015-11-30 | NOV: 300%; TOTAL: 300% | 0
|  |  | Formular el Proyecto de Decreto de reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Proyecto de decreto | 1 | No. de decretos de reglamentación elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas / Alejandra Mendoza Graciela Ustariz Jorge Bunch | 5.556% | Proyecto de decreto elaborado | 2015-11-30 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta. | Aval del Comité Nacional para el Manejo de Desastres de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias - ENRE | Acto Administrativo | 1 | Número de actos administrativos adoptados | Miguel Luengas Carmen Elena PabónMiguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Acto Administrativo de Adopción | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Socializar la Formulación de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias -ENRE | Actividades de Socialización | 3 | Número de Actividades de Socialización realizadas | Miguel Luengas Carmen Elena PabónMiguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Listados de asistencias a las actividades de socialización y memorias de la misma. | 2015-06-01 | 2015-12-15 | JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 20000000 | -
|  |  | Elaboración y socialización de Protocolos de respuesta nacionales ante Erupción Volcán Galeras, Volcán Cerro Machín y Sismo. | Protocolos | 1 | Número de protocolos elaborados | Alejandra Mendoza | 5.556% | Documetos de protocolos formulados | 2015-02-02 | 2015-12-15 | SEP: 3; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  |  | Socializaciones | 1 | Número de protocolos socializados | Alejandra Mendoza | 5.556% | Documetos de protocolos socializados | 2015-02-02 | 2015-12-15 | DIC: 3; TOTAL: 3 | 27000000 | -
|  | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional ante fenómenos recurrentes. | Realizar el diagnóstico de las lecciones aprendidas en el pais ante fenómenos recurrentes Realizar el diagnóstico de las lecciones aprendidas en el pais ante fenómenos recurrentes | Documento | 1 | Número de Documentos de ldiagnóstico elaborado | Profesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena PabónProfesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Documento de lineamientos formulado | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 13438628 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar los lineamientos de la estrategia Nacional ante fenómenos recurrentes | Lineamiento | 1 | Número de lineamientos elaborados | Profesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena PabónProfesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Documento de lineamientos formulado | 2015-02-02 | 2015-12-31 | [13 empty] | 40000000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | bar: DIC to TOTAL
|  | Formulación y articulación de la Estrategia de Reconstrucción Pos Desastre. | Definir linemientos para la formulación de la Estrategia de Recuperación de Desastres | Documento | 1 | Número de Documentos de lineamientos formulados | Profesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena PabónProfesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Documento de lineamientos formulado | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 37800000 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyo al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo técnico y concertación del proceso de transformación del PNC, en el marco del SNGRD. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Adriana Cuevas/Alejandra Mendoza Richard Vargas Luis Martínez Graciela Ustariz | 5.556% | La conformación de una mesa de trabajo, dará lugar a la elaboración de un documento de propuesta de metodología | 2015-02-23 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | -
|  |  | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Cronograma | 1 | No. De cronogramas elaborados | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 5.556% | 1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0
|  |  |  | Seguimientos | 1 | No. De seguimientos a cronograma | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 5.556% | Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 94.44% | [16 empty] | 138238628
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRDFortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de la capacidad para el Manejo de Desastres del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD. | Diseñar la Estructura funcional del Centro Nacional de Logística | Documento | 1 | Número de documentos elaborados | Pedro Segura Otto Nietzen Gustavo Beltran | 9.091% | Documento propuesta de estructura funcional de la Estructura del Centro Nacional de Logística | 2015-02-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Realizar convenios y/o contratos para el fortalecimiento del Centro Nacional de Logística | Contratos/ conveniosContratos/ convenios | 4 | Número de contratos y convenios elaborados | Pedro Segura Otto Nietzen Gustavo Beltran | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-01-01 | 2015-12-15 | JUN: 2; DIC: 2; TOTAL: 4 | 2000000000 | -
|  |  | Realizar Convenio de cooperación para el fortalecimiento de respuesta a emergencias ante incendios forestales | convenio | 1 | número de convenios firmados | Pedro Segura Otto Nietzen Gustavo Beltran | 9% | Convenio firmado | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 14844375000 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento de la linea de telecomunicaciones para el manejo de desastres | fortalecimiento a entes territoriales con equipo de radiocomunicaciones | 4 | Número de cotratos firmados | Alex Rodríguez | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-03-01 | 2015-11-30 | JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 600000000 | -
|  |  |  | Fortalecimiento con equipos basicos de Sala de Crisis para entes terriotriales | 10 | Número de salas de Crisis fortalecidas | Álvaro Garita Alex Rodríguez | 9.091% | Actas de entrega de las Salas de Crisis Fortalecidas | 2015-02-02 | 2015-10-30 | JUN: 2; JUL: 2; AGO: 2; SEP: 2; OCT: 2; TOTAL: 10 | 150000000 | -
|  |  | Fortalecimiento de la linea de laboratorio tecnico para soporte en telecomunicaciones y SAT | implementación del laboratorio tecnico | 1 | Número de de laboratorios tecnicos implementados | Alex Rodríguez | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-03-01 | 2015-08-30 | [13 empty] | 200000000 | - | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Actualización guia de funcionamiento sala de crisis nacional | Documento | 1 | Número de documentos actualizados | Álvaro Garita | 9.091% | Documento guia funcionamiento sala de crisis actualizado | 2015-01-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 15000000 | - | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento Sala de Crisis Nacional | contrato firmado | 1 | Números de Contratos firmados | Álvaro Garita | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-01-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 482898000 | - | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Mantenimiento Sala de Crisis Nacional | contrato fiirmado | 1 | Números de Contratos firmados | Álvaro Garita | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-01-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 93152000 | - | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Sistema autimatico de cadena de llamado Sala de Crisis Nacional | Sistema Instalado | 1 | Número de Sistema Instalados | Álvaro Garita | 9.091% | diseño de sistema funcional de Sala de Crisis Nacional | 2015-02-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 80000000 | - | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Elaboración e impresión de Guía Nacional de telecomunicaciones | Guía | 1 | Número de guías elaboradas | Alex Rodríguez | 9.091% | Guía elaborada e impresa | 2015-02-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 15000000 | - | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.91% | [16 empty] | 18480425000
TOTAL EJE | [24 empty] | 18618663628
EJE |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES | [22 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Potencializar la preparación en la respuesta y la recuperación para el manejo de desastres | Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana. | Apoyar la implementación del Sistema Alerta Temprana | Número de actas | 2 | Número de actas de entrega de SAT | Alex Rodríguez | 5% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-03-01 | 2015-09-30 | JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 300000000 | -
|  | Ejecución de simulacros de actuación. | Elaboración e impresión de Guía sobre planes de evacuación | Guías | 1 | Número de guías impresas | Alejandra Mendoza | 5% | Guías elaboradas e impresas | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 15000000 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar el Simulacro Nacional de Busqueda y Rescate SIBRU 2015 | Simulacros | 1 | Número de simulacros realizados | Adriana Cuevas William Tovar | 40% | Informe de resultados de Simulacro | 2015-02-01 | 2015-07-31 | [13 empty] | 2000000000 | - | bar: OCT; TOTAL
|  | Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades locales para la recuperación. | Asistir a los entes territoriales en el manejo de desastres. | Asistencias técnicas | 56 | Número de Asistencias realizadas | Alejandra Mendoza | 25% | informes mensuales, indicador SIPLAG del proceso de gestión para el manejo de Desastres | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 0 | -
|  | Capacitación y entrenamiento de las entidades del SNGRD en el manejo de desastres. | Diseñar un modelo de capacitación y prueba piloto en el proceso de gestión para el manejo de desastres | prueba modelo diseñado | 1 | Número de capacitaciones realizadas | Alejandra Mendoza Andrea Chavez Julliette Brack Marisol Murcia Luz Adriana Pineda Otto Nietzen Gustavo Beltran Pedro Antonio Segura | 5% | Modelo de capacitación diseñado y aprobado en la prueba piloto | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 10000000 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Fortalecimiento de la Preparación para la Recuperación. | Adquirir materiales para instalación de "Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD" | Contrato | 1 | Número de contratos realizados para la adquisición de material de contrucción | Rafael Bolaños Miguel Luengas | 10% | Contrato firmado y ejecutado | 2015-02-02 | 2015-03-30 | [13 empty] | 278000000 | - | bar: MAR; TOTAL
[8 empty] | 90% | [16 empty] | 2603000000
2 | Ejecución de la respuesta | Atención de la población afectada. | Convocar y activar la sala de crisis Nacional | Activaciones | por demanda | Número de activaciones realizadas | Álvaro Garita | 10% | Convocatorias realizadas a través de correos electrónicos u oficios | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: TOTAL
|  |  | Monitorear y realizar los registros de la afectación y la atención de emergencias | Registros | por demanda | Número de registros realizados | Jorge Neira Rubien Ramirez | 5% | Visor de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Implementar el proyecto integral de registro Unico de Damnificados -RUD | Entes territoriales | 10 | No. De entes territoriales con implementación del RUD | Paula Contreras y equipo RUD | 20% | Actas de entrega y capacitación de implementación del Registro Únido de Damnificados a los entes territoriales | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 2; AGO: 2; DIC: 6; TOTAL: 10 | 70000000
|  |  | Realizar reporte porcentual de familias atendidas | Porcentaje | 80% - 98% | Número de familias atendidas/Número de familias reportadas por el Consejo Municipal | Jorge Neira Carmen Elena Pabón | 5% | Indicadores SIPLAG | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 0 | -
|  |  | Realizar reporte de familias beneficiadas | Informes | 12 | Número de informes realizados | Jorge Neira | 5% | Visor de emergencias o informe mensual de seguimiento al visor de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Prestar los Servicios básicos de atención Psicosocial en Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE | Número de atenciones | por demanda | Número de atenciones realizadas | Julliete Brack | 10% | Informe de reporte de atenciones realizadas a los municipios | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | -
|  | Restitución de los servicios esenciales afectados. | Prestar los Servicios básicos de Subsidios de Arriendo en Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE | Recursos | por demanda | Monto de recursos invertidos para entrega subsidios de arriendo | Marisol Murcia | 20% | Visor de emergencias UNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | -
|  |  | Apoyar a los entes territoriales en la coordinación de emergencias | Informe diario de operación | por demanda | Número de informes realizados | Luis Fernando Piñeros, Luis Gabriel Correa, Diego Felipe Pedreros, Daniel Ortiz, Daniel Castaño, Carolina Giraldo | 5% | Reportes diarios de operación en formato digital y comunicados de prensa de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0
|  |  | Prestar los Servicios básicos Agua y Saneamiento Básico en Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE | Municipios | por demanda | Número de municipios atendidos | Andrea Chavez/ Luis Gabriel Correa y equipo de agua y saneamiento | 20% | Informe de servicios prestados a los municipios afectados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 70000000
3 | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción | Acciones recuperación temprana | Registro Único de Damnificados-RUD | Registros | por demanda | Número de registros realizados | Paula Contreras | 5% | Registro Únido de Damnificados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | -
|  |  | Suminstrar 10.000 toneladas de suplemento alimenticio (caña integral ensilada) para bovinos, bufalos u caprinos, afectados por la variabilidad climatica | Toneladas | por demanda | No. de Beneficiarios, Toneladas entregadas. Valor de la invesrión por beneficiario. | Manuel Garcia Marysol Murcia | 9% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo | 2015-03-02 | 2015-07-30 | [13 empty] | 4030000000 | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Recuperación-rehabilitación de zonas rurales, infraestructura vial terciaria y de suministros para la rehabilitación de las cubiertas de viviendas afectadas por la ola invernal como consecuencia de eventos físicos de origen natural que causaron pérdidas en el municipio de Toribio- Cauca | Unidad | por demanda | Kms de Vías recuperadas No. de puentes peatonales rehabilitados, puentes vehiculares rehabilitados y Viviendas mejoradas | Judith Diaz Martín Mazo | 9% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo | 2015-03-09 | 2015-12-30 | [13 empty] | 370800000 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Construcción de pozos almacenamiento de agua | Pozos | 15 | Número de pozos construidos | Andrea Chavez | 9% | Informe de Actividades línea de agua y saneamiento básico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 20; TOTAL: 20 | 0 | -
|  |  | Instalar Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD | Puentes | 6 | Número de puentes construidos | Rafael Bolaños | 9% | Reporte mensual de puentes construidos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 2; SEP: 2; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | -
|  |  | Realizar convenios y/o contratos para la recuperación(reconstrucción y rehabilitación) de vías, adecuaciones hidráulicas de drenaje y demás actividades que requieran los departamentos mediante maquinaria amarilla, | convenios y/o contratos realizados | por demanda | números de convenios y/o ocntratos realizados | Yacir Ramirez | 9% | Base de datos de Convenios y/o contratos para la recuperación(reconstrucción y rehabilitación) de vías, adecuaciones hidráulicas de drenaje y demás actividades que requieran los departamentos mediante maquinaria amarilla, | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 10000000000
|  | Acciones recuperación para el desarrollo | Proyecto agropecuario, a través del aprovechamiento de aguas subterraneas, forrajes mixtos, mejoramiento genetico y ciclo integral de producción, en la etnia Wuayuu | Unidad | 20 | Número de unidades productivas entregadas | Manuel Garcia Rafael Bolaños | 9% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo | 2015-03-16 | 2015-12-30 | [13 empty] | 4667000000 | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollar el programa de repoblamiento bovino y establecimiento de praderas mejoradas para los pequeños y medianos ganaderos del departamento del Atlantico. | Cabezas de ganado | 1200 | No. Cabezas de ganado entregadas | Manuel Garcia Marysol Murcia | 14% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo y actas de entrega | 2015-03-01 | 2015-12-15 | AGO: 1200; TOTAL: 1200 | 2080000000
|  |  |  | Hectáreas de pradera intervenidas | 200 | No. De Hectáreas intervenidas | [5 empty] | AGO: 200; TOTAL: 200
|  |  | Articulación de los procesos de la gestión del riesgo en alojamientos temporales | Documento | por demanda | Número de informes presentados | Otto Nietzen | 9% | Informe de avances presentados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Herramientas de seguimiento a los proyectos y convenios de recuperación post-desastre. | Base de datos convenios y/o contratos suscritos para la recuperación | Base de datos | 1 | Número de bases de datos de desarrolladas | Carmen Elena Pabón | 9% | Base de datos actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 91% | [16 empty] | 21147800000
TOTAL EJE | [24 empty] | 23820800000
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Elena Pabón Diego Juial Florez Gabriel Garcia Yudith Diaz | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Carolina Giraldo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Carolina Giraldo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
42439463628
[12 empty] | TOTAL: Inversión | 53438628
46000

## COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [22 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Seguimiento y Actualización del Plan Estratégico de Cooperación Internacional - Gestión del Riesgo de Desastres (PECI) | Actualización del Plan Estratégico de Cooperación Internacional para el periodo 2015-2018 | Número | 1 | No de Planes Estratégicos Actualizados | Sara Pérez | 4% | Documento Actualizado | 2015-01-01 | 2015-03-15 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Diagramación e Impresión del PECI-GD 2015 - 2018 | Número | 500 | No de impresiones del PECI-GD 2015 - 2018 diagramado | Sara Pérez | 5.56% | Impresiones | 2015-03-15 | 2015-04-30 | ABR: 500; TOTAL: 500 | 10000000 | -
|  |  | Evento de lanzamiento del PECI-GRD 2015 - 2018 | Número | 1 | No de eventos realizados | Sara Pérez | 4% | Registros de Asistencia | 2015-04-30 | 2015-05-29 | [13 empty] | 2000000 | - | bar: MAY; TOTAL
|  | Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y en el Exterior | Gestionar nuevos convenios de cooperación y/o alianzas que faciliten la cooperación con socios estratégicos | Número | 3 | No de convenios nuevos firmados | Santiago Núnez, Adolfo Ramirez y Nicolás Segura | 6.5% | Documentos Firmados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  | Gestionar la actualización de los convenios de cooperación y/o alianzas estratégicas vencidas o próximas a vencerse | Número | 2 | No de convenios actualizados firmados | Santiago Núnez, Sara Pérez, Adolfo Ramirez y Nicolás Segura | 6.5% | Documentos Firmados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Realizar Planes de Acción para la operativización e implementación de los convenios de cooperación | Porcentaje | 100 | Porcetaje de convenios firmados a la fecha de corte con plan de accion realizado ((Planes de acción realizados/número de convenios firmados)*100) | Santiago Núnez, Sara Pérez y Nicolás Segura | 5.56% | Archivos planes de acción | 2015-01-01 | 2015-11-30 | ABR: 100; AGO: 100; NOV: 100; TOTAL: 300 | 0 | -
|  |  | Gestionar capacitaciones con los socios estratégicos de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la UNGRD y del SNGRD | Número | 20 | No de personas capacitadas | Camila Chaparro y Luis Ignacio Muñoz | 6% | Comisiones, informes, certificados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 5; MAY: 5; JUL: 5; TOTAL: 15 | 0 | -
|  |  | Proyectos de Cooperación Internacional formulados que respondan a las demandas identificadas por el SNGRD | Número | 3 | No de proyectos formulados | Margarita Arias | 6.5% | Proyectos formulados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  | Apoyo recibído de los socios estratégicos mediante recursos técnicos, técnológicos, físicos, humanos o financieros para fortalecer el SNGRD | Número | 10 | No de apoyos recibidos | Santiago Núñez y Margarita Árias | 5.56% | Actas de entrega | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 2; JUN: 3; SEP: 2; DIC: 3; TOTAL: 10 | 0 | -
|  |  | Apoyo de los socios estratégicos en el desarrollo de Simulacros con obsevadores/evaluadores | Número | 15 | No de obsevadores/evaluadores apoyando los simulacros | Santiago Núñez | 6.5% | listas de asistencia, informe fotográfico, informes de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 8; DIC: 7; TOTAL: 15 | 0 | -
|  |  | Participación y representación del Gobierno Nacional en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Reducción el Riesgo de Desastres en Sendai - Japón | Número | 2 | No de participantes | Margarita Arias | 5% | Memorias, informes de misión, certificados. | 2015-01-01 | 015/30/2015 | [13 empty] | 10000000 | - | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Apoyo en la consolidación y desarrollo de la sesión de Planificación del Uso del suelo en el marco de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Reducción el Riesgo de Desastres en Sendai - Japón | Número | 4 | No de tiquetes financiados | Margarita Arias | 4% | Tiquetes | 2015-01-01 | 015/30/2015 | JUN: 4; TOTAL: 4 | 20000000 | -
|  |  | Coodinar y desarrollar eventos con socios estratégicos de cooperación internacional | Número | 10 | No de eventos desarrollados | Nicolás Segura, Nicolas Segura y Adolfo Ramirez | 5.56% | Memorias, certificados, lista de asistencia, registro forográfico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 2; MAY: 1; JUN: 2; AGO: 1; SEP: 2; DIC: 2; TOTAL: 10 | 100000000 | -
|  |  | Representar a la UNGRD en eventos internacionales de posicionamiento en materia de Gestión del Riesgo de Desastres | Número | 7 | No de eventos en los que se participa | Camila Chaparro y Luis Ignacio Muñoz | 5.56% | Memorias, informes de misión, certificados. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 3; AGO: 3; DIC: 1; TOTAL: 7 | 0 | -
|  |  | Documentos de Facilitación de las entidades que conforman la Comsión Técncia Asesora para la Cooperación Internacional en Situaciones de energencia formulados | Porcentaje | 50 | Porcentaje de documentos de facilitación formulados (Documentos de facilitación formulado/número de entidades que conforman la Comsión Técncia Asesora para la Cooperación Internacional en Situaciones de energencia)*100) | Santiago Núñez y Fabricio López | 6% | Documentos formulados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 50%; TOTAL: 50% | 0 | -
|  | Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular | Identificar y documentar buenas prácticas de GDR de acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas de Colombia para la Cooperación Sur-Sur de APC - Colombia | Número | 2 | No de fichas aprobadas | Sara Pérez | 6.35% | Fichas de Documentación aprobadas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAY: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Identificar y documentar buenas prácticas en GDR en lo local de acuerdo con el formato de Cooperación Internacional | Número | 3 | No de buenas prácticas en GRD en lo local | Sara Pérez | 4.5% | Fichas de Documentación diligenciadas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  | Coordinar visitas de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas con otros países | Visitas | 8 | No de visitas realizadas | Santiago Nuñez y Nicolás Segura | 6.35% | Registro fotográfico/ Formato de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 2; JUN: 2; SEP: 2; DIC: 2; TOTAL: 8 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 142000000
TOTAL EJE | [24 empty] | 142000000
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Santiago Nuñez | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Santiago Nuñez | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Santiago Nuñez | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Santiago Nuñez | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Santiago Nuñez | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | 4 | No de Reuniones de Seguimiento realizadas | Santiago Nuñez | 16.67% | Informe de Seguimiento/Formato de Asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Santiago Nuñez | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
142000000

## COMUNICACIONES
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Comunicación asertiva en Gestión del Riesgo de Desastres | Estrategia de comunicaciones interna, externa y digital en gestión del riesgo de desastres. | Elaboración de documento práctico con acciones puntuales de comunicación de acuerdo a calendario climático y temporadas | Documento | 1 | # de Documentos | Diana Londoño | 1% | Documento | 2015-02-02 | 31/2/2015 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Acciones de apoyo a la estrategia de comunicación para el Simulacro Internacional de búsqueda y rescate | Notas, eventos, acompañamientos | 5 | # de actividades conjuntas | Diana Londoño y OAC | 1% | Documento de conclusiones sobre el apoyo | 2015-06-01 | 2015-09-01 | JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 5 | 0 | -
|  |  | Producción de boletín de noticias sobre avances e impacto de las acciones de las Entidades del Sistema y de los Consejos Departamentales y Municipales de GR | Boletín | 11 | # de Boletines / # de lectores | Samuel Lancheros, Yinet Pinilla | 1% | Boletines | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | -
|  |  | Actualización estratégica y frecuente de Bases de Datos de socios y colaboradores | Registros en la base | 50 | # de inscritos | Amalia Polanco, Nicolás Camacho | 1% | Tablas excel con registros | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 50 | 0 | -
|  |  | Capacitación a jefes de prensa de Consejos Municipales y Departamentales en manejo de información y comunicación efectiva | Evento | 1 | # de eventos / # de participantes | Diana Londoño, Samuel Lancheros, Amalia Polanco | 1% | Acta, listas de asistencia, fotografía | 2015-02-09 | 2015-02-10 | [13 empty] | 50000000 | - | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Envío de comunicación frecuente y vinculante a las entidades del Sistema, partiendo de un decálogo de acuerdos | Correos electrónicos | 10 | # de correos, # de memorandos | Samuel Lancheros | 1% | Correos electrónicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | -
|  |  | Alianza con centro interactivo para el posicionamiento de la marca y el tratamiento de temáticas relativas a la GRD | Convenio | 1 | # de convenios / # de visitantes | Amalia Polanco, Diana Londoño | 1% | Convenio | 2015-03-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 520000000 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Producción de campañas publicitarias de difusión Masiva al respecto de la misión y función de la UNGRD y el SNGRD (RTVC, Lluvias, Huracanes, Fin de año, Simulacro, Sismos, Volcanes, Institucional) | Campañas | 6 | # de campañas | Amalia Polanco / Diana Londoño | 1% | Contrato | 2015-03-03 | 2015-12-31 | ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; TOTAL: 6 | 1000000000 | -
|  |  | Levantamiento de testimonios para documentar la memoria histórica en Gestión del riesgo | Testimonios | 10 | # de testimonios | Yinet Pinilla, Diego Alfaro, Samuel Lancheros | 1% | Documento con Testimonios | 2015-06-06 | 2015-12-31 | JUN: 2; JUL: 2; AGO: 2; SEP: 2; OCT: 2; TOTAL: 10 | 0 | -
|  |  | Talleres con la Academia para la formación de estudiantes de periodismo, comunicación y publicidad con afinidad y sensibilidad por la temática de GRD. | Talleres | 2 | # de talleres | Amalia Polanco, Diana Londoño | 1% | Registros de asistencia, fotografías | 2015-02-02 | 2015-12-31 | MAY: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Actualización de Plan de Participación Ciudadana | Documento | 1 | # de Documentos | Nicolás Camacho | 1.429% | Documento, página web | 2015-03-03 | 2015-05-05 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Actualización de Redes Sociales | Actualizaciones on line | 2500 | # de actualizaciones | Nicolás Camacho | 1.429% | Documento, página web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 2500 | 0 | -
|  |  | Diseño de micrositios para temporadas y eventos relevantes | Micrositios | 3 | # de micrositios | Nicolás Camacho, Samuel Lancheros | 1.429% | Micrositios, Número de visitantes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  | Montaje y transmisión de chats y webcams con temas coyunturales | Sesiones de chat | 4 | # de sesiones | Nicolás Camacho | 1.429% | Grabaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; NOV: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Cumplimiento de indicadores GEL | Documento | 1 | Porcentaje de cumplimiento | Nicolás Camacho | 1.429% | Indicadores GEL Vs. Indicadores UNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Montaje de web para niños | Sitio Web para niños | 1 | # de documentos | Nicolás Camacho, Diana Londoño, Jennifer Wilches, Juan Ballesteros | 1.429% | Contrato | 2015-06-06 | 2015-12-31 | [13 empty] | 50000000 | - | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Formulación y primeras pruebas para desarrollo de la INTRANET | Sitio de prueba | 1 | # de documentos / # de sitios | Nicolás Camacho, Jennifer Wilches | 1.429% | Sitio de prueba intranet | 2015-06-06 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Documentación de casos de éxito sobre el abordaje comunitario y relacionamiento con los territorios, partiendo de la articulación con el área de Reducción del Riesgo | Multimedia | 1 | # de testimonios | Samuel Lancheros, Yinet Pinilla, Diego Alfaro, Juan Ballesteros | 3.333% | Documento, testimonios, multimedia | 2015-01-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Definición de acciones que respondan al componente de comunicación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo | Documento | 1 | # de documentos | Samuel Lancheros, Yinet Pinilla | 3.333% | Documento | 2015-01-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Juego didáctico | Juego | 1 | # de juegos | Silvia Ballén, Amalia Polanco, Jennifer Wilchez, Juan Ballesteros | 3.333% | Juego | 2015-04-04 | 2015-08-08 | [13 empty] | # 30.000.000 | - | bar: ABR; TOTAL
|  | Relacionamiento con medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios. | Monitoreo de medios y opinión pública | Documentos de monitoreo | 360 | # de monitoreos | Yinet Pinilla y OAC | 1.429% | Correos electrónicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 0 | -
|  |  | Comunicados de Prensa | Comunicados | 100 | # de comunicados | Yinet Pinilla, Diana Londoño | 1.429% | Correos electrónicos, Página Web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 100 | 0 | -
|  |  | Informes Especiales | Informes | 4 | # de informes | Yinet Pinilla, Juan Ballesteros, Diana Londoño | 1.429% | Correos electrónicos, Página Web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Ruedas de prensa para la comunicación de acciones | Ruedas de prensa | 4 | # de ruedas de prensa | Amalia Polanco, Yinet Pinilla, Jalime | 1.429% | Invitaciones, fotografías, videos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Alianza con Fundación en Periodismo para la capacitación de periodistas en GRD | Alianza | 1 | # periodistas beneficiados | Diana Londoño, Samuel Lancheros, Yinet Pinilla, Amalia Polanco | 1.429% | Firma del convenio, fotografías, periodistas inscritos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | $ 147.700.00 | - | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Reconocimiento (entrega de premio) al periodismo acertivo en GRD | Postulaciones | 1 | # de postulaciones / # de eventos | Yinet Pinilla, Diana Londoño | 1.429% | Evento, fotografías, videos, postulaciones | 2015-01-06 | 2015-12-31 | [13 empty] | 20000000 | - | bar: NOV; TOTAL
|  | Posicionamiento de la marca y la identidad institucional. | Elaboración de material educativo/ promocional de la Entidad (pendones, backing, brochure) | Documento | 3 | # de productos | Jennifer Wilches / Juan Ballesteros | 5% | Fotografías, página web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 3; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  | Reformulación de look visual de envíos masivos de información e incremento de funcionalidad de los mismos | Aplicativo digital | 2 | # de aplicativos | Jennifer Wilchez / Nicolás Camacho | 5% | Correos electrónicos | 2015-01-01 | 2015-02-02 | FEB: 2; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Formulación de estrategia para el abordaje de la Comunicación Interna | Documento | 1 | # de Documentos | Jennifer Wilches | 1.25% | Documento | 2015-02-02 | 2015-02-02 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Concertación con el equipo de Talento Humano al respecto de las expectativas y actividades para la fidelización de los miembros de la UNGRD | Reunión | 2 | # de acciones conjuntas desarrolladas / # de reuniones | Jennifer Wilches | 1.25% | Acta de la reunión | 2015-02-02 | 2015-02-02 | FEB: 2; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Encuesta a empleados para determinar percepción sobre aspectos de clima organizacional, cultura organizacional a través de la eficiencia de las plataformas internas para la comunicación | Encuesta | 2 | # de Encuestas realizadas y tabuladas | Jennifer Wilches | 1.25% | Document con resultados tabulados de la encuesta | 2015-07-07 | 2015-12-31 | JUL: 2; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Campañas creativas para la motivación, integración, sensibilización y promoción de la adecuada identidad e imagen corporativa entre empleados y contratistas | Campañas | 3 | # de Campañas / # de personas vinculadas a las campañas | Jennifer Wilches | 1.25% | Documento de resultado de las campañas | 2015-03-03 | 2015-12-31 | FEB: 1; JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 5000000 | -
|  |  | Producción de boletín de noticias sobre personal y novedades de la UNGRD y cartelera | Boletín | 11 | # de Boletines / # de lectores | Jennifer Wilches | 1.25% | Boletines | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | -
|  |  | Actualización de Carteleras, televisores y otros medios para la difusión de noticias de carácter interno | Rotafolios | 6 | # de actualizaciones de rotafoios / # de actualizaciones de documentos en cartelera | Jennifer Wilches | 1.25% | Rotafolios y documentos publicados en cartelera | 2015-02-02 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | -
|  |  | Diseño de producto para la capacitación de voceros y líderes de procesos (F.A) | Capacitaciones y documentos | 2 | # de capacitaciones / # de documentos resultantes | Diana Londoño, Jennifer Wilches, Amalia Polanco | 1.25% | Actas, videos, fotografías | 2015-02-03 | 2015-05-31 | MAR: 1; MAY: 1; TOTAL: 2 | 25000000 | -
|  |  | Estrategia de asignación de corresponsales para el cubrimiento de las acciones de diferentes áreas de la Entidad y para la adecuada promoción de contenidos | Documento | 1 | # de Documentos | Diana Londoño | 1.25% | Correo electrónico con instrucción | 2015-01-15 | 2015-01-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento del banco de fotografías y video | Fotografías y Video | 1000 | # de álbumes | Diego Alfaro | 1.667% | Archivo General Digital | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 1000 | 0 | -
|  |  | Producción de piezas audiovisuales prioritarias institucionales: 1. Brigada, 2. RUD, 3. Maloka 4. Comerciales de actualización misional | Videos | 4 | # de videos | Diego Alfaro | 1.667% | Archivo compartido de fotografía, canales web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Producción de la Semana/Mes en Imágenes | Videos | 5 | # de videos | Diego Alfaro | 1.667% | Canal Youtube, Banco de imágenes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; TOTAL: 5 | 0 | -
|  |  | Capacitación interna en fotografía y uso de las cámaras | Reunión | 1 | # de reuniones | Diego Alfaro | 1.667% | Documento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Trámite de código cívico para promoción de acciones de la UNGRD y SNGRD | Trámite para comercial | 3 | # comerciales publicados | Diego Alfaro, Amalia Polanco | 1.667% | Copia de solicitudes a ANTV | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  | Libro digital de memoria histórica fotográfica del SNGRD y UNGRD | Aplicativo digital | 1 | # de libros | Diego Alfaro | 1.667% | Documento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: OCT; TOTAL
|  | Fortalecimiento de la comunicacion en emergencias. | Elaboración del manual del comunicador en emergencia | Documento | 1 | # de Documentos | Carolina Giraldo, Diana Londoño, Samuel Lancheros, Yinet Pinilla | 10% | Documentos, Reuniones | 2015-01-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 30000000 | - | bar: SEP; TOTAL
|  | Centro de documentación en Gestión del Riesgo de Desastres. | Implementación y puesta en marcha repositorio digital + digitalización de documentos | Software | 1 | # de softwares | Johana Rojas, Jeisson Roncancio ,funcionario (OAPI) | 1.667% | Software | 2015-02-01 | 2015-08-30 | [13 empty] | $ 50,000,000 | - | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Socialización con las áreas de la UNGRD para presentación del Centro y para la captación de información para el mismo | Reunión | 1 | # de reuniones | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Registros de asistencia, fotografías | 2015-02-03 | 2015-06-06 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Mapeo de información de gestión del riesgo Centros de Documentación Red SINA | Material recopilado | 10 | # de documentos | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Listado de documentos | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15000000 | -
|  |  | Actualización de material digital en Koha | Actualizaciones | 400 | # de registros con link | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Software-Web | 2015-01-12 | 2015-12-31 |  | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 400 | 0 | -
|  |  | Incrementar el número de visitantes a través del uso de herramientas y campañas de comunicación | Campañas | 2 | # de campañas | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Registro de Materiales Bibliográficos | 2015-01-10 | 2015-12-31 | ABR: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Relizar la catalogación y clasificación (teniendo encuenta las RCAA2 y el formato MARC21) de los diferentes tipos de documentos que posee el centro de documentación | Materiales Bibliográficos | 10 | N° de Materiales bibliográficos Catalogados y clasificados | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Documentos de registro | 2015-02-01 | 2015-08-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 88.57% | [16 empty] | 1715000000
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Diana Londoño | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Diana Londoño | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Diana Londoño | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Diana Londoño | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Diana Londoño | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Diana Londoño | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
3 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Participar en la Formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Diana Londoño OAPI Grupo de Apoyo Administrativo Subdirección General | 50% | Cronograma de trabajo y Plan de Rendición de Cuentas y actas de asistencia | 2015-02-16 | 2015-02-23 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Participar en la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Diana Londoño OAPI Grupo de Apoyo Administrativo Subdirección General | 50% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2015-08-31 | 2015-09-07 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 96.19% | [16 empty] | 1715000000
1715000000

## JURÍDICA
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [22 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Líderar el proceso de reglamentación del FNGRD con el acompañamiento del Banco Mundial | Decreto | 1 | Decreto de reglamentación | Jorge Bunch | 100% | Documento de decreto formulado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Apoyo jurídico eficiente | Asesoramiento jurídico eficiente a la Dirección y sus dependencias. | Participar en la elaboración de documentos de contenido jurídico, proyectos de reglamento, manuales y en general, trabajos especificados que sean asignados por la Dirección General | Documentos de contenido jurídico | Por demanda | No de documentos de contenido jurídico en los que participa la OAJ | Jorge Bunch | 20% | Documentos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  | Elaboración de estudios y conceptos jurídicos de proyectos de Ley o actos administrativos. | Preparar y revisar proyectos de acto administrativo y de Ley | Proyectos de acto administrativo y de Ley | Por demanda | No de proyectos de acto administrativo y de Ley | Jorge Bunch | 20% | Oficios de respuesta | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  | Políticas de prevención de daño antijurídico. | Definición e implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Jorge Bunch | 20% | Documento de Política de Daño Antijurídico | 2015-01-01 | 2015-06-30 | JUN: 0.5; AGO: 0.5; TOTAL: 1 | 0 | -
|  | Defensa judicial eficiente. | Atender las peticiones y consultas efectuadas ante la Oficina Asesora Jurídica en un término máximo de 15 días | Respuestas a peticiones y consultas | Por demanda | No de consultas atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días/ No de consultas recibidas por la OAJ | Jorge Bunch | 20% | Oficios de respuesta y base de datos de registro | 2015-01-01 | 2015-01-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Atender oportunamente las acciones judiciales (promovidos por la UNGRD o en contra de ella) | Acciones Judiciales | Por demanda | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ dentro del término oportuno / No de acciones judiciales recibidas por la OAJ | Jorge Bunch | 20% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Jorge Bunch | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Jorge Bunch | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Jorge Bunch | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Jorge Bunch | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Jorge Bunch | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Jorge Bunch | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Jorge Bunch | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
0

## PLANEACIÓN
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Actualización y ajuste del marco conceptual del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Documento | 1 | Documento desarrollado | Paula Contreras | 14.29% | Documento con el marco conceptual producto de una consultoria (Proyecto de Inversión) | 2015-01-05 | 2015-09-30 | [13 empty] | 150000000 | UNGRD - INVERSIÓN | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica | Contrato | 1 | No. de contratos realizados | Paula Contreras | 14.29% | Contrato para fortalecer la Plataforma del SNIGRD de acuerdo a los resultados y avances de la consultoría Actualización y ajuste del marco conceptual del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | 2015-06-01 | 2015-12-20 | [13 empty] | 59456620 | UNGRD - INVERSIÓN | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar acuerdos de información con entidades del SNGRD para su articulación con el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Acuerdo | 2 | Acuerdo | Diana Robles Javier Soto | 14.29% | Acuerdo firmado con entidades del SNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-15 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 0 | -
|  | Formulación, articulación y seguimiento de la política pública de gestión del riesgo de desastres. | Seguimiento a la elaboración e implementación de políticas públicas | Reportes | 1 | No. de reportes de seguimiento a políticas elaborados | Jessica Giraldo | 14.29% | Reportes de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD - SPI | Documentos | 4 | No. de documentos de seguimiento elaborados | Jessica Giraldo | 14.29% | Reporte de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Realizar Seguimiento a los avances de los documentos Conpes SNGRD | Informes | 4 | No. de informes de seguimiento | Jessica Giraldo | 14.29% | Informes de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012. | Acompañamiento a la Asistencia Técnica prestada por Banco Mundial para el proceso de reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Ley 1523 de 2012. | Documentos | 100% | Número de documentos entregados al Banco Mundial / N. de documentos solicitados | Jessica Giraldo | 14.29% | Documentos elaborados y remitidos a los miembros del Banco Mundial tales como correos electrónicos, documentos de política pública, normas y decretos, entre otros. | 2015-01-01 | 2015-06-30 | AGO: 100%; SEP: 100%; OCT: 100%; NOV: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 209456620
TOTAL EJE | [24 empty] | 209456620
EJE |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [22 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
2 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia.
Intensificación del proceso de Participación ciudadana y comunitaria para la reducción del riesgo de desastres.
Formulación y gestión de una agenda de investigación aplicada en gestión del riesgo de desastres que incluya las diferencias y necesidades de carácter regional, local y sectorial.
Definición de lineamientos de incorporación de Cambio Climático en los instrumentos de planificación del desarrollo a manera de investigación y articulada con las entidades integrantes del SINA.
Diseño de lineamientos técnicos para la implementación de directrices y recomendaciones de la OCDE frente a accidentes químicos, en el marco del Comisión Nacional de Riesgo Tecnológico (pendiente responsable es meta PND)
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | #REF!
EJE |  |  |  | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [22 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Protección Financiera | Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres. | Apoyar la implementación de la estrategia de protección financiera de la Nación frente a los desastres y propuestas y seguimiento al protocolo que se debe llevar a cabo para la activación del crédito con Banco Mundial | Documentos | 1 | Número de documentos elaborados | Jessica Giraldo | 100% | Documentos elaborados y remitidos a los miembros del Banco Mundial tales como correos electrónicos, documentos de política pública, normas y decretos, entre otros. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUL; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | 0
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la UNGRD | Anteproyecto de presupuesto | 1 | No. de anteproyecto de presupuesto | Karen Villarreal | 8.333% | Documento físico y magnético de anteproyecto de presupuesto | 2015-01-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Formulación acuerdos de desempeño (Proyección de metas de ejecución presupuestal anual de la UNGRD) | Documento | 1 | No. Documentos de acuerdo de desempeño | Juan Mafla | 8.333% | Documento de acuerdo de desempeño | 2015-01-01 | 2015-01-20 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento a las metas de ejecución presupuestal de la UNGRD | Reportes de seguimiento | 44 | No. De reportes de seguimiento realizados | Juan Mafla | 8.333% | Ficha de reporte al seguimiento de la ejecución presupuestal | 2015-02-01 | 2015-12-01 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 0 | -
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal al MHCP | Reportes de seguimiento | 11 | No de reportes de ejecución elaborados | Juan Mafla | 8.333% | Documento físico y magnético | 2015-01-01 | 2015-12-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | -
|  |  | Tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales ante las instancias competentes | Tramites de modificaciones | 100% | No. de modificaciones tramitadas / No. Solicitudes | Karen Villarreal | 8.333% | Acuerdos aprobados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | -
|  |  | Seguimiento a los recursos de la subcuenta principal de FNGRD | Reportes de seguimiento | 4 | No. de documentos de seguimientos elaborados | Carmen Chavez | 8.333% | Documento de Balance de los recursos de la subcuenta principal del FNGRD | 2015-02-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Desarrollar informe final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Juan Mafla | 8.333% | Documento de nforme final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | 2015-01-01 | 2015-01-20 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Solicitud de recursos para la implementación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres al MHYCP | Solicitudes | 100% | No. de solicitudes aprobadas / No. Solicitudes tramitadas | Karen Villarreal | 8.333% | Oficios radicados en el Ministerio de Hacienda | 2015-02-01 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | -
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Apoyar la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC para la OAPI | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Paola Cubides | 8.333% | Documento de PAC elaborado | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Programación del PAC de los recursos a ser transferidos al FNGRD | Solicitudes | 100% | # de solicitudes aprobadas / # de solicitudes tramitadas | Karen Villarreal | 8.333% | Documento de PAC elaborado | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Por demanda | 0 | -
|  | Programación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD | Plan | 1 | Plan de adquisiciones elaborado y publicado | Karen Villarreal | 8.333% | FR-1603-GBI-17 Plan Anual de Adquisiciones | 2015-12-01 | 2015-01-15 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2015 | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Daimi Lindo | 8.333% | FR-1603-GBI-17 Plan Anual de Adquisiciones | 2015-12-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Gestión estratégica | Planeación estratégica. | Desarrollar el cierre del Plan Estratégico para la vigencia 2010-2014 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | Documento magnético cargado en la página web de la entidad | 2015-01-05 | 2015-01-20 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaboración del Plan Estratégico de la Entidad para la vigencia 2015 -2018 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN ESTRATÉGICO (FR-1300-PE-02) y Documento de Justificación cargados en la página web de la entidad | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Efectuar el último seguimiento al Plan de Acción de la Entidad de la vigencia 2015 y hacer documento de cierre | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad | 2015-01-05 | 2015-01-15 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaboración y consolidación del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad | 2015-12-23 | 2015-01-10 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2015 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/número de seguimientos propuestos | Juan Mafla | 4.762% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad, en el cual se debe reportar seguimiento bimensual | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ENE: 16.6%; MAR: 16.6%; MAY: 16.6%; JUL: 16.6%; SEP: 16.6%; NOV: 16.6%; TOTAL: 100% | 0 | -
|  | Formulación y seguimiento de los proyectos de inversión. | Asesorar y apoyar a las dependencias de la UNGRD en la formulación, registro y actualización de proyectos de inversión | Proyectos de inversión | 6 | No. De proyectos elaborados | Eliana Grandas | 4.762% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ENE: 2; ABR: 2; AGO: 2; TOTAL: 6 | 0 | -
|  |  | Formulación de proyectos de inversión por Presupuesto General de la Nación | Proyectos de inversión | 2 | No. De Proyectos formulados | Karen Villarreal | 4.762% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. Cargue de los mismos en el SUIFP | 2015-02-01 | 2015-04-15 | [13 empty] | 0 | - | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Actualización proyectos de Inversión en el SUIFP | Proyectos | 4 | No. De actualizaciones realizadas | Karen Villarreal | 4.762% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. | 2015-01-01 | 2015-02-28 | FEB: 4; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Seguimiento a los proyectos de inversión de la UNGRD realizado con base en la información registrada en el SPI | Número | 12 por cada proyecto de inversión | No. De seguimientos realizados | Carmen Chávez | 4.762% | Formatos de seguimiento a los proyectos de inversión (FR-1300-PE-04 FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN) y aplicativo SPI | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 | -
|  | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 3 | No. De seguimientos realizados | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Cerrar la formulación de Acciones Correctivas y Preventias del SIPLAG - (Auditoria Interna y Externa) | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Yanizza Lozano | 4.762% | Planes de Mejoramiento cerrados con evaluación de eficacia | 2015-01-02 | 2015-02-28 |  | 20% | 30% | 40% | 55% | 75% | 90% | 100% |  |  |  |  | 4.1 | 0 | -
|  |  | Realizar el proceso contratactual para certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG | Contrato | 1 | Número de contratos suscritos | Yanizza Lozano | 4.762% | Contrato de consultoria suscrito para certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG | 2015-04-01 | 2015-05-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Llevar a cabo la auditoria de otorgamiento (certificación del SIPLAG) | Porcentaje | 100% | No. De actividades de la Auditoria de Otorgamiento ejecutadas/ No. De actividades de la Auditoria de otorgamiento programadas | Patricia Arenas | 4.762% | Cronograma de la Auditoria de Otorgamiento e Informe de Auditoria entregado por el ente certificador | 2015-06-01 | 2015-06-30 | SEP: 30%; NOV: 70%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | -
|  |  | Cerrar Acciones de Planes de Mejoramiento del SIPLAG - (Auditoria de otorgamiento) | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Patricia Arenas | 4.762% | Planes de Mejoramiento con evaluación de eficacia | 2015-07-01 | 2015-09-30 | SEP: 30%; NOV: 70%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | -
|  |  | Llevar a cabo reuniones mensuales del Equipo SIPLAG | Reuniones | 12 | No. Reuniones realizadas con el Equipo SIPLAG | Yanizza Lozano | 4.762% | Actas de Reunión, listados de asistencia | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar jornadas de socialización y refuerzo del SIPLAG a todos los funcionarios de la entidad | Jornadas de socialización y refuerzo | 4 | Número de jornadas realizadas | Yanizza Lozano | 4.762% | Presentaciones utilizadas, listados de asistencia, evaluación de las jornadas | 2015-01-02 | 2015-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones al interior de cada una de las dependencias para la Coordinación y Gestión de actividades del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | 100% | No. De Indicadores reportados / No de indicadores a reportar en el periodo | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | -
|  |  | Acompañar la actualización de los mapas de riesgos de gestión de cada uno de los procesos de la entidad | Mapa de riesgos | 19 | No. Mapas de riesgo de gestión actualizados | Italo Prieto | 4.545% | Mapa de riesgos de gestión actualizados | 2015-01-02 | 2015-07-01 | AGO: 19; TOTAL: 19 | 0 | -
|  |  | Realizar el seguimientoy consolidación de información de los mapas de riesgo de gestión de los procesos de la entidad | Mapa de riesgos de gestión con seguimiento registrado | 57 | Registro de seguimientos en los mapas de riesgo de gestión de los procesos de la entidad | Italo Prieto | 4.545% | Mapas de riesgos de gestión ccon seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUL: 19; OCT: 19; DIC: 19; TOTAL: 57
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.78% | [16 empty] | 0
3 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Gestión tecnologías de la información. | Realizar un inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2015 | Inventarios | 1 | Número de inventarios realizados | Paula Contreras Javier Soto | 33.33% | Documento en el que se decribirá el Inventario de necesidades de TI - UNGRD | 2015-01-01 | 2015-03-13 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Realizar un proceso de priorización de Proyectos de Tecnologías de la información | Matrices | 1 | Número de matrices de priorización de proyectos | Javier Soto | 33.33% | Matriz de priorizacion proyectos | 2015-03-16 | 2015-04-03 | [13 empty] | 0 | - | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Actualización del Plan Estrategico de Tecnologías de Información - PETI de la UNGRD | Documentos | 2 | No. documentos de actualización de PETI | Javier Soto | 33.33% | Plan estrategico de TI actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
4 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Formular la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Patricia Arenas Karen Villarreal | 5.556% | Documentos Estrategia y Plan de Rendición de Cuentas | 2015-01-02 | 2015-01-30 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2015 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Patricia Arenas Karen Villarreal | 5.556% | Plan de Acción de RC con seguimientos trimestrales | 2015-01-16 | 2015-12-31 | MAR: 25%; JUN: 50%; SEP: 75%; DIC: 100%; TOTAL: 1 | 0 | -
|  |  | Liderar la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Patricia Arenas Karen Villarreal | 5.556% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2015-01-16 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Dar respuesta a los requerimientos de los Entes de Control (Congreso de la República, Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación) | Documentos | Por demanda | No. De Documentos elaborados | Carmen Chávez Daimi Lindo | 5.556% | Documentos de respuesta elaborados (Oficios, Informes) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Seguimiento a la lista de chequeo implementación de la Ley 1712 de 2014 | Porcentaje | 100% | Porcentaje de implementación Ley 1712 de 2014 | Patricia Arenas | 5.556% | Lista de chequeo implementación de la Ley 1712 de 2014 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 60%; JUN: 22%; SEP: 3%; DIC: 15%; TOTAL: 100% | 0 | -
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Liderar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Yanizza Lozano | 5.556% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 publicado en página web | 2015-01-02 | 2015-01-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Marcela Zamudio Italo Prieto | 5.556% | Actas de Seguimiento al Plan Anticorrupción | 2015-01-16 | 2015-12-31 | MAR: 100%; JUN: 100%; SEP: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 1 | 0 | -
|  |  | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado de la Entidad y publicarlo en página web | Mapa de riesgos | 1 | No. Mapa de riesgos consolidados | Marcela Zamudio | 5.556% | Documento de informe final de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las evidencias vinculadas a actividades ejecutadas | 2015-01-16 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Acompañar la actualización de los mapas de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción con seguimiento registrado | 18 | No de mapas de riesgos de corrupción actualizados | Marcela Zamudio | 5.26% | Mapas de riesgos de corrupción | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUN: 18; TOTAL: 18
|  | Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la estrategia de gobierno en línea. | Hacer seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de Gobierno en Línea (Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2015) | Seguimientos | 2 | No. De Seguimientos realizados | Paula Contreras | 5.556% | Documentos de seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de gobierno en linea (decreto 2573 del 12 de dic de 2015) | 2015-01-01 | 2015-12-30 | AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Brindar apoyo e insumos para la elaboración del Plan de Seguridad de la Información | Documentos para Plan de SI | 200% | No. De documentos de insumo para el plan | Wilson Salamanca | 5.556% | Documento de diagnostico y analisis de brechas | 2015-02-01 | 2015-04-30 | SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 100% | 0 | -
|  |  | Realizar integración del módulo de PQRD al sistema oficial de correspondencia de la UNGRD | Modulos | 1 | No de modulos integrados al Sistema oficial de Correspondencia | Wilson Salamanca | 5.556% | Aplicativo Web integrado/funcional al sistema oficial de correspondencia (Es referente al Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial de la vigencia 2015) | 2015-01-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para servicios (Plan Sectorial) | Porcentaje | 90% | Porcentaje de avance del componente GEL - TIC para servicios | Paula Contreras | 5.556% | Reportes de seguimientos efectuados por Min Tic | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 90%; TOTAL: 90% | 0
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para el Gobierno abierto (Plan Sectorial) | Porcentaje | 90% | Porcentaje de avance encomponente GEL - TIC para el Gobierno abierto | Paula Contreras | 5.556% | Reportes de seguimientos efectuados por Min Tic | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 90%; TOTAL: 90% | 0
|  |  | Avance en el componente GEL - TIC para la Gestión (Plan Sectorial) | Porcentaje | 25% | Porcentaje de avance en el componente GEL - TIC para la Gestión | Paula Contreras | 5.556% | Reportes de seguimientos efectuados por Min Tic | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 25%; TOTAL: 25% | 0
|  |  | Avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información (Plan Sectorial) | Porcentaje | 40% | Porcentaje de avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información | Paula Contreras | 5.556% | Reportes de seguimientos efectuados por Min Tic | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 40%; TOTAL: 40% | 0
|  |  | Socialización del uso de la herramienta del Registro Único de Damnificados - RUD | Talleres | 10 | No. De Talleres realizados | Wilson Salamanca | 5.556% | Listados de asistencia a los talleres | 2015-05-01 | 2015-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | -
|  |  | Soporte técnico a la Rendición de cuetnas de la UNGRD | Soporte tecnológico a aplicaciones para rendición de cuentas (chats, foros, video, streamming, etc) | Por demanda | Soporte tecnológico a Rendicion de cuentas realizados | Paula Contreras Wilson Salamanca | 5.556% | Soporte tecnológico a aplicaciones utilizadas para Rendicion de cuentas del aUNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-30 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.7% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 99.87% | [16 empty] | 0
#REF!
[12 empty] | TOTAL: Inversión | 209456620

## CONTRATACION
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [22 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
| Fortalecimiento de la gestión precontractual y contractual | Fortalecimiento de la estructuración de la etapa precontractual. | Revisar los estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras en la UNGRD | Estudios y documentos previos | Sujeto a demanda | No de estudios y documentos previos revisados | Natalia Cortés | 12.5% | Documentos con observaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Elaboración de contrato | Contratos | Sujeto a demanda | No de contratos elaborados/N° de contratos radicados | Natalia Cortés | 12.5% | Documento firmado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Aprobar las garantías de los contratos | Pólizas | Sujeto a demanda | No de pólizas aprobadas/ N° Polizas recibidas | Natalia Cortés | 12.5% | Póliza en el contrato | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Elaborar las actas de designación de supervisores | Actas de designación | Sujeto a demanda | No de actas de designación elaboradas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Revisar las actas de liquidación, de suspensión, de terminación anticipada, de cesión. | Actas | Sujeto a demanda | No de actas revisadas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento firmado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Elaborar prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos | Prorrogas, adiciones o modificaciones | Sujeto a demanda | No de prorrogas, adiciones o modificaciones elaboradas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Elaborar pliegos de condiciones definitivos para procesos de licitación, concurso o selección abreviada | Pliegos de condiciones definitivos | Sujeto a demanda | No de pliegos de condiciones definitivos elaboradas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  | Fortalecimiento del ejercicio de la supervisión contractual. | Realizar un proceso de Sensibilización con los funcionarios de la entidad que ejercen el rol de supervisor contractual, a fin de recordar los compromisos adquiridos al ejercer tal rol. Asimismo, se debe realizar capacitaciones a los funcionarios de la UNGRD respecto de las modalidades de selección del contratista y lo lo realitivo a la etapa precontractual, contractual y postcontractual, cumpliendo con los lineamientos señalados en la Ley 80, Ley 1150, Decreto 1510 de 2013, Ley 1474, así como aquellas leyes que resulten pertinentes, aplicables y aquellas que deroguen, sustituyan o modifiquen a las anteriormente señaladas | Sensibilizaciones | 6 | No. De sensibilizaciones realizadas | Natalia Cortés | 12.5% | Listados de Asistencia y Memorias de las actividades de sensibilización | 2015-02-02 | 2015-11-15 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 5 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | Mínimo 3 | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Natalia Cortés | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
4 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Natalia Cortés | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Natalia Cortés | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Natalia Cortés | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Natalia Cortés | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Natalia Cortés | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Natalia Cortés | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 0

## G. FINANCIERO Y CONT.
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3 | [26 empty] | SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [22 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Administración eficiente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo | Implementar el software FIDUSAP en el manejo presupuestal y autorizaciones de pago de las subcuentas que componen el FNGRD así como su actualización | Número | Por demanda | N° de reportes elaborados | Sandra Hernández | 7.692% | Documento físico y magnético generado por el aplicativo respecto a Informes y actualización | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  |  | Número | De acuerdo a la generacion de los mismos | Número de registros migrados a la herramienta | Sandra Hernández | 7.692% | Tablas del sistema FIDUSAPen las que se evidencia la Migración de Informacion | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la generacion de los mismos | 0 | -
|  |  | Backup y control de la informacion registrada en el aplicativo antiguo y nuevo | Número | 12 | N° de reportes elaborados | Sandra Hernández | 7.692% | Archivo magnético de Informes | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Socializar los procesos del FNGRD y el respectivo seguimiento | Número | 4 | N° de socializaciones realizadas | Sandra Hernández y Carlos Segura | 7.692% | Listado de asistencia y Memorias de las capacitaciones | 2015-02-02 | 2015-12-31 | FEB: 1; MAY: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Elaborar reportes e informes presupuestales de las subcuentas del FNGRD y su presentacion | Número | 12 | N°. De Reportes e Informes | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Documento físico y magnético de los Reportes e Informes | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Gestionar la ejecucion de los CDP del presupuesto del FNGRD | Número | Por demanda | N° de CDP elaborados | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Documento físico y magnético de las afectaciones presupuestales | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Revision y gestion del tramite de las autorizaciones de desembolsos para enviar a pagos | Número | Por demanda | N° de autorizaciones | Emilse Peña y Nubia Gualteros | 7.692% | Documento físico y magnético de la autorización de Desembolsos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Gestionar los ajustes requeridos en los desembolsos del FNGRD | Número | Por demanda | N° de Solicitudes | Emilse Peña y Nubia Gualteros | 7.692% | Documento físico y magnético de las Solicitudes de Ajustes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Elaborar conciliación desembolsos Vs pagos con la Fiduprevisora | Número | 12 | N° de informes presentados | Nubia Gualteros | 7.692% | Documento físico y magnético Informe de conciliación | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Elaborar las estadísticas de los pagos del FNGRD | Número | 12 | N° de informes presentados | Sandra Hernández / Yan Roa | 7.692% | Medio magnético del Informe estadístico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Analisar, Elaborar y Presentar los Estados de Cuenta (Tableros de Control) de las diferentes lineas | Número | 12 | N° de Estados de Cuenta (Tablero de Control) | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Medio Magnético de Estados de Cuenta (Tableros de Control) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Seguimiento y cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria | Número | 12 | N° de informes presentados | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Documento físico y magnético Informe de cruce | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Seguimiento y control de los contratos suscritos por el FNGRD | Número | 12 | N° de informes presentados | Fernando Barbosa | 7.692% | Documento físico y magnético del Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar la desagregación presupuestal para la vigencia 2015 | Número | 1 | Nº de presupuestos desagregados | Patricia Gallego | 10% | Documento de Presupuesto y Reporte SIIF | 2015-01-02 | 2015-01-02 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar las conciliaciones de las cuentas por pagar que constituyen el rezago presupuestal de la vigencia 2014 | Número | 1 | N° de cuentas por pagar conciliadas | Jairo Abaunza/Henry Venegas | 10% | Documento de Cuentas por pagar conciliadas y Reporte SIIF | 2015-01-21 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Realizar los pagos de las cuentas de la UNGRD | Número | Por demanda | N° de pagos realizados | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Elaborar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal en el SIIF | Número | Por demanda | N° de CDP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario David Perez | 10% | Base de datos de certificados elaborados y Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Elaborar Registros Presupuestales en el SIIF | Número | Por demanda | N° de RP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario Daviv Perez | 10% | Base de datos de registros Presupuestales yReporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Registrar la causación de obligaciones en el SIIF | Número | Por demanda | N° de causación de obligaciones registrados en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas | 10% | Registros de causación de obligaciones y Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Conciliar las cuentas bancarias | Número | 24 | Nº de conciliaciones de cuentas elaboradas | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA CÓDIGO: FR-1605-GF-27 UNA POR LA CUENTA CORRIENTE Y OTRA DE DONACIONES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | -
|  |  | Radicar cuentas por pagar en el SIIF | Número | Por demanda | N° de cuentas por pagar radicadas en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas | 10% | Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Elaboracion Plan Anual mensualizado para Distribucion de PAC año 2015 | Número | 1 | N° de PAC anual elaborados | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | Formato PAC de Ministerio de Hacienda de acuerdo al plan a los Gastos de Personal, Gastos Generales, proyectos de inversión y Transferencias. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar la programación del PAC Mensual | Número | 12 | N° de PAC mensual programados | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | Formato de Acta de Consolidacion CÓDIGO: FR-1605-GF-36 en el que se compila el PAC mensual | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Información financiera oportuna para la toma de decisiones. | Presentar reportes de ejecución presupuestal de la UNGRD | Número | 48 | N° de reportes presentados a OAPI | Patricia Gallego/ Mario David Perez | 7.692% | Reporte SIIF entregados los días Lunes de cada semana | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 | -
|  |  | Elaborar los informes de operaciones reciprocas, saldos y movimientos en el sistema CHIP - Contaduría General | Número | 4 | N° de informes de operaciones presentados | Luis Carvjal/Henry Venegas | 7.692% | Reporte SIIF - Informes de operaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Elaborar el balance general de la UNGRD de la vigencia 2014 | Número | 1 | Número de Balances elaborados | Luis Carvajal | 7.692% | Balance general 2014 Documento firmado y publicado | 2015-01-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Balance General con corte mensual de la UNGRD durante la vigencia 2015 | Número | 11 | No. De Balances Mensuales elaborados | Luis Carvajal | 7.692% | Balances con corte mensual elaborados. Documento firmado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | -
|  |  | Presentar el informe de "Información Exógena" a la DIAN | Número | 1 | No. De Informes presentados | Henry Venegas | 7.692% | Formato 10006 - Presentación de Información para envío de archivos DIAN | 2015-01-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Presentar el informe de Información Exógena distrital a la SHD | Número | 1 | No. De Informes presentados | Luis Carvajal | 7.692% | Documento de resultado de cargue de archivo enviado por la SHD | 2015-07-01 | 2015-07-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Presentar la declaración de retención en la fuente a la DIAN | Número | 12 | No. De Declaraciones de Retención en la fuente presentadas | Luis Carvajal | 7.692% | Fromato No.350 Declaración Mensual de Retención en la Fuente DIAN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Presentar la declaración de retención de ICA - Secretaria de Hacienda Distrital | Número | 6 | No. De declaraciones de Retención del ICA presentadas | Luis Carvajal | 7.692% | Formulario de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros No. 331. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 | -
|  | Sistemas de información para manejo presupuestal eficiente, eficaz y efectivo. | Gestionar las actividades necesarias a fin de generar un aplicativo que permita la elaboración y consolidación del PAC mensualizado | Aplicativo | 1 | No. De aplicativos desarrollados | María Ortiz | 7.692% | Aplicativo desarrollado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Seguimiento a la ejecución presupuestal. | Realizar informes de ejecución presupuestal de manera mensual los cuales se publican en la página web adicional a los estados financieros. | Número | 16 | No. De informes elaborados y publicados | Patricia Gallego | 7.692% | Mensualmente y trimestralmente se emiten informes de la ejecución presupuestal a la fecha | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | -
|  |  | Realizar seguimiento a las conciliaciones entre CDP's y compromisos, así como Compromisos vs obligaciones | Número | 24 | No. De conciliaciones realizadas | Patricia Gallego | 7.692% | Informes mensuales de conciliación entre CDP's y compromisos, así como Compromisos vs obligaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | -
|  | Direccionamiento de procedimientos de la cadena presupuestal. | Realizar capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la entidad los procedimientos a efectuar para la programación de vigencias futuras y cupo PAC. | Número | 3 | No. De capacitaciones realizadas | Patricia Gallego/ María Ortíz | 7.692% | La capacitación de Cupo PAC se realizará una en cada uno de los semestres, y la de vigencias futuras se realizará en el útlimo trimestre del año. El sustento será los listados de asistencia y las diapósitivas. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  | Participar en las acividades de capacitacion programadas por el Minhacienda para la actualizacion en el manejo de la plataforma del SIIF | Número | De acuerdo a la oferta programadas por el MinHacienda | No de capacitaciones certificadas | Paulina Hernandez y Maria Ortiz | 7.692% | Certificaciones emitidas por el Minhacieda | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De Acuerdo a la oferta programadas por el Minhacienda | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Número | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Paulina Hernández /Maria Ortiz | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
4 | Gestión Estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Número | Por demanda | No. De documentos elaborados | Paulina Hernández/Luis Carvajal | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Número | 4 | No. De seguimientos realizados | Paulina Hernández/Luis Carvajal | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Patricia Gallego | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Patricia Gallego | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Número | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Maria Ortiz | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Maria Ortiz | 16.67% | Actualizaciones a los mapas de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
0

## G. TALENTO HUMANO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA |  |  | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [23 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión del Talento Humano | Provisión del Talento Humano | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad | Resolución | 1 | No de actualizaciones al manual de funciones y competencias laborales realizados | Ángela Gómez | 1.587% | Resolución | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Reunión Comisión de Personal | Comisión de Personal | 12 | No de comisiones efectuadas | Ángela Gómez | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | -
|  |  | Reporte Comisión de Personal | Reporte | 4 | No. De reportes | Ángela Gómez | 1.587% | Reporte Comisión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes | 1 | No. de Plan Anual de Vacantes elaborados | Ángela Gómez | 1.587% | Plan Anual | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  | Administración de Nómina | Preparar y elaborar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina | Proyecto Anual de Presupuesto | 1 | No. de anteproyectos de presupuesto elaborados | Paulina Hernandez | 1.587% | Proyecto Anual de Presupuesto | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Preparar la liquidación de la nómina de los empleados de la Unidad, y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de Nómina | 14 | No de Liquidación de la nómina preparadas | Paulina Hernandez | 1.587% | Nómina Liquidada | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | -
|  |  | Realizar el control mensual a las novedades que afecten el presupuesto de la Unidad (compensatorios, horas extras, licencias, incapacidades, permisos y vacaciones) | Control de Novedades | 12 | No.de controles de novedades realizados | Paulina Hernandez | 1.587% | Control realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Elaborar Circular de programación vacaciones de funcionarios de la entidad. | Circular | 1 | No de circulares emitidas | Paulina Hernandez | 1.587% | Circular | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar el registro de Ausentismo en la base de datos diseñada | Registro mensual | 12 | Archivo de Registro | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar afiliación de contratistas a la ARL | Reporte mensual de afiliaciones | 12 | Numero de afiliaciones realizadas/numero de contratos suscritos | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  | Sigep | Creación nuevos usuarios de planta | Reporte mensual | 12 | No de funcionarios inscritos/ No de funcionarios de la Unidad | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Modificación de usuarios existentes de planta | Reporte mensual | 12 | No de hojas de vida actualizadas/ No total de hojas de vida de funcionarios *100 | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Desvinculación de usuarios de planta | Reporte mensual | 12 | No de funcionarios desvinculados / No de funcionarios retirados | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Actualización información Hojas de vida | Sistema actualizado | 2 | No de actualizaciones | Luz Dary Urrego | 1.587% | Sistema | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  | Gestión Administrativa | Actualizar documentación en el archivo de hojas de vida de los empleados de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de hojas de vida actualizadas / No de funcionarios | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de funcionarios | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de exfuncionarios de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Proyectar certificaciones de insuficiencia o inexistencia de personal en planta, para efectos de la contratación de prestación de servicios cuando se requiera. | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia proyectadas/No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia solicitadas *100 | Ángela Gómez | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Emitir los reportes de control de horario del personal de planta por dependencia | Reporte mensual por dependencia | 12 | No de Reportes realizados | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de seguimiento mensual | Seguimiento | 12 | No de Reuniones realizadas | Ángela Gómez Laura Amado | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar monitoreo a la Gestión de los Comités de la UNGRD (CP, CBCI, CCL, COPASST) | Monitoreo | 6 | No de monitoreos realizados | Laura Amado | 1.587% |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | -
|  | Viáticos y Gastos de Viaje | Elaborar los actos administrativos de comisiones y liquidación de viáticosde los funcionarios de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Elaborar los actos administrativos de desplazamiento y gastos de viaje de los contratistas de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizas los pagos de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD autorizados por la Caja Menor | Reporte mensual | 12 | No de pagos | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar los tramites para pagos de gastos de viaje de contratistas de la UNGRD del Proyecto de Inversión | Tramites para Pago | De acuerdo a demanda | No de tramites para pagos según acto administrativo que lo indique | Luz Marina Centeno | 1.587% | registro de fecha radicado ante financiera | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a demanda | 0
|  |  | Recibir las legalizaciones de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD autorizados por la Caja Menor | Reporte mensual | 12 | No. de Legalizaciones | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar los reembolsos para la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, artículo 14 | Resolución de reembolso | De acuerdo a demanda | No de reembolsos a la caja menor / no de pagos de viáticos y gastos realizados con caja menor | Luz Marina Centeno | 1.587% | Resolución | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | -
|  |  | Realizar el cierre presupuestal la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012. | Resolución de cierre de caja | 1 | Resolución de cierre | Luz Marina Centeno | 1.587% | Resolución | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Tiquetes | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los funcionarios da la UNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas da la UNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas del FNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos para tiquetes | Seguimiento presupuestal | 12 | No de seguimientos a los contratos para la adquisición de tiquetes | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar el informe de ejecución de acuerdo a la emisión de tiquetes | Informe mensual | 12 | Informe de ejecución | Luz Dary Urrego | 1.587% | Informe | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  | Sistema de Estímulos: Bienestar Social Laboral Incentivos | Elaborar el diagnóstico de Bienestar Social Laboral | Documento de Diagnóstico | 1 | Documento de ejecución | Lina Hernandez - Maria Patricia Lopez | 1.587% | Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la UNGRD | Plan de Bienestar Social | 1 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez - Maria Patricia Lopez | 1.587% | Plan realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD desde el componente de Proteccion y Servicios Sociales | Reporte mensual | 10 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD desde el componente de Calidad de vida Laboral | Reporte mensual | 10 | % de cumplimiento mensual | Maria Patricia Lopez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | -
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del componente de Proteccion y Servicios Sociales | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | -
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del componente de Calidad de vida Laboral | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Maria Patricia Lopez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | -
|  |  | Elaborar el diagnóstico de Incentivos | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Laura Amado | 1.587% | Diagnóstico elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Plan elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Anual de Incentivos | Entrega de incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Plan Implementado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 5000000 | - | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal | Seguimiento presupuestal | 10 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Reporte seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOV: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Elaborar el informe de cumplimiento del Sistema de Estímulos | Informe | 1 | Informe elaborado | Laura Amado | 1.587% | Informe | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Capacitación | Elaborar el diagnóstico de Capacitación | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Laura Amado | 1.587% | Diagnóstico realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación | 1 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Plan elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20000000 | -
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | -
|  |  | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de ejecución | Laura Amado | 1.587% | Informe Realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el Plan Anual de trabajo con ARL | Plan de Trabajo | 1 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Plan realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el cronograma de SST | Cronograma | 1 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Cronograma realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Seguimiento o Capacitación al COPASST | Sesión | 12 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Acompañamiento y capacitación a la Brigada de Emergencia | Sesión | 12 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Seguimiento o Capacitación al Comité de Convivencia Laboral | Sesión | 4 | % de cumplimiento trimestral | Christian Arevalo | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Actualización de la Matriz de factores de Riesgo y controles | Documento | 1 | Documento terminado | Christian Arevalo | Matriz Actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | MAR: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | -
|  |  | Actualización al Plan de Emergencia | Documento | 1 | Documento terminado | Christian Arevalo | 1.587% | Plan Actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Semana de la Seguridad | Actividad | 1 | % de cumplimiento según cronograma | Christian Arevalo | 1.587% | Registro de la actividad | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Laura Amado | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Laura Amado | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Laura Amado | 1.587% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualizacion de procedimientos y documentacion del Proceso de Talento Humano | procedimientos | 9 | No. De procedimientos actualizados | Laura Amado |  | Actualizacion publicada en neogestion | 2015-01-02 | 2015-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 93.65% | [16 empty] | 25000000
TOTAL EJE | [7 empty] | 93.65% | [16 empty] | 25000000
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
|  |  | Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 1900-01-03 | No reuniones realizadas | Ángela Gómez | 33.33% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUL: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 1900-01-03 | No reuniones realizadas | Ángela Gómez | 33.33% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUL: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 66.67% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 66.67% | [16 empty] | 0
GRAN TOTAL EJES DE ACCION | [7 empty] | 80.16% | [16 empty] | 25000000

## G. ADMINISTRATIVO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
VERSIÓN 3 | [26 empty] | SEGUIMIENTO CUARTO BIMESTRE DE 2015
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [22 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A AGOSTO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A AGOSTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Asistencia a la gestión institucional | Adquisicion de Bienes y Servicios. | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Número | 1 | No. de planes de adquisiciones publicados | Fanny Torres | 12.5% | FR-1603-GBI-17 Formato de Plan de Adquisiciones publicado en página web. | 2015-01-01 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Publicar las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones | Número | 3 | No. Actualizaciones publicadas | Fanny Torres | 12.5% | Actualizaciones registradas en la Pagina web y SECOP. | 2015-01-01 | 2015-01-31 | ABR: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  | Realizar los requerimientos de contratación de bienes, servicios y prestación de servicios al Grupo de Contratación de la Unidad. | Porcentaje | 22 | No. Contratos suscritos /No. de requerimientos realizados | Stella Toro | 12.5% | estudios previos , analisis del sector, copia del oficio remitido al GGC y copia del Contrato realizado | 2015-01-15 | 2015-12-31 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 22 | 0 | -
|  |  | Realizar seguimiento a la Contratación de Bienes y Servicios de la Unidad a cargo del Grupo de Apoyo Administrativo. | Reportes de seguimiento | 12 | No. de reportes de seguimiento elaborados | Stella Toro | 12.5% | FR-1603-GBI-17 Formato de Plan de Adquisiciones en el cual se evidencia el número de contratos a efectuar. | 2015-01-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Desagregar por rubros presupuestales las cuentas de Caja Menor de Gastos Generales que cubran las necesidades de orden prioritario. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Stella Toro | 12.5% | Documento de programación PAC mensualizado de caja remitido a la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Apoyo Financiero y Contable | 2015-12-20 | 2015-01-15 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar Resolución de la Constitución y apertura de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Stella Toro | 12.5% | Resolución de Constitución de Caja Menor de Gastos Generales. | 2015-01-20 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar reemolsos de Caja Menor de Gastos Generales | Reembolso | 12 | No. De resoluciones elaboradas | Stella Toro | 12.5% | Resolución de reembolso de Caja Menor de Gastos Generales. | 2015-01-31 | 2015-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Elaborar Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Stella Toro | 12.5% | Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales. | 2015-12-20 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
2 | Asistencia a la gestión institucional | Gestión documental. | Seguimiento al programa de Gestión documental de acuerdo con los lineamientos del sistema integrado de planeación y Gestión y los lineamientos del AGN. | Seguimiento al Programa de Gestión Documental - PGD | 2 | Actividades Ejecutadas / Actividades Planificadas Durante el año | Fanny Torres | 10% | Documento físico | 2015-06-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Gestionar la aprobación y publicación de la política de Gestión documental | Política de gestión documental de la Entidad aprobada y publicada | 1 | Nro de Politicas de Gestion Docuemntal publicadaS | Fanny Torres | 10% | Publicación en la herramienta tècnologica Neogestón | 2015-02-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Capacitar a los servidores publicos de la entidad en la política de Gestión documental. | Capacitaciones | 2 | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas. | Fanny Torres | 10% | Registro de asistentes. | 2015-03-01 | 2015-08-31 | MAR: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  | Administración de bienes y servicios. | Elaborar las entradas y salidas de bienes adquiridos por UNGRD para ingresarlos al inventario | E.A y S.A. | Por demanda | Nro de entradas y salidas de bienes realizadas. | Ginna Suarez | 10% | Formato de entradas y salidas en físico y digital de acuerdo al informe arrojado por el software de control de inventarios. | 2015-01-31 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | -
|  |  | Elaborar semestralmente la identificacion de los bienes obsoletos y realizar las acciones pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual de Bienes | Acta de identificación de bienes obsoletos | 2 | Nro de Actas elaboradas | Nelson Botello | 10% | Actas elaboradas | 2015-06-01 | 2015-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Verificación del inventario individualizado por funcionario y/o contratista | Verificación del inventario individualizado | 2 | informes de verificacion de inventario. | Nelson Botello | 10% | Inventario puestos de trabajo y elementos exportado del software de inventarios. | 2015-06-01 | 2015-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Mantener control de las entradas y salidas de elementos de la bodega, actualizando el kardex y elaborando reporte mensual para el Grupo de Apoyo Financiero y Contable | REPORTE MENSUAL | 12 | No de reportes entregados/nùmero total de reportes programados | Nelson Botello | 10% | Documento físico FR-1603-GBI-15 | 2015-02-01 | 2015-12-09 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | -
|  | Administración de bienes de consumo. | Registro de entrega de elementos de consumo | Formato | Por demanda | Numero de Formato FR-1603-GBI-04 autorizados/ Numero de Formato FR-1603-GBI-04 recibidos | Ginna Suarez | 10% | Formato de salida en físico y software, y nùmero de Formato FR-1603-GBI-04 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Consolidado de consumo de papel y toners por areas y/o grupos | Informe bimensual | 6 | No informes entregados | Ginna Suarez | 10% | Informe consumo de papel y Toners mensual. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | -
|  |  | Jornadas socialización de la politica y lineamientos cero papel | No de jornadas de socialización realizadas | 3 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Hernan Cortes | 10% | Registro de asistentes. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0
3 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y/o la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Fanny Torres | 20% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 3 | No. De seguimientos realizados | Fanny Torres | 20% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-08-01 | 2015-12-31 | AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | -
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores en la herramienta tècnologica de Neogestión. | Seguimientos | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Fanny Torres | 20% | Indicadores medidos en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Revisión de procesos administrativos y/o procedimientos implenentados en el SIPLAG | Procesos revisados | 4 | Procesos revisados/Procesos existentes | Fanny Torres | 20% | Acta de reunión y/o registro de asistencia | 2015-03-01 | 2015-03-31 | MAR: 4; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 20% | Mapa de riesgos | 2015-03-01 | 2015-03-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
|  |  | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Fanny Torres | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Fanny Torres | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Fanny Torres | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 166.7% | [16 empty] | 0
4 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Adecuación de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de las áreas. | Solucionar los conflictos que se presentan con el software de los PC a nivel de office,navegadores, internet, correo e instalación y/o reinstalación de aplicaciones, soporte a sistemas operativos. A nivel hardware instalación y cambio de hardware | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 4% | Software GLPI | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
|  |  | Configuración e implementación de los canales de internet para la UNGRD y sala de crisis una vez sean contratados | Número | 1 | No. De Contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 216005832 | UNGRD | bar: ABR; TOTAL
|  |  |  | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento físico firmado en donde se verifica la implemantación y configuración de los canales. | 2015-06-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Configuración de servidores de los sistemas de informacion misional de la UNGRD en un sistio alterno una vez sea contratado. | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-05-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 120000000 | FNGRD | bar: MAY; TOTAL
|  |  |  | Número | 1 | No. de documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento físico firmado en donde se verifica la configuración de los servidores y contrato firmado. | 2015-06-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Implementar y configurar los equipos de computo que se solicitan a través del alquiler de equipos los cuales apoyan las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD una vez sean contratados. | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 520000000 | FNGRD | bar: ABR; TOTAL
|  |  |  | Registro | Por demanda | No. de solicitudes atendidas | Liliana Ramírez | 4% | Administración del Software GLPI una vez el alquiler de los equipos sea contratado. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Configuración e implementación de de las cuentas de correo electrónico a través de la plataforma Google Apps una vez sea contratado. | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 58000000 | UNGRD | bar: ABR; TOTAL
|  |  |  | Registro | Por demanda | No. De cuentas configuradas | Luis Javier Barrera | 4% | Software administrador de GOOGLE. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Replicación de información Servidores. Adquisición de una solución para ampliar capacidad de almacenamiento de información, sistema de copias de seguridad, sistema contra intrusos (firewall), sistema monitoreo de red y servidor para tener replicación de nuestra información en un sitio externo | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 320000000 | UNGRD | bar: MAR; TOTAL
|  |  |  | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Francisco Pulido | 4% | Documento físiico firmado en donde se verifica la configuración de almacenamiento en Red, firewall, sistema de copias, sistema de administración de red. | 2015-05-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Adopción de la convivencia del protocolo IPv6 con IPV4 y transición final al protocolo IPV6. Gobierno en Línea | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 200000000 | UNGRD | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Contratar el Servicio de soporte por una año en modalidad 7*24*360 para 5 servidores HP PROLIANT DL380 G7 | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. | 2015-03-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 24000000 | UNGRD | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Contratar Diagnostico de Análisis de vulnerabilidad informatica con el fin de evaluar la seguridad interna de red y sistemas de la UNGRD | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 44500000 | UNGRD | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Supervisar los diferentes contratos que le sean asignados | Designacion de supervisión | Por demanda | No. de contratos supervisados | Luis Javier Barrera | 4% | Actas de supervisión de los contratos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: P or demanda | 0 | -
|  | Gestión tecnologías de la información. | Administrar las herramientas de seguridad a traves del visor de sucesos y aplicar los parches necesarios para tener actualizados servidor de dominio y archivos | Actualizaciones | Por demanda | No. de actualizaciones al servidor de dominio | Francisco Pulido | 4% | Log de visor de eventos y log de actualizaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: P or demanda | 0 | -
|  |  | Realizar las copias de seguridad incremental de la información | Copias de Seguridad Incrementales | 24 | No. de Copias de Seguridad Incrementales realizadas | Francisco Pulido | 4% | Log copias de seguridad | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | -
|  |  | Realizar copias de seguridad mensual | Copias Mensuales | 6 | No. de Copias de Seguridad mensuales realizadas | Francisco Pulido | 4% | Log copias de seguridad | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | -
|  |  | Monitorear el funcionamiento de la red LAN. Switch, servidores, patch panel, cableado utilizando analizadores de protocolos para solucionar posibles problemas en las comunicaciones. | Consultas | Por demanda | No. de consultas atendidas | Francisco Pulido | 4% | Log de actividades | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Verificar conexiones físicas y lógicas de equipos, en caso de presentarse inconvenientes de conexión. (punto de red, trajetas, actividad de switchs,, conexiones en el rack de voz y datos) | Consultas | Por demanda | No. de consultas atendidas | Francisco Pulido Liliana Ramírez | 4% | Planillas de seguimiento semanal | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Verificar uso de los canales de internet, a través de software suministrado por el proveedor o externos. | Porcentaje | 12 | No. de reportes efectuados/Nro de reportes programados | Luis Javier Barrera | 4% | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 1 | 0 | -
|  |  | Creación, administración y configuración de cuentas de correo Eletrónico y backups de las cuentas suspendidas o eliminadas. | Formato | Por Demanda | No. De cuentas administradas | Luis Javier Barrera | 4% | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | -
|  |  | Administración de la Plataforma de Red Inalambrica | Número | 12 | No. De documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento mensual en el que se decriben las novedades presentadas en la Plataforma de red Inalámbrica | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Monitoreo a través de plataforma de administración del Software PCSecure para controlar administrar y proteger utilización de las plataformas cliente | Número | 12 | No. De documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento mensual en el que se resumen las novedades presentadas. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | -
|  |  | Administración y configuración de cuentas de usuarios biométricas | Número | Por demanda | No. De cuentas registradas | Luis Javier Barrera | 4% | Registro de cuentas registradas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1502505832
5 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Participar en la Formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Adriana Rodríguez | 5.882% | Cronograma de trabajo y Plan de Rendición de Cuentas y actas de asistencia | 2015-01-02 | 2015-01-20 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Participar en la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Adriana Rodríguez | 5.882% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2015-01-21 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | bar: DIC to TOTAL
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Identificar los Trámites y Procedimientos Administrativos objeto de racionalización y simplificación. | Documento | 1 | No. de encuestas aplicadas | Adriana Rodríguez Fanny Torres | 5.882% | Documento físico de Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Apoyar la actualización de las OPAS publicadas en el SUIT | Informe de revisión y/o ajuste de las OPAS | 2 | No. Trámites, procesos y procedimientos seleccionados | Fanny Torres | 5.882% | Documento con Trámites, Procesos y Procedimientos seleccionados | 2015-06-01 | 2015-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Publicación de los trámites y servicios de la entidad en el SUIT 3.0 | Tramites y procedimientos administrativos publicados en el SUIT. | 1 | No. Trámites, procesos y procedimientos intervenidos | Fanny Torres | 5.882% | Trámites / Procesos / Procedimientos intervenidos | 2015-07-01 | 2015-07-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Jornadas socialización del protocolo de atención al ciudadano | Jornadas de socialización | 2 | No de jornadas realizadas/nùmero de jornadas planeadas | Fanny Torres | 5.882% | Registro de asistencia | 2015-02-01 | 2015-09-30 | FEB: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Apoyar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Fanny Torres | 5.882% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 publicado en página web | 2015-01-02 | 2015-01-20 | TOTAL: 0 | 0 | -
|  |  | Apoyar el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Porcentaje | 4 | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Fanny Torres | 5.882% | Seguimientos trimestrales al Plan Anticorrupción | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Actualizar del Mapa de Riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 5.882% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | -
|  |  | Diseñar estrategia de divulgación de los canales de atención al ciudadano | Documento | 1 | Nro. de documentos elaborados | Adriana Rodriguez | 5.882% | Documento de estrategia elaborado | 2015-02-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento del canales de atención | actividades | 5 | Nro de actividades realizadas/Nro de actividades programadas | Adriana Rodriguez | 5.882% | Informe de actividades realizadas, listado de asistentes | 2015-03-01 | 2015-10-01 | MAR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Actualización Protocolos de Atención de Segundo Nivel | actualizaciones | 2 | Nro de actualizaciones realizadas/Nro de actualizaciones programadas | Adriana Rodriguez | 5.882% | Versiones actualizadas | 2015-03-01 | 2015-10-01 | MAR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | -
|  |  | Actualización Procedimientos del proceso Gestión de Servicio al Ciudadano | actualizaciones | 3 | Nro deprocedimientos actualizados | Adriana Rodriguez | 4.34% | Procedimientos actualizados | 2015-04-01 | 2015-04-30 | ABR: 3; TOTAL: 3 | 0 | -
|  |  | Implementación del Buzón de sugerencias | actividades | 1 | Nro de buzones de sugerencias implementados | Adriana Rodriguez- Fanny Torres | 5.882% | Buzón implementado | 2015-05-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Implementación del digiturno para la atención presencial al ciudadano |  | 1 | Nro de digiturnos implementados | Adriana Rodriguez- Fanny Torres | 5.882% | Digiturno implementado | 2015-05-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Aplicación Encuestas de Satisfacción de Usuarios y elaboración de informe de resultados | encuestas | 2 | Nro de encuestas realizadas/Nro deencuestas programadas | Adriana Rodriguez | 5.882% | Informe de resultados de la encuesta | 2015-05-01 | 2015-11-30 | MAY: 1; JUN: 1; NOV: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Presentación de informes trimestrales de Atención al Ciudadano y su respectiva publicación en Página Web | Informe | 4 | Nro de informes publicados /Nro de informes s programados | Adriana Rodriguez | 5.882% | Informes publicados en la pag web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | -
|  |  | Socializar la información relacionada con la estrategia antitrámites establecida en la entidad | Soportes de socialización | 2 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Adriana Rodriguez | 4.34% | Material de socialización | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2
|  |  | Elaborar el cronograma de actividades para intervención de nuevos trámites u OPAS y de acciones de mejora para los OPAS existentes | Cronograma | 1 | Cronograma de actividades para intervención de nuevos trámites u OPAS y de acciones de mejora para los OPAS existentes | Adriana Rodriguez | 4.34% | Cronograma de actividades para intervención de nuevos trámites u OPAS y de acciones de mejora para los OPAS existentes | 2015-01-01 | 2015-07-13 | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Socializar la información relacionada con Atencion al Ciudadano establecida en la entidad | Espacios de socialización desarrollados | 1 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Fanny Torres Adriana Rodríguez | 4.34% | Listados de asistencia a talleres de atención excepcional | 2015-04-01 | 2015-11-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8
|  |  | Actualizar la información relacionada con atención al ciudadano en la página web de la UNGRD y en rotafolio o cartelera informativa ubicados en las instalaciones de la entidad | Documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados | 3 | No de documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados en el rotafolio y en la página web de la UNGRD | Adriana Rodriguez | 4.34% | documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados y publicados en el rotafolio y en la página web de la UNGRD | 2015-01-01 | 2015-08-01 | AGO: 3; TOTAL: 3
|  |  | Gestionar la adecuación de espacios físicos para la atención de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores para el cumplimiento de los requisitos de la normatividad establecida | Soportes de la gestión para la adecuación | 3 | No de Soportes de la gestión para la adecuación de espacios físicos adecuados de acuerdo a normatividad establecida | Fanny Torres Adriana Rodríguez | 4.34% | Soportes de la gestión para la adecuación de espacios físicos adecuados de acuerdo a normatividad establecida | 2015-04-01 | 2015-12-31
|  |  | Gestionar espacios de formación para los servidores de la entidad, que fortalezcan las competencias y habilidades en la prestación del servicio | Espacios de socialización desarrollados |  | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Fanny Torres Adriana Rodríguez | 4.34% | Listados de asistencia a talleres de atención excepcional | 2015-04-01 | 2015-11-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8
|  | Producción de eventos internos y externos. | Manual de protocolo y etiqueta institucional | Documento | 1 | # de Documentos | Jalime | 1.667% | Archivo General / Correo Electrónico | 2015-01-01 | 31/110/2015 | [13 empty] | 0 | - | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Perfeccionamiento de check list para montaje y producción de eventos | Documento | 1 | # de documentos | Jalime | 1.667% | Archivo compartido, Drive, Correo electrónico | 2015-01-02 | 2015-03-03 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Montaje de eventos externos | Eventos | 12 | # de eventos | Jalime | 1.667% | Fotografías, videos, invitaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 500000000 | -
|  |  | Montaje de eventos internos | Eventos | 20 | # de eventos | Jalime | 1.667% | Fotografías, videos, invitaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 20 | 0 | -
|  |  | Alineación de estrategia para la evacuación y normas de seguridad en eventos con la Brigada institucional | Documento y video | 1 | # de documentos / # de reuniones | Jalime | 1.667% | Documento y video | 2015-01-04 | 2015-01-06 | [13 empty] | 0 | - | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Montaje especial de evento: 30 años del SNGRD | Evento | 1 | # de eventos | Jalime | 1.667% | Fotografías, videos, invitaciones, registros de asistencia | 2015-06-06 | 2015-11-13 | [13 empty] | 0 | - | bar: NOV; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 98.46% | [16 empty] | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 113% | [16 empty] | 1502505832
1502505832

## Resumen (hidden)
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN |  | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DEPENDENCIA | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO PROYECTOS E INVERSIÓN | ACTIVIDADES CON PRESUPUESTO ANTERIOR | TOTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO | 8105053333 | 0 | 0 | 8105053333
SUBDIRECCIÓN DE REDUCCION DEL RIESGO | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 142000000 | 0 | 0 | 142000000
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONESCOMUNICACIONES | 1715000000 | 0 | 0 | 1715000000
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACIÓN | #REF! | 209456620 | 0 | #REF!
OFICINA ASESORA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1502505832 | 0 | 0 | 1502505832
GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DE CONTRATACIÓN | #REF! | 0 | 0 | #REF!
GRUPO DE TALENTO HUMANO | 0 | 0 | 0 | 0