## SUB. GENERAL
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [54 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [9 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [9 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [9 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastres en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Generar guía metodológica para la integración de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial municipal. | Guía | 1 | No. de guias elaboradas | Richard Vargas Graciela Ustariz Subdirector Conocimiento del RiesgoRichard Vargas Graciela Ustariz Subdirector Conocimiento del Riesgo |  | Guia elaboradada | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | UNGRD- Priyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [45 empty] | x | Proyecto de inversión de asistencia técnica | Meta PNDes de 68 | A las tres | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Realizar talleres a los municipios en integración de la gestión del riesgo para la revisión y ajustes del POT. | Talleres/Mesas de trabajo | 15 | No. De talleres/mesas de trabajo realizadas | Richard Vargas Graciela UstarizRichard Vargas Graciela Ustariz |  | Listados de asistencia y memorias realizadas | 2015-04-01 | 2015-08-31 | MAR: 3; ABR: 4; MAY: 4; JUN: 4; TOTAL: 15 |  | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [45 empty] | x |  |  | reducción
|  |  | Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de POT. | Lineamientos | 5 | No. De Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de Inversiones para los Municipios | Richard Vargas Graciela UstarizRichard Vargas Graciela Ustariz |  | Documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de Inversiones para los Municipios elaborados | 2015-09-01 | 2015-12-31 | DIC: 5; TOTAL: 5 |  | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [45 empty] | x |  |  | reducción
|  | Incremento del nivel de cofinanciación por parte de los sectores y entes territoriales. | Con base en el proceso de Reglamentación del FNGRD, generar directrices en las cuales se obligue a los sectores y entes territoriales aportar recursos (monetarios o insumos) para la presentación de proyectos de inversión al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Documento | 1 | No, de documentos elaborados | Richard Vargas |  | Documentos de directrices desarrollado | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [60 empty] | x |  | Meta PND | reduccion | bar: ENE to TOTAL
|  | Apoyo a la formulación de proyectos para acceder a recursos de cofinanciación del FNGRD por parte de los sectores y las entidades territoriales. | Realizar talleres a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres en formulación de proyectos en sus respectivos territorios. | Talleres/Mesas de trabajo | 15 | No. De talleres/mesas de trabajo realizadas | Graciela Ustariz |  | Listados de asistencia, memorias y actas. | 2015-03-01 | 2015-08-31 | MAR: 3; ABR: 4; MAY: 4; JUN: 4; TOTAL: 15 | 78039000 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [45 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia | reducción
|  |  | Realizar un informe final de los resultados obtenidos, compendio de proyectos formulados. | Proyectos formulados | 5 | No. De proyectos formualdos | Graciela Ustariz |  | Documento de informe final de resultados y compendio de proyectos formulados | 2015-09-01 | 2015-12-31 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 8671000 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | [45 empty] | x |  | Meta PND son cinco en la priemra vigencia | reducción
|  | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Envío de comunicaciones que el DNP acometa la acción en virtud de lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012. | Comunicación | 1 | No. De comunicaciones remitidas | Richard Vargas | 25% | Comunicación enviada |  | 2015-05-31 | [13 empty] | - |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. (para la reducción del riesgo) | Apoyar la elaboración de agendas sectoriales en Reducción del Riesgo, de las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD con los sectores de la administración pública del nivel nacional | Agendas Sectoriales | 4 | No. De agendas sectoriales elaboradas | Martha Ochoa | 25% | Documentos y listados de asistencia. | 2015-02-01 | 2015-11-30 | NOV: 4; TOTAL: 4 | 72450000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0%
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Diseño de un programa de acompañamiento sectorial para la implementación de las agendas | Programa de Acompañamiento | 1 | No. De programas de acompañamiento diseñados | Jorge Castro | 25% | Programa de acompañamiento diseñado | 2015-02-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 72450000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | Depende del proceso de validacion del Plan. | bar: ENE to TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Generar un documento de identificación preliminar de participación sectorial en los Comités Nacionales | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Richard Vargas Graciela Ustariz Adriana Cuevas Luis Carlos Martínez | 25% | Documento de reglamentación elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 231610000 |  |  | - | 0 | - |  | 0%
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Formulación, socialización y seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD. Concertación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD con los Sectores. | Validación componente programático del PNGRD | Entidades | 17 | No. De entidades q participaron en la validación del componente | Martha Ochoa Jorge Castro | 10% | Listados de Asistencia, Actas y registro fotográfico | 2015-02-01 | 2015-06-30 | FEB: 13; ABR: 4; TOTAL: 17 | 0 | - | 13 | 100% | 10 | 76.92% | 58.82% | 58.82% | 0 | 0% | Acercamiento con 25 Entidades de las cuales 10 han culminado el proceso de validación: CAR´S, MINVIVIENDA, MINTRANSPORTE, MINAMBIENTE, MINDEFENSA, MINCULTURA, MINEDUCACION, SGC, DIMAR, INVEMAR
|  |  | Diseñar la metodología para el seguimiento y evaluación del PNGRD | metodología | 1 | No. De metodologías diseñadas | Martha Ochoa | 10% | Documento de metodología diseñada | 2015-03-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 63000000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | Proceso de contratacion de un profesional para apoyo a la gestion de la Unidad en la elaboracion del procedimiento y marco de referencia para el seguimiento. | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Presentación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Planes | 1 | No. de planes publicados | Martha Ochoa | 10% | Publicación .PNGRD publicado | 01/11/015 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  | Concertación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD con los Sectores. | Concertar con sectores de la administración pública del nivel nacional las acciones prioritarias del componente programáticop del PNGRD por medio de la elaboración de agendas sectoriales | Agendas Sectoriales | 4 | No. De agendas sectoriales elaboradas | Martha Ochoa | 10% | Documentos y listados de asistencia. | 2015-02-01 | 2015-11-30 | NOV: 4; TOTAL: 4 | El valor se encuentra en estrategia superior | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | A la fecha el Plan se encuentra en validacion. Se ha validad con 10 sectores.
|  |  | Diseño de un programa de acompañamiento sectorial para la implementación de las agendas | Programa de Acompañamiento | 1 | No. De programas de acompañamiento diseñados | Jorge Castro | 10% | Programa de acompañamiento diseñado | 2015-02-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | El valor se encuentra en estrategia superior | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | Depende del proceso de validacion del Plan. | bar: ENE to TOTAL
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Participación de reuniones convocadas por Subdirección General | Por demanda | Listado de asistencia | Richard Vargas | 10% | Lista de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0%
|  |  | Orientación a la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Reuniones/Gestiones | De acuerdo a la necesidad | No. De reuniones o gestiones realizadas. | Richard Vargas | 10% | Listado de asistencia, oficios, memorando donde se evidencia la gestión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda |  |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0%
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyo al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo técnico y concertación del proceso de transformación del PNC, en el marco del SNGRD. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Adriana Cuevas/Alejandra Mendoza Richard Vargas Luis Martínez Graciela Ustariz | 10% | La conformación de una mesa de trabajo, dará lugar a la elaboración de un documento de propuesta de metodología | 2015-02-23 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | bar: ENE to TOTAL
|  |  | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Cronograma | 1 | No. De cronogramas elaborados | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 10% | 1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 2015-07-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | [38 empty] | Plan de Mejoramiento Contaloría continua 2016 y se debe adicionar actrividad | bar: ENE to TOTAL
|  |  |  | Seguimientos | 1 | No. De seguimientos a cronograma | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 10% | Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 63000000 |  |  | 100% | 0 | 76.92% |  | 7.353%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel municipál y deprtamental en Colombia | Porcentaje | 1 | Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI | Richard Vargas | 100% | Ficha seguimeinto e información arrojada por el SPI | 01/01/52015 | 2015-12-31 | [13 empty] | 883570680 | UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0% | bar: ENE to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | #REF! |  |  | - |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | #REF! |  |  | 100% |  | 76.92% |  | 2.451%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [9 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Richard Vargas | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0%
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Richard Vargas | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0 | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Richard Vargas | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0 | 0%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Richard Vargas | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0 | 0%
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Richard Vargas | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0%
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Richard Vargas | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Richard Vargas | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0 | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | #DIV/0!
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11%
[25 empty] | #REF! |  |  | 100% |  | 88.46% |  | 6.781%
[12 empty] | TOTAL: Inversión | #REF!
Note on Z38: Karen Villareal: Valor es suma actividades pryecto de inversión Asistencia técnica sin sumar las que están a Cargo de la Subdirección de Reducción del riesgo

## CONOCIMIENTO
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastres en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública. | Apoyar a la Subdirección de Reducción con la elaboración de la guía metodológica para la integración de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial municipal. | Guía | 1 | No. de guias elaboradas | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 12.5% | Guia elaboradada | 2015-02-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | UNGRD- Priyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | x | bar: DIC to TOTAL
|  | Incremento del nivel de cofinanciación por parte de los sectores y entes territoriales. | Con base en el proceso de Reglamentación del FNGRD, apoyar a la Subdirección de Reducción en la generación de directrices en las cuales se obligue a los sectores y entes territoriales aportar recursos (monetarios o insumos) para la presentación de proyectos de inversión al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 12.5% | Documentos de directrices desarrollado | 2015-02-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | x | bar: SEP; TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Incorporación de los sectores ( Min Ambiente, MinVivienda y MINTIC) al Comité Nacional de Gestión del Riesgo | Sectores | 3 | No. Sectores | Paola Guerrero | 12.5% | Memorias de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 3; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Articulación inter e intrainstitucional del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo | Reuniones del comité | 2 | No. de reuniones realizadas | Paola Guerrero | 12.5% | Memorias de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar al Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo | Número de convocatorias | 4 | Número de convocatorias realizadas | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 12.5% | Oficios de convocatoria remitidos a los integrantes del Comité de acuerdo a la Ley 1523 de 2012. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | La incluí toda vez que es necesaria y las otras Subdirecciones la tienen pero Conocimiento
|  |  | Realizar las reuniones del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo | Número de reuniones | 4 | Número de reuniones realizadas | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 12.5% | Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquridos por los miembros del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | La incluí toda vez que es necesaria y las otras Subdirecciones la tienen pero Conocimiento
|  |  | Convocar a la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo | Número de convocatorias | 12 | Número de convocatorias realizadas | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 12.5% | Oficios de convocatoria remitidos a Comisión Tecnica Nacional Asesora de conocimiento del riesgo | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | NO | El Subdirector fue nombrado el 04 de Febrero por lo cual no se pudieron podido coordinar las reuniones | [35 empty] | La incluí toda vez que es necesaria y las otras Subdirecciones la tienen pero Conocimiento
|  |  | Realizar las reuniones de la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo | Número de reuniones | 12 | Número de reuniones realizadas | Subdirector de Conocimiento del Riesgo | 12.5% | Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquridos por los miembros de la Comisión Tecnica Nacional Asesora de Conocimiento del Riesgo | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | NO | El Subdirector fue nombrado el 04 de Febrero por lo cual no se pudieron coordinar las reuniones | [35 empty] | La incluí toda vez que es necesaria y las otras Subdirecciones la tienen pero Conocimiento
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Apoyo en la construcción del sistema nacional de Información en gestión del riesgo | Documento | 1 | No. De documentos | Todos y coordina el subdirector y Profesional contratado | 11.11% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 78000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Participación de reuniones convocadas por Subdirección General | Por demanda | Listado de asistencia | Todos (Coordina Paola Guerrero) | 11.11% | Lista de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Elaborar un Documento que presente los elementos conceptuales, alcance y decisiones sobre todas las variables contenidas en el Artículo 42 de la Ley 1523 y la relación entre las mismas. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Subdirector Conocimeinto | 11.11% | Documento elaborado | 2015-02-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | Instrucción Subdirección General | bar: MAR; TOTAL
|  |  | De acuerdo al documento elaborado de elementos conceptuales , realizar una retroalimentación del mismo con los comités y Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | 9 | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Subdirector Conocimeinto | 11.11% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-04-01 | 2015-05-31 | MAY: 9; TOTAL: 9 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | Instrucción Subdirección General
|  |  | Diseñar una política e insumos para la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 luego de efectuar la respectiva retroalimentación | Política | 1 | No. De políticas desarrolladas | Subdirector Conocimeinto | 11.11% | Política diseñada | 2015-06-01 | 2015-07-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | Instrucción Subdirección General | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Efectuar la elaboración del articulado de reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. | Documento de articulado | 1 | No. De documentos de articulado desarrollados | Subdirector Conocimeinto | 11.11% | Documento de articulado reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 diseñado. | 2015-08-01 | 2015-09-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | Instrucción Subdirección General | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Realizar la Validación del articulado de la reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 ante los Comités Nacionales | Validaciones | 3 | No. De validaciones realizadas | Subdirector Conocimeinto | 11.11% | Acta, Listado de asistencia y memorias de los tres comités en los que se realizó la respectiva validación | 2015-10-01 | 2015-11-30 | NOV: 3; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | Instrucción Subdirección General
|  |  | Formular el Proyecto de Decreto de reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Proyecto de decreto | 1 | No, de decretos de reglamentación elaborados | Subdirector Conocimeinto | 11.11% | Proyecto de decreto elaborado | 2015-11-30 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | Instrucción Subdirección General | bar: DIC to TOTAL
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyar el proceso de actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas | Documento | 1 | No. de documentos actualizados | Richard Vargas Subdirector Conocimeinto del Riesgo Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 11.11% | Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 78000000 |  |  | - |  | - | 0% | 0%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores. | Asesoría técnica a entes territoriales, entidades nacionales en el marco de la estrategia del fortalecimiento del conocimiento | Talleres | Por demanda | No. de Talleres | Marcela Guerrero | 100% | Listado de asistencia y/o actas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 75000000 | - | 0 | 0% |  | - | 0% | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 75000000 |  |  | - |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 153000000 |  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
EJE |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [22 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | NOMBRE DEL EJE
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo | Priorización y caracterización de escenarios de riesgo. | Línea base (diagnóstico) para la caracterización de escenarios de riesgo a nivel nacional para eventos priorizados. | Documentos | 7 | No. de documentos | Julio González Angélica Céspedes Paola Guerrero Nathalia Contreras Marcela Guerrero | 50% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 7; TOTAL: 7 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Propuesta de lineamientos para la reglamentación de la subcuenta de conocimiento del FNGRD (Art. 51) | No. de Reuniones | Por Demanda | Lista de asistencia | Todos (Coordina Paola Guerrero) | 50% | Listado de asistentes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% |  |  |  | TOTAL: #REF! | 0 |  |  | - |  | - |  | 0%
2 | Generación de insumos técnicos para la evaluación y análisis del riesgo | Definición de lineamientos de identificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, como insumo y su articulación con para la planificación de desarrollo. | Elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo según demanda. | No. De convenios o contratos suscritos | Por demanda (Dependiendo de los recursos asignados) | No. De convenios o contratos suscritos | Julio González, Angélica Céspedes, Nathalia Contreras, Marcela Guerrero | 25% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 5052000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Seguimiento a estudios en ejecución | No. De convenios o contratos suscritos | Por demanda (Dependiendo de los recursos asignados) | No. De convenios o contratos suscritos | Julio González, Angélica Céspedes, Nathalia Contreras, Marcela Guerrero Contratista | 25% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 78000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  | Fortalecimiento del conocimiento del riesgo y su adecuada incorporación en los instrumentos de planificación del desarrollo | Aportes guía metodológica para incorporar la Gestión del Riesgo en la planificación del desarrollo. Esta Guía se elaborara de forma conjunta con la SRR | Documento | 1 | No. de documentos | Marcela Guerrero | 25% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Participación en el Comité Especial Interinstitucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial | Reuniones | Por demanda | Lista de asistencia | Marcela Guerrero | 25% | Memorias de Reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 50000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 5180000000 |  |  | - |  | - |  | 0%
3 | Fortalecimiento de metodologias para el monitoreo del riesgo | Apoyo a la elaboración y fortalecimiento de metodologias para monitoreo del riesgo por parte de entes territoriales. | Seguimiento al diseño de una metodología para el monitoreo comunitario y alerta por volcanes. | Guía | 1 | No. Guías | Nathalia Contreras, Profesional contratado | 50% | Documentos físicos | 2015-06-01 | 2015-12-30 | [13 empty] | 40000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Implementar la metodología de la Guía de Monitoreo comunitario por inundaciones en un sitio piloto | Documento | 1 | Documento | Julio González | 50% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 40000000 |  |  | - |  | - |  | 0%
4 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia. | Fortalecimiento Educación Formal en Gestión del Riesgo | No de procesos de instituciones educativas apoyadas | Por demanda | No de instituciones educativas apoyadas | Alberto Granés | 9.091% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Fortalecimiento Educación Informal en Gestión del Riesgo | Módulos | 5 | No. de módulos | Alberto Granés | 9.091% | Documentos físicos | 2015-09-15 | 2015-05-15 | ENE: 1; FEB: 1; MAR: 1; ABR: 1; MAY: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 40% | 40% | 100% | N/A (59'160.000 del presupuesto del año pasado) | N/A | Se han construido dos módulos de formación que han sido revisados y aprobados por la UNGRD La Firma MPL a entregado Plan de Acción, Módulo No 1 finalizado con diseño, módulo No 2 revisado y aprobado por la UNGR, | Las revisiones de los documentos por parte de la UNGRD se han tomado más tiempo del esperado debido a las dinámicas propias de las subdirecciones.
|  |  |  | No. de entidades o comunidades atendidas | Por Demanda | No. de entidades o comunidades atendidas | Alberto Granés | 9.091% | Listado de asistentes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  |  | No. de reuniones programadas | 4 | Número de reuniones realizadas. | Alberto Granés | 9.091% | Actas de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 4; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Fortalecimiento Educación No Informal en Gestión del Riesgo | No. de reuniones programadas | 4 | Número de reuniones realizadas. | Alberto Granés | 9.091% | Actas de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 4; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Apoyo a procesos de educación | Documento | 1 | No. De Documentos | Alberto Granés Contratista | 9.091% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 66000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Validar, adoptar e implementar el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Gestión del Riesgo | Documento Actualizado | 1 | No. de documentos | Alberto Granés | 9.091% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Formulación y gestión de una agenda de investigación aplicada en gestión del riesgo de desastres que incluya las diferencias y necesidades de carácter regional, local y sectorial. | Promover la articulación entre el SNGRD, SINA, SNCTI | Reuniones de la Comisión | 4 | No. de reuniones realizadas | Alberto Granés | 9.091% | Memorias de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 4; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | A través de la Comisión Nacional Asesora de Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres se definirá la agenda de investigación aplicada en Gestión del Riesgo de Desastres | formulación de agenda de investigación | 1 | Documento | Alberto Granés | 9.091% | Memorias de reunión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Fortalecimiento de procesos de investigación | Documento | Por Demanda | No. De Documentos | Todos (coordina Alberto Granés) | 9.091% | Documentos físicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 700000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  |  | Reuniones, Eventos y/o Documentos | Por Demanda | No. Eventos y/o Reuniones No. de documentos | Marcela Guerrero | 9.091% | Documentos Físicos y/o Listado de asistentes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 100000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 866000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5.714%
TOTAL EJE | [24 empty] | 6086000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 1.429%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Jorge Bunch | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Jorge Bunch | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Jorge Bunch | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% | N/A | N/A | Se realizó reunión mensual | Ninguna
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Jorge Bunch | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% | N/A | N/A | Se realizó reunión mensual | Ninguna
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Jorge Bunch | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Jorge Bunch | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Jorge Bunch | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | -
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11%
[25 empty] | 6239000000 |  |  | 100% |  | 66.67% |  | 4.18%
[12 empty] | TOTAL: Inversión | 0

## Reducción 27_02_2015 (2)
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [67 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [38 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[39 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [34 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [10 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [34 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA BIMESTRE | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. | Realizar mesas de trabajo sectoriales (Agricultura, transporte y vivienda y desarrollo territorial) | Agendas definidas | 3 | # agendas definidas | Alexandra Ramírez | 15 | Actas, correos, acuerdos, agendas de trabajo | 2015-01-15 | 2015-12-31 | JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | El proceso iniciado este año ha implicado mesas de trabajo con Min Vivienda y Min Transporte, quienes entregaron observaciones a los proyectos identificados en el PNGRD, estamos en proceso de consolidación de dichos aportes.
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Orientar y acompañar la implementación de las agendas sectoriales | Agendas implementadas | 3 | # de agendas implementada | Alexandra Ramírez | 15 | Actas, correos, acuerdos, agendas de trabajo, informes, documentos, productos | 2015-01-15 | 2015-12-31 | SEP: 1; OCT: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | La implementación de las agendas, depende de la adopción del PNGRD, por lo tanto esta meta depende de la expedición de dicho instrumento.
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Formular la propuesta de estrategia para la incorporación de sectores en el Comité Nacional de Reducción del Riesgo | Documento | 100 | % de avance de elaboración de la propuesta | Nelson Hernández | 10 | Documento de propuesta | 2015-01-15 | 2015-02-28 | FEB: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 98% | [10 empty] | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 0 | 0% | Se adelanto documento propuesta de estrategia para la incorporación de sectores en el Comité Nacional de Reducción del Riesgo.
|  |  | Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo del Comité para la Reducción del Riesgo de Desastres | Plan de trabajo aprobado | 100 | % de avance en la elaboración del plan de trabajo | Nelson Hernández | 10 | Plan de trabajo aprobado | 2015-01-15 | 2015-03-30 | MAR: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 60% | [10 empty] | 0% | 0% | 60% | - | 60% | - | 60% | 0 | 0% | A febrero 2015 se tienen en borrador las agendas de trabajo de las dos comisiones técnicas asesoras, que son la base de la agenda de trabajo del Comité Nacional. | Ninguno
|  |  |  | Informes de seguimiento | 2 | # de informes realizados | Nelson Hernández | 10 | Informes de Seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno
|  |  | Coordinar la formulación, el desarrollo y el seguimiento de agenda de trabajo de la Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastres | Plan de trabajo aprobado | 1 | # planes de trabajo aprobados | Nelson Hernández | 10 | Plan de trabajo aprobado | 2015-01-15 | 2015-03-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.9 | [10 empty] | 0 | 0% | 0.9 | - | 90% | - | 90% | 0 | 0% | En sesión ordinaria del 04/02/2015 y sesión extraordinaria del 10/02/2015 se formuló la agenda de trabajo. Se pondrá a consideración de la Comisión para su validación final en la sesión del 11/03/2015 y para aprobación del Comité Nacional el 24/03/2015. El reporte del 90% obedece a que se encuentra pendiente su aprobación. | Ninguno | bar: MAR; TOTAL
|  |  |  | Informes de seguimiento | 2 | # de informes de seguimiento | Nelson Hernández | 10 | Informes de Seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno
|  |  | Impulsar el desarrollo de la agenda de trabajo de la CNARIT | Plan de trabajo aprobado | 1 | # planes de trabajo aprobados | Nelson Hernández | 10 | Plan de trabajo aprobado | 2015-01-15 | 2015-03-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.9 | [10 empty] | 1 | 100% | 0.9 | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | En sesión ordinaria del 19/02/2015 se formula la agenda de trabajo. El 90% obedece al hecho de que aún está pendiente su validación. | Se pondrá a consideración de la CNARIT para su validación final en la sesión del 19/03/2015 y para aprobación del Comité Nacional el 24/03/2015. | bar: FEB; TOTAL
|  |  |  | Informes de seguimiento | 2 | # de informes realizados | Nelson Hernández | 10 | Informes de Seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 0 | [14 empty] | 100% |  | 94% |  | 94% | 37.56% | 0 | #DIV/0!
2 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Formulación, socialización y seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD. | Validar el componente de RR con Comité Nal RR | Acta | 1 | # Acta aprobada | Nelson Hernández | 7.143% | Acta | 2015-01-15 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno | bar: JUN; TOTAL
|  | Concertación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD con los Sectores. | Discutir y ajustar los proyectos del PNGRD relacionados con la reducción del riesgo | Sectores involucrados | 4 | # de sectores involucrados | Alexandra Ramírez | 7.143% | Correos, invitaciones, oficios, actas de reunión, listados de asistencia. | 2015-01-15 | 2015-12-31 | JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se realizaron reuniones de discusión con MinCultura, MinComercio, COLCIENCIAS, ANE, INVEMAR Y COLDEPORTES. También se realizó acompañamiento y orientación con los sectores: Ambiente, Defensa; Minas, Energía e Hidrocarburos. Igualmente se orientó telefónicamente a los técnicos de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Transporte, con relación al alcance de varios proyectos y las alternativas para el envío de la información a la UNGRD. Se realizó presentación ante el Comité Nacional RR sobre estado de avance PNGRD y se apoyó una reunión preparatoria sobre el plan de trabajo de dicha comisión. | Ninguno
|  | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Gestionar la información del SNIGRD concerniente a Reducción del Riesgo en sistemas de información | Convenios o acuerdos con entidades | 3 | # de acuerdos o convenios gestionados | Andres Sanabria | 7.143% | Documentos de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales | 2015-01-15 | 2015-12-15 | MAY: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se generó inventario de información disponible en la página Web del IGAC, (Sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial - SIGOT) y las páginas de las entidades que componen el SNIGRD, registrando la disposición de servicios de mapa en formato WMS, niveles de información en formato SHP. Adicionalmente se elaboró ofició Numero SRR-M-105-2015 solicitando la definición de los procedimientos que se van a llevar en conjunto con la OAPI para la gestión de la información a las entidades del SNIGRD | Ninguno
|  |  | Gestionar información cartográfica para el desarrollo de bases conceptuales y lineamientos de gestión del riesgo en municipios priorizados que cuenten con la información | Municipios con Información Cartográfica | 15 | # de municipios con información cartográfica identificada | Andres Sanabria | 7.143% | Oficios, Correos | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se ha generado información cartográfica y estadística de los niveles de información que se han descargado de las páginas de IGAC y la información disponible en la UNGRD en escalas 1:100.000 para 40 municipios priorizados para el año 2015 en asistencia técnica | Ninguno
|  |  | Elaborar un documento de propuesta de requerimientos para el proceso de reestructuración de la BDG en los temas relacionados con Reducción del Riesgo de acuerdo con parámetros que determine la OAPI | Documento de requerimientos | 100 | % de Avance en la construcción del documento requerimientos | Andres Sanabria | 7.143% | Documento | 2015-01-15 | 2015-12-15 | AGO: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Niguno | Ninguno
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Elaborar un Documento que presente los elementos conceptuales, alcance y decisiones sobre todas las variables asociadas con el proceso de conocimiento del riesgo en el Artículo 42 de la Ley 1523 y la relación entre las mismas. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Documento elaborado | 2015-02-01 | 2015-03-31 | MAR: 100%; TOTAL: 100% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | - | 0% | 0 | 0%
|  |  | De acuerdo al documento elaborado de elementos conceptuales, realizar una retroalimentación del mismo con los comités y Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | 9 | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-04-01 | 2015-05-31 | MAY: 900%; TOTAL: 900% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | - | 0% | 0 | 0%
|  |  | Consolidación del documento de insumos técnicos para la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 luego de efectuar la respectiva retroalimentación | Política | 1 | No. De políticas desarrolladas | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Política diseñada | 2015-06-01 | 2015-07-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | - | 0% | 0 | 0%
|  |  | Apoyar la elaboración del articulado de reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. | Documento de articulado | 1 | No. De documentos de articulado desarrollados | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz Jorge Bunch | 7.143% | Documento de articulado reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 diseñado. | 2015-08-01 | 2015-09-30 | SEP: 100%; TOTAL: 100% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | - | 0% | 0 | 0%
|  |  | Realizar la Validación del articulado de la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 ante los Comités Nacionales | Validaciones | 3 | No. De validaciones realizadas | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 7.143% | Acta, Listado de asistencia y memorias de los tres comités en los que se realizó la respectiva validación | 2015-10-01 | 2015-11-30 | NOV: 300%; TOTAL: 300% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | - | 0% | 0 | 0%
|  |  | Formular el Proyecto de Decreto de reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Proyecto de decreto | 1 | No. de decretos de reglamentación elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz Jorge Bunch | 7.143% | Proyecto de decreto elaborado | 2015-11-30 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | - | 0% | 0 | 0%
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyo al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo técnico y concertación del proceso de transformación del PNC, en el marco del SNGRD. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Nelson Hernández | 7.143% | La conformación de una mesa de trabajo, dará lugar a la elaboración de un documento de propuesta de metodología | 2015-02-23 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | - | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno
|  |  | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Cronograma | 1 | No. De cronogramas elaborados | Nelson Hernández | 7.143% | 1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno
|  |  |  | Seguimientos | 1 | No. De seguimientos a cronograma | Nelson Hernández | 7.143% | Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno | Ninguno
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [14 empty] | #DIV/0! |  | - |  | - | 0% | 0 | #DIV/0!
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 94% |  | 94% | 18.78% | 0 | #DIV/0!
EJE |  |  |  | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [34 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [10 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | [10 empty] | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA BIMESTRE | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Intervención Correctiva | Acciones de intervención correctiva de las condiciones de riesgo existente. | Gestionar el proceso de adquisición de predios ubicados en la ZAVA de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida | Porcentaje de ejecución de recursos | 100 | ( Total recursos ejecutados/ Total recursos programados) *100 | Elsy Melo | 7 | SIG Galeras | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 4230544156 | FNGRD. La adquisición de los predios, estará sujeta a la disponibilidad de los recursos económicos | 0% | 28% | [10 empty] | 0% | 0% | 28% | - | 28% | - | 28% | 1197897843 | 28.32% | A enero 1 de 2015 se tenía programado un presupuesto de $ 4.230.544.156 para adquisición de predios (valor comprometido a diciembre 31 de 2014 $ 3.396.542.974 + $ 834.001.182 saldo sin comprometer de las cuentas 2701 y 270602). La ejecución de enero y febrero relacionada correspondería al 28 % ($ 1.197.897.843) del presupuesto programado para el 2015
|  |  | Adelantar acciones y gestión de acompañamiento psicosocial, económico - productivo y jurídico, hacia los habitantes de la ZAVA del Galeras de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, que propenden por el reasentamiento de los mismos, en sitios seguros. | Familias expuestas con acompañamiento psicosocial | Por demanda | # familias expuestas con acompañamiento psicosocial | Elsy Melo | 7 | SIG Galeras | 2015-01-15 | 2015-12-15 | TOTAL: por demanda | 0 |  | 0 | 111 | [10 empty] | 111 | 100% | 111 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | El PGIR - AVG está sujeto a brindar los diferentes acompañamientos dependiendo de la demanda de los habitantes y reasentados de la ZAVA. Las acciones y gestiones referidas, se encuentran consignadas en los formatos de registro de asistencia, atención personalizada, visitas a hogar, actas de reasentamiento, seguimiento a compensaciones.
|  |  | Adelantar el proceso de contratación y la ejecución del contrato para la demolición de los predios adquiridos por el FNGRD | Ejecución física del contrato | 100 | (% de ejecución real / % de ejecución programado) | Elsy Melo | 7 | SIG Galeras | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | ►En cuanto a la gestión realizada para adelantar el proceso de contratación de la demolición e interventora de predios adquiridos por el FNGRD, se tiene un avance del 50 % correspondiente a estudios previos finalizados ►En el momento que inicie la ejecución del contrato de demoliciones e interventora se medirá porcentualmente el respectivo avance.
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención correctiva obras civiles(mitigación/recuperación) | Proyectos ejecutados físicamente al 100% | 34 | # de proyectos ejecutados físicamente al 100% | Astrid Delgado | 7 | Matriz de segumientos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-15 | FEB: 15; MAR: 10; ABR: 6; JUL: 2; OCT: 1; TOTAL: 34 | 0 |  | 14 | 2 | [10 empty] | 15 | 100% | 16 | 106.7% | 47.06% | 106.7% | 47.06% | 0 | 0% | Con corte a 28 de febrero de 2015 se tienen 16 de los 34 proyectos que se hacen parte de la Linea de Plan de Choque ejecutados al 100%.
|  |  | Diseñar la diagramación para la incorporación de proyectos de vivienda en el SIGPAD | Diseño | 100 | % de avance en el diseño | Mauricio Carvajal | 7 | Diseño | 2015-01-15 | 2015-07-01 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 5% | 4% | [10 empty] | 0% | 0% | 9% | - | 9% | - | 9% | 0 | 0% | Se Elaboró primer borrador de matriz la cual fue entregada el 4 de marzo de 2015 para comentarios. Para efectos de contar con un documento completo por proyecto, se está elaborando un "BOOK" en el cual se consigne toda lo información del proyecto de vivienda, que contenga una informe ejecutivo, con la etapa de formulación, aspectos técnicos, jurídicos, financieros y etapa de construcción del proyecto - ejecución y seguimiento. El "BOOK" será circulado el 16 de marzo de 2015. (con el BOOK implementado se espera tener el 5% de avance). Se proyectó un borrador de la diagramación para la incorporación del banco de proyectos de vivienda en el SIGPAD, mediante la elaboración de un flujograma donde se indica el procedimiento de un proyecto desde su radicación hasta su respectiva evaluación.
|  |  | Consolidar una base de datos de los proyectos de vivienda actualmente radicados ante la UNGRD | Base de datos | 100 | % de avance en la elaboración de la Base de datos | Maria del Rocio Entrena | 7 | Base de Datos | 2015-01-15 | 2015-12-15 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 5% | 4% | [10 empty] | 0% | 0% | 9% | - | 9% | - | 9% | 0 | 0% | Se está desarrollando una matriz de consolidación para los proyectos de vivienda que son radicados ante la UNGRD con el apoyo del Arq. Mauricio Carvajal, adicionalmente se está investigando la existencia de proyectos de vivienda radicados y su procedimiento desde la radicación del proyecto hasta su evaluación.
|  |  | Realizar Asistencia técnica a entidades territoriales en temas específicos de intervención de la vulnerabilidad | Asesorías | Por demanda | # de asesorías realizadas/ # total de asesorías solicitadas | Maria del Rocio Entrena | 7 | Oficios, Base de datos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-15 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 71.43% | [11 empty] | 100% | 100% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 0 | 0% | Se recibieron Siete (7) solicitudes de asesoría técnica. Debido al tipo de solicitud y a las otras labores que se desarrollan desde la línea de intervención de vivienda, Cinco (5) solicitudes fueron atendidas y Dos (2) quedaron pendientes por atender en el periodo, sin embargo, dando cumplimiento a los términos establecidos los conceptos se encuentran en elaboración y serán remitidos los primeros días de marzo.
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos de intervención de la vulnerabilidad | Informes de Segimiento | 10 | # de informes de seguimiento | Maria del Rocio Entrena | 7 | Matriz de segumientos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 1 | [10 empty] | 0 | 0% | 1 | - | 10% | - | 10% | 0 | 0% | En el mes de Enero de 2015, se diseñó la matriz de seguimiento en la cual se reportan las acciones que se adelantan semanalmente respecto a los proyectos de vivienda en los estados de estructuración, ejecución y en liquidación; En el mes de Febrero de 2015 se actualizó semanalmente la matriz, consignando todas las acciones adelantadas de los proyectos que se encuentran en los tres estados mencionados.
|  |  | Realizar seguimiento a los proyectos derivados del convenio 017 FNR, para gestionar la liquidación y cierres de los mismos. | Convenios o contratos liquidados | 12 | # de convenios o contratos liquidados | Astrid Delgado | 7 | Matriz de segumientos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 2 | 100% | 1 | 50% | 8.333% | 50% | 8.333% | 0 | 0% | Durante el transcurso de los meses de Enero y Febrero de 2015, se realizaron gestiones ante la FIDUCIARIA tales como: Revisión general del estado de solicitudes y firmas de atas ya existentes para liquidación y en proceso, de igual forma se realizó reunión con el DNP con el fin de clarificar e inventariar los requerimientos por parte de la IAF en cuanto a irregularidades del desarrollo del convenio, se realizan desembolsos a los convenios de Tierralta y San Pelayo en el Departamento de Córdoba. Dentro de los convenios liquidados en estos meses encontramos los siguientes: Enero: San Miguel (Santander), Febrero: ninguno.
|  |  | Gestionar los proyectos de reducción del riesgo en el Banco de Proyectos. | Proyectos gestionados | Por demanda | (# de proyectos gestionados / # de proyectos que requieren ser gestionados)*100 | Jorge Buelvas | 7 | Base de datos actualizada, SIGPAD | 2015-01-15 | 2015-12-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 30% | [11 empty] | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0 | 0% | Teniendo en cuenta el gran número de proyectos que se tenían evaluados desde 2014, pero que no se les había dado la respectiva gestión en el SIGOB, durante el primer periodo de 2015 se le ha dado prioridad adelantando los respectivos tramites, de igual manera se han revisado los proyectos que no son competencia de la UNGRD para hacer la respectiva remisión.
|  |  | Asesorar técnicamente a las entidades territoriales, nacionales y otras áreas de la UNGRD en temas relacionados con intervención correctiva del riesgo | Asesorías Técnicas | Por demanda | (# de asesorias técnicas realizadas / # de asesorias técnicas demandadas) *100 | Jorge Buelvas | 7 | Oficios, Base de datos, informes | 2015-01-15 | 2015-12-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se poyaron los proceso conforme a la demanda presentada a la SRR, se atendieron 39 solicitudes técnicas de entidades territoriales para las cuales se destino un total de 27 horas, adicionalmente se apoyaron los procesos de SIBRU Y Honda (Río Gualí). SIBRU: Se han adelantado reuniones y visitas con IDIGER,DIGER IDU Acueducto para la determinación de los predios que se van a utilizar como escenario del simulacro. 31,5 horas de trabajo. HONDA: Se adelantaron las siguientes acciones: - Asistencia a Reunión convocada por UNGRD como coordiandora técnica para abordar problemática Río Guali-Honda. 9-02-15 - Mesa Técnica 12/02/15 - Elaboración informe técnico Tolta 37 horas destinadas a esta labor.
|  | Procedimiento de seguimiento a los proyectos y convenios de intervención correctiva. | Adelantar el mejoramiento continuo de los procedimientos del Banco de Proyectos. (Evaluación, Priorización y Seguimiento) | Procedimiento ajustado | 3 | # Procedimientos ajustados | Jorge Buelvas | 5 | Procedimientos actualizados | 2015-01-15 | 2015-12-30 | JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se han adelantado reuniones con el equipo de trabajo para verificar los procedimientos actuales y así concertar los ajustes que se deben realizar; se consolidaran los ajustes necesarios acorde con las experiencias que se tiene en la utilización de los procedimientos y formatos.
|  |  | Diseñar la estructuración de la guía de formulación de proyectos de vivienda para ser presentados ante la UNGRD con sus respectivos parámetros. ( en donde involucre la normatividad del ministerio de vivienda, cajas de compensación familiar, CAVIS, Banco Agrario de Colombia (rural), Findeter (urbano) , Planeación Nacional y del SNGRD). | Guía | 100 | % de Avance en la elaboración de la Guía | Mauricio Carvajal/Alexandra Ramirez | 6 | Documentos, actas de reunion, versiones preliminares, listados de asistencia | 2015-01-15 | 2015-07-01 | ABR: 20%; MAY: 20%; JUN: 30%; JUL: 30%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se está elaborando la estructura de la guía (contenido), definiendo los alcances de cada actividad. Para el 18 de marzo se circulará el documento de estructura.
|  | Promoción de tecnologías alternativas no convencionales sostenibles, de bajo costo y/o de bajo impacto ambiental, como medidas de intervención correctiva. | Desarrollar estrategia de socialización de técnicas constructivas que utilizan material vegetal vivo como elemento de construcción, solo o combinado con materiales inertes para obras civiles para la consolidación de taludes, riberas y control de la erosión | Estratégia implementada | 100 | % de avance en el desarrollo de la estratégia | Rosa Niño | 6 | Reuniones, correos, oficios, informes, actas | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Se están adelantando conversaciones con la Universidad de Manizales para contar con el apoyo de un grupo de investigación que apoye las actividades de investigación y análisis de los casos exitosos implementados en el país con las técnicas de obras biomecánicas o de bioingeniería
|  |  | Seguimiento a la implementación de proyecto piloto en tecnológias alternativas no convencionales cofinanciado por el FNGRD. | Informes de Seguimiento | 2 | # de informes realizados | Rosa Niño | 6 | Documentos, informes | 2015-01-15 | 2015-06-01 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 200000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | El 20 de Febrero de 2015 a las 8:00 am Se realiza reunión con el CMGRD de Popayán y el CDGRD de Cauca para socializar el proyecto de convenio entre la UNGRD y el CMGRD 2:00 pm Se realiza reunión de socialización del convenio y pautas para la formulación del proyecto de convenio, quedando como compromisos los siguientes: • La empresa de Acueducto y Alcantarillado realizará la formulación del proyecto. • La UNGRD adelantará la elaboración del preliminar de los estudios previos necesarios para la suscripción del convenio, previa socialización y análisis al interior de la Subdirección de Reducción del Riesgo de la UNGRD; • Para el trabajo de elaboración conjunta de los estudios previos, se socializarán vía correo electrónico con CMGRD y APSA, en caso de ser necesario se realizarán reuniones virtuales (videoconferencia). Para el componente técnico de la formulación del proyecto se trabajará con el Ing. Fabio, y para los temas de convenio y presupuesto directamente con la Dra. Liliana.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 4230544156 | [14 empty] | 100% |  | 65.44% |  | 65.44% | 27.52% | 1197897843 | 28.32%
2 | Intervención Prospectiva | Articulación de instrumentos y desarrollo de lineamientos de ordenamiento territorial, ordenación ambiental, planificación del desarrollo y gestión del riesgo. | Elaborar documentos para apoyar técnicamente y/o para hacer revisiones y/o ajustes para la formulación de políticas, marcos regulatorios, CONPES, circulares, estudios, evaluaciones y análisis en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva - en la planificación. | Documentos elaborados o revisados | Por demanda | (# documento elaborados o revisados técnicamente / # documento recibidos o solicitados) *100 | Rafael Sáenz | 5 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se atendió solicitud de la Oficina Asesora de Cooperación-UNGRD, para elaborar la presentación y documento insumo, del texto a utilizar por del Director General de la Unidad Nacional para la Gestión de del Riesgo de Desastres de Colombia Dr. Carlos Iván Márquez Pérez en el Lanzamiento de Delta Coalitión en la Conferencia Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai – Japón.
|  |  | Emitir conceptos técnicos para asesorar a entidades nacionales y/o territoriales en relación con la incorporación de medidas de reducción del riesgo en la planificación. | Documento elaborados | Por demanda | (# concepto realizado / # conceptos solicitados) *100 | Alba Cristina Melo | 4 | Documentos de conceptos elaborados, actas de reunión, listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se atendieron dentro de los términos legales, las solicitudes realizadas por entidades públicas del orden local y nacional; personas naturales y jurídicas; entes territoriales: municipios, distritos y departamentos. ENERO: 5 Solicitudes FEBRERO: 8 Solicitudes
|  |  | Asistir técnicamente a la CEI-COT en los procesos relacionados con la agenda y plan de acción 2015 | Documentos revisados | Por demanda | (# documento revisados técnicamente / # documento recibidos) *100 | Rafael Sáenz | 3 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Participación en reunión CEI-COT donde se presenta proyecto de Gobernación del Valle con Universidad del Valle para Junchaco-Ladrilleros, en donde se presentó información Convenio FNGRD-DIMAR Estudios de Riesgo por Tsunami Tumaco -Salahonda -Buenaventura que incidirá en alcance y decisiones del Proyecto de la Gobernación.
|  |  | Elaborar la versión final publicable del documento “Guía Municipal de Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento Territorial en coordinación con SCR (Continuo de Plan de Acción 2014) | Guía | 100 | % elaboración de la guía | Guillermo Avila | 1.5 | Documento Guia generado | 2015-01-15 | 2015-09-15 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100% | 0 |  | 0 | 3% | [10 empty] | 0% | 0% | 3% | - | 3% | - | 3% | 0 | 0% | Se inició la revisión del primer borrador, en cuanto a la validación de la estructura de contenidos planteados para la guía de integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ordenamiento Territorial Municipal.
|  |  | Presentar a nivel nacional la Guía para la integración de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territoriales Municipales. | Porcentaje de Formulación | 100 | % de avance en la formulación del Evento | Rafael Saenz | 1.5 | Registro Fotografico, listados de asistencia | 2015-03-01 | 2015-09-30 | JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 60%; TOTAL: 100% | 100000000 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | La Actividad comienza en julio de 2015
|  |  | Articular gestiones para incorporar el componente de gestión del riesgo en Guía DNP para formulación de planes de desarrollo | Documento propuesta de incorporación | 100 | % elaboración de propuesta | Guillermo Avila | 3 | Documento generado, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100% | 0 |  | 0% | 3% | [10 empty] | 0% | 0% | 3% | - | 3% | - | 3% | 0 | 0% | Se adelantó la primera reunión de acercamiento con el DNP, se inició la revisión inicial de la Guía de desarrollo Territorial 2012-2015, como primer paso en el desarrollo del nuevo documento.
|  |  | Realizar seguimiento al Convenio OT San Andrés: No 9677-20-1111 | Informe de seguimiento contractual | 2 | # de informes realizados | Claudia Cante | 4 | Documentos consolidados,informes actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-08-30 | MAY: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 |  | 7% | 7% | [10 empty] | 0 | 0% | 0.14 | - | 7% | - | 7% | 0 | 0% | Enero y febrero: 1. Asistencia a comités técnicos. 2. En el marco del Seguimiento técnico, administrativo y financiero al Convenio se revisaron los documentos diagnósticos de las dos islas informes entregados en enero). 3. Se elaboró estructura de informes de gestión a presentar por Gobernación, Alcaldía y entidades que aportan productos (estudios técnicos) al Convenio. | La elaboración de productos del Convenio ha sufrido retrasos por : 1. Falta de capacidad técnica y administrativa de los operadores del Convenio ( Gobernación del Archipiélago de San Andrés - Alcaldía de Providencia y Santa Catalina) 2. Incumplimiento en la entrega de productos de entidades participes del Convenio ( IGAC, Ministerio Interior, INCODER)
|  |  | Realizar el seguimiento al convenio 677-04-1132-2013 formulación EOT La Florida | Informe de seguimiento contractual | 1 | # de informes realizados | Rafael Sáenz | 4 | Documentos consolidados, informes, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-05-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Convenio que continua de 2014, se está pendiente de envío por parte de la Alcaldía de La Florida de informe de gestión y producto radicado a Corponariño solicitados en visita de supervisión de diciembre de 2014. Informe de Supervisión se realiza en mayo de 2015. | No se ha recibido por parte de la Alcaldía de La Florida de informe de gestión y producto radicado a Corponariño solicitado en visita de supervisión de diciembre de 2014. | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Asistencia técnica para capacitar a los municipios en la integración de la GRD para la revisión y ajustes del POT | Territorios Asistidos | 5 | # Talleres realizados | Ivan Caicedo | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-15 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se adelantará la asistencia en la fase de construcción del Lineamientos a municipios priorizados segundo semestre de 2015.
|  |  | Realizar la línea base (diagnostico) de los municipios priorizados en cuanto a insumos y avances en la integración de la GRD y OT | Municipios con Información Recopilada | 40 | # Municipios con Información Recopilada | Ivan Caicedo | 3 | Documentos consolidados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | OCT: 40; TOTAL: 40 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se obtuvo la información parcial de 20 municipios de los departamentos de ATLANTICO, CALDAS, RISARALDA, ANTIOQUIA, MAGDALENA y VALLE | Demora de las entidades en la entrega de la información.
|  |  |  | Documento de diagnóstico (línea base) | 40 | # diagnósticos realizados | Ivan Caicedo | 3 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-17 | DIC: 40; TOTAL: 40 | 10000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | De acuerdo con Plan de Trabajo se avanzó en la consecución de información para la Línea Base para el desarrollo de los diagnósticos. Se adelantaron reuniones en 7 municipios de los departamentos del Atlántico, Magdalena, Valle, Caldas, Risaralda y Antioquia, a través de reuniones con los CMGRD, Secretarias de Planeación, CAR´s. | En el mes de febrero se generaron los insumos para la construcción de Línea Base: Presentaciones del Programa, definición de municipios, documento marco, plan de trabajo, formatos para la consignación de información y se dio inicio a la recopilación de la información primaria regional y secundaria municipal.
|  |  | Elaborar documentos municipales de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de POT | Documentos de lineamientos | 5 | # lineamientos realizados | Ivan Caicedo | 4 | Documentos generados, actas de reunión,listados de asistencia, correos. | 2015-01-15 | 2015-12-15 | DIC: 5; TOTAL: 5 | 2000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | La actividad comienza en el segundo semestre de 2015 luego de contar con la línea base y priorizar municipios en dónde se va a actuar. | En el mes de enero no se contaba con la contratación requerida para el desarrollo de esta acción. En el mes de febrero se dio inicio a la recopilación de la información municipal y a la construcción de la línea base para el desarrollo de los diagnósticos.
|  | Política de intervención para el reasentamiento de población localizada en zonas de riesgo no mitigable, desde la intervención prospectiva y correctiva del riesgo. | Generar insumos técnicos para planificar la actuación para la provisión de vivienda ante situaciones de desastres en coordinación con el MVCT | Lineamiento técnico | 100 | % de avance en la elaboración del lineamiento técnico | Mauricio Carvajal | 4 | Documentos, circulares, oficios, Lineamiento técnico | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 0 |  | 0% | 3% | [10 empty] | 10% | 100% | 3% | 30% | 3% | 30% | 3% | 0 | 0% | Etapa de estudio y analisis normativo.
|  | Apoyo técnico en la implementación de acciones de Adaptación al Cambio Climático, incorporando criterios y acciones que disminuyan los impactos del cambio climático en las fases de evaluación, diagnóstico, formulación y actualización de los POT. | Elaborar el documento propuesta técnica de las bases conceptuales para la aplicación de la Política del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, en la temática de variabilidad climática y de cambio climático. | Porcentaje | 100 | % de avance en la elaboración del documento de propuesta técnica | Andrea Zapata | 4 | Documento técnico | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% | 0 |  | 0% | 10% | [10 empty] | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 0 | 0% | Se revisó el producto del profesor José Daniel Pabón junto con la Subdirectora de Reducción con el fin de revisar insumos a elaborar para la construcción del Documento propuesta técnica. Se realizaron las gestiones pertinentes para elaborar Convenio con el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional
|  |  | Asesorar técnicamente las actividades relacionadas con el PNACC en articulación con políticas y estrategias de Reducción del Riesgo | Asesorías Técnicas | 11 | # de asesorías técnicas realizadas/ # de asesoría técnicas programadas | Andrea Zapata | 4 | Actas de reunión, informe de seguimiento | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |  | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 9.091% | 100% | 9.091% | 0 | 0% | En el marco del Plan Nacional de Adaptación se han realizado las siguientes actividades: - Participación en Reuniones de Comité PNACC - Inicio de acompañamiento técnico al CDGRD Boyacá y Gobernación Boyacá para la formulación del Plan Integral de Cambio Climático - Participación Mesa Nacional de Adaptación en articulación con Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. (Marzo 6) - Revisión de metas de adaptación al cambio climático asociadas al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
|  | Apoyo a la operación y mantenimiento del sistema de evaluación y seguimiento de medidas para la adaptación. | Realizar el seguimiento contractual y asistencia técnica a las medidas de adaptación al Cambio Climatico implementadas | Informes de Seguimiento | 3 | # de informes técnicos realizados/ # de informes programados | Andrea Zapata | 4 | Informes de seguimiento | 2015-01-26 | 2015-12-15 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Esta meta se encuentra relacionada con informes de seguimiento contractual y técnico a las medidas de adaptación al cambio climático e inicia en Abril de 2015. Sin embargo se hace la supervisión mensual a los siguientes proyectos: 1. Convenio No. 9677-04-1047-2013 Fundación CREACUA-Municipio de Riohacha-UNGRD: 50% ejecución. Se realizó Comité Técnico (febrero 17) para revisar avances técnicos del Convenio y gestiones adelantadas por la UNGRD para el Primer Desembolso por parte del Municipio de Riohacha. 2. Convenio No. 9677-04-898-2013 SAT Unipamplona-UNGRD: 50% Ejecución. Se realizó Comité Técnico (Enero 28) para revisar avances y soportes para Segundo Desembolso por parte del FNGRD. Se tramitó 2 Desembolso por un valor de $73,478,750 3. Convenio No. 9677-04-201-2013 PNUD-FNGRD: Se realizó Acta de Terminación con los soportes de recibo de cada una de las medidas piloto de ACC por parte de la UNGRD. Pendiente firma del Director.
|  |  | Realizar seguimiento a la elaboración de las piezas comunicativas de cambio climático y gestión del riesgo (Juego y video 3D) | Informes de Seguimiento | 3 | # de informes técnicos realizados/ # de informes programados | Andrea Zapata | 4 | Actas de Seguimientos, listados de asistencia, informes de seguimiento | 2015-02-15 | 2015-09-01 | MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 171790000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | El Contrato 9677-PPAL001-029-2015 con GUALA FILMS se firmó Acta de Inicio el 20 de Febrero de 2015 y se realizó primer Comité Técnico el 4 de marzo.
|  |  | Apoyar técnicamente procesos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Asesorías Técnicas | 9 | # de asesorías técnicas realizadas | Andrea Zapata | 4 | Documento de estrategia | 2015-01-15 | 2015-12-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 |  | 0 | 3 | [10 empty] | 1 | 100% | 3 | 300% | 33.33% | 300% | 33.33% | 0 | 0% | Se iniciaron los 3 procesos: 1. Diseño del Sistema de Indicadores para la Adaptación al Cambio Climático en Colombia liderado por MADS: Las entidades coordinadoras del PNACC (MADS, DNP, IDEAM y UNGRD) apoyan el proceso para el Diseño con el apoyo de CATIE y la Universidad de Copenaghen. Se apoyó la elaboración de Términos de Referencia para la contratación de una consultoría para la Primera Etapa del Proyecto: DIAGNÓSTICO, revisión de hojas de vida, y evaluación técnica de selección, apoyo en la construcción del marco conceptual para la Primera Etapa y acompañamiento en el seguimiento al proceso. 2. Acompañamiento Técnico para la construcción de la Contribución de Colombia en las negociaciones de Cambio Climático a realizarse en Diciembre de 2015 en París. 3. Apoyo en la construcción del Plan de Acción 2015 entre la UNGRD y la Universidad de Manizales para el fortalecimiento de los procesos de Reducción del Riesgo
|  |  | Apoyar técnicamente, emitir conceptos técnicos y/o asesorar a entidades nacionales y/o territoriales y otras áreas de la UNGRD, para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Asesorías Técnicas | Por demanda | (# asesorías técnicas realizadas / # asesorías técnicas solicitadas) *100 | Andrea Zapata | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, insumos generados, correos | 2015-01-15 | 2015-09-30 | FEB: 100%; ABR: 100%; JUN: 100%; AGO: 100%; OCT: 100%; DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 100% | [11 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se han dado los siguientes conceptos técnicos y apoyos técnicos: 1. Respuesta a Contraloría Delegada de Participación sobre Plan Nacional de Adaptación 2. Acompañamiento Reuniones de coordinación con Ministerio de Agricultura para realizar Reuniones Regionales con actores agropecuarios para preparación de Temporada Seca en los departamentos de La Guajira, Tolima y Huila. 3. Revisión documento de GRD realizado por SCR en lo que respecta a variabilidad y cambio climático. 4. Elaboración de presentación al equipo de Asistencia Técnica de la línea de Instrumentos de Planificación de la SRR (UNGRD) con el fin de aclarar conceptos y articulación de la GRD y ACC. 5. Respuesta a OAJ de la UNGRD sobre la Acción de Reparación por daños reportados en cultivos ají cayenne en Villavicencio 6. Respuesta a Contraloría General sobre las acciones de la UNGRD en adaptación al cambio climático.
|  | Articulación del ámbito social y comunitario en el proceso de reducción del riesgo. | Identificar las variables sociales estratégicas en los procesos de reasentamiento. | Documento de identificación de variables | 100 | % de avance en la elaboración del documento | Juanita Jaramillo | 4 | Documento elaborado | 2015-01-15 | 2015-11-15 | NOV: 100%; TOTAL: 100% | 24000000 |  | 0% | 5% | [10 empty] | 0% | 0% | 5% | - | 5% | - | 5% | 0 | 0% | Se ha revisado información documental sobre procesos de reasentamiento en el país (Gramalote, Tierradentro y Galeras) .
|  |  | Asesorar técnicamente a sectores y organizaciones sociales para la incorporación de la Gestión del Riesgo en el ámbito comunitario. | Asesorías técnicas realizadas | 8 | # de asesorías técnicas realizadas | Juanita Jaramillo | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, insumos generados, correos | 2015-01-15 | 2015-12-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 30000000 |  | 0 | 1 | [10 empty] | 0 | 0% | 1 | - | 12.5% | - | 12.5% | 0 | 0% | Actualmente se está brindando asesoría a la Confederación Nacional de Acción Comunal para lo cual se han establecido espacios de diálogo en el nivel nacional y se está revisando la guía de formación en gestión del riesgo con la cual capacitarán a 14 mil comunales.
|  |  | Generación de Insumo técnico para orientar el abordaje y la participación comunitaria en las instancias territoriales de gestión del riesgo. | Documento | 100 | % de avance en la elaboración del documento | Juanita Jaramillo | 4 | Documento generado | 2015-01-15 | 2015-12-15 | SEP: 100%; TOTAL: 100% | 25000000 |  | 0% | 10% | [10 empty] | 0% | 0% | 10% | - | 10% | - | 10% | 0 | 0% | Se está ajustando el documento base de abordaje comunitario y se cuenta con un boceto de la ruta, el cual está siendo aplicado en el proceso que adelanta la SMD en Cumbal.
|  |  | Coordinar la mesa de enfoque diferencial al interior de la UNGRD. | Reuniones realizadas | 6 | # reuniones realizadas | Juanita Jaramillo | 4 | Actas de reunión,listados de asistencia, insumos generados, correos. Lineamiento para la incorporación del enfoque diferencial y de genero | 2015-01-15 | 2015-12-04 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 6000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | Ninguno | No se realizó mesa interinstitucional en la fecha prevista porque al interior de la UNGRD apenas han sido delegadas las personas de cada área para conformar la Mesa de enfoque diferencial y de género. Se prevé primera reunión a finales de marzo.
|  |  | Coordinar el intercambio de experiencias y conocimientos en Gestión del Riesgo desde el ámbito comunitario | Eventos preparados | 2 | (# eventos preparados / # de eventos programados) *100 | Juanita Jaramillo | 4 | Memorias de cada evento, listados de asistencia, registro fotográfico, correos enviados y recibidos | 2015-01-15 | 2015-08-30 | ABR: 50%; JUL: 50%; TOTAL: 100% | 50000000 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Están en construcción los términos de referencia para el primer taller regional a realizarse a finales de abril en Ibagué.
|  |  | Coordinar la conmemoración del mes de la Reducción del Riesgo | Propuesta diseñada | 100 | % de avance en la propuesta | Juanita Jaramillo | 4 | Propuesta presentada y aprobada | 2015-01-15 | 2015-06-15 | JUN: 100%; TOTAL: 100% | 25000000 |  | 0% | 50% | [10 empty] | 0% | 0% | 50% | - | 50% | - | 50% | 0 | 0% | Se presentó al Subdirección de Reducción del Riesgo la propuesta para la preparación y conmemoración de Octubre: Mes de la Reducción del Riesgo. Actualmente se espera aprobación por parte de la Dirección General.
|  |  |  | Propuesta implementada | 100 | % de avance en la implementación | Juanita Jaramillo | 4 | Memorias de la conmemoración, correspondencia, listados de participantes, piezas comunicativas elaboradas | 2015-01-15 | 2015-11-08 | NOV: 100%; TOTAL: 100% | 75000000 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Ninguno
|  |  | Diseñar y difundir boletines (blog) informativos de la Subdirección para la Reducción del Riesgo, que dé cuenta de las acciones y orientaciones para la reducción del riesgo de desastres en los sectores y territorios | Actualizaciones Boletines (Blog) | 10 | # actualizaciones de boletines (blog) | Nelson Hernandez | 4 | Boletines, Correos, Blog actualizado | 2015-01-15 | 2015-10-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 |  | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 10% | 100% | 10% | 0 | 0% | Diseño de Blog. Incorporación de información últimos tres boletínes de 2014. Incorporación nueva noticia, relacionada con Intervención Prospecitva (elaborada por Rafael Sáenz y equipo). | No se ha publicado. Las instrucciones de la Subdirectora de Reducción del Riesgo es publicarlo a la par con la información que contratista Alexandra Ramírez elabore para pagina institucional.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 347000000 | [14 empty] | 100% |  | 103% |  | 103% | 20.59% | 0 | #DIV/0!
3 | Protección Financiera | Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres | Brindar asesoría técnica para el diseño y parametrización de instrumentos financieros necesarios para la gestión del riesgo. | Entidades asesoradas técnicamente | 2 | /# de entidades asesoradas técnicamente / # de entidades programadas) *100 | Esperanza Barbosa | 50 | Documentos | 2015-01-15 | 2015-12-31 | DIC: 2; TOTAL: 2 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se realizaron acercamientos con Fasecolda. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Finagro, con el ánimo de iniciar el trabajo del 2015. MHCP manifiesta que en principio se debe concertar los temas propuestos en el PNGRD-componente programático, dado que se han incluido algunos que consideran deben ser responsabilidad de los sectores. Se agenda reunión con el grupo de trabajo interno que lidera el tema, se revisa la matriz y se ajusta con responsables sectoriales, teniendo en cuenta las competencias tanto del MHCP como de los otros actores involucrados. Queda pendiente el envío de la matriz actualizada para nueva revisión al interior de la SRRD y programación de la mesa con el ministerio. | En trámite la revisión del PNGRD, componente programático para realizar la mesa de trabajo con el MHCP
|  | Lineamientos y guías para aseguramiento de los bienes públicos. | Gestionar la socialización del documento guía para el aseguramiento de bienes inmuebles públicos (insumo) | CDGRD con socialización | 32 | # CDGRD con el documento socializado | Esperanza Barbosa | 50 | Circulares, talleres, correos | 2015-01-15 | 2015-12-30 | NOV: 32; TOTAL: 32 | 20000000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | - | 0% | 0 | 0% | Se realizó entrega de borrador al Subdirector General y a la Subdirectora de Reducción del Riesgo; se reciben sugerencias para fortalecer el documento. Con base en las observaciones se procede a ajustar textos, entregando una nueva versión para revisión. Se espera presentar el documento a consideración de otro grupo, incluidos algunos alcaldes, previo a la publicación. Se estima que la socialización se hará en dos sesiones inicialmente, una programada para julio y la otra para diciembre. | Ninguna
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 20000000 | [14 empty] | #DIV/0! |  | - |  | #DIV/0! | 0% | 0 | #DIV/0!
TOTAL EJE | [24 empty] | 4597544156 | [16 empty] | 84.22% |  |  | 16.04% | 1197897843 | #DIV/0!
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [34 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ENE | FEB | [11 empty] | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO PLAN | %CUMPLIMIENTO PA BIMESTRE | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Miguel Angulo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | ENE: 1; TOTAL: Por demanda | 0 | - | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | El día 28 de Enero de 2015 se realizó el seguimiento a los controles establecidos en el mapa de Riesgos por Corrupción de la Subdirección para la Reducción del Riesgo, dando alcance al seguimiento trimestral que se realiza a estos mecanismos de control y evaluación, el reporte enviado corresponde al corte realizado con fecha 31 de Diciembre de 2014.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [14 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0 | #DIV/0!
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Miguel Angulo | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | El día 11 de febrero de 2015 se llevó a cabo reunión, en cabeza de la Oficina de Control Interno y la Subdirección General, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de la CGR, el cual solicitó formular un Plan de Mejoramiento para actualizar el PNC. De acuerdo a los compromisos acordados y las responsabilidades establecidas, desde la Subdirección para la Reducción del Riesgo se adelantó la formulación del plan. De igual manera se apoyo la revisión a las responsabilidades de la SRR en el plan de mejoramiento elaborado para atender los hallazgos del informe de politica pública, en el cual para la SRR solo quedaron los que tienen relacion con el PGIR-AVG.
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Miguel Angulo | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | 1 | - | 25% | - | 25% | 0 | 0% | El día 27 de Enero de 2015, se remiten las acciones adelantadas para dar cumplimiento al plan de mejoramiento referente al informe de Política Publica adelantado en el 2014, el cual arrojo como resultado el planteamiento de 7 acciones de mejora para la misma cantidad de Hallazgos. Como parte del proceso de consolidación y articulación que adelanta la Oficina de Control Interno se requirió a la SRR para participar en una reunión conjunta con la SCR y la Subdirección General, con el fin de definir el responsable de dos hallazgos del respectivo plan. Una vez se definieron los responsables sobre los mismos, la SRR queda como responsable de 5 acciones de mejora a las cuales les dio el respectivo cumplimiento con la expedición de la resolución No. 1347 de Noviembre 18 de 2014, a excepción de uno que se encuentra con un cumplimiento del 50%.
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | 0% | Se asistio a reuniones el dia 23 de Enero de 2015 y el dia 26 de Febrero de 2015
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Miguel Angulo | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | 0% | Se relizo reunión de retroalimentación el día 19 de Enero de 2015 de la reunión adelantada en el mes de Diciembre de 2014 y el dia 16 de Febrero para la reunión del mes de Enero de 2015, como consta en las respectivas actas.
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Miguel Angulo | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | ENE: 1; FEB: 1; TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | Se realizo el cargue de los Indicadores mensuales correspondientes al proceso de gestión de Reducción del Riesgo, verificable en el Aplicativo NEOGESTION.
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Miguel Angulo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | ENE: 1; TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | El día 28 de Enero de 2015 se realizó el seguimiento a los controles establecidos en el mapa de Riesgos por Procesos de la Subdirección para la Reducción del Riesgo, dando alcance al seguimiento trimestral que se realiza a estos mecanismos de control y evaluación, el reporte enviado corresponde al corte realizado con fecha 31 de Diciembre de 2014.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 | [14 empty] | 100% |  | 100% |  | 66.67% | 59.72% | 0 | #DIV/0!
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 | [16 empty] | 100% |  |  | 79.86% | 0 | #DIV/0!
[25 empty] | 367000000 | [14 empty] | 100% |  | 92.74% |  |  | 38.23% | 1197897843 | #DIV/0!
(1) Se compone de las siguientes metas del Plan Nacional de Desarrollo: - Continuar con el proceso de asistencia y acompañamiento a los municipios para la incorporación del riesgo en los POT en coordinación de la UNGRD, MVCT y el MADS. - Incorporación del análisis de riesgo en POT y generación de instrumentos metodológicos. -Desarrollo de un documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres como insumo dentro del proceso de revisión y ajuste del POT.
Note on P85: Miguel Angel Angulo Tavera: estaba 33%
Note on R85: Miguel Angel Angulo Tavera: estaba 33%
Note on T85: Miguel Angel Angulo Tavera: estaba 34%

## MANEJO 09_03_2015
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [22 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [10 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo | Definición de Agendas sectoriales estratégicas. | Establecer la agenda a desarrollar por la Comisión Asesora Nacional en Agua y Saneamiento Basico. | Agendas | 1 | Número de agendas establecidas | Andrea Chavez | 9.091% | Agenda elaborada | 2015-02-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 80% |  |  | Se cuenta con el borrador de la agenda aprobada al interior de la UNGRD, pendiente aprobación por los participantes externos de la comisión | [36 empty] | Metas PND en cabeza de Martha Ochoa | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Establecer la agenda a desarrollar por la Comisión Asesora Nacional en Salud | Agendas | 1 | Número de agendas establecidas | Julliette Brack | 9.091% | Agenda elaborada | 2015-02-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | [40 empty] | Metas PND en cabeza de Martha Ochoa | bar: MAR; TOTAL
|  | Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales. | Crear y adoptar la Comisión Técnica Nacional Asesora en Medios de Vida | Acto Administrativo | 1 | Número de actos administrativos adoptados | Marisol Murcia | 9.091% | Acto Administrativo adoptado | 2015-02-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | Se cuenta con el borrador de los términos de referencia para la creación de la comisión | [36 empty] | Metas PND en cabeza de Martha Ochoa | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollo de la Agenda de Comisión Tecnica Nacional Asesora en Agua y Saneamiento Básico | Agenda desarrollada | 1 | Número de agendas desarrolladas | Andrea Chavez | 9.091% | Informe de seguimiento a los compromisos establecidos en la agenda establecida en la Comisión Tecnica Nacional Asesora en Agua y Saneamiento Básico | 2015-04-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Inicia en el mes de abril el desarrollo | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollo de la Agenda de la Comisión Tecnica Nacional Asesora en Salud | Agenda desarrollada | 1 | Número de agendas desarrolladas | Julliette Brack | 9.091% | Informe de seguimiento a los compromisos establecidos en la agenda establecida en la Comisión Tecnica Nacional Asesora en Salud | 2015-04-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. | Definir los sectores estratégicos para el Proceso de Manejo de Desastres | Documento | 1 | Número de documentos desarrollados | Carmen Elena Pabón | 9.091% | Documento de justificación donde se definen los sectores a incorporar en el Comité Nacional de Manejo de Desastres | 2015-02-01 | 2015-09-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | Por parte de la UNGED se identificaron 24 sectores, los cuales se encuentra en revisión por parte de la SMD | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Aprobación de los sectores estratégicos a incoporar por parte del Comité Nacional de Manejo de Desastres | Acta | 1 | Número de actas de aprobación | Carmen Elena Pabón | 9.091% | Acta de aprobación por parte de los integrantes del Comité Nacional de Manejo de Desastres | 2015-10-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Inicia la aprobación a partir del mes de octubre 2015 | bar: DIC to TOTAL
|  | Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres. | Convocar y realizar las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 4 | Número de convocatorias realizadas | Carmen Elena Pabón | 9.091% | Oficios de convocatoria remitidos a los integrantes del Comité de acuerdo a la Ley 1523 de 2012 y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquridos por los miembros del Comité Nacional para el Manejo de Desastres | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | Se han convocado 2 y realizado 2 reuniones del comité
|  |  | Convocar y realizar reuniones de la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Número de convocatorias | 12 | Número de convocatorias realizadas | Carolina Giraldo | 9.091% | Oficios de convocatoria remitidos a Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres y Actas de reuniones en las cuales se hace seguimiento a los compromisos adquridos por los miembros de la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 4 | 200% | 33.33% | 33.33% | 33% |  |  | Se han realizado 4 reuniones con representantes de la Comisión
|  |  | Presentación para aprobación de la comisión de la agenda a desarrollar | agenda aprobada | 1 | numeros de agendas aprobadas | Carolina Giraldo | 9% | Acta de la reunión de la Comisión para el Manejo de Desastres de aprobación de la Agenda | 2015-01-01 | 2015-03-30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | Se cuenta con la agenda diseñada en interior de la UNGRD, teniendo como referente la Ley 1523 y requerimientos del proceso para el Manejo de Desastres | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de la agenda a desarrollar la Comisión Tecnica Nacional Asesora para el Manejo de Desastres | Seguimiento | 3 | Número de seguimientos realizados | Carolina Giraldo | 9.091% | Informe de seguimiento al cumplimiento de la agenda | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | A la fecha las reuniones realizadas, se encuentra pendiente citación para el desarrollo del protocolo en comunicaciones públicas
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.91% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 3.03%
2 | Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Participación de reuniones convocadas por Subdirección General | Por demanda | Listado de asistencia | Adriana Cuevas | 5.556% | Lista de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo.
|  |  | Elaborar un Documento que presente los elementos conceptuales, alcance y decisiones sobre todas las variables asociadas con el proceso de conocimiento del riesgo en el Artículo 42 de la Ley 1523 y la relación entre las mismas. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas/ Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Documento elaborado | 2015-02-01 | 2015-03-31 | MAR: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo.
|  |  | De acuerdo al documento elaborado de elementos conceptuales, realizar una retroalimentación del mismo con los comités y Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | 9 | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Luis Martínez Adriana Cuevas/ Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-04-01 | 2015-05-31 | MAY: 900%; TOTAL: 900% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo.
|  |  | Consolidación del documento de insumos técnicos para la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 luego de efectuar la respectiva retroalimentación | Política | 1 | No. De políticas desarrolladas | Luis Martínez Adriana Cuevas/ Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Política diseñada | 2015-06-01 | 2015-07-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo.
|  |  | Apoyar la elaboración del articulado de reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. | Documento de articulado | 1 | No. De documentos de articulado desarrollados | Luis Martínez Adriana Cuevas / Alejandra Mendoza Graciela Ustariz Jorge Bunch | 5.556% | Documento de articulado reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 diseñado. | 2015-08-01 | 2015-09-30 | SEP: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo.
|  |  | Realizar la Validación del articulado de la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 ante los Comités Nacionales | Validaciones | 3 | No. De validaciones realizadas | Luis Martínez Adriana Cuevas / Alejandra Mendoza Graciela Ustariz | 5.556% | Acta, Listado de asistencia y memorias de los tres comités en los que se realizó la respectiva validación | 2015-10-01 | 2015-11-30 | NOV: 300%; TOTAL: 300% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo.
|  |  | Formular el Proyecto de Decreto de reglamentación artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 | Proyecto de decreto | 1 | No. de decretos de reglamentación elaborados | Luis Martínez Adriana Cuevas / Alejandra Mendoza Graciela Ustariz Jorge Bunch | 5.556% | Proyecto de decreto elaborado | 2015-11-30 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo.
|  |  | De acuerdo al documento elaborado de elementos conceptuales , realizar una retroalimentación del mismo con los comités y Comisiones de cada uno de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres | Socializaciones | 9 | No. De socializacinoes de retroalimentación efectuadas | Alejandra Mendoza | 5.556% | Listados de asistencia, documento resultado y memorias de la socialización | 2015-04-01 | 2015-05-31 | MAY: 9; TOTAL: 9 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | No se ha convocado a esta reunion por parte del responsable directo.
|  | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional de Respuesta. | Aval del Comité Nacional para el Manejo de Desastres de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias - ENRE | Acto Administrativo | 1 | Número de actos administrativos adoptados | Miguel Luengas Carmen Elena PabónMiguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Acto Administrativo de Adopción | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | ENRE formulada, revisión y ajustes | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Socializar la Formulación de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias -ENRE | Actividades de Socialización | 3 | Número de Actividades de Socialización realizadas | Miguel Luengas Carmen Elena PabónMiguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Listados de asistencias a las actividades de socialización y memorias de la misma. | 2015-06-01 | 2015-12-15 | JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 20000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 20% |  |  | Diseño del plan de socialización con los integrantes de la Comisión para el Manejo de Desastres. Solicitud prorroga a la firma consultora de la ENRE para el desarrollo de la Socialización y presentación de la ENRE
|  |  | Elaboración y socialización de Protocolos de respuesta nacionales ante Erupción Volcán Galeras, Volcán Cerro Machín y Sismo. | Protocolos | 3 | Número de protocolos elaborados | Alejandra Mendoza | 5.556% | Documetos de protocolos formulados | 2015-02-02 | 2015-12-15 | SEP: 3; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Al respecto esta pendiente que la Subdirectora verifique si estas actividades continúan o no, dada la restricción realizada por el director a las actividades propuestas.
|  |  |  | Protocolos | 3 | Número de protocolos socializados | Alejandra Mendoza | 5.556% | Documetos de protocolos socializados | 2015-02-02 | 2015-12-15 | DIC: 3; TOTAL: 3 | 27000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Al respecto esta pendiente que la Subdirectora verifique si estas actividades continúan o no, dada la restricción realizada por el director a las actividades propuestas.
|  | Formulación y articulación de la Estrategia Nacional ante fenómenos recurrentes. | Realizar el diagnóstico de las lecciones aprendidas en el pais ante fenómenos recurrentes Realizar el diagnóstico de las lecciones aprendidas en el pais ante fenómenos recurrentes | Documento | 1 | Número de Documentos de ldiagnóstico elaborado | Profesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena PabónProfesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Documento de lineamientos formulado | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 13438628 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | se encuentra destinación presupuestal aprobada por la Subdirección General, para la contratación de prestación de servicios esp. | [36 empty] | A partir de Proyecto de Inversión Martha Ochoa. Se modifica el monto de los recursos | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar los lineamientos de la estrategia Nacional ante fenómenos recurrentes | Lineamiento | 1 | Número de lineamientos elaborados | Profesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena PabónProfesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Documento de lineamientos formulado | 2015-02-02 | 2015-12-31 | [13 empty] | 40000000 | UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | se encuentra destinación presupuestal aprobada por la Subdirección General, para la contratación de prestación de servicios esp. | bar: DIC to TOTAL
|  | Formulación y articulación de la Estrategia de Reconstrucción Pos Desastre. | Definir linemientos para la formulación de la Estrategia de Recuperación de Desastres | Documento | 1 | Número de Documentos de lineamientos formulados | Profesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena PabónProfesional Especializado Subdirección General Miguel Luengas Carmen Elena Pabón | 5.556% | Documento de lineamientos formulado | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 37800000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 5% |  |  | se encuentra destinación presupuestal aprobada por la Subdirección General, para la contratación de prestación de servicios esp. | [36 empty] | Se tiene contemplado en el proyecto de políticas para la vigencia 2016 | bar: DIC to TOTAL
|  | Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas en aguas marinas. | Apoyo al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo técnico y concertación del proceso de transformación del PNC, en el marco del SNGRD. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ. | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Adriana Cuevas/Alejandra Mendoza Richard Vargas Luis Martínez Graciela Ustariz | 5.556% | La conformación de una mesa de trabajo, dará lugar a la elaboración de un documento de propuesta de metodología | 2015-02-23 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | Se participo en el CNARIT del 19 de febrero, se acordó apoyar en el diseño de un taller para la formulación del capitulo operación delPNC, el cual se adelantaría con los integrantes de la CNARIT y el CMD en el mes de mayo. La propuesta metodológica, esta sujeta a un insumo de Ecopetrol que debe enviar a finales de marzo.
|  |  | Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía. | Cronograma | 1 | No. De cronogramas elaborados | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 5.556% | 1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía | 2015-07-01 | 2015-12-31 | JUL: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimientos | 1 | No. De seguimientos a cronograma | Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz | 5.556% | Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento | 2015-07-01 | 2015-12-31 | DIC: 100%; TOTAL: 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 138238628 |  |  | - |  | - |  | 0%
3 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRDFortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD | Fortalecimiento de la capacidad para el Manejo de Desastres del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD. | Diseñar la Estructura funcional del Centro Nacional de Logística | Documento | 1 | Número de documentos elaborados | Pedro Segura Otto Nietzen Gustavo Beltran | 9.091% | Documento propuesta de estructura funcional de la Estructura del Centro Nacional de Logística | 2015-02-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 30% |  |  | se han realizado reuniones ajustes al documento. Pendiente presentar a la SMD | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Realizar convenios y/o contratos para el fortalecimiento del Centro Nacional de Logística | Contratos/ conveniosContratos/ convenios | 4 | Número de contratos y convenios elaborados | Pedro Segura Otto Nietzen Gustavo Beltran | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-01-01 | 2015-12-15 | JUN: 2; DIC: 2; TOTAL: 4 | 2000000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 40% |  |  | se encuentra el proceso para la firma, con el fin de adelantar la subasta inversa de los lotes para la dotación del Centro nacional logístico
|  |  | Realizar Convenio de cooperación para el fortalecimiento de respuesta a emergencias ante incendios forestales | convenio | 1 | número de convenios firmados | Pedro Segura Otto Nietzen Gustavo Beltran | 9% | Convenio firmado | 2015-02-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 14844375000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 80% |  |  | se encuentra realizada la minuta para firma de las partes | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento de la linea de telecomunicaciones para el manejo de desastres | fortalecimiento a entes territoriales con equipo de radiocomunicaciones | 4 | Número de cotratos firmados | Alex Rodríguez | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-03-01 | 2015-11-30 | JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 600000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | se encuentra en estudio de mercado
|  |  |  | Fortalecimiento con equipos basicos de Sala de Crisis para entes terriotriales | 10 | Número de salas de Crisis fortalecidas | Álvaro Garita Alex Rodríguez | 9.091% | Actas de entrega de las Salas de Crisis Fortalecidas | 2015-02-02 | 2015-10-30 | JUN: 2; JUL: 2; AGO: 2; SEP: 2; OCT: 2; TOTAL: 10 | 150000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | no se ha iniciado el proceso
|  |  | Fortalecimiento de la linea de laboratorio tecnico para soporte en telecomunicaciones y SAT | implementación del laboratorio tecnico | 1 | Número de de laboratorios tecnicos implementados | Alex Rodríguez | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-03-01 | 2015-08-30 | [13 empty] | 200000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | se encuentra en estudio de mercado | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Actualización guia de funcionamiento sala de crisis nacional | Documento | 1 | Número de documentos actualizados | Álvaro Garita | 9.091% | Documento guia funcionamiento sala de crisis actualizado | 2015-01-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 15000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento Sala de Crisis Nacional | contrato firmado | 1 | Números de Contratos firmados | Álvaro Garita | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-01-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 482898000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Mantenimiento Sala de Crisis Nacional | contrato fiirmado | 1 | Números de Contratos firmados | Álvaro Garita | 9.091% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-01-02 | 2015-06-30 | [13 empty] | 93152000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Sistema autimatico de cadena de llamado Sala de Crisis Nacional | Sistema Instalado | 1 | Número de Sistema Instalados | Álvaro Garita | 9.091% | diseño de sistema funcional de Sala de Crisis Nacional | 2015-02-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 80000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Elaboración e impresión de Guía Nacional de telecomunicaciones | Guía | 1 | Número de guías elaboradas | Alex Rodríguez | 9.091% | Guía elaborada e impresa | 2015-02-01 | 2015-12-15 | [13 empty] | 15000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 20% |  |  | ajuste y finalización documento versión 2 | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 99.91% | [16 empty] | 18480425000 |  |  | - |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 18618663628 |  |  | 100% |  | 100% |  | 1.01%
EJE |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES | [22 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [10 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Potencializar la preparación en la respuesta y la recuperación para el manejo de desastres | Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana. | Apoyar la implementación del Sistema Alerta Temprana | Número de actas | 2 | Número de actas de entrega de SAT | Alex Rodríguez | 5% | Procesos contractuales o convenios adelantados | 2015-03-01 | 2015-09-30 | JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 300000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 20% |  |  | se encuentra en estudio de mercado
|  | Ejecución de simulacros de actuación. | Elaboración e impresión de Guía sobre planes de evacuación | Guías | 1 | Número de guías impresas | Alejandra Mendoza | 5% | Guías elaboradas e impresas | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 15000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  |  | Aun no se ha empezado esa actividad. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Simulación regional de comunicaciones ante tsunami en las regiones Caribe y Pacífica. | Simulaciones | 2 | Número de simulaciones | Alejandra Mendoza Alex RodriguezAlejandra Mendoza Alex Rodriguez | 5% | Informes de simulaciones realizadas | 2015-02-02 | 2015-12-15 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 8000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | Se realizo el 6 de febrero la simulación para el pacifico, en el mes de marzo se adelantara la del Caribe.
|  |  | Realizar los similacros de orden Nacional por diferentes amenazas | Simulacros | 2 | Número de simulacros realizados | Alejandra Mendoza | 5% | Informe de resultados de Simulacro | 2015-02-02 | 2015-12-15 | MAY: 1; JUN: 1; AGO: 1; TOTAL: 3 | 300000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 100% |  |  | Socialización del plan nacional para comentarios, se recibió el plan municipal y departamental. Se realizo videoconferencia con Ecuador y la oficina de cooperación de la Ungrd frente a las primeras pautas para el simulacro binacional, así mismo se envió propuesta de plan de trabajo a Cooperación avalada por la Subdirectora para ser remitido a Ecuador. Se ha remitido información de coordinación con el CDGRD. se adelantara un encuentro presencial en el mes de marzo.
|  |  | Realizar el Simulacro Nacional de Busqueda y Rescate SIBRU 2015 | Simulacros | 1 | Número de simulacros realizados | Adriana Cuevas William Tovar | 40% | Informe de resultados de Simulacro | 2015-02-01 | 2015-07-31 | [13 empty] | 2000000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 58% |  |  | la coordinación para el desarrollo del Simulacro Nacional en Búsqueda y Rescate Urbano se divide en 5 fases, la inicial que se encuentra en ejecución del 100%, la viabilidad que se encutra 100%, la de diseño y desarrollo en 70%, la de ejecución 0% porque se realiza en junio y la de evaluación en el 20% | bar: JUN; TOTAL
|  | Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades locales para la recuperación. | Asistir a los entes territoriales en el manejo de desastres. | Asistencias técnicas | 56 | Número de Asistencias realizadas | Alejandra Mendoza | 25% | informes mensuales, indicador SIPLAG del proceso de gestión para el manejo de Desastres | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 0 | - | 4 | 100% | 4 | 100% | 7.143% | 7.143% | 100% |  |  | se cumple con la meta establecida y se puede observar en la herramienta de neo gestión indicadores SMD
|  | Capacitación y entrenamiento de las entidades del SNGRD en el manejo de desastres. | Diseñar un modelo de capacitación y prueba piloto en el proceso de gestión para el manejo de desastres | prueba modelo diseñado | 1 | Número de capacitaciones realizadas | Alejandra Mendoza Andrea Chavez Julliette Brack Marisol Murcia Luz Adriana Pineda Otto Nietzen Gustavo Beltran Pedro Antonio Segura | 5% | Modelo de capacitación diseñado y aprobado en la prueba piloto | 2015-02-02 | 2015-12-15 | [13 empty] | 10000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | se ha realizado la consolidación de necesidades internas y externas. Reunión lideres de área SMD. | bar: DIC to TOTAL
|  | Fortalecimiento de la Preparación para la Recuperación. | Adquirir materiales para instalación de "Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD" | Contrato | 1 | Número de contratos realizados para la adquisición de material de contrucción | Rafael Bolaños Miguel Luengas | 10% | Contrato firmado y ejecutado | 2015-02-02 | 2015-03-30 | [13 empty] | 278000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAR; TOTAL
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 2911000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0.8929%
2 | Ejecución de la respuesta | Atención de la población afectada. | Convocar y activar la sala de crisis Nacional | Activaciones | por demanda | Número de activaciones realizadas | Álvaro Garita | 10% | Convocatorias realizadas a través de correos electrónicos u oficios | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | bar: TOTAL
|  |  | Monitorear y realizar los registros de la afectación y la atención de emergencias | Registros | por demanda | Número de registros realizados | Jorge Neira Rubien Ramirez | 5% | Visor de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | los soportes son los reportes preliminares y visor UNGRD
|  |  | Implementar el proyecto integral de registro Unico de Damnificados -RUD | Entes territoriales | 10 | No. De entes territoriales con implementación del RUD | Paula Contreras y equipo RUD | 20% | Actas de entrega y capacitación de implementación del Registro Únido de Damnificados a los entes territoriales | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 2; AGO: 2; DIC: 6; TOTAL: 10 | 70000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | Se encuentran estructurando la enea base para priorizar los entes territoriales
|  |  | Realizar reporte porcentual de familias atendidas | Porcentaje | 80% - 98% | Número de familias atendidas/Número de familias reportadas por el Consejo Municipal | Jorge Neira Carmen Elena Pabón | 5% | Indicadores SIPLAG | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 80% - 98% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores-
|  |  | Realizar reporte de familias beneficiadas | Informes | 12 | Número de informes realizados | Jorge Neira | 5% | Visor de emergencias o informe mensual de seguimiento al visor de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | se encuentran en la herramienta de neo gestión -indicadores-
|  |  | Prestar los Servicios básicos de atención Psicosocial en Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE | Número de atenciones | por demanda | Número de atenciones realizadas | Julliete Brack | 10% | Informe de reporte de atenciones realizadas a los municipios | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | no existen solicitudes a la fecha
|  | Restitución de los servicios esenciales afectados. | Prestar los Servicios básicos de Subsidios de Arriendo en Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE | Recursos | por demanda | Monto de recursos invertidos para entrega subsidios de arriendo | Marisol Murcia | 20% | Visor de emergencias UNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | se han atendido los solicitudes realizadas, verificar el VISOR -UNGRD
|  |  | Apoyar a los entes territoriales en la coordinación de emergencias | Informe diario de operación | por demanda | Número de informes realizados | Luis Fernando Piñeros, Luis Gabriel Correa, Diego Felipe Pedreros, Daniel Ortiz, Daniel Castaño, Carolina Giraldo | 5% | Reportes diarios de operación en formato digital y comunicados de prensa de emergencias | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 |  | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | Se cuenta con todos los reportes diarios de las intervenciones realizadas
|  |  | Prestar los Servicios básicos Agua y Saneamiento Básico en Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE | Municipios | por demanda | Número de municipios atendidos | Andrea Chavez/ Luis Gabriel Correa y equipo de agua y saneamiento | 20% | Informe de servicios prestados a los municipios afectados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | se han atendido todas las solicitudes realizadas
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 70000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11%
3 | Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y reconstrucción | Acciones recuperación temprana | Registro Único de Damnificados-RUD | Registros | por demanda | Número de registros realizados | Paula Contreras | 5% | Registro Únido de Damnificados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Suminstrar 10.000 toneladas de suplemento alimenticio (caña integral ensilada) para bovinos, bufalos u caprinos, afectados por la variabilidad climatica | Toneladas | por demanda | No. de Beneficiarios, Toneladas entregadas. Valor de la invesrión por beneficiario. | Manuel Garcia Marysol Murcia | 9% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo | 2015-03-02 | 2015-07-30 | [13 empty] | 4030000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 100% |  |  | realizó el primer comité administrativo el día 26 de febrero, en el cuál se aprobó el plan operativo, que contiene las actividades, costos y cronograma de ejecución, se realizó el primer desembolso del 50% por valor de 2.015 millones de pesos, se inició la contratación del proveedor del suplemento bovino (caña ensilada). Teniendo en cuenta que este convenio se desarrollará por demanda, se aclara que el porcentaje de avance físico dependerá de los usuarios que soliciten el beneficio. | bar: AGO; TOTAL
|  |  | Recuperación-rehabilitación de zonas rurales, infraestructura vial terciaria y de suministros para la rehabilitación de las cubiertas de viviendas afectadas por la ola invernal como consecuencia de eventos físicos de origen natural que causaron pérdidas en el municipio de Toribio- Cauca | Unidad | por demanda | Kms de Vías recuperadas No. de puentes peatonales rehabilitados, puentes vehiculares rehabilitados y Viviendas mejoradas | Judith Diaz Martín Mazo | 9% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo | 2015-03-09 | 2015-12-30 | [13 empty] | 370800000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | Se unieron las líneas 5 y 6, que se ejecutarán mediante el Convenio No. 9677-PPAL001-221-2015 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A., EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR –Y EL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA mediante el cual se apoyará con recursos económicos el desarrollo rural mediante recuperación - rehabilitación de zonas rurales, infraestructura vial terciaria y de suministros para la rehabilitación de las cubiertas de viviendas afectadas por la ola invernal como consecuencia de eventos físicos de origen natural que causaron pérdidas en el municipio de Toribio – Cauca. Se está a la espera del perfeccionamiento y legalización del mismo por parte de FIDUPREVISORA. Se programó visita para el día 25 de marzo de 2015 para dar inicio al Convenio. El avance físico dependerá de la celeridad con que el municipio realice las contrataciones que se derivan del Convenio en mención. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Construcción de pozos almacenamiento de agua | Pozos | 15 | Número de pozos construidos | Andrea Chavez | 9% | Informe de Actividades línea de agua y saneamiento básico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 20; TOTAL: 20 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 60% |  |  | se han construido 4, 11 pozos en proceso de construcción
|  |  | Instalar Puentes peatonales de la Esperanza y la Prosperidad UNGRD | Puentes | 6 | Número de puentes construidos | Rafael Bolaños | 9% | Reporte mensual de puentes construidos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 2; SEP: 2; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Realizar convenios y/o contratos para la recuperación(reconstrucción y rehabilitación) de vías, adecuaciones hidráulicas de drenaje y demás actividades que requieran los departamentos mediante maquinaria amarilla, | convenios y/o contratos realizados | por demanda | números de convenios y/o ocntratos realizados | Yacir Ramirez | 9% | Base de datos de Convenios y/o contratos para la recuperación(reconstrucción y rehabilitación) de vías, adecuaciones hidráulicas de drenaje y demás actividades que requieran los departamentos mediante maquinaria amarilla, | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: por demanda | 10000000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  | Acciones recuperación para el desarrollo | Proyecto agropecuario, a través del aprovechamiento de aguas subterraneas, forrajes mixtos, mejoramiento genetico y ciclo integral de producción, en la etnia Wuayuu | Unidad | 20 | Número de unidades productivas entregadas | Manuel Garcia Rafael Bolaños | 9% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo | 2015-03-16 | 2015-12-30 | [13 empty] | 4667000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 20% |  |  | Se realizó estudio de mercado para las obras y la interventoría. Se elaboraron los estudios previos de las obras y se solicitó al contratista el envío de los documentos necesarios para elaboración del contrato. Para la interventoría se elaboraron los estudios previos y se encuentran en revisión por parte del MADR. | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Desarrollar el programa de repoblamiento bovino y establecimiento de praderas mejoradas para los pequeños y medianos ganaderos del departamento del Atlantico. | Cabezas de ganado | 1200 | No. Cabezas de ganado entregadas | Manuel Garcia Marysol Murcia | 14% | Informe de actividades mensuales, proceso contractual del mismo y actas de entrega | 2015-03-01 | 2015-12-15 | AGO: 1200; TOTAL: 1200 | 2080000000 |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | Se elaboraron los estudios previos y se remitió a FIDUPREVISORA la instrucción solicitando la elaboración de la minuta del Convenio con ASOGANORTE
|  |  |  | Hectáreas de pradera intervenidas | 200 | No. De Hectáreas intervenidas | [5 empty] | AGO: 200; TOTAL: 200 |  |  | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 15% |  |  | Se elaboraron los estudios previos y se remitió a FIDUPREVISORA la instrucción solicitando la elaboración de la minuta del Convenio con ASOGANORTE
|  |  | Proyecto piloto de gestión de agua y saneamiento básico, aplicando tecnología | Documento | 1 | Número de proyectos realizados | Andrea Chavez | 9% | Informe del desarrollo del proyecto | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 400000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | pendiente solicitud para retirar la actividad | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Articulación de los procesos de la gestión del riesgo en alojamientos temporales | Documento | por demanda | Número de informes presentados | Otto Nietzen | 9% | Informe de avances presentados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Herramientas de seguimiento a los proyectos y convenios de recuperación post-desastre. | Base de datos convenios y/o contratos suscritos para la recuperación | Base de datos | 1 | Número de bases de datos de desarrolladas | Carmen Elena Pabón | 9% | Base de datos actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 50% |  |  | falta incluir los contratos en proceso contractual | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 21547800000 |  |  | - |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 24528800000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 4.001%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | se encuentran en seguimiento al desarrollo de las actividades
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 100% |  |  | actualizado el seguimiento a la fecha
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | se ha asistido a las reuniones mensuales, citadas por parte de planeación UNGRD
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Elena Pabón Diego Juial Florez Gabriel Garcia Yudith Diaz | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | se han realizado las 2 reuniones retroalimentación con la SMD
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Carmen Elena Pabón | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | indicadores subidos en la plataforma y el Análisis de los mismos
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Carolina Giraldo | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | revisión y probación de ajustes por parte de planeación UNGRD
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Carolina Giraldo | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 100% |  |  | revisión y aprobación de ajustes por parte de planeación UNGRD
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | -
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11%
[25 empty] | 43147463628 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5.374%
[12 empty] | TOTAL: Inversión | 53438628
46000

## COOPERACIÓN INTERNACIONAL
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [22 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [10 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [6 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [6 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [6 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | [6 empty] | GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Seguimiento y Actualización del Plan Estratégico de Cooperación Internacional - Gestión del Riesgo de Desastres (PECI) | Actualización del Plan Estratégico de Cooperación Internacional para el periodo 2015-2018 | Número | 1 | No de Planes Estratégicos Actualizados | Sara Pérez | 4% | Documento Actualizado | 2015-01-01 | 2015-03-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se consolidaron los comentarios de APC y Cancilleria y se enviaron para aprobación fianl del documento. Se incorporó el proceso de cooperación itnernacional en el docuemnto. | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Diagramación e Impresión del PECI-GD 2015 - 2018 | Número | 500 | No de impresiones del PECI-GD 2015 - 2018 diagramado | Sara Pérez | 5.56% | Impresiones | 2015-03-15 | 2015-04-30 | ABR: 500; TOTAL: 500 | 10000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Evento de lanzamiento del PECI-GRD 2015 - 2018 | Número | 1 | No de eventos realizados | Sara Pérez | 4% | Registros de Asistencia | 2015-04-30 | 2015-05-29 | [13 empty] | 2000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | Este evento no fue priorizado por austeridad en el gasto por parte de la alta dirección | bar: MAY; TOTAL
|  | Fortalecimiento de alianzas e intercambios con socios estratégicos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y en el Exterior | Gestionar nuevos convenios de cooperación y/o alianzas que faciliten la cooperación con socios estratégicos | Número | 3 | No de convenios nuevos firmados | Santiago Núnez, Adolfo Ramirez y Nicolás Segura | 6.5% | Documentos Firmados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se firmo el Convenio Marco con la Fuerza Aérea Colombiana.
|  |  | Gestionar la actualización de los convenios de cooperación y/o alianzas estratégicas vencidas o próximas a vencerse | Número | 2 | No de convenios actualizados firmados | Santiago Núnez, Sara Pérez, Adolfo Ramirez y Nicolás Segura | 6.5% | Documentos Firmados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | La Carta de Entendimiento UNGRD - OXFAM se extendió hasta el año 2018.
|  |  | Realizar Planes de Acción para la operativización e implementación de los convenios de cooperación | Porcentaje | 100 | Porcetaje de convenios firmados a la fecha de corte con plan de accion realizado ((Planes de acción realizados/número de convenios firmados)*100) | Santiago Núnez, Sara Pérez y Nicolás Segura | 5.56% | Archivos planes de acción | 2015-01-01 | 2015-11-30 | ABR: 100; AGO: 100; NOV: 100; TOTAL: 300 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Hay Planes de Acción en cosntrucción con organizaciones: OFDA- OXFAM - PMA y con los países: Peru, Ecuador, Argentina. Universidad de Manizales y Sector Privado.
|  |  | Gestionar capacitaciones con los socios estratégicos de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la UNGRD y del SNGRD | Número | 20 | No de personas capacitadas | Camila Chaparro y Luis Ignacio Muñoz | 6% | Comisiones, informes, certificados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 5; MAY: 5; JUL: 5; TOTAL: 15 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se capacitarón 11 personas en los eventos: a) Misión evaluadora del Gobierno de la República de Panamá sobre el estado de la Reducción del Riesgo de Desastres en el país. b) Tercer Foro Latinoamericano sobre Experiencias en la aplicacion de Incidentes. c) Seminario Uso de la Tecnología para la Prevención de Desastres y Desarrollo Sostenible. d) “Reunión Anual del Grupo Directivo del GRUPO ASESOR INTERNACIONAL DE OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE (INSARAG)" e) III Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres. f) Ejercicio de Emergencia Relativa al Riesgo Químico
|  |  | Proyectos de Cooperación Internacional formulados que respondan a las demandas identificadas por el SNGRD | Número | 3 | No de proyectos formulados | Margarita Arias | 6.5% | Proyectos formulados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se esta formulando conjuntamente con JICA el proyecto dea poyo para el Museo Interactivo en el Departamento del Quindío.
|  |  | Apoyo recibído de los socios estratégicos mediante recursos técnicos, técnológicos, físicos, humanos o financieros para fortalecer el SNGRD | Número | 10 | No de apoyos recibidos | Santiago Núñez y Margarita Árias | 5.56% | Actas de entrega | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 2; JUN: 3; SEP: 2; DIC: 3; TOTAL: 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Donación del PMA de 7 toneladas de azúcar refinada para el Departaamento de Santander.
|  |  | Apoyo de los socios estratégicos en el desarrollo de Simulacros con obsevadores/evaluadores | Número | 15 | No de obsevadores/evaluadores apoyando los simulacros | Santiago Núñez | 6.5% | listas de asistencia, informe fotográfico, informes de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 8; DIC: 7; TOTAL: 15 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Participación y representación del Gobierno Nacional en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Reducción el Riesgo de Desastres en Sendai - Japón | Número | 2 | No de participantes | Margarita Arias | 5% | Memorias, informes de misión, certificados. | 2015-01-01 | 015/30/2015 | [13 empty] | 10000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Asistió el Director General de la UNGRD. Se aprobó el Marco de Sendai para la Reducción de Desastres 2015 - 2030. | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Apoyo en la consolidación y desarrollo de la sesión de Planificación del Uso del suelo en el marco de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Reducción el Riesgo de Desastres en Sendai - Japón | Número | 4 | No de tiquetes financiados | Margarita Arias | 4% | Tiquetes | 2015-01-01 | 015/30/2015 | JUN: 4; TOTAL: 4 | 20000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | UNISRD asumió los costos de los panelistas.
|  |  | Coodinar y desarrollar eventos con socios estratégicos de cooperación internacional | Número | 10 | No de eventos desarrollados | Nicolás Segura, Nicolas Segura y Adolfo Ramirez | 5.56% | Memorias, certificados, lista de asistencia, registro forográfico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 2; MAY: 1; JUN: 2; AGO: 1; SEP: 2; DIC: 2; TOTAL: 10 | 100000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Foro de intercambio de experiencias en IDRL Foro de intercambio de experiencias Naciones Unidas
|  |  | Representar a la UNGRD en eventos internacionales de posicionamiento en materia de Gestión del Riesgo de Desastres | Número | 7 | No de eventos en los que se participa | Camila Chaparro y Luis Ignacio Muñoz | 5.56% | Memorias, informes de misión, certificados. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 3; AGO: 3; DIC: 1; TOTAL: 7 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Participación en 6 eventos
|  |  | Documentos de Facilitación de las entidades que conforman la Comsión Técncia Asesora para la Cooperación Internacional en Situaciones de energencia formulados | Porcentaje | 50 | Porcentaje de documentos de facilitación formulados (Documentos de facilitación formulado/número de entidades que conforman la Comsión Técncia Asesora para la Cooperación Internacional en Situaciones de energencia)*100) | Santiago Núñez y Fabricio López | 6% | Documentos formulados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | DIC: 50%; TOTAL: 50% | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se enviaron comentarios del estatuto aduanero a la DIAN y se han entregado insumos para el ICA, INVIMA y Migración Colombia
|  | Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular | Identificar y documentar buenas prácticas de GDR de acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas de Colombia para la Cooperación Sur-Sur de APC - Colombia | Número | 2 | No de fichas aprobadas | Sara Pérez | 6.35% | Fichas de Documentación aprobadas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAY: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se identificó la buena práctica del Centro Nacional Logístico, que se encuentra en proceso de sistematización.
|  |  | Identificar y documentar buenas prácticas en GDR en lo local de acuerdo con el formato de Cooperación Internacional | Número | 3 | No de buenas prácticas en GRD en lo local | Sara Pérez | 4.5% | Fichas de Documentación diligenciadas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Coordinar visitas de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas con otros países | Visitas | 8 | No de visitas realizadas | Santiago Nuñez y Nicolás Segura | 6.35% | Registro fotográfico/ Formato de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 2; JUN: 2; SEP: 2; DIC: 2; TOTAL: 8 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Visitas de intercambio de experiencias a nivel de buenas prácticas: Foro de experiencias IDRL, Intercambio de experiencias en Gestión del Riesgo y Ordenamiento Territorial
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 142000000 |  |  | - |  | - |  | 0% | #DIV/0! | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 142000000 |  |  | - |  | - |  | 0% | #DIV/0! | 0%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
1 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Santiago Nuñez | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Estan realizado los planes de mejoramiento
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Santiago Nuñez | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se elaboraron falta el cierre de eficacia
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Santiago Nuñez | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | Si.
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Santiago Nuñez | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | Si.
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Santiago Nuñez | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Si.
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | 4 | No de Reuniones de Seguimiento realizadas | Santiago Nuñez | 16.67% | Informe de Seguimiento/Formato de Asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Si.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.333% | #DIV/0! | 0
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Santiago Nuñez | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | si
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | - | #DIV/0! | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.333% | #DIV/0! | 0
[25 empty] | 142000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 4.167% | #DIV/0! | 0%

## COMUNICACIONES
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [22 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Comunicación asertiva en Gestión del Riesgo de Desastres | Estrategia de comunicaciones interna, externa y digital en gestión del riesgo de desastres. | Elaboración de documento práctico con acciones puntuales de comunicación de acuerdo a calendario climático y temporadas | Documento | 1 | # de Documentos | Diana Londoño | 1% | Documento | 2015-02-02 | 31/2/2015 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Hay un documento previo en borrador, próximo para oficializar y dejarlo como guía interna para la OAC | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Acciones de apoyo a la estrategia de comunicación para el Simulacro Internacional de búsqueda y rescate | Notas, eventos, acompañamientos | 5 | # de actividades conjuntas | Diana Londoño y OAC | 1% | Documento de conclusiones sobre el apoyo | 2015-06-01 | 2015-09-01 | JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; OCT: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | - Apoyo con Notas comunicativas - Apoyo en intermediación para cotizaciones con la imprenta - Apoyo en montaje de Micrositio Web - Apoyo en selección de logo
|  |  | Producción de boletín de noticias sobre avances e impacto de las acciones de las Entidades del Sistema y de los Consejos Departamentales y Municipales de GR | Boletín | 11 | # de Boletines / # de lectores | Samuel Lancheros, Yinet Pinilla | 1% | Boletines | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 9.091% | 9.091% |  |  |  | Boletín Sistema al Día, edición mes de febrero.
|  |  | Actualización estratégica y frecuente de Bases de Datos de socios y colaboradores | Registros en la base | 50 | # de inscritos | Amalia Polanco, Nicolás Camacho | 1% | Tablas excel con registros | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 50 | 0 | - | 8.3333 | 100% | 109 | 1308% | 218% | 218% |  |  |  | Actualización constante de base todas las bases de datos, para envío de comunicaciones masivas.
|  |  | Capacitación a jefes de prensa de Consejos Municipales y Departamentales en manejo de información y comunicación efectiva | Evento | 1 | # de eventos / # de participantes | Diana Londoño, Samuel Lancheros, Amalia Polanco | 1% | Acta, listas de asistencia, fotografía | 2015-02-09 | 2015-02-10 | [13 empty] | 50000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Envío de comunicación frecuente y vinculante a las entidades del Sistema, partiendo de un decálogo de acuerdos | Correos electrónicos | 10 | # de correos, # de memorandos | Samuel Lancheros | 1% | Correos electrónicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 2 | - | 20% | 20% |  |  |  | Envío de Acuerdos para la coordinación entre las oficinas de comunicación del Sistema. Envío de información a Ministerio de Salud para difusión interna sobre temporada seca.
|  |  | Alianza con centro interactivo para el posicionamiento de la marca y el tratamiento de temáticas relativas a la GRD | Convenio | 1 | # de convenios / # de visitantes | Amalia Polanco, Diana Londoño | 1% | Convenio | 2015-03-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 520000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Formulación de términos para nuevo convenio. Pendientes de trámites administrativos para viabilidad | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Producción de campañas publicitarias de difusión Masiva al respecto de la misión y función de la UNGRD y el SNGRD (RTVC, Lluvias, Huracanes, Fin de año, Simulacro, Sismos, Volcanes, Institucional) | Campañas | 6 | # de campañas | Amalia Polanco / Diana Londoño | 1% | Contrato | 2015-03-03 | 2015-12-31 | ABR: 1; MAY: 1; JUN: 1; JUL: 1; AGO: 1; SEP: 1; TOTAL: 6 | 1000000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Reactivación de trámite con RTVC | Continuos cambios organizacionales y demoras por problemas internos del equipo de RTVC
|  |  | Levantamiento de testimonios para documentar la memoria histórica en Gestión del riesgo | Testimonios | 10 | # de testimonios | Yinet Pinilla, Diego Alfaro, Samuel Lancheros | 1% | Documento con Testimonios | 2015-06-06 | 2015-12-31 | JUN: 2; JUL: 2; AGO: 2; SEP: 2; OCT: 2; TOTAL: 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Talleres con la Academia para la formación de estudiantes de periodismo, comunicación y publicidad con afinidad y sensibilidad por la temática de GRD. | Talleres | 2 | # de talleres | Amalia Polanco, Diana Londoño | 1% | Registros de asistencia, fotografías | 2015-02-02 | 2015-12-31 | MAY: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Actualización de Plan de Participación Ciudadana | Documento | 1 | # de Documentos | Nicolás Camacho | 1.429% | Documento, página web | 2015-03-03 | 2015-05-05 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Actualización de Redes Sociales | Actualizaciones on line | 2500 | # de actualizaciones | Nicolás Camacho | 1.429% | Documento, página web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 208.3333 | 2500 | 0 | - | 416.6667 | 100% | 250 | 60% | 10% | 10% |  |  |  | 250 actualizaciones en Facebook, Twitter y YouTube
|  |  | Diseño de micrositios para temporadas y eventos relevantes | Micrositios | 3 | # de micrositios | Nicolás Camacho, Samuel Lancheros | 1.429% | Micrositios, Número de visitantes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1 | - | 33.33% | 33.33% |  |  |  | Blog para la Subdirección de Reducción del Riesgo de Desastres. Linkeada a página web de la UNGRD.
|  |  | Montaje y transmisión de chats y webcams con temas coyunturales | Sesiones de chat | 4 | # de sesiones | Nicolás Camacho | 1.429% | Grabaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; NOV: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Cumplimiento de indicadores GEL | Documento | 1 | Porcentaje de cumplimiento | Nicolás Camacho | 1.429% | Indicadores GEL Vs. Indicadores UNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Montaje de web para niños | Sitio Web para niños | 1 | # de documentos | Nicolás Camacho, Diana Londoño, Jennifer Wilches, Juan Ballesteros | 1.429% | Contrato | 2015-06-06 | 2015-12-31 | [13 empty] | 50000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Por medio del convenio con Maloka, se buscará una alternativa para usar un domino y contenido ya exitentes, para reducir gastos y aprovechar los recursos con los que ya contamos | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Formulación y primeras pruebas para desarrollo de la INTRANET | Sitio de prueba | 1 | # de documentos / # de sitios | Nicolás Camacho, Jennifer Wilches | 1.429% | Sitio de prueba intranet | 2015-06-06 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Documentación de casos de éxito sobre el abordaje comunitario y relacionamiento con los territorios, partiendo de la articulación con el área de Reducción del Riesgo | Multimedia | 1 | # de testimonios | Samuel Lancheros, Yinet Pinilla, Diego Alfaro, Juan Ballesteros | 3.333% | Documento, testimonios, multimedia | 2015-01-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: OCT; TOTAL
|  |  | Definición de acciones que respondan al componente de comunicación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo | Documento | 1 | # de documentos | Samuel Lancheros, Yinet Pinilla | 3.333% | Documento | 2015-01-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Juego didáctico | Juego | 1 | # de juegos | Silvia Ballén, Amalia Polanco, Jennifer Wilchez, Juan Ballesteros | 3.333% | Juego | 2015-04-04 | 2015-08-08 | [13 empty] | # 30.000.000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  | Relacionamiento con medios de comunicación nacionales, regionales y comunitarios. | Monitoreo de medios y opinión pública | Documentos de monitoreo | 360 | # de monitoreos | Yinet Pinilla y OAC | 1.429% | Correos electrónicos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 0 | - | 60 | 100% | 60 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 60 monitoreos de medios diarios.
|  |  | Comunicados de Prensa | Comunicados | 100 | # de comunicados | Yinet Pinilla, Diana Londoño | 1.429% | Correos electrónicos, Página Web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 100 | 0 | - | 16.6667 | 100% | 28 | 168% | 28% | 28% |  |  |  | 28 comunicados de prensa emitidos
|  |  | Informes Especiales | Informes | 4 | # de informes | Yinet Pinilla, Juan Ballesteros, Diana Londoño | 1.429% | Correos electrónicos, Página Web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Ruedas de prensa para la comunicación de acciones | Ruedas de prensa | 4 | # de ruedas de prensa | Amalia Polanco, Yinet Pinilla, Jalime | 1.429% | Invitaciones, fotografías, videos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Estrategia para la realización de encuentros uno a uno con los líderes de los Medios de Comunicación | Reuniones con Directores de medios | 4 | # de reuniones | Diana Londoño, Amalia Polanco | 1.429% | Actas, registros de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Alianza con Fundación en Periodismo para la capacitación de periodistas en GRD | Alianza | 1 | # periodistas beneficiados | Diana Londoño, Samuel Lancheros, Yinet Pinilla, Amalia Polanco | 1.429% | Firma del convenio, fotografías, periodistas inscritos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | $ 147.700.00 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | En formulación de términos de referencia | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Reconocimiento (entrega de premio) al periodismo acertivo en GRD | Postulaciones | 1 | # de postulaciones / # de eventos | Yinet Pinilla, Diana Londoño | 1.429% | Evento, fotografías, videos, postulaciones | 2015-01-06 | 2015-12-31 | [13 empty] | 20000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: NOV; TOTAL
|  | Posicionamiento de la marca y la identidad institucional. | Elaboración de material educativo/ promocional de la Entidad (pendones, backing, brochure) | Documento | 3 | # de productos | Jennifer Wilches / Juan Ballesteros | 5% | Fotografías, página web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 3; TOTAL: 3 | 0 | - | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |  |  |  | Pendones entregados y distribuidos a los CDGRD, CMGRD y a las áreas de la UNGRD. | Demoras en entregas por parte de la Imprenta
|  |  | Reformulación de look visual de envíos masivos de información e incremento de funcionalidad de los mismos | Aplicativo digital | 2 | # de aplicativos | Jennifer Wilchez / Nicolás Camacho | 5% | Correos electrónicos | 2015-01-01 | 2015-02-02 | FEB: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 3 | 150% | 150% | 150% |  |  |  | Cambio en el look visual de comunicados de prensa, notas de último minuto e informativo para el envío masivo de información pública.
|  |  | Formulación de estrategia para el abordaje de la Comunicación Interna | Documento | 1 | # de Documentos | Jennifer Wilches | 1.25% | Documento | 2015-02-02 | 2015-02-02 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Estrategia de comunicación interna elaborada y aprobada por la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Concertación con el equipo de Talento Humano al respecto de las expectativas y actividades para la fidelización de los miembros de la UNGRD | Reunión | 2 | # de acciones conjuntas desarrolladas / # de reuniones | Jennifer Wilches | 1.25% | Acta de la reunión | 2015-02-02 | 2015-02-02 | FEB: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Reuniones llevadas a cabo el 6 y 16 de febrero para la concertacion de acciones conjuntas de las actividades a desarrollar en la UNGRD durante el 2015.
|  |  | Encuesta a empleados para determinar percepción sobre aspectos de clima organizacional, cultura organizacional a través de la eficiencia de las plataformas internas para la comunicación | Encuesta | 2 | # de Encuestas realizadas y tabuladas | Jennifer Wilches | 1.25% | Document con resultados tabulados de la encuesta | 2015-07-07 | 2015-12-31 | JUL: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Campañas creativas para la motivación, integración, sensibilización y promoción de la adecuada identidad e imagen corporativa entre empleados y contratistas | Campañas | 3 | # de Campañas / # de personas vinculadas a las campañas | Jennifer Wilches | 1.25% | Documento de resultado de las campañas | 2015-03-03 | 2015-12-31 | FEB: 1; JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 5000000 | - | 1 | 100% | 2 | 200% | 66.67% | 66.67% |  |  |  | Campañas desarrolladas durante el primer bimestre: "Tu puesto, tu reflejo" - " Lo que escribes también habla de ti".
|  |  | Producción de boletín de noticias sobre personal y novedades de la UNGRD y cartelera | Boletín | 11 | # de Boletines / # de lectores | Jennifer Wilches | 1.25% | Boletines | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 2 | 200% | 18.18% | 18.18% |  |  |  | Boletín interno de enero y febrero enviado por mail y publicados en cartelera institucional.
|  |  | Actualización de Carteleras, televisores y otros medios para la difusión de noticias de carácter interno | Rotafolios | 6 | # de actualizaciones de rotafoios / # de actualizaciones de documentos en cartelera | Jennifer Wilches | 1.25% | Rotafolios y documentos publicados en cartelera | 2015-02-02 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 5 | 500% | 83.33% | 83.33% |  |  |  | En los rotafolios durante el primer bimestre se públicó: mes en imágnes enero y febrero; 2 videos de acciones de la UNGRD en Colombia y 1 saludo del director a funcionarios y contratistas.
|  |  | Diseño de producto para la capacitación de voceros y líderes de procesos (F.A) | Capacitaciones y documentos | 2 | # de capacitaciones / # de documentos resultantes | Diana Londoño, Jennifer Wilches, Amalia Polanco | 1.25% | Actas, videos, fotografías | 2015-02-03 | 2015-05-31 | MAR: 1; MAY: 1; TOTAL: 2 | 25000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | En formulación de términos de referencia
|  |  | Estrategia de asignación de corresponsales para el cubrimiento de las acciones de diferentes áreas de la Entidad y para la adecuada promoción de contenidos | Documento | 1 | # de Documentos | Diana Londoño | 1.25% | Correo electrónico con instrucción | 2015-01-15 | 2015-01-30 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Estartegia de asignación de corresponsales para cada área. Reunión de cada uno de ellos con las áreas para coordinación de actividades | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento del banco de fotografías y video | Fotografías y Video | 1000 | # de álbumes | Diego Alfaro | 1.667% | Archivo General Digital | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 1000 | 0 | - | 166.6667 | 100% | 620 | 372% | 62% | 62% |  |  |  | Durante los meses de enero y febrero se crearon 39 carpetas en las cuales se albergan 620 fotografías y videos.
|  |  | Producción de piezas audiovisuales prioritarias institucionales: 1. Brigada, 2. RUD, 3. Maloka 4. Comerciales de actualización misional | Videos | 4 | # de videos | Diego Alfaro | 1.667% | Archivo compartido de fotografía, canales web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | 1 comercial sobre instalación de taladro perforador de pozos en la Guajira
|  |  | Producción de la Semana/Mes en Imágenes | Videos | 5 | # de videos | Diego Alfaro | 1.667% | Canal Youtube, Banco de imágenes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 1 | 100% | 2 | 200% | 40% | 40% |  |  |  | Se realizaron 2 videos del mes en imágenes correspondientes a enero y febrero. Subidos al Canal de YouTube y compartido por los distintos canales de comunicación dispuestos.
|  |  | Capacitación interna en fotografía y uso de las cámaras | Reunión | 1 | # de reuniones | Diego Alfaro | 1.667% | Documento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Trámite de código cívico para promoción de acciones de la UNGRD y SNGRD | Trámite para comercial | 3 | # comerciales publicados | Diego Alfaro, Amalia Polanco | 1.667% | Copia de solicitudes a ANTV | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | 1 trámite para publicación de comercial sobre La Guajira | Limitaciones para hacerlo público y masivo por negativas de la alta consejería para las comunicaciones de presidencia
|  |  | Libro digital de memoria histórica fotográfica del SNGRD y UNGRD | Aplicativo digital | 1 | # de libros | Diego Alfaro | 1.667% | Documento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: OCT; TOTAL
|  | Fortalecimiento de la comunicacion en emergencias. | Elaboración del manual del comunicador en emergencia | Documento | 1 | # de Documentos | Carolina Giraldo, Diana Londoño, Samuel Lancheros, Yinet Pinilla | 10% | Documentos, Reuniones | 2015-01-03 | 2015-12-31 | [13 empty] | 30000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Formulación de índice de contenidos para el manual | bar: SEP; TOTAL
|  | Producción de eventos internos y externos. | Manual de protocolo y etiqueta institucional | Documento | 1 | # de Documentos | Jalime / Diana Londoño | 1.667% | Archivo General / Correo Electrónico | 2015-01-01 | 31/110/2015 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Perfeccionamiento de check list para montaje y producción de eventos | Documento | 1 | # de documentos | Jalime / Diana Londoño | 1.667% | Archivo compartido, Drive, Correo electrónico | 2015-01-02 | 2015-03-03 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Montaje de eventos externos | Eventos | 12 | # de eventos | Jalime / Diana Londoño | 1.667% | Fotografías, videos, invitaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 500000000 | - | 2 | 100% | 12 | 600% | 100% | 100% |  |  |  | Se realizaron 12 eventos externos dándole atención a 325 personas
|  |  | Montaje de eventos internos | Eventos | 20 | # de eventos | Jalime / Diana Londoño | 1.667% | Fotografías, videos, invitaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 20 | 0 | - | 3.3333 | 100% | 7 | 210% | 35% | 35% |  |  |  | Se realizaron 17 eventos internos dándole atención a 153 personas.
|  |  | Alineación de estrategia para la evacuación y normas de seguridad en eventos con la Brigada institucional | Documento y video | 1 | # de documentos / # de reuniones | Jalime / Diana Londoño/Diego Alfaro | 1.667% | Documento y video | 2015-01-04 | 2015-01-06 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Montaje especial de evento: 30 años del SNGRD | Evento | 1 | # de eventos | Diana Londoño y OAC | 1.667% | Fotografías, videos, invitaciones, registros de asistencia | 2015-06-06 | 2015-11-13 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Búsqueda de opciones de sitio para realización de evento | bar: NOV; TOTAL
|  | Centro de documentación en Gestión del Riesgo de Desastres. | Implementación y puesta en marcha repositorio digital + digitalización de documentos | Software | 1 | # de softwares | Johana Rojas, Jeisson Roncancio ,funcionario (OAPI) | 1.667% | Software | 2015-02-01 | 2015-08-30 | [13 empty] | $ 50,000,000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Socialización con las áreas de la UNGRD para presentación del Centro y para la captación de información para el mismo | Reunión | 1 | # de reuniones | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Registros de asistencia, fotografías | 2015-02-03 | 2015-06-06 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Mapeo de información de gestión del riesgo Centros de Documentación Red SINA | Material recopilado | 10 | # de documentos | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Listado de documentos | 2015-02-02 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15000000 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Actualización de material digital en Koha | Actualizaciones | 400 | # de registros con link | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Software-Web | 2015-01-12 | 2015-12-31 |  | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 400 | 0 | - | 36.3636 | 100% | 60 | 165% | 15% | 15% |  |  |  | Actualizaciones disponibles con URL 60
|  |  | Incrementar el número de visitantes a través del uso de herramientas y campañas de comunicación | Campañas | 2 | # de campañas | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Registro de Materiales Bibliográficos | 2015-01-10 | 2015-12-31 | ABR: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Relizar la catalogación y clasificación (teniendo encuenta las RCAA2 y el formato MARC21) de los diferentes tipos de documentos que posee el centro de documentación | Materiales Bibliográficos | 10 | N° de Materiales bibliográficos Catalogados y clasificados | Johana Rojas, Jeisson Roncancio | 1.667% | Documentos de registro | 2015-02-01 | 2015-08-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 0 | - | 1 | 100% | 130 | 13000% | 1300% | 1300% |  |  |  | 130 Ejemplares catalogados y clasificados.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 2215000000 |  |  | 100% |  | 890% |  | 47.71%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Diana Londoño | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Diana Londoño | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Diana Londoño | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 2 reuniones, correspondientes a los meses de enero y febrero.
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Diana Londoño | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 2 socializaciones al interior de la Oficina sobre temas Siplag.
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Diana Londoño | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Diana Londoño | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11%
3 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Participar en la Formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Diana Londoño OAPI Grupo de Apoyo Administrativo Subdirección General | 50% | Cronograma de trabajo y Plan de Rendición de Cuentas y actas de asistencia | 2015-02-16 | 2015-02-23 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | La jefe OAC participó en formulación de estrategia llevada a cabo el mes de Enero en reunión con el equipo de planeación.
|  |  | Participar en la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Diana Londoño OAPI Grupo de Apoyo Administrativo Subdirección General | 50% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2015-08-31 | 2015-09-07 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 50%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 2215000000 |  |  | 100% |  | 363.3% |  | 27.21%
[25 empty] | 2215000000 |  |  | 100% |  | 363.3% |  | 27.21%

## JURÍDICA
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [22 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [10 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [6 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [6 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [6 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA | [6 empty] | OFICINA ASESORA JURÍDICA
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012 | Líderar el proceso de reglamentación del FNGRD con el acompañamiento del Banco Mundial | Decreto | 1 | Decreto de reglamentación | Jorge Bunch | 100% | Documento de decreto formulado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | El 14 de enero se enviaron dos cartas dirigidas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP con el fin de involucrarlos en la asistencia técnica del Banco Mundial; a su vez, se envió al Banco Mundial la matriz de productos y subproducto a entregar por parte del Gurupo de Asistencia Técnica | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Apoyo jurídico eficiente | Asesoramiento jurídico eficiente a la Dirección y sus dependencias. | Participar en la elaboración de documentos de contenido jurídico, proyectos de reglamento, manuales y en general, trabajos especificados que sean asignados por la Dirección General | Documentos de contenido jurídico | Por demanda | No de documentos de contenido jurídico en los que participa la OAJ | Jorge Bunch | 20% | Documentos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | No se han asignado documentos de contenido jurídico por parte de la Dirección General.
|  | Elaboración de estudios y conceptos jurídicos de proyectos de Ley o actos administrativos. | Preparar y revisar proyectos de acto administrativo y de Ley | Proyectos de acto administrativo y de Ley | Por demanda | No de proyectos de acto administrativo y de Ley | Jorge Bunch | 20% | Oficios de respuesta | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | Dos resoluciones sobre la Constitución de la caja menor de la UNGRD. Resoluciones: 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 115 y 116
|  | Políticas de prevención de daño antijurídico. | Definición e implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Jorge Bunch | 20% | Documento de Política de Daño Antijurídico | 2015-01-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se realizó un memorando dirigido a cada una de las áreas dando los lineamientos y parámetros del daño antijurídico que sacó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. | bar: JUN; TOTAL
|  | Defensa judicial eficiente. | Atender las peticiones y consultas efectuadas ante la Oficina Asesora Jurídica en un término máximo de 15 días | Respuestas a peticiones y consultas | Por demanda | No de consultas atendidas por la OAJ en un término máximo de 15 días/ No de consultas recibidas por la OAJ | Jorge Bunch | 20% | Oficios de respuesta y base de datos de registro | 2015-01-01 | 2015-01-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | se le ha dado contestación a los derechos de petición, requierimientos y solicitudes allegados a la UNGRD y manejados por la Oficina Asesora Jurídica | Basados en los tiempos jurídicos de contestación los retrasos no pueden llevar más de 15 días para dar su respectiva contestación.
|  |  | Atender oportunamente las acciones judiciales (promovidos por la UNGRD o en contra de ella) | Acciones Judiciales | Por demanda | No de acciones judiciales atendidas por la OAJ dentro del término oportuno / No de acciones judiciales recibidas por la OAJ | Jorge Bunch | 20% | Oficios de respuesta y planillas de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | Se da contestación a las diferentes tutelas en contra de la UNGRD en los tiempos establecidos para cada una de ellas
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0%
2 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | por demanda | No. De documentos elaborados | Jorge Bunch | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | De los 12 hallazgos en el planes de mejoramietno, se ha dado respuesta, y está pendiente la validación por parte del jefe de OAJ | La persona que tenía conocimiento de un hallazgo ya no trabaja más con la UNGRD. Uno de los hallazgos encontrados, por error de la plataforma, no me permite dar continuidad al cierre el mismo.
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Jorge Bunch | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | El seguimiento se ha dado durante los tres meses transcurridos, evidenciando en la herramienta Neogestión los soportes y proceso que se le ha hecho a cada uno
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Jorge Bunch | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | Se ha asistido a la totalidad de las reuniones programadas
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Jorge Bunch | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 1 | 50% | 8.333% | 8.333% |  |  |  | Se realizó la primera retroalimentación al interior de la OAJ | Por realización de reunión refuerzo SIPLAG por parte de OAPI, no se ha relizado la segunda, por falta de tiempo
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Jorge Bunch | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | En cuanto a esta actividad, no se ha realizado el cargue de indicadores, ya que para la AOJ dicha actividad se realizará trimestralmente.
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Jorge Bunch | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | Queda pendiente reunión con el jefe de la OAJ para osibles cambios o midificaciones que se requiera en el mapa de riesgos por procesos
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 75% |  | 12.5%
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Jorge Bunch | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - |  |  |  | Queda pendiente reunión con el jefe de la OAJ para osibles cambios o midificaciones que se requiera en el mapa de riesgos de corrupción
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | -
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 75% |  | 6.25%
[25 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 75% |  | 3.125%

## PLANEACIÓN
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [22 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [10 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN | [6 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD. | Actualización y ajuste del marco conceptual del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Documento | 1 | Documento desarrollado | Javier Soto | 14.29% | Documento con el marco conceptual producto de una consultoria (Proyecto de Inversión) | 2015-01-05 | 2015-09-30 | [13 empty] | 150000000 | UNGRD - INVERSIÓN | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: SEP; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica | Contrato | 1 | No. de contratos realizados | Javier Soto | 14.29% | Contrato para fortalecer la Plataforma del SNIGRD de acuerdo a los resultados y avances de la consultoría Actualización y ajuste del marco conceptual del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | 2015-06-01 | 2015-12-20 | [13 empty] | 59456620 | UNGRD - INVERSIÓN | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Realizar acuerdos de información con entidades del SNGRD para su articulación con el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres - SNIGRD | Acuerdo | 2 | Acuerdo | Javier Soto | 14.29% | Acuerdo firmado con entidades del SNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-15 | JUL: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Formulación, articulación y seguimiento de la política pública de gestión del riesgo de desastres. | Seguimiento a la elaboración e implementación de políticas públicas | Reportes | Por demanda | No. de reportes de seguimiento a políticas elaborados | Jessica Giraldo | 14.29% | Reportes de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD - SPI | Documentos | 4 | No. de documentos de seguimiento elaborados | Jessica Giraldo | 14.29% | Reporte de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Realizar Seguimiento a los avances de los documentos Conpes SNGRD | Informes | 4 | No. de informes de seguimiento | Jessica Giraldo | 14.29% | Informes de seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012. | Acompañamiento a la Asistencia Técnica prestada por Banco Mundial para el proceso de reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Ley 1523 de 2012. | Documentos | Por demanda | Número de documentos elaborados | Jessica Giraldo | 14.29% | Documentos elaborados y remitidos a los miembros del Banco Mundial tales como correos electrónicos, documentos de política pública, normas y decretos, entre otros. | 2015-01-01 | 2015-06-30 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 209456620 |  |  | 100% |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [24 empty] | 209456620 |  |  | 100% |  | - |  | 0%
EJE |  |  |  | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [22 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [6 empty] | B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
2 | Fomento de la gestión del riesgo de desastres en la educación nacional | Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, percepción y toma de conciencia.
Intensificación del proceso de Participación ciudadana y comunitaria para la reducción del riesgo de desastres.
Formulación y gestión de una agenda de investigación aplicada en gestión del riesgo de desastres que incluya las diferencias y necesidades de carácter regional, local y sectorial.
Definición de lineamientos de incorporación de Cambio Climático en los instrumentos de planificación del desarrollo a manera de investigación y articulada con las entidades integrantes del SINA.
Diseño de lineamientos técnicos para la implementación de directrices y recomendaciones de la OCDE frente a accidentes químicos, en el marco del Comisión Nacional de Riesgo Tecnológico (pendiente responsable es meta PND)
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [24 empty] | 0
TOTAL EJE | [24 empty] | #REF!
EJE |  |  |  | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [22 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [10 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | C. REDUCCIÓN DEL RIESGO
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Protección Financiera | Gestión Financiera y Aseguramiento ante el Riesgo de Desastres. | Apoyar la implementación de la estrategia de protección financiera de la Nación frente a los desastres y propuestas y seguimiento al protocolo que se debe llevar a cabo para la activación del crédito con Banco Mundial | Documentos | Por demanda | Número de documentos elaborados | Jessica Giraldo | 100% | Documentos elaborados y remitidos a los miembros del Banco Mundial tales como correos electrónicos, documentos de política pública, normas y decretos, entre otros. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | - | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | - |  | -
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | - |  | -
EJE |  |  |  | D. MANEJO DE DESASTRES | [22 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [10 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES | [6 empty] | D. MANEJO DE DESASTRES
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Potencializar la preparación en la respuesta y la recuperación del manejo de desastres | Ejecución de simulacros de actuación. | Consolidación de listas de chequeo, cronograma y plan de acción del Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate | Listas de chequeo | 6 | No. De listas de chequeo consolidadas | Karen Villarreal Ana Canal | 25% | Documento de Cronograma, Plan de Acción y Carpeta de Listas de chequeo | 2015-01-01 | 2015-01-31 | ENE: 6; TOTAL: 6 | 0 | - | 6 | 100% | 6 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Consolidación de necesidades y presupuesto para llevar a cabo la respectiva programación del Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate | Presupuesto | 1 | No. De Presupuestos consolidados | Karen Villarreal Ana Canal | 25% | Consolidación del Presupuesto General para la ejecución del Simulacro | 2015-01-01 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Consolidación de documentación generada y actas de reuniones en desarrollo del Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate | Documentos | por demanda | No. De documentos cargados en plataforma Conexión | Karen Villarreal Ana Canal | 25% | Documentos cargados en la Plataforma de Conexión | 2015-01-01 | 2015-07-15 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0%
|  |  | Elaboración de informe de evaluación de la organización del Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate | Documento | 1 | No. De documentos elaborado | Karen Villarreal Ana Canal | 25% | Documento de informe de evaluación de la organización del Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate | 2015-06-15 | 2015-07-15 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUL; TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 50%
TOTAL EJE | [24 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 50%
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la UNGRD | Anteproyecto de presupuesto | 1 | No. de anteproyecto de presupuesto | Eliana Grandas Ana Canal | 8.333% | Documento físico y magnético de anteproyecto de presupuesto | 2015-01-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Formulación acuerdos de desempeño (Proyección de metas de ejecución presupuestal anual de la UNGRD) | Documento | 1 | No. Documentos de acuerdo de desempeño | Eliana Grandas Ana Canal | 8.333% | Documento de acuerdo de desempeño | 2015-01-01 | 2015-01-20 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento a las metas de ejecución presupuestal de la UNGRD | Reportes de seguimiento | 44 | No. De reportes de seguimiento realizados | Eliana Grandas Ana Canal | 8.333% | Ficha de reporte al seguimiento de la ejecución presupuestal | 2015-02-01 | 2015-12-01 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 0 | - | 4 | 100% | 4 | 100% | 9.091% | 9.091%
|  |  | Presentar reportes de ejecución presupuestal al MHCP | Reportes de seguimiento | 11 | No de reportes de ejecución elaborados | Eliana Grandas Ana Canal | 8.333% | Documento físico y magnético | 2015-01-01 | 2015-12-01 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Tramitar la viabilidad de las modificaciones presupuestales ante las instancias competentes | Tramites | Por demanda | No. de tramites elaborados | Eliana Grandas Ana Canal | 8.333% | Acuerdos aprobados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0%
|  |  | Seguimiento a los recursos de la subcuenta principal de FNGRD | Reportes de seguimiento | 11 | No. de documentos de seguimientos elaborados | Henry Coral | 8.333% | Documento de Balance de los recursos de la subcuenta principal del FNGRD | 2015-02-01 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 9.091% | 9.091% |  |  |  | se realizaron dos jornadas continuas en la que se preparo una matriz para registrar y consolidar cada rubro de ingreso del FNGRD
|  |  | Desarrollar informe final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Eliana Grandas | 8.333% | Documento de nforme final de la ejecución presupuestal de la UNGRD | 2015-01-01 | 2015-01-20 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Solicitud de recursos para la implementación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres al MHYCP | Solicitudes | Por demanda | No. De solicitudes aprobadas | Eliana Grandas | 8.333% | Oficios radicados en el Ministerio de Hacienda | 2015-02-01 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Apoyar la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Eliana Grandas | 8.333% | Documento de PAC elaborado | 2015-12-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Programación del PAC de los recursos a ser transferidos al FNGRD | Solicitudes | Por demanda | No. De documentos elaborados | Eliana Grandas | 8.333% | Documento de PAC elaborado | 2015-02-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0%
|  | Programación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD y el FNGRD | Plan | 1 | Plan de adquisiciones elaborado y publicado | Ana Canal | 8.333% | FR-1603-GBI-17 Plan Anual de Adquisiciones | 2015-12-01 | 2015-01-15 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Plan de adquisiciones elaborado y publicado en pagina Web | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2015 | Seguimientos | 12 | No. De seguimientos realizados | Ana Canal | 8.333% | FR-1603-GBI-17 Plan Anual de Adquisiciones | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 83.33% | #DIV/0! | 31.82%
2 | Gestión estratégica | Planeación estratégica. | Desarrollar el cierre del Plan Estratégico para la vigencia 2010-2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | Documento magnético cargado en la página web de la entidad | 2015-01-05 | 2015-01-20 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaboración del Plan Estratégico de la Entidad para la vigencia 2015 -2018 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN ESTRATÉGICO (FR-1300-PE-02) y Documento de Justificación cargados en la página web de la entidad | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Efectuar el último seguimiento al Plan de Acción de la Entidad de la vigencia 2015 y hacer documento de cierre | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad | 2015-01-05 | 2015-01-15 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaboración y consolidación del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad | 2015-12-23 | 2015-01-10 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad para la vigencia 2015 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/número de seguimientos propuestos | Karen Villarreal | 4.762% | FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FR-1300-PE-01) cargado en la página web de la entidad, en el cual se debe reportar seguimiento bimensual | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ENE: 16.6%; MAR: 16.6%; MAY: 16.6%; JUL: 16.6%; SEP: 16.6%; NOV: 16.6%; TOTAL: 100% | 0 | - | 0.166 | 100% | 0.166 | 100% | 16.6% | 16.6%
|  | Formulación y seguimiento de los proyectos de inversión. | Asesorar y apoyar a las dependencias de la UNGRD en la formulación, registro y actualización de proyectos de inversión | Proyectos de inversión | Por demanda | No. De proyectos elaborados | Eliana Grandas | 4.762% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0%
|  |  | Formulación de proyectos de inversión por Presupuesto General de la Nación | Proyectos de inversión | 2 | No. De Proyectos formulados | Eliana Grandas | 4.762% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. Cargue de los mismos en el SUIFP | 2015-02-01 | 2015-04-15 | ABR: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Actualización proyectos de Inversión en el SUIFP | Proyectos | 4 | No. De actualizaciones realizadas | Eliana Grandas | 4.762% | Documentos de proyectos de inversión magnéticos y físicos. | 2015-01-01 | 2015-02-28 | FEB: 4; TOTAL: 4 | 0 | - | 4 | 100% | 3 | 75% | 75% | 75%
|  |  | Seguimiento a los proyectos de inversión de la UNGRD realizado con base en la información registrada en el SPI | Número | 12 por cada proyecto de inversión | No. De seguimientos realizados | Eliana Grandas Carmen Chávez | 4.762% | Formatos de seguimiento a los proyectos de inversión (FR-1300-PE-04 FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN) y aplicativo SPI | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 | - | 8 | 100% | 6 | 75% | 12.5% | 12.5%
|  | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Carmen Chávez | 4.762% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | 0%
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Carmen Chávez | 4.762% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Cerrar la formulación de Acciones Correctivas y Preventias del SIPLAG - (Auditoria Interna y Externa) | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas eficazmente / No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Yanizza Lozano | 4.762% | Planes de Mejoramiento cerrados con evaluación de eficacia | 2015-01-02 | 2015-02-28 | FEB: 100%; TOTAL: 1 | 0 | - | 1 | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | a la fecha se encuentran formuladas y cargadas en la plataforma tecnologica Neogestión las acciones de los planes de mejoramiento de los procesos de la Unidad.
|  |  | Realizar el proceso contratactual para certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG | Contrato | 1 | Número de contratos suscritos | Yanizza Lozano | 4.762% | Contrato de consultoria suscrito para certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG | 2015-04-01 | 2015-05-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Llevar a cabo la auditoria de otorgamiento (certificación del SIPLAG) | Porcentaje | 100% | No. De actividades de la Auditoria de Otorgamiento ejecutadas/ No. De actividades de la Auditoria de otorgamiento programadas | Yanizza Lozano | 4.762% | Cronograma de la Auditoria de Otorgamiento e Informe de Auditoria entregado por el ente certificador | 2015-06-01 | 2015-06-30 | JUN: 100%; TOTAL: 1 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Cerrar Acciones de Planes de Mejoramiento del SIPLAG - (Auditoria de otorgamiento) | Porcentaje | 100% | No. Acciones cerradas eficazmente/ No. Acciones Formuladas en Planes de Mejoramiento | Yanizza Lozano | 4.762% | Planes de Mejoramiento con evaluación de eficacia | 2015-07-01 | 2015-09-30 | SEP: 100%; TOTAL: 1 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Llevar a cabo reuniones mensuales del Equipo SIPLAG | Reuniones | 12 | No. Reuniones realizadas con el Equipo SIPLAG | Yanizza Lozano | 4.762% | Actas de Reunión, listados de asistencia | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | Se han realizado dos reunioones mensualmente y la reunión del mes de marzo esta programada para realizarse el 30 de marzo
|  |  | Realizar jornadas de socialización y refuerzo del SIPLAG a todos los funcionarios de la entidad | Jornadas de socialización y refuerzo | 4 | Número de jornadas realizadas | Yanizza Lozano | 4.762% | Presentaciones utilizadas, listados de asistencia, evaluación de las jornadas | 2015-01-02 | 2015-12-31 | MAR: 1; MAY: 1; AGO: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67%
|  |  | Realizar reuniones al interior de cada una de las dependencias para la Coordinación y Gestión de actividades del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67%
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Carmen Chávez Patricia Arenas | 4.762% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | 0%
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | 3 | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Gerardo Jaramillo | 4.762% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 86.36% | #DIV/0! | 26.39%
3 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Gestión tecnologías de la información. | Realizar un inventario de necesidades y proyectos de tecnologías de información para la vigencia 2015 | Inventarios | 1 | Número de inventarios realizados | Javier Soto | 33.33% | Documento en el que se decribirá el Inventario de necesidades de TI - UNGRD | 2015-01-01 | 2015-03-13 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Realizar un proceso de priorización de Proyectos de Tecnologías de la información | Matrices | 1 | Número de matrices de priorización de proyectos | Javier Soto | 33.33% | Matriz de priorizacion proyectos | 2015-03-16 | 2015-04-03 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Actualización del Plan Estrategico de Tecnologías de Información - PETI de la UNGRD | Documentos | 2 | No. documentos de actualización de PETI | Javier Soto | 33.33% | Plan estrategico de TI actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - | #DIV/0! | 0%
4 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Formular la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Patricia Arenas Karen Villarreal | 7.692% | Documentos Estrategia y Plan de Rendición de Cuentas | 2015-01-02 | 2015-01-30 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Estrategia aprobada y publicada en pagina Web
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2015 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Patricia Arenas Karen Villarreal | 7.692% | Plan de Acción de RC con seguimientos trimestrales | 2015-01-16 | 2015-12-31 | MAR: 25%; JUN: 50%; SEP: 75%; DIC: 100%; TOTAL: 1 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Liderar la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Patricia Arenas Karen Villarreal | 7.692% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2015-01-16 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Dar respuesta a los requerimientos de los Entes de Control, (Congreso de la República, Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación) | Documentos | Por demanda | No. De Documentos elaborados | Carmen Chávez | 7.692% | Documentos de respuesta elaborados (Oficios, Informes) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | #VALUE! | 0%
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Liderar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Yanizza Lozano | 7.692% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 publicado en página web | 2015-01-02 | 2015-01-30 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | ya esta formulado y publicado en la pagina web de la entidad | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Porcentaje | 100% | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Marcela Zamudio | 7.692% | Seguimientos trimestrales al Plan Anticorrupción | 2015-01-16 | 2015-12-31 | MAR: 25%; JUN: 50%; SEP: 75%; DIC: 100%; TOTAL: 1 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Apoyar la elaboración del informe final del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Marcela Zamudio | 7.692% | Documento de informe final de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las evidencias vinculadas a actividades ejecutadas | 2015-01-16 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | 3 | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Gerardo Jaramillo | 7.692% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la estrategia de gobierno en línea. | Hacer seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de Gobierno en Línea (Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2015) | Seguimientos | 2 | No. De Seguimientos realizados | Paula Contreras Wilson Salamanca | 7.692% | Documentos de seguimiento a la implementacion del nuevo Decreto de gobierno en linea (decreto 2573 del 12 de dic de de 2015) | 2015-01-01 | 2015-12-30 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Actualización de Plan de Seguridad de la Información | Documento | 1 | No. De Documentos de actualización | Paula Contreras Wilson Salamanca | 7.692% | Plan de Seguridad de la información de la UNGRD actualizado | 2015-02-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Realizar integración del módulo de PQRD al sistema oficial de correspondencia de la UNGRD | Modulos | 1 | No de modulos integrados al Sistema oficial de Correspondencia | Paula Contreras Wilson Salamanca | 7.692% | Aplicativo Web integrado/funcional al sistema oficial de correspondencia (Es referente al Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial de la vigencia 2015) | 2015-01-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Socialización del uso de la herramienta del Registro Único de Damnificados - RUD | Talleres | 2 | No. De Talleres realizados | Paula Contreras Wilson Salamanca | 7.692% | Listados de asistencia a los talleres | 2015-05-01 | 2015-10-31 | MAY: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Soporte técnico a la Rendición de cuetnas de la UNGRD | Soporte tecnológico a aplicaciones para rendición de cuentas (chats, foros, video, streamming, etc) | Por demanda | Soporte tecnológico a Rendicion de cuentas realizados | Paula Contreras Wilson Salamanca | 7.692% | Soporte tecnológico a aplicaciones utilizadas para Rendicion de cuentas del aUNGRD | 2015-01-01 | 2015-12-30 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 16.67%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 89.9% |  | 18.72%
[25 empty] | 209456620 |  |  | 100% |  | 94.95% |  | 22.91%
[12 empty] | TOTAL: Inversión | 209456620

## CONTRATACION
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [22 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [10 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | GRUPO DE CONTRATACIÓN
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIOFECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
| Fortalecimiento de la gestión precontractual y contractual | Fortalecimiento de la estructuración de la etapa precontractual. | Revisar los estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras en la UNGRD | Estudios y documentos previos | Sujeto a demanda | No de estudios y documentos previos revisados | Natalia Cortés | 12.5% | Documentos con observaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se recibieron y revisaron 52 estudios y documentos previos para la contratación de bienes, servicios y obras para la UNGRD.
|  |  | Elaboración de contrato | Contratos | Sujeto a demanda | No de contratos elaborados/N° de contratos radicados | Natalia Cortés | 12.5% | Documento firmado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se ha realizado la elaboracion de 52 contratos en el primer bimestre.
|  |  | Aprobar las garantías de los contratos | Pólizas | Sujeto a demanda | No de pólizas aprobadas/ N° Polizas recibidas | Natalia Cortés | 12.5% | Póliza en el contrato | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se han aprobado garantias para 52 contratos.
|  |  | Elaborar las actas de designación de supervisores | Actas de designación | Sujeto a demanda | No de actas de designación elaboradas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se han elaborado 52 actas de designación de supervisores.
|  |  | Revisar las actas de liquidación, de suspensión, de terminación anticipada, de cesión. | Actas | Sujeto a demanda | No de actas revisadas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento firmado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Elaborar prorrogas, adiciones o modificaciones a los contratos | Prorrogas, adiciones o modificaciones | Sujeto a demanda | No de prorrogas, adiciones o modificaciones elaboradas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Elaborar pliegos de condiciones definitivos para procesos de licitación, concurso o selección abreviada | Pliegos de condiciones definitivos | Sujeto a demanda | No de pliegos de condiciones definitivos elaboradas | Natalia Cortés | 12.5% | Documento físico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  | Fortalecimiento del ejercicio de la supervisión contractual. | Realizar un proceso de Sensibilización con los funcionarios de la entidad que ejercen el rol de supervisor contractual, a fin de recordar los compromisos adquiridos al ejercer tal rol. Asimismo, se debe realizar capacitaciones a los funcionarios de la UNGRD respecto de las modalidades de selección del contratista y lo lo realitivo a la etapa precontractual, contractual y postcontractual, cumpliendo con los lineamientos señalados en la Ley 80, Ley 1150, Decreto 1510 de 2013, Ley 1474, así como aquellas leyes que resulten pertinentes, aplicables y aquellas que deroguen, sustituyan o modifiquen a las anteriormente señaladas | Sensibilizaciones | 6 | No. De sensibilizaciones realizadas | Natalia Cortés | 12.5% | Listados de Asistencia y Memorias de las actividades de sensibilización | 2015-02-02 | 2015-11-15 | MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 5 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0%
2 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | Mínimo 3 | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Natalia Cortés | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | -
4 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elabración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Natalia Cortés | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 4 | No. De seguimientos realizados | Natalia Cortés | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Natalia Cortés | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Natalia Cortés | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67%
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Natalia Cortés | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Natalia Cortés | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% |  | 11.11%
TOTAL EJE | [7 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! |  |  | 100% |  | 100% |  | 5.556%
[25 empty] | #REF! |  |  | 100% |  | 100% |  | 5.556%

## G. FINANCIERO Y CONT.
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [22 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [10 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [6 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [6 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [6 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | [6 empty] | GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
EJE |  |  |  | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [22 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [10 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD | [6 empty] | A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Fortalecimiento de la implementacion de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Administración eficiente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo | Implementar el software FIDUSAP en el manejo presupuestal y autorizaciones de pago de las subcuentas que componen el FNGRD así como su actualización | Número | Por demanda | N° de reportes elaborados | Sandra Hernández | 7.692% | Documento físico y magnético generado por el aplicativo respecto a Informes y actualización | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | 0% | 0% | #VALUE! |  |  | Se han generado 10 repotes y 5140 registros.
|  |  |  | Número | De acuerdo a la generacion de los mismos | Número de registros migrados a la herramienta | Sandra Hernández | 7.692% | Tablas del sistema FIDUSAPen las que se evidencia la Migración de Informacion | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la generacion de los mismos | 0 | - | De acuerdo a la generacion de los mismos | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han generado 10 repotes y 5140 registros.
|  |  | Backup y control de la informacion registrada en el aplicativo antiguo y nuevo | Número | 12 | N° de reportes elaborados | Sandra Hernández | 7.692% | Archivo magnético de Informes | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Socializar los procesos del FNGRD y el respectivo seguimiento | Número | 4 | N° de socializaciones realizadas | Sandra Hernández y Carlos Segura | 7.692% | Listado de asistencia y Memorias de las capacitaciones | 2015-02-02 | 2015-12-31 | FEB: 1; MAY: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Se esta avanzando con Planeacion
|  |  | Elaborar reportes e informes presupuestales de las subcuentas del FNGRD y su presentacion | Número | 12 | N°. De Reportes e Informes | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Documento físico y magnético de los Reportes e Informes | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Gestionar la ejecucion de los CDP del presupuesto del FNGRD | Número | Por demanda | N° de CDP elaborados | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Documento físico y magnético de las afectaciones presupuestales | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han elaborado 93 en enero y 84 en febrero.
|  |  | Revision y gestion del tramite de las autorizaciones de desembolsos para enviar a pagos | Número | Por demanda | N° de autorizaciones | Emilse Peña y Graciela Rodriguez | 7.692% | Documento físico y magnético de la autorización de Desembolsos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han radicado 434 en enero y 464 en febrero.
|  |  | Gestionar los ajustes requeridos en los desembolsos del FNGRD | Número | Por demanda | N° de Solicitudes | Emilse Peña y Graciela Rodriguez | 7.692% | Documento físico y magnético de las Solicitudes de Ajustes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han realizado 16 ajustes en enero y 8 en febrero.
|  |  | Elaborar conciliación desembolsos Vs pagos con la Fiduprevisora | Número | 12 | N° de informes presentados | Nubia Gualteros | 7.692% | Documento físico y magnético Informe de conciliación | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Elaborar las estadísticas de los pagos del FNGRD | Número | 12 | N° de informes presentados | Sandra Hernández / Yan Roa | 7.692% | Medio magnético del Informe estadístico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Analisar, Elaborar y Presentar los Estados de Cuenta (Tableros de Control) de las diferentes lineas | Número | 12 | N° de Estados de Cuenta (Tablero de Control) | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Medio Magnético de Estados de Cuenta (Tableros de Control) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Seguimiento y cruce rendimientos financieros vs comisión fiduciaria | Número | 12 | N° de informes presentados | Carlos Segura y Alejandra Sanchez | 7.692% | Documento físico y magnético Informe de cruce | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Seguimiento y control de los contratos suscritos por el FNGRD | Número | 12 | N° de informes presentados | Fernando Barbosa | 7.692% | Documento físico y magnético del Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 87.5% | 12.96% | 8.974% | #VALUE! | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 87.5% | 12.96% | 8.974% | #VALUE! | 0
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Eficiencia en la ejecución financiera | Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación presupuestal. | Elaborar la desagregación presupuestal para la vigencia 2015 | Número | 1 | Nº de presupuestos desagregados | Patricia Gallego | 10% | Documento de Presupuesto y Reporte SIIF | 2015-01-02 | 2015-01-02 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar las conciliaciones de las cuentas por pagar que constituyen el rezago presupuestal de la vigencia 2014 | Número | 1 | N° de cuentas por pagar conciliadas | Jairo Abaunza/Henry Venegas | 10% | Documento de Cuentas por pagar conciliadas y Reporte SIIF | 2015-01-21 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Realizar los pagos de las cuentas de la UNGRD | Número | Por demanda | N° de pagos realizados | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | En Enero 70 y en Febrero 95
|  |  | Elaborar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal en el SIIF | Número | Por demanda | N° de CDP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario David Perez | 10% | Base de datos de certificados elaborados y Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se elaboraron 118 en enero y 14 en febrero.
|  |  | Elaborar Registros Presupuestales en el SIIF | Número | Por demanda | N° de RP's elaborados | Patricia Gallego/ Mario Daviv Perez | 10% | Base de datos de registros Presupuestales yReporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se elaboraron 85 en enero y 53 en febrero
|  |  | Registrar la causación de obligaciones en el SIIF | Número | Por demanda | N° de causación de obligaciones registrados en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas | 10% | Registros de causación de obligaciones y Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | En Enero 73 y en Febrero 96
|  |  | Conciliar las cuentas bancarias | Número | 24 | Nº de conciliaciones de cuentas elaboradas | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA CÓDIGO: FR-1605-GF-27 UNA POR LA CUENTA CORRIENTE Y OTRA DE DONACIONES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | - | 4 | 100% | 4 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Radicar cuentas por pagar en el SIIF | Número | Por demanda | N° de cuentas por pagar radicadas en el SIIF | Jairo Abaunza/Henry Venegas | 10% | Reporte SIIF | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | 0% | #DIV/0! |  |  | En Enero 73 y en Febrero 96
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Elaboracion Plan Anual mensualizado para Distribucion de PAC año 2015 | Número | 1 | N° de PAC anual elaborados | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | Formato PAC de Ministerio de Hacienda de acuerdo al plan a los Gastos de Personal, Gastos Generales, proyectos de inversión y Transferencias. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0! | bar: DIC to TOTAL
|  |  | Elaborar la programación del PAC Mensual | Número | 12 | N° de PAC mensual programados | Maria Ortiz/Tatiana Laverde. | 10% | Formato de Acta de Consolidacion CÓDIGO: FR-1605-GF-36 en el que se compila el PAC mensual | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% | 46.67% | 23.33% | #VALUE! | 0
2 | Fortalecimiento del apoyo financiero y contable | Información financiera oportuna para la toma de decisiones. | Presentar reportes de ejecución presupuestal de la UNGRD | Número | 48 | N° de reportes presentados a OAPI | Patricia Gallego/ Mario David Perez | 7.692% | Reporte SIIF entregados los días Lunes de cada semana | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 0 | - | 8 | 100% | 8 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Elaborar los informes de operaciones reciprocas, saldos y movimientos en el sistema CHIP - Contaduría General | Número | 4 | N° de informes de operaciones presentados | Luis Carvjal/Henry Venegas | 7.692% | Reporte SIIF - Informes de operaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Elaborar el balance general de la UNGRD de la vigencia 2014 | Número | 1 | Número de Balances elaborados | Luis Carvajal | 7.692% | Balance general 2014 Documento firmado y publicado | 2015-01-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Salio en Marzo, publicado 10 de marzo | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Balance General con corte mensual de la UNGRD durante la vigencia 2015 | Número | 11 | No. De Balances Mensuales elaborados | Luis Carvajal | 7.692% | Balances con corte mensual elaborados. Documento firmado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Se encuentra en elaboracion
|  |  | Presentar el informe de "Información Exógena" a la DIAN | Número | 1 | No. De Informes presentados | Henry Venegas | 7.692% | Formato 10006 - Presentación de Información para envío de archivos DIAN | 2015-01-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0! | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Presentar el informe de Información Exógena distrital a la SHD | Número | 1 | No. De Informes presentados | Luis Carvajal | 7.692% | Documento de resultado de cargue de archivo enviado por la SHD | 2015-07-01 | 2015-07-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0! | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Presentar la declaración de retención en la fuente a la DIAN | Número | 12 | No. De Declaraciones de Retención en la fuente presentadas | Luis Carvajal | 7.692% | Fromato No.350 Declaración Mensual de Retención en la Fuente DIAN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Presentar la declaración de retención de ICA - Secretaria de Hacienda Distrital | Número | 6 | No. De declaraciones de Retención del ICA presentadas | Luis Carvajal | 7.692% | Formulario de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros No. 331. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ENE: 1; MAR: 1; MAY: 1; JUL: 1; SEP: 1; NOV: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% |  |  | Se presento Noviembre y Diciembre
|  | Sistemas de información para manejo presupuestal eficiente, eficaz y efectivo. | Gestionar las actividades necesarias a fin de generar un aplicativo que permita la elaboración y consolidación del PAC mensualizado | Aplicativo | 1 | No. De aplicativos desarrollados | María Ortiz | 7.692% | Aplicativo desarrollado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0! | bar: DIC to TOTAL
|  | Seguimiento a la ejecución presupuestal. | Realizar informes de ejecución presupuestal de manera mensual los cuales se publican en la página web adicional a los estados financieros. | Número | 16 | No. De informes elaborados y publicados | Patricia Gallego | 7.692% | Mensualmente y trimestralmente se emiten informes de la ejecución presupuestal a la fecha | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  | Realizar seguimiento a las conciliaciones entre CDP's y compromisos, así como Compromisos vs obligaciones | Número | 24 | No. De conciliaciones realizadas | Patricia Gallego | 7.692% | Informes mensuales de conciliación entre CDP's y compromisos, así como Compromisos vs obligaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | - | 4 | 100% | 4 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | Direccionamiento de procedimientos de la cadena presupuestal. | Realizar capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la entidad los procedimientos a efectuar para la programación de vigencias futuras y cupo PAC. | Número | 3 | No. De capacitaciones realizadas | Patricia Gallego/ María Ortíz | 7.692% | La capacitación de Cupo PAC se realizará una en cada uno de los semestres, y la de vigencias futuras se realizará en el útlimo trimestre del año. El sustento será los listados de asistencia y las diapósitivas. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; JUL: 1; OCT: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 33.33% | 33.33% | 100% |  |  | Se realizo en enero.
|  |  | Participar en las acividades de capacitacion programadas por el Minhacienda para la actualizacion en el manejo de la plataforma del SIIF | Número | De acuerdo a la oferta programadas por el MinHacienda | No de capacitaciones certificadas | Paulina Hernandez y Maria Ortiz | 7.692% | Certificaciones emitidas por el Minhacieda | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De Acuerdo a la oferta programadas por el Minhacienda | 0 | - | De Acuerdo a la oferta programadas por el Minhacienda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se ha asistido a 1 el 12 febrfero.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 77.78% | 11.46% | 10.58% | #DIV/0! | 0
3 | Buen Gobierno | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Número | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Paulina Hernández /Maria Ortiz | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a la necesidad | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | No se han realizado
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | - | - | - | #VALUE! | 0
4 | Gestión Estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad. | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno | Número | Por demanda | No. De documentos elaborados | Paulina Hernández/Luis Carvajal | 16.67% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | por demanda | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Esta en construccion con base en informe de control interno de fecha marzo 16
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Número | 4 | No. De seguimientos realizados | Paulina Hernández/Luis Carvajal | 16.67% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Maria Ortiz | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Número | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Maria Ortiz | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  |  | Liderar la el cargue en la plataforma de Neogestion la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores | Número | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Maria Ortiz | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | Se han subido indicadores de Enero a SIPLAG y esta en proceso de cargarse Febrero. CDP 118 en enero y 14 febrero.
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Número | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Maria Ortiz | 16.67% | Actualizaciones a los mapas de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a la necesidad | 100% | 0 | - | - | 0% | #VALUE! |  |  | No se ha realizado este año.
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 100% | 11.11% | 5.556% | #VALUE! | 0
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 92.59% | 23.08% | 16.96%
[25 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 90.05% | 18.02% | 12.96%

## G. TALENTO HUMANO
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA |  |  | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [23 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [10 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [6 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [6 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [6 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO | [6 empty] | SECRETARÍA GENERAL GENERAL - GRUPO DE TALENTO HUMANO
EJE 1 |  |  | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Gestión del Talento Humano | Provisión del Talento Humano | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad | Resolución | 1 | No de actualizaciones al manual de funciones y competencias laborales realizados | Ángela Gómez | 1.587% | Resolución | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! | Se inicio el proceso de ajuste del manual haciendo un evision de los aspectos a modificar y se distribuyo el trabajo entre los involucrados en la tarea | Aunque la modificación no se dio en el mes de febrero, la meta se establece para el 18 de mazro de 2015 | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Reunión Comisión de Personal | Comisión de Personal | 12 | No de comisiones efectuadas | Ángela Gómez | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 9.091% | 9.091% |  |  | #DIV/0! | Se efectuó la primera reunion de 2015 el 27 de febrero
|  |  | Reporte Comisión de Personal | Reporte | 4 | No. De reportes | Ángela Gómez | 1.587% | Reporte Comisión | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0!
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes | 1 | No. de Plan Anual de Vacantes elaborados | Ángela Gómez | 1.587% | Plan Anual | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 2 | 200% | 200% | 200% |  |  | #DIV/0! | Se elaboró el plan de vacantes con corte 31 de enero y 28 de febrero de 2015 | bar: FEB; TOTAL
|  | Administración de Nómina | Preparar y elaborar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina | Proyecto Anual de Presupuesto | 1 | No. de anteproyectos de presupuesto elaborados | Paulina Hernandez | 1.587% | Proyecto Anual de Presupuesto | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Preparar la liquidación de la nómina de los empleados de la Unidad, y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de Nómina | 14 | No de Liquidación de la nómina preparadas | Paulina Hernandez | 1.587% | Nómina Liquidada | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 14.29% | 14.29% | 1429% |  | #DIV/0! | Se preparo la nomina de los meses de enero y febrero
|  |  | Realizar el control mensual a las novedades que afecten el presupuesto de la Unidad (compensatorios, horas extras, licencias, incapacidades, permisos y vacaciones) | Control de Novedades | 12 | No.de controles de novedades realizados | Paulina Hernandez | 1.587% | Control realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | las novedades fueron incluidas en los reportes de nomina de enero y febrero
|  |  | Elaborar Circular de programación vacaciones de funcionarios de la entidad. | Circular | 1 | No de circulares emitidas | Paulina Hernandez | 1.587% | Circular | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | bar: NOV; TOTAL
|  |  | Realizar el registro de Ausentismo en la base de datos diseñada | Registro mensual | 12 | Archivo de Registro | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | En enero se presentaron 7 incapacidades y en febrero 3
|  |  | Realizar afiliación de contratistas a la ARL | Reporte mensual de afiliaciones | 12 | Numero de afiliaciones realizadas/numero de contratos suscritos | Paulina Hernandez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! | Se afiliaron x contratistas de la UNGRD a la ARL
|  | Sigep | Creación nuevos usuarios de planta | Reporte mensual | 12 | No de funcionarios inscritos/ No de funcionarios de la Unidad | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0!
|  |  | Modificación de usuarios existentes de planta | Reporte mensual | 12 | No de hojas de vida actualizadas/ No total de hojas de vida de funcionarios *100 | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 6667% | 0 | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes donde se evidencia que a 8 personas se les activo la cuenta en el SIGEP
|  |  | Desvinculación de usuarios de planta | Reporte mensual | 12 | No de funcionarios desvinculados / No de funcionarios retirados | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 12 | 600% | 100% | 100% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes donde se evidencia que se dieron de baja a 12 funcionarios ya que son Contratistas y aparecian como Empelados Publicos
|  |  | Actualización información Hojas de vida | Sistema actualizado | 2 | No de actualizaciones | Luz Dary Urrego | 1.587% | Sistema | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1 | - | 50% | 50% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se hizo un reporte el 18 de febrero donde se evidencia que 36 funcionarios no han actualizado la HV en el SIGEP de 100 que debian hacerlo
|  | Gestión Administrativa | Actualizar documentación en el archivo de hojas de vida de los empleados de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de hojas de vida actualizadas / No de funcionarios | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! | Se han realizado 77 actos administrativos
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de funcionarios | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! | Se han realizado 31 actos administrativos
|  |  | Expedir las certificaciones laborales de exfuncionarios de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones laborales expedidas | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! | Se han realizado 29 pagos
|  |  | Proyectar certificaciones de insuficiencia o inexistencia de personal en planta, para efectos de la contratación de prestación de servicios cuando se requiera. | Reporte mensual | 12 | No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia proyectadas/No de certificaciones de insuficiencia o inexistencia solicitadas *100 | Ángela Gómez | 1.587% | Reporte de Cerificaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% |  |  | #DIV/0! | Se han realizado 28 trámites
|  |  | Emitir los reportes de control de horario del personal de planta por dependencia | Reporte mensual por dependencia | 12 | No de Reportes realizados | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Se han recibido 29 legalizaciones
|  |  | Realizar reuniones de seguimiento mensual para seguimiento | Seguimiento | 12 | No de Reuniones realizadas | Ángela Gómez / Laura Amado | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | No se han realizado reembolsos
|  |  | Realizar monitoreo a la Gestión de los Comités de la UNGRD (CP, CBCI, CCL, COPASST) | Monitoreo | 6 | No de monitoreos realizados | Laura Amado | 1.587% |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0!
|  | Viáticos y Gastos de Viaje | Elaborar los actos administrativos de comisiones y liquidación de viáticosde los funcionarios de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Se han realizado 77 actos administrativos
|  |  | Elaborar los actos administrativos de desplazamiento y gastos de viaje de los contratistas de la Unidad | Reporte mensual | 12 | No de actos administrativos elaborados/ No de actos administrativos solicitados *100 | Maritza Herrera | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 0 | #DIV/0! | Se han realizado 31 actos administrativos
|  |  | Realizas los pagos de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD autorizados por la Caja Menor | Reporte mensual | 12 | No de pagos | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% | 6323528 | #DIV/0! | Se han realizado 29 pagos
|  |  | Recibir las legalizaciones de viáticos y gastos de viaje para funcionarios y contratistas de la UNGRD autorizados por la Caja Menor | Reporte mensual | 12 | No. de Legalizaciones | Luz Marina Centeno | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | #VALUE! | Lo maneja financiera | #VALUE! | Se han realizado 28 trámites
|  |  | Realizar los reembolsos para la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, artículo 14 | Resolución de reembolso | De acuerdo a demanda | No de reembolsos a la caja menor / no de pagos de viáticos y gastos realizados con caja menor | Luz Marina Centeno | 1.587% | Resolución | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 1667% |  | #DIV/0! | Se han recibido 29 legalizaciones
|  |  | Realizar el cierre presupuestal la Caja Menor de viáticos y gastos de viaje conforme a lo establecido en el decreto 2768 de 2012. | Resolución de cierre de caja | 1 | Resolución de cierre | Luz Marina Centeno | 1.587% | Resolución | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | #VALUE! |  | #DIV/0! | No se han realizado reembolsos
|  | Tiquetes | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los funcionarios da la UNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 0% |  | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes correspondientes a enero y febrero, donde se indica que se han expedido 65 tkts para funcionarios de la UNGRD
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas da la UNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 54167% |  | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes correspondientes a enero y febrero, donde se indica que se han expedido 23 tkts para contratistas de la UNGRD
|  |  | Realizar los trámites para la emisión de tiquete solicitados por los contratistas del FNGRD | Reporte mensual | 12 | No de tiquetes emitidos | Luz Dary Urrego | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 19167% |  | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes correspondientes a enero y febrero, donde se indica que se han expedido 143 tkts para funcionarios a traves del FNGRD
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos para tiquetes | Seguimiento presupuestal | 12 | No de seguimientos a los contratos para la adquisición de tiquetes | Ángela Gómez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 119167% |  | #DIV/0!
|  |  | Realizar el informe de ejecución de acuerdo a la emisión de tiquetes | Informe mensual | 12 | Informe de ejecución | Luz Dary Urrego | 1.587% | Informe | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1667% |  | #DIV/0! | Se hicieron 2 reportes correspondientes a enero y febrero
|  | Sistema de Estímulos: Bienestar Social Laboral Incentivos | Elaborar el diagnóstico de Bienestar Social Laboral | Documento de Diagnóstico | 1 | Documento de ejecución | Lina Hernandez - Maria Patricia Lopez | 1.587% | Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 3333% |  | #DIV/0! | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan de Bienestar Social para los funcionarios de la UNGRD | Plan de Bienestar Social | 1 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez - Maria Patricia Lopez | 1.587% | Plan realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Se encuentra en elaboración con los resultados del Diagnóstico | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD desde el componente de Proteccion y Servicios Sociales | Reporte mensual | 10 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [15 empty] | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Se está gestionando para realizar inscripción en torneos deportivos. | bar: MAR to DIC
|  |  | Implementar el Plan de bienestar Social de la UNGRD desde el componente de Calidad de vida Laboral | Reporte mensual | 10 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se está gestionando para realizar inscripción en torneos deportivos.
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del componente de Proteccion y Servicios Sociales | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Lina Hernandez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | No se ha ejecutado presupuesto.
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del componente de Calidad de vida Laboral | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Maria Patricia Lopez | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | No se ha ejecutado presupuesto.
|  |  | Elaborar el diagnóstico de Incentivos | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Laura Amado | 1.587% | Diagnóstico elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizó el disgnostico con los beneficiarios del Plan Anual | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Anual de Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Plan elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | #DIV/0! | Se realizo el documento | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Anual de Incentivos | Entrega de incentivos | 1 | % de cumplimiento mensual | Ángela Gómez | 1.587% | Plan Implementado | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | No se ha ejecutado presupuesto.
|  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal | Seguimiento presupuestal | 10 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Reporte seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se elabora al final de la vigencia
|  |  | Elaborar el informe de cumplimiento del Sistema de Estímulos | Informe | 1 | Informe elaborado | Laura Amado | 1.587% | Informe | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Se realizó diagnóstico. | bar: DIC to TOTAL
|  | Capacitación | Elaborar el diagnóstico de Capacitación | Documento de Diagnóstico | 1 | Informe de diagnostico | Laura Amado | 1.587% | Diagnóstico realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se realizó la priorización de ejes de trabajo para dar inicio al estudio de mercado | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación | 1 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Plan elaborado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 833.3% | 0 | #DIV/0! | Se da inicio a la implementación mediante laas jornadas de Inducción | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 1 | - | 10% | 10% | 833.3% | 0 | #DIV/0! | Se realiza evaluación de la eficacia de la Jornada de inducción
|  |  | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | Reporte mensual | 12 | % de cumplimiento mensual | Laura Amado | 1.587% | Reporte | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 1 | - | 10% | 10% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se elabora al final de la vigencia
|  |  | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de ejecución | Laura Amado | 1.587% | Informe Realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 10000% | 0 | #DIV/0! | Actualmente se esta ejecutando el cronograma de SST propuesto para el 2015, como punto positivo se pude realizar visita a Pasto en la cual se desarrollaron diferentes actividades de SST, | bar: DIC to TOTAL
|  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar el Plan Anual de trabajo con ARL | Plan de Trabajo | 1 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Plan realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 2500% | 0 | #DIV/0! | Se a realizado acompañamiento al COPASST el cual se esta reuniendo cumplidamente y el equipo se encuentra comprometido on las diferentes responsabilidades que le competen. Se evidencia liderazgo en el grupo, pendiente realizar el remplazo Korina Muñoz quien ya no es de planta. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Elaborar el cronograma de SST | Cronograma | 1 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Cronograma realizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 2500% | 0 | #DIV/0! | Se esta cumpliendo el cronograma de capacitacion y se ha contado con la invitacion por pate de Manejo para capactaciones complementarias. | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Seguimiento o Capacitación al COPASST | Sesión | 12 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Aun no se cuenta elegido el comité de convivencia laboral, tan pronto este conformado iniciaremos capacitacion y o acompañamiento.
|  |  | Acompañamiento y capacitación a la Brigada de Emergencia | Sesión | 12 | % de cumplimiento mensual | Christian Arevalo | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se corrio la fecha de actualizacion para el mes de Abril
|  |  | Seguimiento o Capacitación al Comité de Convivencia Laboral | Sesión | 4 | % de cumplimiento trimestral | Christian Arevalo | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | Se corrio la acualizacion del plan de emergencias para el mes de Abril por inicio del proceso de adquisicion de elementos de SST
|  |  | Actualización al Plan de Emergencia | Documento | 1 | Documento terminado | Christian Arevalo | 1.587% | Plan Actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1667% | 0 | #DIV/0! | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Semana de la Seguridad | Actividad | 1 | % de cumplimiento según cronograma | Christian Arevalo | 1.587% | Registro de la actividad | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - | 1667% | 0 | #DIV/0!
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Laura Amado | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | #VALUE! |  | #DIV/0! | Se remtió matriz de indicacores a los responsables del proceos para su diligenciamiento. A la fecha solo se encuentran diligenciados 2 indicadores
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Laura Amado | 1.587% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 1111% | 0 | #DIV/0! | Se realizó actualización del procedimiento de comisiones al exterior, se remitió a la OAPI para aprobación y cargue.
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Laura Amado | 1.587% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | 0 | 0% | 1 | - | - | - | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | Se remtió matriz de indicacores a los responsables del proceos para su diligenciamiento. A la fecha solo se encuentran diligenciados 2 indicadores
|  |  | Actualizacion de procedimientos y documentacion del Proceso de Talento Humano | procedimientos | 9 | No. De procedimientos actualizados | Laura Amado |  | Actualizacion publicada en neogestion | 2015-01-02 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 1 | - | 0% | 0% |  |  | 0% | Se realizó actualización del procedimiento de comisiones al exterior, se remitió a la OAPI para aprobación y cargue. | bar: ABR to DIC
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Laura Amado | 1.587% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a la necesidad | 100% | 1 | - | - | -
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 93.65% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 92.5% |  | 22.11%
TOTAL EJE | [7 empty] | 93.65% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 92.5% |  | 22.11%
EJE |  |  | A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD | [23 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
No | LINEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Propender por la Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Implementación y Seguimiento del Plan Anticorrupción | Implementar el Plan anticorrupción UNGRD | Reuniones | 1900-01-03 | No reuniones realizadas | Ángela Gómez | 33.33% | Acta y listado de asistencia | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción | Reportes realizados | 1900-01-03 | No reuniones realizadas | Ángela Gómez | 33.33% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales | Realizar seguimiento al mapa de riesgos operacionales | Reportes realizados | 1900-01-03 | No reuniones realizadas | Ángela Gómez | 33.33% | Informe de Seguimiento | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
TOTAL LINEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0%
TOTAL EJE | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | - |  | - |  | 0%
GRAN TOTAL EJES DE ACCION | [7 empty] | 96.83% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 92.5% |  | 11.05%

## G. ADMINISTRATIVO
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | CODIGO: FR-1300-PE-01 | [6 empty] | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [26 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [10 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- | [6 empty] | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[27 empty] | SEGUIMIENTO MARZO DE 2015 | [10 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
DEPENDENCIA / ÁREA |  |  |  | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [22 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [10 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [6 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [6 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [6 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | [6 empty] | GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
EJE |  |  |  | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [22 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [10 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD | [6 empty] | E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD
No | LÍNEA DE ACCIÓN | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | UNIDAD MEDIDA | CANT | INDICADOR | RESPONSABLE | PESO DE LA ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META ACUMULADA A FEBRERO | % META ACUMULADA BIMESTRE | LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO A FEBRERO | % DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN | %CUMPLIMIENTO PA A FEBRERO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A ABRIL | LOGRO A ABRIL | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A JUNIO | LOGRO A JUNIO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A AGOSTO | LOGRO A AGOSTO | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A OCTUBRE | LOGRO A OCTUBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS | META ACUMULADA A DICIEMBRE | LOGRO A DICIEMBRE | % DEL LOGRO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCES | DIFICULTADES O RETRASOS
1 | Asistencia a la gestión institucional | Adquisicion de Bienes y Servicios. | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones | Número | 1 | No. de planes de adquisiciones publicados | Fanny Torres | 12.5% | FR-1603-GBI-17 Formato de Plan de Adquisiciones publicado en página web. | 2015-01-01 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Publicar las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones | Número | 3 | No. Actualizaciones publicadas | Fanny Torres | 12.5% | Actualizaciones registradas en la Pagina web y SECOP. | 2015-01-01 | 2015-01-31 | ABR: 1; AGO: 1; NOV: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar los requerimientos de contratación de bienes, servicios y prestación de servicios al Grupo de Contratación de la Unidad. | Porcentaje | 22 | No. Contratos suscritos /No. de requerimientos realizados | Stella Toro | 12.5% | estudios previos , analisis del sector, copia del oficio remitido al GGC y copia del Contrato realizado | 2015-01-15 | 2015-12-31 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 22 | 0 | - | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 4.545% | 4.545%
|  |  | Realizar seguimiento a la Contratación de Bienes y Servicios de la Unidad a cargo del Grupo de Apoyo Administrativo. | Reportes de seguimiento | 12 | No. de reportes de seguimiento elaborados | Stella Toro | 12.5% | FR-1603-GBI-17 Formato de Plan de Adquisiciones en el cual se evidencia el número de contratos a efectuar. | 2015-01-31 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 2 | 100% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. | Desagregar por rubros presupuestales las cuentas de Caja Menor de Gastos Generales que cubran las necesidades de orden prioritario. | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Stella Toro | 12.5% | Documento de programación PAC mensualizado de caja remitido a la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Apoyo Financiero y Contable | 2015-12-20 | 2015-01-15 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Elaborar Resolución de la Constitución y apertura de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Stella Toro | 12.5% | Resolución de Constitución de Caja Menor de Gastos Generales. | 2015-01-20 | 2015-01-31 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: ENE; TOTAL
|  |  | Efectuar reemolsos de Caja Menor de Gastos Generales | Reembolso | 12 | No. De resoluciones elaboradas | Stella Toro | 12.5% | Resolución de reembolso de Caja Menor de Gastos Generales. | 2015-01-31 | 2015-12-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 1 | 50% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | Elaborar Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales | Resolución | 1 | No. De resoluciones elaboradas | Stella Toro | 12.5% | Resolución de cierre definitivo de Caja Menor de Gastos Generales. | 2015-12-20 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 77.78% |  | 41.19%
2 | Asistencia a la gestión institucional | Gestión documental. | Seguimiento al programa de Gestión documental de acuerdo con los lineamientos del sistema integrado de planeación y Gestión y los lineamientos del AGN. | Seguimiento al Programa de Gestión Documental - PGD | 2 | Actividades Ejecutadas / Actividades Planificadas Durante el año | Fanny Torres | 10% | Documento físico | 2015-06-01 | 2015-12-31 | JUN: 1; DIC: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Gestionar la aprobación y publicación de la política de Gestión documental | Política de gestión documental de la Entidad aprobada y publicada | 1 | Nro de Politicas de Gestion Docuemntal publicadaS | Fanny Torres | 10% | Publicación en la herramienta tècnologica Neogestón | 2015-02-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Capacitar a los servidores publicos de la entidad en la política de Gestión documental. | Capacitaciones | 2 | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas. | Fanny Torres | 10% | Registro de asistentes. | 2015-03-01 | 2015-08-31 | MAR: 1; AGO: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Administración de bienes y servicios. | Elaborar las entradas y salidas de bienes adquiridos por UNGRD para ingresarlos al inventario | E.A y S.A. | Por demanda | Nro de entradas y salidas de bienes realizadas. | Ginna Suarez | 10% | Formato de entradas y salidas en físico y digital de acuerdo al informe arrojado por el software de control de inventarios. | 2015-01-31 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Elaborar semestralmente la identificacion de los bienes obsoletos y realizar las acciones pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual de Bienes | Acta de identificación de bienes obsoletos | 2 | Nro de Actas elaboradas | Nelson Botello | 10% | Actas elaboradas | 2015-06-01 | 2015-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Verificación del inventario individualizado por funcionario y/o contratista | Verificación del inventario individualizado | 2 | informes de verificacion de inventario. | Nelson Botello | 10% | Inventario puestos de trabajo y elementos exportado del software de inventarios. | 2015-06-01 | 2015-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Mantener control de las entradas y salidas de elementos de la bodega, actualizando el kardex y elaborando reporte mensual para el Grupo de Apoyo Financiero y Contable | REPORTE MENSUAL | 12 | No de reportes entregados/nùmero total de reportes programados | Nelson Botello | 10% | Documento físico FR-1603-GBI-15 | 2015-02-01 | 2015-12-09 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | Administración de bienes de consumo. | Registro de entrega de elementos de consumo | Formato | Por demanda | Numero de Formato FR-1603-GBI-04 autorizados/ Numero de Formato FR-1603-GBI-04 recibidos | Ginna Suarez | 10% | Formato de salida en físico y software, y nùmero de Formato FR-1603-GBI-04 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Consolidado de consumo de papel y toners por areas y/o grupos | Informe bimensual | 6 | No informes entregados | Ginna Suarez | 10% | Informe consumo de papel y Toners mensual. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Jornadas socialización de la politica y lineamientos cero papel | No de jornadas de socialización realizadas | 3 | No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas | Hernan Cortes | 10% | Registro de asistentes. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | ABR: 1; AGO: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
3 | Gestión estratégica | Planes de mejoramiento de la entidad | Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y/o la Oficina de Control Interno | Documento | Por demanda | No. De documentos elaborados | Fanny Torres | 20% | Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | -
|  |  | Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos | Seguimientos | 3 | No. De seguimientos realizados | Fanny Torres | 20% | Reportes de seguimientos efectuados | 2015-08-01 | 2015-12-31 | AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  | Sistema Integrado de Planeación y Gestión | Seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos liderados por la dependencia de acuerdo a la periodicidad establecida en las fichas de indicadores en la herramienta tècnologica de Neogestión. | Seguimientos | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Fanny Torres | 20% | Indicadores medidos en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | -
|  |  | Revisión de procesos administrativos y/o procedimientos implenentados en el SIPLAG | Procesos revisados | 4 | Procesos revisados/Procesos existentes | Fanny Torres | 20% | Acta de reunión y/o registro de asistencia | 2015-03-01 | 2015-03-31 | MAR: 4; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 20% | Mapa de riesgos | 2015-03-01 | 2015-03-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | -
|  |  | Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Fanny Torres | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependecias frente a los avances de la implementación del SIPLAG | Reuniones | 12 | No. De reuniones a las que asiste | Fanny Torres | 16.67% | Listados de asistencia a las reuniones | 2015-01-02 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Liderar el cargue en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores | Indicadores | De acuerdo a periodicidad | No. De Indicadores del proceso actualizados | Fanny Torres | 16.67% | Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a periodicidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | -
|  |  | Actualización del mapa de riesgos por procesos | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 16.67% | Mapa de riesgos | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a periodicidad | 100% | 0 | - | - | -
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 166.7% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
4 | Apoyo tecnológico para la gestión institucional | Adecuación de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de las áreas. | Solucionar los conflictos que se presentan con el software de los PC a nivel de office,navegadores, internet, correo e instalación y/o reinstalación de aplicaciones, soporte a sistemas operativos. A nivel hardware instalación y cambio de hardware | Consultas | Por demanda | No de consultas atendidas | Luis Javier Barrera | 4% | Software GLPI | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a la necesidad | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | En promedio se atienden 250 casos por mes de acurso se procesan a asatisfacción
|  |  | Configuración e implementación de los canales de internet para la UNGRD y sala de crisis una vez sean contratados | Número | 1 | No. De Contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 216005832 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se estan realizando los estudios previcios, se recibieron las cotizaciones y en abril se realiza la licitación | bar: ABR; TOTAL
|  |  |  | Número | 1 | No. De documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento físico firmado en donde se verifica la implemantación y configuración de los canales. | 2015-06-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Configuración de servidores de los sistemas de informacion misional de la UNGRD en un sistio alterno una vez sea contratado. | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-05-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 120000000 | FNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  |  | Número | 1 | No. de documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento físico firmado en donde se verifica la configuración de los servidores y contrato firmado. | 2015-06-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUN; TOTAL
|  |  | Implementar y configurar los equipos de computo que se solicitan a través del alquiler de equipos los cuales apoyan las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas de la UNGRD una vez sean contratados. | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 520000000 | FNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | El contrato se encuenta en licitación, se subieron los pliegos a Colombia Compra el viernes 20 de marzo, se adjudica el 20 de abril | bar: ABR; TOTAL
|  |  |  | Registro | Por demanda | No. de solicitudes atendidas | Liliana Ramírez | 4% | Administración del Software GLPI una vez el alquiler de los equipos sea contratado. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Todos los equipor que se han solicitado se han instalado y configurado a los nuevos contratistas y funcionarios de la UNGRD
|  |  | Configuración e implementación de de las cuentas de correo electrónico a través de la plataforma Google Apps una vez sea contratado. | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 58000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Este contrato salio a licitación en Colombia Compra el día 24 de marzo de 2015, se adjudica el 20 de abril. | bar: ABR; TOTAL
|  |  |  | Registro | Por demanda | No. De cuentas configuradas | Luis Javier Barrera | 4% | Software administrador de GOOGLE. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | En el momento hay 444 cuentas configuradas y en funcionamiento.
|  |  | Replicación de información Servidores. Adquisición de una solución para ampliar capacidad de almacenamiento de información, sistema de copias de seguridad, sistema contra intrusos (firewall), sistema monitoreo de red y servidor para tener replicación de nuestra información en un sitio externo | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. Es importante mencionar que estos servicios se encuentran contratados en enero de 2015, pero los contratos se deben renovar durante el primer semestre y por tanto se hace necesario efectuar la actividad. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 320000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | Se tienen el estudio de mercado, se estan realizando los estudios previos para tener la licitación lista la primera semana de abril | bar: MAR; TOTAL
|  |  |  | Documento | 1 | No. de documentos elaborados | Francisco Pulido | 4% | Documento físiico firmado en donde se verifica la configuración de almacenamiento en Red, firewall, sistema de copias, sistema de administración de red. | 2015-05-01 | 2015-05-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Adopción de la convivencia del protocolo IPv6 con IPV4 y transición final al protocolo IPV6. Gobierno en Línea | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 200000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Contratar el Servicio de soporte por una año en modalidad 7*24*360 para 5 servidores HP PROLIANT DL380 G7 | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. | 2015-03-01 | 2015-03-31 | [13 empty] | 24000000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | Se solicitar correr la fecha hasta el mes de mayo. | bar: MAR; TOTAL
|  |  | Contratar Diagnostico de Análisis de vulnerabilidad informatica con el fin de evaluar la seguridad interna de red y sistemas de la UNGRD | Número | 1 | No. De contratos gestionados | Luis Javier Barrera | 4% | Proceso contractual presentado al Grupo de Contratación y Contrato realizado. | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 44500000 | UNGRD | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | Se solicita correr la fecha de cumplimiento hasta el mes de julio | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Supervisar los diferentes contratos que le sean asignados | Designacion de supervisión | Por demanda | No. de contratos supervisados | Luis Javier Barrera | 4% | Actas de supervisión de los contratos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: P or demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | En el momento se realiza la supervición de 6 contratos: Canales de Internet, Colocation, Correo a traves de Google apps, alquiler de equipos de computo y dos profesionales de soporte
|  | Gestión tecnologías de la información. | Administrar las herramientas de seguridad a traves del visor de sucesos y aplicar los parches necesarios para tener actualizados servidor de dominio y archivos | Actualizaciones | Por demanda | No. de actualizaciones al servidor de dominio | Francisco Pulido | 4% | Log de visor de eventos y log de actualizaciones | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: P or demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se realiza un seguimiento a diriario sobre la actualización de los servidores que manejas la infraestructura tecnologica de la entidad.
|  |  | Realizar las copias de seguridad incremental de la información | Copias de Seguridad Incrementales | 24 | No. de Copias de Seguridad Incrementales realizadas | Francisco Pulido | 4% | Log copias de seguridad | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | - | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Se realizan la copias incrementales de lunes a viernes de la información del servidor de archivos de la dirección.
|  |  | Realizar copias de seguridad mensual | Copias Mensuales | 6 | No. de Copias de Seguridad mensuales realizadas | Francisco Pulido | 4% | Log copias de seguridad | 2015-01-01 | 2015-12-31 | FEB: 1; ABR: 1; JUN: 1; AGO: 1; OCT: 1; DIC: 1; TOTAL: 6 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Se realizo la copia mensual de toda la información del servidor de archivos a un disco externo.
|  |  | Monitorear el funcionamiento de la red LAN. Switch, servidores, patch panel, cableado utilizando analizadores de protocolos para solucionar posibles problemas en las comunicaciones. | Consultas | Por demanda | No. de consultas atendidas | Francisco Pulido | 4% | Log de actividades | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se realiza el monitoreo de la red y servidores diariamente.
|  |  | Verificar conexiones físicas y lógicas de equipos, en caso de presentarse inconvenientes de conexión. (punto de red, trajetas, actividad de switchs,, conexiones en el rack de voz y datos) | Consultas | Por demanda | No. de consultas atendidas | Francisco Pulido Liliana Ramírez | 4% | Planillas de seguimiento semanal | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se verifica la conección de las maquinas en caso de presentarse fallos o por solicitud del usuario.
|  |  | Verificar uso de los canales de internet, a través de software suministrado por el proveedor o externos. | Porcentaje | 12 | No. de reportes efectuados/Nro de reportes programados | Luis Javier Barrera | 4% | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 1 | 0 | - | 0.25 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Por la herramienta webb suministrada por el proveedor se verifica la funcionalidad de los canales de internet.
|  |  | Creación, administración y configuración de cuentas de correo Eletrónico y backups de las cuentas suspendidas o eliminadas. | Formato | Por Demanda | No. De cuentas administradas | Luis Javier Barrera | 4% | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: Por demanda | 0 | - | Por demanda | 100% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se administra la configuración de todos los correos a traves del administrador de google y se realizan las copias de los usuarios que ya no estan en la entidad.
|  |  | Administración de la Plataforma de Red Inalambrica | Número | 12 | No. De documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento mensual en el que se decriben las novedades presentadas en la Plataforma de red Inalámbrica | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Se ha realizado el informe mensualme¿nte sobre el funcionamiento o novedades de la res inalambrica
|  |  | Monitoreo a través de plataforma de administración del Software PCSecure para controlar administrar y proteger utilización de las plataformas cliente | Número | 12 | No. De documentos elaborados | Luis Javier Barrera | 4% | Documento mensual en el que se resumen las novedades presentadas. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | - | 2 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Se ha realizado el informe mensual a traves del administrador PCSecure.
|  |  | Administración y configuración de cuentas de usuarios biométricas | Número | Por demanda | No. De cuentas registradas | Luis Javier Barrera | 4% | Registro de cuentas registradas | 2015-01-01 | 2015-12-31 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | - |  |  |  | Se realiza la configuración de la tarjeta y huella de los nuevos funcionarios y contratistas de la Entidad
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 1502505832 |  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
5 | Buen Gobierno | Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Participar en la Formulación de la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 | Documentos | 2 | No. De documentos elaborados y aprobados | Adriana Rodríguez | 5.882% | Cronograma de trabajo y Plan de Rendición de Cuentas y actas de asistencia | 2015-01-02 | 2015-01-20 | ENE: 2; TOTAL: 2 | 0 | - | 2 | 100% | 4 | 200% | 200% | 200% |  |  |  | Se realizo, aprobo y socializo la estrategia de rendición de cuentas para el año 2015. Diagnostico de la rendición de cuentas del año 2014. Acutalización del procedimiento para la estrategia de la rendición de cuentas. Se formulo el plan de avción para el cumplimiento y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | [36 empty] | Se realizo, aprobo y socializo la estrategia de rendición de cuentas para el año 2015. Diagnostico de la rendición de cuentas del año 2014. Acutalización del procedimiento para la estrategia de la rendición de cuentas. Se formulo el plan de avción para el cumplimiento y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas
|  |  | Participar en la elaboración del informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Adriana Rodríguez | 5.882% | Documento de informe final de la ejecución de la estrategia y el plan de Plan de Acción de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y consolidación de las evidencias del mismo. | 2015-01-21 | 2015-12-31 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: DIC to TOTAL
|  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Identificar los Trámites y Procedimientos Administrativos objeto de racionalización y simplificación. | Documento | 1 | No. de encuestas aplicadas | Adriana Rodríguez Fanny Torres | 5.882% | Documento físico de Diagnóstico de trámites y procedimientos administrativos a racionalizar y simplificar | 2015-04-01 | 2015-04-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  | De acuerdo al concepto del DAFP de agosto de 2014 la UNGRD no tiene tramites, sin embargo considero que presenta otros procesos administrativos | bar: ABR; TOTAL
|  |  | Apoyar la actualización de las OPAS publicadas en el SUIT | Informe de revisión y/o ajuste de las OPAS | 2 | No. Trámites, procesos y procedimientos seleccionados | Fanny Torres | 5.882% | Documento con Trámites, Procesos y Procedimientos seleccionados | 2015-06-01 | 2015-11-30 | JUN: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Publicación de los trámites y servicios de la entidad en el SUIT 3.0 | Tramites y procedimientos administrativos publicados en el SUIT. | 1 | No. Trámites, procesos y procedimientos intervenidos | Fanny Torres | 5.882% | Trámites / Procesos / Procedimientos intervenidos | 2015-07-01 | 2015-07-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: JUL; TOTAL
|  |  | Jornadas socialización del protocolo de atención al ciudadano | Jornadas de socialización | 2 | No de jornadas realizadas/nùmero de jornadas planeadas | Fanny Torres | 5.882% | Registro de asistencia | 2015-02-01 | 2015-09-30 | FEB: 1; SEP: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Se esta diseñando la metodologia y el material de apoyo para las jornadas de socialización
|  |  | Apoyar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Documento | 1 | No. De documentos elaborados | Fanny Torres | 5.882% | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 publicado en página web | 2015-01-02 | 2015-01-20 | TOTAL: 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | - | -
|  |  | Apoyar el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 | Porcentaje | 4 | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados | Fanny Torres | 5.882% | Seguimientos trimestrales al Plan Anticorrupción | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Actualizar del Mapa de Riesgos de corrupción | Mapa de riesgos | De acuerdo a la necesidad | No. De actualizaciones del Mapa de riesgos | Fanny Torres | 5.882% | Mapa de riesgos de corrupción | 2015-01-02 | 2015-12-31 | TOTAL: De acuerdo a la necesidad | 0 | - | De acuerdo a la necesidad | 100% | 0 | - | - | -
|  |  | Diseñar estrategia de divulgación de los canales de atención al ciudadano | Documento | 1 | Nro. de documentos elaborados | Adriana Rodriguez | 5.882% | Documento de estrategia elaborado | 2015-02-01 | 2015-02-28 | [13 empty] | 0 | - | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Se esta diseñando la estrategía | bar: FEB; TOTAL
|  |  | Fortalecimiento del canales de atención | actividades | 5 | Nro de actividades realizadas/Nro de actividades programadas | Adriana Rodriguez | 5.882% | Informe de actividades realizadas, listado de asistentes | 2015-03-01 | 2015-10-01 | MAR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Actualización Protocolos de Atención de Segundo Nivel | actualizaciones | 2 | Nro de actualizaciones realizadas/Nro de actualizaciones programadas | Adriana Rodriguez | 5.882% | Versiones actualizadas | 2015-03-01 | 2015-10-01 | MAR: 1; OCT: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Actualización Procedimientos de Atención al Ciudadano | actualizaciones | 3 | Nro deprocedimientos actualizados | Adriana Rodriguez | 5.882% | Procedimientos actualizados | 2015-04-01 | 2015-04-30 | ABR: 3; TOTAL: 3 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Implementación del Buzón de sugerencias | actividades | 1 | Nro de buzones de sugerencias implementados | Adriana Rodriguez- Fanny Torres | 5.882% | Buzón implementado | 2015-05-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Implementación del digiturno para la atención presencial al ciudadano |  | 1 | Nro de digiturnos implementados | Adriana Rodriguez- Fanny Torres | 5.882% | Digiturno implementado | 2015-05-01 | 2015-06-30 | [13 empty] | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0% | bar: MAY; TOTAL
|  |  | Aplicación Encuestas de Satisfacción de Usuarios y elaboración de informe de resultados | encuestas | 2 | Nro de encuestas realizadas/Nro deencuestas programadas | Adriana Rodriguez | 5.882% | Informe de resultados de la encuesta | 2015-05-01 | 2015-11-30 | MAY: 1; NOV: 1; TOTAL: 2 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
|  |  | Presentación de informes trimestrales de Atención al Ciudadano y su respectiva publicación en Página Web | Informe | 4 | Nro de informes publicados /Nro de informes s programados | Adriana Rodriguez | 5.882% | Informes publicados en la pag web | 2015-01-01 | 2015-12-31 | MAR: 1; JUN: 1; SEP: 1; DIC: 1; TOTAL: 4 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | 0% | 0%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN | [7 empty] | 100% | [16 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 66.67% |  | 13.33%
TOTAL EJE | [7 empty] | 113.3% | [16 empty] | 1502505832 |  |  | 100% |  | 28.89% |  | 10.91%
[25 empty] | 1502505832 |  |  | 100% |  | 28.89% |  | 10.91%

## Resumen (hidden)
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN |  | CODIGO: FR-1300-PE-01 | Versión 01
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DEPENDENCIA | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO PROYECTOS E INVERSIÓN | ACTIVIDADES CON PRESUPUESTO ANTERIOR | TOTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO | 6239000000 | 0 | 0 | 6239000000
SUBDIRECCIÓN DE REDUCCION DEL RIESGO | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
SUBDIRECCIÓN DE MANEJO DE DESASTRES | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 142000000 | 0 | 0 | 142000000
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONESCOMUNICACIONES | 2215000000 | 0 | 0 | 2215000000
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACIÓN | 209456620 | 209456620 | 0 | 209456620
OFICINA ASESORA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1502505832 | 0 | 0 | 1502505832
GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DE CONTRATACIÓN | #REF! | 0 | 0 | #REF!
GRUPO DE TALENTO HUMANO | 0 | 0 | 0 | 0