## Evaluación PDGRD
|  |  | ANÁLISIS PLANES DEPARTAMENTALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - 2020 | [5 empty] | Versión 1.1
Asistencia Técnica UNGRD a departamentos
Generalidades del departamento
FORMATO DE EVALUACIÓN PLANES DEPARTAMENTALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Departamento | Amazonas |  |  | Categoría del departamento Ley 617 de 2000 |  |  | 4 | Profesional UNGRD quién diligencia: Diego Armando Rivera Gutiérrez
Fecha: 05/11/2020
Número de municipios |  | 2 y 9 áreas municipalizadas |  | Número de población (DANE) |  |  | 76589
Nombre Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres: Sin identificar | [5 empty] | Ordenanza y/o Decreto de adopción: Decreto 0196 de 2019
Región establecida en el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" 2018 - 2022 | [5 empty] | Amazonia
1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO DEPARTAMENTAL INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO | [9 empty] | VALOR
ASPECTOS |  |  | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE |  | OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN
1.1. El PDGRD identifica los aspectos geográficos? |  |  | El PDGRD del departamento de Amazonas realiza una breve descripción de los aspectos geográficos como su localización, limites, geografía y su división política |  | SI |  | Sin observaciones y recomendaciones |  |  | 3 | NO
1.2. El PDGRD identifica los aspectos físico - ambientales? |  |  | El PDGRD realiza una descripción muy general de la fisiografía, geología, geomorfología, hidrografía |  | PARCIALMENTE |  | Para el adecuado abordaje y desarrollo del presente ítem se recomienda complementar la información de acuerdo a la información secundaria disponible por las entidades de orden nacional y departamental, así como la respectiva cartografía que permita describir de manera detallada los aspectos físico ambientales del departamento del amazonas. |  |  | 2 | PARCIALMENTE
1.3. El PDGRD identifica los aspectos socioculturales? |  |  | El PDGRD realiza una buena descripción de los aspectos socioculturales, identifica la población con enfoque diferencial y la respectiva riqueza étnica del departamento |  | SI |  | Se recomienda complementar la información con gráficos, fotos y mapas de localización de las comunidades, sus actividades ancestrales y culturales, entre otras |  |  | 3 | SI
1.4. El PDGRD identifica los aspectos regionales? |  |  | Se realiza una descripción general de los aspectos regionales, relacionados a: desarrollo territorial condiciones socioeconómicas, entre otros. |  | PARCIALMENTE |  | Se recomienda en el presente ítem fortalecer la descripción dada la importancia de la región amazonia, no solo con el Colombia sino con los países que comparten este importante ecosistema. Asimismo mencionar las relaciones con el país vecino Brasil y la importancia de la amazonia para el desarrollo mundial. |  |  | 2
1.5. El PDGRD identifica los aspectos económicos? |  |  | El PDGRD identifica los principales aspectos económicos: características socioeconómicas de la población, actividades y crecimiento económico. |  | SI |  | Sin observaciones y recomendaciones |  |  | 3
1.6. El PDGRD identifica los aspectos de infraestructura departamental? |  |  | El PDGRD identifica los aspectos de infraestructura establecidos en la guía |  | SI |  | Sin observaciones y recomendaciones |  |  | 3
1.7. El PGDR realiza la identificación preliminar de escenarios de riesgo? |  |  | El PDGRD reconoce algunas escenarios de riesgo |  | PARCIALMENTE |  | Se recomienda realizar una adecuada identificación y descripción preliminar de cada uno de los escenarios de riesgo presentes en el departamento y la región. Asimismo es importante tener en cuenta los escenarios de riesgo climático de acuerdo a la tercera comunicación de CC. |  |  | 2
Observaciones: Se requiere fortalecer la descripción de los aspectos anteriormente relacionados que cumplen parcialmente. Asimismo, como se expreso en el ítem 1.7 es fundamental mejorar la identificación preliminar de los escenarios de riesgo de desastres. | [9 empty] | 85.7143
2. ETAPA DE FORMULACIÓN | [9 empty] | VALOR
ASPECTOS |  |  | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE |  | OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN
2.1. El PDGRD formula un componente de estratégico de GRD para el desarrollo del departamento? |  |  | El plan departamental no formula un componente estratégico. |  | NO |  | Se recomienda al departamento realizar un adecuado abordaje para la formulación de un componente estratégico teniendo en cuenta un objetivo general en función de la Ley 1523 de 2012, y los objetivos y estrategias del plan en términos de los proceso |  |  | 1
2.2. El PDGRD reconoce la relación entre desarrollo - riesgo - desastre? |  |  | El PDGRD realiza una descripción general de la relación entre los procesos de desarrollo, riesgo y desastres |  | PARCIALMENTE |  | Se recomienda realizar una adecuado relacionamiento entre las condiciones de riesgo presentes en el territorio, teniendo en cuenta las dinámicas culturales, la ocupación del territorio, las actividades económicas, la localización de los centros poblados, entre otros factores que han contribuido en el aumento de las condiciones de riesgo del departamento |  |  | 2
2.3. Análisis de factores y construcción de los escenarios de riesgo de desastres | El PDGRD identifica, caracteriza y zonifica las amenazas? |  | El PDGRD identifica amenazas como inundaciones, vendavales, sequias, erosión e incendios pero no realiza una caracterización de estos |  | NO |  | Se recomienda realizar una adecuada identificación, caracterización y zonificación de cada una de las amenazas presentes en el departamento del Amazonas, teniendo en cuenta sus causas, los factores que inciden en estas, su recurrencia, entre otros, que permita reconocer las condiciones de amenaza reales en el departamento. Asimismo, es fundamental tener presente información secundaria que puede contribuir en el buen desarrollo, como el Atlas de Riesgo elaborado por la UNGRD, información del IDEAM, Servicio Geológico Colombiano, entre otros. |  |  | 1
| El PDGRD identifica, caracteriza y zonifica las vulnerabilidades en función de los fenómenos amenazantes |  | Se realiza una breve descripción de la vulnerabilidad |  | NO |  | Se realizan las siguientes recomendaciones 1. Se recomienda identificar y zonificar los elementos expuestos en función de cada uno de los fenómenos amenazantes 2. Una vez identificados los elementos expuestos, se requiere realizar un análisis metodológico para la adecuada evaluación de las vulnerabilidad, que permita identificar con al algún grado de certeza la categorización de esta (alta, media y baja) 3. Se recomienda tener presente los factores asociados a la incidencia de la localización, de la resistencia, entre otros que contribuya a identificar las condiciones de vulnerabilidad económica, ambiental, institucional, social, entre otras |  |  | 1
| EL PDGRD identifica y caracteriza los escenarios de riesgo de desastres en función de cada uno de los fenómenos amenazantes y vulnerabilidades? |  | El PDGRD no realiza una adecuada identificación de los daños y pérdidas potenciales "riesgo" |  | NO |  | Se recomienda: 1. A partir de mapa de amenaza, elementos expuestos y s vulnerabilidad, se requiere zonificar las áreas con condición de riesgo de acuerdo a la información disponible 2. Se requiere identificar de manera preliminar la probabilidad de daños y pérdidas potenciales; es decir, cuales pueden ser los daños y pérdidas en términos sociales, económicos e instituciones, entre otros que pueden ser afectados en caso de la materialización del riesgo 3. Lo anterior se debe realizar en función de cada escenario También se recomienda tener presente el Atlas de Riesgo donde identifica la probabilidad de daños y pérdidas económicas para el departamento de San Andrés. |  |  | 1
| El PDGRD define medidas de intervención en términos de los procesos de la GRD, identificación de actores e instancias de gestión? |  | Se define medidas de intervención generales en términos de los procesos de conocimiento, reducción y manejo |  | NO |  | Si bien se plantean algunas medidas de intervención, estas carecen de soporte técnico dado que no se realiza una adecuada caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el departamento en función del análisis de amenaza y vulnerabilidad. |  |  | 1
Observaciones: Se recomienda al departamento actualizar el PDGRD teniendo en cuenta la anteriores recomendaciones, dado que presenta fuertes deficiencias metodológicas en términos de la caracterización de las amenazas, vulnerabilidad y riesgos de desastres. | [9 empty] | 38.8889
3. COMPONENTE PROGRAMÁTICO Y DE ARMONIZACIÓN | [9 empty] | VALOR
|  |  | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE |  | OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN
3.1. El PDGRD se encuentra armonizado con el PNGRD y demás instrumentos de planeación del desarrollo? |  |  | Se identifica de manera general el relacionamiento del PDGRD con los instrumentos de planeación del desarrollo. |  | NO |  | Se recomienda en la formulación del componente programático, armonizar el PDGRD con el PNGRD en sus objetivos en relación a: mejorar el conocimiento del riesgo, reducir las condiciones de riesgo presentes y futuras y fortalecer el proceso de manejo de desastres. Esta evaluación es coherente dado que l PNGRD se aprobó posterior a la formulación del PDGRD. Asimismo, es fundamental armonizar el PDGRD con el plan de desarrollo departamental y nacional, así como los diferentes lineamientos de gestión del cambio climático, entre otros. |  |  | 1
3.2. EL PDGRD identifica las fuentes de financiación |  |  | Se identifican algunas fuentes de financiación |  | PARCIALMENTE |  | Si bien el PDGRD reconoce algunas fuentes de financiación, es fundamental que se estas se mencionen en cada una de los programas, proyectos y acciones a ejecutar desde el componente programático, para que departamento del amazonas pueda realizar las respectivas gestión para la apropiación de recursos. |  |  | 2
3.3. EL PDGRD define presupuestos y líneas de ejecución |  |  | Se identifica una proyección presupuestal para cada uno de los programas establecidos |  | SI |  | Sin observaciones y recomendaciones |  |  | 3
3.4. El PDGRD define programas, proyectos y acciones en términos de los procesos de la GRD? |  |  | El PDGRD define acciones en términos de los procesos de conocimiento, reducción, manejo y fortalecimiento de la gobernanza |  | PARCIALMENTE |  | como se menciono anteriormente, los programas de proyectos establecidos en el PDGRD carecen de soporte técnico dado que no se realiza una adecuada caracterización de cada uno de los escenarios de riesgo de desastres |  |  | 2
3.5. Los programas, proyectos, metas y plazos de ejecución se encuentran armonizados con los objetivos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) |  |  | No se identifica |  | NO |  | Se recomienda que cada uno de los programas y acciones se encuentren totalmente armonizados con las metas establecidas en el PNGRD |  |  | 1
Observaciones: Se recomienda al departamento del Amazonas realizar una adecuada caracterización de los escenarios de riesgo que es principal insumo para la formulación del componente programático. | [9 empty] | 60
4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | [9 empty] | VALOR
ASPECTO |  |  | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE |  | OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN
4.1. El PDGRD define mecanismos de seguimiento y evaluación del PDGRD? |  |  | Se identifica un capitulo de seguimiento y evaluación |  | NO |  | Se recomienda al departamento realizar una matriz de evaluación y seguimiento al PDGRD . |  |  | 1
Observaciones: Se recomienda al departamento definir un mecanismo de seguimiento y evaluación en la implementación del PDGRD. | [9 empty] | 33.3333

## Resultados evaluación
Interpretación |  | Valoración de la inclusión de los aspectos |  | ETAPAS | RESULTADOS | % DE INCLUSIÓN
71-100 | Bueno | Bien formulado |  | DIAGNÓSTICO DEPARTAMENTAL | 85.7143 | 21.4286
51-70 | Aceptable | Se realizo parcialmente |  | FORMULACIÓN | 38.8889 | 9.7222
0-50 | Deficiente | Presenta fuertes deficiencias |  | COMPONENTE PROGRAMÁTICO Y DE ARMONIZACIÓN | 60 | 15
|  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 33.3333 | 8.3333
|  | Cumple | 54.4841 |  | TOTAL | 54.4841
|  | Deficiencias | 45.5159
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Descripción: En términos generales el PDGRD del departamento del Amazonas presenta fuertes deficiencias en la caracterización de los escenarios de riesgo, por lo cual el componente programático no es coherente con las condiciones reales de riesgo que presenta la región