## Estrategia R.C.
|  | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | [7 empty] | CODIGO: FR-1100-DG-11 |  | Versión 01
GESTIÓN GERENCIAL
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2019
OBJETIVOS: |  | 1. Constituir la estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en un espacio de interlocución directa entre la entidad y sus diferentes grupos de interés, facilitando espacios de participación e información, con el propósito de dar a conocer la gestión realizada por la Entidad, en relación al desarrollo de su objeto misional. 2. Incentivar los principios de igualdad y transparencia, a través de acciones que reflejan el compromiso con los ciudadanos y usuarios así como las entidades del SNGRD.
ITEM | ACTIVIDAD | TEMAS | MEDIO DE REALIZACIÓN | OBJETIVO | INDICADOR | META /PRODUCTO | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | COMPONENTES |  |  | APROBADO (Verde SI Rojo No)
[9 empty] | Humanos | Financieros | Logísticos , tecnológicos y físicos | INFORMACIÓN * | DIÁLOGO ** | INCETIVOS ***
1 | Audiencia pública de Rendición de Cuentas | Ejecución Presupuestal y Estados Financieros | Presencial Transmisión en vivo Chat Canales de Atención al ciudadano Redes Sociales | Informar a la comunidad y demás partes interesadas la gestión realizada por la entidad. | Audiencia Públicas realizada | 1 audiencia en el año | Agosto de 2019 | Equipo de Apoyo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la UNGRD | Equipo de Apoyo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la UNGRD | Los recursos financieros que sean necesarios para la ejecución de la Audiencia Pública se contemplarán en la Planeación de la actividad. FR-1100-DG-10 | Ver FR-1100-DG-10 para la actividad. | x | x
|  | Temas de interés de la ciudadanía y demás partes interesadas de la Entidad en relación a la Gestión del Riesgo. | [9 empty] | x | x
|  | Programas y resultados de la gestión de la UNGRD (Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, Manejo de desastres) | [9 empty] | x | x
|  | NOTA: Como actividad previa a la Audiencia para la Rendición de Cuentas se realizará un sondeo a la comunidad con el objetivo de indagar los temas de mayor interés, para consolidarlos y reflejarlos en la Audiencia. | [11 empty] | x
2 | Ruedas de prensa | Ejecución de planes de contingencia frente a temporadas climáticas, así como las diferente situaciones de emergencia que puedan presentarse durante la vigencia. | Convocatoria de medios | Responder como gobierno, a la ciudadanía sobre el avance de ejecución de los planes de contingencia frente a temporadas climáticas y de más emergencias. | 2 ruedas de prensa al año | Realizar las ruedas de prensa solicitadas y por demanda. | 1 por semestre | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección General Secretaria General Subdirección General y Subdirecciones de Conocimiento, Reducción y Manejo | OAC | 0 | De acuerdo a los requisitos establecidos por la OAC | x
3 | Boletines de prensa relacionados con la gestión de la entidad. | Acciones de la UNGRD en el país en emergencias, mitigación y prevención, así como avance de planes de acción y de contingencia. | Correo electrónico, página web, repositorio, listas de difusión. | Informar las acciones efectuadas por la UNGRD y las diferentes Entidades que componen el SNGRD en relación con el cumplimiento de la misión de la Unidad. | N° de boletines publicados | A demanda | Permanente | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección General Secretaria General Subdirección General y Subdirecciones de Conocimiento, Reducción y Manejo | OAC | 0 | De acuerdo a los requisitos establecidos por la OAC
4 | Publicación y difusión en redes sociales de la gestión de la entidad. | Acciones de la UNGRD en el país en emergencias, mitigación y prevención, así como avance de planes de acción y de contingencia. | Twitter, Facebook y YouTube. | Informar a la comunidad en tiempo real sobre el accionar de la UNGRD en el país | N° de publicaciones realizadas | Publicaciones solicitadas | Permanente | Oficina Asesora de Comunicaciones | OAC | 0 | De acuerdo a los requisitos establecidos por la OAC
5 | Realización y difusión de Piezas audiovisuales que condensen la gestión de la entidad. | Acciones de la UNGRD internas y externas. | videos institucionales, mes en imágenes y rotafolios | Dar a conocer las acciones que lleva a cabo la UNGRD a nivel interno y externo | N° de meses en imágenes y rotafolios publicados | 12 meses en imágenes y rotafolios | 1 al mes | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección General Secretaria General Subdirección General y Subdirecciones de Conocimiento, Reducción y Manejo | OAC | 0 | De acuerdo a los requisitos establecidos por la OAC
6 | Encuentros Nacionales de Coordinadores del SNGRD | Avances realizados tanto en la implementación de la Política, Sistema Nacional de Información de GRD, procesos de gestión del riesgo, planes nacionales de contingencia, entre otros. | Presencial | Informar a los coordinadores Departamentales y Municipales de GRD, en su rol de enlace con el nivel territorial, la Gestión realizados tanto en la implementación de la Política, Sistema Nacional de Información de GRD, atención de emergencias, entre otros. | No. De encuentros ejecutados en el año. | 3 al año | 1 por cuatrimestre | Subdirección General Oficina Asesora de Comunicaciones | Equipo de Apoyo de rendición de Cuentas de la UNGRD | Recursos económicos para desplazamientos y protocolo | Ver Plan de la actividad. | x | x | x
7 | Participación en eventos institucionales de Entidades del SNGRD | Misionalidad y funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con la ley 1523 de 2012. | Presencial | Posicionar a la Entidad como Coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y dar a conocer su misionalidad. | No. De participaciones en eventos institucionales de Entidades del SNGRD | 6 eventos Institucionales | 1 evento por bimestre | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información Subdirección General Secretaria General | UNGRD | 0 | Ver planeación de la Actividad. | x | x | x
8 | Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Mailling Página Web Boletín Interno | Promocionar y divulgar el PAAC entre funcionarios y contratistas de la UNGRD | Socializaciones realizadas | 1 | Primer trimestre | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | UNGRD | 0 | Página Web Recursos internos de divulgación |  | x | x
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
9 | Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas UNGRD 2019 | Estrategia RdC 2019 UNGRD | Mailling Página Web Boletín Interno | Dar a conocer a funcionarios y contratistas de la UNGRD la Estrategia RdC 2019, así como la publicación en la página Web para conocimiento de las partes interesadas de la entidad. | No. de socializaciones de la Estrategia | 2 | Primer Semestre | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación e Información | NA | 0 | NA | x |  | x
10 | Capacitación a servidores públicos | Aplicabilidad de los principios de Igualdad y Transparencia en la entidad | Capacitación (virtual, Presencial) Actividad que se realizará en conjunto con el Plan anticorrupción y Atención al ciudadano. | Reforzar el conocimiento de los servidores de la Entidad (funcionarios y contratistas) frente a la Rendición de cuentas, establecido bajo el Conpes 3654 de 2010. | No. de capacitaciones en RdC | 1 | Marzo-Sep. 2019 | Equipo de Apoyo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la UNGRD | UNGRD | 0 | Ver planeación de la Actividad. FR-1100-DG-9 | x |  | x
11 | Divulgación permanente de información en página web y redes sociales. | Ejecución Presupuestal y Estados Financieros 2019 | Informes publicados en Página Web. | Dar a conocer a partes interesadas la planificación de la Entidad. Informar permanentemente el grado de avance de los planes estratégicos y de gestión en materia de gestión del riesgo. | Dar cumplimiento a la Estrategia GEL, ahora Gobierno Digital. Cumplimiento en los requisitos de Ley 1712 de 2014 | Cumplir 100% | Permanente | Comité de Apoyo de RdC Oficina Asesora de Planeación e Información. | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación e Información. Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Comunicaciones Gestión Administrativa (servicio al Ciudadano) | 0 | Plataforma-Capacidad Pg. Web | x
|  | Generación de un espacio de información interactiva para la población infantil | [7 empty] | 0 |  | x
|  | Publicación Informe de Gestión Vigencia 2018 | [7 empty] | 0 |  | x
|  | Publicación de Plan de Acción vigencia 2019 | [7 empty] | 0 |  | x
|  | Publicación de Plan Estratégico vigencia 2018 - 2022 | [7 empty] | 0 |  | x
|  | Publicación Plan Anticorrupción vigencia 2019 | [7 empty] | 0 |  | x
|  | Publicación de Informes de Control Interno | [7 empty] | 0 |  | x
|  | Publicación procesos contractuales | [7 empty] | 0 |  | x
|  | Publicación Gestión Contractual | [7 empty] | 0 |  | x
Publicación de informes de atención al ciudadano
|  | Publicación de los Planes de Mejoramiento de la Entidad - CGR | [7 empty] | 0 |  | x
12 | Convocatoria a medios | Convocatoria a medios | Convocatoria directa por medios a la citación de Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Convocatorio por medios de comunicación | Garantizar la participación activa de la comunidad en la Gestión de la UNGRD | No. De medios en los cuales se convoco a la ciudadanía | 2 | 01/07/2019 31/08/2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones | UNGRD | 0 | NA | x | x | x
13 | Boletines y comunicados de prensa relacionados con la Gestión de la Entidad | Actividades desarrolladas en cumplimiento de la Misión de la Unidad ( Emergencias atendidas, Avances en la implementación PNC temporada seca y fenómeno de El Niño) | Página Web, correo electrónico. | Informar las acciones efectuadas por la UNGRD y las diferentes Entidades que componen el SNGRD en relación con el cumplimiento de la misión de la Unidad. | No. De Boletines emitidos + No. Comunicados de prensa relacionados. | 2 | 01/07/2019 31/08/2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones | OAC | 0 | Plataforma-Capacidad Pg. Web | x
ESTRATEGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
14 | Encuestas de evaluación de satisfacción RdC | Evaluar la percepción de los participantes en las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad. | Aplicación de encuesta física o virtual. | Evaluar la percepción de las partes interesadas, en cuanto a la aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia en la Entidad | % de favorabilidad | 90% de favorabilidad | Septiembre de 2019 | Equipo Interno de Apoyo de RdC | NA | 0 | Formulario vía WEB. Formato en físico-presencial. | x |  | x
COMPONENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADAÍA
*Información: |  | La rendición de cuentas social requiere de una actitud de transparencia en el sector público. Esto remite a la información generada por el sector público o que sea de naturaleza pública, la cual debe ser de buena calidad y estar efectivamente publicada o puesta a disposición de los ciudadanos en diversos medios, para llegarle a todos los grupos poblacionales y de interés. El proceso de la información comprende al menos tres etapas: la producción de información, la publicación y difusión y el seguimiento o control de su efectiva disponibilidad para los ciudadanos.
**Diálogo: |  | El componente de diálogo en la rendición de cuentas se refiere a aquellas prácticas en las que las entidades públicas van más allá de dar información a los ciudadanos y dan explicaciones y justificaciones de sus acciones, en espacios presenciales o de manera oral en contacto directo con los ciudadanos.
***Incentivos: |  | Si bien los incentivos para que los ciudadanos pidan cuentas se relacionan parcialmente con temas de participación ciudadana, existen incentivos positivos en la forma de mecanismos de apoyo a ciudadanos y organizaciones que ejercen control social a algún aspecto de la gestión gubernamental, como los veedores ciudadanos.
Participantes |  | Grupo Interno de Apoyo para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la UNGRD
Elaborado por: |  | Ángela Roa G - OAPI
Fecha de Elaboración: |  | 30 de enero de 2019 | Fecha de Aprobación: | 15 de mayo de 2019

## PLAN DE ACCIÓN-SEGUIMIENTO
|  | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | [15 empty] | CODIGO: FR-1100-DG-11 | Versión: 01
GESTIÓN GERENCIAL
PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 2019
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: |  | Constituir la estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en un espacio de interlocución directa entre la entidad y sus diferentes grupos de interés, facilitando espacios de participación e información, con el propósito de dar a conocer la gestión realizada por la Entidad, en relación al desarrollo de su objeto misional. Incentivar los principios de igualdad y transparencia, a través de acciones que reflejan el compromiso con los ciudadanos y usuarios así como las entidades del SNGRD.
ITEM | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | PRODUCTO | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO 1. 30 Marzo 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 2. 30 JUNIO 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 3. 30 SEPTIEMBRE 2019 |  |  | SEGUIMIENTO 4. 30 DICIEMBRE 2019
[9 empty] | OBSERVACIONES | FECHA REALIZADA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA REALIZADA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA REALIZADA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA REALIZADA | ESTADO
1 | Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 con base en la evaluación de la estrategia del 2018 | 2015-01-02 | 2015-01-23 | Documento de Diagnóstico para la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | OAPI Angela Roa |  | OAPI | 15 de Enero de 2019
2 | Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 | 2015-01-02 | 2015-01-30 | Estrategia elaborada, aprobada y publicada | Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas: Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General, Oficina de Control Interno |  | OAPI | 31 de Enero de 2019
3 | Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas UNGRD 2019 | 2015-02-16 | 2015-02-23 | Espacios de socialización desarrollados en toda la entidad (uno semestral) | Equipo Interno de Apoyo a la Rendición de Cuentas: Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección General, Oficina de Control Interno |  | OAC OAPI | Primer Trimestre
4 | Ruedas de prensa |  |  | Ejecución de las ruedas de prensa | OAC Ana Maria Escobar |  | Dirección General Subdirección General | Primer semestre 2019
Segundo semestre 2019
5 | Boletines y comunicados de prensa relacionados con la Gestión de la Entidad |  |  | Boletines informativos de la Gestión de la Entidad | OAC Ana Maria Escobar |  | Procesos de la UNGRD | Mensualmente Por demanda
6 | Encuentro Nacional de Coordinadores |  |  | Agenda, memorias del evento y/o Boletín | Subdirección General |  | OAC Ana Maria Escobar | Primer cuarimestre de 2019
|  |  |  | Agenda, memorias del evento y/o Boletín | Subdirección General |  | OAC Ana Maria Escobar | Segundo cuarimestre de 2019
|  |  |  | Agenda, memorias del evento y/o Boletín | Subdirección General |  | OAC Ana Maria Escobar | Tercer cuarimestre de 2019
7 | Realizar una encuesta previa en la página Web, con el fin de indagar los temas de mayor interés, para consolidarlos y reflejarlos en la Audiencia. |  |  | Resultados encuesta | OAPI Angela Roa |  | Equipo de Apoyo al Plan de Participation Ciudadana y RendiciOn de Cuentas de la Untdad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD | Junio - Julio 2019
8 | Realizar Audiencia Pública De RdC |  |  | Video Listados de asistencia | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD |  | N.A. | Agosto de 2019
9 | Implementar la encuesta de Rendición de Cuentas a las actividades en que aplique FR-1603-GSC-16 Encuesta Rendición de cuentas | Cada vez que se ejecute una actividad de la Estrategia | Cada vez que se ejecute una actividad de la Estrategia | Informe de resultados Audiencia Pública de RdC 2019 | Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD |  | N.A. | Cuarto trimestre de 2019
10 | Socializar la información relacionada con el avance de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad |  |  | Informe de Avance de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad | OAPI Angela Roa |  | Oficina de Control Interno OAPI | Mayo de 2019
Julio de 2019
|  | 2015-08-31 | 2015-09-07 |  |  |  |  | Diciembre de 2019
11 | Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 |  |  | Evidencias de seguimiento periódico al cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | OAPI Angela Roa |  | NA | Seguimiento 1 - Marzo de 2019
Seguimiento 2 - Junio de 2019
Seguimiento 3 - Septiembre 2019
|  | 2015-01-15 | 2015-12-31 |  |  |  |  | Seguimiento 4 - Enero de 2020
12 | Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019 publicarla en página web | 2015-12-01 | 2015-12-31 | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad Aprobado y publicado | OAPI Angela Roa |  | OAPI OAC | Enero 15 de 2020
13 | OCI-Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2018 publicarla en página web | De acuerdo al Plan de Trabajo de la OCI | De acuerdo al Plan de Trabajo de la OCI | seguimiento al cumplimiento de la Estrategia RdC | Oficina de Control Interno German Moreno |  | N/A | Enero 31 de 2020
14 | Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Socialización del PAAC a traves de los medios de comunicación de la UNGRD | OAPI Yanizza Lozano |  | OAC | Feb - Jun 2019
15 | Seguimiento a publicación activa de la información de acuerdo a la Ley 1712 |  |  | Matriz de reporte al seguimiento de los requisitos de la Ley 1712 | OAPI Yanizza Lozano |  | NA | 30 de marzo de 2019
30 de junio de 2019
30 de septiembre de 2019
30 de diciembre de 2019
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
Participantes |  | Grupo Interno de Apoyo para la Rendición de Cuentas de la UNGRD |  | Grupo Interno de Apoyo para la Rendición de Cuentas de la UNGRD | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
Elaborado por: |  | Patricia Arenas V. |  | Angela Roa González / Contratista OAPI | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
Fecha de Elaboración: |  | 2015-01-16 |  | 28 de enero de 2019 |  | Fecha de Aprobación: | 2019-01-31 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## NECESIDADES INF.
P: pertinencia, F: funcionalidad, D: disponibilidad, C: confiabilidad, U: utilidad, R: relevancia, CR: credibilidad, AC: accesibilidad, O: oportunidad, COH: coherencia, AP: aplicabilidad y NR: no redundancia
NOMBRE DE LA PARTE INTERESADA (USUSARIOS) | TIPO DE USUARIO | NECESIDADES DE INFORMACIÓN | Valoración de la calidad de la información | [11 empty] | mecanismo de consulta
|  |  | P | F | D | C | U | CR | AC | O | COH | AP | NR | Promedio | físico | Virtual | DESCRIPCIÓN
Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Cliente-Usuario-Externo | Insumos técnicos (Lineamientos, Guías, documentos para proponer y articular políticas y protocolos), para caracterización de escenarios de riesgo, monitoreo del riesgo, educación y comunicación del riesgo, evaluación y análisis del riesgo, para la promoción de políticas programas, estrategias y proyectos para la gestión de reducción del riesgo y para la preparación y ejecución para la respuesta y recuperación de manejo de desastres. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.9091 | x | x | Pg. Web Cartillas | Oficina servicio al ciudadano ENCUESTAS BUZONES Pg. WEB
Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Cliente-Usuario-Externo | Proyectos para el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.8182
Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Cliente-Usuario-Externo | Asistencia técnica para el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.8182
Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Cliente-Usuario-Externo | Entrega de Ayuda humanitaria de emergencia (AHE) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.6364
Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Cliente-Usuario-Externo | Recibir asesoría a para tener conocimiento en la creación de sus respectivos fondos territoriales de Gestión del Riesgo. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9091
Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Cliente-Usuario-Externo | Orientar y promover la formulación de planes territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres y Estrategias Territoriales para la Respuesta a Emergencia. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9091
Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Entidad colaboradora o participativa | Gestionar el Riesgo por medio de proyectos sociales con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio Colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4.1818
Comunidad | Cliente-Usuario-Externo | Formación en gestión del riesgo (conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres) a comunidades organizadas. Recibir atención oportuna a requerimientos y solicitudes de información en gestión del riesgo. | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6364
Presidencia de la Republica (DAPRE) | Generador de direccionamiento, seguimiento y monitoreo | Cumplimiento de Metas establecidas en el Plan Estratégico Sectorial | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Entes de Control (Contraloría General de la Republica, Procuraduría General de la Nación, DAFP, DNP, Congreso de la República) | Seguimiento, monitoreo y mejoramiento | Evaluar la Gestión pública de la Entidad. Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales de Gestión. Evaluar la gestión, la asignación y ejecución presupuestal de la Entidad. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Servidores públicos | Clientes internos | Cumplimiento de la misión, visión, políticas y requerimientos legales de la Entidad. Desarrollo de sus funciones teniendo en cuenta el cumplimiento de procesos y procedimientos de la Entidad. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Contratistas (PRESTACIÓN DE SERVICIOS) | Proveedor servicios internos | Ejecutar el objeto de los contratos establecidos bajo principios de calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y oportunidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Proveedores (DE BIENES) | Proveedores servicios externos | Entregar a la Entidad productos de calidad, con oportunidad, de acuerdo a los requerimientos dados por la Entidad en los documentos precontractuales. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Tesoro Nacional | Fuentes de financiación | Destinar los recursos suficientes para el adecuado funcionamiento de la Entidad. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Cooperantes | Entidad colaboradora o participativa | Velar para que los recursos de la cooperación (donación, proyectos, llamamiento Internacional, capacitaciones, Asistencia Técnica, intercambio de experiencias, y/o convenios), sean gestionados y ejecutados de acuerdo a la planificación. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Participantes |  | Grupo Interno de Apoyo para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la UNGRD | [8 empty] | OBSERVACIONES:
Elaborado por: |  | OAPI - Patricia Arenas V.
Fecha de Elaboración: |  | 24 de enero de 2018 |  | Fecha de Aprobación: | [6 empty] | 31 de enero de 2018
Note on D5: Patricia Arenas Vera: PERTINENCIA
Note on E5: Patricia Arenas Vera: FUNCIONALIDAD
Note on F5: Patricia Arenas Vera: DISPONIBILIDAD
Note on G5: Patricia Arenas Vera: CONFIABILIDAD
Note on H5: Patricia Arenas Vera: UTILIDAD
Note on I5: Patricia Arenas Vera: CREDIBILIDAD
Note on J5: Patricia Arenas Vera: ACCESIBILIDAD
Note on K5: Patricia Arenas Vera: OPORTUNIDAD
Note on L5: Patricia Arenas Vera: COHERENCIA
Note on N5: Patricia Arenas Vera:
Note on O5: Patricia Arenas Vera: NO REDUNDANCIA
Note on M5: Patricia Arenas Vera: APLICABILIDAD

## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2012
Actividad: Hace referencia a cualquiera de las acciones orientadas a desarrollar un momento de rendición de cuentas. Es importante aclarar que una actividad puede ser solo del componente de información, o solo de diálogo, o solo de incentivos, pero también puede aportar a dos, o a los tres. No necesariamente para establecer una actividad como parte del proceso de rendición de cuentas debe responder a los tres componentes. (Información, diálogo e incentivos).
Indicador: Es la manera de evidenciar, en qué medida la actividad responde al proceso de rendición de cuentas, pensando en los atributos de esa actividad y su aporte a los elementos ya sea de información o dialogo o incentivos.
Frecuencia: Hace referencia a la periodicidad con que se realiza la actividad, si tiene o no fecha, o la frecuencia con que se realiza dentro del proceso de rendición de cuentas.
Responsables: Es la dependencia u oficina encarga del desarrollo y seguimiento a la actividad de rendición de cuentas.
Recursos: Hace referencia a los tipos de bienes materiales , humanos o financieros, que son necesarios para adelantar la actividad de rendición de cuentas que se esta planteando.
Nota: La definición de información, diálogo e incentivos se encuentra en la parte inferior del formato. También al lado superior derecho se menciona la categoría para marcar con una x como la actividad aporta a cada uno de los componentes.